Приложение № 12

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Здоровье для каждого (Чувашская Республика - Чувашия) |
| 1. Основные положения |
| 1. | Наименование регионального проекта | Здоровье для каждого (Чувашская Республика - Чувашия) |
| 2. | Краткое наименование региональногопроекта | Здоровье для каждого (Чувашская Республика - Чувашия) | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта | Формирование системы укрепления общественного здоровья путем разработки новых подходов в работе системы профилактики хронических неинфекционных заболеваний |
| 4. | Куратор регионального проекта | Степанов В.Г. | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики министр здравоохранения Чувашской Республики |
| 5. | Руководитель регионального проекта | Игнатьева О.О. | Заместитель министра |
| 6. | Администратор регионального проекта | Митина Е.И. | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению |
| 7. | Целевые группы регионального проекта | все граждане РФ |
| 8. | Связь с государственными программами(комплексными программами) РоссийскойФедерации (далее - государственныепрограммы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" |

от 27 февраля 2025 г. № 2

|  |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 2. Показатели регионального проекта |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | Уровень пока-зателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Ответственный за достижение | Признак реа-лизции в МО |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 |  |
| 1 | ОЗР: Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза |  |
| 1.1. | Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | НП | Процент | 0,0000 | 2023 | - | 15,3000 | 15,4000 | 15,5000 | 15,6000 | 15,7000 | 15,8000 | Игнатьева О.О. Заместитель министраМИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Нет |  |
| 2 | Задача: Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза |  |
| 2.1. | Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) | ФП | Литр чистого (100%) спирта | 0,0000 | 2023 | - | 9,2500 | 9,1500 | 9,0600 | 8,9600 | 8,8600 | 8,7600 | Игнатьева О.О. Заместитель министраМИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Нет |  |
| 2.2. | Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более | ФП | Процент | 0,0000 | 2023 | - | 16,5300 | 16,1900 | 15,8500 | 15,5100 | 15,1700 | 14,8300 | Игнатьева О.О. Заместитель министраМИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Нет |  |
| 3 |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2025 года |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза |  |
| 1.1. | Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | Процент | 15,0000 | 15,0000 | 15,1000 | 15,1000 | 15,1000 | 15,2000 | 15,2000 | 15,2000 | 15,3000 | 15,3000 | 15,3000 | 15,3000 |  |
| 2 | Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза |  |
| 2.1. | Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) | Литр чистого (100%) спирта | 9,3500 | 9,3400 | 9,3300 | 9,3100 | 9,3100 | 9,3000 | 9,2900 | 9,2800 | 9,2800 | 9,2700 | 9,2500 | 9,2500 |  |
| 2.2. | Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более | Процент | 16,5300 | 16,5300 | 16,5300 | 16,5300 | 16,5300 | 16,5300 | 16,5300 | 16,5300 | 16,5300 | 16,5300 | 16,5300 | 16,5300 |  |
| 4 |  |  |
| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Типмероприятия (результата) | Признак реализации в МО |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза |  |
| 1.1 | Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах | - | Условная единица | 0,0000 | 2024 | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |  |
|  |
| В субъектах Российской Федерации на предприятиях внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья работников на основе разработанных обновленных модельных корпоративных программ при организационно-методической поддержке Минздрава России, ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России. Работодателями проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, по формированию мотивации к ведению здорового образа жизни, отказу от курения, снижению потребления алкоголя, рациональному питанию, повышению физической активности, сохранению психологического здоровья и благополучия с привлечением медицинских работников Центров общественного здоровья и медицинской профилактики и Центров здоровья для взрослых. Также во всех субъектах Российской Федерации утверждены и реализуются региональные программы укрепления здоровья. В рамках региональных программ осуществлена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска развития неинфекционных заболеваний, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у взрослого населения Российской Федерации. Под плановыми значениями результата понимается количество субъектов РФ, в отношении которых проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ. Примеры наилучших результатов по реализации корпоративных и региональных программ будут опубликованы в открытых источниках и внедрены на предприятиях и в организациях. |  |
| 1.2 | В субъектах РФ в каждом  | - | Единица | 0,0000 | 2024 | - | 3,0000 | 6,0000 | 9,0000 | 12,0000 | 17,0000 | 23,0000 | Оказание услуг  | Нет |  |
|  |  |
|  |
| 5 |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Типмероприятия (результата) | Признак реализации в МО |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|  | муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья. Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (выполнение работ) |  |  |
|  |
| На основании разработанных модельных муниципальных программ по укреплению здоровья органами местного самоуправления в субъектах Российской Федерации в период 2025-2030 гг разработаны, утверждены и реализуются муниципальные программы по укреплению здоровья с целью формирования здоровье сберегающей среды для жителей муниципалитетов. В рамках муниципальных программ осуществлены мероприятия по снижению влияния основных факторов риска развития заболеваний, первичной профилактики заболеваний, в том числе направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы. Под плановыми значениями результата понимается количество утвержденных и реализуемых муниципальных программ в субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом). Минздравом России проведена оценка эффективности реализуемых муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан, направленной на формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и лучшие практики по укреплению здоровья рекомендованы для внедрения в муниципалитетах по месту жительства граждан с учетом региональных особенностей |  |
| 1.3 | Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний | - | Единица | 0,0000 | 2024 | - | 2,0000 | 1,0000 | 1,0000 | - | - | - | Приобретение товаров, работ, услуг | Нет |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
| 6 |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Типмероприятия (результата) | Признак реализации в МО |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| В субъектах Российской Федерации Центры здоровья для взрослых (в том числе подведомственных ФМБА) оснащены/дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с обновленным стандартом оснащения, утвержденным приказом Минздрава России для внедрения новых подходов в работе с пациентами с факторами риска. |  |
| 2 | Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза |  |
| 2.1 | Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на повышение приверженности граждан к ведению здорового образа жизни и коррекции факторов риска заболеваний | - | Единица | 0,0000 | 2024 | - | 1,0000 | - | - | - | - | - | Проведение информационно-коммуникационной кампании | Нет |  |
|  |
| Минздравом Чувашии проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на: - повышение приверженности граждан ведению здорового образа жизни (борьба с потреблением алкогольной и никотинсодержащей продукции, в том числе электронными сигаретами и вейпами); - формирование приверженности прохождению диспансеризации и профосмотров с целью раннего выявления заболеваний и назначенной врачом терапии; - профилактику, раннее выявление, повышение приверженности лечению онкологических заболеваний;- формирование приверженности лечению сахарного диабета. |  |
|  |  |
|  |
|  |
| 7 |  |
| 00 |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза0 |  |
| 1.1 | Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний | 0,00 | 23 256,57 | 11 070,10 | 1 483,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 810,61 |  |
| 1.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 23 256,57 | 11 070,10 | 1 483,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 810,61 |  |
| 1.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 23 256,57 | 11 070,10 | 1 483,94 | - | - | - |   |  |
| 1.1.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | - | - | - | - | - | - |   |  |
| 1.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | - | - | - | - | - | - |   |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 0,00 | 23 256,57 | 11 070,10 | 1 483,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 810,61 |  |
| в том числе:Консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, из них: | 0,00 | 23 256,57 | 11 070,10 | 1 483,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 810,61 |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  Внебюджетные источники , всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1. | Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 23 256,57 |  |
| ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 23 256,57 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 10 |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |  |
|  | Здоровье для каждого (Чувашская Республика - Чувашия) |  |
| 00 |  |
| План реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Игнатьева О.О. | В субъектах Российской Федерации на предприятиях внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья работников на основе разработанных обновленных модельных корпоративных программ при организационно-методической поддержке Минздрава России, ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России. Работодателями проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, по формированию  |
|
|
| 11 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | мотивации к ведению здорового образа жизни, отказу от курения, снижению потребления алкоголя, рациональному питанию, повышению физической активности, сохранению психологического здоровья и благополучия с привлечением медицинских работников Центров общественного здоровья и медицинской профилактики и Центров здоровья для взрослых. Также во всех субъектах Российской Федерации утверждены и реализуются региональные программы укрепления здоровья. В рамках региональных программ осуществлена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска развития  |
|
|
| 12 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | неинфекционных заболеваний, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у взрослого населения Российской Федерации. Под плановыми значениями результата понимается количество субъектов РФ, в отношении которых проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ. Примеры наилучших результатов по реализации корпоративных и региональных программ будут опубликованы в открытых источниках и внедрены на предприятиях и в организациях. |
|
|
| 1.1.1. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы)  | - | 15.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Взаимосвязь с иными  | Митина Е.И. | Соглашение между Минздравом Чувашии и  |
| 13 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)" |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | предприятием (организацией) |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Паспорт проекта Паспорт |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты" | - | 30.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Отчет Отчет в Минздрав России |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты" | - | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Отчет Отчет в Минздрав России |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными  | Митина Е.И. | Отчет Отчет Минздрава Чувашии |
| 14 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации представлены отчеты" | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Отчет Отчет в Минздрав России |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 25.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Паспорт проекта Паспорт  |
| 1.1.8. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 23.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Степанов В.Г. | Отчет Минздрава Чувашии |
| 1.1.9. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 29.01.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Соглашение между Минздравом Чувашии и предприятием (организацией) |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Для оказания  | - | 26.02.2027 | Взаимосвязь с иными  | Взаимосвязь с  | Митина Е.И. | Паспорт проекта  |
| 15 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Паспорт |
| 1.1.11. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 21.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Степанов В.Г. | Отчет Минздрава Чувашии |
| 1.1.12. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 28.01.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Соглашение между Минздравом Чувашии и предприятием (организацией) |
| 1.1.13. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 25.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Паспорт проекта Паспорт |
| 1.1.14. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Митина Е.И. | Отчет Минздрава Чувашии |
| 16 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |
| 1.1.15. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.01.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Соглашение между Минздравом Чувашии и предприятием (организацией) |
| 1.1.16. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 27.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Паспорт проекта Паспорт |
| 1.1.17. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Отчет Минздрава Чувашии |
| 1.1.18. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.01.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Соглашение между Минздравом Чувашии и предприятием (организацией) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.19. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 28.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Паспорт проекта Паспорт |
| 1.1.20. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Отчет Минздрава Чувашии |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Игнатьева О.О. | На основании разработанных модельных муниципальных программ по укреплению здоровья органами местного самоуправления в субъектах Российской Федерации в период 2025-2030 гг разработаны, утверждены и реализуются муниципальные программы по  |
|
| 18 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | укреплению здоровья с целью формирования здоровье сберегающей среды для жителей муниципалитетов. В рамках муниципальных программ осуществлены мероприятия по снижению влияния основных факторов риска развития заболеваний, первичной профилактики заболеваний, в том числе направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы. Под плановыми значениями результата понимается количество утвержденных и реализуемых муниципальных программ в субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом). Минздравом России проведена оценка эффективности  |
|
|
| 19 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | реализуемых муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан, направленной на формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и лучшие практики по укреплению здоровья рекомендованы для внедрения в муниципалитетах по месту жительства граждан с учетом региональных особенностей |
|
| 1.2.1. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Соглашение между Минздравом Чувашии и МО |
| 1.2.2. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- | - | 01.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Митина Е.И. | Паспорт проекта Паспорт |
| 20 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | техническое (кадровое) обеспечение" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |
| 1.2.3. | Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты" | - | 30.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Отчет Отчеты в Минздрав России |
| 1.2.4. | Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты" | - | 26.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Отчет Отчет в Минздрав России |
| 1.2.5. | Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты" | - | 18.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Отчет Отчет в Минздрав России |
| 1.2.6. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Отчет Отчет Минздрава Чувашии |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2.7. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.01.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Соглашение между Минздравом Чувашии и МО |
| 1.2.8. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 25.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Паспорт проекта Паспорт |
| 1.2.9. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Отчет Минздрава Чувашии |
| 1.2.10. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 29.01.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Соглашение между Минздравом Чувашии и МО |
| 1.2.11. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- | - | 26.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Митина Е.И. | Паспорт проекта Паспорт |
| 22 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | техническое (кадровое) обеспечение" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |
| 1.2.12. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 24.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Отчет Минздрава Чувашии |
| 1.2.13. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 28.01.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Соглашение между Минздравом Чувашии и МО |
| 1.2.14. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 25.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Паспорт проекта Паспорт |
| 1.2.15. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 26.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Отчет Минздрава Чувашии |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2.16. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.01.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Соглашение между Минздравом Чувашии и МО |
| 1.2.17. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 27.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Паспорт проекта Паспорт |
| 1.2.18. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 26.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Отчет Минздрава Чувашии |
| 1.2.19. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.01.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Соглашение между Минздравом Чувашии и МО |
| 1.2.20. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- | - | 27.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Митина Е.И. | Паспорт проекта Паспорт |
| 24 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | техническое (кадровое) обеспечение" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |
| 1.2.21. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 26.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Отчет Минздрава Чувашии |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний" | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Игнатьева О.О. | В субъектах Российской Федерации Центры здоровья для взрослых (в том числе подведомственных ФМБА) оснащены/дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с обновленным стандартом оснащения, утвержденным приказом Минздрава России для внедрения новых подходов в работе с пациентами с факторами риска. |
|
| 1.3.1. | Контрольная точка"С субъектами  | - | 01.03.2025 | Взаимосвязь с иными  | Взаимосвязь с  | Степанов В.Г. | Соглашение между  |
| 25 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Кабинетом Министров ЧР и Минздравом России |
| 1.3.2. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии бюджету субъекта РФ" | - | 08.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хуснетдинова Р.М. | Отчет Отчет в Минздрав России |
| 1.3.3. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии бюджету субъекта РФ" | - | 10.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хуснетдинова Р.М. | Отчет Отчет в Минздрав России |
| 1.3.4. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии бюджету субъекта РФ" | - | 10.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хуснетдинова Р.М. | Отчет Отчет в Минздрав России |
| 1.3.5. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии бюджету субъекта РФ" | - | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Хуснетдинова Р.М. | Отчет Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется  |
| 26 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | Субсидия в Минздрав России |
| 1.3.6. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алимова О.А. | Прочий тип документа План-график закупок |
| 1.3.7. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алимова О.А. | Прочий тип документа Контракт |
| 1.3.8. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алимова О.А. | Акт Акт приема передачи |
| 1.3.9. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алимова О.А. | Прочий тип документа Платежное поручение |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3.10. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алимова О.А. | Прочий тип документа План-график закупок |
| 1.3.11. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алимова О.А. | Прочий тип документа реестр контрактов |
| 1.3.12. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алимова О.А. | Акт приема-передачи |
| 1.3.13. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алимова О.А. | Прочий тип документа платежное поручение |
| 1.3.14. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Алимова О.А. | Прочий тип документа план-график закупок |
| 28 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |
| 1.3.15. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алимова О.А. | Прочий тип документа реестр контрактов |
| 1.3.16. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алимова О.А. | Акт приема-передачи |
| 1.3.17. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алимова О.А. | Прочий тип документа платежное поручение |
| 2. | Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Проведена информационно-коммуникационная кампания,  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Игнатьева О.О. | Минздравом Чувашии проведена информационно-коммуникационная  |
| 29 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | направленная на повышение приверженности граждан к ведению здорового образа жизни и коррекции факторов риска заболеваний" |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | кампания, направленная на: - повышение приверженности граждан ведению здорового образа жизни (борьба с потреблением алкогольной и никотинсодержащей продукции, в том числе электронными сигаретами и вейпами); - формирование приверженности прохождению диспансеризации и профосмотров с целью раннего выявления заболеваний и назначенной врачом терапии; - профилактику, раннее выявление, повышение приверженности лечению онкологических заболеваний;- формирование приверженности лечению сахарного диабета. |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.1.1. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Прочий тип документа о проведении информационной кампании |
| 2.1.2. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Прочий тип документа о информационной кампании |
| 2.1.3. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Прочий тип документа о проведении информационной кампании |
| 2.1.4. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Прочий тип документа о проведении информационной кампании |
| 2.1.5. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.11.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Митина Е.И. | Прочий тип документа о проведении информационной  |
| 31 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | кампании |
| 2.1.6. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Митина Е.И. | Прочий тип документа о проведении информационной кампании |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** |  |
| **регионального проекта****Здоровье для каждого (Чувашская Республика - Чувашия)** |  |
| 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |  |
| Показатели регионального проекта |  |
| "Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни", Влияние на достижение (процентов) | "Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)", Влияние на достижение (процентов) | "Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более", Влияние на достижение (процентов) |  |
| 1 | Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на повышение приверженности граждан к ведению здорового образа жизни и коррекции факторов риска заболеваний | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |  |
| 2 | Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |  |
| 3 | В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья | 10.00 | 0,00 | 0,00 | 10.00 |  |
| 4 | Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах | 10.00 | 0,00 | 0,00 | 10.00 |  |
|  |
|  | ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, % | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |  |