| # Ч`ваш Республики Улат`р хула АДМИНИСТРАЦИЙЕ ЙЫШАНУ «____» _________ 2023 № ___ Улат`р хули |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА АДМИНИСТРАЦИЯ города Алатыря ПОСТАНОВЛЕНИЕ «____»________2023 г. № ____ г. Алатырь |
| --- | --- | --- |

Об обеспечении устойчивой работы топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2023/2024 года

В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 мая 2023 № 348 «Об обеспечении устойчивой работы топливно–энергетического комплекса, жилищно–коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне– зимний  период 2023/24 года и  признании утратившим силу постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 мая 2022 г. №225», ст. 7 Устава города Алатыря Чувашской Республики, в целях современной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях, а также устойчивого и безаварийного проведения отопительного периода 2023/2024 года, администрация города Алатыря Чувашской Республики

п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить План мероприятий по подготовке объектов топливно–энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года (приложение № 1).

2. Утвердить состав Комиссии по проверке готовности объектов топливно–энергетического комплекса, жилищно–коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне–зимнему периоду 2023/2024 года (приложение № 2).

3. Рекомендовать организациям независимо от форм собственности, муниципальным предприятиям обеспечить:

- выполнение Плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года, объемов текущего и капитального ремонта жилищного фонда, объемов ремонта котельных в период подготовки к осенне-зимнему периоду, объемов замены ветхих муниципальных тепловых, водопроводных и электрических сетей;

- завершение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период жилищного фонда, организаций, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, независимо от форм собственности до 15 сентября 2023 года;

- принять меры по погашению просроченной задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ, тепловую, электрическую энергию) до 15 сентября 2023 года;

- предоставить в АО «Газпром газораспределение Чебоксары» филиала в г. Алатырь организациям жилищно-коммунального хозяйства акты о проверке состояний дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах до 15 сентября 2023 года.

- до 15 сентября текущего года представить председателю Комиссии Колову К.И. акты проверки готовности к работе в осеннее – зимний период 2023/2024 года на каждый объект (приложение № 3);

-после проведения комиссионной проверки и приемки оформить паспорт готовности к отопительному периоду объектов ЖКХ и социальной сферы - до 15 сентября 2023 года, теплоснабжающих организаций – до 1 ноября 2023 года (приложение № 4).

4. Заместителю главы администрации - начальнику отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ Колову К.И., председателю комиссии:

- при выполнении всех необходимых мероприятий выдать «Паспорт готовности к отопительному периоду» организациям занимающиеся обслуживанием жилищного фонда, энергетики, ЖКХ и социальной сферы (приложение № 4);

- получить паспорт готовности к отопительному периоду 2023/2024 гг. города Алатыря до 15 ноября 2023 года.

5. Отделу архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и жилищного–коммунального хозяйства администрации города Алатыря с 1 сентября 2023 г. обеспечить регулярное информирование населения через средства массовой информации о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства города Алатыря к работе в осенне-зимний период 2023/2024 гг.

6.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Алатыря Чувашской Республики Колова К.И.

И.о. главы администрации                                                                        Е.А.Ермолаева

Исп. Китайкина О.О.

Приложение №1

к постановлению администрации города Алатыря

от «____» июня 2023 года № ____

План

мероприятий по подготовке объектов топливно–энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Алатыря к осенне-зимнему периоду 2023/2024 г.г.

| N п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Запланированный объем | Срок выполнения (квартал) | Финансовые средства, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Водоканал» города Алатыря |  |  |  |  |  |
| Водопроводные сети |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт водопровода мкр. Стрелка 0-411, d 663 мм, L87.2м | - | - | 3 квартал |  |
| 2 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Покровского, d-150 мм, L-210 м, чугун | - | - | 2 квартал |  |
| 3 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Полевая д.35, d-100 мм, L-110 м, чугун | - | - | 2 квартал |  |
| 4 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Московская, д.82, d-100 мм, L-155 мм, сталь | - | - | 3 квартал |  |
| 5 | Ремонт задвижек на водопроводных сетях | - | - | 4 квартал |  |
| 6 | Ремонт смотровых колодцев | - | - | 4 квартал |  |
| 7 | Ремонт наружного освещения территории НФС | - | - | 3 квартал |  |
| 8 | Ремонт кровли здания НФС, 254 м² | - | - | 4 квартал |  |
| 9 | Ремонт отопления в помещении хлораторной | - | - | 3 квартал |  |
| 10 | Промывка системы отопления НФС | - | - | 2 квартал |  |
| МУП «Алатырские городские электрические сети» |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ по трассе Замена деревянных одностоечных опор Замена не изолированного провода 0,4 кВ, Перенос провода 0,4 кВ на новые опоры | шт км | 33 1,7 | Ремонт воздушной линии ВЛ-0,4 кВ район ТП-31,25,92 |  |
| 2 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ по трассе Замена деревянных одностоечных опор Перенос провода 0,4 кВ на новые опоры | шт км | 17 0,64 | Ремонт воздушной линии ВЛ-0,4 кВ район п. Киря ТП-8,9,10 п. Атрать ТП-1 |  |
| 3 | Текущий ремонт Кабельных линий 10\6-0,4 кВ Замена соединительных муфт Замена концевых муфт | шт шт | 12 8 |  |  |
| 4 | Ремонт ВЛ-10\6-0,4 кВ Расчистка трассы в охранных зонах Выправка опор Перетяжка проводов Нумерация опор Замер загнивания древесины | км км шт км шт шт | 2,1 2,1 20 2,0 50 50 |  |  |
| 5 | Ревизия трансформаторных подстанций питающих котельные города | шт | 6 |  |  |
| 6 | Осмотр и проверка состояния Воздушных линий, Кабельных линий, электрооборудования | - | - | Согласно плана - графика |  |
| 7 | Обеспечить запас материалов и средств для аварийно-восстановительных работ | --- | Согласно установленных норм | 3.09.2023 г. |  |
| 8 | Проведение противоаварийных и противопожарных тренировок с персоналом | - | Согласно графика | 31.12.2023 г. |  |
| 9 | Установка птицезащиты на ВЛ-10/6 кВ | - | Согласно плана - графика | 3.10.2023 г. |  |
| 10 | Укомплектовать персонал Оснащенными средствами Индивидуальной защиты, спецодеждой, Инструментом, а также нормативно-техническими документами, инструкциями и схемами | - | Согласно ПУЭ, ПТЭЭС и С | 3.09.2023 г. |  |
| МУП «Алатырское предприятие объединенных котельных и тепловых сетей» |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущей ремонт запорной арматуры тепловых сете | шт. | 170 | 25.04.-31.08.2023 г. |  |
| 2. | Замена задвижек диаметром 2002 мм в ТК на жилой дом №5 мрк. Стрелка | шт. | 3 | 05.06.-09.06.2023 г. |  |
| 3. | Гидравлические испытания тепловых трасс мкр. Стрелка с заменой участков не выдержавших испытания | п.км. | 4,691 | 03.05. – 28.08.2023 г. |  |
| 4. | Текущий ремонт электрооборудования | шт. | 39 | 19.06.-03.07.2023 |  |
| 5. | Текущий ремонт запорной арматуры котельной | шт. | 100 | 03.05.-31.08.2023 г. |  |
| 6. | Текущий ремонт насосов, вентиляторов | шт. | 13 | 19.06.-03.08.2023 г. |  |
| 7. | Гидравлические испытания котлов ВКГМ -7,5 | шт. | 3 | 26.06.-30.08.2023 г. |  |
|  | Внутренние осмотры гидравлической и газоходной части котла ВКГМ -7,5, при необходимости текущий ремонт | шт. | 3 | 19.06.-03.07.2023 г. |  |
|  | Текущий ремонт солерастворителя | шт. | 1 | 19.06.-03.07.2023 г. |  |
|  | Текущий ремонт газоиспользующего оборудования (газовых горелок) | шт. | 3 | 19.06.-03.07.2023 г. |  |
|  | Текущий ремонт газовой запорной арматуры | шт. | 35 | 19.06.-03.07.2023 г. |  |
|  | Текущий ремонт ГРУ №1 | шт. | 1 | 19.06.-03.07.2023 г. |  |
|  | Текущий ремонт оборудования КИП и А | шт. | 3 | 19.06.-03.07.2023 г. |  |
|  | Проведение государственной проверки манометров, сигнализаторов загазованности | шт. | 28 | 19.06.-03.07.2023 г. |  |
|  | Проведение государственной поверки корректора газового счетчика | шт. | 1 | 19.06.-03.07.2023 г. |  |
| Котельная №11 |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электрооборудования | шт. | 35 | 03.07-17.07.2023 г. |  |
|  | Замена электрических рубильников РПБ - 400 | шт. | 2 | 25.04.-28.04.2023 г. |  |
|  | Текущий ремонт запорной арматуры котельной | шт. | 120 | 05.06.-14.08.2023 г. |  |
|  | Текущий ремонт насосов, вентиляторов, дымососов | шт. | 19 | 05.06.-14.08.2023 г. |  |
|  | Текущий ремонт обмуровки котлов ТВГ-1,5 с осмотром и заменой трубной части по необходимости | шт. | 6 | 03.07-21.08.2023 г. |  |
|  | Замена клапана двухходового Д-100 мм в ЦТПЗ | шт. | 1 | 25.06.-22.07.2023 г. |  |
|  | Текущий ремонт газоиспользующего оборудования (газовых горелок) | шт. | 13 | 03.07.-17.07.2023 г. |  |
|  | Текущий ремонт газовой запорной арматуры | шт. | 72 | 03.07.-17.07.2023 г. |  |
|  | Текущий ремонт оборудования КИП и А | шт. | 7 | 03.07.-17.07.2023 г. |  |
|  | Проведение государственной проверки манометров, сигнализаторов загазованности | шт. | 43 | 03.07.-17.07.2023 г. |  |
|  | Текущий ремонт ГСГО №11 | шт. | 1 | 03.07.-17.07.2023 г. |  |
|  | Текущий ремонт запорной арматуры тепловых сетей | шт. | 150 | 25.04.-30.09.2023 г. |  |
|  | Замена участка тепловых сетей по ул. Кирова д.48 | п.м | 10 | 29.05.-02.06.2023 г. |  |
|  | Замена участка тепловых сетей по ул. Комсомала д.42 | п.м | 10 | 05.06.-08.06.2023 г. |  |
|  | Замена задвижек ГВС по ул. Горшенина Д-50 мм | шт. | 2 | 04.07.-18.07.2023 г. |  |
|  | Замена задвижек ГВС по ул. 3- Интернационала Д-150 мм | шт. | 1 | 03.07.-17.07.2023 г. |  |
|  | Замена задвижек отопление на здание МВД по Гончарова Д-80 мм | шт. | 2 | 19.06.-22.06.2023 г. |  |
|  | Демонтаж врезок на здания гаражей по ул. Ленина | шт. | 2 | 22.05.-26.05.2023 г. |  |
|  | Гидравлические испытания тепловых трасс мкр. «Центр» с заменой участков не выдержавших испытания | п.км | 8,364 | 25.04.-30.09.2023 г. |  |
| Котельная №12 |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электрооборудования | шт. | 17 | 15.05.-31.05.2023 г. |  |
| 2 | Текущий ремонт запорной арматуры котельной | шт. | 50 | 29.05.-30.06.2023 г. |  |
| 3 | Текущий ремонт насосов, вентиляторов, дымососов | шт. | 11 | 26.06- 28.07.2023 г. |  |
| 3 | Текущий ремонт котла ТВГ -135 с осмотром и заменой трубной части по необходимости, замена шамотных горок, ремонт обмуровки | шт. | 3 | 05.06.-10.07.2023 г. |  |
| 4 | Текущий ремонт дымоходной трубы | шт. | 1 | 01.08.-15.08.2023 г. |  |
| 5 | Текущий ремонт газоиспользующего оборудования (газовых горелок) | шт. | 7 | 05.06.-10.07.2023 г. |  |
| 6 | Текущий ремонт газовой запорной арматуры | шт. | 72 | 03.05.-05.06.2023 г. |  |
| 7 | Текущий ремонт ГРП №12 | шт. | 1 | 10.05.-12.05.2023 г. |  |
| 8 | Текущий ремонт оборудования КИП и А | шт. | 4 | 31.07.-14.08.2023 г. |  |
| 9 | Проведение государственной проверки манометров, сигнализаторов загазованности | шт. | 31 | 15.05.-30.06.2023 г. |  |
| 10 | Текущий ремонт запорной арматуры тепловых сетей | шт. | 30 | 25.04.-31.08.2023 г. |  |
| 11 | Ремонт тепловой изоляции по отдельным участкам | п.м. | 12 | 04.09.-18.09.2023 г. |  |
| 12 | Гидравлические испытания тепловых трасс мр-на «Бугор» | п.км | 1,404 | 03.05.-05.06.2023 г. |  |
| Котельная №13 |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электрооборудования | шт. | 14 | 07.08.-21.08.2023 г. |  |
| 2 | Текущий ремонт запорной арматуры котельной | шт. | 60 | 07.08.-21.08.2023 г. |  |
| 3 | Текущий ремонт насосов | шт. | 11 | 07.08.-21.08.2023 г. |  |
| 4 | Текущий ремонт газовых горелок | шт. | 3 | 07.08.-21.08.2023 г. |  |
| 5 | Текущий ремонт котлов | шт. | 3 | 07.08.-21.08.2023 г. |  |
| 6 | Текущий ремонт пластинчатых теплообменников | шт. | 2 | 07.08.-21.08.2023 г. |  |
| 7 | Текущий ремонт газовой запорной арматуры | шт. | 14 | 07.08.-21.08.2023 г. |  |
| 8 | Текущий ремонт ГРП №13 | шт. | 1 | 07.08.-21.08.2023 г. |  |
| 9 | Текущий ремонт оборудования КИП и А | шт. | 1 | 07.08.-21.08.2023 г. |  |
| 10 | Проведение государственной поверки манометров, сигнализаторов загазованности | шт. | 31 | 07.08.-21.08.2023 г. |  |
| 11 | Текущий ремонт запорной арматуры тепловых сетей | шт. | 10 | 05.06.-09.06.2023 г. |  |
| 12 | Гидравлические испытания тепловой трассы | п. км | 0,5 | 19.06.-10.07.2023 г. |  |
| 13 | Замена тепловой изоляции по отдельным участкам | п. м. | 15 | 04.09.-18.09.2023 г. |  |
| 14 | Установка заглушек на отключаемые частные дома | шт. | 3 | 01.08.-14.08.2023 г. |  |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электрооборудования | шт. | 22 | 22.05.-19.06.2023 г. |  |
| 2 | Текущий ремонт запорной арматуры котельной | шт. | 48 | 22.05.-19.06.2023 г. |  |
| 3 | Текущий ремонт насосов, вентиляторов, дымососов | шт. | 12 | 03.07-31.07.2023 г. |  |
| 4 | Текущий ремонт котлов | шт. | 4 | 05.06-10.07.2023 г. |  |
| 5 | Текущий ремонт газовых горелок | шт. | 4 | 03.05 -22.05.2023 г. |  |
| 6 | Текущий ремонт газовой запорной арматуры | шт. | 40 | 03.05-22.05.2023 г. |  |
| 7 | Текущий ремонт ГРП №3 | шт. | 1 | 03.05-22.05.2023 г. |  |
| 8 | Текущий ремонт оборудования КИП и А | шт. | 4 | 07.08-14.08.2023 г. |  |
| 9 | Проведение государственной поверки манометров, сигнализаторов загазованности | шт. | 31 | 15.05-26.06.2023 г. |  |
| 10 | Текущий ремонт запорной арматуры тепловых сетей | шт. | 12 | 26.06-10.07.2023 г. |  |
| 11 | Замена тепловой изоляции по отдельным участкам | п. м. | 25 | 04.09-18.09.2023 г. |  |
| 12 | Гидравлические испытания тепловой трассы с заменой участков, не выдержавших испытания | п. км. | 1,692 | 26.06-10.07.2023 г. |  |
| Котельная №4 |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электрооборудования | шт. | 13 | 29.05.-13.06.2023 г. |  |
| 2 | Текущий ремонт запорной арматуры котельной | шт. | 55 | 29.05.-13.06.2023 г. |  |
| 3 | Текущий ремонт насосов | шт. | 11 | 29.05.-13.06.2023 г. |  |
| 4 | Текущий ремонт запорной арматуры тепловых сетей | шт. | 35 | 29.05.-13.06.2023 г. |  |
| 5 | Текущий ремонт котлов ECOMAX 1800 | шт. | 2 | 29.05.-13.06.2023 г. |  |
| 6 | Текущий ремонт пластинчатых теплообменников | шт. | 2 | 29.05.-13.06.2023 г. |  |
| 7 | Гидравлические испытания тепловой трассы с заменой участков, не выдержавших испытания | п. км | 1,202 | 05.05.-19.05.2023 г. |  |
| 8 | Текущий ремонт газовых горелок | шт. | 2 | 29.05.-13.06.2023 г. |  |
| 9 | Текущий ремонт газовой запорной арматуры | шт. | 12 | 29.05.-13.06.2023 г. |  |
| 10 | Текущий ремонт ГРПШ №4 | шт. | 1 | 29.05.-13.06.2023 г. |  |
| 11 | Текущий ремонт оборудования КИП и А | шт. | 1 | 29.05.-13.06.2023 г. |  |
| 12 | Проведение государственной поверки манометров, сигнализаторов загазованности | шт. | 32 | 29.05.-26.06.2023 г. |  |
| 13 | Проведение государственной поверки комплекса измерения газа | шт. | 1 | 29.05.-13.06.2023 г. |  |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электрооборудования | шт. | 11 | 17.07.-31.07.2023 г. |  |
| 2 | Текущий ремонт запорной арматуры котельной | шт. | 60 | 17.07.-31.07.2023 г. |  |
| 3 | Текущий ремонт насосов | шт. | 9 | 17.07.-31.07.2023 г. |  |
| 4 | Текущий ремонт газовых горелок | шт. | 7 | 17.07.-31.07.2023 г. |  |
| 5 | Текущий ремонт котлов ALPHA 2650 | шт. | 2 | 17.07.-31.07.2023 г. |  |
| 6 | Текущий ремонт пластинчатых теплообменников | шт. | 5 | 17.07.-31.07.2023 г. |  |
| 7 | Текущий ремонт газовой запорной арматуры | шт. | 12 | 17.07.-31.07.2023 г. |  |
| 8 | Текущий ремонт ГРУ №6 | шт. | 1 | 17.07.-31.07.2023 г. |  |
| 9 | Текущий ремонт оборудования КИП и А | шт. | 1 | 17.07.-31.07.2023 г. |  |
| 10 | Проведение государственной поверки манометров, сигнализаторов загазованности | шт. | 51 | 19.06.-24.07.2023 г. |  |
| 11 | Текущий ремонт запорной арматуры тепловых сетей | шт. | 10 | 17.07.-31.07.2023 г. |  |
| 12 | Гидравлические испытания тепловой трассы с заменой участков, не выдержавших испытания | п. км. | 1,344 | 17.07.-31.07.2023 г. |  |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электрооборудования | шт. | 12 | 26.06-10.07.2023 г. |  |
| 2 | Текущий ремонт запорной арматуры котельной | шт. | 48 | 26.06-10.07.2023 г. |  |
| 3 | Текущий ремонт насосов | шт. | 10 | 26.06-10.07.2023 г. |  |
| 4 | Текущий ремонт газовых горелок | шт. | 2 | 26.06-10.07.2023 г. |  |
| 5 | Текущий ремонт котлов REX 62 | шт. | 2 | 26.06-10.07.2023 г. |  |
| 6 | Текущий ремонт пластинчатых теплообменников | шт. | 2 | 26.06-10.07.2023 г. |  |
| 7 | Текущий ремонт газовой запорной арматуры | шт. | 12 | 26.06-10.07.2023 г. |  |
| 8 | Текущий ремонт ГРПШ №8 | шт. | 1 | 26.06-10.07.2023 г. |  |
| 9 | Текущий ремонт оборудования КИП и А | шт. | 1 | 26.06-10.07.2023 г. |  |
| 10 | Текущий ремонт запорной арматуры тепловых сетей | шт. | 4 | 26.06-10.07.2023 г. |  |
| 11 | Гидравлические испытания тепловой трассы с заменой участков, не выдержавших испытания | п. км. | 0,538 | 26.06-10.07.2023 г. |  |
| 12 | Проведение государственной поверки манометров, сигнализаторов загазованности | шт. | 44 | 26.06-24.07.2023 г. |  |
| Котельная №9 |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электрооборудования | шт. | 5 | 03.07.-17.07.2023 г. |  |
| 2 | Текущий ремонт запорной арматуры котельной | шт. | 20 | 03.07.-17.07.2023 г. |  |
| 3 | Текущий ремонт насосов | шт. | 4 | 03.07.-17.07.2023 г. |  |
| 4 | Текущий ремонт газовых горелок | шт. | 2 | 03.07.-17.07.2023 г. |  |
| 5 | Текущий ремонт котлов Vitoplex 100 | шт. | 2 | 03.07.-17.07.2023 г. |  |
| 6 | Текущий ремонт газовой запорной арматуры | шт. | 7 | 03.07.-17.07.2023 г. |  |
| 7 | Текущий ремонт оборудования КИП и А | шт. | 1 | 03.07.-17.07.2023 г. |  |
| 8 | Текущий ремонт запорной арматуры тепловых сетей | шт. | 4 | 03.07.-17.07.2023 г. |  |
| 9 | Гидравлические испытания тепловой трассы с заменой участков, не выдержавших испытания | п. км. | 0,045 | 03.07.-17.07.2023 г. |  |
| 10 | Проведение государственной поверки манометров, сигнализаторов загазованности | шт. | 6 | 26.06.-24.07.2023 г. |  |
| 11 | Проведение государственной поверки комплекса измерения газа | шт. | 1 | 22.05.- 05.06.2023 г. |  |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электрооборудования | шт. | 8 | 22.05.-05.06.2023 г. |  |
| 2 | Текущий ремонт запорной арматуры котельной | шт. | 20 | 22.05.-05.06.2023 г. |  |
| 3 | Текущий ремонт насосов | шт. | 6 | 22.05.-05.06.2023 г. |  |
| 4 | Текущий ремонт котлов TAURUS 400 | шт. | 2 | 22.05.-05.06.2023 г. |  |
| 5 | Текущий ремонт газовых горелок | шт. | 2 | 22.05.-05.06.2023 г. |  |
| 6 | Текущий ремонт газовой запорной арматуры | шт. | 12 | 22.05.-05.06.2023 г. |  |
| 7 | Текущий ремонт ГРПШ №2 | шт. | 1 | 22.05.-05.06.2023 г. |  |
| 8 | Текущий ремонт оборудования КИП и А | шт. | 1 | 22.05.-05.06.2023 г. |  |
| 9 | Проведение государственной поверки манометров, сигнализаторов загазованности | шт. | 16 | 29.05.-27.07.2023 г. |  |
| Котельная №10 |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электрооборудования | шт. | 9 | 07.08.-21.08.2023 г. |  |
| 2 | Текущий ремонт запорной арматуры котельной | шт. | 52 | 07.08.-21.08.2023 г. |  |
| 3 | Текущий ремонт насосов | шт. | 7 | 07.08.-21.08.2023 г. |  |
| 4 | Текущий ремонт запорной арматуры тепловых сетей | шт. | 10 | 04.07.-18.07.2023 г. |  |
| 5 | Текущий ремонт котлов REX 180 | шт. | 2 | 07.08.-21.08.2023 г. |  |
| 6 | Текущий ремонт пластинчатых теплообменников | шт. | 4 | 07.08.-21.08.2023 г. |  |
| 7 | Гидравлические испытания тепловой трассы с заменой участков, не выдержавших испытания | п. км | 0,486 | 07.08.-21.08.2023 г. |  |
| 8 | Текущий ремонт газовых гарелок | шт. | 2 | 07.08.-21.08.2023 г. |  |
| 9 | Текущий ремонт газовой запорной арматуры | шт. | 12 | 07.08.-21.08.2023 г. |  |
| 10 | Текущий ремонт ГРПШ № 10 | шт. | 1 | 07.08.-21.08.2023 г. |  |
| 11 | Текущий ремонт оборудования КИП и А | шт. | 1 | 07.08.-21.08.2023 г. |  |
| 12 | Проведение государственной поверки манометров, сигнализаторов загазованности | шт. | 42 | 26.06.-24.07.2023 г. |  |
| Котельная №14 |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электрооборудования | шт. | 9 | 04.07.-18.07.2023 г. |  |
| 2 | Текущий ремонт запорной арматуры котельной | шт. | 50 | 10.05.-24.05.2023 г. |  |
| 3 | Текущий ремонт насосов | шт. | 7 | 10.05.-24.05.2023 г. |  |
| 4 | Текущий ремонт запорной арматуры тепловых сетей | шт. | 20 | 10.05.-24.05.2023 г. |  |
| 5 | Текущий ремонт котлов REX 160 | шт. | 2 | 10.05.-24.05.2023 г. |  |
| 6 | Текущий ремонт пластинчатых теплообменников | шт. | 2 | 10.05.-24.05.2023 г. |  |
| 7 | Текущий ремонт газовых горелок | шт. | 2 | 10.05.-24.05.2023 г. |  |
| 8 | Текущий ремонт газовой запорной арматуры | шт. | 12 | 10.05.-24.05.2023 г. |  |
| 9 | Текущий ремонт ГРПШ №14 | шт. | 1 | 10.05.-24.05.2023 г. |  |
| 10 | Текущий ремонт оборудования КИП и А | шт. | 1 | 10.05.-24.05.2023 г. |  |
| 11 | Гидравлические испытания тепловой трассы с заменой участков, не выдержавших испытания | п. км. | 0,495 | 10.05.-24.05.2023 г. |  |
| 12 | Замена тепловой изоляции по участкам | п.м. | 25 | 04.09.-18.09.2023 г. |  |
| 13 | Проведение государственной поверки манометров, сигнализаторов загазованности | шт. | 29 | 26.06.-24.07.2023 г. |  |
| Котельная №15 |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электрооборудования | шт. | 11 | 29.05.-13.06.2023 г. |  |
| 2 | Текущий ремонт запорной арматуры котельной | шт. | 52 | 19.06.-13.07.2023 г. |  |
| 3 | Текущий ремонт насосов | шт. | 9 | 29.05.-13.06.2023 г. |  |
| 4 | Текущий ремонт котлов REX 180 | шт. | 2 | 29.05.-13.06.2023 г. |  |
| 5 | Текущий ремонт газовых горелок | шт. | 2 | 29.05.-13.06.2023 г. |  |
| 6 | Текущий ремонт газовой запорной арматуры | шт. | 12 | 29.05.-13.06.2023 г. |  |
| 7 | Текущий ремонт пластинчатых теплообменников | шт. | 4 | 29.05.-13.06.2023 г. |  |
| 8 | Текущий ремонт ГРПШ №15 | шт. | 1 | 29.05.-13.06.2023 г. |  |
| 9 | Текущий ремонт оборудования КИП и А | шт. | 1 | 29.05.-13.06.2023 г. |  |
| 10 | Гидравлические испытания тепловой трассы с заменой участков не выдержавших испытания | п. км. | 1,254 | 29.05.-13.06.2023 г. |  |
| 11 | Текущий ремонт запорной арматуры тепловых сетей | шт. | 20 | 19.06.-07.07.2023 г. |  |
| 12 | Замена тепловой изоляции по отдельным участкам | п.м. | 15 | 04.09.-18.09.2023 г. |  |
| 13 | Проведение государственной поверки манометров, сигнализаторов загазованности | шт. | 45 | 26.06.-24.07.2023 г. |  |
| Котельная №17 |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электрооборудования | шт. | 12 | 26.07.-31.08.2023 г. |  |
| 2 | Текущий ремонт запорной арматуры котельной | шт. | 40 | 26.07.-31.08.2023 г. |  |
| 3 | Текущий ремонт насосов | шт. | 7 | 26.07.-31.08.2023 г. |  |
| 4 | Текущий ремонт газовых горелок | шт. | 2 | 26.07.-31.08.2023 г. |  |
| 5 | Текущий ремонт котлов КВА-1,0 | шт. | 2 | 26.07.-31.08.2023 г. |  |
| 6 | Текущий ремонт пластинчатых теплообменников | шт. | 2 | 26.07.-31.08.2023 г. |  |
| 7 | Текущий ремонт газовой запорной арматуры | шт. | 12 | 26.07.-31.08.2023 г. |  |
| 8 | Текущий ремонт ГРПШ №17 | шт. | 1 | 26.07.-31.08.2023 г. |  |
| 9 | Текущий ремонт оборудования КИП и А | шт. | 1 | 26.07.-31.08.2023 г. |  |
| 10 | Проведение государственной поверки манометров, сигнализаторов загазованности | шт. | 28 | 15.05.-26.06.2023 г. |  |
| 11 | Текущий ремонт запорной арматуры тепловых сетей | шт. | 75 | 03.05.-31.08.2023 г. |  |
| 12 | Замена тепловой изоляции по отдельным участкам | п.м. | 27 | 04.09.-18.09.2023 г. |  |
| 13 | Гидравлические испытания тепловой трассы с заменой участков, не выдержавших испытания | п. км. | 1,801 | 10.05.-03.06.2023 г. |  |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электрооборудования | шт. | 9 | 26.07.-14.08.2023 г. |  |
| 2 | Текущий ремонт запорной арматуры котельной | шт. | 45 | 29.05.-26.06.2023 г. |  |
| 3 | Текущий ремонт насосов, дымососов | шт. | 8 | 29.05.-26.06.2023 г. |  |
| 4 | Текущий ремонт газовой запорной арматуры | шт. | 30 | 10.05.-22.05.2023 г. |  |
| 5 | Текущий ремонт котлов КСВ-1,86, замена шамотных горок | шт. | 3 | 26.07.-14.08.2023 г. |  |
| 6 | Текущий ремонт газовых горелок | шт. | 6 | 10.05.-22.05.2023 г. |  |
| 7 | Текущий ремонт ГСГО №7, с заменой регулятора газа | шт. | 1 | 22.05.-26.05.2023 г. |  |
| 8 | Текущий ремонт оборудования КИП и А | шт. | 3 | 14.08.-31.08.2023 г. |  |
| 9 | Проведение государственной поверки манометров, сигнализаторов загазованности | шт. | 25 | 29.05.-26.06.2023 г. |  |
| 10 | Текущий ремонт запорной арматуры тепловых сетей | шт. | 401 | 10.05.-31.08.2023 г. |  |
| 11 | Замена тепловой изоляции по отдельным участкам | п.м. | 25 | 04.09.-18.09.2023 г. |  |
| 12 | Гидравлические испытания тепловой трассы с заменой участков, не выдержавших испытания | п. км. | 1,584 | 10.05.-19.06.2023 г. |  |
| Котельная №16 |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электрооборудования | шт. | 15 | 22.05.-05.06.2023 г. |  |
| 2 | Текущий ремонт запорной арматуры котельной | шт. | 60 | 22.05.-05.06.2023 г. |  |
| 3 | Текущий ремонт насосов | шт. | 11 | 22.05.-05.06.2023 г. |  |
| 4 | Текущий ремонт котлов REX 500 | шт. | 3 | 22.05.-05.06.2023 г. |  |
| 5 | Текущий ремонт пластинчатых теплообменников | шт. | 5 | 22.05.-05.06.2023 г. |  |
| 6 | Текущий ремонт газовых горелок | шт. | 3 | 22.05.-05.06.2023 г. |  |
| 7 | Текущий ремонт газовой запорной арматуры | шт. | 16 | 22.05.-05.06.2023 г. |  |
| 8 | Текущий ремонт ГРПШ №16 | шт. | 1 | 22.05.-05.06.2023 г. |  |
| 9 | Текущий ремонт КИП и А | шт. | 2 | 22.05.-05.06.2023 г. |  |
| 10 | Проведение государственной поверки манометров, сигнализаторов загазованности | шт. | 62 | 22.05.-05.06.2023 г. |  |
| 11 | Текущий ремонт запорной арматуры по тепловым камерам | шт. | 130 | 25.04.-31.08.2023 г. |  |
| 12 | Гидравлические испытания тепловых трасс мкр. «Западный» с заменой участков, не выдержавших испытания | п. км. | 3,449 | 03.05.-31.05.2023 г. |  |
| 13 | Замена труб ГВС | п. м. | 90 | 22.05.-05.06.2023 г. |  |
| 14 | Замена тепловой изоляции по отдельным участкам | п. м. | 50 | 04.09.-18.09.2023 г. |  |

Приложение №2

к постановлению администрации города Алатыря

от «____» июня 2023 года № ____

Комиссия

по проверке готовности объектов топливно–энергетического комплекса, ЖКХ, социальной сферы и предприятий к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года

| Колов К.И. | –заместитель главы администрации - начальник отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Ермилов Н. Б. | – начальник отдела специальных программ, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, заместитель председателя комиссии; |
| Китайкина О.О. | -заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и природопользования, и отдела архитектуры, градостроительства, транспорта, природопользования и ЖКХ, секретарь комиссии; |
| Ермолаева Е.А. | – заместитель главы администрации по социальным вопросам - начальник отдела образования и молодёжной политики; |
| Ванюхин П.К. | – директор муниципального унитарного предприятия «Водоканал» города Алатыря Чувашской Республики; |
| Белоглазов В.Ф. | – директор Государственного унитарного предприятия Чувашской Республики «Республиканские электрические сети»; |
| Исайкин В.Г. | – директор муниципального унитарного предприятия «Алатырское предприятие объединенных котельных и тепловых сетей»; |
| Шоронов В.И. | - директор Алатырского межрайонного отделения ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» (по согласованию); |
| Блашенкова Т.И. | – председатель ТОС «Западный» (по согласованию); |
| Рябова Н.А. | –председатель ТОС «Северо-восточный» (по согласованию); |
| Аблаева Н.Н. | – председатель ТОС «Стрелка» (по согласованию); |
| Чернобровкин С.А. | – начальник отдела государственного энергетического надзора по Чувашские Республики (по согласованию); |
| Андреева З.С. | – государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Чувашские Республики (по согласованию); |
| Марков Ю.Н. | – государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Чувашские Республики (по согласованию); |
| Иваненко С.Г. | - главный инженер АО «Газпром газораспределение Чебоксары» филиала в г.Алатырь; |
| Никифоров Э. П. | директор ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии |

Приложение №3

к постановлению администрации города Алатыря

от «____» июня 2023 года № ____

Образец

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду _______/_______ гг.

_____________________                                                                                "_____"____________ 20__ г.

(место составление акта)                                                                                                         (дата составления акта)

Комиссия, образованная ______________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия) в соответствии   с   программой   проведения    проверки   готовности   к отопительному периоду от   "____"__________ 20__ г.,   утвержденной ___________________________________

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "___"____________20__ г. по "___"_____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом   от  27 июля 2010 г.   N 190-ФЗ   "О теплоснабжении"провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________________________________________________________

(полное   наименование   муниципального   образования,   теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой   энергии   в отношении которого проводилась  проверка   готовности   к   отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду   проводилась   в   отношении

следующих объектов:

1.________________________;

2.________________________;

3.________________________;

......

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду   комиссия

установила: ________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности  к  отопительномупериоду:___________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду__/__ гг.*

Председатель комиссии:   __________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                ________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:      ___________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"_________ 20__ г.  _________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии в отношении

которого проводилась проверка готовности к

отопительному периоду)

______________________________

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по  готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение №4

к постановлению администрации города Алатыря

от «____» июня 2023 года № ____

Образец

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду _______/______ гг.

Выдан ____________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительном периоду)

В отношении следующих   объектов,   по   которым   проводилась   проверка готовности к отопительному периоду:

1._______________________;

2._______________________;

3._______________________;

......

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____ N_________.

| Глава администрации |  |  |
| --- | --- | --- |
| печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду | (подпись) | расшифровка подписи |