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О подготовке и проведении традиционного 70-го праздника песни, труда и спорта «Акатуй»  

В целях пропаганды, приумножения сложившихся трудовых и культурных традиций жителей Аликовского муниципального округа и в рамках проведения Года единства народов России, Года дружбы народов в Чувашской Республике, администрация Аликовского муниципального округа Чувашской Республики                          п о с т а н о в л я е т:        

1. Провести 12 июня 2026 года с 10.30 часов до 15.00 часов на территориях площади им. Героя Советского Союза М.Е. Ефимова и этнического двора «Культура и быт верховых чувашей» парка культуры и отдыха села Аликово 70-ый традиционный праздник песни, труда и спорта «Акатуй».

2. Для подготовки и проведения праздника утвердить оргкомитет в следующем составе:

Терентьев А.Ю. – глава Аликовского муниципального округа, председатель оргкомитета;
Паладьев В.Д – врио первого заместителя главы-начальника Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Аликовского муниципального округа, заместитель председателя.
Никитина Л.М. – заместитель главы по экономике, сельскому хозяйству и экологии - начальник отдела экономики и инвестиционной политики администрации Аликовского муниципального округа, заместитель председателя;
Ильина И.П. – врио заместителя главы - начальника отдела образования, социального развития, молодежной политики и спорта, заместитель председателя.

Члены оргкомитета:

Алексеева О.Е. – директор МБУК «Аликовский музей», председатель Аликовского районного отделения Чувашской общественной организации «Союз женщин Чувашии;
Васильев В.С. – управляющий делами – начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы администрации Аликовского муниципального округа;

Григорьев В.В. – заведующий сектором цифрового развития и информационных технологий администрации Аликовского муниципального округа;
Григорьева Ю.А. – ведущий специалист отдела образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского муниципального округа;

Гордеева Р.М. – директор МБУК «ЦБС» Аликовского МО;
Димитриев Г.А. – и.о. начальника ОП «Аликовское» МО МВД РФ «Вурнарский» (по согласованию);

   Иванов Д.Б. -начальник ОНД и ПР по Аликовскому муниципальному округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии (по согласованию);
Кротов В.В. – начальник финансового отдела администрации Аликовского муниципального округа;
Кузьмина Э.И. – советник главы по работе с молодежью администрации Аликовского муниципального округа;

Куликов А.Н. – директор МАУДО «СШ «Хӗлхем» Аликовского муниципального округа Чувашской Республики;

Лазарева О.В. – директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества» Аликовского муниципального округа Чувашской Республики;

Начальники территориальных отделов Аликовского муниципального округа;

Никифоров И.П. – директор АУ «ЦКС» Аликовского муниципального округа;

          Никитин В.П. - и.о. заведующего сектором по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Аликовского муниципального округа;

Прохоров А.И. – начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Аликовского муниципального округа;

Семенова Л.С. – заведующий сектором культуры и архивного дела администрации Аликовского муниципального округа;

Судман А.Я. – директор МАУ ДО «Аликовская ДШИ»;
Леонтьева М.М. - главный редактор АУ «Редакция Аликовской районной газеты «Пурнăç çулěпе» («По жизненному пути») (по согласованию);
Федорова Т.Ю.- главный врач БУ «Аликовская ЦРБ» Минздрава Чувашии (по согласованию);

Иванова Т.В. – председатель Совета Аликовского РайПО (по согласованию);

3. Рабочей группе оргкомитета в срок до 31.05.2026 составить сметы расходов на проведение мероприятий 70-го традиционного праздника песни, труда и спорта «Акатуй» - для последующего утверждения на заседании оргкомитета.
4. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведении 70-го традиционного праздника песни, труда и спорта «Акатуй». 

5. Руководителям предприятий и организаций всех организационно-правовых форм принять активное участие в подготовке и проведении 70-го традиционного праздника песни, труда и спорта «Акатуй».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7. Информацию о проведении 70-ого традиционного праздника песни, труда и спорта «Акатуй» опубликовать в Аликовской районной газете «Пурнăç çулěпе» («По жизненному пути») Минцифры Чувашии.

Глава Аликовского

муниципального округа                                                                               А.Ю. Терентьев
Приложение 







к постановлению администрации









Аликовского муниципального округа
от 14.05.2026 № 548

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению 70-го традиционного праздника песни, труда и спорта «Акатуй»
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Сроки исполнения

	
	Подготовка с. Аликово к празднику, уборка территорий волонтерами-добровольцами 
	Кузьмина Э.И.
Лазарев И.Г.
	С 8 по 16.06.2026 г.

	
	Праздничное оформление села Аликово
	Никифоров И.П.

Лазарев И. Г.
	12.06.2026 г.

	
	Подготовка точек для торговой ярмарки, общепита
	Никитина Л.М.
	До 31.05.2026 г.

	
	Регулирование движения автотранспорта на дорогах села и подступах к месту проведения праздника
	Паладьев В.Д.
	12 июня 2026 г.

	
	Организация рекламы праздника через СМИ
	Григорьев В.В.

Леонтьева М.М.
	До 30.05.2026 г.

	
	Подготовка и утверждение сметы расходов праздника.
	Куликов А.Н.
Кротов В.В.

Никифоров И.П.
	До 31.05.2026 г.

	
	Организация питания гостей и участников мероприятий
	Никитина Л.М.

Кротов В.В.
	12 июня 2026 г.

	
	Подготовка и утверждение списков приглашаемых гостей на праздник.
	Васильев В.С.
	До 25.05.2026 г.

	
	Подготовка наградных материалов для награждения передовиков производства, трудовых династий, лучших многодетных семей, юбиляров семейной жизни, лучших молодых пар и др. 
	Васильев В.С.

Ильина И.П.
Прохоров А.И.


	До 25.05.2026 г.

	10
	Торжественное открытие, подведение итогов экономического соревнования, награждения, чествования
	Никитина Л.М.

Прохоров А.И.

Васильев В.С.

Семенова Л.С.
	12.06.2026 г.

	11
	Подготовка сценария, театрализованной концертной программы праздника
	Никифоров И.П.

Семенова Л.С.

Судман А.Я.
	До 01.06.2026 г.

	12
	Организация работы этнокультурных подворий территориальных отделов тематические представления.
	Начальники территориальных отделов (по списку);

Алексеева О.Е.

Гордеева Р.М.
	12.06.2026 г.

	13
	Организация выставки технического и декоративно-прикладного творчества учащихся образовательных организаций
	Ильина И.П.
Лазарева О.И.


	12.06.2026 г.

	14
	Организация праздничных развлекательных мероприятий, фотозон для молодежи
	Кузьмина Э.И.
	12.06.2026 г.

	15
	Организация массовых и развлекательных спортивных мероприятий 
	Куликов А.Н.

Григорьева Ю.А. 
	12.06.2026 г.

	16
	Организация детского «Акатуя» на площади им. Героя Советского Союза М.Е. Ефимова
	Судман А.Я.

Лазарева О.И.


	12.06.2026 г.

	17
	Организация работы детских развлекательных аттракционов
	Никитина Л.М.
	12.06.2026 г.

	18
	Организация торговой ярмарки
	Никитина Л.М.

Иванова Т.В.
	12.06.2026 г.

	19
	Обеспечение правопорядка
	Никитин В.П.
Дмитриев Г.А.
	12.06.2026 г.

	20
	Обеспечение оказания медицинской помощи 
	Федорова Т.Ю.
	12.06.2026 г.
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