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Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ Алатырского района за 2024 год
Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Алатырского района за 2024 год (далее – Сводный отчет) подготовлен на основе данных, представленных управлениями и отделами администрации района.

В соответствии с п. 7.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алатырского района, утвержденного постановлением администрации Алатырского муниципального округа от 30.12.2022 г. № 8 (далее – Порядок), сводный отчет  включает в себя информацию за 2024 год по следующим разделам: 

сведения об основных результатах реализации муниципальных программ Алатырского муниципального округа (далее – Программ) за отчетный год;

 сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) Программ за отчетный год;

 сведения о фактическом финансировании Программ за счет всех источников;

 оценку эффективности Программ.

В 2024 году осуществлялись мероприятия в рамках 22 муниципальных программ Алатырского муниципального округа. В отчетном году  в целях уточнения объемов финансирования Программ и актуализации целевых индикаторов (показателей) ответственными исполнителями Программ были внесены изменения в муниципальные программы. 
Актуальные редакции муниципальных программ Алатырского муниципального округа размещены на официальном сайте администрации Алатырского муниципального округа в баннере «Муниципальные программы».
I. Сведения об основных результатах реализации

муниципальных программ Алатырского района за 2024 год

В целом мероприятия муниципальных программ  реализованы. 

Результаты реализации Программ:

           Муниципальная программа  
« Модернизация  и развитие сферы  жилищно-коммунально​го хозяйства»
По подпрограмме «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Алатырского МО» в 2024 году финансовые средства в размере 3750858,68 руб. были направлены на: - основное мероприятие 1 « Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг»  ; 

По подпрограмме «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды»  в 2024 году финансовые средства в размере 583633,23 руб. были направлены на  следующие мероприятия:

- Основное мероприятие 1 « Развитие систем водоснабжения муниципальных образований».
Муниципальная программа 
«Развитие транспортной системы Алатырского муниципального округа »

По подпрограмме "Безопасность дорожного движения" в 2024 году финансовые средства в размере 50 000 рублей были направлены на пропаганду безопасности дорожного движения и культуры поведения участников дорожного движения Алатырского муниципального округа Чувашской Республики. По подпрограмме "Безопасные и качественные автомобильные дороги" были проведены следующие работы.

 1. Произведен ремонт проезда к дворовым территориям многоквартирных домов в п. Киря  Кирского сельского поселения общей площадью 200 кв.м. 

2. Проведены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района. Отремонтировано 5,08 км автомобильных дорог. 

3. Проведены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений.
Муниципальная программа
«Развитие образования »

1.Результаты реализации программы муниципальной программы.
Муниципальная программа  Алатырского района «Развитие образования» утверждена постановлением администрации района от  28.02.2023 № 220.

В связи с изменениями объемов финансирования мероприятий в 2024  году в муниципальную программу были внесены  изменения постановлениями от:  от 30.10.2024 № 658, от 20.03.2025 № 297
Целью муниципальной программы является обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной профессиональной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции.
Муниципальная  программа включает 7 подпрограмм: «Поддержка развития образования», «Молодежь  Алатырского муниципального округа», «Создание в  Алатырском   муниципальном округе  Чувашской Республики новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения», «Развитие воспитания в образовательных организациях Алатырского  муниципального округа», «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Алатырского  муниципального округа», «Региональный проект по модернизации   школьных систем образования», «Обеспечение реализации муниципальной программы Алатырского  муниципального округа  Чувашской Республики».

В целях реализации мероприятий муниципальной программы в 2024 году из бюджетов всех уровней были предусмотрены средства в сумме   249 888,8 тыс. рублей, из них: 


средства федерального бюджета – 21621,5 тыс. рублей, 

средства республиканского бюджета Чувашской Республики составили – 197915 тыс. рублей, 

средства  местного бюджета  –  30352,3 тыс. рублей,

внебюджетные средства    –  0 ,0  рублей. 

Денежные средства, направленные на реализацию мероприятий муниципальной программы были освоены в размере  249462,1 тыс. рублей. Из федерального бюджета фактически были освоены средства в сумме 21621,5 тыс. рублей  (100 % от плана), средства республиканского бюджета Чувашской Республики использованы на сумму  197516,3 тыс. рублей (100 % от плана), средства местного бюджета – 30324,3 тыс. рублей (100 % от плана),  внебюджетные средства –   0,0  рублей.

   В ходе реализации подпрограммы «Поддержка развития образования»  из бюджетов всех уровней и внебюджетных средств были направлены средства в сумме  230391,5 тыс. рублей. Подпрограммой фактически были освоены денежные средства в сумме –  230390,8 тыс. рублей или  на 99,9  % от плана.

            На реализацию мероприятий подпрограммы «Молодежь  Алатырского муниципального округа», предусмотрено  1251,2   тыс. рублей. Фактически израсходовано  1246,8 тыс.   рублей или 99,6%.

            На реализацию мероприятий подпрограммы «Создание в  в  Алатырском   муниципальном округе  Чувашской Республики новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» предусмотрено 0  рублей. Фактическое освоение средств составило 0 рублей или 0 %.

            На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие воспитания в образовательных организациях Алатырского  муниципального округа» предусмотрено 0 рублей. Фактическое освоение средств составило 0 рублей или 0 %.

            На реализацию мероприятий подпрограммы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Алатырского  муниципального округа» предусмотрено 1887,2 тыс.  рублей. Фактическое освоение средств составило  1887,2 тыс.  рублей или 100 %.

             На реализацию мероприятий подпрограммы  «Региональный проект по модернизации   школьных систем образования»  предусмотрено  10158 тыс. рублей.     Фактическое освоение средств составило  10095,5 тыс. рублей или  99,3 %.

             На реализацию мероприятий подпрограммы  «Обеспечение реализации муниципальной программы  Алатырского муниципального округа  «Развитие образования» на 2024 г. предусмотрено 6200,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 5841,9 тыс. рублей или 94,2 %.

Отчет о реализации  муниципальной  программы  Алатырского муниципального округа  «Развитие образования» и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы  за  2024 год прилагается  (приложение №9 к Порядку  разработки и реализации муниципальных программ Алатырского муниципального округа). 
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа  «Развитие образования», подпрограмм муниципальной программы Алатырского муниципального округа за 2024 год прилагаются  (приложение №10  к Порядку  разработки и реализации муниципальных программ Алатырского муниципального округа).

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Алатырского муниципального округа на реализацию муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Развитие образования» за 2024 год  прилагается (приложение №11 к Порядку  разработки и реализации муниципальных программ Алатырского муниципального округа).


Информация о финансировании реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Развитие образования» за счет всех источников финансирования за  2024  год прилагается (Приложение № 12 к Порядку  разработки и реализации муниципальных программ Алатырского муниципального округа). 
Информация о финансировании реализации  муниципальной  программы «Развитие образования»   Алатырского муниципального округа и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Алатырского муниципального округа за счет всех источников финансирования за  2024  год  прилагается (Приложение № 13 к Порядку  разработки и реализации муниципальных программ Алатырского муниципального округа). 
Муниципальная программа Алатырского муниципального округа
«Развитие культуры  »

Муниципальная программа Алатырского района «Развитие культуры»  включает в себя следующие подпрограммы: 

- «Развитие культуры»,

-«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Алатырского муниципального округа».

Запланированный программой объем финансирования на 2024 год –  33 752 047,83  руб. За  2024 год на реализацию программы фактически израсходовано 33 752 047,83   руб. Уровень использования финансовых средств - 100 %.

Основные мероприятия муниципальной программы реализованы, индикаторы преимущественно достигнуты.

В течение года обеспечена деятельность  всех организаций, подведомственных отделу культуры, по делам национальностей,  спорта  и информационного обеспечения администрации Алатырского муниципального округа.

  В отрасли культуры округа трудятся 50 сотрудников, из них 28 – работники клубно - досуговой деятельности, 19 – работники библиотек и 3 - архива.

На повышение заработной платы работникам культуры направлено 2,01 млн. руб., средняя заработная плата по отношению к уровню 2023 года выросла на 19,6 % и составила 37 293,6  руб. 00 коп.
Индикативные значения соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в 2024 году достигнуты. 

В рамках основного мероприятия  «Развитие муниципальных учреждений культуры»:

- обеспечена развитие и укрепление материально технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек  модернизирована материально техническая база Алтышевского сельского Дома культуры: приобретено проекционное и  музыкальное оборудование общую на сумму  443,1  тыс.  руб. 

В 2024 году на комплектование книжного фонда были выделены средства в объеме 30,4 тыс. рублей. 

В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» за счет субсидии, выделенной из республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 5,0 млн. руб. по стандартам национального проекта «Культура»  модернизирована библиотека в п. Алтышево.

В 2024 году Алатырский муниципальный округ стал победителем  конкурсного отбора на получение спецавтотранспорта для обслуживания населения.

Этот мобильный культурный центы станет уникальным местом для проведения различных культурно-образовательных мероприятий на территории округа. 

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Алатырского района результативность выполнения  программы  и степень достижения целевых показателей характеризуется как высокоэффективная.

Муниципальная программа Алатырского муниципального округа
«Развитие физической культуры и спорта »

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы

В 2024 году для занятий физкультурой и спортом  использовались МАУ ДО «СШ» Алатырского муниципального округа, лыжная база, стадион им. А.Г. Николаева, спортивные залы школ и спортивно-игровые площадки. В сельских поселениях проводились спортивные мероприятия, ежемесячные Дни здоровья и спорта, мероприятия по внедрению комплекса ГТО. В школах работали спортивные секции и кружки по линии МАУ ДО «СШ» и Центра развития творчества детей и юношества. Число жителей района от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, увеличилось по сравнению с прошлым годом (2023 год – 6113 человек или 55%, 2024 год – 7561 человека или 61,33%).

В 2024 году проведено 37 мероприятия  такие как, первенство муниципального округа по мини-футболу среди команд сельской молодежи, школьный этап школьной волейбольной лиги, первенство по мини-футболу среди школьников  2010 г.р. и младше, открытие зимнего спортивного сезона, 20-й  турнир памяти А. Никишина и А. Антонова, 21-й турнир посвященный памяти воинов-интернационалистов Н. Митрофанова и А.  Курловича, Первенство района по мини – футболу среди команд сельской молодежи, Муниципальный этап чемпионата Школьной волейбольной лиги, муниципальный этап открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2024», 15 районный турнир по баскетболу  среди школьников  памяти Героя Советского Союза  С.А.  Апраксина, закрытие зимнего спортивного сезона, баскетбол первенство муниципального округа среди школьников, баскетбол 23-й турнир памяти Героя Советского Союза Я.Г. Сульдина,  Лыжные гонки первенство муниципального округа,  волейбол первенство муниципального округа среди школьников, волейбол соревнования муниципального округа среди работников образования, настольный теннис соревнования среди школьников, весенний легкоатлетический кросс первенство муниципального округа, первенство муниципального округа по легкой атлетике,  открытие летнего спортивного сезона в Алатырском муниципальном округе, открытый турнир по мини-футболу среди школ, 21-я молодёжная спартакиада, 19-я спартакиада работников учреждений образования, муниципальный этап «Кросс нации 2024», закрытие летнего спортивного сезона в Алатырском муниципальном округе,  районный фестиваль «Спортивная семья», Школьная баскетбольная лига, «День футбола в России», 3-й Республиканский турнир по волейболу среди школьников памяти Героя России Старчкова А.И..  баскетбол 41-й районный турнир памяти Героя Советского Союза П.Г. Макарова, Спартакиада муниципального округа среди работников администрации, волейбол 13-й турнир памяти М. Ахмерова среди мужских команд.  

В муниципальном округе ведется активная работа по внедрению комплекса ГТО. В 2015 году был создан муниципальный Центр тестирования комплекса ГТО на базе спортсооружений МАУ ДО «СШ» в селе Атрать. Имеется постановление администрации Алатырского района от 20.01.2020 г. № 18 «О создании Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта в Алатырском районе» (постановление администрации Алатырского района от 08.06.2015 г. № 274 «О создании Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта в Алатырском районе» считать утратившим силу). В 2024 году к сдаче испытаний комплекса ГТО привлечено 662 человека. 

На сайте администрации муниципального округа создан баннер «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» ГТО», в котором размещены нормативно-правовые акты, содержание всех 18 ступеней комплекса, методические рекомендации, протоколы и другая необходимая информация для желающих сдать испытания комплекса ГТО в Центре тестирования села Атрать. 

Целенаправленную работу по привлечению детей и подростков к занятиям физкультурой и спортом  проводит МАУ ДО «СШ» Алатырского муниципального округа, имеющая в своем распоряжении ФСК, стадион им. А.Г. Николаева, лыжную базу и построенную в конце 2019 года открытую современную спортивную площадку для приема испытаний ГТО. 

Достигнутые в 2024 году результаты в целом соответствовали запланированным программой и подпрограммами индикаторам и в значительной степени способствовали решению задач и достижению целей программы. Так, главный показатель программы «доля населения Алатырского муниципального округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом», составила 61,33 %.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 7561 человек (61,33%).  В 2023 году  7481 человек. План  выполнен. Доля обучающихся, занимающихся в спортивной школе, увеличилась до 44,6 % при плане 37,5 %. 

В то же время есть показатели, которые не достигли плановых значений: в 2024 году не подготовлен ни один КМС при плане 5 человек; обеспеченность спортивными сооружениями в муниципальном округе осталась на уровне 49 единиц при плане 49 единиц (реализация данного показателя и некоторых других зависит от финансовых возможностей муниципального округа); в течение четырех лет не удаётся направить по плану перспективных спортсменов в республиканское Училище олимпийского резерва для повышения спортивного мастерства. 

 3. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Алатырского муниципального округа, местных бюджетов и иных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию основных мероприятий программы и подпрограмм было направлено из всех источников финансирования 6595,3 тысяч рублей, из них из республиканского бюджета Чувашской Республики –0 тысяч рублей, из бюджета Алатырского муниципального округа – 6515,3 тысяч рублей, из внебюджетных источников – 80,0  тысяч рублей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» направлено 260,1 тысяч рублей, из них из республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тысяч рублей, из бюджета Алатырского муниципального округа –260,1 тысяч рублей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» направлено 6595,3 тысяч рублей, из них из бюджета Алатырского муниципального округа – 6515,3 тысяч рублей,  из внебюджетных источников – 80,0  тысяч рублей.
       Муниципальная программа Алатырского муниципального округа
«Социальная поддержка граждан Алатырского муниципального округа »

Муниципальная программа  Алатырского муниципального округа «Социальная поддержка граждан Алатырского муниципального округа, утвержденная постановлением администрации муниципального округа от  11.03.2023 №  108, включает 2 подпрограммы: 

«Социальное обеспечение граждан»;

-«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Алатырском муниципальном округе».

Основными целями  данной муниципальной программы являются:

- создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки;

- повышение доступности социальных услуг для граждан.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось  за счёт средств республиканского бюджета Чувашской Республики и средств местного бюджета.

Достижение основных намеченных целей программы в 2024 осуществлялось в рамках  подпрограммы Социальное обеспечение граждан".

  В 2024 году в Алатырском муниципальном округе Чувашской Республики пенсионеров из числа муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы, дающий право на муниципальную пенсию за выслугу лет, не было.

В 2024 году получателями мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в сельской местности,  в частности работникам образования и культуры являлись 189 человек. В отчетном периоде им также произведены выплаты в полном объеме.

Муниципальная программа «Содействие занятости населения »
В рамках реализации Муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Содействие занятости населения».

Реализовываются на территории муниципального округа 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан». В 2024 год за счет данной подпрограммы в муниципальных учреждениях района было трудоустроено 92 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. На эти цели бюджетом Алатырского муниципального округа было выделено 472865,29 тысяча рублей, которые были освоены в полном объеме.

Подпрограмма 2 «Безопасный труд» выделялось на основное мероприятие «Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих» было выделено 91600 тысяч рублей, денежные средства освоены в полном объеме.

В 2025 году реализации мероприятий  программы будет продолжена.

Муниципальная программа 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Алатырского муниципального округа »

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности Алатырского муниципального округа» (далее – муниципальная программа) в 2024 году включает в себя информацию о реализации 2 подпрограмм:

 «Обеспечение экологической безопасности в Алатырском муниципальном округе»;

 «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Алатырского муниципального округа».

· Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы в 2024 году была направлена на :

снижение негативного воздействия на окружающую среду и 

вовлечение в товарный оборот в качестве дополнительных источников сырья отходов производства и потребления;

сбалансированное развитие минерально-сырьевой базы для обеспечения текущих и прогнозируемых потребностей экономики

Алатырского муниципального округа в минерально-сырьевых ресурсах;

совершенствование системы муниципального земельного контроля и мониторинга земель, обеспечивающих реализацию муниципальной программы в области рационального использования и охраны земель;

обеспечение защищенности населения и объектов экономики от 

негативного воздействия вод;

обеспечение безопасности гидротехнических сооружений;

повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды;

снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на атмосферный воздух и водные объекты;

снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, включая использование в качестве дополнительных источников сырья;

сохранение и восстановление природной среды;

формирование экологической культуры;

обеспечение контейнерами и бункерами для твердых коммунальных отходов.

В ходе реализации программных мероприятий в 2024 году полностью выполнены следующие показатели (индикаторы) муниципальной программы:

1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил   100,5 %  при плане 100,5%;

2. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)  составил  100,7  при плане 100,7%;

3. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 100,8%  при плане 100,8%;          

 4. Производство зерновых и зернобобовых( валовый сбор) составило  60,6 тыс. тонн при плане 22,9 тыс. тонн;           

5 Производство картофеля составило 2,1 тыс тонн при плане 2,1 тыс тонн; 

6. Производство овощей составило 0,8 тыс. тонн при плане 0,8 тыс.тонн .

7. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) составило 0,71 тыс тонн при плане 0,74 тыс тонн;

8. Производство молока в хозяйствах всех категорий 7,0 тыс тонн при плане 7,12 тыс тонн;

9. Рентабельность сельскохозяйственных организаций – 17,3 % при плане 17,3 %;    

10. Выполнение планов ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий 100%  при   плане 100%;

11. Исполнение заказ-нарядов на выполнение работ по отлову безнадзорных животных   100% при плане 100%;

12. Площадь земельного участка, на котором проведены работы по уничтожению борщевика Сосновского составила 10,5 га при плане 10,5 га;

13. Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения 1,7 тыс га при плане 1,7 тыс га.       

· Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Алатырского муниципального округа, местных бюджетов и иных средств на реализацию  муниципальной программы

Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности в Алатырском муниципальном округе»:

Основное мероприятие 1. Участие в региональном проекте "Чистая страна" и проведение мероприятий направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и вовлечение в товарный оборот в качестве дополнительных источников сырья отходов производства и потребления.

Мероприятие 1.1 Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов, организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО), в том числе селекционного сбора ТКО с населенных пунктов:

Мероприятие 1.2. Сбор и отправка маслоотходов специализированным предприятиям.

Мероприятие 1.3. Сбор и отправка тары и ёмкостей после работы с агрохимикатами и пестицидами.

Мероприятие 1.4. Организация сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек), с последующей отправкой на ООО "НПК Меркурий" для демеркуризации в г. Чебоксары.

Мероприятие проводится в целях предотвращения попадания ртути и ее соединений в окружающую среду и защиты населения от их вредного воздействия.

Мероприятие 1.5. Сбор и отправка трупов павших сельскохозяйственных и диких животных; конфискатов лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы; биологических отходов от убойных животных и непищевых отходов животного происхождения с убойных пунктов, в ОАО "Цивильский ветеринарно-санитарный утилизационный завод".

Мероприятие проводится в целях сохранения благополучной эпизоотической ситуации и предотвращения распространения общих заболеваний человека и животных. Сельскохозяйственные товаропроизводители всех форм собственности совместно с Госветслужбой Алатырского района производят отправку биоотходов на ОАО "Цивильский ветеринарно-санитарный утилизационный завод".

Мероприятие 1.6 Компостирование навоза и помета на фермерских и полевых площадках, в соответствии с требованиями ветеринарных и санитарных норм.

Основное мероприятие 2. Воспроизводство минерально-сырьевой базы ресурсов общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод Алатырского муниципального округа.

Основное мероприятие 3. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов.

Мероприятие 3.1. Повышение эксплуатационной надежности ГТС, в том числе бесхозяйных.

Мероприятие 3.2. Осуществление противопаводковых мероприятий.

Основное мероприятие 4. Нормализация экологической обстановки и создание благоприятной окружающей среды в территориальных отделах Алатырского МО.

Мероприятие 4.1 Развитие зелёного фонда в сельских поселениях.

Основное мероприятие 5. Формирование экологической культуры.

Мероприятие 5.1 Участие и проведение Всероссийских, региональных, местных экологических акций и субботников.

Мероприятие 5.2 Проведение учебными заведениями акций, форумов, конкурсов, олимпиад.

Подпрограмма «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Алатырского муниципального округа»:

Основное мероприятие 1. Мероприятия, направление на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

Мероприятие 1. Мероприятия, направление на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

Мероприятие 1. Обеспечение контейнерами и бункерами для твердых коммунальных отходов.
.

Данные о кассовых расходах бюджета Алатырского муниципального округа, местных бюджетов сельских поселений и внебюджетных источников за 2024 год представлены по формам согласно приложениям № 9, 10, 11,12,13 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алатырского муниципального округа, утвержденному постановлением администрации Алатырского муниципального округа от 30.12.2023 г. № 8 (далее – Порядок);

· Данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены  по форме согласно приложению № 10 к Порядку (прилагается).

· Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях

Основными причинами внесения изменений в муниципальную программу явились изменения, внесенные в бюджет Алатырского муниципального округа  в 2024 году, и принятый бюджет Алатырского муниципального округа на 2024-2027 годы. Были внесены изменения по источникам и объемам финансирования в рамках подпрограмм и муниципальной программы.

Ответственным исполнителем были подготовлены  постановлениями  об утверждении и  внесении изменений в муниципальную программу в связи с уточнениями бюджетных ассигнований:

- от 15.03.2024 г. № 136 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального округа от 28.02.2023 года № 224 «О муниципальной программе Алатырского муниципального округа   «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности Алатырского муниципального округа»; 

-от 06.05.2024 г. № 265 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального округа от 28.02.2023 года № 224 «О муниципальной программе Алатырского муниципального округа   «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности Алатырского муниципального округа»; 

-от 14.08.2024 г. № 504 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального округа от 28.02.2023 года № 224 «О муниципальной программе Алатырского муниципального округа   «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности Алатырского муниципального округа»; 

-от 30.01.2025 г. № 95 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального округа от 28.02.2023 года № 224 «О муниципальной программе Алатырского муниципального округа   «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности Алатырского муниципального округа ».

Муниципальная программа
«Экономическое развитие Алатырского муниципального округа »

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы  «Экономическое развитие Алатырского муниципального округа» (далее – муниципальная программа) в 2024 году включает в себя информацию о реализации 5 подпрограмм:

 «Совершенствование системы управления экономическим развитием Алатырского муниципального округа»;

 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства »;

«Совершенствование  потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»;

«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»;

«Инвестиционный климат»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы в 2024 году была направлена на повышение благосостояния населения Алатырского муниципального округа и обеспечение сбалансированного экономического развития и конкурентоспособности экономики Алатырского муниципального округа.

В ходе реализации программных мероприятий в 2024 году полностью выполнены следующие показатели (индикаторы) муниципальной программы:

1. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в экономике Алатырского муниципального округа составила  42949,9 рублей  при плане 34200,0 рублей;

2. доля  стоимости муниципальных контрактов, заключенных по итогам конкурентных способов определения поставщиков, в общем объеме муниципального заказа  составила 65%  при плане 45%;

           3. бюджетная эффективность закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Алатырского муниципального округа  составила 6,9% при плане 5%;

           4. доля граждан, удовлетворенных уровнем социально-экономического развития Алатырского района составила 88,5 % при плане 88,4%;


      5. численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая   индивидуальных  предпринимателей  составила 1296 человек   при плане  1150;

        6. уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и  муниципальных услуг  - 95,0% при плане 95,0;

        7. доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу «одного» окна по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг  - 95%  при плане 95;

          8. создание новых рабочих мест на объектах потребительского рынка  в отчетном периоде составило 2 человека  при   плане  2;

           9. количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей  составило 3 обращений при плане 3.

             10.оборот розничной торговли на душу населения  составил  35,3 тыс. рублей, при плане 30,4 тыс. рублей;

             11. темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 102,4%  при плане 102,4%.

 В ходе разработки муниципальной программы были запланированы  следующие целевые индикаторы, которые по итогам 2024 года не реализованы в полной мере:

-среднемесячная заработная плата одного работника на малых предприятиях  составила 22450 рублей, при плане 19800 рублей.

             -прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Алатырского муниципального округа составил  7,1 % при плане 2,5%;

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм

 муниципальной программы

Деятельность осуществлялась в соответствии с утвержденным Планом реализации муниципальной программы.

Подпрограмма «Совершенствование системы управления 

экономическим развитием Алатырского муниципального округа»

Основное мероприятие 1. «Выработка политики в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг»

Одна из ключевых задач администрации района – это обеспечение эффективного расходования бюджетных средств, в том числе через систему   муниципальных закупок. По итогам размещения  заказов для муниципальных нужд за 2024 год заключено 190 контрактов и 725 договоров.  

  Объем заключенных контрактов (договоров) составил  267 млн. рублей, что на 9,7% меньше показателя прошлого года (в 2023 году 296 млн. руб.).

Экономия бюджетных средств от закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурентных процедур закупок составляет 6,9% или 19,8 млн. рублей (аналогичный период прошлого года – 7,21 % или  11,4 млн. руб.)

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства »

Во исполнение основных мероприятий подпрограммы и в целях решения проблем в сфере малого и среднего предпринимательства, обеспечения благоприятных условий для его развития принимались конкретные меры в части оказания организационной, имущественной, финансовой и консультационной поддержки субъектам  малого и среднего предпринимательства.

Важным фактором стабилизации рынка труда в районе является развитие предпринимательства, которое представляет 31 малых предприятия, 178 индивидуальных предпринимателей. Общая численность занятых в малом предпринимательстве (с учетом индивидуальных предпринимателей)  не изменилась,  к уровню 2024 года - 100 %  и составила 1296 человек.

 Доля работников, занятых на предприятиях малого и среднего предпринимательства в общей численности работников предприятий и организаций в 2024 году составила 51,5  процентов.  

Оборот организаций  без субъектов  малого и среднего предпринимательства за 2024 год составил 201,4 млн. рублей, или 106,6 процента к уровню 2023 года. 

Размер среднемесячной заработной платы в 2024 году увеличился к уровню предыдущего года на 25 процентов и составил  22450 рублей.  

В отчетном году субъектами малого и среднего предпринимательства:

 - реализован инвестиционный проект по обновлению машинно-тракторного парка новой сельскохозяйственной техникой и оборудованием на сумму 32,1 млн. рублей.

В 2024 году в районе  продолжена  реализация  инвестиционных проектов с созданием 15 новых  рабочих мест:

 Итоги развития бизнеса ежегодно размещаются на официальном сайте администрации Алатырского муниципального округа в разделе «Малое и среднее предпринимательство». В администрации муниципального округа День малого и среднего предпринимательства с участием представителей министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики, инфраструктур государственной поддержки малого и среднего предпринимательства Чувашской Республик, контролирующих органов и кредитных организаций проведен  30 мая  2024 года.

Подпрограмма « Совершенствование потребительского рынка и  защиты прав потребителей    в  Алатырском муниципальном округе»

         Быстрая окупаемость и доходность сферы торговли остается наиболее привлекательной для субъектов малого предпринимательства, которые вкладывают инвестиции в развитие потребительского рынка. 

    На начало 2024 года в районе действуют 73 объектов потребительского рынка. 

В 2024 году оборот розничной торговли всех форм собственности составил  452,2 млн. рублей, 99% к уровню 2023 года.  

Оборот розничной торговли системы потребкооперации составляет 26,2 процента в общем товарообороте. На территории муниципального округа функционируют 12 объектов Алатырского объединения ПО «Коопторг». 

Оказывалась информационно-консультационная помощь в области защиты прав потребителей.
  В 2024 году в целях повышения правовой культуры обучающихся в общеобразовательных учреждениях района в мероприятиях, посвященных Всемирному Дню защиты прав потребителей, приняло участие 425 человек.
Подпрограмма «Инвестиционный климат»

Основное мероприятие 1. Внедрение механизмов конкуренции между муниципальными образованиями по показателям динамики привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест.

2. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Алатырского муниципального округа, местных бюджетов и иных средств на реализацию муниципальной программы

Всего на реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет всех источников финансирования направлено  650595,39 рублей.   

Данные о кассовых расходах бюджета Алатырского муниципального округа, и внебюджетных источников за 204 год представлены по формам согласно приложениям № 9, 10, 11,12 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алатырского муниципального округа, утвержденному постановлением администрации Алатырского муниципального округа  от 30.12.2022 г. № 8 (далее – Порядок);

3. Данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены  по форме согласно приложению № 9 к Порядку (прилагается).

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях

Основными причинами внесения изменений в муниципальную программу явились изменения, внесенные в бюджет Алатырского муниципального округа в 2024 году, и принятый бюджет Алатырского муниципального округа на 2024-2026 годы. Были внесены изменения по источникам и объемам финансирования в рамках подпрограмм и муниципальной программы.

Ответственным исполнителем были подготовлены  постановления о внесении изменений в муниципальную программу в связи с уточнениями бюджетных ассигнований:

от 22.11.2023г. № 1042 «О внесении изменений в постановление администрации района от 21.02.2023 года № 210 «Об утверждении  муниципальной программе Алатырского муниципального округа  «Экономическое развитие Алатырского муниципального округа»;

от 04.03.2024 г. № 103 «О внесении изменений в постановление администрации района от 21.02.2023 года № 210 «Об утверждении  муниципальной программе Алатырского муниципального округа  «Экономическое развитие Алатырского муниципального округа»;

от 14.08.2024 г. № 503 «О внесении изменений в постановление администрации района от 21.02.2023 года № 210 «Об утверждении  муниципальной программе Алатырского муниципального округа  «Экономическое развитие Алатырского муниципального округа»;

от 14.03.2025 г. № 263 «О внесении изменений в постановление администрации района от 21.02.2023 года № 210 «Об утверждении  муниципальной программе Алатырского муниципального округа  «Экономическое развитие Алатырского муниципального округа»;

Муниципальная программа 
«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение

экологической безопасности  Алатырского муниципального  округа»

В рамках выполнения основных мероприятий подпрограммы «Повышение экологической безопасности», и в целях снижения негативного воздействия на  окружающую среду в Алатырском муниципальном округе  проводились следующие мероприятия: 
В периоды с 15.04.2024 г. по 31.05.2024 г. -   проведены месячники по санитарно – экологической уборке и благоустройству населенных пунктов;

 еженедельно по пятницам в территориальных отделах  проводились санитарные дни;

 начальниками территориальных отделов  выявляются и ликвидируются стихийные навалы мусора;

 твердые коммунальные отходы из населенных пунктов Алатырского муниципального округа  вывозятся на санкционированную свалку в г. Алатырь;

сельхозтоваропроизводители всех форм собственности сливают отработанные маслоотходы в специализированные емкости и отправляют спецорганизациям;

тару после использования пестицидов и агрохимикатов собирают и отправляют производителям препаратов;

в территориальных отделах округа определены пункты временного сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек). С ООО  НПК "Меркурий" г. Чебоксары заключен договор на отправку ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек);

 вывозятся спецтранспортом в АО «Цивильский ветеринарно – санитарный утилизационный завод»  пгт. Цивильск: 

трупы павших сельскохозяйственных и диких животных; конфискаты лаборатории ветеринарно – санитарной экспертизы; биологические отходы от убойных животных и непищевые отходы животного происхождения.

 В рамках выполнения основного мероприятия 4 «Нормализация экологической обстановки и создание благоприятной окружающей среды в территориальных отделах Алатырского МО»:

ежегодно в весенне – осенние периоды на территориях территориальных отделов, вдоль автомобильных дорог, склонов оврагов, водоемов, производится посадка зеленых насаждений: в 2024 году в рамках акций «Сохраним лес», «Сад памяти», «Зеленая Россия»  высажено деревьев и  кустарников – 900 шт.;

В целях формирования экологической культуры в средних общеобразовательных школах и дошкольных учреждениях проводятся тематические акции, конкурсы, олимпиады, экологические диктанты, просветительные ЭКО уроки, творческие марафоны.  

Финансирование федеральными, региональными и местными бюджетными средствами мероприятий программы в 2024 году  не  предусматривалось.

           Все основные целевые индикаторы программы в 2024 году были достигнуты. 

Муниципальная программа Алатырского района «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Алатырского района »

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Алатырского муниципального округа» за 2024 год (далее – Годовой отчет) подготовлен в соответствии с п. 7.1.-7.6  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алатырского муниципального округа (постановление администрации Алатырского муниципального округа от  30.12.2022 г. № 8) и включает в себя следующую информацию за 2024 год: 

конкретные результаты реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Алатырского муниципального округа» (далее – Муниципальная программа);

результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы;

результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Алатырского муниципального округа, бюджетов сельских поселений и иных средств на реализацию Муниципальной программы;

данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы;

информация о внесенных в муниципальную программу изменениях;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В 2024 году реализованы мероприятия в рамках Муниципальной программы. В отчетном году финансовым отделом администрации Алатырского муниципального округа – ответственным исполнителем Муниципальной программы инициированы внесения изменений  в Муниципальную программу в целях актуализации сведений по Муниципальной программе и ее индикаторов (показателей).

I. Конкретные результаты реализации   муниципальной программы
В целом муниципальная программа, в которую включены подпрограммы и отдельные основные мероприятия,  реализованы. 

Результаты реализации Муниципальной программы:

Муниципальная программа Алатырского муниципального округа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Алатырского муниципального округа» 

Бюджет Алатырского муниципального округа в 2024 году исполнен в целом по доходам в объеме 633 496,8 тыс. рублей (100,7% к годовым плановым назначениям), собственные доходы получены  в объеме 131 993,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления составили 501 502,9 тыс. рублей. 

Расходы бюджета Алатырского муниципального округа в 2024 году составили 676 184,4 тыс. рублей (97,7% к годовым плановым назначениям), в том числе расходы на социальную политику – 49 593,5 тыс. рублей, образование – 279 498,8 тыс. рублей, культуру –31 312,5 тыс. рублей, национальную экономику – 134 689,0 тыс. рублей  и т.д.

Дефицит бюджета Алатырского муниципального округа в 2024 году составил 42 687,5 тыс. рублей.

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о регулировании бюджетных правоотношений в Алатырском муниципальном округе отчеты об исполнении бюджета Алатырского муниципального округа за 1 квартал, первое полугодие и девять месяцев 2024 года утверждены администрацией Алатырского муниципального округа и направлены в  Собрание депутатов Алатырского муниципального округа  и Контрольно-счетную палату Чувашской Республики.

В рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за использованием бюджетных средств финансовым отделом администрации Алатырского муниципального округа проведено в 2023 году 4 проверки в муниципальных учреждениях.

По итогам проведенных проверок выявлено нарушений на сумму 14,3 тыс. рублей. Выявленные нарушения возмещены за последние три года в сумме 36,4  тыс. рублей.

Муниципальный долг Алатырского муниципального округа на 1 января 2024 г. составил 0 рублей (0% от объема доходов без учета безвозмездных поступлений).

Всего в 2023 году в соответствии с утвержденной Муниципальной программой предусмотрено достижение 4 целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы и подпрограмм Муниципальной программы - 32, из которых в полном объеме выполнены 32 (100%) (приложение № 1 к Сводному докладу).

II. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм

 Муниципальной программы

1. Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Алатырского муниципального округа»

Подпрограммой предусмотрено достижение  9 индикаторов, все выполнены в полном объеме.

Выполнение всех основных мероприятий подпрограммы позволило достичь ожидаемые результаты реализации подпрограммы: повышение качества бюджетного планирования, формирование бюджета на основе муниципальных программ, увеличение собственных доходов, повышение эффективности использования бюджетных средств, , своевременное исполнение долговых обязательств.

2. Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Алатырского муниципального округа».

Подпрограммой предусмотрено достижение  16 индикаторов, все выполнены в полном объеме.

Выполнение всех основных мероприятий подпрограммы позволило достичь ожидаемые результаты реализации подпрограммы: сокращение неэффективных бюджетных расходов, эффективное использование бюджетных ресурсов, оптимизация расходов на осуществление закупок товаров, работ, услуг, создание эффективной системы внутреннего муниципального финансового контроля, доступность для граждан информации о формировании и исполнении бюджета, реализовать проекты развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. 

Выполнение всех основных мероприятий подпрограммы позволило достичь ожидаемые результаты реализации подпрограммы: увеличение поступлений неналоговых доходов, оптимизация расходов на содержание имущества.

                Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Алатырского муниципального округа и иных средств на реализацию муниципальной программы
Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы в 2023 году осуществлялось за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Алатырского муниципального округа. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы за 2023 год составил 25,1 млн. рублей, что составило 99,5 % от плановых назначений (приложения 2–3 к Сводному докладу).

                  Данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы
В соответствии  Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алатырского муниципального округа  проводится оценка эффективности Программ.

Для ее проведения представляются данные согласно приложению.

Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях

В муниципальную программу три раза вносились изменения:

1. Постановление администрации Алатырского муниципального округа № 488 от 24.04.2023 года «О внесении изменений в постановление администрации Алатырского муниципального округа от 21.02.2023 года № 209 «О муниципальной программе  Алатырского муниципального округа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Алатырского муниципального округа»;

2. Постановление администрации Алатырского муниципального округа № 881 от 21.09.2023 года «О внесении изменений в постановление администрации Алатырского муниципального округа от 21.02.2023 года № 209 «О муниципальной программе  Алатырского муниципального округа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Алатырского муниципального округа»;

3. Постановление администрации Алатырского муниципального округа № 1029 от 14.11.2023 года «О внесении изменений в постановление администрации Алатырского муниципального округа от 21.02.2023 года № 209 «О муниципальной программе  Алатырского муниципального округа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Алатырского муниципального округа»;

Указанные изменения вносились в связи с увеличением объема финансирования муниципальной программы в 2024 году. 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы   

              Предлагается продолжить реализацию программы в 2025 году.

Муниципальная программа Алатырского района

«Развитие потенциала муниципального управления »

1. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления»

        Подпрограмма «Противодействие коррупции в Алатырском районе Чувашской Республики».

Постановлением администрации  Алатырского района  утвержден План мероприятий по противодействию коррупции в Алатырском районе на 2024 год.  

Распоряжением администрации Алатырского района  определены лица, ответственные за работу по  профилактике коррупционных и иных правонарушений и  утверждены положения  о структурных  подразделениях  по профилактике коррупционных и иных правонарушений.  

В 2024 году 8 муниципальных служащих, ответственные за работу по профилактике коррупционных  и иных правонарушений прошли обучение по программам повышения квалификации, в которые включены вопросы  по антикоррупционной тематике.  

В администрации  округа размещен информационный стенд антикоррупционной направленности, установлен ящик для приема анонимных сообщений о коррупционных проявлениях со стороны муниципальных служащих, ведется журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений. На сайте администрации  района работает «Горячая линия». За 2024 год на «горячую линию» и на адрес администрации Алатырского района обращений граждан и организаций на предмет наличия информации о фактах  коррупции со стороны муниципальных служащих не поступало. 

Подготовлены нормативно-правовые акты Алатырского района, регулирующие вопросы противодействия коррупции.

55 муниципальных служащих, что составляет  85,9% от общей  численности  муниципальных служащих, представили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Проведен анализ  представленных ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулированию конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей. Все сведения о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера опубликованы на официальном сайте администрации Алатырского района.

       Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Алатырском районе Чувашской республике»

Доля муниципальных служащих  в возрасте до 30 лет  в общей численности   муниципальных служащих составляет  3,0%

0 муниципальных служащих в 2024 году прошли  дополнительное профессиональное образование.

Подготовлены нормативно-правовые акты Алатырского района, регулирующие вопросы муниципальной службы.

В администрации Алатырского района проводится Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. Экспертиза  муниципальных нормативных  правовых актов Алатырского района и их проектов на коррупциогенность проводится с привлечением независимых  экспертов – представителей общественных объединений и организаций.

Подпрограмма «Совершенствование государственного управления в сфере юстиции»

Доля подготовленных муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы оказания бесплатной юридической помощи, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления составляет 100%.

Муниципальная программа 
«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий
Алатырского муниципального округа » за 2024 год
1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Показатель (индикатор) «Готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях». План 50 - Факт 50 %. В рамкам данного мероприятия Установлено 7 элементов МАСЦО в с. Стемасы, пос. Восход, п. Алтышево, с. Миренки, с. Кувакино, с. Атрать, пос. Киря.

Показатель (индикатор) «Снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах». План 36 ед.  – Факт 36 ед.  Невыполнение целевого индикатора связано с увеличением количества возгораний сухой травы в весенний период 

Показатель (индикатор) «Снижение количества населения, погибшего при ЧС, пожарах, происшествиях на водных объектах». План 9 чел. – Факт 5 чел. 

2. Результаты реализации основных  мероприятий подпрограмм муниципальной программы
Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах"

Основное мероприятие 1

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих на территории Алатырского муниципального округа  государственную политику в области пожарной безопасности

количество зарегистрированных пожаров: план 30 ед. – факт 51 ед. Невыполнение целевого индикатора связано с увеличением количества возгораний сухой травы в весенний период 

количество погибших на пожарах: план  6 чел. – факт 5 чел.

количество травмированных на пожарах людей: план  5 чел. – факт 2 чел.

улучшение показателей оперативного реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (далее – ЧС), в том числе сокращение среднего времени:

прибытия 1-го пожарного подразделения к месту пожара (в сельской местности): план 65,0 мин – факт 65,0 мин.

локализации пожара: план  4,75 мин – факт 4,75 мин.

ликвидации открытого горения: план 8,75 мин. – факт 8,75 мин.

Основное мероприятие 2

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих мероприятия по обеспечению безопасности и защиты населения и территорий Алатырского муниципального округа  от ЧС

улучшение показателей оперативного реагирования на ЧС, в том числе сокращение среднего времени:

организации выезда дежурной смены на ЧС: план  3,8 мин – факт 3,8 мин.

прибытия дежурной смены спасателей к месту ЧС: план 70,0 мин. – факт 70,0 мин.

локализации ЧС: план 25,2 мин – факт 25,2 мин.

ликвидации последствий ЧС: план 42,6 мин. – факт 42,6 мин.

Основное мероприятие 3

Обеспечение дея​тельности муниципальных учреждений, реализующих мероприятия по подготовке населения Алатырского муниципального округа  к действиям в ЧС

доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты от ЧС и террористических актов: план  70,0% - факт 70,0 %.

Основное мероприятие 4

Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности районного звена территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ТП РСЧС Чувашской Республики) к оперативному реагированию на ЧС, пожары и происшествия на водных объектах

Снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах: план 36 ед. – факт 36 ед. Невыполнение целевого индикатора связано с увеличением количества возгораний сухой травы в весенне-летний период.

Основное мероприятие 5 

Совершенствование функционирования органов управления районного звена ТП РСЧС Чувашской Республики, систем оповещения и информирования населения

готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях: план 50 % - Факт 50%. 

доля населения, имеющего доступ к получению сигналов оповещения и экстренной информации: план 88,0 % - факт 88,0 %. 

«Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Алатырском районе Чувашской Республике»

Основное мероприятие 1 

Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества в работе по профилактике терроризма и экстремистской деятельности

Основное мероприятие 2

Профилактическая работа по укреплению стабильности в обществе

доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости: план 30,8 % - факт 30,8 %.

Основное мероприятие 3

Образовательно-воспитательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия

доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи: план 
76,0% - факт 76,0%.

удельный вес населения  Алатырского муниципального округа,  систематически занимающегося физической культурой и спортом: план 39,5% - факт 39,5%

Основное мероприятие 4

Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности

Количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности в районных средствах массовой информации: план 40 ед. – факт 40 ед.

Основное мероприятие 5

Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах

уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах: план 56,0 % - факт 56,0%.

Основное мероприятие 6

Профилактика правонарушений со стороны членов семей участников религиозно-экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной направленности

количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общественных объединений, конфессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения экстремистских учений, призывающих к насильственным действиям: план 3 ед. – факт – 3 ед.

«Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Чувашской Республики»

Основное мероприятие 1

Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Алатырского муниципального округа  Чувашской Республики

сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру 112 на территории Алатырского муниципального округа  по сравнению с 2017 годом: план 20 % - факт 20 %.

Основное мероприятие 2

Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры

охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга):  план 93,0 % - факт 93,0 %.

Основное мероприятие 3

Обеспечение безопасности на транспорте

охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга): план 93,5 % - факт 93,5 %.

Основное мероприятие 4

Обеспечение управления оперативной обстановкой в муниципальном образовании

охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга): план  93,5 % - факт 93,5 %.

сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» на территории Алатырского муниципального округа по сравнению с 2017 годом: план 20 мин. – факт 20 мин.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Алатырского муниципального округа, местных бюджетов и иных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Алатырского муниципального округа» в 2024 году было выделено 15561948,33 рублей, из которых было освоено 15561948,33рублей (эффективность 100%).

4. Данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Алатырского муниципального округа» осуществляются мероприятия по обеспечению правопорядка на улицах и других общественных местах, противодействию терроризму и экстремизму, по стимулированию добровольной сдачи оружия и боеприпасов незаконно хранящихся у населения.

В рамках реализации подпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах»» выполнялись такие основные мероприятия, как:

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих на территории Алатырского муниципального округа государственную политики в области пожарной безопасности: освоено 6263167,43 рублей, Установлено 200 пожарных извещателей в многодетных семьях, опашка населенных пунктов, финансирование ДПК, перезарядка огнетушителей.

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих мероприятия по обеспечению безопасности и защиты населения и территорий Алатырского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: освоено 38500,00 рублей, Проведена распиловка и чернение льда на реке Бездна в период подкотовки к паводковому периоду 2024 года.

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих мероприятия по подготовке населения  Алатырского муниципального круга к действиям в ЧС: освоено, 47 300,00 рублей, проведено обучение 2-х должностных лиц в ГАУ ДПО «Учебно-методический центр гражданской защиты» ГКЧС Чувашии, проведено обучение в области пожарной безопасности и охраны труда.

«Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности районного звена ТП РСЧС Чувашской Республики к оперативному реагированию на ЧС, пожары и происшествия на водных объектах» освоено 290541,00 рублей, Проведены мероприятия по пожарной безопасности в населенных пунктах Алатырского МО (УБРТ), установлено 200 пожарных извещателей, проведена опашка населенных пунктов Алатырского МО.

Совершенствование функционирования органов управления территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения: освоено 6 354 071,16 рублей. В рамкам данного мероприятия установлено 7 элементов МАСЦО в с. Стемасы, пос. Восход, п. Алтышево, с. Миренки, с. Кувакино, с. Атрать, пос. Киря.

В рамках реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности» выполнялись такие основные мероприятия, как:

Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности», освоено 31 100,00 рублей – Приобретены стенды по противодействию экстремизма для сельских домов культуры.

Организация работы по добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) основе органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения, освоено 6 000,00 рублей;

Приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования, освоено 6  000,00 рублей, Заменены вышедшие из строя  внешние видеокамеры в Октябрьском СДК.

Осуществление мер  по противодействию терроризму в муниципальном образовании, освоено 135000,00 тыс. рублей. Проведена паспортизация и категорирование автомобильных  мостов на территории Алатырского МО.

В рамках реализации подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Алатырского муниципального округа» выполнялись такие основные мероприятия, как:

Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры, освоено – 421779,22, оплата ПАО «Ростелеком» услуг за предоставление интернета, аренда и приобретение видеокамер;

Обеспечение управления оперативной обстановкой в муниципальном образовании, освоено 1878013,69 рублей, обеспечение работы ЕДДС Алатырского муниципального округа, выплата заработной платы дежурным-диспетчерам, приобретение  мебели для ЕДДС, баннера, проведение работ по подключение генератора. 
5. Информация о внесённых в муниципальную программу изменениях

Ответственными исполнителями программы подготовлены постановления о внесении изменений в Программу в связи с изменением бюджетных ассигнований:  

1. Постановление администрации от 13.02.2023 № 168 «О муниципальной программе Алатырского муниципального округа "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Алатырского муниципального округа»;

2. Постановление администрации от 26.04.2023 № 499 «О внесении изменений в постановление администрации Алатырского муниципального округа от 13.02.2023 № 168  «О муниципальной программе Алатырского муниципального округа "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Алатырского муниципального округа»;

3. Постановление администрации от 25.07.2023 № 768 «О внесении изменений в постановление администрации Алатырского муниципального округа от 13.02.2023 № 168  «О муниципальной программе Алатырского муниципального округа "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Алатырского муниципального округа»;

4. Постановление администрации от 29.11.2023 № 1092 «О внесении изменений в постановление администрации Алатырского муниципального округа от 13.02.2023 № 168  «О муниципальной программе Алатырского муниципального округа "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Алатырского муниципального округа»;

5. Постановление администрации от 15.05.2024 № 287  «О внесении изменений в постановление администрации Алатырского муниципального округа от 13.02.2023 № 168  "О муниципальной программе Алатырского муниципального округа "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Алатырского муниципального округа»;

6. Постановление администрации от 26.08.2024 № 526 «О внесении изменений в постановление администрации Алатырского муниципального округа от 13.02.2023 № 168  "О муниципальной программе Алатырского муниципального округа "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Алатырского муниципального округа»;

7. Постановление администрации от 28.10.2024 № 650 «О внесении изменений в постановление администрации Алатырского муниципального округа от 13.02.2023 № 168  "О муниципальной программе Алатырского муниципального округа "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Алатырского муниципального округа».

 6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы


В 2025 году выделить дополнительные финансовые средства на сознание местной автоматизированной системы оповещения на территории Алатырского муниципального округа.

Муниципальная программа 
 «Цифровое общество Алатырского муниципального округа» 
 за 2024 год

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы  «Цифровое общество Алатырского муниципального округа» за 2024 год (далее – Годовой отчет) подготовлен в соответствии с п. 7.1.-7.6  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алатырского муниципального округа (постановление администрации Алатырского муниципального округа от 30.12.2022 г. № 8) и включает в себя следующую информацию за 2024 год: 

конкретные результаты реализации муниципальной программы  «Цифровое общество Алатырского муниципального округа» (далее – Муниципальная программа);

результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Муниципальной программы;

результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Алатырского муниципального округа и иных средств на реализацию Муниципальной программы;

данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы;

информация о внесенных в муниципальную программу изменениях;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В 2024 году реализованы мероприятия в рамках Муниципальной программы. В отчетном году Администрацией Алатырского муниципального округа – ответственным исполнителем Муниципальной программы инициированы внесения изменений  в Муниципальную программу в целях актуализации сведений по Муниципальной программе и ее индикаторов (показателей).

II. Конкретные результаты реализации 

                                            Муниципальной программы

В целом Муниципальная программа, в которую включены подпрограммы и отдельные основные мероприятия,  реализованы. 

Результаты реализации Муниципальной программы:
Муниципальная программа  «Цифровое общество Алатырского муниципального округа».

Благодаря реализации в Алатырском муниципальном округе мероприятий, направленных на развитие электронного правительства, – проекта, который имеет высокую социальную и экономическую значимость, 80 % населения Алатырского муниципального округа используют электронный способ получения услуг. Переход к оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном виде способствует повышению уровня жизни граждан и улучшению бизнес-среды. Инструменты электронного правительства снижают административные барьеры, экономят время граждан, упрощают регистрацию компаний, получение согласований и разрешений. Всего за 2024 год в Алатырском муниципальном округе оказано 53 услуги в электронном виде по муниципальной услуге «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования. 

   Успешное выполнение органами власти своих функций невозможно без такого инструмента электронного правительства, как единая система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), которая позволяет органам власти запрашивать необходимые справки и документы у других ведомств, не требуя их предъявления от заявителей. В Алатырском муниципальном округе к СМЭВ подключены все органы местного самоуправления  и территориальные отделы. Доля использования СМЭВ при направлении запросов к федеральным органам исполнительной власти стабильно составляет 99%. Одним из показателей развития СМЭВ можно назвать проделанную работу по расширению функциональных возможностей автоматизированной информационной системы «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – АИС «МФЦ»). Доля граждан, время ожидания в очереди которых при обращении в МФЦ за государственной (муниципальной) услугой не превышает 15 минут, в отчетном году составила 96 %.  Жителям Алатырского муниципального округа доступны все виды современной проводной и беспроводной связи. По предварительным данным в 2024 году число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в расчете на 100 домашних хозяйств составило 84 единиц. 

II. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм

 Муниципальной программы

1. Подпрограмма «Развитие информационных технологий»

Подпрограммой предусмотрено достижение следующих задач:

по предоставлению муниципальных услуг в электронном виде;

использования системы межведомственного электронного взаимодействия при участии в предоставлении государственных услуг и при предоставлении муниципальных услуг;

осуществлению электронного взаимодействия с органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления с использованием системы электронного документооборота;

обеспечению открытости деятельности с использованием официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещенных на Портале органов власти Чувашской Республики;

участия в электронном взаимодействии с гражданами в рамках функционирования информационного ресурса «Народный контроль».

Все они достигнуты в полном объеме.

2. Подпрограмма «Информационная инфраструктура»

Подпрограммой предусмотрено достижение следующих задач:

обеспечение мониторинга и управления функционированием информационно-телекоммуникацион​ной инфраструктуры органов местного самоуправления;

оперативное информационно-технологическое управление, обеспечение бесперебойного функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления, данные задачи в 2024 году выполнены в полном объеме (100%).

3. Подпрограмма «Информационная безопасность»

Подпрограммой предусмотрено достижение следующих задач:

обеспечение устойчивости и безопасности функционирования информационно-телекоммуникацион​ной инфраструктуры органов местного самоуправления Алатырского муниципального округа;

использование преимущественно отечественного программного обеспечения органами местного самоуправления, данные задачи в 2024 году выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений »

     «Развитие земельных и имущественных отношений» за 2024 год

          Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений» утверждена постановлением администрации Алатырского  муниципального округа  06.02.2023 № 154 (с изменениями и дополнениями).

       В состав программы входят 2 подпрограммы:

       1.«Управление муниципальным имуществом»;

       2.«Формирование эффективного муниципального сектора экономики»

       На реализацию мероприятий муниципальной программы на 2024 год было выделено финансирование в сумме 743733,51  рублей, фактическое исполнение составило в сумме 743733,51  рублей или 100%, в том числе по подпрограммам:

   На подпрограмму «Управление муниципальным имуществом» было выделено финансирование в сумме 680121,71 рублей, из них по основному мероприятию «Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков»: 

- на проведение кадастровых работ в отношении объектов капитального строительства, находящихся в  муниципальной собственности, и внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости в сумме 17800 рублей;

- на проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным участкам, находящимся в собственности муниципального образования и внесение сведений в кадастр недвижимости в сумме 462321,71 рублей;

- на проведение комплексных кадастровых работ на территории  Чувашской Республики в сумме 200000, 00 рублей.

   На подпрограмму «Формирование эффективного муниципального сектора экономики» было выделено финансирование в сумме 63 611,80 рублей, из них по основному мероприятию «Эффективное управление муниципальным имуществом»:

   - вовлечение в хозяйственный оборот объектов казны Чувашской Республики на условиях приоритетности рыночных механизмов и прозрачности процедур передачи объектов в пользование в сумме 63 611,80 рублей. 

Муниципальная программа  Алатырского муниципального округа 

«Обеспечение граждан  Алатырского муниципального округа доступным и комфортным жильем»

                    По подпрограмме "Поддержка строительства жилья" в 2024 году финансовые средства в размере 27 933529,27 руб. были направлены на: - основное мероприятие 1 «Обеспечение граждан доступным жильем», - основное мероприятие 2-  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Алатырского муниципального округа» ; 

      По подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  в 2024 году финансовые средства в размере 14897400,00 руб. были направлены на  следующие мероприятия:

- «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Муниципальная программа  

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная программа) в 2024 году включает в себя информацию о реализации 4 подпрограмм:

«Профилактика правонарушений»;

«Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

«Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Алатырском муниципальном округе»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы в 2024 году была направлена на повышение обеспечения общественного порядка и снижение преступлений в  Алатырском районе.

В ходе реализации программных мероприятий в 2024 году полностью выполнены следующие показатели (индикаторы) муниципальной программы:

1. Доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных преступлений составила 20,2 %  при плане 20,2 %;

2. Распространенность преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в расчете на 10 тыс. населения составила 8,2 %  при плане 8,2 %;

3. Число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет составила   8,4 %  при плане 8,4 %;

4. Доля административных правонарушений, предусмотренных законодательством Чувашской Республики от общего числа административных правонарушений в расчете на 10 тыс. населения составила 0,12 %  при плане 0,12 %; 

5. Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений составила 53,3 % при плане 53,3 %;

6. Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в общем числе раскрытых преступлений составила 37,2% при плане 37,2 %;

7. Доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений составила 26,3 % при плане 26,3 %;

8. Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, освободившихся из мест лишения свободы и обратившихся в органы службы занятости составила 58,0 % при плане 58,0 %;

9. Доля трудоустроенных лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в органы службы занятости 53,0 % при плане 53,0 %;

10. Доля осужденных к исправительным работам, охваченных трудом, в общем количестве лиц, подлежащих привлечению к отбыванию наказания в виде исправительных работ составила 99,99 % при плане 99,99 %;

11. Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний составила 7,9 % при плане 7,9 %;

12. Доля населения вовлеченного в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в возрасте от 14 до 30 лет, от общей численности указанной категории населения составила 40,0 % при плане 40,0 %;

13. Доля наркозависимых, привлеченных к мероприятиям медицинской и социальной реабилитации, в общем числе наркозависимых, пролеченных стационарно составила 84,0 % при плане 84,0 %;

14. Число лиц, состоящих на учете в наркологической службе по причине потребления наркотических средств, находящихся в ремиссии свыше двух лет, в общем числе больных наркоманией составила 56,0 % при плане 56,0 %;

15. Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе преступлений составила 7,1 % при плане 7,1 %.


Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм

 муниципальной программы

Деятельность осуществлялась в соответствии с утвержденным Планом реализации муниципальной программы.

 Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Алатырского района, местных бюджетов и иных средств на реализацию муниципальной программы

Всего на реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет всех источников финансирования направлено  810500,0 рублей.   

                                                                                                                           рублей

	Источник финансирования
	Оценка расходов  
	Фактические расходы



	всего
	774400,0
	810500,0

	в том числе:
	
	

	бюджет Алатырского МО
	297000,0
	297000,0

	Республиканский бюджет 
	477400,0
	513500,0


Данные о кассовых расходах бюджета Алатырского муниципального округа, за 2024 год представлены по формам согласно приложениям № 9, 11, 12, 13 к Постановление администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики от 30.12.2022 № 8 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алатырского муниципального округа» (далее – Порядок) прилагаются.

2. Данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены  по форме согласно приложению № 10 к Порядку (прилагается).

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях

Основными причинами внесения изменений в муниципальную программу явились изменения, внесенные в бюджет Алатырского муниципального округа  в 2024 году, и принятый бюджет Алатырского района на 2023-2024 годы. Были внесены изменения по источникам и объемам финансирования в рамках подпрограмм и муниципальной программы.

Ответственным исполнителем были подготовлены  постановления о внесении изменений в муниципальную программу в связи с уточнениями бюджетных ассигнований:

- постановление администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики от 12 марта 2024 г. № 117 «О внесении изменений в постановление администрации Алатырского муниципального округа от 28.02.2023 № 219 «Об утверждении муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»;

- постановление администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики от 7 февраля 2025 г. № 113 «О внесении изменений в постановление администрации Алатырского муниципального округа от 28.02.2023 № 219 «Об утверждении муниципальной программы Алатырского муниципального округа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды на территории Алатырского муниципального округа
По подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий»  в 2024 году финансовые средства в размере 24384811,03 рублей были направлены на содействие благоустройству населенных пунктов и  реализацию мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» Алатырского муниципального округа Чувашской Республики.
Муниципальная  программа   « Комплексное  развитие

сельских территорий Алатырского муниципального округа»
По подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»  в 2024 году финансовые средства в размере 804154,40 рублей были направлены на «Улучшение жилищных условий граждан на селе» в Алатырском муниципальном округе Чувашской Республики.     

       По подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» в 2024 году финансовые средства в размере 114001692,80  рублей были направлены на «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог».
                      Муниципальная  программа   «Доступная среда»

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа Чувашской Республики «Доступная среда» (далее – муниципальная программа) в 2024 году включает в себя информацию о реализации 1 подпрограммы:

 «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения». 

Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы в 2024 году была направлена на формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в Алатырском  муниципальном округе Чувашской Республики.

В ходе реализации программных мероприятий в 2024 году выполнение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы составило:

1. Доля объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов в Алатырском МО-91,4%

2. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Алатырском МО-55,3 %
3. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности опрошенных инвалидов в Алатырском МО- 55,3 процентов;

4. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Алатырском МО, - 91,4 процентов
5. Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг в Алатырском МО по результатам их паспортизации, в общем количестве всех приоритетных объектов и услуг, - 90 процентов;

6. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры в Алатырском МО, -95 процентов;

7. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в Алатырском МО, процентов - 98,0 процентов;
8. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов Алатырского муниципального округа - 100,0 процентов;
9. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста, -53 процента

10. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста,- 100 процентов

11. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций Алатырского муниципального округ – 21,3 процентов;
12. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций Алатырского муниципального округа – 26,1 процентов;

13. Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан в Чувашской Республике,-59  процентов;

14. Доля инвалидов, принявших участие в культурных мероприятиях, в общей численности инвалидов в Чувашской Республике,-22  процентов;

15. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения в Чувашской Республике, -71 процентов;

16. Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Чувашской Республике, - 22,5 процентов;

Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы

муниципальной программы

Подпрограмма «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов

 и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»

Все образовательные организации, учреждения культуры и дополнительного образования в области культуры и искусства Алатырского муниципального округа оборудованы устройствами  беспрепятственного доступа маломобильных групп населения. Сайты учреждений адаптированы для слабовидящих людей.

В целях социализации детей и получения ими квалифицированной помощи расширяются возможности воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. В своем составе все ДОУ имеют группы общеразвивающей направленности. 
Проблема предоставления образовательных и оздоровительных услуг детям, нуждающимся в коррекции, решается с помощью интегративного обучения в группах общеразвивающей направленности. Все дети с ОВЗ обучаются по рекомендованным адаптированным программам.

Основное мероприятие 2. Адаптация муниципальных учреждений к обслуживанию инвалидов и других маломобильных групп населения.

В 2024 году проведено 5 информационно-просветительских кампаний в СМИ, направленных на формирование отношения к инвалидам как к равным участникам всех сфер общественной жизни, в т.ч. в сфере здравоохранения - 1, в сфере культуры - 1, в сфере образования  - 1, в сфере занятости  - 1, в сфере физической культуры и спорта - 1.
Общее количество проведенных массовых мероприятий с участием инвалидов и лиц без инвалидности  - 36, в т.ч. количество мероприятий с участием детей-инвалидов - 9. 

Информационно-просветительских мероприятий - 26 (распространение информационных материалов: «Неотложная помощь при гипертоническом кризе», «100 советов на здоровье», «Шесть волшебных точек» (к дню слепых), презентация электронного ресурса «Они видели мир сердцем», акция «Цветик - семицветик», занятие с элементами тренинга «Мы разные, но мы – вместе!», беседы: «Особые люди - особое внимание», «Люди так не делятся», «Особые люди, особые возможности», «Особый взгляд», «Социальные сервисы», «Защити себя и свою семью», «Финансовое мошенничество», уроки и часы добра, разговоры о важном «Миссия - милосердие», Книжная выставка «Поймай в ладони снежинку»).

Культурно-досуговых мероприятий - 10 (встреча   в клубном пространстве «Мой социальный центр» в День инвалидов), квест- игра «За занавесом», акция «Мир равных возможностей», беседы «Добро спасёт мир» и «В душе сохраняя свет», уроки доброты «Навстречу друг другу» и «День белой трости. Я хочу помочь», посиделки «Нам года не беда, коль душа молода», праздничное мероприятие «Душою молоды всегда», участие в Республиканском конкурсе «Творчество без границ»).

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» муниципальной программы Алатырского муниципального округа  Чувашской Республики «Доступная среда Алатырского муниципального округа» за счет всех источников финансирования представлено в приложении № 3 к муниципальной программе.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2024 году  составил 0,0 тыс. рублей. 

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Алатырского муниципального округа, местных бюджетов и иных средств на реализацию муниципальной программы

Всего на реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет всех источников финансирования направлено  0,0 тыс. рублей.   

	Источник финансирования
	Оценка расходов,

тыс.рублей  
	Фактические расходы,

тыс.рублей  

	всего
	0,0
	0,0

	в том числе:
	
	

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	республиканский бюджет
	0,0
	0,0

	бюджет Алатырского муниципального округа
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники
	1,0
	1,0


4. Данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены  по форме согласно приложению № 1 к докладу.

Муниципальная программа 

«Развитие строительного комплекса и архитектуры» Алатырского муниципального округа»
По подпрограмме «Градостроительная деятельность»  в 2024 году финансовые средства в размере 0,00 рублей были направлены на развитие территории Алатырского муниципального округа Чувашской Республики посредством территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования Алатырского муниципального округа Чувашской Республики.

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Алатырском муниципальном округе Чувашской Республики на 2023-2025 годы и на период до 2035 года»
 По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Алатырском муниципальном округе Чувашской Республики на 2023-2025 годы и на период до 2035 года»  в 2024 году финансовые средства в размере 0,00 рублей были направлены на развитие территории Алатырского муниципального округа Чувашской Республики посредством территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования Алатырского муниципального округа Чувашской Республики.     

II. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) Программ за 2024 год
В соответствии с утвержденными муниципальными программами Алатырского муниципального округа предусмотрено достижение 355 целевых индикаторов, в том числе 190 индикаторов целей и 265 индикаторов задач, из которых в полном объеме выполнены 165   или 92,3 процентов (приложение 1 к Сводному годовому отчету).
В том числе в разрезе муниципальных программ:

	№ п/п
	Наименование муниципальных программ
	Общее количество целевых индикаторов, ед.
	Процент выполнения, %

	1
	Экономическое развитие  Алатырского муниципального округа
	15
	93,3

	2
	Модернизация  и   развитие жилищно-коммунально​го хозяйства 
	11
	90,9

	3
	Развитие транспортной системы Алатырского муниципального округа
	10
	100

	4
	Развитие образования 
	          57
	91,2

	5
	Развитие культуры 
	22
	        95,4

	6
	Развитие физической культуры и спорта
	11
	        36,3

	7
	Социальная поддержка граждан Алатырского муниципального округа
	4
	100

	8
	Содействие занятости населения 
	11
	        81,8

	9
	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Алатырского муниципального округа 
	14
	87,5

	10
	Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Алатырского муниципального округа 
	25
	92

	11
	Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности 
	9
	100

	12
	Управление общественными финансами и муниципальным долгом Алатырского муниципального округа
	21
	100

	13
	Развитие потенциала муниципального управления 
	20
	90

	14
	Цифровое общество Алатырского муниципального округа
	5
	100

	15
	Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности
	16
	       100

	16
	Развитие земельных и имущественных отношений
	          11
	100

	17
	Формирование современной городской среды на территории Алатырского муниципального округа
	3
	100

	18
	Обеспечение граждан Алатырского муниципального округа доступным и комфортным жильем
	4
	        75

	19
	Комплексное развитие сельских территорий Алатырского муниципального округа
	14
	100

	20
	Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности в Алатырском муниципальном округе ЧР на 2023-2025 годы и на период до 2035 года
	55
	100

	21
	Развитие строительного комплекса и архитектуры
	1
	100

	22
	Доступная среда
	16
	100

	
	Всего
	355
	92,3


III. Сведения о фактическом финансировании Программ за счет всех источников

Финансовое обеспечение реализации программных мероприятий осуществлялось в соответствии с решением Собрания депутатов Алатырского муниципального округа от 14 декабря 2022 года № 6/1 «О бюджете Алатырского муниципального округа на 2024год и на плановый период 2025 года», в котором распределение бюджетных ассигнований было сформировано по каждой муниципальной программе Алатырского муниципального округа. Бюджетные ассигнования были предусмотрены по 22 муниципальным программам. 

Общий объем финансирования муниципальных программ Алатырского муниципального округа за 2024 год составил 676 млн. 184 тыс. рублей, что составило 97,7% от плановых назначений (приложение 2 к Сводному отчету).

IV. Оценка эффективности муниципальных Программ Алатырского муниципального округа
Оценка эффективности муниципальных Программ проводилась в соответствии методикой согласно разделу VI. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алатырского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Алатырского  муниципального округа от 30.12.2022 г. № 8.
Расчет эффективности муниципальных программ Алатырского муниципального округа приведен в приложении 1 к Сводному отчету. 
Неэффективными по итогам 2024 года являются муниципальные программы:

«Развитие физической культуры и спорта», за 2024 год сравнение среднего значения достижения цели со средним значением достижения задач Программы составляет 36,3% . Показатель  систематически занимающихся физкультурой и спортом, сократилось по сравнению с прошлым годом; в течение четырех лет не удаётся направить по плану перспективных спортсменов в республиканское Училище олимпийского резерва для повышения спортивного мастерства.
Общие выводы и рекомендации по итогам реализации 

муниципальных программ Алатырского муниципального округа за 2024 год
Программно-целевой метод планирования бюджетных расходов  требует от ответственных исполнителей муниципальных программ  грамотного подхода к  своевременному внесению изменений в муниципальные программы в соответствие с решениями об изменениях в бюджете района и корректировке целевых индикаторов в зависимости от приоритетности направлений деятельности в ходе реализации программных мероприятий.

Основными причинами внесения изменений в муниципальные программы в 2024 году явились изменения, внесенные в бюджет Алатырского муниципального округа в 2024 году, и принятый бюджет Алатырского муниципального округа на 2025 год. В связи с этим в муниципальные программы вносились изменения по источникам и объемам финансирования в рамках подпрограмм и муниципальной программы, а также в сводные показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

На  степень выполнения целевых показателей (индикаторов) и эффективность муниципальных программ повлиял основной фактор:

ответственными исполнителями не отлажена система непрерывного мониторинга выполнения мероприятий и их влияния на достижение целевых значений показателей (индикаторов) с целью корректировки значений.

В целях повышения качества управления  реализацией муниципальных программ предлагается:

- ответственным исполнителям обеспечить своевременное внесение изменений в муниципальные программы согласно решениям Собраний депутатов Алатырского муниципального округа об изменениях в бюджете Алатырского муниципального округа  и корректировку целевых индикаторов и основных мероприятий программ в зависимости от приоритетности направлений деятельности;
- в 2025 году продолжить реализацию муниципальных программ, учитывая приоритетные направления развития Чувашской Республики, и обеспечить выполнение плановых целевых индикаторов (показателей).
Заместитель главы -

начальник  отдела экономики 

и инвестиционной деятельности                                                                       Т.М. Фирсова
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