Приложение № 1

О Т Ч Е Т

о реализации ведомственных целевых программ Чувашской Республики и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм государственной программы Чувашской Республики за 2022 год

| № п/п | Наименование государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы государственной программы Чувашской Республики), ведомственной целевой программы Чувашской Республики, основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Государственная программа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики» | выполнено |  |
| 1. | Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» | выполнено |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Обновление парка сельскохозяйственной техники» | выполнено | Улучшен возрастной состав сельхозтехники, так за 2019-2022 годы доля новой техники сроком службы до трех лет увеличилась: тракторов c 11,4% до 29,3%, зерноуборочных комбайнов с 15,7% до 28,8%, кормоуборочных комбайнов с 16,0% до 27,6%. В 2022 году по господдержке аграрии Чувашии приобрели 583 единицы сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму более 2,0 млрд. рублей, благодаря чему в целом по республике энергообеспеченность увеличилась до 128 л.с. на 100 га сельхозугодий. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 «Укрепление материально-технической базы Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики» | выполнено | В 2022 году в рамках данного мероприятия за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики выплачено 72,0 тыс. рублей. |
| 2. | Подпрограмма «Развитие ветеринарии в Чувашской Республике» | выполнено | В 2022 г. цель подпрограммы по обеспечению эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Чувашской Республики достигнута, задачи подпрограммы исполнены |
| 2.1. | Ведомственная целевая программа Чувашской Республики «Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Чувашской Республики» |  | Средства из республиканского бюджета Чувашской Республики на указанные мероприятия в 2022 году не выделялись. |
| 2.2. | Основное мероприятие 1 «Предупреждение и ликвидация болезней животных» | выполнено | В целях проведения эпизоотологического мониторинга заразных, в том числе особо опасных болезней животных на средства из республиканского бюджета Чувашской Республики приобретены посуда и расходные материалы из пластика для лабораторных целей на сумму 300,0 тыс. руб. В рамках проведения противоэпизоотических мероприятий на средства из республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 19 267,87 тыс. руб. созданы 10 мобильных пунктов искусственного осеменения животных и приобретены: - легковой автомобиль (10 ед.); - УЗИ сканер для постановки точного диагноза (10 ед.); - Сосуд Дьюара 20-25 л (10 ед.); - Ноутбук для ведения ветеринарной отчётности (10 ед.); - Чемодан техника осеменатора (укомплектованный) (10 ед.). В рамках проведения противоэпизоотических мероприятий на средства из республиканского бюджета Чувашской Республики приобретены расходные материалы и государственные стандартные образцы для целей сохранения возможностей Испытательной лаборатории проводить испытания продукции товаропроизводителей Чувашской Республики в полном объеме с целью декларирования на соответствие требованиям Технических регламентов Таможенного союза на сумму 490,20 тыс. руб. В рамках проведения противоэпизоотических мероприятий на средства из республиканского бюджета Чувашской Республики для нужд БУ ЧР «Моргаушская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии приобретён блок-контейнер для осуществления деятельности Кадикасинского ветеринарного участка на сумму 195,0 тыс. руб. За 2022 г. освоение средств субвенций органами местного самоуправления Чувашской Республики составило 12 350,42 тыс. руб. или 91,3 % от суммы субвенции на 2022 год. При этом согласно представленной администрациями муниципальных районов и городских округов информации за 2022 г. отловлено 2083 голов животных без владельцев, из них находилось на карантинировании – 2 013 голов, стерилизовано 1 923 голов, находилось на послеоперационном уходе – 1882 голов, осуществлено лечение – 2 048 голов, осуществлено маркирование – 1 927 голов, возращено на прежние места обитания – 1732 голов. Также в рамках данного мероприятия 26 подведомственным бюджетным учреждениям Госветслужбы Чувашии из республиканского бюджета Чувашской Республики выделены средства в размере 237 436,50 тыс. рублей на выполнение государственного задания (оказание гарантированных бесплатных услуг населению). |
| 2.3. | Основное мероприятие 2 «Обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении» | выполнено | Средства из республиканского бюджета Чувашской Республики на указанные мероприятия в 2022 году не выделялись. |
| 2.4. | Основное мероприятие 3 «Укрепление материально-технической базы бюджетных учреждений ветеринарии» | выполнено | В рамках мероприятия «Создание передвижных пунктов на базе специального автомобиля «Ветеринарная помощь» в 2022 году приобретено 2 (ед.) легковых автомобиля на общую сумму 2 489,57 тыс. руб. для нужд БУ ЧР «Козловская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии, БУ ЧР «Чувашская республиканская ветлаборатория» Госветслужбы Чувашии. В рамках данного мероприятия «Оснащение лабораторным оборудованием бюджетных учреждений ветеринарии» за счёт средств республиканского бюджета Чувашской Республики приобретено лабораторное оборудование на сумму 56 178,78 тыс. руб., в том числе: для нужд БУ ЧР «Канашская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии: - Аппарат радиочастотный хирургический ветеринарный (Электрокоагулятор) (1 шт.); - Детектор течки для коров (овуляции) (1 шт). для нужд БУ ЧР «Цивильская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии: - Аппарат радиочастотный хирургический ветеринарный (Электрокоагулятор) (1 шт.). для нужд БУ ЧР «Чебоксарская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии: - Микроскоп биологический (1 шт.); - Аппарат для выделения личинок трихинелл (1 шт.). для нужд БУ ЧР «Чебоксарская городская СББЖ» Госветслужбы Чувашии: - Микроскоп биологический (1 шт.); - Анализатор биохимический для лабораторной диагностики (1 шт.). для нужд БУ ЧР «Чувашская республиканская ветлаборатория» Госветслужбы Чувашии: - Вытяжной шкаф (1 шт.); - Суховоздушный шкаф-стерилизатор с естественной и принудительной конвекцией с максимальной температурой нагрева не менее 200°С и погрешностью поддержания температуры не более +-5°С (1 шт.); - Ультразвуковая баня (мойка) с подогревом, с крышкой, с корзиной (1 шт.); - Холодильник лабораторный с цифровым контролером с рабочими диапазонами от 0°С до 5°С и от -15°С до -25°С (1 шт.); - Измельчитель-гомогенизатор погружной лабораторный со скоростью измельчающей насадки от 200 до 5000 об/мин (1 шт.); - Центрифуга лабораторная рефрижераторная со скоростью вращения не менее 15000 об/мин и диапазоном задаваемых температур от 4°С до 20°С с адаптерами для пробирок вместимостью 15 см и микроцентрифужных пробирок вместимостью 1,5 см (1 шт.); - Шейкер качающийся с частотой встряхивания от 0 до 50об/мин (1 шт.); - Встряхиватель вибрационный для пробирок орбитального типа движения с амплитудой встряхивания Змм и диапазоном скоростей от 150 до 2500 об/мин multi геах с двумя адаптерами (1 шт.); Создание лаборатории по генетическому исследованию животных, в том числе: - Бокс микробиологической безопасности IIА класса биозащиты (1 шт.); - Гомогенизатор роторного типа (1 шт.); - Микроцентрифуга-встряхиватель (4 шт.); - Термостат твердотельный (2 шт.); - Термошейкер (1 шт.); - Термоблок (1 шт.); - Холодильник лабораторный (2 шт.); - Дозатор механический 1-канальный,100-1000 мкл (2 шт.); - Дозатор механический 1-канальный, 20-200 мкл (2 шт.); - Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный (5 шт.);. - Генетический анализатор в комплекте реагентами (1 шт.); - Спектрофотометр для измерения в микрообъёмах (1 шт.); - Амплификатор C1000 Touch 96х0,2 мл (1 шт.); - ПЦР-бокс с подставкой с рециркуляционным облучателем, выдвижным УФО, ПОДСВЕТКОЙ (1 шт.); - Центрифуга-вортекс для ПЦР планшет в комплекте с адаптерами для стрипов и ПЦР-плашек (1 шт.); - Высокоскоростная центрифуга 15 000 об/мин, в комплекте с ротором на 24 пробирки 1,5(2,0) мл (1 шт.); - Центрифужный концентратор (1 шт.); - Автоматический 8-канальный дозатор переменного объёма 0,5-10 мкл (1 шт.); - Дозатор механический 1-канальный, 2-20 мкл (1 шт.); - Дозатор механический 1-канальный,0,1-2,5 мкл (1 шт.); - Дозатор механический 1-канальный,0,5-10 мкл (1 шт.); - Штатив для дозаторов (1 шт.); - Система автоматического выделения нуклеиновых кислот Auto-Pure 32 с принадлежностями (источник бесперебойного питания – 1 шт., стол передвижной усиленный с нижней полкой для системы автоматического выделения нуклеиновых кислот с максимальной нагрузкой не менее 300 кг, химическая стойкость покрытия к агрессивным средам ДхГхВ (750х700х600 мм) – 1 шт., стартовый комплект расходных материалов на 2000 образцов (насадки на магнитные стержни (200 шт/упак) – 4 шт., глубоколуночные планшеты – 250 шт., штатив для микропробирок 1,5-2 мл – 20 шт, Штатив 50 лунок, 1,5 мл – 4шт., Штатив для стрипованных микропробирок 0.2 мл – 1 шт., Штатив для 9 пробирок × 0,2 мл, ПЦР-стрипов или 96-луночного ПЦР-планшета - 1 шт., Штатив 200 лунок, 0,2 м - 2 шт. (1 шт.); - Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот С1000 Touch, в комплекте с модулем реакционным оптическим CFX 96, с дополнительным оборудованием: источник бесперебойного питания - 1 шт., управляющий компьютер с монитором - 1 шт. (1 шт.). Создание лаборатории по селекционному контролю качества молока, в том числе: Анализатор молока CombiScope-Model FTIR 300 High Perfomance или эквивалент, в составе: анализатор молока LactoScope FTIR300-1 шт., анализатор соматических клеток SomaScope LFC 300 - 1 шт., автоматическая система подачи образцов-1 шт., конвейер для автоматической подачи образцов, компьютер со специальным программным обеспечением – 1 шт., тач-скрин - 1 шт., монитор – 1 шт., клавиатура – 1 шт., мышь – 1 шт., в комплекте (автосчитыватель, крмплект для приготовления рабочего раствора для анализатора соматических клеток, комплект для калибровки, комплект для обслуживания CombiScope FTIR на 1 год, комплект трубок CombiScope FTIR - 1 комплект, Triton X-100 для приготовления нулевого раствора - 1 л., Decon D-90 для приготовления 100 л. промывного раствора, ферменты для очистки системы -15 комплектов, источник бесперебойного питания - 1 шт., стол-подставка усиленный - 1 шт. (1 шт.); Холодильник однокамерный (380 л, t +40С…+60С) (2 шт.); Стол лабораторный (900х1470х610 мм) (2 шт.); Стол лабораторный (900х1200х610 мм) (1 шт.); Стол компьютерный (900х600х600 мм) (1 шт.); Шкаф лабораторный (1700х830х420 мм, напольный, каркас металлический) (1 шт.); Стеллаж лабораторный (2000х1200х500 мм, напольный, каркас металлический) (1 шт.); Шкаф лабораторный (2000х1200х500 мм, напольный, каркас металлический) (3 шт.); Стол лабораторный (900х1470х610 мм, двухтумбовый, каркас металлический, с мойкой, с сантехникой) (2 шт.); Стол лабораторный (900х1200х610 мм, однотумбовый, каркас металлический с мойкой, с сантехникой) (1 шт.); Стол лабораторный (каркас металлический, 900х1200х610 мм) (1 шт.); Стиральная машина с верхней загрузкой (1 шт.); Сушильный шкаф (2500С, 120 л) (1 шт.); Аквадистиллятор со встроенным водосборником (1 шт.); Шкаф лабораторный (1700х830х420 мм, напольный, каркас металлический) (1 шт.); Шкаф лабораторный (1800х840х500 мм, напольный, каркас металлический) (1 шт.); Шкаф вытяжной (1 шт.); Сушильный шкаф (3000C, 120 л) (1 шт.); Весы аналитические (1 шт.); Электронные лабораторные весы (1 шт.); Стол лабораторный для весов (900х600х600 мм) (2 шт.); Кресло лабораторное (4 шт.); Табурет лабораторный (3 шт.). В виду короткого срока (менее 1 календарного месяца) на проведение и завершение закупочных процедур (необходимость проведения электронных аукционов продиктована Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ), использовать целевую субсидию в 2022 г. БУ ЧР «Чувашская республиканская ветлаборатория» Госветслужбы Чувашии не представилось возможным. Сумма остатка целевой субсидии на приобретение лабораторного оборудования в размере 28 537 690,11 руб. возвращена в доход бюджета платёжным поручением от 10.01.2023 №361. Ожидаем согласия Минфина Чувашии о возврате в 2023 году этой суммы для завершения процесса закупки, начатого в 2022 году. В рамках мероприятия «Капитальный ремонт бюджетных учреждений ветеринарии» осуществлён на сумму 37 587,07 капитальный ремонт: - ремонт электрохозяйства БУ ЧР «Алатырская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии по адресу: Чувашская Республика г. Алатырь ул. 40 лет Победы д. 85 - капитальный ремонт блока для служебных помещений по адресу: Чувашская Республика, Цивильский район, с. Чурачики, ул. 40 лет Победы, д. 40 по БУ ЧР «Цивильская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии; - капитальный ремонт пристроя полисоли по адресу: Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 5 по БУ ЧР «Цивильская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии; - капитальный ремонт прилегающей территории приюта для животных по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, поселок городского типа Кугеси, Шоршелская улица, 12 по БУ ЧР «Чебоксарская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии; - капитальный ремонт теплых вольеров для животных по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, поселок городского типа Кугеси, Шоршелская улица, 12 по БУ ЧР «Чебоксарская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии; - капитальный ремонт зданий приюта для животных по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, поселок городского типа Кугеси, Шоршелская улица, 12 по БУ ЧР «Чебоксарская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии; - капитальный ремонт кормовой кухни приюта для животных по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, поселок городского типа Кугеси, Шоршелская улица, 12 по БУ ЧР «Чебоксарская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии; - капитальный ремонт помещений литера А и литера Г6, расположенных по адресу: Чувашская Республика, с. Шемурша ул. Южная д. 5 БУ ЧР «Шемуршинская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии; - капитальный ремонт кровли административного здания и гаража ветеринарной станции БУ ЧР «Янтиковская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии по адресу: Чувашская Республика, Янтиковский район, с. Янтиково, ул. К. Иванова, д. 22; - капитальный ремонт здания Канашского подразделения, расположенного по адресу: Чувашская республика, г. Канаш, ул. Кооперативная, д. 20, БУ ЧР «Чувашская республиканская ветлаборатория» Госветслужбы Чувашии; - капитальный ремонт с перепланировкой помещений здания лаборатории по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Базовый проезд, 19 (1 этап) по БУ ЧР «Чувашская республиканская ветлаборатория» Госветслужбы Чувашии; - капитальный ремонт помещений здания пристроя к ветамбулатории по адресу: Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, 5 (помещения 38, 42, 43, 44, 45) по БУ ЧР «Чувашская республиканская ветлаборатория» Госветслужбы Чувашии. В виду короткого срока (менее 1 календарного месяца) на проведение и завершение закупочных процедур (необходимость проведения электронных аукционов продиктована Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ), использовать целевую субсидию в 2022 г. по БУ ЧР «Чувашская республиканская ветлаборатория» Госветслужбы Чувашии не представилось возможным. Сумма остатка целевой субсидии на капитального ремонта учреждения в размере 11 109 204,40 руб. возвращена в доход бюджета платёжным поручением от 10.01.2023 №374. Ожидаем согласия Минфина Чувашии о возврате в 2023 году этой суммы для завершения процесса закупки, начатого в 2022 году. В рамках мероприятия «Приобретение специальных автомобилей с дезинфекционной установкой» за счёт средств республиканского бюджета Чувашской Республики для нужд БУ ЧР «Моргаушская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии в 2022 году выделены 2 6920,84 тыс. руб. на приобретение специального автомобиля с дезинфекционной установкой. В виду короткого срока (менее 1 календарного месяца) на проведение и завершение закупочных процедур (необходимость проведения электронных аукционов продиктована Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ), использовать целевую субсидию в 2022 г. учреждению не представилось возможным. Сумма остатка целевой субсидии на приобретение специального автомобиля с дезинфекционной установкой в размере 2 692 844,00 руб. возвращена в доход бюджета платёжным поручением от 10.01.2023 №396. Ожидаем согласия Минфина Чувашии о возврате в 2023 году этой суммы для завершения процесса закупки, начатого в 2022 году. |
| 3. | Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Чувашской Республики» | выполнено |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Строительство, реконструкция и техническое перевооружение мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений государственной собственности Чувашской Республики, собственности муниципальных образований, собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей» | выполнено | Введено в эксплуатацию 115,1 га мелиорируемых земель при целевом индикаторе 100 га. Общий объем инвестиций сельскохозяйственных товаропроизводителей, направленных на указанные цели, составил 138 018,2 тыс. рублей. Выплачены субсидии в объеме – 756,7 тыс. рублей (в том числе за счет федерального бюджета – 749,1 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета Чувашской Республики – 7,7 тыс. рублей). |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 «Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения за счет проведения агролесомелиоративных, фитомелиоративных и культуртехнических мероприятий» | выполнено | Из установленного на 2022 год плана ввода необрабатываемых земель – 5,2 тыс. га, фактически введено 7,1 тыс. га, или 136,6%. |
| 3.3. | Основное мероприятие 3 «Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ» | выполнено | В 2022 году муниципальным образованиям Чувашской Республики из федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики предоставлено 1,6 млн. рублей компенсированы затраты на подготовку проектов межевания и проведение кадастровых работ при условии передачи их эффективным землепользователям на общей площади 2,6 тыс. га. |
| 4. | Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | выполнено |  |
| 4.1. | Ведомственная целевая программа Чувашской Республики «Интенсификация производства и переработки хмеля как стратегического направления развития Чувашской Республики» | выполнено | В 2022 году заложено 10 га хмельников, уход за хмельниками проведен на площади 48 га. На возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство хмеля при условии его реализации в 2022 году выплачено 12,8 млн. рублей. |
| 4.2. | Ведомственная целевая программа Чувашской Республики «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Чувашской Республике на 2019 – 2024 годы» | выполнено | В 2022 году в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших государственную поддержку, создано 16 новых постоянных рабочих мест, прирост объема сельскохозяйственной продукции составил 20,5 процента. |
| 4.3. | Ведомственная целевая программа Чувашской Республики «Разведение одомашненных видов и пород рыб (развитие сельскохозяйственного рыбоводства) в Чувашской Республике» |  | Средства из республиканского бюджета Чувашской Республики на указанные мероприятия в 2022 году не выделялись. |
| 4.4. | Основное мероприятие 1 «Реализация региональных программ развития агропромышленного комплекса» |  | Средства из республиканского бюджета Чувашской Республики на указанные мероприятия в 2022 году не выделялись. |
| 4.5. | Основное мероприятие 2 «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей» | выполнено | В 2022 году размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в Чувашской Республике составил 486,4 тыс. га (при плане 450,4 тыс. га), доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов составила 12,0% (при плане 11,1%). На возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам, не обеспечиваемым софинансированием из федерального бюджета выплачены субсидии в сумме 4,5 млн. рублей. |
| 4.6. | Основное мероприятие 3 «Поддержка подотраслей растениеводства» | выполнено | На возмещение части затрат на выполнение мероприятий по повышению плодородия почв выплачены субсидии в сумме 10,7 млн. рублей. В 2022 году известкование кислых почв проведено на площади 1,1 тыс. га. |
| 4.7. | Основное мероприятие 4 «Поддержка подотраслей животноводства» | выполнено | В 2022 году завершены выплаты 2021 года на возмещение части затрат на содержание коров, получили 72 ЛПХ (98 голов), выплачены субсидии в сумме 288,4 тыс. рублей. Средний надой молока от 1 коровы за 2022 года составил 7040 кг (107,0%). Удельный вес племенных коров увеличился с 45,5% в 2021 году до 47,1% в 2022 году. |
| 4.8. | Основное мероприятие 5 «Развитие пчеловодства в Чувашской Республике» |  | Средства из республиканского бюджета Чувашской Республики на указанные мероприятия в 2022 году не выделялись. |
| 4.9. | Основное мероприятие 6 «Осуществление компенсации понесенных затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей вследствие причиненного ущерба в результате чрезвычайных ситуаций природного характера» |  | Средства из республиканского бюджета Чувашской Республики на указанные мероприятия в 2022 году не выделялись. |
| 4.10. | Основное мероприятие 7 «Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» | выполнено | За 2022 год гранты получили 15 КФХ и ИП на развитие семейных животноводческих ферм (155,6 млн. руб.), 12 получателей гранта «Перспектива» (75,9 млн. руб.) и 3 сельскохозяйственных потребительских кооператива на развитие материально-технической базы (119,0 млн. руб.) Прирост производства молока в СХО и КФХ в 2022 году составил 49,1 тыс. тонн. |
| 4.11. | Основное мероприятие 8 «Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства» | выполнено | Произведено животноводческой продукции в хозяйствах всех категориях: скота и птицы на убой в живом весе 116,8 тыс. тонн (101,2% к 2021 году), молока – 461,7 тыс. тонн (102,8%), яиц – 359,3 млн. штук (115,8%). Несмотря на непростые погодные условия, в республике в хозяйствах всех категорий собран рекордный урожай зерновых – свыше 1 млн 8 тыс. тонн (1,8 раза больше) при урожайности 34,5 ц/га (170,8%), произведено картофеля – 328,9 тыс. тонн (107,8%) и 191,9 ц/га (103,8%), овощей – 143,0 тыс. тонн (107,8%) и 329,9 ц/га (105,5%). На оказание содействия достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в 2022 году выделено 564,1 млн. рублей. На оказание содействия достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса по направлениям поддержки, не обеспечиваемым софинансированием из федерального бюджета, в 2022 году выделено 212,7 млн. рублей. |
| 4.12. | Основное мероприятие 9 «Борьба с распространением борщевика Сосновского» | выполнено | На борьбу с распространением борщевика Сосновского в 2022 году выделено 15,6 млн. рублей. Работы по уничтожению борщевика Сосновского проведены на площади 807,0 га. |
| 4.13. | Основное мероприятие 10 «Поддержка социально значимым предприятиям мукомольной промышленности на возмещение недополученных ими доходов в связи с реализацией по сниженным ценам муки для хлебозаводов, осуществляющих свою деятельность на территории Чувашской Республики» |  | Средства из республиканского бюджета Чувашской Республики на указанные мероприятия в 2022 году не выделялись. |
| 4.14. | Основное мероприятие 11 «Содействие развитию глубокой переработки продукции по отдельным подотраслям производства пищевых продуктов» | выполнено | Выплачено субсидий в размере 41,4 млн. рублей. Приобретение технологического оборудования для глубокой переработки сельскохозяйственной продукции в количестве 33 единицы. |
| 4.15. | Основное мероприятие 12 «Закладка земляники садовой» | выполнено | Выплачено субсидий в размере 24,5 млн. рублей. Площадь закладки земляники садовой составила 20 га. |
| 4.16. | Основное мероприятие 13 «Внедрение геномной селекции коров» | выполнено | Выплачено субсидий в размере 1,3 млн. рублей. Численность племенного поголовья крупного рогатого скота, ценность которого подтверждена генетическим паспортом, составила 4,0 тыс. голов. |
| 4.17. | Основное мероприятие 14 «Создание современной молочной лаборатории» |  | Средства из республиканского бюджета Чувашской Республики на указанные мероприятия в 2022 году не выделялись. |
| 4.18. | Основное мероприятие 15 «Развитие сельского туризма» | выполнено | Выплачено субсидий в размере 3,0 млн. рублей, поддержку в сфере развития сельского туризма получил один проект. Рост объема доходов от услуг, оказываемых в сфере сельского туризма сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими грантовую поддержку составил 5 процентов. Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших грантовую поддержку - 3240 человек. Трудоустроен в сфере сельского туризма один человек. |
| 4.19. | Основное мероприятие 16 «Государственная поддержка производителей зерновых культур» | выполнено | Выплачено субсидий в размере 211,7 млн. рублей. Объем реализованных зерновых культур собственного производства составил 231,5 тыс. тонн. |
| 4.20. | Основное мероприятие 17 «Поддержка граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |  | Государственную поддержку получили в размере 48,0 млн. рублей. В 2022 году в качестве самозанятых зарегистрировано 10,3 тыс. личных подсобных хозяйств. |
| 5. | Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» | выполнено |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 1 «Регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (интервенции)» | выполнено | На проведение закупочных и товарных интервенций на рынках сельскохозяйственной продукции, а также залоговых операций выплачены субсидии в размере 5,96 млн. рублей за счет республиканского бюджета Чувашской Республики. В целях поддержки местных товаропроизводителей, снабжения жителей и гостей города качественной сельскохозяйственной продукцией, посадочным и посевным материалом со 2 апреля по 8 мая 2022 года во всех городах и районах республики состоялись весенние ярмарки выходного дня «Весна - 2022». В период проведения ярмарочных продаж на специальных торговых площадках всем желающим производителям сельскохозяйственной продукции, в том числе подсобным хозяйствам, предоставлена возможность реализовать свою продукцию. Также предоставлена возможность реализации продукции с автотранспорта, места для торговли предоставляются бесплатно. Покупателям предлагались: картофель, лук репчатый, морковь, огурцы, капуста, свекла, рыба, мясная и молочная продукция, крупы, мука, мед, хлебобулочные изделия, напитки, саженцы, рассада. В ярмарочных продажах приняли участие сельскохозяйственные организации, крестьянско-фермерские хозяйства Чувашской Республики, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство из Батыревского, Козловского, Моргаушского, Цивильского, Красноармейского, Вурнарского районов, организации системы Чувашпотребсоюза, представители пищевых и перерабатывающих предприятий (АО «Чувашхлебопродукт, ООО «Продовольственный фонд Чувашской Республики», ООО «Вурнары Завод Сом», КФХ Санзяпова Р.Ш., СССПК «Эко-продукт», ООО «Агрофирма «Слава картофелю», ООО «Вурнарский мясокомбинат», АО «Агрофирма «Ольдеевская» и т.д.). Всего с начала ярмарок выходного дня было реализовано 400 тонн сельскохозяйственной продукции. В целях создания условий для сельхозтоваропроизводителей Чувашской Республики для реализации сельскохозяйственной продукции урожая 2022 года и обеспечения городского населения качественной сельскохозяйственной продукцией по доступным ценам на торговых площадках городов и районов с 10 сентября по 09 октября 2022 года состоялись ярмарочные продажи «Дары осени – 2022». Для проведения ярмарочных продаж в г. Чебоксары определено 4 торговых площадки, в г. Новочебоксарск – 4, г. Алатырь – 5, г. г. Шумерля – 2, г. Канаш – 1, г. Ядрин – 1, г. Козловка – 1, г. Цивильск – 1, г. Мариинский Посад – 1, в районах – 30. В период проведения месячника на специальных торговых площадках всем желающим товаропроизводителям республики предоставлена возможность реализовать свою продукцию. В рамках месячника также предоставляется возможность реализации продукции с автотранспорта, места для торговли предоставляются бесплатно. В ярмарочных продажах принимают участие сельскохозяйственные организации, крестьянско-фермерские хозяйства Чувашской Республики, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство из Комсомольского, Батыревского, Вурнарского, Ибресинского, Красноармейского, Красночетайского, Янтиковского районов, организации системы Чувашпотребсоюза, представители пищевых и перерабатывающих предприятий (АО «Чувашхлебопродукт, ООО «Продовольственный фонд Чувашской Республики», ООО «Вурнары Завод Сом», КФХ Санзяпова Р.Ш., ООО «Чебоксарская макаронно-кондитерская фабрика «Вавилон», Чебоксарский хлебозавод №2, ООО «Приволжские колбасы» и т.д.). Покупателям предлагается: картофель, лук репчатый, морковь, огурцы, капуста, свекла, рыба, мясная и молочная продукция, крупы, мука, мед, хлебобулочные изделия, напитки и т.д. В городах организована бесплатная доставка продуктов питания социально незащищенным слоям населения. Ярмарки «Дары осени - 2022» показывают, что у горожан пользуется большим спросом продукция фермерских хозяйств и предприятий АПК Чувашии. За 5 недель проведения ярмарки выходного дня на ярмарочных продажах в городских округах республики по оперативным данным администраций городов реализовано почти 600 тонн продукции, из них 65,0 % составляет картофель, 25,0% овощи, 10,0% прочая сельскохозяйственная продукция. |
| 5.2. | Основное мероприятие 2 «Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом» | выполнено | Выплачено субсидий в размере 9,9 млн. рублей. КУП Чувашской Республики «Агро-Инновации» в 2022 году оказано 1290 консультационных услуг в различных формах, проведено 36 обучающих мероприятий, составлено 36 отчетов мониторинга цен на сельскохозяйственную продукцию, продовольствие и основные виды сырья. Организованы 6 выставочных мероприятий: «Картофель - 2022», «День Поля – 2022», «3eленое золото России - 2022»принято участие в Международной специализированной выставке животноводства и племенного дела «АгроФарм - 2022», Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2022». Организация проведения «Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности». Подготовлены 4 отчета по организации информационного обеспечения специалистов предприятий АПК республики, 4 отчета по практическому консультированию и по одному отчету совершенствования применения нулевой (No-till) технологии в растениеводстве и подготовке демонстрационных посевов. На поощрение победителей экономического соревнования в сельском хозяйстве между муниципальными районами Чувашской Республики (Батыревский, Красночетайский, Моргаушский) выплачено субсидии в размере 300,0 тыс. рублей. |
| 5.3. | Основное мероприятие 3 «Субсидии на осуществление компенсации производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы» |  | Средства из республиканского бюджета Чувашской Республики на указанные мероприятия в 2022 году не выделялись. |
| 5.4. | Основное мероприятие 4 «Субсидии на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий» | выполнено | Выплачено субсидий в размере 49,4 млн. рублей. Объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием субсидии составил 20,63 тыс. тонн. |
| 5.5. | Основное мероприятие 5 «Оснащение компьютерами, периферийным и коммуникационным оборудованием» |  | Средства из республиканского бюджета Чувашской Республики на указанные мероприятия в 2022 году не выделялись. |
| 5.6. | Основное мероприятие 6 «Поддержка садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ» |  | Средства из республиканского бюджета Чувашской Республики на указанные мероприятия в 2022 году не выделялись. |
| 5.7. | Основное мероприятие 7 «Повышение финансовой грамотности жителей Чувашской Республики и субъектов предпринимательской деятельности» |  | Средства из республиканского бюджета Чувашской Республики на указанные мероприятия в 2022 году не выделялись. |
| 6. | Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» | выполнено |  |
| 6.1. | Основное мероприятие 1 «Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе» | выполнено | На возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в 2022 году выплачено субсидий в сумме 21,2 млн. рублей. Для дальнейшего наращивания производства определены перспективные инвестиционные проекты, сформирован перечень инвестиционных площадок. В 2022 году в агропромышленном комплексе республики реализован 91 инвестиционный проект (производственных объектов) на сумму 1,9 млрд. рублей с созданием 160 рабочих мест, созданы 3,3 тыс. скотомест. Среди них наиболее крупные: ООО «Агрофирма «Слава картофелю» - строительство картофелехранилища с подработкой; СПССПК «Молочные зори» - строительство цеха по переработке сухого обезжиренного молока; СХПК «Коминтерн» - строительство помещения для нетелей на 600 голов; АО «Вурнарский мясокомбинат» - приобретение и установка сушильно-очистительного комплекса для сушки зерна; ООО «Волжское перерабатывающее предприятие» - расширение производства сухого обезжиренного молока и твердых сыров; СХПК «Новый путь» - строительство роботизированной молочно-товарной фермы на 200 голов; СПССПК «Зеленая долина» - капитальный ремонт молочного завода; ООО «Красное Сормово» - строительство телятника на 500 голов; СССПК «Агрокультура» - производственный цех по переработке мяса и молока; АО «Чувашхлебопродукт» - приобретение акционерного общества «Чебоксарский хлебозавод № 2» (именных бездокументарных акций); ООО «Чебоксарский хлебозавод № 1» проведено техническое перевооружение; ОАО «Букет Чувашии» закуплено оборудование для маркировки бутилированной воды; АО «АККОНД» инвестиционный проект по модернизации производства: установлены новые технологические линии по выпуску бисквитных продуктов и по выпуску плиточного шоколада; ЗАО «Хлебокомбинат Петровский» реализует инвестиционный проект по замене склада бестарного хранения муки. |
| 6.2. | Основное мероприятие 2 «Компенсация прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса» | выполнено | На возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования выплачены субсидии в объеме 101,8 млн. рублей. В 2022 году ООО «ЧебоМилк» Чебоксарский район, ООО «ВДС», АО «Вурнарский мясокомбинат», ООО «Агрофирма «Слава картофелю» воспользовались господдержкой на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. |
| 7. | Подпрограмма «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» | выполнено |  |
| 7.1. | Основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий регионального проекта Чувашской Республики «Экспорт продукции АПК» | выполнено | Все мероприятия и контрольные точки приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК» в 2022 году выполнены в установленные сроки. По данным Федеральной таможенной службы РФ на 31 декабря 2022 г. из Чувашской Республики экспортировано продукции АПК на сумму 46,8 млн. долл. США (в действующих ценах), рост к аналогичному периоду 2021 года на 3,4%. |
| 7.2. | Основное мероприятие 2 «Реализация регионального проекта «Экспорт продукции АПК» | выполнено | На государственную поддержку производства масличных культур выплачено субсидий в размере 12,98 млн. рублей. Прирост объема производства масличных культур составил 13,8 тыс. тонн. |
| 8. | Подпрограмма «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» | выполнено |  |
| 8.1. | Основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий регионального проекта Чувашской Республики «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» |  | Средства из республиканского бюджета Чувашской Республики на указанные мероприятия в 2022 году не выделялись. |
| 8.2. | Основное мероприятие 2 «Развитие сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования |  | Средства из республиканского бюджета Чувашской Республики на указанные мероприятия в 2022 году не выделялись. |
| 8.3. | Основное мероприятие 3 «Реализация мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | выполнено | На реализацию мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2022 году выплачено субсидий в сумме 98,1 млн. рублей. Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки в 2022 г. – 65 человек (план - 42 человека). За 2022 год господдержкой (грант) воспользовались: на развитие семейных ферм - 15 единиц; на развитие материально-технической базы СПоК - 3 единицы; «Агростартап» - 35 единиц (с учетом республиканского механизма); «Перспектива» - 12 единиц. Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Чувашской Республике, предоставлена субсидия из республиканского бюджета Чувашской Республики на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности на сумму 3 030,3 тыс. рублей. Все мероприятия и контрольные точки приоритетного проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в 2022 году выполнены в установленные сроки. |
| 8.4. | Основное мероприятие 4 «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации по направлениям, не обеспечиваемым софинансированием из федерального бюджета» |  | На реализацию мероприятий по поддержке фермеров и развитие сельской кооперации из республиканского бюджета Чувашской Республики в 2022 году выплачено субсидий в сумме 58,9 млн. рублей, что позволило увеличить в 2 раза количество вовлеченных в сельскохозяйственное производство (+18 грантов). |