УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры, по делам национальностей

и архивного дела Чувашской Республики

С.А. Каликова

КАРТОЧКА ПРОЕКТА по оптимизации процесса

исполнения социально-правовых и тематических запросов юридических и физических лиц

| 1. Вовлеченные лица и рамки проекта Заказчик проекта: Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Каликова Светлана Анатольевна Периметр проекта: Государственный архив современной истории Чувашской Республики Границы процесса: от приема запроса Государственным архивом современной истории Чувашской Республики от юридических и физических лиц и до выдачи (отправки) архивной справки Владелец процесса: заместитель директора по обеспечению сохранности и использования документов Государственный архива современной истории Чувашской Республики Максимов Александр Петрович Руководитель проекта: заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Павлова Надежда Ивановна Команда проекта: Павлова Н.И., Казеева С.А., Гурьева Т.В., Максимов А.П., Никифорова А.В., Урмакова Н.О. |  |  | 2. Обоснование выбора Ключевой риск: - нарушение сроков исполнения запросов. Проблемы: 1. Перегруженность сотрудников, занимающихся исполнением запросов (в исполнении запросов задействовано 8 сотрудников, норма выработки 1 р. дн. – 4 справки на 1 специалиста; в связи с большим количеством запросов сотрудники работают в выходные дни (1-2 раза в месяц), ежемесячная норма перевыполняется на 40-45 %) 2. Длительное время исполнения запросов – 30 календарных дней 3. Дублирование запросов, поступающих от ПФР и физических лиц (в среднем 10 % от всего количества ежемесячно поступающих запросов) 4. Неполнота информации по запрашиваемому лицу при поступлении запроса с ПФР 5. Отсутствие внутренних описей на дела и базы с оцифрованными описями дел (в т.ч. с внутренними описями дел) 2022 г.: поступило запросов: апрель – 1065, май – 752, июнь – 1018, июль – 834, август – 1101, сентябрь – 1202; исполнено: апрель – 975, май – 751, июнь – 743, июль – 828, август – 810, сентябрь – 911 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Цели и плановый эффект Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. сокращение времени исполнения запроса; 30 календ. дн. (21 раб. дн.); 24 дн. (18 раб. дн.) (на 20 %). количество исполненных запросов (на 1 специалиста) (в мес.); 84 запроса; 98 запросов (на 16 %). Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей; 150,672. |  |  | 4. Ключевые события проекта 1. Старт проекта – 01.12.2022 2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – до 01.02.2023 разработка карты текущего состояния процесса: до 01.01.2023 разработка карты целевого состояния процесса: до 01.02.2023 разработка плана мероприятий по реализации проекта: 01.02.2023 3. Проведение совещания по запуску проекта (kick-off): – 28.02.2023 4. Внедрение улучшений – до 30.04.2023 5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 30.06.2023 |
| Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере внедрения технологий бережливого управления в государственном секторе экономики ___________ ______________________ |  | Руководитель проекта – заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики ____________________ Павлова Н.И. |  |