СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ города Чебоксары за 2023 год

В соответствии с представленными данными структурных подразделений администрации города Чебоксары являющимися ответственными исполнителями муниципальных программ и в соответствии с Разделом 6 Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Чебоксары, утвержденного постановлением администрации города Чебоксары от 14.10.2013 № 3317, подготовлен сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ города Чебоксары за 2023 год.

Сводный годовой отчет включает в себя следующую информацию:

конкретные результаты и сведения о реализации муниципальных программ города Чебоксары, достигнутые за отчетный год;

данные, необходимые для оценки эффективности муниципальных программ;

расчет степени достижения целей и задач муниципальных программ;

информацию об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Чебоксары, реализуемые в муниципальных программах, в основных мероприятиях (мероприятиях) подпрограмм муниципальных программ города Чебоксары за счет всех источников финансирования;

расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств;

результаты реализации муниципальных программ города Чебоксары, основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм, муниципальных программ города Чебоксары;

сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальных программ, подпрограмм муниципальных программ города Чебоксары с обоснованием отклонений по целевым индикаторам и показателям;

предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ и иную информацию, необходимую для проведения анализа реализации муниципальных программ;

предложения об изменении форм и методов управления по реализации муниципальных программ.

В городе Чебоксары постановлениями администрации города Чебоксары разработаны, утверждены и реализуются 25 комплексных муниципальных программ.

Муниципальные программы, реализуемые в городе Чебоксары в 2023 году:

1. «Развитие строительного комплекса и архитектуры»;

2. «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»;

3. «Обеспечение граждан в городе Чебоксары доступным и комфортным жильем»;

4. «Социальная поддержка граждан города Чебоксары»;

5. «Доступная среда в городе Чебоксары»;

6. «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары»;

7. «Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары»;

8. «Развитие образования»;

9. «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий города Чебоксары»;

10. «Экономическое развитие города Чебоксары»;

11. «Развитие промышленности и инновационная экономика»;

12. «Развитие транспортной системы города Чебоксары»;

13. «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности»;

14. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары»;

15. «Развитие потенциала муниципального управления»;

16. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории города Чебоксары»;

17. «Цифровое общество города Чебоксары»;

18. «Содействие занятости населения»;

19. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Чебоксары»;

20. «Профилактика социального сиротства и раннего выявления семейного неблагополучия на территории города Чебоксары»;

21. «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары»;

22. «Развитие земельных и имущественных отношений»;

23. «Укрепление общественного здоровья в городе Чебоксары»;

24. «Комплексное развитие территорий города Чебоксары»;

25. «Развитие туризма и индустрия гостеприимства в городе Чебоксары».

В отчетном 2023 году структурными подразделениями администрации города Чебоксары – ответственными исполнителями муниципальных программ были инициированы внесения изменений в действующие муниципальные программы города Чебоксары в целях актуализации сведений о финансировании муниципальных программ города Чебоксары и их целевых показателей и индикаторов.

Актуализация муниципальных программ города Чебоксары проводится с целью приведения в соответствие с бюджетным кодексом Российской Федерации, с действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики, и нормативными правовыми актами муниципального образования города Чебоксары.

Управлением культуры и развития туризма администрации города Чебоксары в 2023 году разработана Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов города Чебоксары» в рамках реализации муниципальной программы города Чебоксары «Развитие культуры и развития туризма в городе Чебоксары».

В рамках реализации муниципальной программы города Чебоксары «Развитие образования» разработаны и реализуются 2 Подпрограммы: «Региональный проект по модернизации школьных систем образования» и «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Чувашской Республики».

В 2023 году разработана и реализуется Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Чебоксары».

В 2023 году город Чебоксары принимал участие в реализации 17 региональных проектов в рамках 7 национальных проектов (программ). Все реализуемые региональные проекты интегрированы в муниципальные программы города Чебоксары, целевые показатели и объемы финансирования региональных проектов отражены в муниципальных программах города Чебоксары.

Информация

о перечне региональных проектов, реализуемых в рамках

муниципальных программ города Чебоксары

| Наименование муниципальной программы города Чебоксары | Наименование региональных проектов |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| «Обеспечение граждан в городе Чебоксары доступным и комфортным жильем» | «Жилье» «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |
| «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары» | «Формирование современной городской среды» |
| «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары» | «Культурная среда» «Творческие люди» «Цифровая культура» |
| «Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары» | «Спорт – норма жизни» |
| «Развитие образования» | «Поддержка семей, имеющих детей» «Современная школа» «Успех каждого ребенка» «Учитель будущего» «Цифровая образовательная среда» «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» «Социальная активность» |
| «Развитие транспортной системы города Чебоксары» | «Дорожная сеть» |
| «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» | «Оздоровление Волги» |

Оценка эффективности реализации муниципальных программ города Чебоксары, (далее – Оценка) проведена по Методике оценки эффективности муниципальных программ города Чебоксары, утвержденной постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2015 № 3827, по широкому кругу критериев.

Оценка показала, что 10 муниципальных программ города Чебоксары признаны высокоэффективными, 14 муниципальных программ – эффективными, 1 муниципальная программа – умерено эффективная.

Таблица 1

Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ

города Чебоксары

| № п/п | Наименование муниципальной программы города Чебоксары | Значение интегрального критерия, баллов | Характеристика оценки муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | «Развитие строительного комплекса и архитектуры» | 38,6 | эффективная |
| 2. | «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» | 42,1 | высокоэффективная |
| 3. | «Обеспечение граждан в городе Чебоксары доступным и комфортным жильем» | 39,4 | эффективная |
| 4. | «Социальная поддержка граждан города Чебоксары» | 41,2 | высокоэффективная |
| 5. | «Доступная среда» | 39,1 | эффективная |
| 6. | «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары» | 40,9 | высокоэффективная |
| 7. | «Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары» | 40,8 | высокоэффективная |
| 8. | «Развитие образования» | 42,7 | высокоэффективная |
| 9. | «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий города Чебоксары» | 39,6 | эффективная |
| 10. | «Экономическое развитие города Чебоксары» | 39,8 | эффективная |
| 11. | «Развитие промышленности и инновационная экономика» | 38,9 | эффективная |
| 12. | «Развитие транспортной системы города Чебоксары» | 41,0 | высокоэффективная |
| 13. | «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» | 38,8 | эффективная |
| 14. | «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары» | 43,0 | высокоэффективная |
| 15. | «Развитие потенциала муниципального управления города Чебоксары» | 40,7 | высокоэффективная |
| 16. | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории города Чебоксары» | 40,5 | высокоэффективная |
| 17. | «Цифровое общество города Чебоксары» | 40,2 | высокоэффективная |
| 18. | «Содействие занятости населения» | 38,7 | эффективная |
| 19. | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Чебоксары» | 39,6 | эффективная |
| 20. | «Профилактика социального сиротства и раннего выявления семейного неблагополучия на территории города Чебоксары» | 37,2 | эффективная |
| 21. | «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары» | 38,8 | эффективная |
| 22. | «Развитие земельных и имущественных отношений» | 39,7 | эффективная |
| 23. | «Укрепление общественного здоровья в городе Чебоксары» | 38,2 | эффективная |
| 24. | «Комплексное развитие территорий города Чебоксары» | 29,3 | умерено эффективная |
| 25. | «Развитие туризма и индустрия гостеприимства в городе Чебоксары» | 38,6 | эффективная |

I. Сведения об основных результатах реализации

муниципальных программ города Чебоксары

В составе 25 муниципальных программ города Чебоксары в 2023 году к реализации были запланированы 59 Подпрограмм (без учета Подпрограмм «Обеспечение реализации муниципальной программы города Чебоксары»).

Результаты о ходе реализации основных мероприятий и мероприятий муниципальных программ города Чебоксары (без учета Подпрограмм «Обеспечение реализации муниципальной программы города Чебоксары») представлены ниже.

1. Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие строительного комплекса и архитектуры», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 28.11.2019 № 2955.

В рамках реализации муниципальной программы города Чебоксары «Развитие строительного комплекса и архитектуры» (далее – муниципальная программа) в 2023 году были реализованы 2 Подпрограммы:

«Градостроительная деятельность в городе Чебоксары»;

«Снятие административных барьеров в строительстве».

В 2023 году в муниципальную программу не были внесены соответствующие изменения.

Для реализации данной муниципальной программы были определены основные стратегические цели:

рациональная организация территории Чебоксарского городского округа;

создание условий для устойчивого развития территории Чебоксарского городского округа, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

создание условий для планировки территории города Чебоксары;

обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Цели муниципальной программы соответствуют приоритетам политики органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы. Имеются ответственный исполнитель и несколько соисполнителей муниципальной программы.

Для достижения указанных целей в 2023 году решались следующие приоритетные задачи муниципальной программы:

внесение изменений в генеральный план Чебоксарского городского округа;

внесение изменений в правила землепользования и застройки Чебоксарского городского округа;

координатное описание территориальных зон Правил землепользования и застройки Чебоксарского городского округа;

внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Чебоксарского городского округа;

разработка и утверждение документации по планировке территорий, в том числе предусматривающей размещение линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих развитие Чебоксарского городского округа;

повышение эффективности принятия градостроительных решений путем развития информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

сокращение административных барьеров и сроков оформления разрешительной документации в сфере строительства.

В 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной программы из бюджета города Чебоксары были предусмотрены денежные средства в сумме – 56,81 млн. рублей.

Муниципальной программой фактически были освоены средства из городского бюджета на 89,1 % от плана, что составляет 50,63 млн. рублей.

Основная часть финансирования мероприятий из бюджета города Чебоксары была направлена на:

разработку документации по планировке территории для размещения объектов местного значения;

развитие территорий города Чебоксары в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования;

выполнение научно-исследовательской работы по подготовке проектов внесения изменений в генеральный план Чебоксарского городского округа и правила землепользования и застройки Чебоксарского городского округа.

На обеспечение реализации муниципальной программы города Чебоксары, в рамках общепрограммных расходов из бюджета города Чебоксары было направлено 45,78 млн. рублей, освоение составило 45,40 млн. рублей или 99,2 % от плана.

В 2023 году были заключены:

контракт от 21.04.2023 на выполнение научно-исследовательской работы по подготовке проектов внесения изменений в генеральный план Чебоксарского городского округа и правила землепользования и застройки Чебоксарского городского округа с ФАУ «Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования Российской Федерации» (г. Москва);

договор от 08.12.2023 на оказание услуг по разработке мастер-плана (концепции) развития территории, ограниченной улицами Ашмарина, Пржевальского, М.А. Сапожникова.

- Завершены работы по координатному описанию территориальных зон, за исключением территорий, на которые по выявленным обстоятельствам без внесения изменений в градостроительную документацию сделать не возможно.

Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 26.10.2023 № 1403 внесены изменения в местные нормативы градостроительного проектирования Чебоксарского городского округа в расчетные показатели обеспеченности и доступности дошкольными образовательными организациями.

- При реализации мероприятий муниципальной программы средства, выделенные из бюджета города Чебоксары в 2023 году, были использованы эффективно.

В ходе реализации муниципальной программы были достигнуты важнейшие показатели и индикаторы:

обеспеченность территории Чебоксарского городского округа актуализированными документами территориального планирования, градостроительного зонирования, местными нормативами градостроительного проектирования в соответствие с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности достигло – 70,0 %;

выполнение координатного описания территориальных зон правил землепользования и застройки Чебоксарского городского округа достигло – 80,0 %;

доля планируемых объектов местного значения, обеспеченных документацией по планировке территории, в отношении которых предусмотрена подготовка документации по планировке территории – 70,0 % (100,0 % от плана).

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы по окончанию периода остались неизменными. Среднее значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы в большей степени достигли плановых значений.

Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие строительного комплекса и архитектуры» за 2023 год выполнена и является эффективной.

Подпрограмма «Градостроительная деятельность в городе Чебоксары».

- Реализация Подпрограммы «Градостроительная деятельность в городе Чебоксары» (далее – Подпрограмма) предусматривает решение основных целей:

обеспеченность территории Чебоксарского городского округа актуализированными документами территориального планирования, градостроительного зонирования, местными нормативами градостроительного проектирования;

выполнение координатного описания территориальных зон правил землепользования и застройки Чебоксарского городского округа;

обеспечение документацией по планировке территории объектов местного значения;

разработка и утверждение документации по планировке территории для развития инженерной и транспортной инфраструктур.

В результате достижения поставленных целей Подпрограммы были решены следующие задачи:

внесение изменений в генеральный план Чебоксарского городского округа;

внесение изменений в правила землепользования и застройки Чебоксарского городского округа;

координатное описание территориальных зон Правил землепользования и застройки Чебоксарского городского округа;

внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Чебоксарского городского округа;

разработка и утверждение документации по планировке территорий, в том числе предусматривающей размещение линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих развитие Чебоксарского городского округа;

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение качества архитектурной деятельности на территории Чебоксарского городского округа.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году из бюджета города Чебоксары были направлены средства в сумме 11,03 млн. рублей. Подпрограммой освоены денежные средства в сумме – 5,23 млн. рублей или 47,5 % от плана.

Финансирование в 2023 году было направлено на развитие территорий города Чебоксары в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования.

В рамках реализации подпрограммы «Градостроительная деятельность в городе Чебоксары» в 2023 году выполнены следующие мероприятия:

1) утверждено 66 документаций по планировке территорий, из них:

6 – для размещения линейных объектов;

10 – под многоквартирную жилую застройку,

24 – проекты межеваний территорий частного сектора города Чебоксары;

1 – территория СНТ;

25 – прочие территории.

2) 	в отношении правил землепользования территории Чебоксарского городского округа:

принято 5 решений о внесении изменений решениями Чебоксарского городского Собрания депутатов;

определены территории, на которых требуется согласование АГО возводимых и реконструируемых зданий и сооружений и требования к архитектурно-градостроительному облику зданий (решение от 15.08.2023 № 1325).

Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 17.01.2023 № 1042 принято решение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, разработанные АО «РосНИПИУрбанистики» в 2015 году, утвержденные решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 03 марта 2016 года № 187, в части установления расчетных показателей допустимого уровня обеспеченности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и отображения границ комплексного развития территории. Администрацией города Чебоксары заключен договор о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей, включающей территорию ЖК «Дубрава Парк» и смежные неразграниченные муниципальные земельные участки, между администрацией города Чебоксары и АО «СЗ «Ипотечная корпорация Чувашской Республики».

В ходе реализации Подпрограммы достижение важнейших показателей и индикаторов в 2023 году сложились следующим образом:

создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры путем разработки и утверждения документации по планировке территорий Чебоксарского городского округа – 30,0 %;

разработка и утверждение документации по планировке территорий Чебоксарского городского округа в целях ее устойчивого и эффективного развития достигло – 4 единицы;

соблюдение требований градостроительных регламентов, местных нормативов градостроительного проектирования – 100,0 %;

установление территорий Чебоксарского городского округа, подлежащих комплексному и устойчивому развитию, в 2023 году составило – 1 единица, показатель достигнут.

Плановые значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по итогам 2023 года в основном достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Подпрограмма «Градостроительная деятельность в городе Чебоксары» в 2023 году является эффективной.

Подпрограмма «Снятие административных барьеров в архитектуре».

Основными целями Подпрограммы «Снятие административных барьеров в архитектуре» (далее – Подпрограмма) являются, оптимизация предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности и создание условий для улучшения инвестиционного климата и создание условий для сокращения административных барьеров и сроков оформления разрешительной документации в сфере строительства.

Для достижения поставленных перед Подпрограммой целей были решены следующие задачи:

снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования деятельности в сфере жилищного строительства;

обеспечение размещения сведений, документов, материалов, не указанных в части 1.2 ст. 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации применительно к территории Чебоксарского городского округа в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности в Чувашской Республике;

обеспечение предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности в Чувашской Республике.

В части введения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Чувашской Республики на территории Чебоксарского городского округа запланированное значение выполнено и находится в промышленной эксплуатации.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации создание и эксплуатация государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, в том числе государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности, обеспечиваются уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или подведомственными им государственными бюджетными учреждениями.

В целях реализации положений статей 8, 56 и 57 ГрК РФ, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 марта 2022 г. № 112 Минстроем Чувашии создана и введена в опытную эксплуатацию государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Чувашской Республики, с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности (далее – ГИСОГД ЧР).

В соответствии с положением о создании ГИСОГД ЧР, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.03.2022 № 112, оператором информационной системы является Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики. В настоящее время ООО «Джеймс Девелопмент» по договору от 12.09.2022 № 32211632688-К выполнены работы по модернизации ГИСОГД ЧР в части создания новых модулей и разделов.

С января 2023 года по настоящее время обеспечена возможность предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде в области градостроительной деятельности, организация электронного межведомственного взаимодействия с информационными партнерами в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в ГИСОГД ЧР.

Ведение информационной системы осуществляется в электронной форме путем сбора, документирования, актуализации, обработки, систематизации, учета, хранения и размещения в электронной форме сведений, документов, материалов, предусмотренных частью 4 статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с распоряжением администрации города Чебоксары от 03.10.2022 № 565-р «Об определении ответственных структурных подразделений ответственных за ведение и размещение сведений, документов и материалов в ГИСОГД ЧР» ведется систематическая работа по размещению сведений, документов и материалов в ГИСОГД ЧР на территории Чебоксарского городского округа.

В 2023 году на реализацию мероприятий Подпрограммы финансирование из бюджетов всех уровней не предусматривалось.

Предоставление услуг по выдаче разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию осуществляется в соответствии с постановлениями администрации города Чебоксары от 06.10.2016 № 2725 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Чебоксары от 22.12.2007 № 2550, 05.06.2018 № 967, 06.11.2018 № 2144, 28.02.2020 № 419, 08.12.2020 № 2414, от 26.12.2020 № 2609, от 14.05.2021 № 847, от 09.09.2021 № 1622, от 15.09.2021 № 1641) и от 28.02.2020 № 418 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, внесение изменений» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Чебоксары от 25.11.2020 № 2345, от 14.05.2021 № 848, от 15.06.2021 № 1092, от 15.09.2021 № 1641). Указанные административные регламенты предусматривают возможность предоставления муниципальных услуг через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы были достигнуты следующие важнейшие показатели и индикаторы:

введение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Чебоксарского городского округа – 100,0 %;

доля услуг по оформлению разрешительной документации в сфере строительства, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг – 100,0 %.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и считаются достигнутыми.

Нарушения финансовой дисциплины не выявлены. Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля не проводились.

Подпрограмма «Снятие административных барьеров в архитектуре» в 2023 году является эффективной.

2. Муниципальная программа города Чебоксары «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 04.02.2019 № 189.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» (далее – муниципальная программа) в 2023 году реализованы 3 Подпрограммы.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы претерпели изменения, в связи с этим муниципальная программа в 2023 году приводилась в соответствие, были внесены соответствующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 22.09.2023 № 3554.

Основными целями муниципальной программы являются создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения, повышение качества оказания жилищно-коммунальных услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, обеспечение населения города Чебоксары питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности.

Цели муниципальной программы соответствуют приоритетам политики органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы. Имеются ответственный исполнитель и несколько соисполнителей муниципальной программы.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году были предусмотрены финансовые средства из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников в сумме – 2 386,81 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета составили – 00,00 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 17,30 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 284,91 млн. рублей, внебюджетных источников – 2 084,60 млн. рублей.

Фактически муниципальной программой были освоены средства за счет всех источников финансирования на 98,4 % от годового плана, что составляет 2 349,42 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 00,00 млн. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 2,81 млн. рублей (16,2 % от плана);

бюджета города Чебоксары – 262,01 млн. рублей (92,0 % от плана);

внебюджетных источников – 2 084,60 млн. рублей (100,0 % от плана).

- Финансирование мероприятий муниципальной программы из бюджетов всех уровней были направлены на:

- осуществление функций по использованию объектов коммунального хозяйства муниципальных образований, содержание объектов коммунального хозяйства и содействие благоустройству города Чебоксары;

- модернизацию систем коммунальной инфраструктуры для сокращения будущих расходов на текущий ремонт и экономии энергоресурсов;

- повышение эффективности работы коммунальных котельных, по снижению потерь при транспортировке тепловой энергии;

- строительство и модернизацию систем водоснабжения, водоотведение и очистку сточных вод в рамках реализации инвестиционных проектов, предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения;

- обеспечение надежности газоснабжения, реконструкцию и модернизацию газотранспортной системы.

- В 2023 году на обеспечение реализации муниципальной программы города Чебоксары «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» были выделены денежные средства в сумме – 151,77 млн. рублей. Средства, направленные на общепрограммные расходы были освоены в размере – 148,16 млн. рублей, что составляет 97,6 % от плана.

- Бюджетные средства всех уровней при реализации муниципальной программы в 2023 году использованы эффективно.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы в большей степени остались неизменными. Среднее значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы достигли плановых значений.

Муниципальная программа города Чебоксары «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» за 2023 год выполнена и является высокоэффективной.

Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории города Чебоксары».

- Реализация Подпрограммы «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории города Чебоксары» предусматривает решение следующих основных целей:

- приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения;

- обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан.

- Цели Подпрограммы соответствуют задачам муниципальной программы города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы.

Одними из важнейших задач Подпрограммы являются:

модернизация коммунальной инфраструктуры для сокращения будущих расходов на текущий ремонт и экономии энергоресурсов;

повышение эффективности работы коммунальных котельных, снижение потерь при транспортировке тепловой энергии;

привлечение частных инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;

проведение капитального ремонта многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности;

повышение сбора платы за наем муниципальных жилых помещений и платы за жилищно-коммунальные услуги по муниципальным жилым и нежилым помещениям;

замена газового оборудования и радиаторов отопления в муниципальных квартирах;

проведение ремонта многоквартирных квартир, ремонта помещений подразделений по вопросам миграции МВД по Чувашской Республике и повышение качества содержания жилищного фонда всех форм собственности;

повышения ответственности жилищных предприятий, коммунальных служб и привлечения жителей города Чебоксары к организации самостоятельной деятельности по образцовому содержанию жилищного фонда и прилегающих домовых территорий.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников были направлены средства в сумме 347,82 млн. рублей, из которых федеральный бюджет составляет – 00,00 млн. рублей, республиканский бюджет Чувашской Республики – 17,30 тысяч рублей, бюджет города Чебоксары – 113,50 млн. рублей, внебюджетные источники – 234,30 млн. рублей.

Подпрограммой освоены денежные средства в сумме – 332,28 млн. рублей или на 95,5 % от плана, с высоким комплексным критерием исполнения, из которых 2,81 тысячи рублей – средства республиканского бюджета (исполнение 16,2 %), низкий комплексный критерий исполнения, средства городского бюджета составляют 97,96 млн. рублей (исполнение 86,3 % от плана), внебюджетные источники – 234,30 млн. рублей (исполнение 100,0 % от плана).

Основное финансирование в 2023 году было направлено на улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания – 97,40 млн. рублей, освоение составило – 96,10 млн. рублей или 98,7 % от годового плана.

Все поставленные задачи выполнены, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы.

- Основные мероприятия Подпрограммы направлены на достижение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы.

В 2023 году реализация мероприятий Подпрограммы позволило выполнить важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, такие как:

количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности составило 0,026 единиц/ Гкал;

количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км сетей – 0,67 единиц/км;

увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения достигло – 7,6 %;

удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг составило – 85,0 %;

замена ветхих тепловых сетей составило – 11,8 километров;

ремонт муниципальных квартир – 3 квартиры;

замена газового оборудования и радиаторов отопления в муниципальных квартирах – 41 квартира;

установка приборов учета потребления энергетических ресурсов, воды и газа – 11 приборов;

проведение ремонта помещений подразделений по вопросам миграции МВД по Чувашской Республике – 5 помещений.

Плановые значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты по комплексному критерию.

Неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств, при реализации Подпрограммы, а также нарушений финансовой дисциплины не выявлено.

Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории города Чебоксары» в 2023 году является высокоэффективной.

Подпрограмма «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды».

Целью Подпрограммы является, обеспечение населения города Чебоксары питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности, улучшение состояния здоровья жителей и социально-экологической обстановки на территории Чувашской Республики, восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.

В 2023 году на реализацию мероприятий Подпрограммы из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников были направлены средства в сумме – 1 866,73 млн. рублей, в том числе из бюджета города Чебоксары 16,43 млн. рублей и внебюджетных источников – 1 850,30 млн. рублей.

Подпрограммой освоены денежные средства в сумме – 1 862,98 млн. рублей или 99,8 % от плана, в том числе средства городского бюджета составляют 12,68 млн. рублей (исполнение 77,2 % от плана), внебюджетные источники – 1 850,30 млн. рублей (исполнение 100,0 % от плана).

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы были достигнуты показатели, которые в 2023 году сложились следующим образом:

доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении водопроводной сети – 36,0 %;

доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод – 13,6 %;

обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения – 99,9 %;

доля населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества – 99,9 %;

удельный вес проб воды из источников питьевого централизованного водоснабжения, не отвечающей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям – 12,23 %;

доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении канализационной сети – 44,0 %;

удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям – 12,13 %;

обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения – 99,1 %;

доля объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод – 92,0 %.

Поставленные задачи выполнены, и свидетельствует о том, что все задачи способствуют достижению цели Подпрограммы.

По итогам 2023 года все плановые значения целевых показателей Подпрограммы достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Подпрограмма «Обеспечение населения качественной питьевой водой» в 2023 году является эффективной.

Подпрограмма «Газификация города Чебоксары».

Основной целью Подпрограммы «Газификация города Чебоксары» (далее – Подпрограмма) является повышение надежности функционирования газотранспортной системы города Чебоксары.

В 2023 году на реализацию мероприятий Подпрограммы из бюджета города Чебоксары были направлены финансовые средства в сумме 3,21 млн. рублей.

Бюджетные средства были освоены на 99,7 % от годового плана или на сумму 3,20 млн. рублей из бюджета города Чебоксары.

Средства бюджета города Чебоксары предусмотрены на газификацию территории города Чебоксары.

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы были достигнуты показатели, которые в 2023 году сложились следующим образом:

газоснабжение жилых домов (МКД) в населенных пунктах природным газом ежегодно, достигло 8 (единиц) домов;

газификация квартир (домовладений) природным газом ежегодно, достигло 410 (единиц) квартир.

По итогам 2023 года поставленные задачи выполнены, целевые индикаторы, и показатели в полной степени достигнуты, о чем свидетельствует эффективность проводимых мероприятий Подпрограммы.

Подпрограмма «Газификация города Чебоксары» в 2023 году стала высокоэффективной.

3. Муниципальная программа города Чебоксары «Обеспечение граждан в городе Чебоксары доступным и комфортным жильем» утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 28.10.2019 № 2616.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Обеспечение граждан в городе Чебоксары доступным и комфортным жильем» (далее – муниципальная программа) в 2023 году реализованы 2 Подпрограммы:

«Муниципальная поддержка строительства жилья в городе Чебоксары»;

«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В связи с изменениями объемов финансирования мероприятий в муниципальную программу в 2023 году были внесены следующие изменения:

постановлением администрации города Чебоксары от 05.09.2023 № 3284.

Цели муниципальной программы соответствуют приоритетам политики органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы. Имеются ответственный исполнитель и несколько соисполнителей муниципальной программы.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году были предусмотрены финансовые средства из бюджетов всех уровней в сумме – 922,14 млн. рублей, из которых средства федерального бюджета составляют – 117,54 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 620,52 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 121,05 млн. рублей, внебюджетные источники – 63,03 млн. рублей.

Муниципальной программой фактически освоены средства за счет всех источников финансирования на сумму – 876,87 млн. рублей, что составляет 95,1 %,, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 117,54 млн. рублей (100,0 % от годового плана, высокое освоение средств);

республиканского бюджета Чувашской Республики – 584,42 млн. рублей (94,2 % от плана);

бюджета города Чебоксары – 111,88 млн. рублей  или 92,4 % от плана;

внебюджетные источники – 63,03 млн. рублей (100,0 % от плана).

Основная часть финансирования мероприятий из бюджетов всех уровней были направлены на:

государственную и муниципальную поддержку в решении жилищных проблем, повышение уровня обеспеченности жильем молодых семей;

обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий;

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

предоставление гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, в установленном порядке жилых помещений по договорам социального найма по решениям судов;

предоставление благоустроенных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет.

На реализацию основного мероприятия «Общепрограммые расходы» в рамках реализации подпрограммы по обеспечению реализации муниципальной программы города Чебоксары «Обеспечение граждан в городе Чебоксары доступным и комфортным жильем» в 2023 году предусмотрены в сумме – 28,23 млн. рублей из бюджета города Чебоксары. Средства были освоены в сумме – 28,17 млн. рублей или 99,8 % от плана.

Средства федерального бюджета и бюджета города Чебоксары при реализации муниципальной программы в 2023 году были использованы высокоэффективно.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы в большей степени остались неизменными. Среднее значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы в большей степени в 2023 году достигли плановых значений.

По состоянию на 31.12.2023 за истекший период 2023 года принято в эксплуатацию 344,00 тысяч кв. метров жилья, в том числе:

- жилищные условия улучшили – 622 семьи;

число семей, которые приобрели и получили доступное и комфортное жилье в течение года, составило – 488 семей.

Выдан 51 государственный жилищный сертификат на приобретение жилья.

Поставленные задачи в 2023 году перед муниципальной программой выполнены, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижении намеченных целей муниципальной программы.

Выполнение основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы за 2023 год соответствует поставленному плану.

Нарушений финансовой дисциплины при реализации муниципальной программы не выявлено. Контрольно-ревизионные мероприятия в 2023 году не проводились.

Муниципальная программа города Чебоксары «Обеспечение граждан в городе Чебоксары доступным и комфортным жильем» за 2023 год выполнена и является эффективной.

Подпрограмма «Муниципальная поддержка строительства жилья в городе Чебоксары».

Цели Подпрограммы соответствуют задачам муниципальной программы города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы.

К важнейшим задачам Подпрограммы относятся:

предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение и строительство жилья или строительство индивидуального жилого дома;

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств, кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья;

предоставление многодетным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей, жилых помещений на условиях договоров социального найма;

уменьшение основной очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий;

предоставление гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, в установленном порядке жилых помещений по договорам социального найма по решениям судов;

формирование механизмов софинансирования из местного бюджета мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в целях ликвидации аварийного жилищного фонда и переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году были выделены финансовые средства в размере 633,53 млн. рублей, которые распределены по бюджетам следующим образом:

федеральный бюджет – 103,03 млн. рублей;

республиканский бюджет Чувашской Республики – 374,67 млн. рублей;

бюджет города Чебоксары – 92,80 млн. рублей;

внебюджетные источники – 63,03 млн. рублей.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволило освоить средства на 92,9 % от плана или на сумму 588,38 млн. рублей, в том числе освоены средства:

федерального бюджета на сумму – 103,03 млн. рублей (100,0 % от плана);

республиканского бюджета Чувашской Республики на сумму – 338,62 млн. рублей (90,4 % от плана);

бюджета города Чебоксары – 83,70 млн. рублей (90,2 % от плана);

внебюджетные источники – 63,03 млн. рублей (100,0 % от плана).

Подпрограммой в 2023 году осуществлено строительство следующих объектов:

строительство многоквартирного жилого дома по ул. Н.И. Ашмарина города Чебоксары (контракт № 05 от 11.05.2022 заключен с АО «СЗ «ИКЧР» »), цена контракта 216,13 млн. рублей, срок выполнения работ по контракту – по 28.08.2023, строительство объекта завершено;

строительство объекта «Строительство дороги с пешеходным бульваром по ул.З. Яковлевой в III микрорайоне центральной части города Чебоксары». Заключен контракт от 19.08.2022 года № 014 между Управлением, в лице Муниципального бюджетного учреждения «Управление капитального строительства и реконструкции» города Чебоксары и АО «Специализированный застройщик «Строительный трест № 3». Цена контракта с учетом дополнительных соглашений составляет 145,33 млн. рублей.

Кассовый расход с начала реализации проекта составил 138,03 млн. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 66,34 млн. рублей;

за счет средств республиканского бюджета – 57,36 млн. рублей;

за счет средств бюджета городского округа города Чебоксары – 14,34 млн. рублей.

По состоянию на 01.01.2024 выполнено 5 этапов комплекса работ, в том числе:

1 этап – геодезические разбивочные работы, расчистка древесно-кустарниковой растительности, разборка существующего покрытия на сумму 1,15 млн. рублей;

2 этап – сети напорной канализации Кн, сети ливневой канализации на сумму 29,97 млн. рублей;

3 этап – наружные сети водоснабжения, сети самотечной канализации К, наружные сети газоснабжения на сумму 34,14 млн. рублей;

4 этап – перенос участков ВЛ-0,4 кВ, перенос кабельной линии КЛ-6кВ, земляное полотно, пешеходная зона, лестничный сход, озеленение на сумму 46,66 млн. рублей;

5 этап – перенос кабеля связи, снос и демонтаж строений, устройство дорожной одежды на основной дороге 1 этап, съезды 1 этап, организация дорожного движения, наружное освещение, восстановление электроснабжения существующих сетей освещения, временная дорога на сумму 26,08 млн. рублей.

В рамках 6 этапа необходимо выполнить устройство дорожной одежды на основной дороге (2 этап), съезды (2 этап), пусконаладочные работы на сумму – 7,33 млн. рублей, оплаченный аванс по данному этапу составляет 34 448,05 рублей.

При очередном уточнении республиканского бюджета Чувашской Республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годах выделена необходимая сумма в части софинансирования в размере 80,0 %  – 5,84 млн. рублей, также направлена заявка о выделении необходимого лимита бюджетных ассигнований в размере 20,0 % за счет средств бюджета города Чебоксары;

сеть хозяйственно-бытовой канализации К1 (водоотведение) в микрорайоне, ограниченном микрорайоном «Университетский-2», лесными насаждениями, территорией жилой группы, ограниченной микрорайоном «Университетский-2», ул. Надежды, ул.Васильковой, ул. Сиреневой, ул. Ромашковой и коллективным садоводческим товариществом «Заовражное» в СЗР города Чебоксары. Заключен муниципальный контракт с ООО СМУ «СПЕЦСТРОЙ» на сумму 21,30 млн. рублей. Срок окончания работ – 30.10.2023. Кассовый расход по состоянию на 01.01.2024. составляет 100,0 %. Объект введен в  эксплуатацию;

сеть ливневой канализации К2 в микрорайоне., ограниченном микрорайоном «Университетский-2», лесными насаждениями, территорией жилой группы, ограниченной микрорайоном «Университетский-2», ул. Надежды, ул. Васильковой, ул. Сиреневой, ул.Ромашковой и коллективным садоводческим товариществом «Заовражное» в СЗР города Чебоксары. Заключен муниципальный контракт с ООО СМУ «СПЕЦСТРОЙ» на сумму 47,80 млн. рублей. Срок окончания работ – 30.10.2023. Кассовый расход по состоянию на 01.01.2024 составляет 100,0 %. Объект введен в  эксплуатацию;

сеть водоснабжения В1 в микрорайоне, ограниченном микрорайоном «Университетский-2», лесными насаждениями, территорией жилой группы, ограниченной микрорайоном «Университетский-2», ул. Надежды, ул. Васильковой, ул. Сиреневой, ул.Ромашковой и коллективным садоводческим товариществом «Заовражное» в СЗР города Чебоксары. Заключен муниципальный контракт с ООО СМУ «СПЕЦСТРОЙ» на сумму 9,61 млн. рублей. Срок окончания работ – 30.10.2023. Кассовый расход по состоянию на 01.01.2024 составляет 100,0 %. Объект введен в  эксплуатацию.

Молодые семьи улучшили жилищные условия в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг».

По итогам 2023 года 51 молодой семье предоставлены социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, 36 многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, улучшили жилищные условия.

При реализации основного мероприятия по развитию жилищного строительства предусматривалось расселение аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с фактическим износом в процессе эксплуатации.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.03.2019 № 92 «О республиканской адресной программе «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2019–2025 годы» дома, включенные в программу подлежат расселению в срок до конца 2025 года.

Общая площадь аварийного жилищного фонда признанного до 1 января 2017 года и включенного в республиканскую адресную программу «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2019–2025 годы, подлежащая расселению составляет 2 987,6 кв. метров, (расселению подлежат 91 человек), признанных аварийными после 1 января 2017 года.

На реализацию мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Чебоксары в 2023 году было выделено финансирование в размере 13,71 млн. рублей, которые распределены по бюджетам следующим образом:

фонд реформирования – 13,59 млн. рублей;

республиканский бюджет Чувашской Республики – 0,10 млн. рублей;

бюджет города Чебоксары – 0,00 млн. рублей.

Средства, выделенные в рамках мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Чебоксары освоены на 99,85 % или на 13,69 млн. рублей.

Все поставленные задачи выполнены и способствуют достижению цели Подпрограммы.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты по комплексному критерию.

Неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств, при реализации Подпрограммы, а также нарушений финансовой дисциплины не выявлено.

Подпрограмма «Муниципальная поддержка строительства жилья» в 2023 году является эффективной.

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В целях реализации задач Подпрограммы и обеспечения достижения целевых показателей Подпрограммы в 2023 году проводилась работа по:

получению субвенций на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированными жилыми помещениями;

приобретению (строительство) жилых помещений на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированных жилых помещений.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году были направлены средства в сумме – 260,37 млн. рублей, из которых федеральный бюджет – 14,51 млн. рублей, республиканский бюджет Чувашской Республики – 245,85 млн. рублей, бюджет города Чебоксары – 10,50 тысяч рублей.

Подпрограмма исполнена на 99,98 % от плана или на сумму 260,31 млн. рублей, из которых:

федеральный бюджет – 14,51 млн. рублей или 100,0 % от плана;

республиканский бюджет Чувашской Республики – 245,79 млн. рублей или 99,98 % от плана,

бюджет города Чебоксары – 10,00 тысяч рублей или 95,23 % от плана.

Администрацией города принимаются меры по приобретению жилых помещений для:

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа;

граждан по решению судов на приобретение жилых помещений;

предоставления по договорам социального найма категории граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17 октября 2005 года № 42 «О регулировании жилищных отношений» и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (многодетных семей, имеющим пять и более несовершеннолетних детей).

По городу Чебоксары на начало 2023 на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в администрациях районов города Чебоксары состояло 577 детей-сирот. За период 2023 года 155 детей-сирот, детей, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа обеспечены жилыми помещениями.

В рамках осуществления государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений заключены контракты:

АО СЗ «ТУС» на приобретение 30 квартир, сумма контракта – 66,72 млн. рублей, поставка Товара осуществляется с даты заключения контракта по 04.12.2023 в соответствии с графиком поставки;

АО СЗ «ИК ЧР» на строительство многоквартирного жилого дома по ул. Ашмарина (9 квартир) на сумму – 13,83 млн. рублей, контракт исполнен;

ООО СЗ «Горизонт» на приобретение 20 квартир – 44,48 млн. рублей, срок исполнения контракта по 31.12.2025;

ООО СЗ «Группа компаний «Центр» – на приобретение 1 квартиры, сумма контракта – 2,79 млн. рублей, срок исполнения контракта по 30.06.2024;

ООО СЗ «Группа компаний «Центр» - на приобретение 9 квартир, сумма контракта – 25,12 млн. рублей, срок исполнения контракта по 30.06.2025;

ООО СЗ «Гарант-Инвест» – на приобретение 6 квартир, сумма контракта – 16,74 млн. рублей, срок исполнения контракта по 20.12.2023.

Важнейшие целевые показатели и индикаторы муниципальной программы выглядят следующим образом:

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями – 577 человек;

количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обеспеченными специализированными жилыми помещениями – 155 человек;

снижение задолженности по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших право на обеспечение специализированными жилыми помещениями – 1,5 %;

количество жилых помещений, в которых будет проведен капитальный ремонт, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет – 2 штуки.

По итогам 2023 года достижение плановых значений целевых индикаторов и показателей Подпрограммы выполняются, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2023 году является эффективной.

4. Муниципальная программа города Чебоксары «Социальная поддержка граждан города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 31.08.2021 № 1568.

В 2023 году в рамках муниципальной программы города Чебоксары «Социальная поддержка граждан города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) реализовались 2 Подпрограммы.

В муниципальную программу в течение 2023 года вносились следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 09.06.2023 № 2014.

В основе построения муниципальной программы в сфере социальной поддержки граждан лежит основная цель, формирование организационно-правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения граждан, нуждающихся в социальной поддержке, а так же создание условий для роста благосостояния и повышение доступности социального обслуживания населения.

Цель муниципальной программы полностью соответствует приоритетной политике органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году были предусмотрены денежные средства из бюджетов всех уровней в сумме – 11,63 млн. рублей, в том числе средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 3,19 млн. рублей, средства бюджета города Чебоксары составляют – 8,44 млн. рублей.

Мероприятиями муниципальной программы и Подпрограммами муниципальной программы были освоены средства на сумму – 10,84 млн. рублей или 93,2 %, из которых, 3,14 млн. рублей – средства республиканского бюджета Чувашской Республики (исполнение 98,2 % от плана), средства бюджета города Чебоксары составили – 7,70 млн. рублей (исполнение 91,3 % от плана).

В 2023 году на обеспечение реализации муниципальной программы города Чебоксары из республиканского бюджета Чувашской Республики были направлены средства в сумме – 1 28 млн. рублей. Фактически средства были освоены в сумме – 1,28 млн. рублей или 100,0 % от запланированной суммы. Финансирование направлено на общепрограммные расходы.

Цели подпрограмм соответствуют задачам муниципальной программы.

В 2023 году увеличение разовой денежной выплаты отдельным категориям граждан составила 66,7 %, что является 100,0 % от запланированного.

Показатель по предоставлению бытовых услуг на льготных условиях отдельным категориям граждан города Чебоксары не выполнен.

Ежемесячная денежная выплата Почетным гражданам города Чебоксары составила 100,0 %.

Целевые показатели муниципальной программы не достигнуты в полном объеме. Среднее значение достижения целевых показателей и индикаторов муниципальной программы по комплексному критерию не превышает 80,0 %.

Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля в 2023 году не проводились.

Муниципальная программа города Чебоксары «Социальная поддержка граждан города Чебоксары» за 2023 год выполнена и является высокоэффективной.

Подпрограмма «Социальная защита населения города Чебоксары».

Основной целью Подпрограммы «Социальная защита населения города Чебоксары» (далее – Подпрограмма) является установление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, создание благоприятных условий жизнедеятельности, роста благосостояния и повышение доступности социального обслуживания населения (ветераны, граждане старшего поколения, инвалиды).

В 2023 году на реализацию мероприятий Подпрограммы были предусмотрены денежные средства из республиканского бюджета Чувашской Республики и городского бюджета в сумме – 6,79 млн. рублей, в том числе средства из республиканского бюджета Чувашской Республики – 1,92 млн. рублей, бюджета города Чебоксары в сумме 4,87 млн. рублей.

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы были освоены средства в сумме – 6,10 млн. рублей (89,8 %), в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики – 1,86 млн. рублей или 97,0 % от планового показателя, бюджета города Чебоксары в сумме 4,24 млн. рублей или 87,0 % от плана. Денежные средства были направлены на оказание материальной помощи и социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг, а так же выплаты пенсии за выслугу лет государственным (муниципальным) гражданским служащим Чувашской Республики.

Для ветеранов, гражданам старшего поколения, отдельным категориям детей, инвалидам в рамках реализации мероприятий Подпрограммы были предоставлены социально-значимые виды бытовых услуг на льготных условиях.

Выплата пенсии за выслугу лет государственным (муниципальным) служащим производится с ежемесячной доплатой к пенсии и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Чувашской Республики и должности в местных органах исполнительной власти (органах местного самоуправления) города Чебоксары. По состоянию на 31.12.2023 года количество граждан, получающих выплату, составляла 66 человек.

В соответствии с постановлением администрации города Чебоксары от 06.12.2011 № 553 «Об утверждении порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты Почетным гражданам города Чебоксары» ответственными исполнителями Подпрограммы ежемесячно производится денежная выплата данной категории граждан. По состоянию на 1 января 2024 года количество граждан, получающих социальную поддержку, удостоенных звания «Почетный гражданин горда Чебоксары», составило 20 человек. Общий объем расходов на данную выплату составил 1 156,74 тысяч рублей.

В соответствии с решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 21.09.2006 № 344 «О ежегодной разовой денежной выплате отдельным категориям граждан» в 2023 году производилась выплата, приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Решением Чебоксарского городского собрания депутатов от 23.04.2015 с 1 января 2015 года ежегодная разовая денежная выплата установлена в размере 500,00 рублей. В 2023 году выплату получили 842 ветерана и приравненных к ним лиц.

Среднее значение выполнения задач Подпрограммы за 2023 год является высоким, что свидетельствует о том, что все задачи способствуют достижению целей Подпрограммы.

Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля в 2023 году не проводились.

Подпрограмма «Социальная защита населения города Чебоксары» в 2023 году является высокоэффективной.

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Чебоксары».

Основной целью Подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Чебоксары» (далее – Подпрограмма) является поддержка, активизация деятельности и дополнительное стимулирование социально ориентированных некоммерческих организаций в целях дальнейшего развития гражданского общества и общественной инициативы, совершенствование механизма партнерских отношений между некоммерческими организациями и органов муниципальной власти на основе взаимного доверия и открытости, заинтересованности в позитивных изменениях, а также обеспечение непрерывного системно организованного процесса повышения качества жизни населения и повышение доступности качественных образовательных услуг.

В 2023 году в рамках выполнения Подпрограммы проведен конкурс среди спортивных федераций на право получения субсидий из бюджета города Чебоксары. Финансовую поддержку в размере 1,00 млн. рублей из бюджета города Чебоксары получили общественная организация «Федерация тяжелой атлетики Чувашской Республики» и региональная общественная организация «Федерация регби Чувашской Республики» на реализацию социально значимых проектов, направленных на развитие и укрепление физической культуры и массового спорта в городе Чебоксары.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году были направлены денежные средства из бюджета города Чебоксары в сумме – 3,56 млн. рублей. В ходе выполнения мероприятий Подпрограммы средства из бюджета города Чебоксары были освоены на сумму 3,47 млн. рублей или 97,5 % от запланированного.

Финансовые средства были направлены на обеспечение поддержки деятельности социально ориентированным некоммерческим организациям на местном уровне.

Социальные услуги социально ориентированными некоммерческими организациями были оказаны в области образования, спорта, социальной политики, включая социальное обслуживание населения города Чебоксары, культуры и кинематографии, здравоохранения.

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям осуществляется в следующих формах:

финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а также поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций;

предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах;

размещение у социально ориентированных некоммерческих организаций заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в порядке, предусмотренном федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

В 2023 году двум частным образовательным организациям, реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования, была предоставлена субсидия на общую сумму 2 465,80 тысячи рублей (ЧОУ «Учебно-воспитательный центр» – 1 190,45 тысяч рублей, частное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Дошкольная Академия» – 1 275,35 тысяч рублей).

В рамках реализации полученных субсидий за счет средств бюджета города Чебоксары социально ориентированным некоммерческим организациям в 2023 году 5 победителей полностью реализовали свои проекты и достигли всех запланированных показателей.

Победителями стали:

Благотворительный фонд «Родные», проект «Урок Дружбы»;

ЧРОО ООО «Российский Союз Молодежи» – «Союз Молодежи Чувашии» с программой развития ученических проектов «Вектор самоуправления»;

ЧРОО ООО «Российские Студенческие Отряды» с проектом «Школа активного бойца»;

ЧРОО «Центр социально-трудовой адаптации молодежи «Перекресток» с проектом «Работать это модно!»;

АНО «Чистая ЭКО среда» с проектом «Школа экоактива».

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка в 2023 году, составило – 10 предприятий.

Количество граждан принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций составило 11 800 человек.

Прирост количества социально ориентированных некоммерческих организаций на территории города Чебоксары, принимающих участие в общественной жизни города составило – 0,1 %.

Поставленные задачи в 2023 году перед Подпрограммой выполнены, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижении намеченных целей Подпрограммы.

Выполнение основных мероприятий и мероприятий Подпрограммы за 2023 год соответствует поставленному плану.

Нарушений финансовой дисциплины при реализации Подпрограммы не выявлено. Контрольно-ревизионные мероприятия в 2023 году не проводились.

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Чебоксары» в 2023 году является высокоэффективной.

5. Муниципальная программа «Доступная среда в городе Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 27.12.2018 № 2561.

В рамках муниципальной программы «Доступная среда в городе Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2023 году реализована 1 Подпрограмма.

В течение 2023 года в муниципальную программу изменения не вносились.

Целью муниципальной программы является формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в городе Чебоксары. Цели подпрограмм соответствуют задачам муниципальной программы.

В 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной программы и Подпрограммы муниципальной программы было предусмотрено финансирование в сумме – 417,10 тысяч рублей из бюджета города Чебоксары.

Мероприятиями муниципальной программы были освоены средства из бюджета города Чебоксары на 96,4 % и составили 402,27 тысячи рублей.

Средства были направлены на обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Муниципальной программой все мероприятия, не требующие финансирования из бюджетов всех уровней, выполнены полностью.

Важнейшие целевые показатели и индикаторы муниципальной программы выглядят следующим образом:

доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов образования, культуры и физической культуры и спорта в 2023 году составляла 75,0 %, что является 100,0 % от запланированного;

доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения в городе Чебоксары по итогам года составила 75,0 %;

количество транспортных средств со специальным оборудованием и конструктивными особенностями, обеспечивающими их доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения, составило 84 единицы.

Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля в 2023 году не проводились.

Муниципальная программа города Чебоксары «Доступная среда в городе Чебоксары» за 2023 год выполнена и является эффективной.

Подпрограмма «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения».

Выполнение основных мероприятий и мероприятий Подпрограммы за 2023 год соответствует поставленному плану.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году были предусмотрены денежные средства из бюджета города Чебоксары в сумме – 417,10 тысяч рублей.

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы были освоены средства бюджета города Чебоксары на 96,4 % и составили 402,27 тысячи рублей.

Средства были направлены на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Все остальные мероприятия Подпрограммы, не требующие финансирования, успешно выполнены.

По состоянию на 01.01.2024 в городе Чебоксары проживают 23 247 инвалидов, что составляет 4,57 % от общей численности населения города. Количество детей-инвалидов в городе Чебоксары составляет 1 671 человек.

На базе 4 детских садов города Чебоксары имеются 5 патронатных групп для обучения на дому детей, имеющих медицинские противопоказания для посещения детского сада.

Специалисты детских садов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, воспитатель) осуществляют выход на дом к таким детям.

В 2023–2024 учебного года по программам общего образования на дому обучается 83 ребенка с инвалидностью и ОВЗ, 32 ребенка-инвалида с ОВЗ обучаются с использованием электронных и дистанционных образовательных технологий; обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью, выбравших семейную форму обучения составляет 9 человек. Стоит учитывать, что численность обучающихся на дому в течение учебного года меняется в связи с тем, что обучающемуся может быть рекомендовано освоение образовательных программ на дому на период от 21 дня до учебного года.

Доля инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2023 году составило 75,0 % (100,0 % от плана).

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов физической культуры и спорта в городе Чебоксары составила 75,0 % (100,0 % от плана).

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры, в общем количестве приоритетных объектов культуры в городе Чебоксары составила 75,0 % (100,0 % от плана)

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций города Чебоксары составила 30,8 % (112,0 % от плана).

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций города Чебоксары составила 6,9 % (100,0 % от плана).

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста составила 94,0 % (100,0 % от плана).

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов составила 91,8 % (100,0 % от плана).

По итогам 2023 года все плановые значения целевых показателей Подпрограммы достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы (комплексный критерий от 80,0 до 100,0 % и более).

Подпрограмма «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» в 2023 году является эффективной.

6. Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 20.05.2019 № 1048.

Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары» (далее – Муниципальная программа) является долгосрочным стратегическим планом, который представляет собой комплекс мероприятий, согласованных по направлениям, ресурсам, исполнителям и срокам, обеспечивающих решение приоритетных задач.

Информация о ходе реализации и оценке эффективности Муниципальной программы в докладе предоставлена с учетом последних изменений сводной бюджетной росписи.

В рамках муниципальной программы в 2023 году были реализованы 3 Подпрограммы: «Развитие культуры», «Туризм» и «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов города Чебоксары».

В муниципальную программу в течение 2023 года вносились следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 09.02.2023 № 474;

постановление администрации города Чебоксары от 10.04.2023 № 1234;

постановление администрации города Чебоксары от 27.06.2023 № 2181.

В целях реализации задач Муниципальной программы в 2023 году управлением культуры и развития туризма администрации города Чебоксары проводилась работа по развитию сети учреждений культуры, модернизации и внедрению инноваций, повышению бюджетной эффективности и качества предоставления муниципальных услуг, выполнению основных целевых показателей национального проекта «Культура».

На территории города Чебоксары функционируют 43 муниципальных учреждения культуры, статус юридического лица имеют 24 учреждения. Свою деятельность осуществляют:

13 школ дополнительного образования детей;

объединение библиотек города Чебоксары, в составе которого функционируют Центральная городская библиотека имени В. Маяковского и 16 городских библиотек-филиалов;

2 парка культуры и отдыха;

7 сетевых единиц учреждений клубно-досугового типа;

1 профессиональное самостоятельное концертное учреждение МБКУ «Капелла «Классика»;

АУ «Музейно-туристический центр города Чебоксары»;

АУ «Творческий город»;

МБУ «Управление финансово-производственного контроля муниципальных учреждений культуры».

В течение отчетного периода сеть клубно-досуговых учреждений претерпела ряд изменений, путем изменения типа существующих муниципальных учреждений культуры «Централизованная клубная система города Чебоксары», Дворец культуры «Акация», Мемориальный комплекс «Победа» на основании постановлений администрации города Чебоксары от 04.12.2023 № 4376, от 04.12.2023 № 4378, от 04.12.2023 № 4377 были созданы:

автономное учреждение культуры «Централизованная клубная система города Чебоксары» муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики (далее МАУК «ЦКС города Чебоксары»);

автономное учреждение культуры Дворец культуры «Акация» муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики (далее МАУК ДК «Акация»);

автономное учреждение культуры Мемориальный комплекс «Победа» муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики (далее МАУК МК «Победа»).

В рамках реализации муниципальной программы в 2023 году из бюджетов всех уровней были направлены средства в сумме – 779,50 млн. рублей, из которых средства федерального бюджета составляют – 5,00 млн. рублей, средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 20,17 млн. рублей, средства бюджета города Чебоксары составляют – 560,83 млн. рублей и средства внебюджетных источников в сумме – 193,50 млн. рублей.

Муниципальной программой и Подпрограммами муниципальной программы в ходе реализации мероприятий, фактически были освоены денежные средства в сумме – 777,19 млн. рублей или 99,7 % от плана, из которых средства федерального бюджета – 5,00 млн. рублей (100,0 % от плана), средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 20,17 млн. рублей или 100,0 % от плана, средства городского бюджета – 559,93 млн. рублей, 99,8 % от плана, доходы учреждений (внебюджетные источники) были освоены в сумме – 192,10 млн. рублей или 99,3 % от плана.

Основное финансирование муниципальной программы было направлено на реализацию следующих мероприятий:

развитие библиотечного дела (расходы по содержанию МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары) в сумме 65,80 млн. рублей, освоение 100,0 % от плана;

развитие музейного (расходы по содержанию АУ «Музейно-туристический центр города Чебоксары») дела в сумме – 13,70 млн. рублей, освоение 100,0 % от плана;

развитие профессионального искусства (расходы по содержанию ЧМПК «Классика») в сумме 25,20 млн. рублей освоение 100,0 % от плана;

развитие образования в сфере культуры и искусства (расходы по содержанию школ искусств) в сумме 214,40 млн. рублей освоение 100,0 % от плана;

сохранение и развитие народного творчества (расходы по содержанию ДК и парков) в сумме 99,20 млн. рублей, освоение 100,0 % от плана;

создание условий для оказания доступных и качественных услуг муниципальными учреждениями культуры, включающее расходы по приобретению оборудования и проведение текущего ремонта в ДК) в сумме 22,70 млн. рублей, освоение 99,2 % от плана;

проведение мероприятий в сфере культуры и искусства (проведение социально-культурных мероприятий) в сумме 50,50 млн. рублей, освоение 100,0 % от плана;

бухгалтерское, финансовое, хозяйственно-эксплуатационное обслуживание муниципальных учреждений в сумме 47,40 млн. рублей, освоение 100,0 % от плана;

реализация мероприятий регионального проекта «Культурная среда» (создание модельной библиотеки имени Л. Агакова) в сумме 24,90 млн. рублей, освоение 100,0 % от плана;

развитие муниципальных учреждений культуры, включающее расходы, проводимые за счет средств республиканского бюджета на обновление книжного фонда библиотек, а также повышение оплаты труда работников учреждений культуры в сумме 12,30 млн. рублей, освоение 100,0 % от плана.

В целях модернизации муниципальных учреждений культуры, из бюджета города Чебоксары в 2023 году было выделено более 26,00 млн. рублей.

Проведены работы по адаптации учреждений культуры для посещения лиц с ограниченными возможностями на сумму 3,20 млн. рублей.

В целях обеспечения антитеррористической безопасности проведены мероприятия на сумму 3,40 млн. рублей.

Особое внимание уделяется противопожарной защите объектов. Работы по выполнению требований пожарной безопасности выполнены на сумму 6,70 млн. рублей, в том числе работы по капитальному ремонту системы пожаротушения в ДК имени П.П. Хузангая в размере 2,50 млн. рублей. Проведен ремонт помещений, включая расходы по разработке проектно-сметной документации на сумму 2,70 млн. рублей.

В целях укрепления материально-технической базы за счет средств города Чебоксары были приобретены музыкальные инструменты и учебное оборудование на сумму 5,50 млн. рублей.

В рамках развития туризма приобретены павильоны ТИЦ, проведен текущий ремонт МАФов на 4,70 млн. рублей.

В рамках инициативного бюджетирования в ДК «Салют» проведены работы по ремонту системы АПС на сумму 3,30 млн. рублей. Прочие мероприятия сферы туризма включены в муниципальную программу «Развитие туризма и индустрии гостеприимства в городе Чебоксары».

По итогам 2023 года все плановые значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы достигнуты с высоким комплексным критерием.

Органами внутреннего муниципального контроля контрольно-ревизионные мероприятия в 2023 году не проводились.

Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие культуры и туризма» в городе Чебоксары» за 2023 год выполнена и является высокоэффективной.

Подпрограмма «Развитие культуры».

Основной целью Подпрограммы «Развитие культуры» (далее – Подпрограмма) является комплексная модернизация, оптимизация учреждений культуры, достижение более высокого качественного уровня культурного обслуживания жителей города с помощью внедрения новых услуг телекоммуникационных и медийных технологий.

Для выполнения мероприятий Подпрограммы из бюджетов всех уровней в 2023 году были направлены средства в сумме 768,63 млн. рублей, из которых федеральный бюджет составляет – 5,00 млн. рублей, республиканский бюджет Чувашской Республики – 20,17 млн. рублей, бюджет города Чебоксары – 549,96 млн. рублей, а также внебюджетные средства в сумме – 193,50 млн. рублей.

Подпрограммой освоены денежные средства в сумме – 766,34 млн. рублей или 99,7 % от плана, с высоким комплексным критерием, из которых средства федерального бюджета составляют – 5,00 млн. рублей (100,0 % от плана), средства республиканского бюджета Чувашской Республики составили 20,17 млн. рублей (100,0 % от плана), средства бюджета города Чебоксары составили в сумме 549,08 млн. рублей или 99,8 % от плана, доходы учреждений (внебюджетные источники) составили 192,10 млн. рублей (99,3 % от плана).

Основное финансирование Подпрограммы в 2023 году было направлено на:

развитие библиотечного дела, освоение 100,0 % от плана;

развитие музейного дела в сумме, освоение 100,0 % от плана;

развитие профессионального искусства, освоение 100,0 % от плана;

развитие образования в сфере культуры и искусства, освоение 100,0 % от плана;

сохранение и развитие народного творчества, освоение 100,0 % от плана;

создание условий для оказания доступных и качественных услуг муниципальными учреждениями культуры, освоение 99,2 % от плана;

проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, освоение – 100,0 % от плана;

бухгалтерское, финансовое, хозяйственно-эксплуатационное обслуживание муниципальных учреждений, освоение 100,0 % от плана;

реализация мероприятий регионального проекта «Культурная среда», освоение – 100,0 % от плана;

развитие муниципальных учреждений культуры, включающее расходы, проводимые за счет средств республиканского бюджета на обновление книжного фонда библиотек, а также повышение оплаты труда работников учреждений культуры, освоение 100,0 % от плана.

Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры составил 89,5 %. Достижение целевого показателя (индикатора) составило 100,0 %.

В рамках Проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям. Финансирование образовательных услуг проходит через образовательные учреждения Центры непрерывного образования.

Согласно плану реализации данного Проекта в 2023 году в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации обучение прошли 19 специалистов, в том числе на базе:

Казанского государственного института культуры – 6 человек;

Российской государственной библиотеки – 2 человека;

Национальной библиотеки Чувашской Республики Минкультуры Чувашии – 2 человека;

Московского государственного института культуры – 4 человека;

Российского института театрального искусства – ГИТИС – 1 человек;

Саратовской государственной консерватория имени Л. В. Собинова – 4 человека.

Всего на базе Регионального центра переподготовки и повышения квалификации обучение по программам повышения квалификации в 2023 году прошли 36 человек (работники клубных учреждений, библиотечные работники, преподаватели ДШИ, сотрудники музеев).

На самостоятельной основе курсы повышения квалификации и обучение по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки, подтвержденные удостоверением (сертификатом), дипломом, в том числе на базе ведущих ВУЗов страны прошли 73 человека. Значение показателя регионального проекта «Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования» составляет 26 единиц (Соглашение о реализации регионального проекта Чувашской Республики «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» на территории города Чебоксары от 06.05.2019 № 27), выполнение 100,0 %.

Фестивали, выставки, смотры-конкурсы, культурно-массовые и досуговые мероприятия – полный перечень, включающий десятки мероприятий, которые прошли по всему городу.

В 2023 году муниципальными бюджетными культурно-досуговыми учреждениями проведено 1 303 культурно-массовых мероприятия для всех категорий населения, которые посетили 299 858 человек, из них число платных мероприятий составило 397 единиц, посещений на платных мероприятиях – 91 080 человек. Исполнение планируемого значения показателя «Число посещений культурно-массовых мероприятий» за 2023 год составляет 97,6 % (план на 2023 год – 307 310 человек).

Целевой индикатор и показатель Муниципальной программы «Прирост числа посещений организаций культуры, по отношению к 2019 году» составляет 1, 2%.

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями и клубных формированиях» составляет 26,8 %. Достижение целевого показателя – 100,0 %.

В культурно-досуговых учреждениях функционируют 138 постоянно действующих клубных формирования различной направленности с общим количеством участников 2 923 человека. Достижение целевого показателя «Количество клубных формирований» составило 96,0 %.

За 2023 год объединением библиотек города Чебоксары проведено – 7 551 мероприятие, которые посетили 2 447 501 человек. Целевой индикатор «Количество посещений муниципальных общедоступных библиотек» перевыполнен и составляет 123,0 %.

Библиотечный фонд муниципальных библиотек города Чебоксары насчитывает 559 647 экземпляров документов. Целевой индикатор «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 населения» составил 11,5 тысяч единиц. Выполнение значения показателя составило 38,3 %. Количество поступлений документов в библиотечный фонд – 5 846 экземпляров, при плане 14 500 экземпляров (40,3 %).

Пользователями библиотек в 2023 году стали 114 216 чебоксарцев. Плановое исполнение целевого показателя «Количество пользователей муниципальных библиотек» исполнено на 97,5 %.

Объединение библиотек города Чебоксары активный участник конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура» (модернизацию библиотек). Среди победителей в 2023 году – Библиотека социально-информационный центр им. Л. Агакова, филиал № 17 муниципального бюджетного учреждения культуры «Объединение библиотек города Чебоксары», получила гранд в сумме 5,00 млн. рублей. Средства направлены на организацию современного комфортного пространства, приобретение новой мебели и компьютерного оборудования.

Так же, в рамках поддержки муниципальных учреждений культуры за счет средств республиканского бюджета пополнен книжный фонд сети муниципальных библиотек на сумму 0,50 млн. рублей. Таким образом, целевой показатель «Создание модельной библиотеки (нарастающим итогом)» выполнен и составляет 100,0 % от плана.

На территории города Чебоксары действуют 13 организаций дополнительного образования в сфере искусств, в том числе 5 музыкальных школ (ДМШ), 3 художественных (ДХШ), 5 школ искусств (ДШИ).

Контингент учащихся в учреждениях дополнительного образования детей составил 7 500 детей. Из них 4 356 (58,0 %) детей обучается на бюджетной основе, 3 234 детей (43,1 %) – по договорам об оказании платных услуг. Целевой индикатор «Охват учащихся дополнительным образованием в детских школах дополнительного образования в области искусств по отношению к числу учащихся 1–9 классов общеобразовательных школ» составляет 10,8 %. Данные фактического значения целевого показателя результативности составляют 100,0 %.

Значение показателя «Количество международных, всероссийских, межрегиональных конкурсов и фестивалей, организованных учреждениями дополнительного образования и проводимых на их базе» составляет 28 единиц, выполнение – 100,0 %.

Значение показателей «Количество концертов, организованных муниципальными профессиональными коллективами, в год» и «Количество зрителей концертов, организованных муниципальными профессиональными коллективами, в год» достигнуты в объеме 253 единицы, из них на платной основе 93 единицы, которые посетили 46 495 человек, в том числе на платной основе 12 692 человека. Плановое исполнение целевых показателей по количеству концертов составил 120,5 %, посетителей – 39,4 %.

За отчетный период АУ «Музейно-туристический центр города Чебоксары» проведено 8 мероприятий. Фонды музея в 2023 году не пополнялись, и составляют 18 710 экспонатов, в том числе основного фонда 12 752 экспоната.

Индикаторы «Количество посещений выставок вне музея» составил 17,20 тысяч единиц «Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда» составила 23,7 %, исполнение 100%.

Все плановые значения целевых показателей и индикаторов Подпрограммы по итогам 2023 года практически достигнуты, и составляют 99,0 % от комплексного критерия, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

По срокам и качеству предоставления установленной отчетности (текущей, квартальной, годовой), запрашиваемой информации, выполнения поручений управлением культуры администрации города Чебоксары замечания отсутствуют.

Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля не проводились.

Подпрограмма «Развитие культуры города Чебоксары» в 2023 году является высокоэффективной.

Подпрограмма «Туризм».

Целью Подпрограммы является формирование на территории города Чебоксары современной конкурентоспособной туристской отрасли, обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей жителей города, республики, российских и иностранных граждан в туристско-рекреационных услугах.

В ходе реализации Подпрограммы были предусмотрены средства из бюджета города Чебоксары в сумме – 7,09 млн. рублей. Освоение средств мероприятиями Подпрограммы фактически составили – 7,09 млн. рублей или 100,0 % от плана, с высоким комплексным критерием.

На сегодняшний день развитие туристической отрасли является одним из ключевых, стратегических направлений в работе управления.

По состоянию на 31 декабря 2023 года в городе 72 коллективных средства размещения, в том числе 39 гостиниц, 7 хостелов, 3 санаторно-курортные организации 13 организаций гостиничного типа, 9 баз отдыха и 1 туристическая база. Общий номерной фонд составляет 2 094 единицы, в том числе высшей категории – 193 единицы, количество койко-мест – 4 693 единицы.

Согласно Федеральному реестру аккредитованных гостиниц (Федерального агентства по туризму) в городе Чебоксары получили звездность 37 коллективных средств размещения, из них «без *» – 15 единиц, «2*» – 6 единиц, «3*» – 10 единиц, «4*» – 4 единицы, «5*» – 2 единицы.

В городе насчитывается 68 туристических фирм, из которых 7 организаций осуществляют туроператорскую деятельность, а также 61 организация – турагентскую деятельность.

В Чебоксарах расположен 21 музей, из которых 18 государственных и 3 частных, 12 театрально-концертных учреждения, в том числе 8 государственных и 4 частных, 24 религиозных объекта, из которых 2 мечети, 2 храма и около 20 церквей, либо объектов паломничества. Более 56 открытых пространств, парков, скверов, аллей. 28 физкультурно-спортивных комплексов и более 485 объектов общественного питания.

Чебоксарским Речным портом завершены пассажирские перевозки на межрегиональных маршрутах на судах на подводных крыльях типа «Валдай 45Р». В период навигации 2023 года в Чувашии судами на подводных крыльях «Валдай 45Р» перевезено 22 798 пассажиров. Самыми популярными стали ежедневные рейсы в Казань. Перевозки из Чебоксар были организованы по пяти межрегиональным маршрутам – в Казань, Свияжск, Юрино, Козьмодемьянск и Нижний Новгород.

Пассажирские перевозки на часовых прогулочных рейсах. Всего за навигацию 2023 года был выполнено 452 прогулочных рейса, перевезено 42 199 пассажиров.

За навигацию по пассажирским перевозкам на внутригородской линии «Чебоксары – Пляж «Левобережный» всего было выполнено 558 рейсов и перевезено 30 206 пассажиров. Речным транспортом воспользовались более 95,0 тысяч пассажиров, что на 45,0 тысяч больше, чем в 2022 году.

Согласно плану навигации на текущий год, разработанному в апреле 2023 года, АО «Чебоксарский речной порт» должен был принять 650 теплоходов, зашло 655 теплоходов. Значение показателя «Количество обслуженных туристов туристскими организациями, всего» достигнуто в объеме 89 765 человек, выполнение 56,5%.

Значение целевого индикатора «Численность населения города Чебоксары, занятого в сфере туризма» составляет 3 760 человек при плане 3 590 человек. Исполнение показателя 105,0 %.

Значение целевого показателя «Увеличение количества круизных судозаходов в АО «Чебоксарский речной порт», до 400 судозаходов в год» составляет 655 теплоходов. Исполнение показателя 164,0 %.

Выполнение целевого индикатора «Подготовка кадров в сфере туризма, количество выпущенных специалистов (по данным СПбГЭК в городе Чебоксары)» составляет 155 человек, выполнение показателя 100,0 %.

На 1 января 2024 года ООО «Международный Аэропорт Чебоксары» обслужил 508 440 пассажиров. Это на 12,77 % больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Количество обслуженных рейсов в отчетном периоде увеличилось, и составило 4 774. В прошлом году эта цифра была на 22,0 % ниже (3 900 рейсов).

На федеральных порталах в 2023 году размещено около 65 публикаций о туристических объектах и событиях, велась работа по наполнению портала «Визит Волга», где было размещено 87 материалов и более 200 публикаций в социальных сетях.

С 16 по 18 марта 2023 года совместно с Минэкономразвития Чувашии и организациями в сфере туризма города Чебоксары приняли участие в 29 Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства «MITT-2024». Чувашская Республика впервые принимала участие с формированием коллективной экспозиции. За три дня работы выставки представили туристический потенциал Чувашской Республики и города Чебоксары, презентовали продукцию предприятий и организаций Чувашской Республики и города Чебоксары, на большом экране велась трансляция видеороликов о Чувашии, Чебоксарах и предприятиях республики и города. А также презентовали детский туризм, оздоровительный туризм и промышленный туризм. Работали туроператоры: ООО «Каури», ООО «Ясна», ООО «Компания Мир экскурсий», а также АУ «Музейно-туристический центр города Чебоксары» и АУ «Агентство по развитию туризма» Минэкономразвития Чувашии. Помимо того презентовали Календарь событийных мероприятий Чувашской Республики.

Коллективную экспозицию Чувашской Республики посетили депутаты Государственной Думы РФ, Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской республики, глава города Чебоксары.

Впервые при поддержке Правительства Чувашской Республики и Национальной ассоциации информационно-туристских организаций в городе Чебоксары с 16 по 19 августа 2023 года прошел Всероссийский съезд туристско-информационных организаций под девизом «Роль ТИЦ в устойчивом развитии туристических направлений».

Это масштабное отраслевое событие туристической сферы, в котором приняли участие более 100 участников из 45 регионов Российской Федерации. В программу съезда вошли пленарное заседание и стратегические сессии, на которых обсуждались федеральные проекты о развитии туризма, эффективность инфотуров и их продвижение, прошли мастер-классы по обмену опытом от ТИЦ.

Представители Чувашии приняли участие в полуфинале Всероссийского фестиваля-конкурса туристских видео презентаций для Европейской части России, который состоялся 5-7 июля 2023 года в городе Йошкар-Ола Республики Марий Эл. Город Чебоксары занял третье место в номинации «Событийный туризм» с роликом «Открытый республиканский фестиваль-конкурс «Охотники Чувашии» и первое место в номинации «Событийный туризм» с анонсами этно-фестиваля «Чапай зовёт на чай». Также творческая группа приняла участие в блиц-конкурсе «Я и Йошкар-Ола» где стала лучшей и заняла первое место.

В 2023 году на площади Речников появился новый летний офис ТИЦ, который радушно встречает гостей нашей Республики. Павильон расположился в удобном для туристов месте, прибывших в Чебоксары по Волге, рядом с пограничным сторожевым кораблем «Чебоксары». Сотрудники летнего ТИЦ отвечают на все интересующие вопросы туристов.

По итогам 2023 года все плановые значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

По срокам и качеству предоставления установленной отчетности (текущей, квартальной, годовой), запрашиваемой информации, выполнения поручений управлением культуры администрации города Чебоксары замечания отсутствуют.

Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля в 2023 году не проводились.

Подпрограмма «Туризм» в 2023 году считается высокоэффективной.

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Чувашской Республики».

Целями реализации Подпрограммы являются укрепление национального согласия, обеспечение политической и социальной стабильности, развитие демократических институтов, гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений, обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств, сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации, традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского общества, укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) и успешная социальная и культурная адаптация иностранных граждан в городе Чебоксары и их интеграция в российское общество.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2023 году было выделено из бюджета города Чебоксары 145,00 тысяч рублей, денежные средства освоены полностью 100,0 %. Финансирование направлено на сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов.

В 2023 году было проведено социологическое исследование состояния межнациональных и межконфессиональных отношений на территории города. Исследования проводились в период с марта по апрель. На основании полученных данных был сформирован аналитический отчёт по результатам социологического мониторинга межнациональных отношений на территории города Чебоксары.

Основные выводы по результатам проведённого мониторинга:

во всех половозрастных, образовательных и профессиональных группах у жителей города Чебоксары наблюдается выраженная общероссийская гражданская идентичность, выступающая базой для формирования и поддержания гармоничных и стабильных межнациональных и межконфессиональных отношений, а также повышенный уровень национальной идентичности характерен для представителей чувашского, татарского и цыганского этносов;

межнациональные отношения оцениваются жителями города Чебоксары как стабильные и спокойные, вероятность конфликтов в этой сфере в настоящее время низка, но вместе с тем, можно говорить о некотором повышении уровня межнациональной напряженности среди молодежи, большинство опрошенных жителей города не испытывает раздражения и неприязни по отношению к людям других национальностей, чаще других негативные эмоции вызывают представители цыганского этноса, народов Кавказа и украинцев;

конфессиональный состав населения города Чебоксары достаточно однороден, большинство жителей относят себя к православным христианам, при этом твердые сторонники той или иной веры, строго соблюдающие все религиозные предписания, составляют около 19,0 % в целом по массиву и около 57,0 % – среди татар-мусульман. Межконфессиональные отношения в городе Чебоксары на сегодняшний день воспринимаются населением как стабильные и спокойные, возникающие на бытовом уровне ситуации социальной напряженности складываются в ходе взаимодействия православных христиан и мусульман и наиболее остро воспринимаются представителями татарского этноса;

опыт столкновения с дискриминацией по этно-религиозному или языковому признаку имеет меньшинство респондентов, где более 93,0 % опрошенных не сталкивались со случаями дискриминации, чаще сталкиваются с ущемлением своих прав из-за национальной или религиозной принадлежности или языка мужчины, молодежь и люди старшего возраста, татары, цыгане и таджики;

в целом ситуация с мигрантами в городе Чебоксары в настоящий момент не вызывает серьезных опасений, их присутствие ощущается не очень остро, отношение коренного населения к мигрантам можно охарактеризовать как нейтрально-положительное, а антиэмигрантские настроения выражены слабо, основные факторы, способствующие формированию отрицательного отношения жителей города Чебоксары к мигрантам: участие мигрантов в противоправной деятельности и криминале, их нежелание считаться с обычаями и нормами поведения, принятыми в России, а также манера поведения и общения мигрантов, большинство участников опроса полагает, что открытые конфликты между коренными жителями города и приезжими в ближайшее время невозможны;

к числу основных факторов, способствующих появлению в городе Чебоксары конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве, можно отнести вызывающее поведение представителей отдельных национальностей, деятельность религиозных сект и других экстремистских организаций, и политика властей;

жители города Чебоксары, принявшие участие в опросе, видят в качестве способов гармонизации межнациональных отношений, предотвращение конфликтов на национальной и религиозной почве сочетание трех основных путей: правового, культурно-просветительского и экономического, они предлагают ужесточить наказание за пропаганду идей, разжигающих межнациональную рознь, проводить воспитательную работу с молодежью и знакомить население с различными национальными культурами, повышать уровень жизни населения.

По итогам работы, направленной на укрепление национального согласия в целях обеспечения политической и социальной стабильности, были достигнуты следующие запланированные важнейшие показатели и индикаторы, так:

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в городе Чебоксары составила 88,0 %, что превышает запланированный показатель на 8,9 позиций.

количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства в 2023 году составило 9 000 человек или 100,0 % от планового показателя.

количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие русского языка и языков народов России составило 2 200 человек, что соответствует плановому показателю на 100,0 %.

По итогам 2023 года все плановые значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы практически достигнуты.

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Чувашской Республики» в 2023 году выполнена и стала высокоэффективной.

7. Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2013 № 4442.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2023 году были реализованы 2 Подпрограммы.

В течение 2023 года в муниципальную программу соответствующие изменения не вносились.

Цель муниципальной программы – приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом, совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва.

Цель муниципальной программы соответствуют приоритетам политики органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации данной муниципальной программы. Все поставленные цели Подпрограмм соответствуют задачам муниципальной программы в целом.

Основными задачами муниципальной программы являются:

укрепление и развитие материально-технической базы объектов спорта;

внедрение новых эффективных физкультурно-спортивных технологий, популяризация профессионального спорта;

увеличение числа объектов спорта;

организация пропаганды физической культуры и спорта, включающей в себя распространение социальной рекламы, продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни, освещение спортивно-массовых мероприятий.

На реализацию мероприятий муниципальной программы города Чебоксары «Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары» в 2023 году были направлены денежные средства из бюджетов всех уровней и внебюджетные средства в сумме – 349,18 млн. рублей, из которых 0,00 млн. рублей – средства федерального бюджета, 2,77 млн. рублей – средства республиканского бюджета Чувашской Республики, средства городского бюджета составили – 300,51 млн. рублей, привлеченные частные инвестиции, собственные средства учреждений и предприятий составили – 45,90 млн. рублей.

В 2023 году бюджетные средства фактически освоены в размере 346,92 млн. рублей, что составляет 99,3 % от плана, из них 0,00 млн. рублей – средства федерального бюджета, 2,77 млн. рублей – средства республиканского бюджета Чувашской Республики (исполнение 100,0 % от плана), средства городского бюджета составили – 298,55 млн. рублей (исполнение 99,3 % от плана), привлеченные частные инвестиции, собственные средства предприятий были освоены в сумме – 45,60 млн. рублей (исполнение 99,3 % от плана).

На общепрограммные расходы в рамках обеспечения реализации муниципальной программы города Чебоксары «Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары» в 2023 году были выделены денежные средства в сумме – 21,31 млн. рублей. Средства освоены на 97,5 %, что составляет – 20,78 млн. рублей.

В целях реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы взаимодействует с соисполнителями муниципальной программы. Соисполнителями являются 10 подведомственных УФКиС учреждений (спортивные школы, спортивная школа олимпийского резерва, физкультурно-спортивный комплекс).

Всего в 2023 году в муниципальной программе города Чебоксары было обеспечено достижение 14 целевых индикаторов и показателей, из которых полностью были достигнуты 13 или 92,8 %.

Охват горожан, активно занимающихся физической культурой и спортом, на 31 декабря 2023 года составил 262 476 человек (аналогичный период 2022 года – 248 508 человек).

По итогам 2023 года доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, составила 55,0 % от общей численности населения города Чебоксары от 3 до 79 лет (план на 2023 год – 52,6 %), что на 4,4 процентных пункта выше, чем за аналогичный период 2022 года (доля – 51,9 %).

В соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых в городе Чебоксары, за 2023 год было проведено 186 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в которых принял участие 34 491 человек (за аналогичный период прошлого 2022 года проведено 147 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в которых приняло участие 30 163 человека).

В числе наиболее значимых и массовых мероприятий:

с 1 по 10 января проходила Декада спорта и здоровья. Главной целью является массовое привлечение жителей к занятиям физической культурой и спортом, повышение их социальной активности и жизнедеятельности. К услугам любителей спорта и активного отдыха предоставлены ледовые дворцы, катки, бассейны, лыжные трассы, хоккейные коробки. По всей республике в рамках Декады спорта и здоровья были организованы более 300 спортивно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов, веселых семейных стартов.

4 февраля, в столице Чувашии состоялись открытые Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей». На льду стадиона «Олимпийский» встретились более 200 профессионалов и любителей данного вида спорта со всей республики.

10 февраля 2023 года на лыжной базе МБУ «СШ им. А.И. Тихонова» города Чебоксары состоялся Лыжный фестиваль города Чебоксары в рамках 41-ой открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2023». Лыжня России – ежегодное спортивное мероприятие для любителей лыжного спорта. В массовом забеге стартовали все желающие Ленинского, Калининского и Московского районов. В фестивале приняли участие около 500 человек.

11 февраля в Чебоксарах стартовал Центральный старт Всероссийской массовой гонки «Лыжня России-2023». Лыжники, в возрасте от 3 до 84 лет, встретились на территории Спортивной школы олимпийского резерва № 2.

23 февраля состоялся День зимних видов спорта, который ежегодно отмечается в нашей стране в честь открытия 22-ых зимних Олимпийских и 11-ых Паралимпийских зимних игр в Сочи 2014 года. Спортивные соревнования, показательные выступления, эстафеты, мастер-классы в этот день охватили более 4,0 тысяч любителей активного образа жизни со всей республики. Центральной площадкой мероприятий в Чувашии стал стадион «Олимпийский» в столице республики, где отметить спортивный праздник собрались юные воспитанники спортивных школ и федераций республики, их тренеры и родители.

10 мая на Московской набережной прошел юбилейный 10-ый забег «Зеленый марафон», активными участниками которого стали спортсмены города Чебоксары. Любители активного образа жизни приняли участие в забегах на 4,2 и 10,0 км. Самые юные участники вышли на старт детских забегов. Кроме того, прошел отдельный старт для любителей ходьбы.

1 июня на базе Спортивной школы олимпийского резерва № 7 имени В. Ярды состоялась массовая гонка, приуроченная ко всемирному дню велосипеда. В течение насыщенного дня они показали уровень своей спортивной подготовки в шести возрастных группах: до 4 лет, 8-9, 10-11, 12-13, 14-17, а также старше 18 лет на разных дистанциях на трассе с искусственными и естественными препятствиями.

12 августа, в день физкультурника, на стадионе «Энергия» состоялся заключительный этап Фестиваля спорта «Сила России». В общей сложности более 500 спортсменов и любителей активной жизни приняли участие в зажигательной зарядке от воспитанниц федерации фитнес-аэробики Чувашской Республики, удержали планки в течение 100 секунд в честь 100-летия образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта, провели показательные выступления по тайскому боксу, боксу и ушу-саньда.

всероссийское массовое соревнование по баскетболу «Оранжевый мяч-2023» (12 августа) в Центре уличного баскетбола на набережной столицы. В отборочных этапах приняли участие 436 человек (109 команд).

20 августа, в день 554-летия столицы Чувашской Республики на Красной площади прошла уже традиционная акция «Зарядка со звездой», которая объединила более 5,0 тысяч чебоксарцев и гостей столицы.

20 августа вдоль Чебоксарского залива более 15 спортивных федераций, а также отделений спорта подведомственных учреждений управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары с участием около 3 000 человек продемонстрировали мастерство спортсменов по культивируемым видам спорта.

2 сентября юбилейный 85-раз проходила легкоатлетическая эстафета газеты «Советская Чувашия» на стадионе «Олимпийский», где участвовали более 800 физкультурников. В эстафетных забегах на разные дистанции участвовали более 100 команд, которые разыграли награды в 11 группах: команды СМИ, спортивные семьи, ветераны спорта, специальные (коррекционные) учреждения Чувашской Республики и клубы инвалидов, команды органов государственной власти и местного самоуправления, общеобразовательные школы, профессиональные образовательные организации, женские и мужские команды и др.

ежегодный массовой забег в честь Всероссийского дня бега «Кросс нации» (16 сентября) на Московской набережной, в котором приняли участие более 2 600 приверженцев активного образа жизни.

Повышению интереса горожан к здоровому образу жизни, популяризации среди населения занятий физкультурой и спортом во многом послужило проведение на территории города Чебоксары соревнований международного и всероссийского уровня. Кроме городских мероприятий в 2023 году на территории города Чебоксары проводились официальные спортивные мероприятия вышестоящего ранга – всего проведено 221 официальное спортивное мероприятие вышестоящего ранга, в том числе 2 – международного, 32 – всероссийских, 14 – межрегиональных, 173 – республиканских соревнований (за аналогичный период 2022 года проведено – 195 официальных спортивных мероприятий вышестоящего ранга, в том числе 30 – всероссийских, 11 – межрегиональных, 154 – республиканских соревнований).

По итогам 2023 года число спортивных объектов в городе Чебоксары выросло и доступны для всех желающих. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений (с учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культуры и спорта) составила 46 640 человек (при плане 42 836 человек), что на 1 994 человека больше чем за аналогичный период 2022 года (44 646 человек). Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, по итогам года составил 80,1 % (план на 2023 год – 76,5%).

Одной из основных задач по увеличению доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, является создание условий для занятий горожанами физической культурой и спортом, повышение обеспеченности населения объектами спорта.

Число спортивных объектов в городе Чебоксары растет ежегодно, они доступны для всех желающих, что побуждает горожан к ведению здорового образа жизни, занятиям физкультурой и спортом. За текущий период 2023 года в городе Чебоксары были реконструированы и введены в эксплуатацию новые спортсооружения и проведена модернизация имеющейся спортивной базы.

В 2023 году в городе Чебоксары на набережной чебоксарского залива появилась спортивная площадка для проведения соревнований по пляжному волейболу регионального и всероссийского уровня. На территории более 3,0 тысяч квадратных метров разместились 4 игровые площадки для пляжного волейбола размером 16x8 метров.

В 2023 году в муниципальных спортивных учреждениях проведены следующие виды работ:

МБУДО «СШ по баскетболу им. В.И. Грекова» – устройство медицинского кабинета, ремонт раздевалок и спортзала;

МБУДО «СШ № 10» – ремонт фасада здания школы, ремонт пола спортивного зала;

МБУДО «САШ» – осуществило текущий ремонт помещений;

АУ «Физкультурно-спортивный комплекс «Восток» – провел ремонт помещений здания;

АУ «СШ № 1» провел текущий ремонт крыльца, отмостки и приямков, осуществлено устройство медицинского кабинета и санузла для маломобильных групп населения и косметический ремонт помещений.

Доля детей школьного возраста, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время составила 83,9 % (план на 2023 год – 76,8 %). Для привлечения детей школьного возраста к занятиям физической культурой и спортом во внеурочное время среди учащихся общеобразовательных школ проводились соревнования в рамках Школьной лиги по 5 видам спорта: баскетболу, волейболу, легкой атлетики, хоккею, футболу, спартакиада школьников на Кубок Главы Чувашской Республики по 16 видам спорта, спартакиада среди детских оздоровительных лагерей, соревнования в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы, и др.

Количество подготовленных спортсменов – участников республиканских, региональных, всероссийских и международных соревнований в муниципальных спортивных школах города Чебоксары по итогам 2023 года составила 4 090 человек (план 2023 года 3 865 человек).

Процент выполнения (среднее значение) по показателям (индикаторам) муниципальной программы города Чебоксары «Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары» по итогам 2023 года составил 106,64 %.

По итогам 2023 года плановые значения целевых показателей муниципальной программы (среднее значение по всем индикаторам и показателям) достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий муниципальной программы.

Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары» за 2023 год выполнена и является высокоэффективной.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта».

Целью Подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» (далее – Подпрограмма) и основным приоритетным направлением государственной политики в части развития физической культуры и массового спорта является вовлечение граждан всех категорий в регулярные занятия физической культурой и спортом.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году были направлены денежные средства из бюджетов всех уровней и внебюджетные средства в сумме – 37,94 млн. рублей, из которых 0,00 млн. рублей – средства федерального бюджета, 2,77 млн. рублей – средства республиканского бюджета Чувашской Республики, средства городского бюджета составили – 31,77 млн. рублей, привлеченные частные инвестиции, собственные средства учреждений и предприятий составили – 3,40 млн. рублей.

Выделенные средства фактически были освоены в 2023 году в сумме 37,38 млн. рублей (98,5 % от плана), из них 0,00 млн. рублей – средства федерального бюджета, 2,77 млн. рублей – средства республиканского бюджета Чувашской Республики (исполнение 100,0 % от плана), средства городского бюджета составили – 31,51 млн. рублей (исполнение 99,2 % от плана), привлеченные частные инвестиции, собственные средства предприятий были освоены в сумме – 3,10 млн. рублей (исполнение 91,2 % от плана).

Основной задачей в сфере физической культуры и спорта является массовое привлечение населения города к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

В отчетном периоде в Чебоксарах проводились физкультурно-спортивные мероприятия и мероприятия по организации досуга горожан и гостей столицы с широким участием населения всех возрастов и категорий, детей, семейных команд.

В целях пропаганды здорового образа жизни, вовлечения большего числа населения к занятиям физической культурой и спортом в городе Чебоксары, как и по всей республике, в течение отчетного периода реализовывался Указ Главы Чувашской Республики «О Дне здоровья и спорта». В дни здоровья и спорта 21 января, 11 февраля, 25 марта, 24 апреля, 27 мая, 17 июня, 22 июля, 26 августа, 16 сентября, 21 октября, 18 ноября, 16 декабря 2023 года чебоксарцы и гости столицы имели возможность бесплатно посещать спортивные объекты, участвовать в массовых спортивных мероприятиях. За 2023 год в рамках Дней здоровья и спорта муниципальными спортивными учреждениями оказаны услуги по предоставлению спортсооружений 12 719 человекам; проведено 93 комплексных физкультурно-оздоровительных мероприятия с количеством участников 4 508 человек.

В целях массового приобщения детей и подростков к физкультурно-спортивным занятиям, оздоровления населения средствами физической культуры и спорта в отчетный период функционировал Центр тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта в городе Чебоксары при МБУ «СШ «Спартак». За 2023 год проведено 5 фестивалей ГТО, 175 мероприятий по тестированию населения города Чебоксары в рамках ВФСК «Готов к труду и обороне». В тестировании приняли участие 44 272 человека, в том числе 35 049 школьников, студентов ВУЗов и ССУЗов – 4 284 человека, 2 913 человек – взрослое население, 1 248 – дошкольников, лица с ограниченными возможностями здоровья – 7 человек, пенсионеров – 771 человек.

Проведены мероприятия по организации досуга горожан и гостей столицы. В местах массового отдыха населения, в Заволжье были организованы прокаты спортивного и туристического оборудования и инвентаря, предоставлялся широкий спектр спортивно-оздоровительных услуг.

На 31 декабря 2023 года охват горожан, активно занимающихся физической культурой и спортом, составил 262 476 человек, что на 17 327 человек больше запланированного (план на 2023 год – 245 149 человек). По итогам года из горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет) в общей численности детей и молодежи составила 80,8 % (план 81,7 %), доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет) в общей численности граждан среднего возраста составила 51,05 % (план – 51,0 %), а доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет) в общей численности граждан старшего возраста составила 22,4 % (план – 22,0 %).

В целях привлечения граждан старшего поколения к активному спортивному образу жизни управлением физической культуры и спорта издан приказ от 14.09.2020 № 78, согласно которому, данная категория граждан может бесплатно посещать все спортивные сооружения муниципальных спортивных учреждений (бассейн, тренажерный, спортивный залы, каток и др.) во время их минимальной загруженности, установленное в учреждениях. За 2023 год 18 620 граждан старшего поколения посещали 9 муниципальных спортивных сооружений, в целях укрепления здоровья и оздоровления организма.

Была проведена огромная работа по организации отдыха населения, пропаганде здорового образа жизни, вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом инструкторами по спорту АУ «ФСК «Восток». В течение отчетного периода ими проведено 1 305 спортивных мероприятий по месту жительства, с общим количеством участников 60 503 человека, в том числе спартакиады, первенства в микрорайонах города, массовые спортивные мероприятия в рамках празднования Нового года, Масленицы, Дня снега, Дня защитника отечества, Международного женского дня 8 марта, Дня Победы 9 мая и др. Доля населения города Чебоксары, систематически занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства по итогам 2023 года, составила 15,8 % (план на 2023 год – 12,0 %).

Обеспеченность спортивными сооружениями в городе Чебоксары (без учета объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом) по итогам 2023 года составила 1 232 единицы (плановое значение 1 155 единиц).

Физкультурно-оздоровительную, спортивно-массовую и воспитательную работу в городе Чебоксары реализуют 9 муниципальных спортивных школ и АУ «ФСК «Восток», подведомственных управлению физической культуры и спорта администрации города Чебоксары. В спортивных школах по итогам 2023 года занимаются 4 368 спортсменов (за аналогичный период прошлого года – 4 317 спортсменов).

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты по комплексному критерию от 80,0 до 100,0 % и более. Процент выполнения целевых показателей и индикаторов Подпрограммы за 2023 год достиг высокого показателя и составляет 107,7 %.

Поставленные задачи выполнены полностью, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижении намеченных целей Подпрограммы.

Выполнение основных мероприятий и мероприятий Подпрограммы за 2023 год соответствует поставленному плану.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2023 году не проводились. Нарушений при реализации Подпрограммы не выявлено.

Подпрограмма города Чебоксары «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы за 2023 год выполнена и является высокоэффективной.

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва».

Основной целью и приоритетным направлением Подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» (далее – Подпрограмма), является развитие сферы спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в городе Чебоксары, который включает в себя совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для повышения конкурентоспособности спортсменов города Чебоксары на региональной, российской и международной спортивной арене.

В целях подготовки спортсменов высокого класса на современном этапе для подготовки спортсменов высокого класса необходимо, во-первых, применять на практике новейшие достижения в области теории физического воспитания и спортивной тренировки, педагогики, психологии, биомеханики и биотехнологий, медицины, информатики, нано технологий и управления, во-вторых, эффективно использовать имеющуюся спортивную базу в тренировочном процессе.

На реализацию Подпрограммы из бюджетов всех уровней в 2023 году были направлены средства в сумме 289,93 млн. рублей, из которых 0,00 млн. рублей средства федерального бюджета, 0,00 млн. рублей средства республиканского бюджета Чувашской Республики, 247,43 млн. рублей средства из бюджета города Чебоксары и 42,50 млн. рублей из внебюджетных источников.

Подпрограммой освоены денежные средства в сумме – 288,77 млн. рублей, что составляет 99,6 % от плана, из которых 0,00 млн. рублей – средства федерального бюджета, средства республиканского бюджета Чувашской Республики составили – 0,00 млн. рублей, средства бюджета города Чебоксары – 246,27 млн. рублей (освоение на 99,5 % от плана), средства внебюджетных источников составили в сумме 42,50 млн. рублей (100,0 % от плана).

За 2023 году спортсмены муниципальных спортивных школ города Чебоксары участвовали в официальных городских, республиканских, региональных, всероссийских и международных соревнованиях, по итогам которых, завоевали 3 172 призовых места (за аналогичный период прошлого года – 2 329), в том числе 42 призовых места на международных (за аналогичный период прошлого года – 25), 504 призовых места на всероссийских (за аналогичный период прошлого года – 383), 234 призовых места на межрегиональных соревнованиях (за аналогичный период прошлого года – 187), 1 563 места на республиканских (за аналогичный период прошлого года – 1 045) и 829 – на городских соревнованиях (за аналогичный период прошлого года – 689 мест).

В отчетном периоде 2023 года муниципальными спортивными школами города Чебоксары подготовлены 2 мастера спорта международного класса, 12 мастеров спорта (за аналогичный период прошлого года – 15 человек), 84 кандидата в мастера спорта (за аналогичный период прошлого года – 83 человек), 143 спортсмена первого разряда (за аналогичный период прошлого года – 73 человека) и 874 спортсмена массовых разрядов (за аналогичный период прошлого года – 1 152 человека).

В летний период 2023 года муниципальными спортивными школами проведены мероприятия организации отдыха и занятости детей и молодежи, организованы тренировочные сборы на базе спортивных, общеобразовательных школ и на выездных лагерях. При этом, организована 31 смена спортивного профиля (за аналогичный период прошлого года – 31 смена), в которых приняли участие 1 744 спортсмена (за аналогичный период прошлого года – 899 человек): 18 смен на базе спортивных школ – 1 399 человек, 4 смены на базе общеобразовательных школ – 167 человек, 9 смен на выездных лагерях – 178 человек.

В целях повышения эффективности работы спортивных организаций, совершенствования спортивного мастерства и роста спортивных результатов в отчетный период управлением физической культуры и спорта проведены смотр-конкурс среди спортивных школ (СШ, ДЮСШ, ДЮСАШ, САШ), спортивных школ олимпийского резерва (СШОР, СДЮСШОР), тренеров (тренеров-преподавателей) и лучших спортсменов города Чебоксары, конкурс на право получения грантов среди спортивных федераций, расположенных на территории города Чебоксары.

Численность спортсменов муниципальных спортивных школ города Чебоксары, включенных в составы спортивных сборных команд Чувашской Республики, Российской Федерации за отчетный год составила 762 человека (план 533 человека).

Численность тренеров, специалистов муниципальных спортивных учреждений, работающих со спортивными сборными командами Чувашской Республики и Российской Федерации по итогам 2023 года, составила 92 человека (план на 2023 год 78 человек).

С 01 июля 2023 года муниципальные спортивные школы города Чебоксары с реализации программ спортивной подготовки перешли на дополнительные образовательные программы спортивной подготовки. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта составила 100,0 % (план – 93,6 %).

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Поставленные задачи выполнены полностью, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижении намеченных целей Подпрограммы:

Выполнение основных мероприятий и мероприятий Подпрограммы за 2023 год соответствует поставленному плану и составляет 122,6 %.

Нарушений при реализации Подпрограммы не выявлено. Подпрограмма города Чебоксары «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы за 2023 год выполнена и признана высокоэффективной.

8. Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие образования», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 19.05.2021 № 896.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Развитие образования» (далее – муниципальная программа) в 2023 году реализованы 6 Подпрограмм.

В связи с изменениями объемов финансирования мероприятий в муниципальную программу в 2023 году были внесены следующие изменения:

постановлением администрации города Чебоксары от 12.04.2023 № 1262;

постановлением администрации города Чебоксары от 23.05.2023 № 1800;

постановлением администрации города Чебоксары от 11.09.2023 № 3359;

постановлением администрации города Чебоксары от 26.12.2023 № 4796.

Основной целью муниципальной программы является развитие муниципальной системы образования города Чебоксары в интересах формирования компетентной, социально активной, творческой личности.

В 2023 году в целях реализации мероприятий муниципальной программы из бюджетов всех уровней были предусмотрены средства в сумме 10 192,09 млн. рублей, из них средства федерального бюджета – 531,77 млн. рублей, средства республиканского бюджета Чувашской Республики составили – 6 715,22 млн. рублей, средства бюджета города Чебоксары – 1 733,20 млн. рублей, собственные внебюджетные средства предприятий – 1 211,90 млн. рублей.

Денежные средства, направленные на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году были освоены в размере 9 843,07 млн. рублей или 96,58 % от плана. Средства федерального бюджета фактически были освоены в сумме 531,77 млн. рублей (100,0 % от плана), средства республиканского бюджета Чувашской Республики использованы на сумму 6 450,11 млн. рублей (96,1 % от плана), средства бюджета города Чебоксары – 1 654,29 млн. рублей (95,4 % от плана), собственные внебюджетные средства предприятий – 1 206,90 млн. рублей (99,6 % от плана).

- Мероприятия муниципальной программы были профинансированы федеральным, республиканским, городским бюджетами и были направлены на:

- приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря и организацию отдыха детей в загородных, пришкольных и других лагерях;

- обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций;

- финансовое обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

- оснащение муниципальных общеобразовательных организаций учебным, учебно-производственным, учебно-лабораторным оборудованием;

- строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий общеобразовательных организаций;

- совершенствование и дальнейшее развитие целостной системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи города Чебоксары;

- оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания;

- повышение нормативного уровня антитеррористической защищенности отремонтированных зданий общеобразовательных организаций.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению и достигнуты по комплексному критерию от 80,0 до 100,0 % и более.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей муниципальной программы.

Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие образования» за 2023 год выполнена, что позволяет ее считать высокоэффективной.

Подпрограмма «Поддержка развития образования».

Основной целью Подпрограммы «Поддержка развития образования» (далее – Подпрограмма) является, достижение высоких результатов развития муниципальной системы образования города Чебоксары.

В 2023 году в ходе реализации Подпрограммы из бюджетов всех уровней были направлены средства в сумме 8 216,12 млн. рублей из внебюджетных источников были направлены средства в сумме 1 211,90 млн. рублей. Подпрограммой фактически были освоены бюджетные средства в сумме – 8 199,99 млн. рублей или 99,8 % от плана и денежные средства из внебюджетных источников финансирования в сумме 1 206,90 млн. рублей или 99,6 % от плана.

В 2023 году система дошкольного образования города Чебоксары включает 114 муниципальных дошкольных образовательных организаций, 2 негосударственные дошкольные организации, в которых воспитывается 34 604 ребенка (в 2022 году – 36 914 ребенка).

В муниципальных дошкольных образовательных организациях города Чебоксары функционируют 4 семейных и 2 домашних дошкольных групп – 20 детей (2022 год: 4 семейных и 3 домашних дошкольных групп – 21 ребенок), 5 патронатных групп – 27 детей (в 2022 году – 5 групп – 28 детей), 6 групп лекотека – 37 детей (2022 год – 6 групп – 38 детей).

Из муниципального и республиканского бюджетов на организацию питания детей и оплату труда воспитателям (младшим воспитателям) семейных и домашних дошкольных групп в 2023 году было выделено – 2 091,70 тысяч рублей (2022 год – 1 824,30 тысяч рублей).

В дошкольных образовательных организациях в 2023 году функционируют группы кратковременного пребывания с количеством воспитанников 501 ребенок (без патронатных групп и лекотеки) (2022 год – 636 детей).

По состоянию на 01.01.2024 число детей, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации, составляют 9 287 детей, из которых 2 613 детей от 1,5 до 3 лет, от 3 лет и старше – 431 ребенок, которые проживают в новых микрорайонах города. Всем детям в возрасте старше трех лет были предложены места в детских садах города.

С 01 января 2014 года в городе Чебоксары функционирует электронная система записи в дошкольные образовательные учреждения «Электронные услуги в сфере образования», которая обеспечивает прием заявлений, постановку на учет и комплектование дошкольных учреждений. По состоянию на 31 декабря 2023 данной услугой воспользовались 9 287 родителей (в 2022 году – 9 862 родителя), из них через единый портал государственных услуг 6 294 родителя (в 2022 году – 5 495 родителей).

В 2023 году среднесписочная численность педагогических работников дошкольных образовательный учреждений, включая внешних совместителей, составила 2 734 человека (за 2022 год – 2 879 человек).

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций за 2023 год составила – 37 117,10 рублей (за 2022 год – 34 037,20 рублей).

Для развития потенциальных возможностей педагогических работников и стимулирования их мотивации к непрерывному самообразованию совершенствуется система аттестации педагогических и руководящих работников. В 2023 году квалификационные аттестационные испытания прошли 526 педагогов (в 2022 году – 479 педагогов). Из них высшую квалификационную категорию получили 146 педагогов (2022 год – 106 педагогов), первую квалификационную категорию – 380 педагогов (за 2022 год – первая категория у 374 педагога).

Вопрос повышения квалификации педагогических работников и профессиональной подготовки руководителей приобретает особую значимость для качественного развития дошкольного образования. В 2023 году 305 педагогических работников прошли курсы повышения квалификации на базе БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии (в 2022 году – 182 работника).

В дошкольных учреждениях работают 182 молодых специалиста. В 2023 году приступили к работе 50 педагогов, из них 22 человека с высшим образованием и 28 со средним специальным (в 2022 году – 220 молодых специалиста, из них 83 – вновь пришедших).

В 2023 году 113 дошкольных образовательных учреждений (99,0 %) имеют лицензию на реализацию программ дополнительного образования для удовлетворения потребностей родителей в получении детьми дополнительных образовательных услуг и привлечения в дошкольное образовательное учреждение внебюджетных средств на укрепление материально-технической базы (2022 год – 114 детских садов (99,0 %). Средства от оказания платных образовательных услуг, поступивших за 2023 год – 206 249,80 тысяч рублей (2022 год – 165 741,00 тысяч рублей).

На выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного образования, за 2023 год направлены средства республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 7 914,50 тысяч рублей (2022 год – 7 428,60 тысяч рублей).

Ежегодно образовательные организации и педагогические работники принимают участие в грантовых конкурсах на разных уровнях.

В 2023 году участие в грантовой деятельности позволило привлечь более 10,00 млн. рублей (2022 год – 49,85 млн. рублей, 2021 – 34,18 млн. рублей).

Победителями конкурсного отбора на предоставление в 2024 году из федерального бюджета гранта в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» стали дошкольные учреждения (ДОУ № 162, 204). Общая сумма привлеченных средств составила 6,24 млн. рублей (в 2022 году 12 ДОУ (№ 6, 7, 11, 128, 130, 134, 162, 201, 203, 204, 205, 209), сумма привлеченных средств – более 37,00 млн. рублей).

Грантобладателями федерального конкурса «Бережливая инициатива», в рамках реализации проекта «Эффективный регион» стали 3 детских садах № 117, 200, 204. Общая сумма гранта составила около 1,00 млн. рублей (за 2022 год – 3 ДОУ № 7, 117, 204, общая сумма привлеченных средств более 0,99 млн. рублей).

ДОУ № 211 стал победителем грантового конкурса Движения Первых. Сумма выигранного гранта 269,00 тысяч рублей.

Педагог ДОУ № 188 стал победителем международного конкурса-игры «Школа Рыбаков Фонд» и получила грантовое поощрение в размере 75,00 тысяч рублей.

Так же дошкольные учреждения ежегодно становятся участниками и победителями грантовых конкурсов республиканского и муниципального уровней:

педагоги 13 детских садов и 2 руководителя являются победителями ежегодного конкурса на соискание специальной стипендии Главы Чувашской Республики для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность на 2023 год. (2,50 тысяч рублей ежемесячно) Общая сумма составила 390,00 тысяч рублей (ДОУ № 6, 78, 116, 122, 129, 143, 188, 200, 201, 205, 208, 211, 204);

ДОУ № 78 является победителем республиканского конкурса по отбору проектов на получение грантов Главы Чувашской Республики для поддержки инновационных проектов в сфере культуры и искусства в 2023 году. Сумма выигранного гранта составила 100,00 тысяч рублей.

5 педагогов из ДОУ № 6, 10, 106, 122, 125 – получатели ежегодного денежного поощрения Главы ЧР за инновационную деятельность в сфере образования в размере 50,00 тысяч рублей, общая сумма поощрения составила 250,00 тысяч рублей.

ДОУ № 7 стал победителем городского конкурса на получение грантов для поддержки инноваций в сфере образования в размере 150,00 тысяч рублей.

3 ДОУ № 206, 208, 210, стали призерами ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенных пунктов Чувашской Республики. Общая сумма поощрения составила 65 248 рублей.

педагог ДОУ № 143 является стипендиатом главы администрации города Чебоксары для одаренных и талантливых детей и молодежи в размере 1 500 рублей ежемесячно. Общая сумма именной стипендии 18,00 тысяч рублей в год.

Образовательные учреждения города Чебоксары занимают лидирующие позиции во всероссийских конкурсах и федеральных рейтингах.

Так, в 2023 году 12 ДОУ стали победителями Всероссийского открытого смотр-конкурса «Детский сад года» (ДОУ № 2, 3, 9, 11, 27, 113, 117, 146, 185, 205, 208, 210).

43 детских садов вошли в ТОП-1000 лучших организаций дошкольного образования Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад – 2023» (ДОУ № 1, 3, 6, 9, 10, 11, 13, 16, 22, 24, 42, 48, 73, 89, 97, 98, 103, 105, 108, 112, 113, 117, 118, 126, 128, 129, 130, 132, 140, 142, 146, 156, 160, 165, 169, 179, 182, 183, 205, 206, 208, 209, 210).

6 дошкольных учреждений города стали победители «Всероссийского смотр-конкурса образовательных организаций «Гордость отечественного образования» на основе многоцелевого комплексного анализа» (ДОУ № 11, 16, 22, 128, 205, 206).

5 ДОУ стали победителями Всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная образовательная организация – 2023» (№ 11, 15, 19, 162, 182).

ДОУ № 118 стал победителем X Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа-2023» в номинации «За высокую методическую грамотность организации образовательного процесса ДОУ».

В городе функционирует 60 общеобразовательных организаций, в том числе 1 общеобразовательная организация находится на капитальном ремонте. В 2023-2024 учебном году обучается около 72,50 тысяч детей (в 2022–2023 учебном году – 69,8 тысяч детей), что на 3,7 % больше, чем в предыдущем учебном году.

Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций за 2023 год составляет 3 697 человек (2022 год – 3 688 человек).

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций за 2023 год составила 43 780,20 рублей (за 2022 год 38 535,30 рублей).

Для развития потенциальных возможностей педагогических работников и стимулирования их мотивации к непрерывному самообразованию совершенствуется система аттестации педагогических и руководящих работников. В 2023 году аттестационные испытания прошли 1 026 педагогических работников (на высшую квалификационную категорию 573 человека, на первую квалификационную категорию 453 человека).

В 2023–2024 учебном году Всероссийская олимпиада школьников проводилась по 24 предметам. Показатель участия образовательных организаций города Чебоксары в предметных олимпиадах на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников соответствует аналогичному показателю прошлого учебного года.

На муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2023–2024 учебном году приняли участие 8 516 школьников 7–11 классов, что на 1,55 % (134 человека) ниже в сравнении с 2022–2023 учебном годом. Общее количество участников муниципального этапа 13 771, что на 9,12 % выше, чем в прошлом годом (2022–2023 учебном году – 12 620 участников).

В 2023–2024 учебном году количество призовых мест на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по городу Чебоксары снизилось на 9,33 % в сравнении с 2022–2023 учебным годом (2023–2024 учебный год – 2 739 призовых мест, 2022–2023 учебный год – 3 021 призовое место).

В региональном этапе олимпиады в 2023 году приняли участие 940 школьников 9-11 классов, что на 2,5 % выше в сравнении с 2022–2023 учебным годом (2022–2023 учебный год – 917 участников).

Количество призовых мест увеличилось на 4,5 % в сравнении с 2022 годом (2023 году – 303 призовых места, 2022 году – 290 призовых мест).

На заключительном этапе олимпиады приняли участие 22 школьника (в 2022 году – 21 участник). Доля участников заключительного этапа по городу Чебоксары оставляет 57,9 % (в 2022 году – 56,25 %) от общего количества участников по Чувашской Республике (38 участников). У команды города Чебоксары в 2023 году 11 призовых мест (1 победитель и 10 призеров), в 2022 году 8 призовых мест (1 победитель и 7 призеров). Доля призовых мест по городу Чебоксары составляет 68,8 % (2022 году – 61,5 %) от общего количества призовых мест по Чувашской Республике (16 призовых мест). Рост на 7,3 %.

В 2023 году по результатам исследования рейтингового агентства RAEX («РАЭКС-Аналитика») в ТОП-300 по абсолютному числу ребят, поступивших в лучшие вузы России, вошли сразу 4 столичные школы: лицей № 3 (86 место), гимназия № 1 (151 место), лицей № 2 (167 место), гимназия № 5 (179 место).

В ТОП-200 лучших школ, готовящих абитуриентов для лучших вузов технического профиля, вошел лицей № 3 (78 место).

В ТОП-20 лучших школ по ПФО по количеству поступивших в ведущие вузы России вошли: лицей № 3 (6 место), гимназия № 1 (15 место), лицей № 2 (16 место), гимназия № 5 (19 место).

8 столичных школ стали лучшими в Чувашии по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России (лицеи № 2, 3, 4, 44, гимназии № 1, 4, 5, СОШ № 61).

Качество освоения образовательного стандарта показывают результаты государственной итоговой аттестации.

Государственную итоговую аттестацию в 11 классах выпускники сдавали по русскому языку, математике базового или профильного уровня и предметам по выбору, которые необходимы при поступлении.

Средний балл ЕГЭ–2023 по русскому языку составил 75,18 (в 2022 году – 74,05), по Чувашии – 72,05 (в 2022 году – 71,80), по математике профильного уровня – 65,15 (в 2022 году – 64,89), по Чувашии – 62,54 (в 2022 году – 63,50), по математике базовой – 4,29 (в 2022 году – 4,43), по Чувашии – 4,25 (в 2022 году – 4,42). Таким образом, средний балл по основным предметам чебоксарских выпускников выше, чем по Чувашской Республике.

В 2023 году увеличилось количество участников ЕГЭ, набравших 100 баллов, и составляет 57 человек (в 2022 году – 26 человек). Максимальные результаты были получены по 8 предметам: по русскому языку – 22 результата (в 2022 году – 8 результатов), обществознанию – 10 результатов (в 2022 году – 5 результатов), математике профильной – 10 результатов (2022 году – 5 результатов), химии – 8 результатов (в 2022 году – 3 результата), информатике – 2 результата (в 2021 году – 6 результатов), истории – 1 результат (в 2022 году – 1 результат), литературе – 1 результат (в 2022 году – 1 результат), английскому языку – 2 результата (в 2022 году – 0 результатов).

Один выпускник лицея № 2 и два выпускника из лицея № 3 набрали 200 баллов по двум предметам – по русскому языку и обществознанию, по профильной математике и обществознанию (в 2022 году – 1 человек). В этом году город Чебоксары дал 63,0 % «сто балльных» результатов от общего количества по Чувашской Республике (57 из 90).

В 2023 году увеличился средний балл по 7 образовательным предметам в сравнении с 2022 годом: по русскому языку – 75,18 (в 2022 году – 74,05), математике профильной – 65,15 (в 2022 году – 64,89), истории – 62,76 (в 2022 году – 62,19), обществознанию – 67,71 (в 2022 году – 66,95), литературе – 65,39 (в 2022 году – 63,37), физике – 60,90 (в 2022 году – 57,40), биологии – 60,01 (в 2022 году – 58,56). Снижение среднего балла по 5 образовательным предметам: математике базовой – 4,29 (в 2022 году – 4,43), химии – 66,69 (в 2022 году – 66,76), географии – 57,13 (в 2022 году – 61,27), английскому языку – 68,63 (в 2022 году – 76,80), информатике и ИКТ – 63,97 (в 2022 году – 64,66).

В 2023 году медалями «За особые успехи в учении» награждены 311 выпускников из 39 образовательных организаций (в 2022 году – 318 выпускников из 45 образовательных организаций, в 2021 году – 341 выпускник из 51 образовательной организации).

Выпускники 9 классов для получения аттестата сдавали русский язык, математику и два предмета на выбор.

Аттестаты об основном общем образовании получили 5 556 человек, свидетельство об обучении получили 28 человек.

Средний балл ОГЭ-2023 по обязательным предметам в городе Чебоксары, как и в предыдущие годы, является выше аналогичных результатов по Чувашии. Средний балл по русскому языку – 3,90 (по Чувашии – 3,83), по математике – 3,65 (по Чувашии – 3,58).

По сравнению с прошлым годом увеличилась доля девятиклассников, успешно сдавших обязательные предметы (русский язык – 98,83 % (в 2022 году – 98,38 %), математика – 92,51 % (в 2022 году – 92,46 %).

Образовательные организации г. Чебоксары активно принимали участие в грантовых конкурсах федерального, республиканского и муниципального уровней.

4 школы (№ 17, 18, 36, 38) – победители конкурса на предоставление грантов «Бережливая инициатива», организованном Госкорпорацией Росатом в рамках реализации проекта «Эффективный регион». Общая сумма привлеченных средств составила около 3,50 млн. рублей.

2 школы (№ 38 и 59) стали победителями грантового конкурса Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых». Общая сумма привлеченных средств составила около 2,70 млн. рублей.

ДДЮТ стал обладателем гранта Всероссийского фестиваля–конкурса любительских творческих коллективов Министерства культуры Российской Федерации. Размер гранта составил 2,00 млн. рублей.

СОШ № 55 стала победителем конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в номинации «Экология» с проектом «Школа с раздельным сбором мусора» Сумма выигранных средств составила 310,00 тысяч рублей.

СОШ № 36 победитель Всероссийского грантового конкурса «Добро не уходит на каникулы» Минпросвещения России проектом «Дари тепло». Размер гранта составил 280,00 тысяч рублей.

СОШ № 30 – победитель Всероссийского конкурса Фонда «Защитники Отечества» и «Волонтеры Победы» по созданию выставок, посвященных участникам СВО, в музеях образовательных организаций. Размер гранта составил 250,00 тысяч рублей.

СОШ № 29 победила в конкурсе Федерального агентства по делам молодежи на предоставление грантов на реализацию мероприятий по сохранению исторической памяти и гражданскому воспитанию с проектом «Дорогами Памяти». Размер гранта составил 215,00 тысяч рублей.

4 школы (Лицей № 2, 4, 44, СОШ № 30) – победители конкурса на получение гранта Главы Чувашской Республики для поддержки инноваций в сфере образования. Каждая образовательная организация получила грант в размере 500,00 тысяч рублей.

2 школы (№ 6 и 27) обладатели гранта Главы Чувашской Республики для поддержки поисковых отрядов при образовательных организациях, молодежных поисковых отрядов и объединений в Чувашской Республики. Каждая образовательная организация получила грант в размере 150,00 тысяч рублей.

Лицей № 3 и СОШ № 59, являются обладателями Гранта Главы Чувашской Республики по итогам отбора образовательных организаций, вошедших в рейтинг достигших высоких образовательных результатов в 2023 году. Каждая образовательная организация получила грант в размере 500,00 тысяч рублей.

СОШ № 40 победитель в грантовом конкурсе Главы Чувашской Республики среди общеобразовательных организаций, реализующих лучшую практику обучения на чувашском языке, в 2023 году. Сумма гранта – 500,00 тысяч рублей.

СОШ № 47 и Дворец детского (юношеского) творчества в числе победителей грантового конкурса главы администрации города Чебоксары для поддержки инноваций в сфере образования. Каждая образовательная организация получила грант в размере 150,00 тысяч рублей.

Всего общеобразовательными организациями города Чебоксары в 2023 году было привлечено финансовых средств на сумму около 13,30 млн. рублей.

Чебоксарские школы стали победителями и призерами различных всероссийских и республиканских конкурсов:

20 школ и 1 организация доп. образования (СОШ № 9, 24, 36, 40, 41, 47, 49, 56, 57, 59, 61, Лицеи № 2, 3, 4, 44, Гимназии № 1, 2, 4, 5, 46, ДДЮТ ) включены в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почёта».

2 образовательных учреждения (СОШ № 47, 56) – лауреаты-победители Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций «ШКОЛА ГОДА – 2023».

9 школ и 1 организация доп. образования (СОШ № 22, 27, 30, 31, 40, 59, 60, НОШ № 2, Кадетская школа, ДДЮТ) – лауреаты Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров–2023».

СОШ № 61 вошла в реестр «Ведущих учреждений образования Российской Федерации» за 2022–2023 уч. год.

7 школ и 1 организация доп. образования (гимназия № 4, СОШ № 1, 27, 40, 61, Кадетская школа, НОШ № 2, ДДЮТ) – лауреаты Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций страны – 2023».

СОШ № 47 – призер Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования.

СОШ № 45 стала победителем всероссийского конкурса «Медиа лидеры. Взгляд в будущее».

Гимназия № 1 стала победителем Международного конкурса мультимедийных ресурсов «Петр I и его эпоха в Русском искусстве» в рамках проекта «Русский музей: виртуальный филиал».

Гимназия № 5 призер Международного конкурса-фестиваля хореографического и вокального творчества «Сердце России» в номинации «Театральное искусство».

Гимназия № 46 – лауреат I степени XVII Открытого межрегионального фестиваля-конкурса художественного творчества молодежи «Вдохновение».

СОШ № 27, 37 победители Межрегионального фестиваля-конкурса театрально-художественного творчества детей и молодежи «Театр-мир моей души».

СОШ № 35 – призер Международного конкурса-фестиваля искусства и творчества «Пробуждение».

3 школы (СОШ № 19, 59, 65) – призеры республиканского этапа всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России – 2023».

СОШ № 57 победитель в Республиканском  конкурсе «Лучший музей (музейная композиция), посвящённый увековечению памяти защитников Отечества» в рамках общественного проекта Приволжского федерального округа «Герои Отечества».

СОШ № 37 победитель на Региональном этапе Всероссийского конкурса цифровизации фондов и экспозиции школьных музеев «Школьный музей: цифровой формат» .

Лицей № 4 победитель регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье» в номинации «Лучший детский спектакль Чувашской Республики».

Вопрос повышения квалификации педагогических работников и профессиональной подготовки руководителей приобретает особую значимость для качественного развития школьного образования. В 2023 году педагогические работники прошли 3 272 курса повышения квалификации, приняли участие в 10 502 семинарах, вебинарах, научно-практических конференциях, фестивалях и круглых столах различного уровня, стали участниками 387 выездных мероприятий.

3 учителя школ города Чебоксары (СОШ № 40, 42, 62) стали обладателями ежегодного денежного поощрения Главы Чувашской Республики в размере 50,00 тысяч рублей.

11 учителей школ города Чебоксары (лицей № 2, 3, гимназия № 1, 4, 5, СОШ № 47) стали обладателями ежегодного денежного поощрения Главы Чувашской Республики педагогическим работникам, подготовившим победителей и призеров всероссийской олимпиады в размере 50,00 тысяч рублей (3 человека), 75,00 тысяч рублей (2 человека), 150,00 тысяч рублей (5 человек), 250,00 тысяч рублей (1 человек).

Учитель гимназии № 5 стала обладателем ежегодного денежного поощрения Главы Чувашской Республики педагогическим работникам, подготовившим победителей и призеров межрегиональных, международных олимпиад школьников по чувашскому языку и литературе (50,00 тысяч рублей).

За особую творческую устремленность 22 педагогических работника (гимназия № 5, СОШ № 3, 9, 18, 20, 22, 29, 31, 39, 41, 43, 45, 47, 55, 56, 62, 64, Кванториум, ДДЮТ) получили специальную стипендию Главы Чувашской Республики в размере 1 830 рублей.

Победителями конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в размере 200,00 тысяч рублей являются 3 учителя (лицей № 2, гимназия № 5, СОШ № 40).

В городе Чебоксары реализуется муниципальный проект методической поддержки и сопровождения молодых педагогических работников со стажем работы не более 3-х лет «Школа молодого педагога». В 2023 году в данный проект вовлечены более 90,0 % молодых педагогов города Чебоксары. С 1 сентября 2023 года в образовательных организациях города Чебоксары впервые приступили к работе 100 молодых педагогов (в 2022 году – 180 педагогов).

На организацию льготного питания обучающихся в 2023 году было направлено 338 017,70 тысяч рублей, в том числе: из федерального бюджета – 308 528,40 тысяч рублей, из бюджета Чувашской Республики – 9 191,70 тысяч рублей, из бюджета города Чебоксары – 20 297,70 тысяч рублей (в 2022 году – 287 094,60 тысяч рублей, в том числе из ФБ – 262 295,50 тысяч рублей, РБ – 5 776,10 тысяч рублей, МБ – 19 023,00 тысяч рублей). Льготным питанием в 2023 году было охвачено 36 996 обучающихся, из них 315 обучающихся из малоимущих семей получили 100,0 % льготу на стоимость обеда, 509 обучающихся из малоимущих семей пользовались 50,0 % льготой от стоимости обеда, 1 220 обучающимся с ограниченными возможностями здоровья была предоставлена 100,0 % льгота на стоимость завтрака и обеда, 33 047 обучающиеся с 1 по 4 классы 100,0 % льгота на обед, 780 обучающихся из малоимущих многодетных семей 5-11 классы была предоставлена 100,0 % льгота на стоимость завтрака и обеда, 100 обучающихся из семей находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации на 100,0 % от стоимости обеда, 378 обучающимся с ограниченными возможностями здоровья была предоставлена денежная компенсация – 100,0 % льгота на стоимость завтрака и обеда, 875 обучающимся, являющимися детьми лиц проходящих военную службу получивших увечья или иное повреждение здоровья в связи с прохождением военной службы (в 2022 году было охвачено 36 636 обучающихся, из них 281 обучающихся из малоимущих семей получили 100,0 % льготу на стоимость обеда, 610 обучающихся из малоимущих семей пользовались 50,0 % льготой от стоимости обеда, 1 113 обучающимся с ограниченными возможностями здоровья была предоставлена 100,0 % льгота на стоимость завтрака и обеда, 32 663 обучающиеся с 1 по 4 классы 100,0 % льгота на обед, 979 обучающихся из малоимущих многодетных семей 5-11 классы была предоставлена 100,0 % льгота на стоимость завтрака и обеда, 129 обучающихся из семей находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации на 100,0 % от стоимости обеда).

Система дополнительного образования представлена 2 учреждениями дополнительного образования. Кроме того, услуги по дополнительному образованию оказывают школы и детские сады.

В 2023 году в городе Чебоксары в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» реализовывалась программа персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет (далее – ПФДОД).

На реализацию системы ПФДОД в 2023 году из муниципального бюджета было направлено около 49,10 млн. рублей (в 2022 году – около 22,00 млн. рублей). Объем финансирования определен на основе целевого показателя реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» – 25,0 % от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, что составляет более 21,0 тысяч человек.

В 2023 году в число организаций, представивших программы дополнительного образования, вошли в общей сложности 239 организаций (в 2022 году – 236 организаций), которые были утверждены приказом регионального модельного центра в качестве организаций, реализующих программы ПФДОД.

Всего опубликовано 3 375 (в 2022 году – 3 363) программ дополнительного образования, в том числе 488 программ оплачиваемых за счет средств сертификата. На обучение по данным программам с использованием средств социального сертификата за 2023 год зачислено более 22,0 тысяч человек (по состоянию на конец 2022 года более 22,0 тысяч человек). Выдано около 79,9 тысяч сертификатов (в 2022 году – около 73,4 тысяч сертификатов), из них 25,6 тысяч сертификатов учета и 54,2 тысяч сертификатов с установленной категорией (номиналом).

За последние годы количество детей, получающих дополнительное образование, выросло почти в 1,5 раза. На сегодняшний день свыше 80,0 тысяч юных горожан охвачены услугами дополнительного образования, что составляет около 85,0 % от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Учреждения дополнительного образования в течение отчетного периода были организаторами и участниками мероприятий:

посвященные 78-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне (уроки Победы, выставки рисунков, смотры юнармейских отделений в возрастных категориях «Юный патриот», «Зарница», «Орленок», викторина «Что ты знаешь о войне?»);

праздничных выставок прикладного творчества, посвященных Дню города и Дню Республики.

В рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование», в городе Чебоксары на протяжении многих лет выстроена единая система военно-патриотического воспитания. Лучшие практики школ транслируются на федеральном уровне. Работа в этом направлении начинается ещё с дошкольного возраста: так, в этом году уже 8-й раз прошёл «Парад дошколят», к которому с прошлого года присоединись – школьники-Юнармейцы.

Растёт популярность детских объединений патриотической направленности. В этом учебном году увеличилось количество поисковых отрядов (с 13 до 17), военно-патриотических клубов и объединений (с 13 до 17), кадетских классов (с 88 до 91). В отрядах «Юнармии» города Чебоксары насчитывается более 4,0 тысяч человек.

Значимую роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения играют школьные музеи. Сегодня в школах города действуют 69 школьных музеев и уголков, которые ежегодно посещают более 15 тысяч детей. Более 300 воспитанников поисковых отрядов и музейных кружковых объединений проводят работу по обновлению наполнению экспозиций музеев. Больше внимание уделяется теме подвига чувашского народа: в музеях размещены экспозиции «Сурский рубеж», «Чебоксары – горд рудовой доблести». Во всех музеях оформляются уголки, посвящённые участникам Специальной военной операции.

Продолжается реализация проекта «Разговоры о важном» – цикла внеурочных занятий.

С целью усиления работы по социализации и формирования у детей духовно-нравственных идеалов и ценностей, реализуются План по проведению внеклассных мероприятий «Разговоры о важном» с участием представителей Чебоксарско-Чувашской епархии (около 40 мероприятий), к беседам привлекаются общественные деятели, волонтёры, родительская общественность.

Мастер-классы Детского технопарка Кванториум и Дворца детского и юношеского творчества были представлены на международной выставке-форуме «Россия».

В образовательных организациях проведены акции «Молодежь за здоровый образ жизни», «За здоровье и безопасность наших детей», «Сообщи, где торгуют смертью». Нормы ГТО сдали более 23,0 тысяч юных чебоксарцев.

В республиканский реестр в 2023 году были включены 3 загородных лагеря и 38 лагерей с дневным пребыванием.

В летний период 2023 года около 14,0 тысяч детей охвачены отдыхом в различных лагерных сменах, в том числе более 8,2 тысяч детей отдохнули в летних оздоровительных лагерях.

На летнюю оздоровительную кампанию 2023 года из бюджета города Чебоксары было выделено 69,50 млн. рублей (в 2022 году – 40,50 млн. рублей), в том числе:

на мероприятия по оздоровлению и организацию занятости детей в летний период из бюджета города Чебоксары было выделено 3,10 млн. рублей (в 2022 году – 3,00 млн. рублей);

на организацию отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях: МБОУДО «ДОЛ «Березка» города Чебоксары, МБОУДО «ДООЦ, «Бригантина» города Чебоксары, МБОУДО «ДОЛ Волна» города Чебоксары выделено 66,40 млн. рублей (в 2022 году – 37,50 млн. рублей).

В 2023 году введен в эксплуатацию модульный некапитальный объект на 52 места в оздоровительном лагере «Бригантина».

Также в загородных лагерях Чувашии отдохнули дети из особых категорий граждан:

во 2-ю - 4-ю смены в ДОЛ «Бригантина» отдохнули 128 детей из города Бердянск;

более 200 детей участников СВО бесплатно отдохнули в лагерях Чувашской Республики, в том числе около 190 детей – в муниципальных загородных лагерях города Чебоксары;

около 1 200 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили бесплатные (442) и льготные (5,0 % оплаты стоимости) (718) путевки в лагеря Чувашии;

57 детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, прошли через интенсивные профильные смены в ДОЛ «Солнышко», «Звёздный», «Романтика».

В смены патриотического лагеря «Страна героев» были направлены 120 активистов. На временное трудоустройство несовершеннолетних из бюджета города Чебоксары выделено 2,00 млн. рублей, в школьных трудовых бригадах работали около 4,0 тысяч детей.

По итогам 2023 года все плановые значения целевых показателей Подпрограммы достигнуты, которые свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Подпрограмма «Поддержка развития образования» в 2023 году стала высокоэффективной.

Подпрограмма «Молодежь – инвестиции в будущее города Чебоксары».

Целью Подпрограммы «Молодежь – инвестиции в будущее города Чебоксары» (далее – Подпрограмма) является, создание социально-экономических, правовых, организационных условий и гарантий для социального становления и развития молодых граждан города Чебоксары.

Из бюджета города Чебоксары на реализацию Подпрограммы были направлены средства в сумме 3,35 млн. рублей. Подпрограммой освоены денежные средства в сумме – 3,35 млн. рублей или 100,0 % от плана, с высоким комплексным критерием. Денежные средства были направлены на реализацию мероприятий по государственной поддержке талантливой и одаренной молодежи и организацию отдыха для детей.

В рамках реализации государственной молодежной политики на территории города Чебоксары в соответствии с данной Подпрограммой за отчетный период был проведен комплекс мероприятий, направленных на вовлечение различных категорий молодежи в реализацию программ социально-экономического развития города Чебоксары, обеспечение их занятости и досуга. Была охвачена студенческая молодежь образовательных организаций, работающая молодежь предприятий и организаций, представители молодежных общественных организаций, граждане от 14 до 35 лет.

В настоящее время в Чебоксарском городском округе всего проживает более 500,0 тысяч человек, из них более 122,0 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет 24,4 % от общего числа жителей города Чебоксары. В Чебоксарах действуют 9 высших учебных заведений, 12 колледжей и техникумов. В учреждениях профессионального образования обучается около 20,0 тысяч студентов, в учреждениях высшего образования обучается около 30,0 тысяч студентов.

По состоянию на 31.12.2023 на территории города Чебоксары функционирует более 200 молодежных объединений.

В рамках реализации государственной молодежной политики на территории города Чебоксары имеются консультативные органы, целью которых является привлечение молодежи к реализации программ и проектов социально-экономического развития города Чебоксары:

1 молодежный парламент (21 человек);

4 молодежных правительства (84 человека);

70 Советов работающей молодежи (1 500 человек);

21 студенческий совет (360 человек).

Активно реализует свою деятельность Координационный совет работающей молодежи города Чебоксары, состав которого постоянно пополняется (в 2023 году членами совета являются представители 70 предприятий и учреждений города, с общим количеством человек, входящих в их состав более 1 500 человек). Систематическая работа в данном направлении позволяет с каждым годом активнее вовлекать представителей работающей молодежи в социально значимую деятельность. Ежегодно проводится физкультурно-спортивная спартакиада среди Советов работающей молодежи, образовательные курсы, тренинги и творческая деятельность для реализации личностного и профессионального роста работающей молодежи.

Ежегодно 84 представителя одаренных и талантливых детей и молодежи становятся стипендиатами главы города Чебоксары. Проводится городской конкурс «Доброволец города Чебоксары», в рамках которого поощряются представители молодежи, внесшие свой вклад в развитие добровольческой деятельности на территории города Чебоксары.

В 2023 году проведен конкурс предоставления субсидий за счет средств бюджета города Чебоксары некоммерческим организациям, осуществляющих свою деятельность на территории города Чебоксары. 5 победителей получили субсидии по 50,00 тысяч рублей на реализацию своего проекта на территории города.

Всего за 2023 года было проведено 15 крупных мероприятий с молодежью в сфере межнационального сотрудничества, профилактики экстремизма и терроризма, профилактики потребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ, в которых приняло участие более 10 000 чебоксарцев. Одно из наиболее значимых мероприятий является всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!», в рамках которой проводятся семинары и круглые столы с представителями правоохранительных органов.

С целью вовлечения молодежи и общественных объединений в ноябре-декабре 2023 года прошла «ШКОЛА ВОЛОНТЕРОВ», главной целью которой являлась подготовка качественных кадров для добровольческой деятельности.

Традиционно к Всероссийскому дню молодежи был организован фестиваль «ЧЕБфест», где самые талантливые и активные ребята показали, на что они способны. В рамках фестиваля прошел Летний Кубок КВН Чувашии, чемпионат по армрестлингу, выставка федерации автоспорта и танцевальный опен-эйр.

С 5 по 8 октября 2023 года на базе отдыха «Буревестник» в 14 раз прошел Межрегиональный молодёжный образовательный форум «МолГород-2023». Участниками стали более 600 представителей активной и творческой молодежи из города Чебоксары (школьники, студенты, работающая молодежь), 19 районов и городов Чувашской Республики. В рамках форума прошел открытый диалог с представителями органов власти, на котором присутствовали О.А. Николаев, И.М. Филиппов, А.Л. Салаева.

Ко дню города Чебоксары Координационный совет работающей молодежи при поддержке администрации города Чебоксары провел первый фестиваль работающей молодежи города Чебоксары. В фестивале приняли участие 15 команд молодежи городских предприятий.

Образовательная программа состояла из 6 основных площадок: «Бизнес и предпринимательство»; «Государственная молодёжная политика», «Работающая молодежь», «Добровольчество», «Технологии Масс медиа», «Культура и творчество».

Также были организованы тематические мастер-классы от представителей и основателей школ по саморазвитию: «Лидерство и коммуникации», «Вязание маскировочных сетей», «Проектный интенсив», «Спортивный туризм», «Ориентирование». Мастер класс по чирлидингу.

За 2023 год проведено более 50 мероприятий с охватом более 30,0 тысяч молодых людей, направленных на профилактику предотвращения употребления наркотических средств, в том числе табачных изделий. Проведен месячник, посвященный «Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков». Всего на официальных сайтах администрации города Чебоксары, подведомственных учреждений и в социальных сетях размещено более 70 публикаций, направленных на пропаганду здорового образа жизни.

Добровольцы города Чебоксары активно работают совместно с «Комплексным центром социального обслуживания населения города Чебоксары». Одно из ключевых направлений – работа с семьями мобилизованных, оказание адресной помощи эвакуированным из ЛНР ДНР, помощь одиноко проживающим людям в возрасте 65+.

Были сформированы пункты приема гуманитарной помощи для мобилизованных. За 2023 год неравнодушными гражданами и муниципальными учреждениями было собрано более 6 500 банок тушенки и консервированной продукции, более 500 комплектов нательного белья и теплой верхней одежды. В сумме за 2023 год было отправлено более 30,0 тонн гуманитарной помощи на нужды СВО.

В рамках профилактики распространения ВИЧ/СПИД регулярно проводятся встречи обучающихся с членами движения «Волонтёры медики Чувашии». Также при поддержке волонтерского корпуса были проведено 22 спортивных мероприятия охватом более 2 500 человек.

КВН Чувашии, также продолжает свою работу. В 2023 году состоялся 34-й Международный Сочинский фестиваль «КиВиН-2023», в котором приняли участие 9 лучших Чебоксарских команд, ребята представляли свои ВУЗы, наш город и республику, пять из которых получили возможность играть в официальных и центральных лигах сезона КВН в 2024 году.

На территории города Чебоксары развивается волонтерское движение, одним из крупнейших центров которого является «Волонтерский центр города Чебоксары». В его состав входит более 4 500 тысяч добровольцев – амбициозных и неравнодушных горожан, готовых творить добро и приносить пользу обществу. Общая численность вовлеченных горожан в волонтерскую деятельность составляет около 27,0 тысяч человек.

Целевые показатели и индикаторы Подпрограммы представлены следующим образом:

доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных объединений, в общей ее численности составила – 43,0 %;

доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи– 40,0 %;

доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи – 34,0 %;

количество безработных среди населения в возрасте от 16 до 34 лет снизилось и составило 489 человек при плане 1 000 человек

количество структурных образований молодых специалистов (советов молодежи) на предприятиях (организациях) города – 35 единиц.

По итогам 2023 года все плановые значения целевых показателей Подпрограммы достигнуты, которые свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы. Нарушений в ходе реализации Подпрограммы не выявлено.

Подпрограмма «Молодежь – инвестиции в будущее города Чебоксары» в 2023 году является высокоэффективной.

Подпрограмма «Создание в городе Чебоксары новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения».

Основной целью Подпрограммы является создание в городе Чебоксары новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

В ходе реализации Подпрограммы в 2023 году из бюджетов всех уровней были направлены средства в сумме 640,19 млн. рублей, из них средства федерального бюджета – 0,00 млн. рублей, средства республиканского бюджета Чувашской Республики составили – 501,69 млн. рублей, средства бюджета города Чебоксары – 138,50 млн. рублей.

Денежные средства, направленные на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году были освоены в размере 314,72 млн. рублей или 49,2 % от плана с низким критерием исполнения. Средства федерального бюджета фактически были освоены в сумме 0,00 млн. рублей, средства республиканского бюджета Чувашской Республики использованы на сумму 250,84 млн. рублей (50,0 % от плана), средства бюджета города Чебоксары – 63,87 млн. рублей (46,1 % от плана).

На реализацию мероприятий регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в 2023 году было направлено финансирование в сумме 627,11 млн. рублей, освоение средств составило 313,56 млн. рублей, что соответствует 50,0 %.

На строительство (приобретение) и реконструкция зданий государственных общеобразовательных организаций Чувашской Республики муниципальных общеобразовательных организаций было направлено 13,08 млн. рублей, освоение на 31.12.2023 составляет – 1,16 млн. рублей или 8,9 %.

Целевые показатели и индикаторы Подпрограммы представлены следующим образом:

удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих учебные здания с износом 49,0 % и ниже, снизился в общем количестве общеобразовательных организаций и составил 46,7 % (69,7 % от плана);

удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции, в общей численности, обучающихся в общеобразовательных организациях – 81,7 %.

По итогам 2023 года все плановые значения целевых показателей Подпрограммы достигнуты, которые свидетельствуют об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы. Нарушений в ходе реализации муниципальной программы не выявлено.

Подпрограмма «Создание в городе Чебоксары новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» в 2023 году стала эффективной.

Подпрограмма «Обеспечение кадрами муниципальных образовательных организаций города Чебоксары».

Цель Подпрограммы «Обеспечение кадрами муниципальных образовательных организаций города Чебоксары» (далее – Подпрограмма) заключается в содействии развития кадрового потенциала в системе образования города Чебоксары.

В течение 2023 года на сайте управления образования размещалась информация о вакансиях педагогических работников в муниципальных образовательных организациях.

На 01.01.2024 в муниципальных образовательных организациях 148 вакансий педагогических работников общеобразовательных организаций, 324 вакансий педагогических работников дошкольных образовательных организаций.

Для участия в конкурсе по целевому обучению, по программам высшего профессионального образования ЧГПУ им. И.Я. Яковлева в 2023 году было подано 16 заявлений от выпускников общеобразовательных организаций города. По результатам конкурсного отбора, проведенного ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, на первый курс очной формы обучения и заочной формы обучения на места в пределах квоты целевого приема по направлениям подготовки бакалавров зачислены 4 выпускника, в ЧГУ им. И.Н. Ульянова – 1 выпускник. По состоянию на 01.01.2024 в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева по целевому направлению на 2-м курсе обучаются 3 студента, на 3-м курсе – 4 студента, на 4-м курсе – 7 студентов, на 5 курсе – 3 студента.

Плановое значение основных целевых показателей и индикаторов Подпрограммы в 2023 году соответствуют фактическому значению, практически достигнуты и сложились следующим образом:

доля выпускников организаций высшего образования, обучавшихся на условиях целевого приема и прибывших для работы в муниципальные образовательные организации составила – 50,0 %, при плане 30,0 %.

доля педагогических работников, получивших в установленном порядке высшую квалификационную категорию в общей численности педагогических работников составила – 24,9 %;

доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников составила – 28,3 %.

Основные мероприятия и мероприятия Подпрограммы направлены на достижение целевых индикаторов и показателей. Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и являются достигнутыми.

Контрольно-ревизионных мероприятий органами внутреннего муниципального контроля не проводились. Нарушений в ходе реализации муниципальной программы не выявлено.

Подпрограмма «Обеспечение кадрами муниципальных образовательных организаций города Чебоксары» в 2023 году признана высокоэффективной.

Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Чувашской Республики».

Цель Подпрограммы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Чувашской Республики» направлена на совершенствование и дальнейшее развитие целостной системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи города Чебоксары.

На реализацию Подпрограммы в 2023 году из бюджетов всех уровней были направлены средства в сумме 26,91 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 26,64 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,27 млн. рублей. Подпрограммой были освоены денежные средства в сумме – 26,91 млн. рублей или 100,0 % от плана.

Финансирование Подпрограммы направлено на:

формирование у молодежи патриотизма, уважение к истории, культуре, традициям чувашского народа и других национальностей, проживающих в Чувашской Республике;

увеличение роста количества специалистов по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи, повысивших квалификацию;

увеличить рост количества детей и молодежи, занимающихся военно-техническими видами спорта;

увеличить рост количества военно-патриотических клубов.

Целевые показатели и индикаторы Подпрограммы представлены следующим образом:

количество обучающихся, вовлеченных во Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» составило 4 500 человек или 102,27 % от плана.

По итогам 2023 года все плановые значения целевых показателей Подпрограммы достигнуты, которые свидетельствуют об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы. Нарушений в ходе реализации муниципальной программы не выявлено.

Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Чувашской Республики» в 2023 году признана высокоэффективной.

Подпрограмма «Региональный проект по модернизации школьных систем образования».

Цель Подпрограммы «Региональный проект по модернизации школьных систем образования» направлена на приведение в нормативное состояние зданий общеобразовательных организаций города Чебоксары.

В ходе реализации Подпрограммы в 2023 году из бюджетов всех уровней были направлены средства в сумме 64,30 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 0,00 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 51,43 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 12,86 млн. рублей. Подпрограммой были освоены денежные средства в сумме – 61,88 млн. рублей или 96,2 % от плана.

Денежные средства из республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета города Чебоксары в сумме – 54,09 млн. рублей направлены на модернизацию территорий общеобразовательных организаций. Освоение средств 100,0 % от плана.

На реализацию основного мероприятия по обеспечению в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством, были выделены средства из республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета города Чебоксары в сумме – 10,20 млн. рублей. Средства освоены в сумме – 7,78 млн. рублей или 76,3 % от плана.

Целевые показатели и индикаторы Подпрограммы представлены следующим образом:

количество отремонтированных зданий и (или) помещений общеобразовательных организаций, в которых обеспечен нормативный уровень антитеррористической защищенности, составил 5 ед. (83,3 % от плана).

По итогам 2023 года все плановые значения целевых показателей Подпрограммы достигнуты, которые свидетельствуют об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы. Нарушений в ходе реализации муниципальной программы не выявлено.

Подпрограмма «Региональный проект по модернизации школьных систем образования» в 2023 году признана высокоэффективной.

9. Муниципальная программа города Чебоксары «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 19.03.2019 № 580.

В состав муниципальной программой города Чебоксары «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) входят 3 Подпрограммы, которые реализовывались в 2023 году.

В связи с изменением в 2023 году объемов финансирования основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, проводилась актуализация, и были внесены следующие изменения в соответствии с:

постановлением администрации города Чебоксары от 29.05.2023 № 1848;

постановлением администрации города Чебоксары от 31.07.2023 № 2700;

постановлением администрации города Чебоксары от 26.09.2023 № 3587.

На реализацию мероприятий муниципальной программы из бюджета города Чебоксары в 2023 году были предусмотрены средства в сумме 82,60 млн. рублей. Муниципальной программой были освоены денежные средства из бюджета города Чебоксары в сумме – 79,29 млн. рублей или 96,2 % от годового плана:

федеральный бюджет – 0,00 млн. рублей;

республиканский бюджет Чувашской Республики – 0,00 млн. рублей;

бюджет города Чебоксары – 79,29 млн. рублей (96,2 %).

В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Чебоксары» в структуре общепрограмных расходов были предусмотрены денежные средства из бюджета города Чебоксары в сумме – 33,24 млн. рублей. Фактически были освоены денежные средства из бюджета города Чебоксары на сумму – 30,33 млн. рублей или 91,3 % от плана.

Поставленные перед муниципальной программой цели и задачи были выполнены в полном объеме, что свидетельствует об их правильном выборе.

Основные мероприятия муниципальной программы, на которые были направлены средства из бюджета города Чебоксары:

развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности Территориальной подсистемы Чувашской Республики, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары происшествия на водных объектах;

развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений;

предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы;

профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения;

дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений;

профилактика и соблюдение правопорядка на улицах и в других общественных местах;

совершенствование организационно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности;

обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры.

В 2023 году плановое значение основных целевых показателей и индикаторов муниципальной программы соответствуют фактическому значению и практически достигнуты. К ним относятся:

готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях – 17,0 %;

снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах – 408 единиц (в 2022 году – 403 единицы);

снижение количества населения, погибшего при ЧС, пожарах, происшествиях на водных объектах – 14 человек (в 2022 году – 15 человек);

готовность стационарных и подвижных пунктов управления органа управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям для действий в особый период, а также при ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий террористических акций – 97,0 %;

доля оправдавшихся прогнозов ЧС (достоверность прогнозов системы мониторинга и прогнозирования ЧС) – 95,0 %.

Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля по выявлению нарушений не проводились.

Мероприятия муниципальной программы города Чебоксары «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий города Чебоксары» за 2023 год выполнены, муниципальная программа является эффективной.

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах».

Реализация Подпрограммы в 2023 году предусматривает к выполнению 4 мероприятия.

Основные цели Подпрограммы соответствуют задачам муниципальной программы и приоритетным направлениям политики органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы. Основные мероприятия Подпрограммы соответствуют запланированным и фактически выполненным основным мероприятиям Подпрограммы.

В целях реализации задач Подпрограммы и обеспечения достижения целевых показателей Подпрограммы в 2023 году МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Чебоксары» провела работу по развитию муниципальных курсов гражданской обороны города Чебоксары и повышению доступности и качества предоставления муниципальных услуг (обучение населения на муниципальных курсах ГО города Чебоксары в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций).

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году из бюджетов всех уровней были предусмотрены средства в сумме 3,29 млн. рублей, в том числе из:

федерального бюджета – 0,00 млн. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,00 тысяч рублей;

бюджета города Чебоксары – 3,29 млн. рублей.

Муниципальной программой освоены денежные средства из бюджета города Чебоксары в сумме – 3,29 млн. рублей или 100,0 % от плана.

Средства Подпрограммы были направлены на совершенствование функционирования органов управления территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения.

Выполнение мероприятий Подпрограммы предусматривают:

дополнительное образование детей по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов;

защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона (муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Чебоксары»);

приведение в исправное состояние автоматической пожарной защиты зданий повышенной этажности и общежитий, переведенных в разряд жилых домов;

ремонт и профилактические проверки электрооборудования в жилых домах;

ремонт неисправных пожарных гидрантов (по предписаниям органов ГПН) и оборудование гидрантов соответствующими указателями (тумбами);

обеспечение пожарной безопасности объектов культуры согласно предписаниям органов ГПН.

Одно из успешных и перспективных направлений повышения качества и доступности предоставления услуг – это предоставление услуг населению, обучение населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Данное направление реализуется на базе муниципальных курсов гражданской обороны города Чебоксары.

На 01 января 2024 года на базе курсов ГО организовано предоставление 892 услуги из них:

Федеральные услуги – нет;

Республиканские услуги – нет;

Муниципальные услуги – 892 услуги или 120,0 %;

Прочие услуги – 48 (подготовка ответственных на предприятиях и организациях за проведение вводного инструктажа по гражданской обороне).

Прием заявителей осуществляется путем посещения слушателями курсов ГО и обучение их с полным отрывом от производства специалистами–сотрудниками курсов ГО. Штатная численность муниципальных курсов ГО города Чебоксары на 31 декабря 2023 года составила 2,5 единицы.

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28 «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и постановлением Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» на 31.12.2023 доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по месту пребывания, в том числе на курсах ГО города Чебоксары предоставления государственных услуг, должна составить не менее 100,0 %. Для обеспечения достижения данного показателя до конца 2023 года на курсах ГО города Чебоксары проводилась работа по совершенствованию качества учебного процесса с целью улучшения предоставления муниципальных услуг способам гражданской защиты в чрезвычайных ситуациях.

Основная цель оказания государственных и муниципальных услуг – удовлетворение запросов населения. Степень удовлетворенности потребителей является наиболее значимым критерием оценки качества предоставления услуг.

Одним из основных инструментов получения информации о соответствии получаемых результатов ожиданиям, об удовлетворенности потребителей уровнем обслуживания, профессиональными качествами персонала и т. д. является анкетирование.

В этих целях на курсах ГО организована работа по проведению анкетирования среди потребителей услуг. У каждого заявителя имеется возможность оценить качество организации предоставления услуг на курсах ГО города Чебоксары.

Результаты опроса используются для подготовки рекомендаций по устранению фактов неудовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемых услуг. Выявление слабых мест в деятельности подразделений МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Чебоксары», позволяет оценить, спланировать и реализовать необходимые изменения в процессе оказания услуги. Кроме того, потребители, принимающие участие в опросе в 2023 году, получают возможность повлиять на качество оказания услуги, что должно повысить их доверие к вопросам защиты населения от ЧС.

По результатам анкетирования, которое проводилось в течение всего 2023 года, на 01 января 2024 года уровень удовлетворённости потребителей качеством и доступностью предоставления услуг составил 95,0 %, что соответствует уровню прошлого года. Уровень удовлетворённости потребителей качеством предоставления услуг свидетельствует о том, что мнение населения учитывается, замечания и предложения по организации работы в сфере предоставления услуг работниками МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Чебоксары» и курсов ГО города Чебоксары учтены, но требуют определенных доработок.

Реализация основных мероприятий Подпрограммы направлены на достижение важнейших целевых индикаторов и показателей такие как:

готовность автоматизированных систем оповещения города Чебоксары, входящих в состав региональной автоматизированной системы централизованного оповещения – 17,0 % от плана;

готовность защитных сооружений гражданской обороны города Чебоксары к использованию – 33,0 % или 34,4 % от плана;

уровень обеспеченности сил и средств гражданской обороны запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств – 49,0 %;

количество обучаемых лиц руководящего состава гражданской обороны и специалистов аварийно-спасательных формирований способам гражданской защиты (в расчете на 10,0 тысяч населения) – 89,2 человека или 108,8 % от плана;

снижение количества зарегистрированных пожаров – 408 единиц (увеличение по отношению к показателю 2022 года на 8 единиц), (за 2022 год – 400 единиц);

снижение количества погибших на пожарах – 8 человек (по отношению к показателю 2022 года снижение на – 3 человека), (за 2022 год – 11 человек);

снижение количества травмированных на пожарах людей – 51 человек (по отношению к показателю 2022 года увеличение на 19 человек), (за 2022 год – 32 человека).

улучшение показателей оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, в том числе сокращение среднего времени организации выезда дежурной смены на чрезвычайные ситуации – 4,4 минуты, прибытия дежурной смены спасателей к месту чрезвычайных ситуаций – 36,0 минут, локализации чрезвычайных ситуаций – 25,7 минут, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций – 43,0 минуты.

Плановые значения важнейших целевых показателей и индикаторов Подпрограммы по итогам 2023 года соответствуют фактическому значению и достигнуты на 63,6 %, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Контрольно-ревизионных мероприятий органами внутреннего муниципального контроля не проводилось.

Средства бюджета города Чебоксары на реализацию Подпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» в 2023 году использованы по назначению, Подпрограмма является эффективной.

Подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности в городе Чебоксары».

Основная цель Подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности в городе Чебоксары» (далее – Подпрограмма) соответствует задачам муниципальной программы и приоритетным направлениям органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации данной Подпрограммы и муниципальной программы в целом. Основные мероприятия Подпрограммы соответствуют запланированным и фактически выполненным мероприятиям Подпрограммы.

Целью Подпрограммы является укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в городе Чебоксары.

Основными задачами Подпрограммы остаются:

повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления, органов исполнительной власти Чувашской Республики в городе Чебоксары, подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в городе Чебоксары, организаций в вопросах профилактики терроризма и экстремизма;

выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской деятельности.

В 2023 году цель, задачи Подпрограммы, основные мероприятия выполнены в полном объеме.

На реализацию Подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности в городе Чебоксары» в 2023 году из бюджетов всех уровней было выделены средства в сумме 2,28 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 0,00 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,00 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 2,28 млн. рублей.

Бюджетные средства Подпрограммы, направленные на осуществление мер по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах, были освоены на сумму 2,04 млн. рублей или 89,5 % от годового плана.

Финансирование было направлено на:

организацию работы по добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) основе органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения – 120,00 тысяч рублей, освоены средства в сумме – 62,00 тысяч рублей или 51,67 % от плана;

осуществление мер по противодействию терроризму в муниципальном образовании выделено – 2,16 млн. рублей, средства из городского бюджета освоены на сумму – 1,98 тысяч рублей или на 91,67 % от плана.

В 2023 году основные мероприятия Подпрограммы направлены на достижение целевых индикаторов и показателей, которые представлены следующим образом:

доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи, составила 89,6 %;

удельный вес населения города Чебоксары, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составил 40,3 %;

снижение доли безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, достигло 31,1 %;

доля объектов социального назначения, подвергшихся преступному проникновению, не оборудованных системами безопасности, охранно-пожарной сигнализацией от общего количества таких объектов – 0,0 %.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и считаются достигнутыми.

Неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств, при реализации Подпрограммы, а также нарушений финансовой дисциплины не выявлено.

Финансовые средства, направленные из бюджета города Чебоксары и республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию Подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности в городе Чебоксары» в 2023 году использованы по назначению. Подпрограмма является эффективной.

Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Чебоксары».

Основными целями Подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Чебоксары» (далее – Подпрограмма) являются, создание единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное реагирование и взаимодействие всех служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, повышение безопасности жизнедеятельности населения города Чебоксары и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращении населения по единому номеру «112», создание комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений.

- Цели Подпрограммы в 2023 году соответствуют задачам муниципальной программы города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы.

В 2023 году были реализованы следующие задачи Подпрограммы:

развитие существующих и создание новых функциональных компонентов безопасности для эффективного функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;

дооснащение единой дежурно-диспетчерской службы города Чебоксары программно-техническими комплексами системы-112;

внедрение современных технических средств обеспечения правопорядка и безопасности в общественных местах и раскрытия преступлений, а также повышения безопасности дорожного движения.

Все поставленные задачи выполняются в полном объеме, и способствуют достижению цели Подпрограммы.

В 2023 году на реализацию мероприятий Подпрограммы были предусмотрены денежные средства из бюджета города Чебоксары в сумме – 43,65 млн. рублей. Подпрограммой фактически были освоены денежные средства из бюджета города Чебоксары на общую сумму – 43,62 млн. рублей или 99,9 % от плана.

Средства были направлены на модернизацию и обслуживание ранее установленных сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», в том числе систем видеонаблюдения и видео фиксации преступлений и административных правонарушений, по следующим направлениям расходования субсидий:

на содержание и техническое обслуживание систем видеонаблюдения АПК «Безопасный город», включая закупку оборудования на замену неподлежащего ремонту;

на развитие систем видеонаблюдения АПК «Безопасный город».

Всего в 2023 году к системе видеонаблюдения и видео фиксации преступлений были установлены и подключены 83 камеры видеонаблюдения, в том числе установлено 28 единиц по запросам УМВД России по городу Чебоксары, подключено 55 камер ЛСВ сторонних организаций (Ледовый дворец – 29 камер, Кадетский корпус – 14 камер, переход у ж/д вокзала – 4 камеры, парк им А.Николаева – 8 камер). Так же заменены 102 морально устаревших видеокамеры на камеры с техническими характеристиками, соответствующими нормативным требованиям, заменена видео стена и видеоконтроллер в ЦУН УМВД России по г. Чебоксары.

Важнейшие целевые показатели и индикаторы Подпрограммы распределились таким образом:

охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга) – 93,0 % или 100,0 % от плана;

сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» на территории города Чебоксары – 20,0 % или 100,0 % от плана.

По итогам 2023 года все плановые значения важнейших целевых показателей и индикаторов Подпрограммы достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы.

Неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств, в ходе реализации Подпрограммы, а также нарушений финансовой дисциплины не выявлено. Контрольно-ревизионных мероприятий органами внутреннего муниципального контроля не проводилось.

Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Чебоксары» в 2023 году является высокоэффективной.

10. Муниципальная программа города Чебоксары «Экономическое развитие города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 13.05.2020 № 860.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Экономическое развитие города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2023 году реализованы 6 Подпрограмм.

В связи с изменением в 2023 году объемов финансирования основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, проводилась актуализация, и были внесены следующие изменения в соответствии с:

постановлением администрации города Чебоксары от 03.04.2023 № 1133.

В 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной программы были предусмотрены денежные средства из бюджетов всех уровней в сумме – 15,25 млн. рублей, из которых средства федерального бюджета составили – 0,00 млн. рублей, средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 15,25 млн. рублей, средства бюджета города Чебоксары составляют – 0,00 млн. рублей. Из внебюджетных источников на реализацию мероприятий была предусмотрена сумма в размере – 347,71 млн. рублей.

Фактически были освоены бюджетные средства в сумме 15,25 млн. рублей или 100,0 % от годового плана, в том числе из федерального бюджета – 0,00 млн. рублей, средства из республиканского бюджета Чувашской Республики – 12,50 млн. рублей, (100,0 % от плана), бюджета города Чебоксары – 0,00 млн. рублей. Внебюджетные средства были освоены на сумму – 722,25 млн. рублей или на 207,7 % от плана.

Финансирование было направлено на:

совершенствование экономической системы муниципального стратегического управления;

организацию по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг;

внедрение механизмов конкуренции между муниципальными образованиями по показателям динамики привлечения инвестиций, создание новых рабочих мест;

развитие механизмов финансово-имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

открытие новых, реконструкцию и модернизацию объектов розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения;

оптимизацию сети рынков, преобразование их в современные торговые комплексы и развитие инфраструктуры сферы оптовой торговли;

разработку, организацию и техническое перевооружение производства на предприятиях;

увеличение объема экспорта товаров, увеличения объема не сырьевого неэнергетического экспорта и расширения географии экспорта;

создание условий для эффективной защиты прав потребителей, установленных законодательством Российской Федерации.

Цели муниципальной программы соответствуют приоритетным направлениям органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы.

У муниципальной программы имеются ответственные исполнители и несколько соисполнителей, плановые показатели ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики соответствуют показателям, установленным законом о бюджете.

Основным показателем, характеризующим уровень достижения целей муниципальной программы, является показатель доходов населения.

Среднемесячная заработная плата работников по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, по видам экономической деятельности за 2023 год составила 60 129,40 рублей или 120,6 % к соответствующему периоду 2022 года (в 2022 году – 48 016,70 рублей).

Оборот организаций по всем видам экономической деятельности за январь-декабрь 2023 года составил 473,60 млрд. рублей или 125,3 % к соответствующему периоду 2022 года в действующих ценах. Доля промышленного сектора в общем обороте занимает 49,0 %, торговля – 37,1 %, строительство – 2,5 %.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» за январь-декабрь 2023 года составил 178,60 млрд. рублей или 143,8 % к соответствующему периоду прошлого года.

В 2023 году сальдированный финансовый результат организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в городе Чебоксары составил 54,40 млрд. рублей прибыли.

Удельный вес прибыльных организаций составил в 2023 году – 86,6 % в общем числе организаций.

Индекс потребительских цен (тарифов) на товары и услуги в декабре 2023 года к декабрю 2022 года составил 107,3 %, в том числе на продовольственные товары – 108,0 %, непродовольственные товары – 106,2 %, услуги – 107,4 %.

Среднесписочная численность работающих в организациях города Чебоксары за январь-декабрь 2023 года составила 117,3 тысяч человек или 100,2 % к соответствующему периоду 2022 года.

Уровень официально зарегистрированной безработицы по состоянию на 01.01.2024 – 0,38 %. Численность безработных граждан на конец декабря 2023 года составила 1 147 человек.

Поставленные задачи выполнены эффективно, что свидетельствует о достижении намеченных целей муниципальной программы.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия не проводились.

Муниципальная программа города Чебоксары «Экономическое развитие города Чебоксары» за 2023 год выполнена и является эффективной.

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и сферы услуг в городе Чебоксары».

Основной целью Подпрограммы «Развитие потребительского рынка и сферы услуг в городе Чебоксары» (далее – Подпрограмма) является повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка и сферы услуг, создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные товары и услуги.

Для выполнения поставленной цели Подпрограммы, были решены следующие задачи:

оптимизация механизмов муниципальной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг;

обеспечение доступности услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения;

развитие конкуренции и повышение качества и конкурентоспособности производимых и реализуемых товаров и услуг;

повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства на потребительском рынке;

повышение уровня и качества обслуживания.

На реализацию Подпрограммы из бюджетов всех уровней и внебюджетных средств в 2023 году были направлены средства в сумме – 261,00 млн. рублей. Подпрограммой были освоены денежные средства из собственных внебюджетных средств, в сумме – 722,25 млн. рублей, что составляет 276,7 % от плана.

Денежные средства были направлены на:

открытие, реконструкцию и модернизацию объектов розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания – 402,50 млн. рублей;

обеспечение повышения доступности объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания – 4,75 млн. рублей;

организацию ярмарок сельскохозяйственной продукции – 172,00 млн. рублей;

организацию городских конкурсов, смотров профессионального мастерства, фестивалей среди работников сферы потребительского рынка и услуг в сумме – 143,00 млн. рублей.

Развитие потребительского рынка и сферы услуг является одной из приоритетных задач социально-экономического развития города Чебоксары.

Сфера потребительского рынка и услуг города Чебоксары является крупнейшей в Чувашской Республике, характеризуется развитой сетью объектов розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания.

Об эффективности принятых мер поддержки развития потребительского рынка и сферы услуг свидетельствует позитивная динамика основных показателей деятельности в этом секторе.

По состоянию на 31 декабря 2023 года на территории города Чебоксары функционировало 4 018 объектов потребительского рынка, из них:

1 936 предприятий розничной торговли;

514 предприятий общественного питания;

422 нестационарных торговых объекта;

5 ярмарок, проводимых на постоянной основе;

1 141 предприятие бытового обслуживания.

Торговля является важным звеном в обеспечении продовольственной безопасности, гарантом стабильности внутреннего производства, стимулом для повышения конкурентоспособности производимой продукции и организации эффективной системы доставки безопасной продукции до потребителя.

Оборот розничной торговли по организациям всех видов деятельности (по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников превышает 15 человек) города Чебоксары в 2023 году составил 81,40 млрд. рублей, рублей и по сравнению с 2022 годом в сопоставимых ценах увеличился на 11,4 %.

За 2023 год на территории города открылось 133 предприятия розничной торговли, создано 413 рабочих мест, прекратили деятельность 45 предприятий розничной торговли, закрыто 171 рабочее место.

Среднесписочная численность занятых в сфере оптово-розничной торговли (не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность которых превышает 15 человек) в 2023 году составила 6 867 человек и по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составляет 98,3 %.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников в предприятиях розничной торговли (не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность которых превышает 15 человек) в 2023 году по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличилась на 19,8 % и составила 48 292,80 рублей, к среднегородскому уровню по состоянию на ноябрь 2023 года составляет 75,3 %.

Обеспеченность населения города площадью стационарных торговых объектов превышает норматив минимальной обеспеченности – 1 472 единицы, при нормативе 392 (норматив утвержден постановлением Кабинета Министров ЧР от 14.12.2016 №531).

В целях предупреждения хищений и террористических актов, а так же любых противоправных действий на территориях, прилегающих к предприятиям стационарной торговли города Чебоксары, ведется работа по оснащению данных предприятий камерами видеонаблюдения.

Важное место на потребительском рынке города занимают услуги общественного питания, где приоритетным направлением продолжает оставаться развитие сети индустрии питания, расширение классификации услуг, обеспечивающих удовлетворение потребностей населения любого уровня, а также качество и безопасность предоставляемых услуг.

Оборот общественного питания (включая гостиницы) по организациям всех видов деятельности (без субъектов малого предпринимательства) города Чебоксары за 2023 год составил 2,53 млрд. рублей, что составляет 113,7 % по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Среднесписочная численность занятых в сфере общественного питания, включая гостиницы, (не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность которых превышает 15 человек) в 2023 году составила 920 человек и по сравнению с аналогичным периодом 2022 года уменьшилась на 5,4 %.

Среднемесячная начисленная заработная плата в предприятиях общественного питания (не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность которых превышает 15 человек) в 2023 году составила 40 064,30 рублей и по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличилась на 16,8 % к среднегородскому уровню по состоянию на ноябрь 2023 года составляет 62,4 %.

За 2023 год на территории города открылось 38 предприятий общественного питания, создано 227 рабочих мест, прекратили деятельность 23 предприятия общественного питания, закрыто 152 рабочих места.

Размещение нестационарных торговых объектов на землях, находящихся в муниципальной собственности, а также на землях, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Чебоксары, утвержденной решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 25.12.2018 № 1516. По состоянию на 31.12.2023 Схемой предусмотрено 405 мест для размещения торговых объектов: 259 объектов круглогодичного размещения и 119 сезонного размещения.

В отчетном году на электронных торгах разыграно право размещения НТО в отношении 13 мест: 6 круглогодичного размещения и 7 сезонного размещения. Норматив минимальной обеспеченности площадью (количеством) нестационарных торговых объектов, который  для города Чебоксары составляет 304 единицы, соблюдается.

Сфера бытовых услуг в городе Чебоксары продолжает активно развиваться. Ежегодно появляются новые предприятия. Вновь открываемые объекты характеризуются современными формами обслуживания населения. По состоянию на 01.01.2024 сфера бытового обслуживания города Чебоксары включает в себя 1 141 объект по оказанию услуг: открыто 38 предприятий, создано 277 рабочих мест.

Несмотря на то, что новые предприятия открываются, темп расширения сети предприятий бытового обслуживания невысок. За отчетный период прекратили деятельность 23 предприятия (закрыто 152 рабочих места). Предприятия закрываются в силу следующих причин:

перепрофилирование предприятия;

нерентабельность, высокая конкуренция;

повышение цен на сырье, материалы и оборудование;

повышение арендной платы за помещение.

Учитывая постепенное восстановление потребительского спроса на услуги, объем платных услуг населению к концу 2023 года, по оценке, составил 27 465,90 млн. рублей или 103,0 % в сопоставимых ценах к уровню 2022 года.

В отрасли бытового обслуживания населения по состоянию на 31.12.2023 насчитывается порядка 3 922 рабочих мест.

В структуре бытовых услуг преобладают такие направления, как парикмахерские услуги – 33,0 %, ремонт и пошив швейных изделий – 11,5 %, ремонт обуви и изготовление ключей – 11,2 %.

По состоянию на 01.01.2024 ситуация в размещении предприятий бытового обслуживания в разрезе районов города сложилась следующим образом:

28,6 % (326 предприятий) – в Калининском районе;

36,1 % (412 предприятий) – в Ленинском районе;

35,3 % (400 предприятий) – в Московском районе.

Следует отметить, что предприятия находятся в территориальной доступности для населения и, находясь в непосредственной близости, формируют комплексность предоставления бытовых услуг. Однако, сеть предприятий бытового обслуживания наименее развита в «спальных» районах и в новостройках города.

Несмотря, что в целом все показатели экономического развития сферы потребительского рынка города за 2023 год положительные, приоритетными задачами продолжают оставаться:

дальнейшее продвижение на потребительский рынок города Чебоксары товаров местных производителей (посредством проведения ярмарок «Выходного дня», выставок-продаж и дегустаций в розничной сети);

упорядочение размещения нестационарных торговых объектов;

продолжение мониторинга цен на социально-значимые товары;

продолжение работы по пресечению фактов несанкционированной торговли;

продолжение работы по пресечению неформальной занятости на предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

реконструкция торговых навесов на территории города Чебоксары;

организация работы по проведению ярмарок на территории города Чебоксары;

обследование предприятий розничной и мелкорозничной торговли по вопросу соблюдения действующего законодательства в области продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции (пива и пивных напитков).

Расчет критериев оценки эффективности реализации Подпрограммы, и расчет степени достижения цели Подпрограммы показывает, что Подпрограмма реализуется эффективно.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы.

Контрольно-ревизионных мероприятий органами внутреннего муниципального контроля в 2023 году не проводились.

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и сферы услуг в городе Чебоксары» в 2023 году является высокоэффективной.

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Чебоксары».

Основной целью Подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Чебоксары» (далее – Подпрограмма) является создание благоприятных условий для деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Чебоксары.

Развитие предпринимательства является одной из приоритетных задач социально-экономического развития города Чебоксары.

Важную роль в решении экономических и социальных задач города Чебоксары играет малый и средний бизнес, который способствует насыщению потребительского рынка товарами, услугами и занятостью населения, формированию конкурентной среды, а так же обеспечивает стабильность налоговых поступлений в бюджет города Чебоксары.

Позитивная динамика основных показателей деятельности в экономическом секторе свидетельствует об эффективности принятых мер поддержки малого и среднего предпринимательства.

На реализацию Подпрограммы в 2023 году из внебюджетных источников были выделены средства в сумме – 86,71 млн. рублей. Подпрограммой выделенные денежные средства из внебюджетных источников не освоены – 0,00 млн. рублей.

В соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 31.12.2023 года в городе Чебоксары количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства составило 25 888 единиц, что на 4,3 % больше, чем за аналогичный период прошлого года (на 31.12.2022 – 24 803 единицы).

Из которых количество юридических лиц составило 9 698 единиц, количество индивидуальных предпринимателей составило 16 190 единиц, или на 7,9 % больше, чем за аналогичный период прошлого года (14 993), самозанятых, осуществляющих деятельность в городе 18 641 единица (в 2022 году – 16 950).

Основной задачей предпринимательства в городе является обеспечение занятости и самозанятости населения. Общая численность работающих в сфере предпринимательства на 31 декабря 2023 года составила 102 717 человек, (на 31.12.2023 – 100 274 человека).

Общая сумма налоговых платежей, уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства в местный бюджет, уменьшилась на 4,0 %, и составила 744,21 млн. рублей (за 2022 год – 775,35 млн. рублей)

В бюджет города Чебоксары за 2023 год по специальным налоговым режимам поступило доходов на сумму 744,21 млн. рублей, в том числе:

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в сумме 681,52 млн. рублей;

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности в сумме минус -2,45 млн. рублей, (отменен с 01.01.2022 года);

единый сельскохозяйственный налог в сумме 2,89 млн. рублей;

налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, в сумме 62,25 млн. рублей.

Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий за последние годы имеет тенденцию к росту и по состоянию на 31.12.2023 составила 19 400,00 рублей, что выше на 4,9 %.

По видам экономической деятельности малое и среднее предпринимательство города Чебоксары охватывает все отрасли экономики основная доля малых и средних предприятий приходится на розничную торговлю и общественное питание – 41,3 %.

Малые и средние предприятия также сосредоточены в таких сферах как:

обрабатывающее производство – 7,1 %;

строительство – 10,4 %;

транспорт и связь – 8,7 %;

здравоохранение – 1,1 %;

образование – 1,0 %;

операции с недвижимым имуществом – 6,1 %;

прочие – 30,6 %.

Структура занятости на предприятиях малого и среднего бизнеса выглядит следующим образом:

строительство – 12,1 %;

торговля – 9,9 %;

обрабатывающее производство – 31,3 %;

гостиничное дело – 1,5 %;

транспорт и связь – 5,2 %;

образование – 10,3 %;

здравоохранение – 8,1 %;

сельское хозяйство – 0,4 %;

прочие – 21,2 %.

За 2023 год Минэкономразвития Чувашии предоставлена субсидия на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) 12 субъектам малого и среднего предпринимательства города Чебоксары на общую сумму 56,6 млн. рублей.

АНО «АПМБ и АНО «Гарантийный фонд Чувашской Республики» финансовая поддержка в виде предоставления займов и поручительств оказана 316 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 1 588,56 млн. рублей.

Количество разработанных бизнес-планов для субъектов МСП города Чебоксары за 2023 год – 18 субъектов МСП. 324 субъекта МСП, воспользовавшихся консультационной и организационной поддержкой.

За отчетный период банки выдали 3 467 кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства города.

Объем закупок заказчиков города Чебоксары у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СМП, СОНКО) составил 2 214,80 млн. рублей (2 324,70 млн. рублей за 2022 год). Доля закупок, осуществленных у СМП, СОНКО – 49,8 % (38,9 % за 2022 год). Конкуренция при проведении закупок с участием СМП, СОНКО составила 2,7 участника на 1 процедуру (2,5 участника за 2022 год).

В соответствии с Федеральным законом от 22.08.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», преимущественное право на выкуп помещений, находящихся в муниципальной собственности.

Утвержден перечень муниципального имущества города Чебоксары для предоставления его во владение или в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В перечень муниципального имущества города Чебоксары для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства включает 100 объектов недвижимости, по которым заключено 205 договоров аренды нежилых помещений (27,6 тыс. кв. м).

За отчетный период преимущественное право на выкуп помещений общей площадью 2 247,8 кв. м., находящихся в муниципальной собственности, реализовали 21 субъект малого и среднего предпринимательства. В бюджет поступило 51,10 млн. рублей. Средняя стоимость 1 кв. м. выкупаемого помещения составляет 22 775,85 рублей.

Предоставлено в аренду 52 земельных участка на общую сумму 12,42 млн. рублей, из них через торги – 4 земельных участка из земель, находящихся в муниципальной собственности.

Все плановые значения целевых показателей Подпрограммы по итогам 2023 года достигнуты.

Поставленные задачи практически выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2023 году не проводились.

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Чебоксары» в 2023 году является эффективной.

Подпрограмма «Инвестиционный климат».

Основной целью Подпрограммы «Инвестиционный климат» (далее – Подпрограмма) является упрощение процедур для ведения бизнеса и повышение инвестиционной привлекательности города Чебоксары; создание благоприятной конкурентной среды.

Индекс промышленного производства за 2023 год составил 122,7 %.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, за 2023 год составил 197,40 млрд. рублей, что в действующих ценах на 41,3 % больше по сравнению с 2022 годом.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году были предусмотрены денежные средства из республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме – 15,25  млн. рублей.

Подпрограммой фактически были освоены средства из республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 15,25 млн. рублей или 100,0 % от поступивших средств финансирования.

Оборот организаций, по всем видам экономической деятельности не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства за 2023 год составил 473,60 млрд. рублей, или 125,3 % к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах.

Рост оборота организаций наблюдается за счет следующих отраслей:

строительство – 11,8 млрд. рублей или 142,8 % к 2022 году;

обрабатывающие производства – 191,8 млрд. рублей или в 134,0 % к 2022 году;

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 1,8 млрд. рублей или 120,4 % к 2022 году;

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 17,8 млрд. рублей или 119,6 % к 2022 году;

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 0,5 млрд. рублей или 131,1 % к 2022 году;

деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги – 1,2 млрд. рублей или 121,4 % к 2022 году;

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 175,8 млрд. рублей или 124,8 % к 2022 году;

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 2,7 млрд. рублей или 120,4 % к 2022 году;

деятельность в области информации и связи – 13,5 млрд. рублей или 110,4 % к 2022 году;

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 37,6 млрд. рублей или 114,9 % к 2022 году;

образование – 3,3 млрд. рублей или 109,2 % к 2022 году;

транспортировка и хранение – 7,2 млрд. рублей или 123,8 % к 2022 году.

Спад оборота организаций наблюдается за счет следующих отраслей:

деятельность профессиональная, научная и техническая – 6,3 млрд. рублей или 86,1 % к 2022 году;

деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 1,5 млрд. рублей или 36,8 % к 2022 году.

По итогам 2023 года увеличили объёмы производства (индекс производства выше 100,0 %) ООО «Бирс Арматура», АО «ЭЛАРА», ООО «РЕЛЕМАТИКА», АО «НПО «Каскад», ООО «ЧЭТА», АО «ЧЭАЗ», ООО «ВНИИР-ПРОМЭЛЕКТРО», ООО «СПМ» и другие.

Отраслевая структура промышленного производства города Чебоксары представлена производством электрического оборудования, электронных и оптических изделий, машин и оборудования, пищевых продуктов, текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи, резиновых и пластмассовых изделий, готовых металлических изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов и др.

Чебоксарские предприятия обладают многими технологическими решениями в области машиностроения, позволяющими снизить доли рынка импортных производителей комплектующих и выстроить собственные локализованные и независимые производства. Организации включились в федеральную программу импортозамещения, планомерно вытесняя с рынка иностранных конкурентов и снижая зависимость от зарубежных комплектующих.

Объем и количество мер поддержки промышленности постоянно растет, благодаря чему растет и инвестиционный климат города.

На реализацию 34 объекта, входящих в состав национальных и федеральных проектов (программ), в 2023 году выделено 1 212,50 млн. рублей, из которых исполнено 782,80 млн. рублей (64,6 %), в том числе из:

федерального бюджета – 58,90 млн. рублей, из которых исполнено 58,90 млн. рублей (100,0 %);

республиканского бюджета Чувашской Республики – 726,80 млн. рублей, из которых исполнено 447,40 млн. рублей (61,5 %);

бюджета города Чебоксары – 426,80 млн. рублей, из которых исполнено 276,50 млн. рублей (64,7 %).

Для привлечения инвестиций и потенциальных инвесторов в городе Чебоксары на 01.01.2024 сформированы 12 свободных земельных участков общей площадью 17,79 Га.

В 2023 году под реализацию инвестиционных проектов предоставлено 2 земельных участка.

За 2023 год инвестиционный портфель города достиг 184,00 млрд. рублей с реализацией 96 инвестиционных проектов и созданием порядка 4,7 тысяч новых рабочих мест к 2033 году, 21 из них завершен, в том числе наиболее крупные:

модернизация и обновление технологического оборудования для выпуска продукции радиоэлектронной промышленности АО «ЭЛАРА» стоимостью 1 053,0 млн. рублей;

установка новых производственных линий, АО «АККОНД» стоимостью 930,0 млн. рублей;

инвестиционная программа по развитию муниципальных систем водоснабжения и водоотведения города Чебоксары на 2021–2023 годы, АО «Водоканал» стоимостью 455,8 млн. рублей;

строительство здания по производству посудомоечных машин  «Промышленный технопарк «Абат» ООО «Индустриальный парк» стоимостью 351,1 млн. рублей.

В рамках реализации инвестиционных проектов в 2023 году создано 379 новых рабочих мест.

В ближайшие годы продолжится реализация 79 инвестиционных проектов (в том числе 4 новых проекта – с началом реализации в 2024 году) общей стоимостью 185,40 млрд. рублей предусматривающих создание более 4,4 тысяч новых рабочих мест. Вложения частных инвесторов сосредоточено в отраслях машиностроения, электротехнике, жилищном строительстве, туризме, пищевой промышленности.

Работа по улучшению делового климата будет продолжена. Это позволит увеличить объем инвестиций в экономику города.

Расчет критериев оценки эффективности реализации, расчет степени достижения цели показывает, что Подпрограмма реализуется эффективно.

По итогам 2023 года основные плановые значения целевых показателей Подпрограммы достигнуты, которые свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2023 году не проводились.

Подпрограмма «Инвестиционный климат» в 2023 году является высокоэффективной.

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в городе Чебоксары».

Основная цель Подпрограммы – это снижение административных барьеров в сфере деятельности органов местного самоуправления. Ключевой задачей административной реформы является оптимизация механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг, повышение их доступности, качества и сокращение сроков предоставления.

В целях реализации задач Подпрограммы и обеспечения достижения целевых показателей Подпрограммы в 2023 году проводилась работа по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

Подпрограмма включает два основных мероприятия:

организация предоставления государственных (муниципальных) услуг по принципу «одного окна»;

совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг.

На реализацию Подпрограммы в 2023 году из бюджетов всех уровней финансирование не выделялось. Нарушений финансовой дисциплины и неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

Одно из успешных и перспективных направлений – это предоставление услуг населению по принципу «одного окна», который исключает возможность общения заявителя с муниципальным служащим, что, в свою очередь, не только повышает комфорт посетителя, но существенно снижает риск возникновения коррупции. Данное направление реализуется на базе многофункциональных центров (МФЦ).

Формат «одного окна» при предоставлении услуг становится все более популярным. На 31.12.2023 года в МФЦ в режиме «одного окна» предоставляется 61 услуга администрации города (муниципальных – 57, ЗАГС – 4).

Общее количество обращений за услугами, предоставляемыми через МФЦ, составило:

в 2023 году – 46,6 тысяч, в том числе обращений в МФЦ – 9,6 тысяч (20,6 %);

в 2022 году – 46,0 тысяч, в том числе обращений в МФЦ – 9,8 тысяч (21,3 %);

в 2021 году – 43,3 тысяч, в том числе обращений в МФЦ – 13,0 тысяч (30,1 %).

Общее количество обращений в МФЦ выросло незначительно, а доля обратившихся в МФЦ снизилась на 0,7 %.

В рамках проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в городе Чебоксары функционируют специализированные окна для бизнеса. Главная задача бизнес-окон – максимальная помощь предпринимателям региона и упрощение их работы.

На конец 2023 года в бизнес-окнах оказывалось 32 муниципальные услуги.

В 2023 году администрацией города предоставлялось 79 услуг, из них: 58 – муниципальных услуг, по переданным государственным полномочиям – 21. На конец 2023 года из 58 муниципальных услуг административные регламенты утверждены по всем услугам.

С начала 2023 года поступила 71,0 тысяча обращений за услугами, что на 9,7 % выше показателя аналогичного периода прошлого года, из них:

в МФЦ поступило 20,6 % от всех обращений за услугами, предоставляемыми в МФЦ, что на 2,0 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года, доля обращений в МФЦ за муниципальными услугами снизилась незначительно (0,7 %);

доля обращений в электронной форме – 62,8% от общего количества обращений за услугами, переведенными в электронную форму (рост в сравнении с 2022 годом на 11,3 %).

На официальном сайте города создан баннер «Государственные и муниципальные услуги», в котором размещен раздел «Получить услугу», где отражена вся необходимая информация о порядке и сроках оказания каждой услуги; нормативных актах, регламентирующих порядок предоставления услуг; о местах обращения за предоставлением услуги; справочная информация о подразделениях, предоставляющих услуги; а также активные ссылки на Портал государственных услуг с возможностью скачать электронные формы заявлений.

Аналогичная информация размещена на информационных стендах структурных подразделений, оказывающих услуги. Осуществляется устное и письменное личное консультирование (при личном приеме, почтовой связью, по электронной почте, через Портал государственных услуг, МФЦ).

Начата масштабная работа по переводу административных регламентов в машиночитаемый вид в федеральной государственной информационной системе «Конструктор цифровых регламентов», созданы карточки по всем услугам.

В течение года проведены 13 проверок полноты и качества предоставления услуг в соответствии с административными регламентами в структурных подразделениях и подведомственных учреждениях, выявлен 141 (в 2022 году – 32) факт нарушений; приняты меры, в том числе дисциплинарного характера, даны рекомендации.

Основная цель оказания государственных и муниципальных услуг – удовлетворение запросов населения. Степень удовлетворенности потребителей является наиболее значимым критерием оценки качества предоставления услуг.

В целях оценки удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в постоянном режиме проводится анкетирование среди заявителей, обратившихся за результатом предоставления услуги.

В апреле 2023 года проведена научно-исследовательская работа по изучению общественного мнения по теме: «Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления города Чебоксары Чувашской Республики».

Опрос проводился традиционно – методом личного интервью с использованием планшетов со специальным программным обеспечением. Опрос проводился в начале июня 2023 года ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», в опросе приняли участие 612 горожан. По итогам опроса выявлен показатель удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления в сфере предоставления муниципальных услуг по итогам работы в 2023 году – 80,6 % (в 2022 году – 82,4 %, в 2021 – 88,4 %).

Также, в конце года проводилось анкетирование по оценке качества предоставления государственных и муниципальных услуг в структурных подразделениях администрации, предоставляющих услуги. Опрос проводился в электронной опросной форме на официальном сайте города, сайтах структурных подразделений, на бумажных анкетах, портале «Открытый город». В опросе приняли участие 5 286 человек. Показатель удовлетворенности составил на конец года 94,9 %, что на 1,6 % выше уровня показателя 2022 года (93,3 %). За последние 5 лет показатель снизился в среднем на 4,5 %. Коррупционных факторов не выявлено.

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что организация деятельности органов местного самоуправления города Чебоксары населением города в целом оценена положительно, предложения учтены, замечания устранены, о чем свидетельствует стабильно высокие значения показателя удовлетворенности. Результаты проведенного опроса показывают его эффективность, обработка и анализ предложений и отрицательных отзывов поможет в дальнейшем устранить возникшие недочеты в работе, внедрить новшества и усовершенствовать процесс работы, что в конечном итоге должно повысить качество предоставления услуг и доверие жителей города к органам местного самоуправления.

Совершенствуются инструменты взаимодействия населения с органами власти.

На протяжении 3-х лет функционирует подсистема Единого портала – Платформа обратной связи (ПОС), предназначенная для:

подачи сообщений гражданами и получения ответов в электронной форме, возможности оценки удовлетворенности ответом на сообщение;

сбора и анализа информации о работе с сообщениями, определения проблемных точек-вопросов, часто встречающихся в сообщениях граждан;

сбора мнения граждан путем проведения опросов;

проведения социологических опросов мнения граждан по различным вопросам регионального и местного значения, национальным проектам.

Сообщения гражданами направляются тремя способами:

через электронные формы Единого портала, размещенные на официальных сайтах органов и организаций;

личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг;

мобильное приложение Единого портала (Госуслуги. Решаем вместе), при условии авторизации гражданина в ЕСИА.

ПОС стала востребованным и надежным инструментом взаимодействия гражданина и органов власти.

Всего за 2023 год в администрацию поступило более 5 600 сообщений (в 2022 году – более 5 700), из них:

48,0 % сообщений направлены в управление ЖКХ;

36,5 % в районные администрации;

8,5 % в структурные подразделения администрации (муниципальный контроль, потребительский рынок);

3,5 % в управления социальной сферы;

3,5% в управление архитектуры.

Вопросы, которые волнуют горожан:

автомобильные дороги – 33,0 %;

дворы и территории общего пользования – 25,0 %;

благоустройство – 13,0 %;

МКД, коммунальные услуги – 8,0 %;

вывоз и складирование мусора – 9,0 %;

вопросы по организации работы общественного транспорта – 2,0 %;

организации работы объектов сферы образования, физкультуры и спорта, парков культуры и отдыха – 4,0 %;

строительство – 2,0 %;

природа, экология, ветеринария – 1,0 %;

прочее – 4,0 %.

Удовлетворенность населения ответами составила 41,0 % (оценки 5 и 4).

Одним из инструментов обратной связи является изучение мнения граждан посредством проведения опросов. В ПОС реализована возможность проведения электронных опросов. В ноябре был проведен сбор мнений горожан об организации в городе работы самокатов, результаты которого будут учтены при формировании планов работы администрации города на предстоящий сезон.

В ближайшей перспективе посредством ПОС граждане смогут:

направлять официальные обращения в органы власти в рамках федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

участвовать в публичных слушаниях и общественных обсуждениях.

Среднее значение выполнения задач Подпрограммы к муниципальной программе за 2023 год высокое, что свидетельствует о том, что все задачи способствуют достижению целей Подпрограммы:

снижению административных барьеров в сферах деятельности органов местного самоуправления;

оптимизация и повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Чебоксары, в том числе по принципу «одного окна», для граждан и бизнеса.

Поставленные задачи выполняются эффективно, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2023 году не проводились.

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в городе Чебоксары» в 2023 году признана эффективной.

# Подпрограмма «Содействие развитию внешнеэкономической деятельности».

Основной целью Подпрограммы «Содействие развитию внешнеэкономической деятельности» (далее – Подпрограмма) являются повышение экспортного потенциала, развитие международного и межрегионального сотрудничества.

Для достижения данной цели в 2023 году были решены следующие задачи Подпрограммы:

углубление интеграционного взаимодействия с муниципальными образованиями Российской Федерации и зарубежными странами;

стимулирование внешнеэкономической активности организаций города Чебоксары;

увеличение доли высокотехнологичного экспорта;

содействие улучшению конкурентных позиций организаций города Чебоксары.

В рамках реализации Подпрограммы денежные средства в 2023 году из бюджетов всех уровней не направлялись. Плановое финансирование из внебюджетных источников в ходе реализации мероприятий Подпрограммы в размере 200,00 тысяч рублей не проводилось.

По итогам 2023 года важнейшие целевые показатели и индикаторы Подпрограммы распределились таким образом:

экспорт товаров – 78,82 млн. долларов США;

рост числа экспортеров, к предыдущему году – 129,77 %;

расширение географии экспорта, к предыдущему году составила 75,44 %;

рост несырьевого неэнергетического экспорта, к предыдущему году – 62,58 %.

По итогам 2023 года основные плановые значения целевых показателей Подпрограммы не достигнуты, которые обусловлены влиянием зарубежных санкций и ограничительных мер против России.

Поставленные задачи выполнены, но не в полном объеме. Невыполнение поставленных задач в полном объеме перед Подпрограммой по итогам 2023 года обусловлено влиянием зарубежных санкций и ограничительных мер против России.

Подпрограмма «Содействие развитию внешнеэкономической деятельности» в 2023 году является эффективной.

# Подпрограмма «Защита прав потребителей муниципального образования «города Чебоксары».

Основной целью Подпрограммы «Защита прав потребителей муниципального образования «города Чебоксары» является создание на территории города Чебоксары условий для эффективной защиты прав потребителей, установленных законодательством Российской Федерации.

Для выполнения поставленной цели Подпрограммы, были решены следующие задачи:

формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей на территории города Чебоксары;

содействие повышению правовой грамотности и информированности населения города Чебоксары в вопросах защиты прав потребителей;

повышение уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке города Чебоксары;

обеспечение защиты населения города Чебоксары от недоброкачественных товаров (работ, услуг);

обеспечение системного обучения учащихся общеобразовательных учреждений, профессионального образования основам правовых знаний в области защиты прав потребителей.

За 2023 год в отдел предпринимательства и защиты прав потребителей администрации города Чебоксары поступило 102 обращения (за 2022 – 101 обращение) от потребителей по следующим направлениям деятельности:

розничная торговля – 66;

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства – 6;

общественное питание – 1;

бытовое обслуживание населения – 15;

прочие виды деятельности – 14.

Значительная часть обращений граждан связана с нарушениями потребительского законодательства в сфере торговли с непродовольственными товарами. Чаще всего жалобы поступают на ненадлежащее качество технически сложных товаров бытового назначения – сотовых телефонов, радиоэлектронной аппаратуры, электробытовых машин, приборов. По всем обращениям даны разъяснения.

При осуществлении муниципального жилищного контроля за 2023 год, проведено 86 профилактических мероприятий, из которых 11 профилактических визитов, 30 консультирований, объявлено 45 предостережений, также на постоянной основе осуществляется информирование контролируемых лиц посредством размещения обязательных сведений на официальном сайте администрации города Чебоксары.

При осуществлении контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом проведено 48 выездных обследований.

В отчетном периоде муниципальными жилищными инспекторами города Чебоксары рассмотрено 1 064 обращений граждан и юридических лиц, в том числе 486 сообщений, поступивших посредством системы мониторинга и реагирования на комментарии и публикации граждан в социальных сетях «Инцидент Менеджмент», цифровой платформы обратной связи (ПОС).

Наиболее актуальными проблемами, по которым обращались граждане за период с января по декабрь 2023 года включительно, являются нарушения правил содержания общего имущества в многоквартирном доме (неудовлетворительное содержание придомовых территорий многоквартирных домов, подъездов, кровли, фасадов, инженерных сетей, предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перебоями, увеличение платы за жилищно-коммунальные услуги).

В случае оказания услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества, потребителями слабо используется внесудебный порядок защиты прав, не фиксируются факты ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении работ; не обращаются в адрес управляющих организаций с заявлениями об уменьшении размера платы в течение шести месяцев после соответствующего нарушения. В указанных случаях администрацией города Чебоксары в ответах на обращение подробно разъясняется порядок обращения гражданами в управляющую организацию, а также фиксации фактов ненадлежащего оказания услуг и работ.

Основным направлением в работе по предупреждению и пресечению нарушений законодательства о защите прав потребителей является профилактика нарушений и их устранение в добровольном порядке.

В этих целях использовались различные формы и методы работы. Среди них – предоставление специалистами разъяснений по законодательству о защите прав потребителей, информационная и просветительская работа через средства массовой информации, участие в «круглых столах», семинарах по практическому применению потребительского законодательства, проведение целевых проверок отдельных секторов потребительского рынка товаров, работ, услуг.

На экономическом портале администрации города Чебоксары было размещено 60 статей по вопросам защиты прав потребителей.

В общеобразовательных учреждениях города Чебоксары по вопросам защиты прав потребителей организовано:

информационных стендов – 53;

книжных выставок – 73.

В общеобразовательных организациях об основах потребительских знаний организовано и проведено: 65 конкурсов, 43 анкетирования, 211 открытых уроков, 152 просветительные мероприятия.

По итогам 2023 года важнейшие целевые показатели и индикаторы Подпрограммы распределились таким образом:

увеличение количества консультаций по защите прав потребителей на 1,0 тысячу человек – до 7 штук;

ведение тематических рубрик по теме «Защита прав потребителей» на официальном сайте администрации города Чебоксары с периодичностью 1 раз в месяц – до 12 штук;

повышение уровня информированности населения, количество консультаций – 115 штук;

повышение удельного веса обращений потребителей, устраненных в добровольном порядке хозяйствующими субъектами, от числа поступивших обращений гражданско-правового характера, – 86,0 %.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволило:

уменьшить количество нарушений законодательства Российской Федерации в сфере потребительского рынка, связанных с незнанием предпринимателями, производителями, потребителями требований нормативных актов Российской Федерации на территории города Чебоксары;

повысить уровень правовой грамотности, информированности потребителей о потребительских свойствах товаров (работ, услуг), в том числе об изменениях в реформируемых секторах потребительского рынка (жилищно-коммунальное хозяйство, образование, медицинские услуги и др.);

повысить уровень доступности информации о товарах (работах, услугах), необходимой потребителям для реализации предоставленных им законодательством прав;

увеличить долю потребительских споров, разрешаемых в досудебном порядке и повысить уровень доступности и оперативности защиты нарушенных прав потребителей.

По итогам 2023 года основные плановые значения целевых показателей Подпрограммы достигнуты, которые свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме.

Подпрограмма «Защита прав потребителей муниципального образования «города Чебоксары» в 2023 году стала эффективной.

11. Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие промышленности и инновационная экономика» утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 25.04.2019 № 885.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Развитие промышленности и инновационная экономика» (далее – муниципальная программа) в 2023 году реализованы 3 Подпрограммы.

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей:

создание благоприятных условий для развития промышленности города Чебоксары;

обеспечение инновационной активности бизнеса;

повышение производительности труда, создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест;

опережающее кадровое обеспечение потребностей развития экономики города Чебоксары за счет эффективного использования местных трудовых ресурсов, перераспределения работников с неэффективных рабочих мест в высокопроизводительные сектора экономики;

повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетной и жилищных сферах.

Цели и задачи муниципальной программы соответствуют приоритетам политики органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы.

У муниципальной программы имеются ответственный исполнитель и несколько соисполнителей, плановые показатели важнейших целевых индикаторов соответствуют показателям, установленным муниципальной программой на данном этапе.

Реализация всех мероприятий муниципальной программы формируются за счет внебюджетных источников финансирования. На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году были предусмотрены денежные средства в сумме – 1 673,10 млн. рублей.

Муниципальной программой фактически были освоены средства в сумме 1 512,10 млн. рублей или 90,4 % от поступивших средств, что является не высоким критерием освоения финансовых средств.

Денежные средства на реализацию мероприятий муниципальной программы были направлены на:

освоение производства инновационных электротехнических изделий со строительством новой производственной площадки;

производство семейства гусеничных сельскохозяйственных тракторов 3-6 класса;

разработка и освоение серийного производства современного высокоэффективного холодильного оборудования на предприятиях общественного питания, торговли, мясоперерабатывающей и рыбоперерабатывающей промышленности;

разработка инновационной цифровой комплексной системы управления и диагностики электропоезда четвертого поколения (УПУ- 4);

создание перспективных производственных технологий в сфере оборудования для общественного питания, пищевой промышленности и в рамках импортозамещения;

технология производства сельскохозяйственного трактора с мощностью двигателя 40-90 л. с. в рамках СПИК 2.0;

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Разработка и освоение производства серии малогабаритных реле с интерфейсом, розетки для реле и модулей;

разработка  отказоустойчивых мультиагентных автоматизированных систем управления технологическим процессом;

разработка и организация производства установки для выращивания проводящих кристаллов карбида кремния диаметром 6 дюймов, необходимых для массового производства силовых приборов.

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы в 2023 году важнейшие целевые показатели и индикаторы сложились следующим образом:

индекс промышленного производства – 120,7% (январь-июнь 2023 в % к январю-июню к предыдущему году (стат. показатель за год отсутствует), показатель выполнен;

удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции – 10,10%;

удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций – 13,8%;

рост количества высокопроизводительных рабочих мест по сравнению с базовым 2018 годом – 130,2%.

Значение важнейших целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению и достигнуты по комплексному критерию, но не в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля не проводились.

Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие промышленности и инновационная экономика» за 2023 год выполнена и признана эффективной.

Подпрограмма «Инновационное развитие промышленности города Чебоксары».

Основной целью Подпрограммы «Инновационное развитие промышленности города Чебоксары» (далее – Подпрограмма) являются формирование единого инновационного пространства и реализация государственной (муниципальной) политики в области инновационного развития промышленности.

В 2023 году для достижения данной цели были решены следующие задачи Подпрограммы:

вовлечение научно-технического и интеллектуального потенциала города Чебоксары в процесс инноваций;

стимулирование научных исследований и разработок, направленных на создание новых технологий, материалов, продукции с высокой добавленной стоимостью;

создание механизмов обеспечения инновационной активности организаций в городе Чебоксары, повышение спроса на инновации;

развитие производственной и инновационной инфраструктуры;

повышение эффективности использования производственного потенциала промышленного комплекса.

В рамках реализации Подпрограммы были направлены денежные средства из внебюджетных источников в сумме – 687,20 млн. рублей.

Финансовые средства были освоены в сумме – 536,20 или 78,0 % от плана.

Финансирование было направлено на реализацию мероприятий по повышению инновационной активности в городе, развитию научного, исследовательского и творческого потенциала для инновационного развития города, развитию промышленного производства и повышение инвестиционной привлекательности города Чебоксары, а так же по реализации крупных инвестиционных проектов в промышленности.

Нарушений финансовой дисциплины и неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

Важнейшие целевые показатели и индикаторы Подпрограммы по итогам 2023 года распределились следующим образом:

индекс производства обрабатывающих производств, к предыдущему году составил – 125,1 %;

количество поддержанных инвестиционных проектов – 2 проекта;

количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национальных проектов («Повышение производительности труда и поддержка занятости») – 39 единиц.

По итогам 2023 года все плановые значения целевых показателей Подпрограммы свидетельствуют критериям, что указывают на эффективность проводимых мероприятий Подпрограммы.

В связи с влиянием зарубежных санкций и ограничительных мер значения важнейших целевых индикаторов и показателей подпрограммы по комплексному критерию достигнуты не в полном объеме.

Подпрограмма «Инновационное развитие промышленности города Чебоксары» в 2023 году является эффективной.

Подпрограмма «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

Целью Подпрограммы «Повышение производительности труда и поддержка занятости» (далее – Подпрограмма) являются, опережающее кадровое обеспечение потребностей развития экономики города Чебоксары за счет эффективного использования местных трудовых ресурсов, перераспределения работников с неэффективных рабочих мест в высокопроизводительные сектора экономики.

Для достижения поставленной цели Подпрограммы необходимо решение следующих основных задач:

создание научно-методического, организационного и информационного обеспечения организаций в профессиональном развитии персонала;

развитие системы профессиональной ориентации обучающихся и выпускников образовательных учреждений, ведущих деятельность на территории муниципального образования;

повышение квалификации и профессиональной подготовки работников организаций;

устранение структурного несоответствия между образовательными услугами и рынком труда;

повышение престижа профессий сферы материального производства.

В 2023 году на реализацию мероприятий Подпрограммы были направлены собственные, внебюджетные средства предприятий на сумму 10,00 млн. рублей, из которых фактически были освоены средства в сумме 0,00 млн. рублей.

Среднесписочная численность работающих в организациях города Чебоксары (не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность которых превышает 15 человек) в январе-декабре 2023 года составила 117,3 тысяч человек, что на 0,3 % больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.

На 31 декабря 2023 года в городе Чебоксары зарегистрировано в целях поиска подходящей работы 1 559 не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 1 147 человек имели статус безработного.

На 01.01.2024 года уровень зарегистрированной безработицы в городе Чебоксары составил 0,38 % к численности населения в трудоспособном возрасте (по республике – 0,41 %).

К концу декабря 2023 года нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, на одну заявленную вакансию составила 0,3 человека против 0,5 человека в целом по республике.

В целях реализации мероприятий национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» на территории города Чебоксары 39 предприятий, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением:

АО «ВОДОКАНАЛ», АО «ВОЛГА АЙС», АО «ЧХЗ № 2», АО «ЧУВАШХЛЕБОПРОДУКТ», ГУП ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ЧТУ» МИНТРАНСА ЧУВАШИИ, ОАО «ТАРОУПАКОВКА», ООО «БКР», ООО «ЗАВОД «АГРОМАШ», ООО «ПКФ «СМАК», ООО «ПК «ЧАЗ», ООО «ЯХТИНГ», ООО «КЗСП», ООО «РЕЛЕМАТИКА», ООО «ЭЛЕККОМ ЛОГИСТИК».

Результатом реализации Подпрограммы в 2023 году является достижение следующих важнейших целевых индикаторов и показателей:

численность безработных уменьшилось на 1 003 человека по сравнению с плановым показателем;

уровень безработицы составил 0,38 %;

потребность в работниках составила 5 610 человек;

коэффициент напряженности на рынке труда составил 61,96 % по сравнению с планом.

Плановые значения целевых показателей Подпрограммы по итогам 2023 года достигнуты в полном объеме.

Все мероприятия Подпрограммы по итогам 2023 года удалось провести максимально эффективно, тем самым можно отметить, что Подпрограмма «Повышение производительности труда и поддержка занятости» в 2023 году была определена как эффективная.

Подпрограмма «Энергосбережение».

Подпрограммой «Энергосбережение» выделена основная цель – повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетной и жилищных сферах.

Для решения поставленной цели Подпрограммы необходимо выполнить ряд задач:

развитие перспективных направлений энергетики, разработка и реализация системных проектов повышения энергетической эффективности;

обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления;

повышение энергетической эффективности организаций бюджетной и жилищно-коммунальной сфер;

реализация энергосберегающих мероприятий, активизирующих деятельность организаций бюджетной и жилищно-коммунальной сфер, а также населения по реализации потенциала энергосбережения;

снижение потребления топливно-энергетических ресурсов бюджетной сферой;

стимулирование привлечения внебюджетных инвестиций в реализацию мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В рамках Подпрограммы в 2023 году были реализованы организационные мероприятия, обеспечивающие формирование системы мониторинга контроля энергопотребления и действенных стимулов к энергосбережению. Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве и жилищном фонде позволили снизить вероятность возникновения аварий за счет обновления и модернизации электрооборудования, газового оборудования, системы тепло- и водоснабжения, и канализации, а также энергоэффективность в бюджетном секторе.

В учреждениях управления образования города Чебоксары в 2023 году проведена замена устаревших систем освещения на светодиодные на сумму 92,50 тысяч рублей.

В 2023 году из внебюджетных источников выделены денежные средства в размере 975,90 млн. рублей на проведение работ по снижению тепловых потерь и улучшению тепловой изоляции. Финансовые средства были освоены на 100,0 % от запланированного.

На строительство и реконструкцию сетей наружного освещения в городе Чебоксары направлены средства из бюджета города Чебоксары на сумму 1,80 млн. рублей.

В 2023 году обслуживались: 37 931 штука светильников, расположенных на территории города Чебоксары и 436 штук на территории Заволжья, воздушная линия составляет – 635,4 км и кабельная линия составляет – 454,95 км по городу Чебоксары, 12,21 км воздушной линии в Заволжье.

В результате реализации Подпрограммы были достигнуты следующие важнейшие целевые индикаторы и показатели:

доля потребления муниципальными учреждениями тепловой энергии приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями на территории города Чебоксары Чувашской Республики – 93,6 %;

доля потребления муниципальными учреждениями электрической энергии приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребления электрической энергии муниципальными учреждениями на территории города Чебоксары Чувашской Республики – 91,0 %;

доля потребления муниципальными учреждениями холодной воды приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребления холодной воды муниципальными учреждениями на территории города Чебоксары Чувашской Республики – 93,4 %;

доля потребления муниципальными учреждениями горячей воды приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребления горячей воды муниципальными учреждениями на территории города Чебоксары Чувашской Республики – 93,4 %;

доля потребления муниципальными учреждениями природного газа приобретаемого по приборам учета, в общем объеме потребления природного газа муниципальными учреждениями на территории города Чебоксары Чувашской Республики – 100,0 %;

удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления города Чебоксары Чувашской Республики – 0,15 Гкал/ кв. метр;

удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления города Чебоксары Чувашской Республики – 18,41 кВтч/кв. метр;

удельный расход холодной воды зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления города Чебоксары Чувашской Республики – 5,01 м3/человек;

удельный расход горячей воды зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления города Чебоксары Чувашской Республики – 1,98 м3/человек;

удельный расход природного газа зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления города Чебоксары Чувашской Республики – 169,60 м3/человек;

удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями культурно-просветительного, развлекательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления города Чебоксары Чувашской Республики – 0,18 Гкал/ кв. метр;

удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями культурно-просветительного, развлекательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления города Чебоксары Чувашской Республики – 18,96 Гкал/ кв. метр;

удельный расход холодной воды зданиями и помещениями культурно-просветительного, развлекательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления города Чебоксары Чувашской Республики – 0,92 м3/человек;

удельный расход горячей воды зданиями и помещениями культурно-просветительного, развлекательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления города Чебоксары Чувашской Республики – 0,08 м3/человек;

удельный расход природного газа зданиями и помещениями культурно-просветительного, развлекательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления города Чебоксары Чувашской Республики – 331,70 м3/человек;

удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления города Чебоксары Чувашской Республики – 0,31 Гкал/ кв. метр;

удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления города Чебоксары Чувашской Республики – 79,34 кВтч/кв. метр;

удельный расход холодной воды зданиями и помещениями физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления города Чебоксары Чувашской Республики – 8,28 м3/человек;

удельный расход горячей воды зданиями и помещениями физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления города Чебоксары Чувашской Республики – 10,73 м3/человек;

удельный расход природного газа зданиями и помещениями физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления города Чебоксары Чувашской Республики – 102,70 м3/человек;

удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления города Чебоксары Чувашской Республики – 0,15 Гкал/ кв. метр;

удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления города Чебоксары Чувашской Республики – 41,77 кВтч/кв. метр;

удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления города Чебоксары Чувашской Республики – 6,89 м3/человек;

удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления города Чебоксары Чувашской Республики – 1,26 м3/человек;

удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Чебоксары Чувашской Республики – 0,16 Гкал/ кв. метр;

удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Чебоксары Чувашской Республики – 23,18 кВтч/кв. метр;

удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Чебоксары Чувашской Республики – 4,92 м3/человек;

удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Чебоксары Чувашской Республики – 2,15 м3/человек;

удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Чебоксары Чувашской Республики – 151,20 м3/человек;

доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории города Чебоксары Чувашской Республики – 73,3 %;

доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории города Чебоксары Чувашской Республики – 92,7 %;

доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории города Чебоксары Чувашской Республики – 94,8 %;

доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета горячей воды в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории города Чебоксары Чувашской Республики – 47,5 %;

доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета тепловой энергии в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории города Чебоксары Чувашской Республики – 73,3 %;

доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории города Чебоксары Чувашской Республики – 95,2 %;

доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории города Чебоксары Чувашской Республики – 91,8 %;

доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории города Чебоксары Чувашской Республики – 47,5 %;

доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета природного газа используемого на цели отопления в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории города Чебоксары Чувашской Республики – 98,0 %;

доля многоквартирных домов, расположенных на территории города Чебоксары Чувашской Республики, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше – 5,1 %;

доля энергоэффективных капитальных ремонтов многоквартирных домов в общем объеме проведенных капитальных ремонтов многоквартирных домов на территории города Чебоксары Чувашской Республики – 57,3 %;

удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории города Чебоксары Чувашской Республики – 0,28 Гкал/ кв. метр;

удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории города Чебоксары Чувашской Республики – 37,37 кВтч/кв. метр;

удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории города Чебоксары Чувашской Республики – 41,39 м3/человек;

удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории города Чебоксары Чувашской Республики – 6,76 м3/человек;

доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения на территории города Чебоксары Чувашской Республики – 57,5 %;

удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями на территории города Чебоксары Чувашской Республики – 269,70 т.у.т./млн. кВтч;

удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций на территории города Чебоксары Чувашской Республики – 127,00 т.у.т./тысяч Г кал;

удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию на территории города Чебоксары Чувашской Республики – 164,90 т.у.т./тысяч Г кал;

доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории города Чебоксары Чувашской Республики – 13,0 %;

доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории города Чебоксары Чувашской Республики – 17,9 %;

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть на территории города Чебоксары Чувашской Республики – 18,2 %;

удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды на территории города Чебоксары Чувашской Республики – 0,06 Г кал/м3;

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть на территории города Чебоксары Чувашской Республики – 0,78 к Втч/м3;

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды на территории города Чебоксары Чувашской Республики – 0,78 к Втч/м3;

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод на территории города Чебоксары Чувашской Республики – 0,45 к Втч/м3;

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод на территории города Чебоксары Чувашской Республики – 0,45 к Втч/м3;

доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории города Чебоксары Чувашской Республики – 99,8 %;

доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города Чебоксары Чувашской Республики – 99,8 %;

доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории города Чебоксары Чувашской Республики – 91,0 %;

доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории города Чебоксары Чувашской Республики – 97,3 %;

доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории города Чебоксары Чувашской Республики – 99,0 %;

количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными образованиями города Чебоксары Чувашской Республики – 0,0 единиц;

доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков города Чебоксары Чувашской Республики с которыми заключены энергосервисные договоры (контракты) – 1,0 %;

энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории города Чебоксары Чувашской Республики в сфере промышленного производства (электрическая распределительная аппаратура) – 1,29 т.у.т./единицы продукции;

энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории города Чебоксары Чувашской Республики в сфере промышленного производства (кондитерские изделия) – 0,25 кг у.т./единицы продукции;

энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории города Чебоксары Чувашской Республики в сфере промышленного производства (трактора) – 6,18 т.у.т./единицы продукции;

доля объема энергетических ресурсов (электрической энергии), производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории города Чебоксары Чувашской Республики – 0,0 %;

ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории города Чебоксары Чувашской Республики (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) – 0,0 МВт;

доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории города Чебоксары Чувашской Республики – 97,4 %;

количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется в городе Чебоксары Чувашской Республики, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией – 142,0 единицы;

количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется в городе Чебоксары Чувашской Республики – 68,0 единиц;

количество транспортных средств, используемых органами муниципальной власти, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями города Чебоксары Чувашской Республики, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива – 22,0 единицы;

количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами муниципальной власти, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями города Чебоксары Чувашской Республики – 4,0 единицы;

количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории города Чебоксары Чувашской Республики – 43,0 единицы;

Все поставленные задачи перед Подпрограммой выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы.

Значение важнейших целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты по комплексному критерию в полном объеме.

Подпрограмма «Энергосбережение» за 2023 год выполнена и признана эффективной.

12. Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие транспортной системы города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 06.06.2019 № 1290.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Развитие транспортной системы города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2023 году реализованы 3 Подпрограммы.

В связи с изменением объемов финансирования мероприятий в 2023 году в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 27.02.2023 № 689;

постановление администрации города Чебоксары от 20.10.2023 № 3849.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Чебоксары» направлена на достижение следующих целей:

увеличение доли автомобильных дорог, соответствующие нормативным требованиям, в их общей протяженности автомобильных дорог;

увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 года);

снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в два раза по сравнению с 2017 годом;

обеспечение доступности для населения безопасных и качественных транспортных услуг за счет расширения ассортимента работ, услуг, повышения их качества и снижения цен;

повышение уровня защищенности участников дорожного движения;

сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, их имущества.

Цели муниципальной программы соответствуют приоритетам политики органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы.

У муниципальной программы имеются ответственный исполнитель и несколько соисполнителей, плановые показатели ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Чебоксары соответствуют показателям, установленным решением о бюджете.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году были предусмотрены денежные средства из бюджетов всех уровней в сумме – 2 522,52 млн. рублей, в том числе выделенные из федерального бюджета – 0,00 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 892,64 млн. рублей, городского бюджета – 1 629,88 млн. рублей.

Муниципальной программой фактически были освоены средства в сумме 2 340,02 млн. рублей или 92,8 % от поступивших средств, что является высоким критерием оценки освоения финансовых средств за счет всех источников финансирования и распределились по бюджетам следующим образом:

федеральный бюджет – 0,00 млн. рублей;

республиканский бюджет Чувашской Республики – 892,64 млн. рублей или 100,0 % от запланированного;

бюджета города Чебоксары – 1 447,38 млн. рублей или 88,8 % от плана.

Денежные средства на реализацию мероприятий муниципальной программы были направлены на:

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения;

развитие автомобильного, городского электрического и речного транспорта;

обеспечение безопасности дорожного движения.

Все поставленные задачи перед муниципальной программой выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей муниципальной программы.

Значение важнейших целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению и достигнуты по комплексному критерию в полном объеме. Нарушений финансовой дисциплины и неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие транспортной системы города Чебоксары» за 2023 год выполнена и признана высокоэффективной.

Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Основными целями Подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (далее – Подпрограмма) являются:

увеличение в городе доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности автомобильных дорог;

снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в два раза по сравнению с 2017 годом;

увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности автомобильных дорог города Чебоксары.

Задачи Подпрограммы направлены на:

обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

содействие развитию конкуренции в сфере дорожной деятельности и пассажирских перевозок;

предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;

снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения;

снижение мест концентрации ДТП.

На реализацию мероприятий Подпрограммы из бюджетов всех уровней в 2023 году были предусмотрены средства в сумме – 2 310,24 млн. рублей, из которых средства федерального бюджета составляют – 0,00 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 892,64 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 1 417,60 млн. рублей.

Подпрограммой были освоены бюджетные средства в сумме – 2 146,97 млн. рублей или 92,9 % от плана, в том числе:

федеральным бюджетом в сумме – 0,00 млн. рублей;

республиканским бюджетом Чувашской Республики освоены средства в сумме – 892,64 млн. рублей или 100,0 % от плана;

городским бюджетом освоены средства в сумме – 1 254,33 млн. рублей или 88,5 % от годового плана.

Финансирование было направлено на реализацию мероприятий, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» регионального проекта «Дорожная сеть» в городе Чебоксары с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня.

В 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в городе Чебоксары выполнены работы на сумму 1 065,20 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,00 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 848,20 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 217,00 млн. рублей.

В рамках данного регионального проекта работы выполнялись на следующих объектах:

строительство и реконструкция дорог – 2,755 км

капитальный ремонт и ремонт – 11,54 км

разработка ПСД на капитальный ремонт дорог – 2 проекта.

Финансовые средства на реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 оду были направлены на:

реконструкцию автомобильной дороги по улице Гражданская, от кольца по улице Гражданская до улицы Социалистическая в городе Чебоксары, на сумму – 4,90 млн. рублей;

строительство автомобильной дороги 1-ая Южная города Чебоксары, сумма финансирования и освоение – 63,60 млн. рублей;

реконструкция автомобильной дороги по ул. Пархоменко города Чебоксары, сумма освоения– 11,10 млн. рублей;

капитальный ремонт Октябрьского моста города Чебоксары, стоимость работ составляет – 250,00 млн. рублей.

Работы по текущему содержанию городских дорог с элементами обустройства в следующих объемах: содержание магистральных и второстепенных дорог на площади – 2 964,4 тысяч квадратных метров, пешеходной части вдоль магистральных дорог – 539,1 тысяч квадратных метров, остановок общественного транспорта на площади – 45,10 тысяч квадратных метров, тротуаров в центральной части города (пр. Ленина, ул. К. Маркса и ул. Гагарина) на площади – 49,9 тысяч квадратных метров (текущее содержание и ремонт: сетей ливневой канализации, остановочных павильонов, подземных переходов, ограждений, колесоотбоев, средств обстановки). Выполнение перечисленных работ за 2023 год составило – 926,70 млн. рублей.

Реализация данных мероприятий способствует достижению целей Подпрограммы:

увеличение в городе доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности автомобильных дорог;

снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в два раза по сравнению с 2017 годом;

увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности автомобильных дорог (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 года);

обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах города Чебоксары и эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог города Чебоксары.

С поставленными задачами Подпрограмма справилась в полном объеме, что свидетельствует о правильном их выборе при достижении намеченной цели Подпрограммы.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Нарушений финансовой дисциплины и неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

Контрольно-ревизионные мероприятия не проводились.

Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2023 году признана высокоэффективной.

Подпрограмма «Пассажирский транспорт».

Целю Подпрограммы «Пассажирский транспорт» (далее – Подпрограмма) является повышение надежности и доступности услуг по перевозке пассажирским транспортом для населения города Чебоксары, обеспечение развития малого и среднего предпринимательства в сфере транспорта, организация на территории города Чебоксары регулярных перевозок по регулируемым тарифам, компенсация недополученных доходов, возникающих в результате осуществления перевозок пассажиров речным транспортом.

Для решения основных целей Подпрограммы необходимо решение следующих задач:

формирование эффективной маршрутной сети на территории города Чебоксары;

развитие городской маршрутной сети для обеспечения регулярных перевозок пассажиров по заданным маршрутам;

повышение эффективности системы управления и контроля за осуществлением регулярных перевозок городской маршрутной сети;

эффективное использование бюджетных средств при организации транспортного обслуживания населения.

развитие конкуренции на рынке перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

организация транспортного обслуживания жителей, зарегистрированных в Заволжской части города Чебоксары.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году были направлены денежные средства из бюджетов всех уровней в сумме – 175,03 млн. рублей, в том числе выделенные из республиканского бюджета Чувашской Республики – 5,90 тысяч рублей, бюджета города Чебоксары – 175,02 млн. рублей.

Подпрограммой фактически были освоены средства в сумме 157,25 млн. рублей или 89,8 % от поступивших средств, что является высоким критерием оценки освоения финансовых средств за счет всех источников финансирования. Освоенные финансовые средства распределились по бюджетам следующим образом:

республиканский бюджет Чувашской Республики – 5,90 тысяч рублей (100,0 % от плана);

бюджета города Чебоксары – 157,24 млн. рублей (89,8 % от плана).

Выделенные средства из бюджета города Чебоксары были направлены на развитие автомобильного и городского электрического транспорта, а также на организацию перевозок пассажиров внутренним водным транспортом по социально-значимым маршрутам. В ходе реализации Подпрограммы нарушений финансовой дисциплины и неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

За 2023 год общественным транспортом города Чебоксары перевезено более 94,06 млн. человек, что на 4,1 % выше, чем за аналогичный период 2022 года (90,22 млн. человек).

Всего за весь период речной навигации по всем маршрутным направлениям, в том числе по маршруту через реку Волга перевезено более 50,0 тыс. пассажиров.

Основные мероприятия и мероприятия Подпрограммы направлены на достижение целевых показателей и индикаторов. Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и являются достигнутыми.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2023 году не проводились.

Подпрограмма «Пассажирский транспорт» в 2023 году признана высокоэффективной.

Подпрограмма «Безопасность дорожного движения».

Цель Подпрограммы «Безопасность дорожного движения» (далее – Подпрограмма) – сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, их имущества.

Задачами Подпрограммы предусмотрены:

предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока;

снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения;

снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

В 2023 году на реализацию Подпрограммы из бюджета города Чебоксары были направлены средства в сумме 37,25 млн. рублей. Подпрограммой были освоены денежные средства из бюджета города Чебоксары в сумме – 35,80 млн. рублей или 96,1 % от плана.

Финансовые средства были направлены с целью повышения безопасности дорожного движения в городе Чебоксары, в рамках которого, в 2023 году выполнены следующие мероприятия:

- установка 6 (шести) светофорных объектов;

- установка информационных световых секций на  светофорном объекте на пересечении Эгерский бульвар – ул. Л. Комсомола города Чебоксары;

- изготовление и установка ограждений вдоль проезжей части протяженностью 104 п. м.

- Основные мероприятия Подпрограммы направлены на достижение целевых индикаторов (показателей) при этом на 50,0–80,0 % основных мероприятий установлены отдельные индикаторы и показатели.

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы выполнены следующие показатели и индикаторы:

количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях уменьшилось и составило 16 человек;

количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими составило в 2023 году – 552 единицы;

дорожно-транспортные происшествия с участием детей в 2023 году составили – 77;

дорожно-транспортные происшествия по вине пешеходов в 2023 году составили – 131.

Нарушений финансовой дисциплины и неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств в 2023 году не выявлено.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» в 2023 году является высокоэффективной.

13. Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 20.05.2019 № 1053.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» (далее – муниципальная программа) в 2023 году реализовывались 3 Подпрограммы.

В связи с изменением объемов финансирования и источников финансирования мероприятий в муниципальную программу в 2023 году вносились следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 22.09.2023 № 3553.

В 2023 году в целях реализации задач муниципальной программы и обеспечения достижения целевых показателей и индикаторов проводилась работа по улучшению экологической обстановки в городе, сохранению и реабилитации окружающей среды города, для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения, а также обеспечения экологической безопасности.

Целью муниципальной программы является:

улучшение экологической обстановки в городе и сохранение окружающей природной среды для благоприятных условий жизнедеятельности населения;

создание дополнительных площадей на территориях прибрежных зон малых рек в целях рекреации, организация обращения с ртутьсодержащими отходами.

Цели муниципальной программы соответствуют задачам муниципальной программы города Чебоксары в сфере ее реализации.

На реализацию мероприятий муниципальной программы города Чебоксары в 2023 году были предусмотрены денежные средства из бюджетов всех уровней – 32,05 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 0,00 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,00 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 32,05 млн. рублей.

Муниципальной программой были освоены денежные средства из бюджета города Чебоксары в сумме – 27,30 млн. рублей или 85,2 % от плана, что является выше среднего показателя освоения денежных средств.

Нарушений финансовой дисциплины и неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

Средства на реализацию мероприятий муниципальной программы были направлены на:

снижение воздействия негативных факторов на окружающую природную среду города, улучшение качества жизни населения;

обеспечение улучшения экологического баланса в окружающей среде города, повышение уровня экологической безопасности;

повышение эффективности природоохраняемой деятельности в городе Чебоксары;

улучшение экологического состояния прибрежных территорий малых рек;

повышение уровня экологической информированности и культуры населения города Чебоксары;

снижение негативного воздействия ртутьсодержащих отходов на окружающую среду и улучшение здоровья населения городского округа.

Муниципальной программой в 2023 году были достигнуты важнейшие целевые показатели и индикаторы:

коэффициент поддержания баланса зеленых насаждений – 4,86;

коэффициент обеспечения экологической безопасности на территории города Чебоксары – 2,88;

коэффициент развития системы экологического воспитания, культуры и просвещения – 1,5.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2023 году не проводились.

Муниципальная программа «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» в 2023 году признана эффективной.

Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности на территории города Чебоксары».

Целью Подпрограммы «Обеспечение экологической безопасности на территории города Чебоксары» (далее – Подпрограмма) является улучшение экологической обстановки в городе, сохранение и реабилитация окружающей природной среды города для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения, обеспечение экологической безопасности.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году были направлены денежные средства из бюджета города в сумме 21,78 млн. рублей, из которых были освоены средства в размере 21,31 млн. рублей (97,8 % от плана).

Денежные средства были направлены на мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в городе Чебоксары на сумму – 21,60 млн. рублей, а также на мероприятия, направленные на формирование экологической культуры на сумму – 175,00 тысяч рублей.

За 2023 год в период проведения весенних и осенних экологических мероприятий по очистке территории города Чебоксары от мусора и посадке зеленых насаждений проведены экологические акции, в которых участвовало свыше 26,0 тысяч человек. По результатам проведения экологических мероприятий на полигон ТКО вывезено 3 149,2 тонн отходов.

Организован сбор и вывоз ртутьсодержащих отходов на утилизацию в специализированные организации. За 2023 год от муниципальных учреждений и жителей города передано на утилизацию ртутьсодержащих ламп и приборов в количестве 10 000 штук.

Для поддержания порядка и чистоты в лесных массивах «Роща Гузовского», «Дубовая роща», «Кадетский парк», Обиковский лес, Бауманский лес, Берендеевский лес организованы работы по текущему содержанию территорий.

На территории Заволжья организован вывоз мусора из контейнеров (21 штука), установленных в местах массового отдыха горожан.

В период проведения экологических мероприятий на газонах вдоль магистральных улиц города по пр. Тракторостроителей, улиц Айги, Хевешская, Гузовского, Ашмарина и Текстильщиков высажено 189 деревьев.

Ведутся работы по содержанию 193 контейнерных площадок для сбора ТКО и КГМ, расположенных в частном жилом секторе города Чебоксары.

Все плановые значения целевых показателей Подпрограммы по итогам 2022 года достигнуты в полном объеме, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

За 2023 год среднее значение выполнения задач Подпрограммы к муниципальной программе является высоким, что свидетельствует о том, что все выполняемые задачи способствуют достижению цели Подпрограммы по улучшению экологической обстановки в городе Чебоксары, сохранению и реабилитации окружающей природной среды города для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения, а также обеспечению экологической безопасности.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2023 году не проводились.

Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности на территории города Чебоксары» в 2023 году является эффективной.

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса города Чебоксары».

Целью Подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса города Чебоксары» (далее – Подпрограмма) является создание дополнительных площадей на территории прибрежных зон малых рек для активного, культурного отдыха и занятий физкультурой и спортом жителей и гостей города Чебоксары.

Основными задачами Подпрограммы являются, создание благоприятных условий на прибрежных территориях малых рек, организация и обустройство зон отдыха на прибрежных территориях малых рек, повышение уровня экологической информированности и культуры населения города Чебоксары по отношению к водным ресурсам и малым рекам.

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы в 2023 году из бюджета города Чебоксары были направлены средства в сумме 3,73 млн. рублей, средства бюджета были освоены на 61,9 % от годового плана и составили – 2,31 млн. рублей. Средства были направлены на мероприятия в области использования охраны водных объектов и гидротехнических сооружений.

Нарушений финансовой дисциплины и неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

Защита малых рек - одна из основных задач в системе природоохранных мероприятий.

В 2023 году организованы и выполнены мероприятия по уборке и содержанию прибрежных зон малых рек города Чебоксары, а именно река М. Кувшинка, река Кукшум, река Шалмас, река Чебоксарка – собрано и вывезено 31,75 тонн отходов.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволило повысить уровень экологической безопасности за счет улучшения экологического состояния прибрежных территорий малых рек, а так же уровень информированности населения города по отношению к водным ресурсам.

В рамках реализации мероприятий данной Подпрограммы в целях экологического просвещения и формирования экологической культуры в городе Чебоксары проводятся различные конференции, конкурсы, семинары, круглые столы, совещания, классные часы, видео уроки по эколого-натуралистическому направлению.

В целях оповещения населения о проводимых в городе Чебоксары экологических мероприятиях, на остановках общественного транспорта в 2023 году размещено 28 информационных пилонов. В газете «Чебоксарские новости» опубликованы 4 номера Экологического дневника. Все экологические мероприятия широко освещаются в СМИ, а также на официальных сайтах города.

Выполнение мероприятий Подпрограммы обеспечило достижение важнейших показателей и индикаторов, которые распределились следующим образом:

коэффициент создания благоприятных условий на прибрежных территориях малых рек в 2023 году составил – 0,3;

коэффициент уровня экологической информированности и культуры населения города Чебоксары по отношению к водным ресурсам и малым рекам достиг значения – 1,5, что соответствует плановому показателю.

Все основные мероприятия и мероприятия Подпрограммы направлены на достижение целевых индикаторов и показателей. Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия по исполнению контрактов не проводились.

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса города Чебоксары» в 2023 году является эффективной.

Подпрограмма «Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения».

Целью Подпрограммы «Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения» (далее – Подпрограмма) является улучшение экологического состояния реки Волги за счет сокращения доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу.

Реализация данной цели сопровождается решением поставленной задачи, сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу, за счет строительства, реконструкции (модернизации) очистных сооружений.

В 2023 году на реализацию мероприятий Подпрограммы были направлены денежные средства в сумме 6,55 млн. рублей из бюджета города Чебоксары.

Мероприятиями Подпрограммы были освоены средства из бюджета города Чебоксары в сумме 2,31 млн. рублей или 61,9 % от плана.

Денежные средства были направлены на реализацию мероприятий регионального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология».

Соглашением о реализации регионального проекта Чувашской Республики «Оздоровление Волги» заключенным между руководителем регионального проекта и администрацией города Чебоксары, в 2023 году была проведена работа по строительству сооружений очистки дождевых стоков центральной части города Чебоксары обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод, а также было продолжено строительство объекта «Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилого района «Новый город» в городе Чебоксары – это коллектор дождевой канализации с очистными сооружениями № 2».

В рамках реализации Подпрограммы были достигнуты важнейшие целевые показатели и индикаторы, которые сложились следующим образом:

снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод – до 0,015 куб. км/год (100,0 % от планового показателя);

прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод, – на 0,010 куб. км/год, (100,0 % от планового показателя).

Все основные мероприятия и мероприятия Подпрограммы направлены на достижение целевых индикаторов и показателей. Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия по исполнению контрактов не проводились.

Подпрограмма «Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения» в 2023 году считается эффективной.

14. Муниципальная программа города Чебоксары «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 01.04.2019 № 686.

В 2023 году в рамках муниципальной программы города Чебоксары «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) реализовывались 3 Подпрограммы.

Целями муниципальной программы являются обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Чебоксары, повышение качества управления муниципальными финансами города Чебоксары.

В 2023 году в связи с изменением объемов финансирования для муниципальной программы, в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

постановлением администрации города Чебоксары от 09.02.2023 № 471;

постановлением администрации города Чебоксары от 12.04.2023 № 1248;

постановлением администрации города Чебоксары от 14.06.2023 № 2033;

постановлением администрации города Чебоксары от 05.12.2023 № 4408.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году были предусмотрены денежные средства в сумме – 348,06 млн. рублей, в том числе из:

федерального бюджета – 9,26 млн. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 112,21 млн. рублей;

бюджета города Чебоксары – 226,59 млн. рублей.

Фактически средства из бюджетов всех уровней были освоены на 94,5 %, что составляет 328,81 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 9,25 млн. рублей (100,0 % от плана), республиканского бюджета Чувашской Республики – 112,21 млн. рублей (100,0 % от плана) и бюджета города Чебоксары – 207,35 млн. рублей (91,5 % от плана).

В 2023 году в ходе реализации муниципальной программы нарушений финансовой дисциплины, неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств муниципальными учреждениями города Чебоксары не выявлено.

По итогам 2023 года выделенные средства из бюджета города Чебоксары в рамках реализации муниципальной программы использованы по назначению и практически в полном объеме.

Все плановые значения важнейших целевых индикаторов и показателей муниципальной программы по итогам 2023 года достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых в рамках муниципальной программы и подпрограмм мероприятий.

Реализация мероприятий муниципальной программы направлены на:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости муниципальных финансов в городе Чебоксары;

создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами;

повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики;

проведение совместных процедур закупок в форме открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, аукциона в электронной форме для нескольких муниципальных заказчиков города Чебоксары;

снижение доли закупок товаров, работ, услуг неконкурентными способами закупок;

повышение качества планирования потребности в товарах, работах, услугах с учетом технологических факторов, таких как инновационность, экологичность технологий, энергоэффективность, ресурсосбережение, гарантийный срок и срок службы, ремонтопригодность, эргономичность.

Информация об актуализации и ходе реализации муниципальной программы размещается на официальном сайте администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В 2024 году мероприятия муниципальной программы будут направлены на:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Чебоксары;

повышение качества управления муниципальными финансами города Чебоксары.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

По итогам 2023 года мероприятия муниципальной программы города Чебоксары «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары» выполнены, муниципальная программа в 2023 году признана высокоэффективной.

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета города Чебоксары».

На реализацию Подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета города Чебоксары» (далее – Подпрограмма) в 2023 году из бюджетов всех уровней были направлены денежные средства в сумме – 282,78 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 9,25 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 112,21 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 161,32 млн. рублей.

Подпрограммой были освоены денежные средства в сумме – 263,57 млн. рублей или 93,2 % от плана соответственно, в том числе из федерального бюджета – 9,25 млн. рублей, или 100,0 % от плана, республиканского бюджета Чувашской Республики – 112,21 млн. рублей, что составляет 100,0 % от годового плана и бюджета города Чебоксары – 142,11 млн. рублей или 88,1 % от плана.

В рамках реализации Подпрограммы и муниципальной программы в целом и в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 02.03.2023 № 1100 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в муниципальном образовании городе Чебоксары – столицы Чувашской Республики», основными показателями прогноза социально-экономического развития города Чебоксары на 2024–2026 годов, основными направлениями бюджетной и налоговой политики города Чебоксары на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, финансовым управлением администрации города Чебоксары в установленные сроки проведены все мероприятия по формированию проекта решения Чебоксарского городского Собрания депутатов о бюджете муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (далее – Проект бюджета).

Формирование Проекта бюджета осуществлялось в соответствии со сроками, установленными Порядком составления проектов бюджета города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением администрации города Чебоксары от 10.06.2013 № 1823.

Бюджет муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов сформирован в разрезе муниципальных программ города Чебоксары и утвержден решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 19.12.2023 № 1463.

В рамках реализации основного мероприятия «Повышение доходной базы, уточнение бюджета города Чебоксары в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в бюджет города Чебоксары», осуществлялся ежемесячный мониторинг поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Чебоксары, проводилась работа с главными администраторами доходов бюджета города Чебоксары по увеличению доходной базы бюджета города Чебоксары.

Бюджет города Чебоксары по доходам за 2023 год исполнен в сумме 15 423,70 млн. рублей, что составляет 99,9 % к утвержденным годовым назначениям (15 443,40 млн. рублей). По сравнению с 2022 годом доходы бюджета города уменьшились на 0,1 % или на 10,40 млн. рублей.

Собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета города Чебоксары составили в сумме 6 328,80 млн. рублей или 105,8 % к утвержденным годовым назначениям (5 980,20 млн. рублей). По сравнению с 2022 годом налоговые и неналоговые доходы увеличились на 15,8 % или на 865,70 млн. рублей.

Безвозмездные поступления составили в сумме 9 094,90 млн. рублей или 96,1 % к утвержденным годовым назначениям (9 463,20 млн. рублей), что меньше уровня 2022 года на 8,8 % или на 876,10 млн. рублей.

В 2023 году наибольший удельный вес в доходах бюджета города Чебоксары составили безвозмездные поступления – 59,0 %, налог на доходы физических лиц – 23,0 %, налоги на имущество – 4,5 %, налоги на совокупный доход – 4,8 %, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, – 3,7 %, доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 2,6 %.

Исходя из мониторинга исполнения бюджета города Чебоксары в 2023 году в решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 22.12.2022 № 1020 «О бюджете муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 3 раза вносились изменения решениями Чебоксарского городского Собрания депутатов:

от 18.04.2023 № 1149;

от 11.07.2023 № 1262;

от 07.11.2023 № 1432.

Ежегодно проводится анализ эффективности налоговых льгот, установленных решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 10.06.2004 № 1287 «Об утверждении Положения о вопросах налогового регулирования в городе Чебоксары, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению органов местного самоуправления». По результатам оценки эффективности налоговых льгот за 2023 год налоговые льготы признаны эффективными.

В рамках реализации основного мероприятия «Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета города Чебоксары», организовано исполнение решения Чебоксарского городского Собрания депутатов от 22.12.2022 № 1020 «О бюджете муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Бюджет города Чебоксары по доходам за 2023 год исполнен в сумме 15 423,70 млн. рублей, что составляет 99,9 % к уточненным годовым назначениям.

Безвозмездные поступления составили в сумме 9 094,90 млн. рублей или 96,1 % к утвержденным годовым назначениям.

Бюджет города Чебоксары по расходам за 2023 год исполнен в сумме 15 326,00 млн. рублей (93,7 % к уточненным годовым назначениям), в том числе по безвозмездным поступлениям в сумме 9 179,90 млн. рублей или 94,3 % к уточненным годовым назначениям, по собственным расходам в сумме 6 146,10 млн. рублей (92,7 % к уточненным годовым назначениям). По сравнению с 2022 годом расходы бюджета города увеличились на 1,1 % или на 162,20 млн. рублей.

Основную долю в структуре расходной части бюджета города составили расходы на финансирование отраслей социально-культурной сферы – 66,9 % от общей суммы расходов бюджета, национальной экономики – 17,4 %, жилищно-коммунального хозяйства – 11,0 %.

Бюджет города Чебоксары за 2023 год исполнен с профицитом в сумме 97,70 млн. рублей.

Обеспечено своевременное исполнение бюджетных обязательств, ежемесячное предоставление бюджетной отчетности в Министерство финансов Чувашской Республики.

Приняты постановления администрации города Чебоксары от 13.04.2023 № 1280 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики за 1 квартал 2023 года», от 10.07.2023 № 2403 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики за 1 полугодие 2023 года» и от 18.10.2023 № 3788 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики за 9 месяцев 2023 года».

Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 30.05.2023 № 1209 был утвержден отчет об исполнении бюджета муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики за 2022 год.

Сведения об исполнении бюджета города Чебоксары ежемесячно размещаются на официальном сайте финансового управления администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В рамках основного мероприятия «Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности», объем финансовой поддержки бюджету города Чебоксары в 2023 году составил 121,50 млн. рублей (из федерального и республиканского бюджетов), в том числе:

за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации на цели поощрения муниципальных управленческих команд за отчетный год – 9,3 млн. рублей;

за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации на цели поощрения муниципальных управленческих команд за отчетный год – 9,30 млн. рублей;

на реализацию вопросов местного значения в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта в рамках софинансирования – 112,20 млн. рублей, которые направлены на оплату коммунальных услуг и на уплату налога на имущество муниципальных учреждений города Чебоксары в сфере образования (сумма софинансирования за счет местного бюджета составила 1,10 млн. рублей).

В результате предоставления дополнительных средств по образовательным учреждениям города отсутствует просроченная кредиторская задолженность, в том числе по оплате за энергоресурсы, налогу на имущество.

В 2023 году в рамках основного мероприятия «Реализация мер по оптимизации муниципального долга города Чебоксары и своевременному исполнению долговых обязательств» осуществлялась работа по оптимизации структуры муниципального долга города Чебоксары и своевременному исполнению долговых обязательств.

Объем муниципального долга города Чебоксары по состоянию на 1 января 2024 года составил 2 663,00 млн. рублей или 43,2 % от общего объёма доходов бюджета города Чебоксары (без учёта объема безвозмездных поступлений и поступлений НДФЛ по дополнительным нормативам), в том числе:

кредиты, полученные городом Чебоксары от кредитных организаций – 1 195,00 млн. рублей;

бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет города Чебоксары из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 1 468,00 млн. рублей.

За 2023 год муниципальный долг снизился на 10,8 % или на 260,00 млн. рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга города Чебоксары за 2023 год составили в сумме 31,50 млн. рублей или 77,6 % к плану. Соотношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, за 2023 год составило 0,4 %, что существенно ниже ограничения 15,0 %, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

По сравнению с 2022 годом расходы снизились на 33,3 % или на 15,70 млн. рублей.

Все обязательства по обслуживанию и погашению муниципального долга города Чебоксары выполнены своевременно и в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия по обеспечению долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в городе Чебоксары, и в целях корректировки показателей бюджетного прогноза постановлением администрации города Чебоксары от 09.02.2023 № 473 были внесены изменения в постановление администрации города Чебоксары от 14.02.2022 № 388 «Об утверждении бюджетного прогноза города Чебоксары на период до 2027 года».

Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города Чебоксары составил – 115,8 % при плане 105,1 %.

Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере, образования и физической культуры и спорта составил – 0,0 тысяч рублей.

Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Чебоксары в объеме расходов бюджета города Чебоксары, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составила – 0,4 %.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета города Чебоксары» в 2023 году является высокоэффективной.

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов города Чебоксары».

В рамках Подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов города Чебоксары» (далее – Подпрограмма), в целях осуществления долгосрочного бюджетного планирования реализуется несколько основных мероприятий, в том числе совершенствование бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления.

При формировании бюджета города Чебоксары на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов распределение бюджетных ассигнований осуществлялось как в разрезе муниципальных программ города Чебоксары, так и в разрезе региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ).

Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 19.12.2023 № 1463 «О бюджете муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в 2024 году предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ города Чебоксары в объеме 16 267,70 млн. рублей, в том числе 1 547,10 млн. рублей в рамках реализации 6 региональных проектов.

В 2023 году в соответствии с постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2015 № 3827 «Об утверждении методики оценки эффективности муниципальных программ города Чебоксары» отделом экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары проведена оценка эффективности муниципальных программ города Чебоксары по итогам их реализации за 2022 год по широкому кругу критериев.

Внесение изменений в действующие муниципальные программы города Чебоксары осуществляется органами местного самоуправления – ответственными исполнителями муниципальных программ города Чебоксары в целях приведения в соответствие с федеральной и республиканской нормативной правовой базой, решением о бюджете города Чебоксары на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 22.05.2008 № 1011 «О Положении, о бюджетных правоотношениях в муниципальном образовании городе Чебоксары» определено, что внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется финансовым управлением администрации города Чебоксары.

В рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля финансовым управлением администрации города Чебоксары за 2023 год проведено 14 контрольных мероприятий, в том числе 6 проверок по плану и 8 внеплановых проверок по обращению физических и юридических лиц.

В результате проведения контрольных мероприятий выявлены нарушения и недостатки на общую сумму – 379,60 млн. рублей, их них:

нецелевое использование средств бюджета города Чебоксары в сумме 4,20 млн. рублей;

неэффективное использование средств бюджета города Чебоксары в сумме 2,00 млн. рублей;

неправомерное использование средств бюджета города Чебоксары в сумме 54,80 млн. рублей;

нарушения при ведении бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в сумме 296,20 млн. рублей;

нарушения в области использования и сохранности имущества в сумме 0,50 млн. рублей;

прочие нарушения в сумме 1,00 млн. рублей;

нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок в сумме 20,90 млн. рублей.

По результатам контрольных мероприятий:

объектам контроля направлено 27 представлений об устранении выявленных финансовых нарушений;

материалы контрольных мероприятий в количестве 14 дел направлены в прокуратуру города Чебоксары для рассмотрения и принятия мер прокурорского реагирования.

По итогам 2023 года объем возмещенных и устраненных бюджетных и иных нарушений, выявленных в ходе проведения проверок, составил 304,10 млн. рублей.

В рамках имеющихся полномочий на нарушителей бюджетного законодательства составлены 17 протоколов об административном правонарушении, по результатам которых назначено наказание в виде штрафа на сумму 105,00 тысяч рублей, вынесено 9 предупреждений.

В целях усиления внутреннего муниципального финансового контроля в течение года результаты контрольных мероприятий:

направлялись главным распорядителям средств бюджета города Чебоксары для принятия мер по устранению и недопущению впредь выявленных нарушений действующего законодательства;

рассматривались на заседании рабочей группы по контролю за исполнением муниципальными организациями города Чебоксары предписаний и представлений органов муниципального финансового контроля.

В рамках реализации основного мероприятия по повышению эффективности бюджетных инвестиций формирование адресной инвестиционной программы города Чебоксары на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов осуществлялось с учетом распределения бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в рамках муниципальных программ города Чебоксары и бюджетов всех уровней.

Мониторинг реализации адресной инвестиционной программы города Чебоксары в 2023 году осуществлялся ежемесячно, данные публиковались на официальных сайтах администрации города Чебоксары и финансового управления администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Адресная инвестиционная программа города Чебоксары за 2023 год исполнена в общей сумме 782,80 млн. рублей (из бюджетов всех уровней), при уточненном годовом плане 1 212,50 млн. рублей, что составило 64,6 %, в том числе за счет средств федерального бюджета – 58,90 млн. рублей (100,0 % от плана), республиканского бюджета Чувашской Республики – 447,40 млн. рублей (61,6 % от плана), местного бюджета – 276,50 млн. рублей, (64,8 % от плана).

Объемы средств в рамках адресной инвестиционной программы города Чебоксары направлены на финансирование мероприятий по разделам:

«Национальная экономика» – 270,30 млн. рублей (81,5 % от плановых назначений);

«Жилищно-коммунальное хозяйство» – 194,10 млн. рублей (82,9 % от плановых назначений);

«Охрана окружающей среды» – 314,70 млн. рублей (49,2 % от плановых назначений);

«Образование» – 314,70 млн. рублей (49,2 % от плановых назначений).

В рамках мероприятия по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Чебоксары в соответствии с постановлением администрации города Чебоксары от 28.12.2021 № 2453 «Об утверждении Порядка проведения финансовым управлением администрации города Чебоксары мониторинга качества финансового менеджмента» в 2023 году проведен мониторинг качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей средств бюджета города Чебоксары за 2022 год. Результаты мониторинга размещены на официальном сайте финансового управления администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) на 2023 год утверждены соответствующими органами местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных и автономных учреждений города Чебоксары, с учетом показателей качества оказания муниципальных услуг.

Осуществляется совершенствование финансирования оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями города Чебоксары путем применения утвержденных единых нормативов финансирования в соответствующих сферах деятельности муниципальных учреждений города Чебоксары.

В рамках основного мероприятия по развитию государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в городе Чебоксары в 2023 году завершен перевод бюджетного (бухгалтерского) учета органов местного самоуправления города Чебоксары и муниципальных учреждений города Чебоксары в единую централизованную информационную систему бюджетного (бухгалтерскую) учета и отчетности Чувашской Республики.

В соответствии с положениями приказа Минфина России от 28.12.2016 № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» в 2023 году осуществлялась работа по размещению бюджетных данных в части бюджета города Чебоксары на едином портале бюджетной системы Российской Федерации.

В рамках основного мероприятия «Развитие системы внешнего муниципального финансового контроля», с 01.07.2022 КСП Чувашии приступила к осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики (далее – КСП Чувашии) в 2023 году проведены экспертизы 6 проектов решений Чебоксарского городского Собрания депутатов, на которые подготовлены заключения, в том числе:

3 экспертизы – на проекты решений Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики «О внесении изменений в бюджет муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденный решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 22 декабря 2022 года № 1020»;

2 экспертизы – на проекты решений Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики «О бюджете муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;

1 экспертиза – на проект решения Чебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в муниципальном образовании городе Чебоксары – столицы Чувашской Республики».

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации КСП Чувашии проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 14-ти главных администраторов бюджетных средств и внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Чебоксары Чувашской Республики за 2022 год.

По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств выявлено 43 нарушения (недостатка) на общую сумму 5,00 млн. рублей.

В соответствии с полномочиями, установленными статьей 8 Закона Чувашской Республики от 13.09.2011 № 58 «О Контрольно-счетной палате Чувашской Республики» КСП Чувашии в течение 2023 года осуществлялся оперативный анализ исполнения бюджета города Чебоксары за полугодие и 9 месяцев 2023 года.

Результаты оперативного анализа доведены до Главы города Чебоксары Чувашской Республики и в Чебоксарское городское Собрание депутатов.

Кроме того, в 2023 году КСП Чувашии в рамках внешнего муниципального финансового контроля проведены следующие экспертно-аналитические мероприятия:

1 экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих порядок оплаты труда работников муниципальных учреждений образования»;

1 экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ нормативных правовых актов органов местного самоуправления Чувашской Республики, регулирующих порядок оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной службы»;

1 экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка качества формирования и реализации муниципальных программ Чувашской Республики» – 2023 год»;

1 экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципальных образований на предмет выявления случаев искусственного «дробления» объекта закупки с целью заключения нескольких контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»;

4 экспертно-аналитических мероприятия «Анализ реализации региональных проектов Чувашской Республики на территории муниципальных образований»;

1 экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг объема кредиторской задолженности муниципальных образований и бюджетных учреждений муниципальных образований Чувашской Республики»;

1 экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности местных бюджетов».

Также в рамках внешнего муниципального финансового контроля в 2023 году КСП Чувашии было проведено 8 контрольных мероприятий по вопросам исполнения отдельных полномочий центрами организации закупок и в области физической культуры и спорта; использования бюджетных средств, выделенных на благоустройство городской среды; деятельности отдельных акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, акции, доли в уставных капиталах которых находятся в собственности муниципальных образований, и органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия учредителя по ведению реестра муниципальной собственности, предоставлению в аренду и продажи муниципального имущества.

В 2023 году КСП Чувашии в рамках своих полномочий осуществляла аудит закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по результатам которого по предварительным данным выявлено 70 нарушений (5 финансовых нарушений) на общую сумму 5,50 млн. рублей.

В целях обеспечения открытости и прозрачности муниципальных финансов города Чебоксары организована публикация бюджета города Чебоксары, отчета о его исполнении в доступной для граждан форме («бюджет для граждан») на официальных сайтах администрации города Чебоксары и финансового управления администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Кроме того, на официальном сайте финансового управления администрации города размещались проекты нормативных правовых актов финансового управления и актуальная информация о принятых муниципальных правовых актах.

В соответствии с постановлением администрации города Чебоксары от 14.10.2013 № 3317 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Чебоксары» информация о ходе реализации муниципальных программ города Чебоксары размещается на официальных сайтах ответственного исполнителя, администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ города Чебоксары размещается на официальном сайте администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2016 № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» в 2023 году осуществлялась работа по размещению информации о бюджете города Чебоксары и бюджетном процессе в городе Чебоксары на едином портале бюджетной системы Российской Федерации.

Кроме того, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru регулярно размещается актуальная информация о деятельности муниципальных учреждений города Чебоксары.

В ходе основного мероприятия централизации функций органов местного самоуправления города Чебоксары и муниципальных учреждений города Чебоксары по повышению качества ведения бюджетного и бухгалтерского учета и составлению отчетности финансовым управлением администрации города Чебоксары в 2023 году продолжена работа по централизации полномочий органов местного самоуправления города Чебоксары и подведомственных им казенных учреждений по начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению, по ведению бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной отчетности, консолидированной отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Чебоксары, иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета, по обеспечению представления такой отчетности в соответствующие государственные (муниципальные) органы (далее – централизуемые полномочия).

Реализация централизуемых полномочий финансовым управлением осуществляется через муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета города Чебоксары», созданное в соответствии с постановлением администрации города Чебоксары от 21.02.2022 № 435.

С 01.01.2023 на обслуживание в МКУ «Центр бухгалтерского учета города Чебоксары» перешли 5 органов местного самоуправления: администрация города Чебоксары, управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом администрации города Чебоксары, финансовое управление администрации города Чебоксары, с 01.04.2023 перешли еще 3 органа местного самоуправления, обсуживающиеся в отраслевых централизованных бухгалтериях: управление культуры и развития туризма администрации города Чебоксары, управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары, управление образования администрации города Чебоксары.

С 01.10.2023 в МКУ «Центр бухгалтерского учета города Чебоксары» передано ведение бюджетного (бухгалтерского) учета еще 11 муниципальных учреждений, ведущих учет самостоятельно, с 01.11.2023 – 11 учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта администрации города Чебоксары.

Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий на соответствующий финансовый год составило – 100,0 %.

Доля органов местного самоуправления города Чебоксары, передавших функции по ведению бюджетного учета и составлению отчетности в муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета города Чебоксары», в общем количестве органов местного самоуправления города Чебоксары – 100,0 %.

Уровень актуализации информации о бюджете города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период размещаемой на официальном сайте финансового управления города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 100,0 %.

Доля объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляется регулярный мониторинг освоения бюджетных инвестиций, в общем количестве объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств бюджета города Чебоксары в рамках адресной инвестиционной программы города Чебоксары составила – 100,0 %.

Доля муниципальных учреждений города Чебоксары, передавших функции ведения бюджетного и бухгалтерского учета в централизованные бухгалтерии, в общем количестве муниципальных учреждений города Чебоксары – 100,0 %.

Доля результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города Чебоксары, размещенных на официальном сайте Финансового управления города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве результатов указанной оценки в отчетном финансовом году – 100,0 %.

Отношение количества проведенных проверок законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета города Чебоксары к количеству проверок, предусмотренных планом работы Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики на соответствующий финансовый год составило – 100,0 %.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов города Чебоксары» в 2023 году является высокоэффективной.

15. Муниципальная программа «Развитие потенциала муниципального управления города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2013 № 4446.

В рамках реализации муниципальной программы города Чебоксары «Развитие потенциала муниципального управления города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2023 году реализовывались 3 Подпрограммы.

В связи с изменением объемов финансирования мероприятий в 2023 году в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 23.05.2023 № 1787;

постановление администрации города Чебоксары от 10.07.2023 № 2400.

Основной целью муниципальной программы является совершенствование системы муниципального управления города Чебоксары, создание оптимальных условий для эффективного оказания населению предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями услуг, совершенствование системы муниципального управления и реализация муниципальной политики в сфере юстиции, состоящее в ведении города Чебоксары, повышение качества и доступности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, создание системы противодействия коррупции и создание условий для эффективной реализации антикоррупционной политики в муниципальном образовании города Чебоксары.

В 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной программы города Чебоксары «Развитие потенциала муниципального управления города Чебоксары» были направлены денежные средства из бюджетов всех уровней на сумму – 360,38 млн. рублей, из которых средства федерального бюджета составили – 12,31 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики составили – 2,53 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 345,54 млн. рублей.

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы фактически были освоены средства в сумме – 357,19 млн. рублей или 99,1 % от годового плана, из них средства федерального бюджета составляют 12,31 млн. рублей (100,0 %), финансовые средства республиканского бюджета Чувашской Республики составили 2,53 млн. рублей (100,0 % от плана), средства из бюджета города Чебоксары составили 342,35 млн. рублей (99,1 % от плана).

Финансирование было направлено на реализацию следующих основных мероприятий муниципальной программы:

организацию профессионального развития муниципальных служащих администрации города;

повышение престижа муниципальной службы;

осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;

повышение качества и доступности государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде;

проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»;

обеспечение реализации муниципальной программы города Чебоксары «Развитие муниципального потенциала управления города Чебоксары».

Денежные средства в сумме – 344,71 млн. рублей или 95,7 % от общей суммы предусмотренных в 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной программы, были направлены на обеспечение реализации муниципальной программы. Финансовые средства, освоение которых составили 341,53 млн. рублей (99,1 % от плана) были направлены на:

обеспечение функций муниципальных органов;

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений;

проведение комплексных исследований социального благополучия населения, изучения общественного мнения о работе органов местного самоуправления города Чебоксары;

выполнение других обязательств муниципального образования города Чебоксары.

В 2023 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» администрацией города Чебоксары проведена соответствующая научно-исследовательская работа по изучению общественного мнения. По результатам опроса показатель удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления в целом по 2023 году (по итогам работы 2023 года) составил – 80,6% (в 2022 году – 82,4 %).

Все плановые значения показателей и индикаторов муниципальной программы по итогам 2023 года достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых в рамках муниципальной программы (подпрограмм) мероприятий. Средства, выделенные из бюджетов всех уровней, выделенные на реализацию муниципальной программы по итогам 2023 года использованы эффективно.

В ходе реализации муниципальной программы в 2023 году нарушений финансовой дисциплины, неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств муниципальными учреждениями города Чебоксары не выявлено.

Плановое значение целевых показателей и индикаторов муниципальной программы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля не проводились.

Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие потенциала муниципального управления города Чебоксары» за 2023 год выполнена и признана высокоэффективной.

Подпрограмма «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы города Чебоксары».

Реализация Подпрограммы «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы города Чебоксары» (далее – Подпрограмма) в рамках муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления города Чебоксары» позволяет создать необходимые условия для совершенствования системы муниципального управления, повышения эффективности муниципальной службы, совершенствования кадровой политики в городе Чебоксары.

Основной целью Подпрограммы является формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления; повышение эффективности муниципальной службы в городе Чебоксары, а также результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих города Чебоксары.

Реализация задач Подпрограммы позволяет совершенствовать систему правового регулирования муниципальной службы, внедрить новые кадровые технологии на муниципальной службе, способствует эффективному профессиональному развитию муниципальных служащих, лиц, состоящих в кадровых резервах администрации города, территориальных, отраслевых и функциональных органов администрации города Чебоксары, способствует повышению престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих, совершенствованию порядка формирования, использования и подготовки кадровых резервов, созданию объективных и прозрачных механизмов конкурсного отбора кандидатов на замещение должностей муниципальной службы и в кадровые резервы, формированию положительного имиджа органов местного самоуправления, обеспечению стабильности кадрового состава органов местного самоуправления и совершенствованию организационной системы управления кадровыми процессами.

Одним из важнейших основных мероприятий Подпрограммы является «Организация профессионального развития муниципальных служащих города» (профессиональная переподготовка, повышение квалификации).

В 2023 году на реализацию мероприятий Подпрограммы из бюджета города Чебоксары были направлены средства в сумме 654,10 тысяч рублей. Финансовые средства были освоены Подпрограммой на 98,5 % от годового плана или в сумме 644,00 тысяч рублей, которые были направлены на подготовку кадров для гражданской службы, организацию профессионального развития государственных (муниципальных) гражданских служащих, реализацию инновационных обучающих программ, внедрение технологии оценки управленческих компетенций в систему планирования карьерного роста лиц, замещающих государственные должности Чувашской Республики, муниципальные должности, должности гражданской службы, лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Чувашской Республики и Молодежном кадровом резерве при Главе Чувашской Республики, кадровом резерве Чувашской Республики и кадровых резервах государственных органов Чувашской Республики и на предоставление государственных гарантий гражданским служащим, повышение престижа гражданской службы.

Одним из важнейших мероприятий Подпрограммы является организация профессионального развития муниципальных служащих (профессиональная переподготовка, повышение квалификации). В 2023 году были заключены 8 договоров на обучение 175 муниципальных служащих города (49,3 %) по темам: «Компетенции современного руководителя», «Практики повышения эффективности и трансформации организаций», «Антимонопольный комплаенс: практика внедрения», «Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд», «Основы профилактики коррупции», «Функции подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений», «Председатель, член комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики», «Бухгалтерский учет», «Промышленная теплоэнергетика».

Дополнительно 150 человек прошли иные образовательные программы (тренинги, обучающие семинары менее 16 часов) по темам: «Повышение уровня психологической эмоциональной устойчивости к коррупционному поведению», «Управление людьми в процессе изменений».

Немаловажным мероприятием Подпрограммы является повышение престижа муниципальной службы. Ежегодно в городе Чебоксары проводится конкурс «Лучший муниципальный служащий города Чебоксары». Затраты на проведение конкурса в 2023 году составили 20,00 тысяч рублей (100,0 % от плана).

В течение 2023 года все муниципальные правовые акты города Чебоксары, регулирующие вопросы муниципальной службы, поддерживались в актуальном состоянии. Количество принятых муниципальных правовых актов в городе Чебоксары в сфере муниципальной службы – 25 (в том числе 3 акта о нововведениях, 22 – о внесении изменений и дополнений в действующие акты).

Доля подготовленных/актуализированных муниципальных правовых актов города Чебоксары, регулирующих вопросы муниципальной службы – 100,0 %.

Отдел муниципальной службы и кадров администрации города Чебоксары обеспечивает методическое и консультационное сопровождение деятельности кадровых территориальных, отраслевых и функциональных органов. В 2023 году было проведено 5 круглых столов, на которых было рассмотрено более 25 вопросов, связанных с муниципальной службой.

Созданы объективные и прозрачные механизмы конкурсного отбора кандидатов на замещение должностей муниципальной службы и включение в кадровые резервы, оптимизирован процесс формирования кадрового резерва и упрощен порядок приема документов от конкурсантов.

На 01.01.2024 количество резервистов составило:

119 человек в резерве муниципальной службы (назначены в течение года 38 человек, доля назначений – 24,2 %);

45 человек в управленческом кадровом резерве (назначены в течение года 11 человек, доля назначений – 19,6 %).

Общая доля лиц, назначенных в 2023 году из резервов кадров администрации города, в общей численности лиц, включенных в резервы кадров администрации города – 23,0 %.

Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на конкурсной основе и (или) на основе назначения из резервов кадров администрации города, в общем числе вакантных должностей муниципальной службы, замещение которых предусмотрено по конкурсу, в 2023 году составила 100,0 %. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на конкурсной основе, назначение на которые прошло из кадрового резерва, составила 41,3 %.

Для 43 резервистов (20,2 %) в течение года было организовано обучение за счет местного бюджета, в том числе тренинг «Управление людьми в процессе изменений».

В течение года в отношении 23 муниципальных служащих (46,9 % от общего количества работников, впервые поступивших на муниципальную службу и замещающих должности муниципальной службы категорий «специалисты» ведущей, старшей и младшей группы должностей муниципальной службы) применялся институт наставничества или форма профессиональной подготовки молодых сотрудников, выполнение профессиональных функций под наблюдением более опытных сотрудников (наставников) с регулярным получением конструктивной обратной связи (в 2022 году – 26 человек или 26,67 %).

В 2023 году исследование морально-психологического климата в коллективе не проводилось в связи с проведением в администрации города Чебоксары организационно-штатных изменений.

По итогам 2023 года все плановые значения целевых показателей и индикаторов Подпрограммы достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Подпрограмма «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы города Чебоксары» в 2023 году является высокоэффективной.

Подпрограмма «Совершенствование государственного, муниципального управления в сфере юстиции».

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Развитие потенциала муниципального управления города Чебоксары» реализуется Подпрограмма «Совершенствование государственного, муниципального управления в сфере юстиции» (далее – Подпрограмма).

Основными целями Подпрограммы является совершенствование системы муниципального управления и реализация муниципальной политики в сфере юстиции, состоящее в ведении города Чебоксары, повышение качества и доступности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде.

Для достижения целей Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

составление (изменение и дополнение) списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики для федеральных судов общей юрисдикции;

повышение качества и совершенствование порядка предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния;

формирование и материально-техническое оснащение базы данных записей актов гражданского состояния в городе Чебоксары.

Реализация поставленных задач перед Подпрограммой позволяет своевременно и качественно составлять (изменять и дополнять) списки и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели города Чебоксары для федеральных судов общей юрисдикции, повышать качество и доступность государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, развивать систему электронных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, создавать условия и укреплять материально-техническую базу отдела ЗАГС администрации города Чебоксары.

Финансовое обеспечение Подпрограммы осуществляется за счет средств, направленных из федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета города Чебоксары.

На реализацию Подпрограммы в 2023 году были направлены средства в сумме 15,01 млн. рублей, из которых средства федерального бюджета составили – 12,31 млн. рублей, 2,53 млн. рублей составили средства из республиканского бюджета Чувашской Республики, 0,18 млн. рублей составляют средства бюджета города Чебоксары. Подпрограммой освоены денежные средства в сумме – 15,01 млн. рублей, что составляет 100,0 % от годового плана. Финансирование было направлено на:

обеспечение деятельности мировых судей Чувашской Республики в целях реализации прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц в сумме – 40,00 тысяч рублей;

повышение качества и доступности государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе. в электроном виде. в сумме – 14,45 млн. рублей;

проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в сумме – 0,52 млн. рублей.

В процессе реализации Подпрограммы в 2023 году были достигнуты следующие основные результаты:

доля кандидатов в присяжные заседатели города Чебоксары для федеральных судов общей юрисдикции, информированных о включении в общий и дополнительный списки, а также рассмотрения поступивших от них заявлений составило 100,0 % (в 2022 году – 100,0 %);

наполняемость электронной базы данных актов гражданского состояния, поддержка ее в актуальном состоянии и обеспечение сохранности в 2023 году составило – 100,0 % (в 2022 году – 100,0 %, что позволяет обеспечить максимально результативный поиск информации, сократить сроки и повысить доступность и качество предоставления информации и государственных услуг органами ЗАГС города Чебоксары гражданам и юридическим лицам, в том числе в электронном виде;

доля обращений за получением массовых социально значимых государственных услуг в сфере регистрации актов гражданского состояния в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» составила 15,0 % от общего количества массовых социально значимых услуг в сфере регистрации актов гражданского состояния.

Качественной характеристикой достижения поставленной цели является укрепление материально-технической базы органов ЗАГС для создания условий, отвечающих требованиям по безопасности информационных систем, защиты персональных данных, а также условий, предъявляемых к удобству и комфорту мест исполнения государственных функций и предоставлении государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния.

По итогам 2023 года плановые значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы достигнуты в полном объёме, что свидетельствует об эффективности проводимых в рамках Подпрограммы мероприятий.

Подпрограмма «Совершенствование государственного, муниципального управления в сфере юстиции» в 2023 году является высокоэффективной.

Подпрограмма «Противодействие коррупции в городе Чебоксары».

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Развитие потенциала муниципального управления города Чебоксары» реализуется Подпрограмма «Противодействие коррупции в городе Чебоксары».

Основной целью Подпрограммы является, создание системы противодействия коррупции и создание условий для эффективной реализации антикоррупционной политики в муниципальном образовании города Чебоксары, снижение уровня коррупции и воздействие на деятельность исполнительно-распорядительного органа города Чебоксары – администрации города Чебоксары.

Достижение цели Подпрограммы обеспечивается путем решения следующих задач:

осуществление мероприятий по противодействию коррупции и предупреждение коррупционных правонарушений;

создание условий, обеспечивающих снижение уровня коррупции;

обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными нормативными правовыми актами;

реализация кадровой политики в исполнительно-распорядительном органе города Чебоксары – администрации города Чебоксары в целях минимизации коррупционных рисков;

нормативно-правовое и информационное обеспечение эффективной реализации антикоррупционной политики;

создание системы просвещения муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции;

формирование антикоррупционного сознания, нетерпимости по отношению к коррупционным действиям;

мониторинг коррупциогенных факторов и эффективности мер антикоррупционной политики;

взаимодействие с правоохранительными органами в целях повышения эффективности антикоррупционной деятельности.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволяет:

создать эффективные условия для предупреждения и пресечения коррупционных правонарушений;

повысить эффективность противодействия коррупции;

снизить уровень злоупотреблений лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих при осуществлении ими должностных полномочий;

повысить информированность жителей города Чебоксары о мерах по противодействию коррупции, принимаемых в муниципальном образовании;

укрепить доверие граждан к органам местного самоуправления города Чебоксары.

В 2023 году финансирование мероприятий Подпрограммы  из бюджетов всех уровней и из внебюджетных источников не предусмотрено.

Подпрограммой предусмотрено ежегодное проведение анализа представленных муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов.

Доля подготовленных муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы противодействия коррупции, составила 100,0 %.

Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, по которым проведена антикоррупционная экспертиза, составила 100,0 %.

Из 341 лиц, замещающих должности муниципальной службы в исполнительно-распорядительном органе города Чебоксары – администрации города Чебоксары Чувашской Республики, обязанных представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 2023 году (за отчетный 2022 год), данная обязанность исполнена всеми 341 должностным лицом (100,0 %), в том числе главой администрации города Чебоксары.

В соответствии с подпунктом «ж» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 29.12.2022 № 968 «Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции» в период проведения специальной военной операции и впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов Российской Федерации размещение сведений о доходах на официальных сайтах органов публичной власти и организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и их предоставление общероссийским средствам массовых коммуникаций для опубликования не осуществляются.

Все сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные муниципальными служащими в 2023 году (за 2022 год), были проанализированы ответственными по профилактике коррупционных и иных правонарушений. По результатам анализа выявлены нарушения у 26 служащих (7,6 %). По результатам анализа организовано 26 (100,0 %) проверок, привлечены к дисциплинарной ответственности 7 человек.

В 2023 году было организовано обучение муниципальных служащих города по антикоррупционным тематикам за счет подпрограммы «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы»:

75 человек по программе «Основы профилактики коррупции» (в том числе вновь принятые на муниципальную службу и лица, участвующие в закупочной деятельности);

25 ответственных за профилактику коррупционных и иных нарушений города по программе «Функции подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений»;

33 человека по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Всего количество муниципальных служащих города Чебоксары, прошедших в 2023 году обучение по программам повышения квалификации, в которые включены вопросы по антикоррупционной тематике, составило 133 человека или 35,0 % служащих.

Организована работа, направленная на выявление личной заинтересованности муниципальных служащих при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Работа ведётся в двух направлениях: проведение профилактических и аналитических мероприятий.

Не реже одного раза в год ответственные сотрудники проводят консультативно-методические совещания со служащими, участвующих в осуществлении закупок, с целью их информирования:

об основах профилактики коррупционных и иных правонарушений;

о типовых ситуациях конфликта интересов, применимых непосредственно для целей закупок;

об ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе.

В 2023 году в городе Чебоксары было проведено 14 совещаний по профилактике коррупции.

Ответственными лицами ежегодно проводятся аналитические мероприятия в отношении не менее 10,0 % прямых закупок. Наиболее часто используемый метод проведения анализа – выборочный анализ служащих, участвующих в закупочной деятельности, а также поставщиков (подрядчиков, исполнителей), определенных по результатам закупок. Анализируется основная информация о закупке, составляются Профили ответственного исполнителя, его  непосредственного руководителя и контрагента. По итогам аналитических мероприятий 2023 года наличие конфликта интересов между участниками закупки и служащими, непосредственно участвовавшими в осуществлении закупки, не установлено.

Проведено социологическое исследование на предмет оценки уровня коррупции в администрации города Чебоксары в 2023 году:

изучено мнение населения и бизнес-сообщества города Чебоксары об уровне коррупции в администрации города Чебоксары;

проведена качественно-количественная оценка коррупции в администрации города Чебоксары;

выявлены соотношения основных характеристик коррупции в администрации города Чебоксары;

дана оценка эффективности принимаемых в администрации города Чебоксары и ее органах мер, направленных на противодействие коррупции.

По результатам исследования показатель «общий уровень коррупции в администрации города Чебоксары и ее органах» составляет 3,64 балла (при условии, что 1 – отсутствие коррупции, а 10 – максимальный уровень коррупции).

В течение 2023 года в целях реализации антикоррупционной политики в органах местного самоуправления на официальном сайте города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и городской газете «Чебоксарские новости» размещено более 60 информационно-аналитических материалов и публикаций на тему коррупции и противодействия коррупции. Баннер «Противодействие коррупции» постоянно актуализируется.

По итогам 2023 года все плановые значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы достигнуты в полном объёме, что свидетельствует об эффективности проводимых в рамках Подпрограммы мероприятий.

Подпрограмма «Противодействие коррупции в городе Чебоксары» в 2023 году является высокоэффективной.

16. Муниципальная программа города Чебоксары «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 28.02.2019 № 393.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2023 году реализовывались 3 Подпрограммы.

В 2023 году в связи с изменением объемов финансирования мероприятий в муниципальную программу вносились следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 01.03.2023 № 715;

постановление администрации города Чебоксары от 14.08.2023 № 2929.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году из бюджетов всех уровней были предусмотрены денежные средства в сумме – 24,55 млн. рублей, в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики – 8,77 млн. рублей и бюджета города Чебоксары – 15,78 млн. рублей.

Муниципальной программой освоены денежные средства в сумме – 23,02 млн. рублей или на 93,8 % от годового плана, из них средства республиканского бюджета Чувашской Республики составили – 7,48 млн. рублей, 85,3 % от планового показателя, средства бюджета города Чебоксары составили – 15,54 млн. рублей или 98,5 % от плана.

В рамках обеспечения реализации муниципальной программы было выделено финансирование из бюджета города Чебоксары в сумме – 1,40 млн. рублей на общепрограммные расходы. Денежные средства в рамках данного основного мероприятия освоены полностью 100,0 %.

Основные мероприятия муниципальной программы, на которые были направлены денежные средства из бюджета города Чебоксары, представлены ниже:

дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений;

профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы;

организация работы по добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) основе органам внутренних дел законно или незаконно хранящихся у населения предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;

модернизация и обслуживание ранее установленных сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», в том числе систем видеонаблюдения и видео фиксации преступлений и административных правонарушений;

профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения;

информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения;

совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики;

осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий.

Важнейшие целевые показатели и индикаторы муниципальной программы выполнены следующим образом:

доля преступлений, совершенных на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений составила 11,7 %;

распространенность преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на 100,0 тысяч населения при плановом значении (87 преступлений) составили – 24,3 преступления;

число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1000 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет достигло – 12,2 человека.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению, которые достигнуты в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля в 2023 году по выявлению нарушений не проводились.

Муниципальная программа города Чебоксары «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории города Чебоксары» за 2023 год выполнена и является высокоэффективной.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений».

Цели Подпрограммы «Профилактика правонарушений» (далее – Подпрограмма) соответствуют задачам муниципальной программы и приоритетным направлениям органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации данной Подпрограммы и муниципальной программы в целом. Основные мероприятия Подпрограммы соответствуют запланированным и фактически выполненным мероприятиям Подпрограммы.

В 2023 году оценка эффективности Подпрограммы «Профилактика правонарушений в городе Чебоксары» проведена в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ города Чебоксары, утвержденной постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2015 № 3827.

Основными задачами Подпрограммы представлены следующим образом:

совершенствование системы профилактики правонарушений, повышение ответственности за состояние правопорядка органов местного самоуправления и всех звеньев правоохранительной системы;

повышение эффективности взаимодействия субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений;

повышение роли органов местного самоуправления в решении вопросов охраны общественного порядка, защиты собственности, прав и свобод граждан, устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений;

активизация деятельности советов профилактики при УПП, участковых пунктов полиции, содействие участию граждан, общественных формирований в охране правопорядка, профилактике правонарушений, в том числе связанных с бытовым пьянством, алкоголизмом и наркоманией;

снижение уровня рецидивной преступности и количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения;

снижение общественной опасности преступных деяний путем предупреждения совершения тяжких и особо тяжких преступлений;

оказание помощи в ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

повышение уровня правовой культуры и информированности населения;

снижение уровня преступности, укрепление законности и правопорядка на территории города Чебоксары.

В 2023 году на реализацию мероприятий Подпрограммы было предусмотрено финансирование в размере 16,71 млн. рублей, в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики составили – 1,28 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 15,43 млн. рублей. Мероприятиями Подпрограммы были освоены средства в сумме – 15,19 млн. рублей, что составляет 90,9 % от плана. Средства бюджета города Чебоксары на реализацию Подпрограммы использованы высокоэффективно.

Финансирование мероприятий было направлено на:

материальное стимулирование деятельности народных дружинников – 4,50 млн. рублей, освоены средства в сумме – 4,34 млн. рублей или 96,3 %;

материально-техническое обеспечение деятельности народных дружинников – 250,00 тысяч рублей, освоены денежные средства в сумме – 240,00 тысяч рублей или на 96,0 %;

предупреждение рецидивной преступности, ресоциализацию и адаптацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы на сумму – 102,0 тысячи рублей, что составляет 88,6 % от плана;

проведение муниципального конкурса «Лучший народный дружинник» – 15,00 тысяч рублей, средства освоены полностью на 100,0 %;

создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах, в том числе путем внедрения современных технических средств охраны правопорядка – 1,19 млн. рублей, средства освоены полностью на 100,0 % от плана;

профилактику и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения – 40,00 тысяч рублей, средства освоены полностью 100,0 %;

обеспечение создания и размещения в средствах массовой информации информационных материалов, направленных на предупреждение отдельных видов преступлений, социальной рекламы – 1,00 млн. рублей, средства освоены полностью на 100,0 %;

приобретение помещений для работы участкового уполномоченного полиции на обслуживаемом административном участке в сумме – 7,73 млн. рублей, выделенные средства освоены полностью 100,0 %;

ремонт участковых пунктов полиции – 568,40 тысяч рублей, средства освоены полностью на 100,0 % от плана.

- Основные мероприятия направлены на достижение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, при этом на 80,0-100,0 % основных мероприятий установлены отдельные индикаторы и показатели.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей в 2023 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |
| 1 | Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений | % | 49,0 | 58,3 |
| 2 | Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых преступлений | % | 23,3 | 18,4 |
| 3 | Доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений | % | 30,5 | 23,0 |
| 4 | Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся в Центр занятости населения, в общем количестве лиц, освободившихся из мест лишения свободы и обратившихся в органы службы занятости | % | 57,5 | 60,0 |
| 5 | Доля трудоустроенных лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в органы службы занятости | % | 53,0 | 53,0 |
| 6 | Доля осужденных к исправительным работам, охваченных трудом, в общем количестве лиц, подлежащих привлечению к отбыванию наказания в виде исправительных работ | % | 99,9 | 100,0 |

Плановые значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и практически достигнуты.

Неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств, в ходе реализации Подпрограммы, а также нарушений финансовой дисциплины не выявлены. Контрольно-ревизионных мероприятий органами внутреннего муниципального контроля не проводилось.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» в 2023 году является высокоэффективной.

Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в городе Чебоксары».

Целью Подпрограммы «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в городе Чебоксары» (далее – Подпрограмма) является:

сокращение распространения наркомании и связанных с ней негативных социальных последствий;

профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Все цели Подпрограммы соответствуют задачам муниципальной программы и приоритетам политики органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации данной Подпрограммы. Основные мероприятия Подпрограммы соответствуют запланированным мероприятиям Подпрограммы, которые выполнены в 2023 году в полном объеме.

Основными задачами Подпрограммы остаются:

совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности;

совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения.

В 2023 году на реализацию Подпрограммы в бюджете города Чебоксары было предусмотрено финансирование в сумме 250,00 тысяч рублей.

Бюджетные средства для Подпрограммы направленные на осуществление мер по противодействию терроризму и совершенствования системы мер по сокращению спроса на наркотики в муниципальном образовании, были освоены полностью на сумму 250,00 тысяч рублей (100,0 % от плана).

Финансирование было направлено на:

организацию и проведение антинаркотических акций с привлечением сотрудников всех заинтересованных органов – 150,00 тысяч рублей, средства освоены полностью 100,0 %;

создание социальной рекламы по формированию негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков, по популяризации здорового образа жизни 100,00 тысяч рублей, освоены полностью 100,0 %.

Основные мероприятия Подпрограммы направлены на достижение важнейших целевых индикаторов и показателей.

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей в 2023 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |
| 1 | Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний | % | 11,5 | 24,3 |
| 2 | Доля выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств | % | 83,5 | 82,0 |
| 3 | Удельный вес несовершеннолетних лиц в общем числе лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений | % | 3,8 | 3,8 |
| 4 | Доля детей, подростков и лиц до 25 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, в общей численности указанной категории населения | % | 80,0 | 80,0 |
| 5 | Доля больных наркоманией, привлеченных к мероприятиям медицинской и социальной реабилитации, в общем числе больных наркоманией, пролеченных стационарно | % | 38,3 | 38,2 |
| 6 | Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше двух лет, на 100 больных среднегодового контингента | % | 12,8 | 12,8 |

Неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств, при реализации Подпрограммы, а также нарушений финансовой дисциплины не выявлены.

В 2023 году средства бюджета города Чебоксары на реализацию Подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности в городе Чебоксары» использованы по назначению, Подпрограмма признана высокоэффективной.

Подпрограмма «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Основной целью Подпрограммы является создание условий для успешной социализации (ресоциализации) несовершеннолетних, формирования у них правового самосознания.

Цели Подпрограммы соответствуют задачам муниципальной программы и приоритетной политики органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации данной Подпрограммы. Задачами Подпрограммы являются:

снижение уровня безнадзорности, а также числа несовершеннолетних, совершивших преступления;

сокращение числа детей и подростков с асоциальным поведением;

повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления, общественных объединений, осуществляющих меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по предупреждению и пресечению преступлений, совершаемых несовершеннолетними, и преступлений в отношении них;

повышение роли органов местного самоуправления, общественных объединений, осуществляющих меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в решении вопросов раннего выявления семей, находящихся в социально опасном положении, и факторов, влекущих за собой их неблагополучие.

Запланированные основные мероприятия Подпрограммы соответствуют задачам и выполнены в 2023 году в полном объеме.

В 2023 году на реализацию мероприятий Подпрограммы было запланировано финансирование в сумме – 6,20 млн. рублей, в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики – 6,10 млн. рублей и бюджета города Чебоксары на сумму 102,00 тысячи рублей. Денежные средства были освоены на уровне 6,19 тысяч рублей, что составляет 99,7 % от годового плана, в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики – 6,08 тысяч рублей (99,7 %), бюджета города Чебоксары на сумму – 102,00 тысячи рублей (100,0 %).

Финансирование было направлено на:

осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, и организации деятельности таких комиссий – 6,10 млн. рублей, средства освоены на сумму – 6,08 млн. рублей или на 99,7 %;

снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними гражданами – 102,00 тысячи рублей, освоение средств 100,0 %.

Основные мероприятия Подпрограммы направлены на достижение целевых индикаторов и показателей.

| №пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей в 2023 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |
| 1 | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе преступлений | % | 3,5 | 2,3 |

Неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств, направленных на реализацию Подпрограммы, а также нарушений финансовой дисциплины не выявлены, средства из бюджета Чувашской Республики использованы по назначению.

Подпрограмма «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 2023 году является высокоэффективной.

17. Муниципальная программа города Чебоксары «Цифровое общество города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 21.01.2019 № 71.

В 2023 году в рамках муниципальной программы города Чебоксары «Цифровое общество города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) реализованы 3 Подпрограммы.

В связи с изменением объемов финансирования мероприятий в 2023 году в муниципальную программу вносились следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 03.04.2023 № 1153;

постановление администрации города Чебоксары от 29.05.2023 № 1870.

Основными целями муниципальной программы являются:

создание условий для развития в городе Чебоксары информационного пространства с учетом потребностей общества в получении качественных и достоверных сведений на основе масштабного распространения информационно-телекоммуникационных технологий;

создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения данных, доступной для органов местного самоуправления города Чебоксары, организаций и граждан.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году были направлены денежные средства в сумме – 82,40 млн. рублей, в том числе средства из республиканского бюджета Чувашской Республики – 12,17 млн. рублей и бюджета города Чебоксары – 70,23 млн. рублей.

Бюджетные средства фактически были освоены на 94,5 %, что составляет 77,86 млн. рублей, в том числе из:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 12,17 млн. рублей (100,0 % от плана);

бюджета города Чебоксары – 65,69 млн. рублей (93,5 % от плана).

Средства на реализацию мероприятий муниципальной программы были направлены на:

интеграцию цифровых технологий во все сферы деятельности;

широкую осведомленность жителей города о преимуществах получения информации и услуг с использованием сети «Интернет», развитие цифровых навыков;

развитые механизмы получения, сохранения, производства и распространения достоверной информации в интересах общества;

формирование новой технологической основы для развития.

На обеспечение реализации муниципальной программы города Чебоксары из городского бюджета направлены средства в сумме – 24,99 млн. рублей. Муниципальной программой были освоены средства в сумме – 24,95 млн. рублей или 99,84 % от плана. Финансовые средства были предназначены для общепрограммных расходов муниципальной программы.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2023 году были достигнуты следующие важнейшие целевые индикаторы и показатели:

доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме – 40,0 %;

удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления города Чебоксары – 73,0 %;

доля электронного документооборота между органами местного самоуправления города Чебоксары в общем объеме документооборота – 96,0 %;

доля пассажирского транспорта, подключенного к системе мониторинга администрации города Чебоксары – 97,0 %;

доля созданных тематических слоев из списка базовых слоев в составе муниципальной геоинформационной системы – 99,0 %.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению и достигнуты по комплексному критерию от 80,0 до 100,0 % и более.

Контрольно-ревизионные мероприятия в рамках внутреннего финансового контроля не проводились.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей муниципальной программы.

Муниципальная программа города Чебоксары «Цифровое общество города Чебоксары» за 2023 год выполнена, что позволяет считать ее высокоэффективной.

Подпрограмма «Развитие информационных технологий».

Целями Подпрограммы «Развитие информационных технологий» (далее – Подпрограмма) является:

совершенствование муниципальных информационных систем управления и взаимодействия с гражданами и организациями на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий и технологий обработки данных;

создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения данных, доступной для органов местного самоуправления города Чебоксары, организаций и граждан.

В целях реализации задач и обеспечения достижения целевых показателей Подпрограммы в 2023 году осуществлялась поддержка и модернизация инфраструктуры технических средств и прикладного программного обеспечения органов местного самоуправления города Чебоксары, развитие систем электронного документооборота и управления проектами, обеспечение безопасности информационных систем, развитие геоинформационной системы, системы интерактивного взаимодействия с гражданами.

На реализацию Подпрограммы в 2023 году из бюджета города Чебоксары были предусмотрены средства в сумме – 15,06 млн. рублей. Денежные средства были освоены Подпрограммой на – 93,3 % от годового плана или на 14,05 млн. рублей бюджетных средств. Денежные средства были направлены на развитие электронного правительства и геоинформационного обеспечения с использованием результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Чувашской Республики.

Закуплены лицензии на антивирусное программное обеспечение для 450 рабочих мест органов администрации и ЧГСД. Обеспечено сопровождение систем Гарант, Консультант, систем управления бюджетным процессом «Смарт Бюджет», «Смарт Про» и других отраслевых информационных систем и прикладного программного обеспечения. Произведено обновление технических средств 20 автоматизированных рабочих мест.

В рамках реализации проекта «Открытый город» активно развивается Интернет-ресурс, который используется горожанами и доступен по адресу www.og21.ru, а также с мобильных устройств OS Android и iOS через бесплатные мобильные приложения.

На данный момент число пользователей составляет 83 767, с начала реализации проекта организовано 266 активных голосования, принято 442 635 мнений активных пользователей проекта. За 2023 год прошло 30 голосований. Завершены мероприятия по аттестации системы защиты персональных данных в системе «Открытый город». Для технической и контентной поддержки информационной системы в 2023 году выделено 4 035,30 тысяч рублей.

В 2023 году проведены работы по расширению функционала программной платформы информационной системы МГИС г. Чебоксары. Во исполнение мероприятий Подпрограммы на основании проведённых конкурентных процедур были заключены контракты: на оказание услуг по развитию МГИС, на оказание услуг по технической поддержке ПО GeoWorks. Проведено обновление существующей версии программного обеспечения программной платформы ГИС GeoWorks до новой версии. На реализацию мероприятия выделены средства в размере 2 134,90 тысяч рублей.

Подпрограммой в 2023 году были достигнуты следующие важнейшие показатели и индикаторы:

ежегодное обновление парка вычислительной техники в органах местного самоуправления города Чебоксары – 10,0 %;

уровень наполнения базы данных геоинформационной системы пространственными данными – 95,0 %;

доля горожан, принимающих участие в вопросах городского развития на портале «Открытый город» – 15,0 %.

Плановые значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по итогам 2023 года соответствуют фактическому значению и достигнуты по комплексному критерию от 80 до 100 %, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Комплексный критерий фактически достигнутых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют плановым значениям.

Поставленные задачи практически выполнены, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2023 году не проводились.

Подпрограмма «Развитие информационных технологий» в 2023 году является высокоэффективной.

Подпрограмма «Информационная инфраструктура».

Основными целями Подпрограммы «Информационная инфраструктура» (далее – Подпрограмма) является:

совершенствование муниципальных информационных систем управления и взаимодействия с гражданами и организациями на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий и навигационных технологий;

обеспечение прав граждан в сфере информации, создание единого информационного и рекламного пространства города Чебоксары, создание условий для повышения качества предоставляемых жителям города Чебоксары информационных услуг.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году из бюджетов всех уровней были предусмотрены средства в сумме – 24,93 млн. рублей, в том числе из:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 12,17 млн. рублей;

бюджета города Чебоксары – 12,75 млн. рублей.

Подпрограммой были освоены средства из бюджетов всех уровней в сумме – 24,26 млн. рублей или 97,3 % от запланированных средств, в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики – 12,17 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 12,09 млн. рублей.

Бюджетные средства республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета города Чебоксары в рамках реализации мероприятий Подпрограммы были направлены на развитие инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных и на информационную среду.

C 2014 года на базе МБУ «Чебоксары-Телеком» создан и действует Центр диспетчеризации пассажирского транспорта (ЦДПТ). ЦДПТ осуществляет общий мониторинг и ежедневный (почасовой) контроль исполнения перевозчиками количества выполненных рейсов, их регулярность, соблюдение маршрутов, анализ соблюдения скоростного режима перевозок пассажиров.

Общее количество транспортных средств, бортовое навигационное оборудование которых подключено к системе мониторинга ЦДПТ, составляет – 1 952 единицы, в том числе:

троллейбусов – 272 единицы;

автобусов малого класса – 164 единицы;

автобусов среднего класса – 128 единиц;

межмуниципальный пассажирский транспорт – 763 единицы;

иные муниципальные ТС (в том числе снегоуборочная техника, школьные автобусы и прочие) – 93 единицы;

речной трамвай – 2 единицы;

обеспечение удаленного снятия показаний со счетчиков электрической энергии по объектам АПК «Безопасный город» и «Умная остановка» – 90 единиц;

440 лицензий системы мониторинга зарезервированные по условиям контрактов – хранение данных по истории движения.

В 2023 году установлено 10 светодиодных остановочных табло, места установки, которых определялись по результатам голосования жителей города Чебоксары на портале «Открытый город» (www.og21.ru). Всего в городе установлены и функционируют 194 светодиодных остановочных табло, подключённых к системе мониторинга ЦДПТ и отображающие в режиме реального времени прогноз прибытия на остановочный пункт пассажирского транспорта, оснащённого бортовым навигационным оборудованием ГЛОНАСС и подключённым к ЦДПТ (информационная транспортная система «Умный транспорт»). Система «Умный транспорт» включает в себя Интернет-сайт www.buscheb.ru и бесплатные мобильные приложения на базе IOS и Android OS и позволяет пользователю сайта и мобильного приложения, следующие основные возможности:

возможность выборочного просмотра маршрутов;

проложить маршрут до необходимой остановки или точке на карте города;

просмотр схемы движения маршрута;

поиск остановок по ключевому слову;

добавление маршрутов и остановок в «Избранное»;

создание отдельных групп со своим списком маршрутов и остановок, например, «Из дома на работу» или «Из дома в спортзал»;

просмотр карты пробок.

Дополнительно мобильное приложение на Android OS позволяет для слабовидящих пользователей озвучивать как прогнозы прибытия транспортных средств на остановку, так и озвучивать выбор маршрута следования и прибытие ТС на остановки по всему маршруту следования слабовидящего пассажира.

Ежемесячное количество уникальных пользователей интернет-сервиса «Умный транспорт» составляет более 55,0 тысяч, ежедневно сервисом пользуются не менее 25,0 тысяч уникальных пользователей.

Осуществлена технологическая централизация деятельности бухгалтерий органов администрации города Чебоксары. В рамках данного мероприятия в бюджетных учреждениях внедрена единая централизованная информационная система бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности. Система включает также комплексную интеграцию отчетности в информационную систему свода отчетности Чувашской Республики. Осуществлена централизация баз данных бухгалтерского учета в республиканском центре обработки данных и переход на «облачное» программное обеспечение на базе подсистемы «Фреш» от компании 1С. Предусмотрено также внедрение и сертификация системы защиты информации для обеспечения безопасности персональных данных.

Подпрограммой в 2023 году были достигнуты следующие важнейшие показатели и индикаторы:

количество выданных разрешений на размещение средств информационного оформления в год – 40 штук (разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций);

количество согласованных дизайн-проектов в год – 450 штук;

количество изготовленных баннеров, смонтированных и демонтированных изображений – 919 штук.

По итогам 2023 года все плановые значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты по комплексному критерию до 100,0 %, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Подпрограммой в 2023 году были достигнуты следующие важнейшие показатели и индикаторы:

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2023 году не проводились.

Подпрограмма «Информационная инфраструктура» в 2023 году выполнена и является высокоэффективной.

Подпрограмма «Массовые коммуникации».

Приоритетным направлением развития информационных технологий в сфере реализации Подпрограммы «Массовые коммуникации» (далее – Подпрограмма) является повышение эффективности муниципального управления, развитие элементов электронного правительства, обеспечение информационной открытости, развитие электронного документооборота, общегосударственных информационных ресурсов, предоставление муниципальных услуг в электронном виде.

Целями Подпрограммы являются:

обеспечение прав граждан в сфере информации, создание единого информационного пространства города Чебоксары;

создание условий для повышения качества предоставляемых жителям города Чебоксары информационных услуг.

В целях реализации задач Подпрограммы и обеспечения достижения целевых показателей Подпрограммы в 2023 году продолжилась работа по поддержке массовых коммуникаций, развитию информационной политики и их эффективное использование на базе геоинформационных технологий.

На реализацию Подпрограммы в 2023 году из бюджета города Чебоксары были направлены средства в сумме – 17,43 млн. рублей. Подпрограммой были освоены средства из городского бюджета в сумме – 14,60 млн. рублей или 83,8 % от запланированных средств. Финансирование в рамках реализации мероприятий были направлены на обеспечение деятельности муниципальных учреждений средств массовой информации и на информационную политику.

Информация о жизни столицы представлена в городской газете «Чебоксарские новости», учредителем которой является администрация города Чебоксары. Издание наиболее полно и объективно освещает мероприятия, проводимые в столице Чувашии, и отражает динамику социально-экономического развития муниципального образования. Количество копий одного номера «Чебоксарских новостей» – один из целевых показателей, который выполняется: средний подписной тираж составлял 7 000 экземпляров при установленном значении 6 500 экземпляров.

Важнейший целевой показатель Подпрограммы тираж выпуска «Вестник органов местного самоуправления города Чебоксары» – издание, в котором публикуются муниципальные правовые акты. Средний тираж составил 150 экземпляров (установленный показатель – 150 экземпляров) в 2023 году выполнен на 100,0 % от плана. Выпуск вестника осуществляется типографиями, которые победили в конкурсе на оказание услуг по печати издания, проводимом в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Во исполнение мероприятия Подпрограммы проводятся конкурсы средств массовой информации на оказание услуг по информированию населения о самых важных мероприятиях и нововведениях в городе. Горожане получают качественный контент о столице благодаря взаимодействию по договорам с 3 телевизионными каналами, 4 газетами, 4 онлайн-изданиями.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты по комплексному критерию 100,0 %.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы.

В 2023 году контрольно-ревизионных мероприятий, органами внутреннего муниципального финансового контроля не проводились.

Подпрограмма «Массовые коммуникации» в 2023 году является эффективной.

18. Муниципальная программа города Чебоксары «Содействие занятости населения», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 29.04.2016 № 1039.

В 2023 году в рамках муниципальной программы города Чебоксары Содействие занятости населения» (далее – муниципальная программа) реализованы 2 Подпрограммы.

В связи с изменением объемов финансирования мероприятий в 2023 году в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 25.09.2023 № 3573.

Основной целью муниципальной программы является, сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, улучшение условий и охраны труда и снижение профессиональной заболеваемости и производственного травматизма.

Муниципальная программа реализуется в условиях модернизации экономики и роста спроса на рабочую силу и в целях обеспечения комплексного подхода к решению проблем занятости населения и улучшение условий и охраны труда на территории города Чебоксары.

Создание условий труда, позволяющих сохранить трудоспособность работающего населения на всем протяжении профессиональной карьеры, в том числе разработка и реализация мер по улучшению условий и охраны труда, снижению риска смертности и травматизма на производстве является важнейшей задачей муниципальной программы.

Цели и задачи муниципальной программы соответствуют приоритетной политике органов местного самоуправления города Чебоксары.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является сектор по охране труда и пожарной безопасности управления делами администрации города Чебоксары, в качестве соисполнителей выступают управления социальной сферы и сферы ЖКХ администрации города Чебоксары.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году были предусмотрены денежные средства в сумме – 2 627,00 тысяч рублей, в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики – 457,00 тысяч рублей, бюджета города Чебоксары – 2 170,00 тысяч рублей.

Денежные средства, направленные на реализацию мероприятий муниципальной программы, на организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих были освоены в сумме 2 509,61 тысяч рублей или 95,5 % от плана, в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 457,00 тысяч рублей (100,0 %) и бюджета города Чебоксары в сумме 2 052,61 тысяч рублей (94,6 %).

По данным Министерства здравоохранения Чувашской Республики за 2023 год численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров составила 9 человек, за аналогичный период прошлого года – 5.

Количество больных, с впервые выявленными профессиональными заболеваниями в расчете на 10,0 тысяч работающих в 2023 году составило – 0,59 человека при плане 0,43 человека, показатель не выполнен.

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего в 2023 году составило 66 человек (план – 69 человек), показатель выполнен.

Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников составил 11,56 % при плане 23,8 %, показатель выполнен с критерием устойчивости.

Количество пострадавших на производстве на 1,0 тысячу работающих составляет 0,41 человек при плане – 0,5 человек, показатель выполнен.

Все важнейшие целевые показатели и индикаторы муниципальной программы в большей степени изменены в сторону увеличения, среднее значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы фактически достигли плановых значений.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей муниципальной программы.

Муниципальная программа города Чебоксары «Содействие занятости населения» в 2023 году выполнена и признана эффективной.

Подпрограмма «Безопасный труд».

Важнейшей целью Подпрограммы «Безопасный труд» (далее – Подпрограмма) является увеличение количества организаций, охваченных специальной оценкой условий труда и непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения.

Основными задачами в области улучшения условий и охраны труда являются:

совершенствование форм и методов профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

реализация мероприятий подпрограммы;

развитие специальной оценки условий труда.

В ходе реализации Подпрограммы из бюджетов всех уровней были направлены средства в сумме – 627,00 тысяч рублей, в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики направлены средства 457,00 тысяч рублей, городского бюджета – 170,00 тысяч рублей.

Подпрограммой освоены денежные средства в сумме – 509,61 тысяч рублей (81,3 % от плана), из которых 457,00 тысяч рублей средства республиканского бюджета Чувашской Республики (100,00 % от плана), 52,61 тысяч рублей, средства бюджета города Чебоксары (30,9 % от плана), что является средним уровнем освоения бюджетных средств. Средства были направлены на организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих граждан.

Проведение специальной оценки условий труда (далее – СОУТ) является обязанностью каждого работодателя в силу статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ). СОУТ направлена на обеспечение безопасности и комфорта персонала на рабочих местах, определение гарантий и компенсаций работнику, которые предусмотрены ТК РФ, за вредные и (или) опасные условия труда. Всего по городу Чебоксары за отчетный период специальная оценка условий труда была проведена на 27 801 рабочем месте.

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест – 80,0 %.

Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников уменьшилась и составила – 29 027 человек, при плане 47 500 человек (по данным ОСФР по Чувашской Республике), показатель выполнен с критерием устойчивости.

Важную роль в профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости имеет обучение по охране труда. В 2023 году в городе Чебоксары обучением по охране труда было охвачено 25 873 человек, в рамках Подпрограммы – 124 человека.

По данным отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике, количество пострадавших от несчастных случаев на производстве за 2023 года уменьшилось на 18,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Так, за 2023 год пострадали в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более 133 работника, за аналогичный период прошлого года – 163, в том числе 16 случаев с тяжёлыми травмами, за аналогичный период прошлого года – 21 случай, 19 смертельных случаев, за аналогичный период прошлого года – 16 случаев и 2 групповых.

По видам несчастных случаев, произошедших с работниками, преобладают случаи:

падение пострадавшего с высоты – 35 % (37 случаев);

воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин – 22,0 % (23 случая);

транспортные происшествия – 11,0 % (12 случаев);

падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли – 7,0 % (7 случаев);

противоправные действия третьих лиц – 4,0 % (3 случая);

воздействие дыма, огня и пламени – 4,0 % (3 случая);

прочие – 17,0 % (21 случай).

С целью профилактики регулярно направлялись обращения о необходимости обеспечения контроля за соблюдением работниками трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права руководителям учреждений, предприятий и организаций в городе Чебоксары, в том числе органам исполнительной власти Чувашской Республики, руководителям территориальных, отраслевых и функциональных органов администрации города Чебоксары.

Для профилактики и недопущения несчастных случаев содержательная информация о несчастных случаях на производстве размещается на официальном сайте администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Всего было опубликовано 54 информационных материала.

Для передового опыта в области улучшения условий и охраны труда проводятся муниципальные конкурсы «Лучший специалист по охране труда», «Лучшая организация по охране труда».

Доля обученных граждан по охране труда в расчете на 100 работающих в 2023 году составила 11,90 %, при плане 2,50 % показатель перевыполнен.

По итогам 2023 года все плановые значения целевых показателей и индикаторов Подпрограммы практически достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Подпрограмма «Безопасный труд» в 2023 году является эффективной.

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан».

Основной целью Подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» (далее – Подпрограмма) является, создание необходимых условий для реализации трудоустройства подростков при осуществлении мер гарантий социальной поддержки.

С целью достижения поставленной цели перед Подпрограммой, необходимо решение следующих задач:

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

предотвращение случаев безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах;

материальная поддержка несовершеннолетних граждан.

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы из бюджета города Чебоксары были направлены средства в сумме – 2,00 млн. рублей. Подпрограммой в 2023 году были освоены денежные средства в сумме – 2,00 млн. рублей (100,0 % от плана). Средства были направлены на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (в летнее время).

Целью указанного мероприятия является оказание помощи подросткам в выборе будущей профессии, получение ими первых трудовых навыков и заработка, профилактика и снижение правонарушений в подростковой среде, а также предоставление возможности работодателям закрыть временную потребность в работниках на рабочих местах, не требующих высокой квалификации.

Временный труд несовершеннолетних имеет высокую социальную направленность: данный контингент принимал участие в благоустройстве города, оказывал адресную помощь ветеранам войны и труда, ухаживали за памятными местами и мемориалами, участвовали в подготовке школ и пришкольных территорий к новому учебному году.

В 2023 году трудоустроено за счет бюджетных средств 3 549 несовершеннолетних (план – 3 490). Плановые показатели выполнены полностью.

Также дополнительно в летний период трудоустроены:

через Центр занятости населения на предприятия города – 402 ребенка.

Всего в 2023 году трудовой деятельностью занято более 3 950 детей.

Количество проведенных собраний с несовершеннолетними гражданами, состоящими на профилактических учетах, а также их родителями (законными представителями) на тему: «Организация трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время (собрания) 132 собрания, при плане 130 собраний, плановый показатель выполнен.

Количество размещенной информации о потенциальных возможностях трудоустройства, занятости несовершеннолетних граждан на сайте  управления образования администрации города Чебоксары и его структурных  подразделении – 11 (информаций), при плане 11, плановый показатель выполнен.

Доля трудоустроенных подростков из малообеспеченных семей и находящихся в группе «риска» составила 20,0 % от общего числа трудоустроенных несовершеннолетних.

Договоры о временном трудоустройстве подростков заключили 54 школы (в 2022 году – 52 школы). Несовершеннолетние выполняли подсобные работы, работы по благоустройству и озеленению территорий города. В организациях города трудились по следующим профессиям: архивариус и делопроизводитель, швея, сборщик верха обуви, укладчик-упаковщик, разнорабочий и некоторые другие.

Отделом ЦЗН по городу Чебоксары на оказание материальной поддержки участникам данного мероприятия направлены средства республиканского бюджета Чувашской Республики.

По итогам 2023 года все плановые значения целевых показателей и индикаторов Подпрограммы достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» в 2023 является эффективной.

19. Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 20.05.2019 № 1051.

В рамках реализации муниципальной программы города Чебоксары «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2023 году реализуется 2 Подпрограммы:

«Развитие ветеринарии в городе Чебоксары»;

«Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса».

В связи с изменением объемов и источников финансирования мероприятий в 2023 году в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 31.07.2023 № 2697.

Основной целью муниципальной программы является, обеспечение безопасности жизни населения, стабилизация эпизоотической ситуации, связанной с заболеваниями бешенством.

Для достижения поставленной цели, были охвачены решением следующие задачи:

регулирование численности животных без владельцев;

осуществление деятельности в интересах города по обеспечению безопасности жизни и предотвращению случаев заболевания бешенством;

организация рынков и ярмарок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

поддержание и дальнейшее развитие сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году были предусмотрены денежные средства в сумме – 20,35 млн. рублей, в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме – 9,51 млн. рублей, из бюджета города Чебоксары – 10,84 млн. рублей. Финансовые средства были направлены на предупреждение и ликвидацию болезней животных в городе Чебоксары и на формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом. Направленные на реализацию мероприятий муниципальной программы денежные средства были освоены на 98,4 % или в сумме – 20,02 млн. рублей, в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики освоены средства в сумме – 9,28 млн. рублей, что составляет 97,6% от плана, из бюджета города Чебоксары – 10,75 млн. рублей или 99,1 % от плана, что является высоким уровнем освоения денежных средств.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению, и достигнуты по комплексному критерию от 80,0 до 100,0 % и более.

Поставленные задачи выполнены практически в полном объеме, что показывает о правильном выборе цели и задач при достижении намеченных целевых показателей муниципальной программы.

При реализации муниципальной программы в 2023 году нарушений финансовой дисциплины, неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Чебоксары» за 2023 год выполнена, что позволяет ее считать эффективной.

Подпрограмма «Развитие ветеринарии в городе Чебоксары».

В 2023 году на реализацию Подпрограммы «Развитие ветеринарии в городе Чебоксары» (далее – Подпрограмма) по соглашению между Государственной ветеринарной службой Чувашской Республики и администрацией города Чебоксары были предоставлены городу Чебоксары субвенции из республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 1,51 млн. рублей, а также из бюджета города Чебоксары было направлено денежное финансирование в размере 7,45 млн. рублей, для организации работ по отлову и содержанию безнадзорных животных. Средства были направлены на предупреждение и ликвидацию болезней животных в городе Чебоксары.

Финансовые средства, выделенные на мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных в 2023 году, были освоены на 96,4 % или на сумму 8,63 млн. рублей, из которых средства республиканского бюджета Чувашской Республики составляют 1,28 млн. рублей (84,6 % от плана), средства городского бюджета составляют –7,36 млн. рублей или 98,7 % от плана.

За 2023 год было отловлено и направлено на содержание в приют – 234 единицы животных без владельцев, вакцинировано против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных – 462 животных, стерилизовано – 166 животных, промаркировано – 167 животных, выпущено в прежнюю среду обитания – 37 животных, передано потерявшихся животных их прежним и новым владельцам – 157 животных.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы.

В 2023 году при реализации Подпрограммы нарушений финансовой дисциплины, неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

Подпрограмма «Развитие ветеринарии в городе Чебоксары» в 2023 году является эффективной.

Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса».

Целями Подпрограммы «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» (далее – Подпрограмма) является обеспечения жителей города Чебоксары качественной сельскохозяйственной продукцией по доступным ценам и создание условий товаропроизводителям Чувашской Республики для ее реализации без посредников.

Для выполнения поставленной цели Подпрограммы, были решены следующие задачи:

стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов;

повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

поддержка малых форм хозяйствования;

повышение качества жизни городского населения;

повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей.

На реализацию Подпрограммы «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» в 2023 году были предусмотрены средства в сумме 11,39 млн. рублей, в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики – 8,00 млн. рублей, из бюджета города Чебоксары было направлено денежное финансирование в размере 3,39 млн. рублей.

Подпрограммой было освоено финансирование из республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета города Чебоксары в сумме – 11,39 млн. рублей, что составляет 100,0 % от запланированного объема.

Финансовые средства в 2023 году были выделены на мероприятия по организации рынков и ярмарок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также дальнейшее развитие сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования.

За 2023 год было проведено 370 ярмарок, в которых приняло участие более 14 400 человек, установлены и открыты 3 мини рынка на территории города.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы.

Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» в 2023 году является эффективной.

20. Муниципальная программа города Чебоксары «Профилактика социального сиротства и раннего выявления семейного неблагополучия на территории города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 05.12.2017 № 2795.

Основная цель муниципальной программы «Профилактика социального сиротства и раннего выявления семейного неблагополучия на территории города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) – формирование единой политики преодоления сиротства через создание системы профилактики детского и семейного неблагополучия, обеспечение приоритета семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализацию защиты их прав и социальной адаптации.

В 2023 году стратегическая цель муниципальной программы была достигнута посредством решения следующих задач:

совершенствование межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по ранней профилактике социального сиротства и выявления семейного неблагополучия;

внедрение и реализация эффективных технологий, методов и форм работы по раннему выявлению семейного неблагополучия и профилактике социального сиротства;

укрепление института семьи, вовлечение населения в решение проблем профилактики социального сиротства, формирование в обществе семейных ценностей, повышение престижности усыновления, труда замещающих семей;

создание системы профилактики детского и семейного неблагополучия и реабилитации семей, находящихся в социально-опасном положении;

реализация стратегии сокращения численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях за счет развития альтернативных форм их семейного устройства;

повышение профессионального мастерства и компетентности специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организующих работу по ранней профилактике социального сиротства.

В городе Чебоксары ведется целенаправленная работа по реализации государственной политики в интересах детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решению вопросов их социальной поддержки, обеспечению благополучного и защищенного детства, созданию и законодательному закреплению целостной системы защиты прав и законных интересов детей.

Для решения вопросов в сфере детства в городе Чебоксары реализуются государственные, республиканские программы и планы, которые содержат мероприятия по укреплению института семьи, профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства, повышению статуса материнства, отцовства, формированию ответственного выполнения родителями своих обязанностей и укреплению семейных ценностей.

Усилия специалистов субъектов системы профилактики ориентированы на оказание комплексной социальной помощи, включающей решение вопросов по трудоустройству родителей, организацию их лечения от алкогольной зависимости, оздоровление детско-родительских и внутрисемейных отношений, повышение психолого-педагогической компетентности родителей, создание в семье благоприятных и безопасных условий для проживания детей.

Все принимаемые субъектами системы профилактики меры по профилактике семейного неблагополучия привели к некоторой стабилизации ситуации в сфере детского и семейного неблагополучия и в 2023 году.

На учёте в районных отделах охраны детства города Чебоксары на 01 января 2024 года состоят 617 (за аналогичный период 2022 года – 712) подопечных, что на 13,3 % меньше, чем в 2022 году.

Из них:

249 детей-сирот (за аналогичный период 2022 года – 246) (рост на 1,2 %);

368 детей (за аналогичный период 2022 года – 466), оставшихся без попечения родителей (снижение на 21,3%).

В 2023 году в городе Чебоксары выявлено 87 детей (за аналогичный период 2022 года – 100 детей), оставшихся без попечения родителей, в том числе, на территории Ленинского района – 26 (за 2022 год – 30) детей, на территории Московского района – 24 (за 2022 год – 33) ребёнка, на территории Калининского района – 37 (за 2022 год – 37) детей.

Из них устроено 86 детей, 1 ребёнок выбыл:

70 (за 2022 год – 83 ребенка) детей переданы под опеку (попечительство);

5 устроены в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за 2022 год – 5 детей);

7 (за 2022 год – 10 детей) детей устроены в семью;

умерших новорождённых нет (за 2022 год – 1 ребенок);

3 (за 2022 год – 1 ребенок) детей переданы на воспитание в семью.

1 ребёнок определён на полное государственное обеспечение в профессиональную образовательную организацию.

Лишены родительских прав 46 родителей в отношении 54 детей. Двое родителей ограничены в родительских правах в отношении 2 детей.

В 2023 году имеет место продолжение положительной тенденции к уменьшению количества родителей, ограниченных в родительских правах (2019 год – 5 человек, 2020 год – 3 человека, 2021 год – 2 человека, 2022 год – 2 человека, 2023 год – 2 человека).

Специалистами отделов охраны детства ежедневно проводятся консультации для граждан, желающих принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ежемесячно специалисты отделов принимают участие в Дне открытых дверей в БУ ЧР «Чебоксарский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и КУ «Специализированный дом ребенка «Малютка».

В 2023 году более 95 граждан прошли обучение, что на 41,0 % больше показателя аналогичного периода (АППГ-56), в завершении обучающего курса были выданы документы о прохождении программы подготовки лиц, желающих принять в семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей.

В целях недопущения возврата детей из замещающих семей, организовано их комплексное психолого-педагогическое сопровождение, действует ассоциация замещающих родителей, функционируют центры сопровождения, работают школы приемных родителей. Ежегодно в городе Чебоксары проводятся слеты приемных семей. В районных органах опеки функционируют клубы приемных родителей. Специалистами отдела охраны детства ведется большая просветительская работа о клубе, о мероприятиях, проводимых для детей, воспитывающихся в приемных семьях.

На сайтах районных администраций создан и работает раздел «Охрана детства», где размещается вся необходимая информация о защите прав детства и предоставляемых услугах, по устройству детей, оставшихся без попечения родителей, в новые семьи горожан.

Управлением образования администрации города Чебоксары и отделами охраны детства районных администраций ведется работа по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства, основанная на раннем выявлении и помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Осуществляется регулярное посещение состоящих на учете семей.

В рамках межведомственного взаимодействия:

организуются еженедельные вечерние рейды специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделов охраны детства;

инспекторами ПДН, специалистами СРЦН составляются акты обследования жилищно-бытовых условий.

В ходе проведения более 3 700 рейдов по посещению детей «группы риска» в 2023 году, проверено более 301 семьи, находившихся в социальном положении, в которых проживет более 653 ребенка, проверено 617 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

С родителями и подростками проводятся профилактические беседы, о необходимости ведения здорового образа жизни и недопустимости злоупотребления спиртными напитками, о наступлении административной и уголовной ответственности за совершенные правонарушения.

Во всех дошкольных образовательных учреждениях города, в целях своевременного выявления и учета семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, назначены общественные инспектора по охране прав детства.

На 1 января 2024 года на учете комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав города Чебоксары состоит 301 (за аналогичный период прошлого года – 324) семья, находящиеся в социально-опасном положении, в которых проживает 653 (за аналогичный период прошлого года – 593) ребенка.

Своевременная комплексная работа всех субъектов профилактики по предупреждению социального сиротства позволяет максимально выявлять детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в защите государства.

На ранних этапах в целях профилактики социального сиротства разработаны следующие формы работы по:

взаимодействию отделов охраны детства с родильными домами и женскими консультациями города Чебоксары по вопросам своевременного выявления и учета несовершеннолетних рожениц, беременных женщин и рожениц из семей группы социального риска;

проведению совещаний по межведомственному взаимодействию с субъектами профилактики на базе ГДКБ.

На территории Калининского района города Чебоксары расположена БУ «Городская клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии, где в родильном отделении бывают случаи отказов матерей или обоих родителей от новорожденных детей. В таких ситуациях специалисты отдела проводят беседы с матерями по профилактике отказов от новорожденных детей. Женщинам разъясняются последствия отказа от своего ребёнка.

По итогам 2023 года плановые значения целевых показателей свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий муниципальной программы. В ходе реализации муниципальной программы нарушений не выявлено.

Незначительно увеличилось количество родителей лишенных (46 человек, в 2022 году – 41) родительских прав, неизменно осталось количество родителей, ограниченных (2 человека) в родительских правах, всего 48 человек (43 человека в 2023 году, 43 человека в 2022 году, 68 человек в 2021 году,73 человека в 2020 году), при плановом показателе – 65.

В 2023 году в ходе выполнения важнейших целевых показателей и индикаторов муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

доля детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения города Чебоксары – 0,29 (плановый  показатель – 0,54);

количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении – 653 человека при плановом показателе 690 человек;

доля детей, находящихся в социально опасном положении, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления составило 33,5 % при плановом показателе 26,0 %;

количество родителей, восстановленных в родительских правах составило – 0 родителей при плановом показателе – 3, в виду отсутствия родителей, восстановленных в правках, работа в этом направлении будет продолжена.

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи с 22 до 18 детей практически не увеличилось по сравнению с 2022 годом.

Поставленные задачи практически выполнены, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей муниципальной программы.

Муниципальная программа «Профилактика социального сиротства и раннего выявления семейного неблагополучия на территории города Чебоксары», за 2023 год выполнена и является эффективной.

21. Муниципальная программа города Чебоксары «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 29.12.2017 № 3030.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2023 году была реализована 1 Подпрограмма.

В связи с изменением объемов финансирования и источников финансирования мероприятий в 2023 году в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 27.10.2023 года № 3944.

Основной целью муниципальной программы, является повышение уровня благоустройства территории города, повышение комфортности жилищного фонда посредством проведения мероприятий по благоустройству, создание единого внешнего облика улиц, дорог и территорий города (в части размещения информационных конструкций).

Достижение целей муниципальной программы обеспечивается решением ряда задач:

повышение уровня благоустройства дворовых территорий города;

повышение уровня благоустройства общественных территорий города;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города.

На реализацию мероприятий муниципальной программы из бюджетов всех уровней было направлено 1 645,71 млн. рублей, в том числе из:

федерального бюджета – 147,22 млн. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 496,00 млн. рублей,

бюджета города Чебоксары – 1 002,49 млн. рублей.

Финансовые средства муниципальной программы были освоены на 76,6 % или 1 260,45 млн. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета составили – 147,22 млн. рублей (100,0 % от плана);

республиканского бюджета Чувашской Республики – 244,19 млн. рублей (49,2 % от плана), низкая степень освоения средств;

бюджета города Чебоксары – 869,04 млн. рублей или 86,7 % от годового плана.

Средства на реализацию мероприятий муниципальной программы были направлены на:

содержание и ремонт уличного освещения;

ремонт и содержание озеленения города;

благоустройство прилегающих территорий в городе Чебоксары.

По итогам 2023 года плановые значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы достигнуты в процентном соотношении от 60,0-80,0 %, что является средним показателем эффективности проводимых в рамках муниципальной программы и подпрограмм мероприятий. Средства из бюджета города Чебоксары на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году использованы практически на 80,0 % от плана.

При реализации муниципальной программы в 2023 году нарушений финансовой дисциплины, неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств муниципальными учреждениями города Чебоксары не выявлено.

Поставленные задачи выполнены достаточно высоко, что свидетельствует о правильном выборе задач при достижении намеченных целей муниципальной программы.

Муниципальная программа города Чебоксары «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары» за 2023 год выполнена, что позволяет ее считать эффективной.

Подпрограмма «Благоустройство дворовых общественных территорий муниципального образования города Чебоксары».

Приоритетным направлением Подпрограммы «Благоустройство дворовых общественных территорий муниципального образования города Чебоксары» (далее – Подпрограмма) муниципальной программы города Чебоксары в сфере благоустройства дворовых и общественных территорий является обеспечение устойчивого развития города, повышение привлекательности города для жизни и ведения бизнеса, повышение качества жизни населения и развитие человеческого потенциала посредством формирования комфортной городской среды.

В 2023 году для достижения основных целей Подпрограммы были выполнены следующие задачи:

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в принятие решений по реализации мероприятий по благоустройству территории города;

реконструкция и обустройство существующих площадей с улучшением качественного состояния зеленых насаждений;

проведение плановых мероприятий по ремонту родников;

выполнение работ по благоустройству и санитарной очистке прилегающих территорий;

обустройство детских игровых и спортивных площадок.

В 2023 году на выполнение работ по благоустройству общественных территорий из бюджетов всех уровней было направлено 1 645,71 млн. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 147,22 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 496,00 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 1 002,49 млн. рублей.

Подпрограммой были освоены денежные средства в сумме – 1 260,45 млн. рублей или 76,6 % от годового плана, в том числе, за счет средств федерального бюджета – 147,22 млн. рублей (100,0 % от плана), республиканского бюджета Чувашской Республики – 1244,19 млн. рублей или 49,2 % от плана, бюджета города Чебоксары – 869,04 млн. рублей или 86,7 % от плана.

В 2023 году на содержание и ремонт уличного освещения, на содержание и ремонт озеленения города, на прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений из городского бюджета направлены средства в сумме 997,00 млн. рублей.

В 2023 году обслуживались 35 885 штук светильников, расположенных на территории города Чебоксары и 436 штук расположенных на территории Заволжья, воздушная линия составляет 635,4 км, кабельная линия составляет 454,95 км по городу Чебоксары и 12,21 км воздушной линии в Заволжье.

Затраты по содержанию сетей наружного освещения с электроэнергией и лизинговыми платежами за 2023 год составили 208,70 млн. рублей.

Подрядной организацией по обслуживанию объектов инженерной защиты является АО «Инженерная защита», которая осуществляет работы по перекачке воды насосными станциями в городе Чебоксары и поселках Заволжья, содержанию и текущему ремонту гидротехнических сооружений, также на ее обслуживании находятся городские родники и фонтаны. Всего по содержанию объектов инженерной защиты за 2023 год затраты составили 97,80 млн. рублей.

По текущему содержанию объектов озеленения большое внимание уделялось чистоте городских объектов озеленения: городских скверов и парков, а также городских улиц. Силами подрядных организаций АО «Зеленстрой» и ООО «Зеленый город» выполнены работы по формовочной и санитарной обрезке 11 558 деревьев, срезано 5 540 штук сухих, поломанных ветвей и сучьев, в том числе по предписаниям ГИБДД. Вырублено и поставлено «на столб» – 1 547 ветровальных, аварийных деревьев. Санитарная очистка тротуаров и дорожек в скверах, парках и других объектах озеленения города в зимнее время включали работы по сколу наледи и очистке тротуаров, дорожек от снега и мусора. По мере таяния снега проводились работы по уборке территорий от случайного мусора.

С мая выполняются работы по содержанию объектов озеленения:

уборка случайного мусора, косьбе газонов – 15 170,32 тысяч квадратных метров;

стрижке кустарников – формовочная стрижка – 630,7 тысяч  квадратных метров;

уборке поросли деревьев у 1 341 единицы.

Во всех скверах, парках, бульварах и улицах города в 2023 году выставлялись малые архитектурные формы: 794 скамейки, 971 урна.

За 2023 год отремонтировано 5,37 тысяч квадратных метров газонов, осуществлялось оформление городских цветников на площади 13 774,0 квадратных метров однолетними цветами в количестве более 638,0 тысяч штук и многолетниками более 19,0 тысяч штук.

На содержание объектов озеленения в 2023 году были направлены средства в сумме 242,10 млн. рублей.

В рамках Соглашения между Минстроем ЧР и администрацией города Чебоксары на реализацию мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и государственной программы Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» в 2023 году было предусмотрено 148,70 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 147,20 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 1,00 млн. рублей, городского бюджета – 0,50 млн. рублей. Освоения сумма денежных средств по итогам 2023 года составила 148,70 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 147,20 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 1,00 млн. рублей, городского бюджета – 0,50 млн. рублей, что составляет 100,0 % от годового плана.

Выполнены работы по благоустройству двух территорий на сумму 157,10 млн. рублей, а именно:

благоустройство Обиковского леса (2 этап) – 10,10 млн. рублей;

благоустройство Школьного бульвара (2 этап) – 147,00 млн. рублей.

Поставленные задачи практически выполнены, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы:

создание единого внешнего облика улиц, дорог и территорий города (в части размещения информационных конструкций);

обеспечение оптимальных экологических условий для городского населения;

увеличение площадей зеленых насаждений и обустройство комфортабельных зон отдыха.

Поставленные задачи способствуют достижению цели Подпрограммы и муниципальной программы в целом.

Плановые значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы по итогам 2023 года достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Подпрограмма «Благоустройство дворовых общественных территорий муниципального образования города Чебоксары» в 2023 году является эффективной.

22. Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие земельных и имущественных отношений», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 28.11.2019 № 2956.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Развитие земельных и имущественных отношений» (далее – муниципальная программа) в 2023 году были реализованы 2 Подпрограммы.

В связи с изменением объемов и источников финансирования мероприятий в 2023 году в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 19.04.2023 года № 1404.

Целями муниципальной программы являются:

повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Чебоксары;

обеспечение эффективного функционирования муниципального сектора экономики;

максимальное вовлечение в гражданско-правовой оборот муниципального имущества и земельных участков.

Муниципальная программа направлена на:

создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом города Чебоксары;

формирование и определение целевого назначения, оптимального состава и структуры муниципального имущества города Чебоксары;

обеспечение ведение полного и актуализированного реестра муниципального имущества города Чебоксары;

эффективное распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками;

осуществление приватизации муниципального имущества города Чебоксары, совершенствование управления пакетами акций, долями хозяйственных обществ, принадлежащими городу Чебоксары;

обеспечение контроля за сохранностью и целевым использованием муниципального имущества города Чебоксары.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году были предусмотрены денежные средства из бюджета города Чебоксары в сумме – 146,08 млн. рублей. Денежные средства фактически были освоены на 91,7 %, что составляет 134,02 млн. рублей.

На реализацию мероприятия общепрограммные расходы были направлены средства в сумме – 128,64 млн. рублей из бюджета города Чебоксары. На 31.12.2023 средства были освоены в сумме – 122,47 млн. рублей или на 95,2 % от запланированного объема.

В 2023 году были достигнуты следующие важнейшие целевые показатели и индикаторы муниципальной программы:

уровень актуализации реестра муниципального имущества города Чебоксары – 100,0 %;

доля объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Чебоксары, право собственности, на которые зарегистрировано – 99,0 % (плановое значение – 100,0 %;

обеспечение контроля за эффективным использованием и сохранностью муниципального имущества города Чебоксары достигнут на 90,0 %.

По итогам 2023 года практически все плановые значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых в рамках муниципальной программы и подпрограмм мероприятий.

В 2023 году муниципальная программа города Чебоксары «Развитие земельных и имущественных отношений» выполнена и признана эффективной.

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами».

Основными стратегическими целями Подпрограммы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» (далее – Подпрограмма) являются:

совершенствование системы учета муниципального имущества и земельных участков;

обеспечение максимально эффективного использования объектов недвижимости, в том числе земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Чебоксары.

Муниципальная подпрограмма направлена на решение следующих основных задач:

государственная регистрация права собственности города Чебоксары на все муниципальные объекты недвижимости, в том числе на земельные участки;

создание на базе единой системы управления и распоряжения государственным имуществом Чувашской Республики и муниципальным имуществом информационной системы управления и распоряжения муниципальным имуществом города Чебоксары;

сопровождение и информационное наполнение Единого реестра муниципальной собственности города Чебоксары;

проведение кадастровых работ в отношении объектов капитального строительства и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Чебоксары, государственная регистрация права и внесение сведений в Единый реестр муниципальной собственности города Чебоксары;

проведение комплексных кадастровых работ на территории города Чебоксары.

В 2023 году на реализацию мероприятий Подпрограммы были предусмотрены денежные средства из бюджета города Чебоксары в сумме – 5,50 млн. рублей. Фактически направленные денежные средства были освоены на 90,0 %, что составляет 4,95 млн. рублей.

Финансовые средства, выделенные из городского бюджета, были направлены на создание единой системы учета муниципального имущества города Чебоксары и на создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков.

В рамках реализации мероприятия «Создание единой системы учета муниципального имущества города Чебоксары» проведена работа по государственной регистрации права собственности города Чебоксары на все муниципальные объекты недвижимости, в том числе на земельные участки.

На базе единой системы управления и распоряжения государственным имуществом Чувашской Республики продолжает свое развитие созданная база управления муниципальным имуществом информационной системы и распоряжения муниципальным имуществом города Чебоксары.

В 2023 году продолжает вестись сопровождение и информационное наполнение Единого реестра муниципальной собственности города Чебоксары.

Учет муниципального имущества велся в соответствии с порядком ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 на базе автоматизированной информационной системы «Управление муниципальной собственностью города Чебоксары».

По состоянию на 01.01.2024 в Едином реестре муниципальной собственности города Чебоксары числятся 11 188 объектов капитального строительства (на 99,0 % объектов право зарегистрировано) и 183 269 объектов движимого имущества.

- В период 2014–2023 годов в Управлении Росреестра по Чувашской Республике поставлены на учет как бесхозяйные 663 объекта. Признано в судебном порядке право муниципальной собственности города Чебоксары на 655 объектов, из них 22 нежилых здания, 2 жилых дома, 338 автомобильных дорог, 18 мостов, 187 газопроводов, 5 трансформаторных подстанций, 1 кабельная линия, 63 тепловых сетей, 15 памятников, 4 сооружения.

- В рамках реализации мероприятия «Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества города Чебоксары, в том числе земельных участков» ведется работа по максимальному вовлечению объектов муниципальной собственности в коммерческий оборот.

По состоянию на 01.01.2024 в Едином информационном ресурсе о свободных земельных участков Чебоксарского городского округа, размещенном на официальном сайте города по адресу: http://gcheb.cap.ru/branches/activities/realty, размещены сведения о 128 свободных от застройки земельных участках, в том числе о 92 земельных участках, сформированных для строительства капитальных объектов и 36 земельных участках под размещение временных объектов.

На информационном ресурсе, размещенном на официальном сайте вышеуказанного учреждения, содержится 153 земельных участка, расположенных в границах Чебоксарского городского округа (общая площадь 111,0825 га), в том числе 21 земельный участок в рамках разграничения государственной инфраструктуры.

В рамках действующих «гаражной и дачной амнистий» в 2023 году в упрощенном порядке бесплатно оформлено в собственность граждан 2 073 земельных участка под гаражами, 379 гаражных боксов, 16 жилых домов с земельными участками. Заключено 323 договора купли-продажи земельных участков под гаражными боксами.

В 2023 году были достигнуты следующие важнейшие целевые показатели и индикаторы Подпрограммы:

доля объектов капитального строительства, в отношении которых зарегистрировано право собственности города Чебоксары, в общем количестве объектов капитального строительства, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города Чебоксары, – 99,0 %;

доля площади земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право собственности города Чебоксары, в общей площади земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города Чебоксары, – 100,0 %;

доля площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Чебоксары, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду и переданных в собственность, в общей площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Чебоксары (за исключением земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте), – 100,0 %.

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы в 2023 году, фактов коррупционных правонарушений в сфере использования и распоряжения муниципальным имуществом, нарушений финансовой дисциплины, неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств муниципальными учреждениями города Чебоксары не выявлено.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» в 2023 году является эффективной.

Подпрограмма «Формирование эффективного муниципального сектора экономики».

Основными стратегическими целями Подпрограммы «Формирование эффективного муниципального сектора экономики» (далее – Подпрограмма) являются, оптимизация состава и структуры муниципального имущества города Чебоксары, обеспечение эффективного функционирования муниципального сектора города Чебоксары.

Муниципальная подпрограмма направлена на решение следующих основных задач:

оптимизация состава и структуры муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ с долей участия города Чебоксары;

контроль за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ с долей участия города Чебоксары;

обеспечение выполнения основных экономических показателей деятельности муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ с долей участия города Чебоксары.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году из городского бюджета были выделены денежные средства в сумме 11,93 млн. рублей. Подпрограммой были освоены денежные средства в сумме – 6,60 млн. рублей, что составляет 55,3 % от плана. Финансовые средства были направлены на создание эффективной системы муниципального сектора экономики города Чебоксары в сумме – 1,44 млн. рублей (освоение – 0,55 млн. рублей), на эффективное управление муниципальным имуществом в сумме – 10,50 млн. рублей (освоение – 6,04 млн. рублей).

- В рамках реализации мероприятия «Создание эффективной системы муниципального сектора экономики города Чебоксары» проводилась работа по упорядочению системы муниципальных предприятий и учреждений города Чебоксары.

В Едином реестре муниципальной собственности города Чебоксары на 31.12.2023 числятся 239 муниципальных учреждений, 16 хозяйствующих субъектов с долей участия города Чебоксары. По сравнению с показателями 2022 года количество муниципальных предприятий и учреждений, а также субъектов с долей города снизилось.

| № п/п | Наименование объектов муниципальной собственности | Кол-во на 01.01.2023 | Кол-во на 01.01.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальных унитарных предприятий | 2 | 0 |
| 2 | Муниципальных учреждений | 248 | 239 |
| 3 | Хозяйствующих обществ с долей участия города Чебоксары | 18 | 16 |

Муниципальные учреждения удовлетворяют жизненно важным потребностям населения города и в отличие от муниципальных унитарных предприятий осуществляют функции некоммерческого характера и полностью или частично финансируются из бюджета города.

Учредителями муниципальных учреждений по поручению главы администрации города Чебоксары выступают отраслевые управления, которые осуществляют координацию и регулирование их деятельности, совместно с финансовым управлением и руководителями данных учреждений решают вопросы их финансирования, как за счет бюджетных средств, так и посредством приносящей доход деятельности.

Управление имущественных и земельных отношений участвует в управлении муниципальными учреждениями в части согласования уставов по имущественным вопросам, закрепления муниципального имущества за учреждениями на праве оперативного управления и контроля за его сохранностью.

Поступление в бюджет города Чебоксары доходов от использования муниципальной собственности в 2023 году было запланировано в объеме 896,23 млн. рублей. По итогам деятельности в бюджет города привлечено 905,92 млн. рублей, в том числе 239,54 млн. рублей доходы от использования имущества, 666,38 млн. рублей доходы от использования земли.

Для сравнения, за 2022 год было обеспечено поступление на общую сумму 778,18 млн. рублей, увеличение поступления доходов в 2023 году составило 116,4 %.

| Вид доходов | Поступление доходов, млн. рублей |  |
| --- | --- | --- |
|  | План на 2023 год | Факт за 2023 год |
| Всего доходов от использования имущества и земли | 896,3 | 905,9 |
| доходы от использования имущества | 237,1 | 239,5 |
| в том числе доходы от приватизации | 161,0 | 162,5 |
| доходы от аренды | 55,6 | 56,3 |
| дивиденды | 6,0 | 6,0 |
| прочие доходы | 14,5 | 14,7 |
| доходы от использования земли | 659,2 | 666,4 |
| в том числе продажа земли | 224,3 | 225,6 |
| аренда земли | 350,8 | 354,4 |
| плата за парковки | 12,3 | 12,7 |
| административные штрафы | 67,6 | 69,5 |
| прочие доходы | 4,2 | 4,2 |

В рамках реализации мероприятия «Формирование прогнозных планов (программ) приватизации муниципального имущества города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период» проведена следующая работа.

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества города Чебоксары на 2023 год утвержден решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 23.10.2022 № 952, согласно которому, в 2023 году запланированы к приватизации 9 объектов недвижимости.

В ходе проведенных работ в 2023 году было реализовано всего 5 объектов  недвижимости, на общую сумму 28,16 млн. рублей.

В рамках Федерального закона № 159-ФЗ было реализовано 24 объекта, общая сумма заключенных договоров составила 77,50 млн. рублей.

За 2023 год было проведено 116 торгов, для сравнения за аналогичный период прошлого года было проведено 132 торга.

По результатам проведенных торгов было реализовано 118 объектов, за 2022 год – 97 объектов.

Вся информация о проводимых аукционах размещена в свободном доступе в сети «Интернет» на сайтах http://torgi.gov.ru (официальный сайт Российской Федерации для размещения информация о проведении торгов), http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=149 (официальный сайт Чебоксарского городского комитет по управлению имуществом), а также в периодичном печатном издании «Чебоксарские новости».

В рамках реализации мероприятия «Эффективное управление муниципальным имуществом города Чебоксары» осуществлялся контроль за использованием муниципального имущества путем проведения плановых контрольных мероприятий по обеспечению сохранности, использования по назначению и эффективному управлению объектами муниципального имущества города Чебоксары, в том числе закрепленными за муниципальными учреждениями города Чебоксары.

На 01.01.2023г. задолженность перед бюджетом города от аренды муниципального имущества и земельных участков составляла 126,13 млн. рублей, на 01.01.2024 года – составила 111,11 млн. рублей, произошло снижение задолженности на 15,02 млн. рублей или на 11,9 %.

Из 111,11 млн. рублей задолженности перед бюджетом города от аренды муниципального имущества и земельных участков:

47,98 млн. руб. (43,2 %) – фактически возможная к взысканию;

задолженность по действующим договорам, по которым ведется претензионно-исковая работа, а также по исполнительным листам в отношении должников, у которых имеется имущество;

63,13 млн. рублей (56,8 %), сумма невозможная ко взысканию – это задолженность по должникам, у которых имущество отсутствует, и в отношении которых ведется активная работа со службой судебных приставов, налоговыми и правоохранительными органами, а также задолженность по организациям банкротам.

Общее количество действующих договоров аренды составляет 2 000 договоров, из которых – 1 790 договоров аренды земельных участков, 210 договоров аренды муниципального имущества, в том числе 17 договоров аренды опор наружного освещения, переданного для их модернизации и замены на опоры двойного назначения, 6 договоров на право размещения электрозаправочных станций.

В отношении заключенных договоров аренды постоянно проводится работа по мониторингу и взысканию, что позволяет обеспечить снижение задолженности по арендной плате за землю и имущество. На официальном сайте администрации города Чебоксары создан баннер «Должники по арендной плате», где размещается информация о должниках по арендной плате.

В соответствии с утвержденным графиком проверок за 2023 год было проверено 225 объектов недвижимости и движимое имущество 18 муниципальных учреждений. Из них 8 объектов недвижимости переданы в безвозмездное пользование 6 организациям, 217 объектов недвижимости переданы в оперативное управление 70 муниципальным учреждениям

В ходе проверок муниципальных учреждений выявлено 36 фактов перепланировки внутренних помещений без внесения соответствующих изменений в техническую документацию. В адрес пользователей направлены предписания о необходимости устранения выявленных нарушений. В установленные сроки учреждения провели соответствующую работу по внесению изменений в техническую документацию.

До настоящего времени неисполненными остаются предписания, направленные в адрес МБУ «УТХО» города Чебоксары, МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары, МАОУ «Лицей № 3» города Чебоксары, МАОУДО «ДДЮТ» города Чебоксары, МБОУ «СОШ № 45» города Чебоксары, МБОУ «СОШ № 62» города Чебоксары, Чебоксарского института (филиала) ФГАОУВО «Московский политехнический университет», срок исполнения предписания по ним не истек. Работа в данном направлении продолжается.

Нарушений использования муниципального имущества, переданного в безвозмездное пользование, не выявлено.

Кроме того, в ходе проведенных проверок выявлено 5 фактов предоставления части нежилых помещений в пользование и аренду третьим лицам без оформления соответствующих договоров. В установленные сроки, данные нарушения устранены.

Выявлено 5 фактов нарушения учета и использования объектов движимого имущества. В установленные сроки, данные нарушения устранены.

В 2023 году были достигнуты следующие важнейшие целевые показатели и индикаторы Подпрограммы:

доля объектов недвижимого имущества муниципальной казны города Чебоксары, реализованных с применением процедуры электронных торгов, в общем объеме объектов недвижимого имущества, реализованных на конкурентных торгах в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Чебоксары в отчетном году составила – 100,0 %;

доля пакетов акций, реализованных с применением процедуры электронных торгов, в общем количестве пакетов акций акционерных обществ, реализованных на конкурентных торгах в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Чебоксары в отчетном году составила – 100,0 %;

доля договоров аренды объектов недвижимого имущества с просроченной более чем на 3 месяца задолженностью со стороны арендатора, по которым поданы заявления о взыскании задолженности в судебном порядке, в общем количестве таких договоров составила – 100,0 %;

В ходе проведенных проверок фактов коррупционных правонарушений в сфере использования и распоряжения муниципальным имуществом не выявлено.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Подпрограмма «Формирование эффективного муниципального сектора экономики» в 2023 году является эффективной.

23. Муниципальная программа города Чебоксары «Укрепление общественного здоровья в городе Чебоксары» от 25.05.2020 № 931.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Укрепление общественного здоровья в городе Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2023 году Подпрограммы не реализовывались.

Муниципальная программа города Чебоксары «Укрепление общественного здоровья в городе Чебоксары» разработана в рамках реализации Регионального проекта Чувашской Республики «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Соглашения о реализации регионального проекта на территории города Чебоксары подписаны за № 01/12-15/52 от 05.06.2019 и № 2021-Р40021-1/34 от 28.04.2021.

Целями муниципальной программы являются:

увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, благодаря совершенствованию нормативно правового регулирования вопросов и формированию среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни;

улучшение здоровья и качества жизни населения, а также формирование культуры и ответственного отношения к своему здоровью;

мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, вовлечение граждан, некоммерческих организаций и работодателей в мероприятия по укреплению общественного здоровья.

Перед муниципальной программой поставлены следующие задачи, которые направлены на:

формирование у граждан отношения к здоровью как высшей ценности, мотивационных установок и потребности в здоровом образе жизни;

совершенствование условий для здорового образа жизни, увеличение ожидаемой продолжительности жизни, улучшение физического и духовного здоровья;

создание механизма межведомственного взаимодействия, направленного на формирование здорового образа жизни, профилактику всех форм зависимости и укреплению нравственных ориентиров у населения города;

снижение смертности у мужчин в возрасте 16 – 59 лет и у женщин в возрасте 16 – 54 лет.

В 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной программы финансирование из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников не предусмотрено.

Всего в муниципальной программе в 2023 году обеспечивалось достижение 4 важнейших целевых показателей и индикаторов:

ожидаемая продолжительность жизни при рождении по Чувашской Республике составила – 74,92 года (план на 2023 год – 77,4 лет);

естественный прирост (убыль) населения на 1 000 человек населения в Чебоксарском городском округе составил – 0,4 промилле (план на 2023 год – 4,2 промилле);

снижение смертности мужчин в возрасте 16 – 59 лет, на 100,0 тысяч населения соответствующего возраста в Чебоксарском городском округе, составило – 653,3 человек (план на 2022 год – 451,2 человек);

снижение смертности женщин в возрасте 16 – 54 лет, на 100,0 тысяч населения соответствующего возраста в Чебоксарском городском округе, составило – 147,0 человек (план на 2023 год – 107,5 человек).

Процент выполнения (среднее значение) по показателям (индикаторам) муниципальной программы города Чебоксары по итогам 2023 года составил 56,20 %.

На 1 января 2024 года охват горожан в возрасте 3-79 лет, активно занимающихся физической культурой и спортом, составил 262 476 человек (на 13 968 человек больше чем в предыдущем году). По итогам 2023 года доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, составила 55,0 % от численности населения города Чебоксары от 3-79 лет.

За 12 месяцев 2023 года в рамках Дней здоровья и спорта муниципальными спортивными учреждениями города Чебоксары оказаны услуги по предоставлению спортсооружений 12 719 человекам. Кроме того, для горожан организовывались различные спортивно-массовые мероприятия. На 31 декабря 2023 года проведено 93 комплексных физкультурно-оздоровительных мероприятий с количеством участников 4 508 человек.

В 2023 году в целях увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, и формирования у населения здорового образа жизни, увеличения периода активного долголетия, администрацией города Чебоксары в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий, проведено 186 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в которых приняло участие 34 191 человек.

За 2023 год проведено 5 фестивалей ГТО, 175 мероприятий по тестированию населения города Чебоксары в рамках ВФСК «Готов к труду и обороне». В тестировании приняли участие 44 272 человека, в том числе 35 049 школьников, студентов ВУЗов, ССУЗов – 4 284 человека, 1 248 – дошкольников, взрослое население – 2 913 человек, лица с ограниченными возможностями здоровья – 7 человек, пенсионеры – 771 человек.

Одной из основных задач по увеличению доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, является создание условий для занятий горожанами физической культурой и спортом, повышение обеспеченности населения объектами спорта. В шаговой доступности к услугам населения были предоставлены 1 232 спортивных сооружения, в том числе: 4 стадиона, 626 плоскостных спортивных сооружений, 181 спортивный зал, 36 плавательных бассейнов, и др. По итогам 2023 года уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составил 80,1 % от норматива.

Публикация материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни, осуществляется на сайте города Чебоксары, в газете «Чебоксарские новости», а также на интернет-ресурсах районов столицы и структурных подразделений.

Самым информативным сайтом о здоровом образе жизни и достижениях городских спортсменов является интернет-страница управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары (https://gcheb-fizkult.cap.ru).

Основные мероприятия и мероприятия муниципальной программы направлены на достижение целевых показателей и индикаторов. Плановое значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению, но не достигнуты в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2023 году не проводились.

Подпрограмма «Укрепление общественного здоровья в городе Чебоксары» в 2023 году признана эффективной.

24. Муниципальная программа города Чебоксары «Комплексное развитие территорий города Чебоксары» от 26.11.2020 № 2366.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Комплексное развитие территорий города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2023 году реализовалась 1 Подпрограмма.

Ввиду того, что на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году финансирование не было предусмотрено, изменения в муниципальную программу не вносились.

Целями муниципальной программы являются:

повышение качества жизни и уровня благосостояния населения;

стимулирование инвестиционной активности за счет формирования благоприятных инфраструктурных условий;

активизация участия граждан в решении вопросов местного значения.

Для решения основных целей муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

удовлетворение потребности населения в благоустроенности территории;

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры;

поддержка инициатив граждан, проживающих на территории населенных пунктов, по улучшению условий жизнедеятельности;

создание комфортных и экологически благоприятных условий проживания граждан на территории населенных пунктов.

Все мероприятия муниципальной программы фактически были реализованы без выделения денежных средств.

Основные мероприятия и мероприятия муниципальной программы направлены на достижение целевых показателей и индикаторов. Мероприятия муниципальной программы предусмотрены для реализации проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий населенных пунктов Чувашской Республики.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению, но не достигнуты в виду отсутствия финансирования.

Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля не проводились.

Муниципальная программа города Чебоксары «Комплексное развитие территорий города Чебоксары» за 2023 год выполнена и является умерено эффективной.

Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на территории города Чебоксары».

Основными целями Подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на территории города Чебоксары» являются:

повышение качества жизни и уровня благосостояния населения;

стимулирование инвестиционной активности за счет формирования благоприятных инфраструктурных условий;

активизация участия граждан в решении вопросов местного значения.

Для достижения данных целей предусмотрено решение следующих задач Подпрограммы:

удовлетворение потребности населения в благоустроенности территории;

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры;

поддержка инициатив граждан, проживающих на территории населенных пунктов, по улучшению условий жизнедеятельности;

создание комфортных и экологически благоприятных условий проживания граждан на территории населенных пунктов.

Все поставленные задачи выполняются в полном объеме, и способствуют достижению цели Подпрограммы.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2023 году денежные средства, как из республиканского бюджета Чувашской Республики, так и из бюджета города Чебоксары не были предусмотрены.

Основные мероприятия были направлены на реализацию проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий населенных пунктов Чувашской Республики.

Важнейшие целевые показатели и индикаторы Подпрограммы, направленные на реализацию проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий населенных пунктов Чувашской Республики не выполнены.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению, но не достигнуты в виду отсутствия финансирования.

Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля не проводились.

Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на территории города Чебоксары» в 2023 году признана, умерено эффективной.

25. Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие туризма и индустрия гостеприимства в городе Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 07.03.2023 № 792, (действия данного документа распространяется на правоотношения, возникшие с 12.04.2022).

Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие туризма и индустрия гостеприимства» (далее – Муниципальная программа) является одним из направлений Стратегии социально-экономического развития города Чебоксары на период до 2035 года, утвержденной решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 24.12.2020 № 97. Актуальность развития туризма обусловлена значимостью данного вида деятельности для повышения экономического потенциала города Чебоксары и туристско-рекреационным фактором: наличие в городе Чебоксары рекреационных ресурсов практически курортного уровня, оздоровительных и лечебных учреждений, способствующих оздоровлению населения, привлечению туристов.

В рамках Муниципальной программы в 2023 году реализовалась 1 Подпрограмма.

Основной стратегической целью муниципальной программы является формирование на территории города Чебоксары современной конкурентоспособной туристской отрасли, обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей жителей города, республики, российских и иностранных граждан в туристско-рекреационных услугах, а также вклад в социально-экономическое развитие агломерации за счет увеличения доходной части бюджета, притока инвестиций, числа рабочих мест и уровня доходов населения.

В 2023 году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы финансирование из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников не предусмотрено.

Основные мероприятия в рамках Муниципальной программы направлены на модернизацию и внедрение инноваций, повышение бюджетной эффективности и качества предоставляемых услуг в области туризма.

На территории города Чебоксары функционируют 765 учреждений в сфере туризма, в том числе:

72 коллективных средства размещения;

68 туристических фирм;

21 музей;

12 театрально-концертных учреждений;

24 культовых (религиозных объектов);

56 открытых пространств, парков, скверов;

28 физкультурно-спортивных комплексов;

485 кафе и ресторанов.

На сегодняшний день развитие туристической отрасли является одним из ключевых, стратегических направлений в городе.

По состоянию на 31 декабря 2023 года в городе Чебоксары осуществляют свою деятельность 72 коллективных средства размещения, их которых 39 гостиниц, 7 хостелов, 13 организаций гостиничного типа, 3 санаторно-курортных организации, 9 баз отдыха и 1 туристическая база. Общий номерной фонд составляет 2 094 единицы, в том числе высшей категории – 193 единицы, количество койко-мест – 4 693 единицы.

В городе насчитывается 68 туристических фирм, из которых 6 организации осуществляют туроператорскую деятельность, а также 62 организации – турагентскую деятельность.

В Чебоксарах расположен 21 музей, из которых 18 государственных и 3 частных, 12 театрально-концертных учреждения, в том числе 8 государственных и 4 частных, 24 религиозных объекта, из которых 2 мечети, 2 храма и около 20 церквей, либо объектов паломничества. Более 56 открытых пространств, парков, скверов, аллей. 28 физкультурно-спортивных комплексов и более 485 объектов общественного питания.

Чебоксарским Речным портом завершены пассажирские перевозки на межрегиональных маршрутах на судах на подводных крыльях типа «Валдай 45Р». В период навигации 2023 года в Чувашии судами на подводных крыльях «Валдай 45Р» перевезено 22 798 пассажиров. Самыми популярными стали ежедневные рейсы в Казань. Перевозки из Чебоксар были организованы по пяти межрегиональным маршрутам – в Казань, Свияжск, Юрино, Козьмодемьянск и Нижний Новгород.

Пассажирские перевозки на часовых прогулочных рейсах, всего за навигацию 2023 года был выполнен 452 прогулочных рейса, перевезено 42 199 пассажиров.

За навигацию по пассажирским перевозкам на внутригородских линиях «Чебоксары – Пляж «Левобережный» всего было выполнено 558 рейсов и перевезено 30 206 пассажиров,. Речным транспортом воспользовались более 95,0 тысяч пассажиров, что на 45,0 тысяч больше, чем в 2022 году.

Согласно плану навигации на год, «Чебоксарский речной порт» планировал к принятию 650 теплоходов, в порт зашло 655 теплоходов, на которых прибыло 89 765 туристов-экскурсантов.

На 1 января 2024 года, ООО «Международный Аэропорт Чебоксары» было обслужено 508 440, что на 12,77 % больше, чем за аналогичный период 2022 года. Количество обслуженных рейсов в отчетном периоде увеличилось, и составило 4 774 рейса. В прошлом году эта цифра была на 22,0 % ниже и составила 3 900 рейсов.

В 2023 году на федеральных порталах размещено около 65 публикаций о туристических объектах и событиях, велась работа по наполнению портала «Визит Волга», где было размещено 87 материалов и более 200 публикаций в социальных сетях.

С 16 по 18 марта 2023 года совместно с Минэкономразвития Чувашии и организациями в сфере туризма города Чебоксары приняли участие в 29 Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства «MITT-2024».

Чувашская Республика впервые принимала участие с формированием коллективной экспозиции. За три дня работы выставки представили туристический потенциал Чувашской Республики и города Чебоксары, презентовали продукцию предприятий и организаций Чувашской Республики и города Чебоксары, на большом экране велась трансляция видеороликов о Чувашии, Чебоксарах и предприятиях республики и города. А также презентовали детский туризм, оздоровительный туризм и промышленный туризм. Работали туроператоры: ООО «Каури», ООО «Ясна», ООО «Компания Мир экскурсий», а также АУ «Музейно-туристический центр города Чебоксары» и АУ «Агентство по развитию туризма» Минэкономразвития Чувашии. Помимо того презентовали Календарь событийных мероприятий Чувашской Республики.

Коллективную экспозицию Чувашской Республики посетили депутаты Государственной Думы РФ, Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской республики, глава города Чебоксары.

Представители Чувашии приняли участие в полуфинале Всероссийского фестиваля-конкурса туристских видеопрезентаций для Европейской части России, который состоялся 5-7 июля 2023 года в городе Йошкар-Ола Республики Марий Эл. Город Чебоксары занял третье место в номинации «Событийный туризм» с роликом «Открытый республиканский фестиваль-конкурс «Охотники Чувашии» и первое место в номинации «Событийный туризм» с анонсами этнофестиваля «Чапай зовёт на чай». Также творческая группа приняла участие в блиц-конкурсе «Я и Йошкар-Ола» и заняла первое место.

Результатом работы в данном направлении стала положительная динамика выполнения важнейших индикаторов. Так, в 2023 году численность населения города Чебоксары, занятого в сфере туризма составила 3 760 тысяч человек, что превышает плановый показатель на 23 позиции, подготовка кадров в сфере туризма позволила подготовить 155 специалистов, что превышает плановый показатель в 2 раза, объем туристских услуг, оказанных туристскими организациями составил 994,50 млн. рублей, что превышает плановый показатель на 32,3 %.

По итогам 2023 года в основном плановые значения целевых показателей и индикаторов Программы достигнуты, имеются отклонения некоторых значений целевых показателей по причине нестабильной внешнеполитической обстановки.

По срокам и качеству предоставления установленной отчетности (текущей, квартальной, годовой), запрашиваемой информации, выполнения поручений управлением культуры администрации города Чебоксары замечания отсутствуют.

Контрольно-ревизионные мероприятия органами внутреннего муниципального контроля не проводились. Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие туризма и индустрия гостеприимства в городе Чебоксары» в 2023 году является эффективной.

Подпрограмма «Развитие туристической инфраструктуры».

Основной целью Подпрограммы «Развитие туристической инфраструктуры» (далее – Подпрограмма является формирование на территории города Чебоксары современной туристической инфраструктуры, обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей жителей города, республики, российских и иностранных граждан в туристско-рекреационных услугах, а также создание комфортной и безопасной среды для жизни.

Подцель Подпрограммы – внедрение комплексного подхода к планированию и развитию туристско-рекреационных территорий и создание условий развития сферы туризма и туристской деятельности.

Для решения поставленной цели были реализованы следующие задачи Подпрограммы:

развитие и совершенствование инфраструктуры туризма, в том числе сопутствующей, необходимой для повышения конкурентоспособности города на региональном и российском уровнях;

повышение качества туристских и сопутствующих услуг в соответствии с принятыми стандартами, увеличение разнообразия оказываемых услуг;

создание условий развития внутреннего и выездного туризма.

В 2023 году в рамках реализации мероприятий Подпрограммы финансирование из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников на строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию комплекса обеспечивающей туристическую инфраструктуру не предусмотрено.

В 2023 году впервые при поддержке Правительства Чувашской Республики и Национальной ассоциации информационно-туристских организаций в городе Чебоксары с 16 по 19 августа 2023 года прошел Всероссийский съезд туристско-информационных организаций под девизом «Роль ТИЦ в устойчивом развитии туристических направлений».

Это масштабное отраслевое событие туристической сферы, в котором приняли участие более 100 участников из 45 регионов Российской Федерации. В программу съезда вошли пленарное заседание и стратегические сессии, на которых обсуждались федеральные проекты о развитии туризма, эффективность инфотуров и их продвижение, прошли мастер-классы по обмену опытом от ТИЦ.

В 2023 году на площади Речников появился новый летний офис ТИЦ, который радушно встречает гостей нашей Республики. Павильон расположился в удобном для туристов месте, прибывших в Чебоксары по Волге, рядом с пограничным сторожевым кораблем «Чебоксары». Сотрудники летнего ТИЦ отвечают на все интересующие вопросы туристов.

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы в 2023 году были достигнуты следующие показатели и индикаторы:

численность населения города Чебоксары, занятого в сфере туризма в 2023 году составила – 3 760 человек;

подготовка кадров в сфере туризма и количество выпущенных специалистов составило – 155 специалистов;

количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения – 355,4 тысяч человек, в том числе иностранных граждан – 2,8 тысяч человек;

объем платных услуг, оказанных коллективными средствами размещения – 1 380,00 млн. рублей;

объем туристских услуг, оказанных туристскими организациями – 994,50 млн. рублей.

По итогам 2023 года все запланированные подпрограммой бюджетные и внебюджетные средства освоены в полном объеме, выполнены в запланированном объеме строительно-монтажные работы.

На основании вышеизложенного считаем, что Подпрограмма «Развитие туристической инфраструктуры» в 2023 году является эффективной.

Раздел II. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ города Чебоксары

В 2023 году в муниципальных программах города Чебоксары (вместе с Подпрограммами) всего было обеспечено достижение 500 целевых индикаторов и показателей. Полностью достигнуты в 2023 году 460 показателей или 92,0 % от плана.

Таблица 2

Информация

о количестве планируемых и достигнутых в 2023 году целевых индикаторов и показателей в разрезе муниципальных программ города Чебоксары

| № п/п | Наименование | Плановое выполнение | Фактическое значение | Выполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие строительного комплекса и архитектуры» | 9 | 8 | 88,9 |
| 2 | «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» | 22 | 21 | 95,5 |
| 3 | «Обеспечение граждан в городе Чебоксары доступным и комфортным жильем» | 18 | 18 | 100,0 |
| 4 | «Социальная поддержка граждан города Чебоксары | 13 | 12 | 92,3 |
| 5 | Доступная среда | 10 | 10 | 100,0 |
| 6 | «Развитие культуры и туризма в городе Чебоксары» | 37 | 33 | 89,2 |
| 7 | «Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары» | 14 | 13 | 93,0 |
| 8 | «Развитие образования» | 30 | 27 | 90,0 |
| 9 | «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий города Чебоксары» | 22 | 18 | 81,8 |
| 10 | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории города Чебоксары» | 16 | 14 | 87,5 |
| 11 | «Экономическое развитие города Чебоксары» | 40 | 38 | 95,0 |
| 12 | «Развитие промышленности и инновационная экономика» | 89 | 82 | 92,1 |
| 13 | «Развитие транспортной системы города Чебоксары» | 30 | 28 | 93,3 |
| 14 | «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности в городе Чебоксары» | 10 | 10 | 100,0 |
| 15 | «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары» | 26 | 26 | 100,0 |
| 16 | «Развитие потенциала муниципального управления города Чебоксары» | 27 | 24 | 88,8 |
| 17 | «Цифровое общество города Чебоксары» | 13 | 13 | 100,0 |
| 18 | «Содействие занятости населения» | 10 | 10 | 100,0 |
| 19 | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Чебоксары» | 11 | 10 | 90,9 |
| 20 | «Профилактика социального сиротства и раннего выявления семейного неблагополучия на территории города Чебоксары» | 12 | 7 | 58,3 |
| 21 | «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары» | 11 | 11 | 100,0 |
| 22 | «Развитие земельных и имущественных отношений» | 12 | 12 | 100,0 |
| 23 | «Укрепление общественного здоровья в городе Чебоксары» | 4 | 4 | 100,0 |
| 24 | «Комплексное развитие территорий города Чебоксары» | 1 | 0 | 0,0 |
| 25 | «Развитие туризма и индустрия гостеприимства в городе Чебоксары» | 13 | 11 | 84,6 |
| ВСЕГО: |  | 500 | 460 | 92,0 |

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ города Чебоксары, Подпрограмм муниципальных программ города Чебоксары за 2023 год приведены в приложении № 1 к годовому отчету.

Раздел III. Сведения о выполнении расходных обязательств города Чебоксары, связанных с реализацией муниципальных программ города Чебоксары

Фактическое финансирование муниципальных программ города Чебоксары в 2023 году за счет всех источников финансирования составило 21,09 млрд. рублей, или 96,2 % к запланированному уровню, из них за счет средств:

федерального бюджета – 823,09 млн. рублей, что составляет 100,0 % от запланированного уровня;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 8,36 млрд. рублей (93,8 % от плана);

бюджета города Чебоксары 6,15 млрд. рублей, или 92,7 % к запланированному уровню (план на 2023 год – 6,63 млрд. рублей);

внебюджетные средства – 5,76 млрд. рублей (100,0 % от плана).

В соответствии с решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 19.12.2023 № 1463 «О бюджете муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – Решение) в 2024 году на реализацию муниципальных программ города Чебоксары будет направлено 15,84 млрд. рублей.

Раздел IV. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ города Чебоксары, предложения по их совершенствованию

В целях приведения в соответствие с бюджетом города Чебоксары, государственными программами Российской Федерации и Чувашской Республики в 2023 году ответственными исполнителями муниципальных программ вносились соответствующие изменения в муниципальные программы города Чебоксары.

Ответственными исполнителями и соисполнителями муниципальных программ города Чебоксары, в целом справились со всеми поставленными задачами, финансовые средства освоены практически полностью, добились хороших результатов по выполнению важнейших целевых показателей и индикаторов муниципальных программ.

В ходе проведении анализа и оценки эффективности муниципальных программ города Чебоксары за 2023 год были выявлены следующие недостатки:

качество планирования значений важнейших целевых индикаторов и показателей муниципальных программ и Подпрограмм муниципальных программ остается по прежнему невысоким;

невысокий уровень зависимости достижения значений целевых показателей и индикаторов от предусмотренных и использованных объемов финансирования;

не проводится должным образом контроль за выполнением целевых индикаторов и показателей муниципальных программ ответственными исполнителями;

финансовые средства, выделенные на реализацию некоторых основных мероприятий и мероприятий муниципальных программ из бюджетов всех уровней, осваиваются не в полном объеме.

В соответствии с Методикой оценки эффективности, реализации муниципальных программ города Чебоксары ни одна из муниципальных программ не признана неэффективной. Оснований для депремирования руководителей ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ города Чебоксары по итогам 2023 года не имеется.

Все муниципальные программы предлагается принять к финансированию за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета города Чебоксары в 2024–2026 годах.

Раздел V. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией

муниципальных программ города Чебоксары, о сокращении (увеличении)

финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий

(мероприятий) или муниципальных программ города Чебоксары в целом

Ответственным исполнителям муниципальных программ (структурным подразделениям администрации города Чебоксары) предлагается продолжить работу по актуализации муниципальных программ города Чебоксары, приведению их в соответствие с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, с требованиями федеральных законов Российской Федерации, законов Чувашской Республики, действующими нормативно правовыми актами города Чебоксары, государственными программами Российской Федерации и Чувашской Республики.

Важнейшей задачей остается актуализация документов стратегического планирования администрации города Чебоксары, обусловленная принятием в 2014 году Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Система стратегического планирования, действующая в городе Чебоксары, совершенствуется с учетом тесной взаимосвязи с инструментами программно-целевого планирования.

Все муниципальные программы города Чебоксары должны быть интегрированы полностью в прогнозы социально-экономического развития города Чебоксары, как на среднесрочный, так и на долгосрочный периоды.

Структурным подразделениям администрации города Чебоксары – ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ города Чебоксары в соответствии с решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 15.12.2020 № 112 «О Стратегии социально-экономического развития города Чебоксары на период до 2035 года», законом Чувашской Республики от 26.11.2020 № 102 «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики на период до 2035 года» необходимо все действующие муниципальные программы города Чебоксары привести в соответствие и установить срок действия муниципальных программ до 2035 года.

Для дальнейшего совершенствования системы по реализации муниципальных программ рекомендуется усилить внимание по следующим направлениям:

межведомственное взаимодействие между структурными подразделениями администрации города Чебоксары в процессе реализации муниципальных программ города Чебоксары, в том числе при подготовке и обосновании проектов о внесении изменений в муниципальные программы города Чебоксары необходимо усилить;

установить причины неэффективной реализации отдельных мероприятий муниципальных программ города Чебоксары и принимать меры для повышения эффективности их реализации;

необходимо усилить контроль и повысить качество за исполнением муниципальных программ, за своевременным приведением муниципальных программ в соответствие с Решением о бюджете города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период;

пересмотреть неэффективный состав целей, задач, целевых индикаторов и показателей муниципальных программ;

формирование целей муниципальных программ необходимо с учетом их соответствия критериям конкретности, измеримости, достижимости, актуальности и ограниченности во времени;

количество основных мероприятий и мероприятий муниципальных программ города Чебоксары необходимо оптимизировать;

необходимо продолжить совершенствование системы целевых индикаторов и показателей муниципальных программ с целью обеспечения максимального достижения взаимного соответствия с целями и задачами муниципальных программ, а также для достижения и решения задач Стратегии социально-экономического развития города Чебоксары на период до 2035 года;

не сокращать бюджетные ассигнования и досрочно не прекращать выполнение основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм, а продолжать эффективно использовать бюджетные средства, учитывая при этом реальные возможности бюджета города Чебоксары;

продолжить работу по автоматизации процессов реализации, мониторинга и формирования отчетности по муниципальным программам города Чебоксары.

И.о. заместителя главы администрации

по экономическому развитию

и финансам	Н.Г. Куликова