Сводный годовой доклад 
о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Канашского муниципального округа Чувашской Республики  за 2025 год

13.03.2026                                                                                                                                  г.Канаш

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа Чувашской  Республики за 2025 год (далее – муниципальные программы) подготовлен с учетом Порядка разработки и реализации муниципальных программ Канашского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденным постановлением администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 16.01.2025 г. № 43 (с изменениями от 06.03.2025 г. №412) (далее – Порядок), Методики оценки эффективности муниципальных программ Канашского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденной постановлением администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 21.07.2025   №1636, на основании сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и данных финансового управления администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики. 						Перечень муниципальных программ утвержден постановлением администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 06.02.2025 г. № 165 (с изменениями от 25.12.2025 г. № 3085). 									Для формирования сводного годового доклада были использованы годовые отчеты и годовые доклады структурных подразделений по 14-и муниципальным программам (70%).	
2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей, структурных элементов, мероприятий (результатов)  муниципальных программ за отчетный год
Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей 14 муниципальных программ за отчетный год составила 90,5% (96 из 106).
Не достигнуты целевые индикаторы по муниципальной программе «Экономическое развитие»:
1. Показатель «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами». Причина невыполнения заключается в резком падении заказов у ООО «КАВАЗ»  на вагоны – хопперы, начавшемся в 4 квартале 2024 г. и продолжавшимся весь 2025 год вследствие ослабления российского рынка железнодорожного машиностроения. Так в 2025 г. объем отгруженных товаров составил 13874,1 млн. рублей (в 2024 г. – 27907,1 млн. рублей). Аналогично у АО «КААЗ», в связи с возникшими проблемами в сбыте, объем отгруженных товаров в 2025 г. составил 2009,0 млн. рублей (в 2024 г. –  2705,5 млн. рублей).
2. Показатель «Доля очных обращений граждан за предоставлением государственных и муниципальных услуг в администрацию Канашского муниципального округа». При плане 30%, в 2025 г. доля очных обращений составила 67,8%. Не выполнение связано с тем, что по услуге «Выдача выписок  из похозяйственных книг», сельское население в 2025 г. из 16254 очных обращений, 11388 раз обращалось непосредственно в территориальные отделы.	
Не достигнуты целевые индикаторы по муниципальной программе «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий»:
1. Показатель «Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах». Невыполнение показателей связано с несоблюдением населением правил пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.
2. Показатель «Снижение количества населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах, происшествиях на водных объектах». Невыполнение показателей связано с несоблюдением населением правил пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.
3. Показатель «Фактическое наличие резерва материальных ценностей, подлежащих хранению в материальном резерве Канашского муниципального округа». Невыполнение показателей связано с отсутствием складских помещений используемых для хранения запасов, отвечающих установленным требованиям по обеспечению их сохранности.
Не достигнуты целевые индикаторы по муниципальной программе «Формирование современной городской среды»:
1. Показатель «Индекс качества городской среды». Факт отсутствует в связи с его отменой по решению Правительства Российской Федерации (постановление от 20.11.2025 г. № 1849 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»).
Не достигнуты целевые индикаторы по муниципальной программе «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем»:
1. Показатель «Объем жилищного строительства». Не выполнен в связи с уменьшением ввода в эксплуатацию жилых домов.
2. Показатель «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя». Не выполнен по причине уменьшения объема введенного жилья. 
Не достигнуты целевые индикаторы по муниципальной программе «Развитие потенциала муниципального управления»:
1. Показатель «Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет». Установленные целевые показатели муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных служащих не достигаются, в связи с текучестью кадров с низкой оплатой труда.
2. Показатель «Проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий Канашского муниципального округа Чувашской Республики». В связи с преобразованием муниципальных образований города Канаша Чувашской Республики и Канашского муниципального округа Чувашской Республики путем их объединения во вновь образованное муниципальное образование «Канашский муниципальный округ Чувашской Республики» учреждена администрация муниципального образования с новой структурой.
Степень соответствия установленных и достигнутых структурных элементов составила 88,2% (135 из 153).	
[bookmark: _GoBack]Степень соответствия установленных и достигнутых мероприятий (результатов) составила 93,6% (148 из 158).
 
3. Сведения о выполнении расходных обязательств Канашского муниципального округа Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальных программ
Бюджетные ассигнования на реализацию 19 муниципальных программ в 2025 году, с учетом средств из вышестоящих бюджетов, составили в сумме 3487639,0 тыс. руб. 
Кассовые расходы на реализацию муниципальных программ в 2025 году, с учетом средств из вышестоящих бюджетов, составили 3337322,5 тыс. руб., (95,7% от плана), в том числе из средств:
            федерального бюджета – 198334,9 тыс.руб.					республиканского бюджета – 2077737,2 тыс.руб.						бюджета Канашского муниципального округа – 1192540,6 тыс.руб.         			средства населения – 19026,3 тыс.руб. 		
Наибольший объем средств в структуре расходов бюджета Канашского муниципального округа Чувашской  Республики, с учетом средств из вышестоящих бюджетов, составил по муниципальным программам:
«Развитие образования» – 1692245,9 тыс.руб.
«Развитие культуры» - 318 267,2 тыс. руб.
«Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем» - 243432,3 тыс.руб.
«Развитие транспортной системы» - 218033,9 тыс.руб.
            
Рис. 1. Кассовые расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2025 году, тыс. руб. 											         
Согласно представленным ответственными исполнителями 14 годовым отчетам и годовым докладам о реализации муниципальных программ (далее – годовые отчеты, годовые доклады), при плане в сумме 3 317361,54 тыс. руб., общий объем кассовых расходов на реализацию муниципальных программ, с учетом средств из внебюджетных источников, в отчетном году составил 3 179 681,04 тыс. руб. (95,8%).

4. Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ

4.1. Муниципальная программа Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»
1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период
Муниципальная программа Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» утверждена постановлением администрации Канашского муниципального округа  от 29.01.2025 г. № 94 (с изменениями от 19.05.2025 г. № 977, от 16.10.2025 г. № 2399).
2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы за отчетный год
В отчетном периоде:
Достигнуты 5 из 5 показателей муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых показателей муниципальной программы составила 100%.
Достигнуты 7 из 7 показателей структурных элементов муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых показателей структурных элементов составила 100%. 
Достигнуты 18 из 18 запланированных мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы составила 100%.
3. Сведения о выполнении расходных обязательств Канашского муниципального округа Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы
При плане 142 016,8 тыс.руб., фактические расходы за отчетный год составили 128 647,2 тыс.руб., в том числе из средств:								- федерального бюджета – 7 212,7 тыс.руб.							- республиканского бюджета – 51 547,7 тыс.руб.						- бюджета Канашского муниципального округа – 69 886,8 тыс.руб. 
4. Оценка эффективности муниципальной программы:
Значение интегрального критерия – 45,1 баллов (высокоэффективная).
4.2. Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Экономическое развитие»
1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период
Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Экономическое развитие» утверждена постановлением администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 22.05.2025 №1000 (с изменениями от 10.09.2025  № 2052).
2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год
В отчетном периоде:
Достигнуты 16 из 18 показателей муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых показателей муниципальной программы составила 88,9%.
Достигнуты 20 из 22 показателей структурных элементов муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых показателей структурных элементов составила 90,9%. 
Достигнуты 12 из 14 запланированных мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы составила 85,7%. 
   	Не достигнуты:
2.1. Показатель «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами». Причина невыполнения заключается в резком падении заказов у ООО «КАВАЗ»  на вагоны – хопперы, начавшемся в 4 квартале 2024 г. и продолжавшимся весь 2025 год вследствие ослабления российского рынка железнодорожного машиностроения. Так в 2025 г. объем отгруженных товаров составил 13874,1 млн. рублей (в 2024 г. – 27907,1 млн. рублей). Аналогично у АО «КААЗ», в связи с возникшими проблемами в сбыте, объем отгруженных товаров в 2025 г. составил 2009,0 млн. рублей (в 2024 г. –  2705,5 млн. рублей).
	2.2. Показатель «Доля очных обращений граждан за предоставлением государственных и муниципальных услуг в администрацию Канашского муниципального округа». При плане 30%, в 2025 г. доля очных обращений составила 67,8%. Не выполнение связано с тем, что по услуге «Выдача выписок  из похозяйственных книг», сельское население в 2025 г. из 16254 очных обращений, 11388 раз обращалось непосредственно в территориальные отделы.	
3. Сведения о выполнении расходных обязательств Канашского муниципального округа Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы
При плане 12 000,00 тыс.руб., фактические расходы за отчетный год составили 12 000,00 тыс.руб., в том числе из средств:							
- республиканского бюджета – 12 000,00 тыс.руб.
4. Оценка эффективности муниципальной программы:
Значение интегрального критерия – 49,1 баллов (высокоэффективная).

4.3. Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы»
1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период
Муниципальная программа Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением администрации Канашского муниципального округа  от 11.08.2025 г. № 1765 (с изменениями от 09.12.2025 г. № 2864).
2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей муниципальной программы за отчетный год
В отчетном периоде:
Достигнуты 5 из 5 показателей муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых показателей муниципальной программы составила 100%.
Достигнуты 8 из 8 показателей структурных элементов муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых показателей структурных элементов составила 100%. 
Достигнуты 8 из 8 запланированных мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы составила 100%.
3. Сведения о выполнении расходных обязательств Канашского муниципального округа Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы.
При плане 224 333,8 тыс.руб., фактические расходы составили  218 034,0 тыс.руб., в том числе из: 	
- средств республиканского бюджета – 137 222,9 тыс. руб.;                  			- бюджета Канашского муниципального округа – 80 811,1 тыс. руб.
Экономия на торгах при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Канашского муниципального округа Чувашской Республики составила 6,3 млн. руб.
4. Оценка эффективности муниципальной программы:
Значение интегрального критерия – 49,1 баллов (высокоэффективная).

4.4. Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период
Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утверждена постановлением администрации Канашского муниципального округа от 22 июля 2025 г. №1637. 
2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей муниципальной программы за отчетный год
В отчетном периоде:
Достигнуты 2 из 2 показателей муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых показателей муниципальной программы составила 100%.
Достигнуты 5 из 7 показателей структурных элементов муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых показателей структурных элементов составила 71,4%. 
Достигнуты 6 из 8 запланированных мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы составила 75%.
3. Сведения о выполнении расходных обязательств Канашского муниципального округа Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы.
При плане 2 099,85 тыс.руб., фактические расходы составили  1 119,57 тыс.руб., в том числе из: 	
- федерального бюджета – 336,80 тыс.руб.							- республиканского бюджета – 730,22 тыс.руб.	   					
- бюджета Канашского муниципального округа – 52,55 тыс.руб.
4. Оценка эффективности муниципальной программы:
Значение интегрального критерия – 43,8 баллов (эффективная).

4.5. Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности»
1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период
Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» утверждена постановлением администрации Канашского муниципального округа от 22.08.2025 г. № 1917.
2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей муниципальной программы за отчетный год
В отчетном периоде:
Достигнуты 3 из 3 показателей муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых показателей муниципальной программы составила 100%.
Достигнуты 5 из 5 показателей структурных элементов муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых показателей структурных элементов составила 100%. 
Достигнуты 4 из 4 запланированных мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы составила 100%.
3. Сведения о выполнении расходных обязательств Канашского муниципального округа Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы.
При плане 1 100,0 тыс.руб., фактические расходы составили  998,04 тыс.руб., в том числе из: 						
- бюджета Канашского муниципального округа – 998,04 тыс.руб.
4. Оценка эффективности муниципальной программы:
Значение интегрального критерия – 48,3 баллов (высокоэффективная).

4.6. Муниципальная программа Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Развитие культуры»
1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период
Муниципальная программа Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации Канашского муниципального округа от 18.06.2025 г. № 1263 (с изменениями от 01.08.2025 г. №1727, от 23.10.2025 г. № 2445).
2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год
В отчетном периоде:
Достигнуты 18 из 18 показателей муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых показателей муниципальной программы составила 100%.
Достигнуты 23 из 23 показателей структурных элементов муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых показателей структурных элементов составила 100%. 
Достигнуты 24 из 24 запланированных мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы составила 100%.
3. Сведения о выполнении расходных обязательств Канашского муниципального округа Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы.
При плане 318 267,2 тыс.руб., фактические расходы составили  318 267,2 тыс.руб., в том числе из: 	
- федерального бюджета – 9 363,0 тыс.руб.							- республиканского бюджета – 54 902,2 тыс.руб.	  				
- бюджета Канашского муниципального округа – 230 317,7 тыс.руб.
- внебюджетные источники - 23 684,3 тыс. руб.
4. Оценка эффективности муниципальной программы:
Значение интегрального критерия – 47,6 баллов (высокоэффективная).

4.7. Муниципальная программа Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий»
1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период
Муниципальная программа Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий» утверждена постановлением администрации Канашского муниципального округа  от 09.07.2025 г. № 1467.
2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год
В отчетном периоде:
Достигнуты 3 из 6 показателей муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых показателей муниципальной программы составила 50%.
Достигнуты 10 из 15 показателей структурных элементов муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых показателей структурных элементов составила 66,6%. 
Достигнуты 13 из 13 запланированных мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы составила 100%.
Не достигнуты:
2.1. Показатель «Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах». Невыполнение показателей связано с несоблюдением населением правил пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.
2.2. Показатель «Снижение количества населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах, происшествиях на водных объектах». Невыполнение показателей связано с несоблюдением населением правил пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.
2.3. Показатель «Фактическое наличие резерва материальных ценностей, подлежащих хранению в материальном резерве Канашского муниципального округа». Невыполнение показателей связано с отсутствием складских помещений используемых для хранения запасов, отвечающих установленным требованиям по обеспечению их сохранности.
3. Сведения о выполнении расходных обязательств Канашского муниципального округа Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы.
При плане 43 532,3 тыс.руб., фактические расходы составили  42 050,2 тыс.руб., в том числе из: 
- республиканского бюджета – 8 683,9 тыс.руб.	  				
- бюджета Канашского муниципального округа – 33 366,3 тыс.руб.
4. Оценка эффективности муниципальной программы:
Значение интегрального критерия – 44 балла (эффективная).

4.8. Муниципальная программа Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Развитие образования»
1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период
Муниципальная программа Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Развитие образования» утверждена постановлением администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 08.07.2025 года  № 1421 (с изменениями от 27.10.2025 № 2484).
2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год
В отчетном периоде:
Достигнуты 8 из 8 показателей муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых показателей муниципальной программы составила 100%.
Достигнуты 20 из 23 показателей структурных элементов муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых показателей структурных элементов составила 86,9%. 
Достигнуты 27 из 27 запланированных мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы составила 100%.
3. Сведения о выполнении расходных обязательств Канашского муниципального округа Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы.
При плане 1 705 893,2 тыс.руб., фактические расходы составили  1 692 245,9 тыс.руб., в том числе из: 	
- федерального бюджета – 131 948,7 тыс.руб.							- республиканского бюджета – 1 319 546,6 тыс.руб. 					
- бюджета Канашского муниципального округа – 240 750,6 тыс.руб.
Экономия на торгах при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Канашского муниципального округа Чувашской Республики составила 1,7 млн. руб.
4. Оценка эффективности муниципальной программы:
Значение интегрального критерия – 47,6 баллов (высокоэффективная).

4.9. Муниципальная программа Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Формирование современной городской среды»
1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период
Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды» утверждена постановлением администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 12.12.2025 г. №2926 (с изменениями от 13.03.2026 г. №514).
2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год
В отчетном периоде:
Достигнуты 4 из 5 показателей муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых показателей муниципальной программы составила 80%.
Достигнуты 4 из 5 показателей структурных элементов муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых показателей структурных элементов составила 80%. 
Достигнуты 5 из 5 запланированных мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы составила 100%.
Не достигнут:
2.1. Показатель «Индекс качества городской среды». Факт отсутствует в связи с его отменой по решению Правительства Российской Федерации (постановление от 20.11.2025 г. № 1849 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»).
3. Сведения о выполнении расходных обязательств Канашского муниципального округа Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы.
При плане 158 925,66  тыс.руб., фактические расходы составили  138 215,24 тыс.руб., в том числе из: 	
- федерального бюджета – 17 704,47 тыс.руб.							- республиканского бюджета – 58 862,3 тыс.руб.	  				
- бюджета Канашского муниципального округа – 79668,72 тыс.руб.
- внебюджетных источников – 2 690,17 тыс.руб.
Экономия на торгах при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Канашского муниципального округа Чувашской Республики составила 14,6 млн. руб.
4. Оценка эффективности муниципальной программы:
Значение интегрального критерия – 49,1 баллов (высокоэффективная).

4.10. Муниципальная программа Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий»
1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период
Муниципальная программа Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий» утверждена постановлением администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики  от 30.12.2025 г. № 3112.
2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год
В отчетном периоде:
Достигнуты 2 из 2 показателей муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых показателей муниципальной программы составила 100%.
Достигнуты 1 из 4 показателей структурных элементов муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых показателей структурных элементов составила 25%. 
Достигнуты 1 из 3 запланированных мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы составила 33,3%.
3. Сведения о выполнении расходных обязательств Канашского муниципального округа Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы.
При плане 259 820,03 тыс.руб., фактические расходы составили  185 723,89 тыс.руб., в том числе из: 	
- федерального бюджета – 1 150,55 тыс.руб.							- республиканского бюджета – 173 903,34 тыс.руб.	  				
- бюджета Канашского муниципального округа – 68 430,03 тыс.руб.
- внебюджетных источников – 16 336,11 тыс.руб.
Экономия на торгах при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Канашского муниципального округа Чувашской Республики составила 74,1 млн. руб.
4. Оценка эффективности муниципальной программы:
Значение интегрального критерия – 45,1 баллов (высокоэффективная).

4.11. Муниципальная программа Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений»
1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период
Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» утверждена постановлением администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 21.05.2025 № 997.
2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год
В отчетном периоде:
Достигнуты 11 из 11 показателей муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых показателей муниципальной программы составила 100%.
Достигнуты 12 из 12 показателей структурных элементов муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых показателей структурных элементов составила 100%. 
Достигнуты 11 из 13 запланированных мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы составила 84,6%.
3. Сведения о выполнении расходных обязательств Канашского муниципального округа Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы.
При плане 6 274,9 тыс.руб., фактические расходы составили  6 025,5 тыс.руб., в том числе из: 								
- республиканского бюджета – 651,8 тыс.руб.	  				
- бюджета Канашского муниципального округа – 5 373,7 тыс.руб.
4. Оценка эффективности муниципальной программы:
Значение интегрального критерия – 46,2 баллов (высокоэффективная).

4.12. Муниципальная программа Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем»
1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период
Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики "Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем" утверждена постановлением администрации Канашского муниципального округа от 05 декабря 2025 г. №2851.
2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год
В отчетном периоде:
Достигнуты 2 из 4 показателей муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых показателей муниципальной программы составила 50%.
Достигнуты 1 из 1 показателей структурных элементов муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых показателей структурных элементов составила 100%. 
Достигнуты 6 из 6 запланированных мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы составила 100%.
Не достигнуты:
2.1. Показатель «Объем жилищного строительства». Не выполнен в связи с уменьшением ввода в эксплуатацию жилых домов.
2.2. Показатель «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя». Не выполнен по причине уменьшения объема введенного жилья. 
3. Сведения о выполнении расходных обязательств Канашского муниципального округа Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы.
При плане 244 700,1  тыс.руб., фактические расходы составили  243 432,3 тыс.руб., в том числе из:
- федерального бюджета – 24 112,4 тыс. руб.	
- республиканского бюджета – 197 761,3 тыс.руб.	  				
- бюджета Канашского муниципального округа – 21 558,6 тыс.руб.
4. Оценка эффективности муниципальной программы:
Значение интегрального критерия – 42,8 баллов (эффективная).

4.13. Муниципальная программа Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления»
1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период
Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики " Развитие потенциала муниципального управления" утверждена постановлением администрации Канашского муниципального округа от 26 декабря 2025 г. №3098.
2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год
В отчетном периоде:
Достигнуты 15 из 17 показателей муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых показателей муниципальной программы составила 88,2%.
Достигнуты 18 из 20 показателей структурных элементов муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых показателей структурных элементов составила 90%. 
Достигнуты 13 из 14 запланированных мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы составила 92,8%.
Не достигнуты:
2.1. Показатель «Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет». Установленные целевые показатели муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных служащих не достигаются, в связи с текучестью кадров с низкой оплатой труда.
2.2. Показатель «Проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий Канашского муниципального округа Чувашской Республики». В связи с преобразованием муниципальных образований города Канаша Чувашской Республики и Канашского муниципального округа Чувашской Республики путем их объединения во вновь образованное муниципальное образование «Канашский муниципальный округ Чувашской Республики» учреждена администрация муниципального образования с новой структурой. 
3. Сведения о выполнении расходных обязательств Канашского муниципального округа Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы.
При плане 198 397,7  тыс.руб., фактические расходы составили  192 922,0 тыс.руб., в том числе из: 	
- федерального бюджета – 5 308,1 тыс.руб.							- республиканского бюджета – 580,0 тыс.руб.	  				
- бюджета Канашского муниципального округа – 187 033,9 тыс.руб.
4. Оценка эффективности муниципальной программы:
Значение интегрального критерия – 47,6 баллов (высокоэффективная).

4.14. Муниципальная программа Канашского муниципального округа  Чувашской Республики «Цифровое общество»
1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период
Муниципальная программа Канашского муниципального округа Чувашской Республики «Цифровое общество» утверждена постановлением администрации Канашского муниципального округа Чувашской Республики от 16 января 2025 г. № 43.
2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год
В отчетном периоде:
Достигнуты 2 из 2 показателей муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых показателей муниципальной программы составила 100%.
Достигнуты 1 из 1 показателей структурных элементов муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых показателей структурных элементов составила 100%. 
Достигнуты 0 из 1 запланированных мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы составила 0%.
3. Сведения о выполнении расходных обязательств Канашского муниципального округа Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы.
В 2025 году на реализацию Программы бюджетные и иные средства не выделялись.
4. Оценка эффективности муниципальной программы:
Значение интегрального критерия – 39,2 баллов (эффективная).
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