УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Красноармейского района

Чувашской Республики

 А.Н. Кузнецов

Наименование проекта: «Оптимизация процесса получения с Министерства культуры Чувашской Республики реестра на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг (далее – реестр ЖКУ) работникам культуры Красноармейского района»

Карточка проекта оптимизации процесса получения с Министерства культуры Чувашской Республики реестра на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг (далее – реестр ЖКУ) работникам культуры Красноармейского района

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Вовлеченные лица и рамки проекта****Заказчик процесса:**  Администрация Красноармейского района Чувашской Республики Кузнецов А.Н. **Периметр проекта:** Отдел социального развития и архивного дела администрации Красноармейского района Чувашской Республики, МБУК «Центр развития культуры» Красноармейского районаГраницы процесса: От получения ответственного лица реестра ЖКУ до передачи реестра ЖКУ в МБУ "Центр финансового и хозяйственного обеспечения"Владелец процесса: Начальник отдела социального развития и архивного дела Осипова Р.М.Руководитель проекта: Начальник отдела социального развития и архивного дела Осипова Р.М. **Команда проекта:** Начальник отдела социального развития и архивного дела Осипова Р.М.Начальник – гл. бухгалтер МБУ "Центр финансового и хозяйственного обеспечения" Васильева Е.В.Ишмуратова Е.В. – главный специалист-эксперт сектора финансирования Минкультуры Чувашии (по согласованию) |  | **2. Обоснование выбора****Ключевой риск:** Обеспечение сохранения персональных данных получателей льгот по ЖКУ работающих на постоянной основе в сфере культуры **Проблемы:**1. Отсутствие возможности передать реестр получателей льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, работающих на постоянной основе в сфере культуры Красноармейского района, из Минкультуры Чувашии в администрацию Красноармейского района через защищенные каналы связи.
2. Необходимость ежемесячного выезда специалиста администрации Красноармейского района в Минкультуры Чувашии.
3. Несовершенство логистики, лишние расходы рабочего времени специалиста и финансовые расходы на заправку автотранспорта.
 |
|  |  |  |
| **3. Цели и плановый эффект**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование цели** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** |
| Передача реестра получателей по оплате работающих на постоянной основе сферы культуры Красноармейского района через защищенный канал связи | Отсутствует защищенный канал связи | Отсутствие защищенного канала связи |
| Сокращение времени подачи заявки Красноармейского района в Минкультуры Чувашии та на получение субвенций из республиканского бюджета Чувашской Республики | 7ч.06 мин., (в год 92ч. 48 мин) | 20 мин. |
|  Выезд специалиста администрации Красноармейского района в Минкультуры Чувашии | 1 раз в месяц (12 выездов в год)  | 0 |
| Сокращение транспортных расходов Трудозатраты специалиста | 6810,00 руб.15990,0 руб.  | 0 |

 |  | **4. Ключевые события проекта**1. Старт проекта – 10.10.20212. Диагностика и целевое состояние – до 10.02 2022* Разработка текущей карты процесса – до 25.12.2021
* Разработка целевой карты процесса – до 15.02.2022

3. Kick-off – 30.02.20224. Внедрение улучшений – до 15.04.20225. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 20.05.2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор объединенного проектного офиса ГК «Росатом» А.А. Чкалов  |  Руководитель проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.М. Осипова  |