УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Красноармейского района

Чувашской Республики

А.Н. Кузнецов

Наименование проекта: «Оптимизация процесса получения с Министерства культуры Чувашской Республики  реестра  на предоставление мер социальной поддержки  по оплате жилищно-коммунальных услуг  (далее – реестр ЖКУ) работникам культуры  Красноармейского района»

Карточка проекта оптимизации процесса получения с Министерства культуры Чувашской Республики  реестра  на предоставление мер социальной поддержки  по оплате жилищно-коммунальных услуг  (далее – реестр ЖКУ) работникам культуры  Красноармейского района

| 1. Вовлеченные лица и рамки проекта Заказчик процесса: Администрация Красноармейского района Чувашской Республики Кузнецов А.Н. Периметр проекта: Отдел социального развития и архивного дела администрации Красноармейского района Чувашской Республики, МБУК «Центр развития культуры» Красноармейского района ## Границы процесса: От получения ответственного лица реестра ЖКУ до передачи реестра ЖКУ в МБУ "Центр финансового и хозяйственного обеспечения" ## Владелец процесса: Начальник отдела социального развития и архивного дела Осипова Р.М. ## Руководитель проекта: Начальник отдела социального развития и архивного дела Осипова Р.М. Команда проекта: Начальник отдела социального развития и архивного дела Осипова Р.М. Начальник – гл. бухгалтер МБУ "Центр финансового и хозяйственного обеспечения" Васильева Е.В. ## Ишмуратова Е.В. – главный специалист-эксперт сектора финансирования Минкультуры Чувашии (по согласованию) |  | 2. Обоснование выбора Ключевой риск: Обеспечение сохранения персональных данных получателей льгот по ЖКУ работающих на постоянной основе в сфере культуры Проблемы: - Отсутствие возможности передать реестр получателей льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, работающих на постоянной основе в сфере культуры Красноармейского района, из Минкультуры Чувашии в администрацию Красноармейского района через защищенные каналы связи. - Необходимость ежемесячного выезда специалиста администрации Красноармейского района в Минкультуры Чувашии. - Несовершенство логистики, лишние расходы рабочего времени специалиста и финансовые расходы на заправку автотранспорта. |
| --- | --- | --- |
| 3. Цели и плановый эффект Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. Передача реестра получателей по оплате работающих на постоянной основе сферы культуры Красноармейского района через защищенный канал связи; Отсутствует защищенный канал связи; Отсутствие защищенного канала связи. Сокращение времени подачи заявки Красноармейского района в Минкультуры Чувашии та на получение субвенций из республиканского бюджета Чувашской Республики; 7ч.06 мин., (в год 92ч. 48 мин); 20 мин.. Выезд специалиста администрации Красноармейского района в Минкультуры Чувашии; 1 раз в месяц (12 выездов в год); 0. Сокращение транспортных расходов Трудозатраты специалиста; 6810,00 руб. 15990,0 руб.; 0. |  | 4. Ключевые события проекта 1. Старт проекта – 10.10.2021 2. Диагностика и целевое состояние – до 10.02 2022 - Разработка текущей карты процесса – до 25.12.2021 - Разработка целевой карты процесса – до 15.02.2022 3. Kick-off – 30.02.2022 4. Внедрение улучшений – до 15.04.2022 5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 20.05.2022 |

| Куратор объединенного проектного офиса ГК «Росатом» А.А. Чкалов | Руководитель проекта _______________ Р.М. Осипова |
| --- | --- |