Годовой отчет

О ходе реализации муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2019-2035 годы финансового отдела администрации Шемуршинского района Чувашской Республики за 2022 год

Ответственный исполнитель:

начальник финансового отдела

администрации Шемуршинского района

Миронова О.А.

88354623245

Fin@shemur.cap.ru

Начальник финансового отдела

администрации Шемуршинского района                                                 О.А.Миронова

Общая характеристика сферы реализации

Муниципальной  программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным  долгом

Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2022 год

Современное состояние и развитие системы управления общественными финансами в Шемуршинском районе  Чувашской Республике характеризуется проведением ответственной и прозрачной бюджетной политики, исполнением в полном объеме принятых бюджетных обязательств, концентрацией бюджетных инвестиций на реализации приоритетных инвестиционных проектов и программ, направленностью бюджетных расходов на оптимизацию бюджетной сферы, ее эффективное функционирование и повышение качества оказываемых муниципальных услуг.

При улучшении общей макроэкономической ситуации продолжились укрепление бюджетной системы Шемуршинского района Чувашской Республики, повышение ее устойчивости и сбалансированности. Бюджет Шемуршинского района  за 2022 год  исполнен  по доходам в сумме 473,6 млн.рублей, или на 99,7 процента к годовым плановым назначениям, по расходам – в сумме 379,6 млн. рублей, или на 77,5 процентов.

Собственные доходы бюджета  Шемуршинского района исполнены  в сумме 70,6 млн. рублей, что составляет 102,2 процента к годовым плановым назначениям.

В 2022 году по сравнению с 2021 годом в целом доходы бюджета Шемуршинского района увеличились   на 11,0 процентов и  уменьшились расходы – на 10,7  процентов, в том числе собственные доходы с увеличением на 8,5 процента,

В результате реформирования сферы общественных финансов в Шемуршинском районе Чувашской Республике:

обеспечена четкая законодательная регламентация процесса формирования и исполнения  бюджета Шемуршинского района и бюджетов сельских  поселений района, осуществления финансового контроля за использованием бюджетных средств;

осуществлен переход от годового к среднесрочному формированию бюджетов Шемуршинского района на трехлетний период;

законодательно закреплены правила налогового регулирования, перечень местных налогов, их ставки, порядок и условия предоставления налоговых льгот;

произведено разграничение полномочий и расходных обязательств  между районом и поселениями, сформированы на новой основе межбюджетные отношения, утверждена методика распределения дотаций из бюджета Шемуршинского района на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений;

закреплено ведение постоянного учета муниципального  долга Шемуршинского района  в Муниципальной  долговой книге.

На современном этапе основными направлениями дальнейшего реформирования сферы общественных финансов и совершенствования бюджетной политики являются:

развитие программно-целевых принципов бюджетного планирования в рамках муниципальных  программ, бюджетирования, ориентированного на достижение результата;

отработка финансовых механизмов обеспечения выполнения муниципальных заданий муниципальными  учреждениями Шемуршинского района Чувашской Республики, повышение качества оказания муниципальных  услуг;

формирование Дорожного фонда Шемуршинского района Чувашской Республики и обеспечение эффективного использования средств, поступающих в указанный фонд;

расширение применения современных информационно-коммуникационных технологий для формирования и совершенствования интегрированной системы управления общественными финансами в Шемуршинском районе.

По состоянию на 1 января 2023 г. муниципальный  долг Шемуршинского района Чувашской Республики составляет 0,0 тыс. рублей.

Управление муниципальным долгом осуществлялось в пределах ограничений, установленных статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которой верхний предел муниципального  долга не должен превышать 50 процентов утвержденного  объема собственных доходов бюджета.

Прогнозный сценарий в сфере управления муниципальным  долгом Шемуршинского района  исходит из необходимости реализации мер по снижению в прогнозируемом периоде долговой нагрузки и оптимизации объема муниципального долга. По прогнозу в 2022 году отношение объема муниципального долга к объему собственных доходов  бюджета Шемуршинского района  составит не более 10,0 процентов.

Основными проблемами в сфере управления муниципальным имуществом являются необходимость оптимизации структуры муниципальной собственности Шемуршинского района (далее также – муниципальная  собственность) с целью увеличения неналоговых доходов в местные бюджеты.

Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами является залогом успешного пополнения  бюджета.

Путем проведения аукционов было предоставлено в аренду  67 земельных участков  площадью 5530,2 га с годовой арендной платой 344,4  тыс. рублей. Без проведения торгов предоставлено 14 участков площадью 57,42 га на сумму 25,19 тыс. рублей. В 2022 году продано всего 37 земельных участков 4,51 га на общую сумму 652,11 тыс. рублей.

От сдачи в аренду  земельных участков  за 2022 год в бюджет района поступило   3838,3 тыс. рублей, что составляет 126 % к уровню 2021 года.

За 2022 год всего предоставлено в аренду 3 объекта недвижимого имущества на сумму 153,2 тыс. рублей. Приватизировано 13 объектов недвижимого имущества и 1 объект (с учетом сельских поселений) движимого имущества на общую сумму 2558,2 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий по обеспечению многодетных семей земельными участками принят Закон Чувашской Республики «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике подготовлены и приняты все необходимые нормативные правовые акты, регулирующие порядок учета многодетных семей, имеющих право на бесплатное предоставление в собственность земельных участков, размеры и порядок предоставления многодетным семьям земельных участков, которые находятся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена.

По состоянию на 01.07.2022 года многодетным семьям предоставлено 158 земельных участка, общей площадью 25,92 га, в том числе 8 земельных участков предоставлено в текущем году.

Приложение № 12

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Шемуршинского района

# Сведения 
о достижении значений показателей (индикаторов)

| N пп | Наименование показателя (индикатора) |  | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Шемуршинского района (подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского района), программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Шемуршинского района (подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского района), программы на текущий год (план) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2019–2035 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес программных расходов бюджета в общем объеме расходов |  | % | 100 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 2. | Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности между поселениями |  | раз | 2,5 | 2,5 | 2,0 |  | 2,5 |  |
| 3. | Долговая нагрузка на бюджет Шемуршинского района |  | % | 0,0 | 12,7 | 0,0 |  | 12,7 |  |
| 4. | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам Шемуршинского района к общему объему задолженности по долговым обязательствам |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0 |  |
| 5. | Отношение дефицита бюджета Шемуршинского района к доходам бюджета Шемуршинского района (без учета безвозмездных поступлений) |  | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  |
| Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2019–2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля расходов бюджета Шемуршинского района на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, формируемых в рамках программ, в общем объеме бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства адресной инвестиционной программы на соответствующий год | % | 99,5 | 99,5 | 99,5 |  |  | 99,5 |
| 2. |  | Темп роста налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов Шемуршинского района (к предыдущему году) | % | 102,2 | 101,2 | 102,2 |  |  | 103,5 |
| 3. |  | Отношение количества проведенных проверок бюджетных учреждений в к количеству проверок, предусмотренных планом проведения проверок получателей средств бюджетов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |
|  |  | Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Шемуршинского района"» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий по проверке соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на соответствующий финансовый год | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 2. |  | Доля электронных процедур закупок в общем объеме закупок уполномоченного органа местного самоуправления Шемуршинского района на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Шемуршинского района | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 3. |  | Отношение количества проведенных проверок законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Шемуршинского района к количеству проверок, предусмотренных планом работы Контрольно-счетного органа Шемуршинского района на соответствующий финансовый год | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |

──────────────────────────────

* Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение № 14

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Шемуршинского района

# ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Шемуршинского района

# на реализацию муниципальной программы Шемуршинского района

| Статус | Наименование муниципальной программы Шемуршинского района (подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского района), программы, ведомственной целевой программы Шемуршинского района, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Главный распорядитель бюджетных средств | Раздел, подраздел | Целевая статья расходов | Группа (подгруппа) вида расходов | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату1 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Шемуршинского района | «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2014–2020 годы | всего | х | х | х | х | 31869,3 | 45241,0 | 45235,9 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Шемуршинского района-финансовый отдел администрации |  | х | х | х |  |  |  |
| Подпрограмма | «Совершенствование бюджетной поли тики и обеспечение сбалансированности бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики | всего | 992 | х | х | х | 28541,0 | 41742,7 | 41742,7 |
| Основное мероприятие 1 | Развитие бюджетного планирования, формирование местных бюджетов Шемуршинского района на очередной финансовый год и плановый период | ответственный исполнитель мероприятия-финансовый отдел администрации |  |  |  |  | 250,0 | 000 | 0,0 |
| Мероприя- тие 1.2 | Формирование резервного фонда администрации | ответственный исполнитель мероприятия-финансовый отдел администрации | 9992 | 0111 | Ч410173430 | 800 3 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении районного бюджета и бюджетов поселений , осуществление финансового контроля за использованием бюджетных средств | ответственный исполнитель мероприятия-финансовый отдел администрации | 992 | 0113 | Ч410373450 | 800 | 0,0 | 1854,3 | 1854,3 |
| Мероприя- тие 3.2 | Выполнение обязательств по исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства местных бюджетов | ответственный исполнитель – финансовый отдел администрации | 992 | 0113 | Ч410373450 | 8 800 | 0,0 | 11854,3 | 1854,3 |
| Основное мероприятие 4 | Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности | ответственный исполнитель – финансовый отдел администрации Чувашии | х | х | х | х | 28291,0 | 35822, | 35822,7 |
| Мероприятия 4.1 | Иные межбюджетные трансферты в целях обеспечения надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного значения | ответственный исполнитель – финансовый отдел администрации | 9992 | 1403 | Ч410400610 | 5500 | 3000,0 | 5920,0 | 5920,0 |
| Мероприя- тие 4.2 | Расчет и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | ответственный исполнитель – финансовый отдел администрации | 9992 | 14 01 | Ч4104Д0072 | 500 | 19673,2 | 119673,2 | 19673,2 |
| Мероприя- тие 4.4 | Расчет и распределение субвенций по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | ответственный исполнитель – финансовый отдел администрации | 992 | 0106 | Ч4104Д0071 |  | 144,1 | 1144,1 | 144,1 |
| Мероприя- тие 4.5 | Расчет и распределение субвенций на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление делегированных федеральных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | ответственный исполнитель – финансовый отдел администрации | 9992 | 0203 | Ч410451180 | 5 | 986,3 | 1048,4 | 1048,4 |
| Мероприятия 4.6 | Реализация вопросов местного значения в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта | ответственный исполнитель – финансовый отдел администрации | 9974 974 | 0701 0702 | Ч4104SA710 Ч4104SA710 | 6600 600 | 0,0 4487,3 | 707,1 8267,5 | 707,1 8267,5 |
| Мероприятия 4.7 | Поощрение муниципального района за содействие достижению значений показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц в 2022 году в форме дотации (грантов)за достижение показателей | ответственный исполнитель – финансовый отдел администрации | 9903 992 974 993 | 0104 0106 0709 1403 | Ч410455491 Ч410455491 Ч410455491 Ч410455491 | 1100 100 100 500 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 1067,2 278,0 132,0 746,1 | 1067,2 278,0 132,0 746,1 |
| Мероприятия 4.8 | Разработка и корректировка муниципальных программ энергосбережения, программ энергосбережения организаций, подведомственных органам местного самоуправления | ответственный исполнитель – финансовый отдел администрации | 903 | 0113 | Ч410471680 | 240 | 0,0 | 99,0 | 99,0 |
| Мероприятия 4.9 | Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников в связи с увеличением минимального размера оплаты труда | ответственный исполнитель – финансовый отдел администрации | 992 | 0801 | Ч410422360 | 5600 | 0,0 | 1065,6 | 1065,6 |
| 4.10 Мероприятия | Финансовое обеспечение повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы, предусмотренным указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, от 1 июня 2012 г. № 761 | ответственный исполнитель – финансовый отдел администрации | 9903 974 | 0801 0703 | Ч410422680 Ч410422680 | 6600 | 0,0 | 464,9 275,3 | 464,9 275,3 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской Республики» |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Шемуршинского района | х | х | х | х | 3328,3 | 3498,3 | 3493,2 |
|  |  | ответственный исполнитель – финансовый отдел администрации | 992 | 0106 | Ч4Э0100200 | 100 | 2830,5 | 3125,6 | 3125,6 |
|  |  | ответственный исполнитель – финансовый отдел администрации | 992 | 0106 | Ч4Э0100200 | 200 | 497,0 | 372,7 | 367,6 |
|  |  | ответственный исполнитель – финансовый отдел администрации | 992 | 0106 | Ч4Э0100200 | 800 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |

Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

2 Под обеспечением реализации муниципальной программы Шемуршинского района понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ Шемуршинского района, основных мероприятий подпрограмм.

Приложение № 15

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Шемуршинского района

# Информация 
о финансировании реализации муниципальной программы Шемуршинского района

# за счет всех источников финансирования за 2022 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Шемуршинского района (подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей* | Фактические расходы, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Шемуршинского района | «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2019–2035 годы | всего | 45241,0 | 45235,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 3287,9 | 3287,9 |
|  |  | республиканский бюджет | 30470,1 | 30470,1 |
|  |  | местный бюджет | 11483,0 | 11477,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 (Программа) | «Совершенствование бюджетной поли тики и обеспечение сбалансированности бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики | всего | 41742,7 | 41742,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 3287,9 | 3287,9 |
|  |  | республиканский бюджет | 30470,1 | 30470,1 |
|  |  | местный бюджет | 7984,7 | 7984,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Шемуршинского района Чувашской Республики» | всего | 3498,3 | 3493,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 3498,3 | 3493,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

──────────────────────────────

* В соответствии с муниципальной программой Шемуршинского района.

** Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников.

Приложение № 15.1
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Шемуршинского района

# Информация
о финансировании реализации подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского района за счет всех источников финансирования за 2022 год

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского района (основного мероприятия, мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы за отчетный год, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | главный распорядитель средств бюджета | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов |  | план* | фактические расходы** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 | «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Чувашской Республики» на 2012–2020 годы | ответственный исполнитель – финансовый отдел администрации |  |  |  |  | всего | 41742,7 | 41742,7 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 3287,9 | 3287,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 30470,1 | 30470,1 |
|  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет | 7984,7 | 7984,7 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.2 | Формирование резервного фонда администрации | ответственный исполнитель – финансовый отдел администрации |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприя- тие 3.2 | Выполнение обязательств по исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства местных бюджетов | ответственный исполнитель – финансовый отдел администрации |  |  |  |  | всего | 1854,3 | 1854,3 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет | 1854,3 | 1854,3 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия 4.1 | Иные межбюджетные трансферты в целях обеспечения надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного значения | ответственный исполнитель – финансовый отдел администрации |  |  |  |  | всего | 5920,0 | 5920,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет | 5920,0 | 5920,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0, |
| Мероприя- тие 4.2 | Расчет и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | ответственный исполнитель – финансовый отдел администрации |  |  |  |  | всего | 19673,2 | 19763,2 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 19673,2 | 19673,2 |
|  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприя- тие 4.4 | Расчет и распределение субвенций по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | ответственный исполнитель – финансовый отдел администрации |  |  |  |  | всего | 144,1 | 144,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 144,1 | 144,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Мероприя- тие 4.5 | Расчет и распределение субвенций на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление делегированных федеральных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | ответственный исполнитель – финансовый отдел администрации |  |  |  |  | всего | 1048,4 | 1048,4 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 1048,4 | 1048,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия 4.6 | Реализация вопросов местного значения в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта | ответственный исполнитель – финансовый отдел администрации |  |  |  |  | всего | 8974,6 | 8974,6 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 8884,8 | 8884,8 |
|  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет | 89,8 | 89,5 |
| Мероприятия 4.7 | Поощрение муниципального района за содействие достижению значений показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц в 2022 году в форме дотации (грантов)за достижение показателей | ответственный исполнитель – финансовый отдел администрации |  |  |  |  | всего | 2223,3 | 2223,3 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 2223,3 | 2223,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия 4.8 | Разработка и корректировка муниципальных программ энергосбережения, программ энергосбережения организаций, подведомственных органам местного самоуправления | ответственный исполнитель – финансовый отдел администрации |  |  |  |  | всего | 99,0 | 99,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет | 99,0 | 99,0 |
| Мероприятия 4.9 | Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников в связи с увеличением минимального размера оплаты труда | ответственный исполнитель – финансовый отдел администрации |  |  |  |  | всего | 1065,6 | 1065,6 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 1065,6 | 1065,6 |
|  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 4.10 Мероприятия | Организация исполнения местных бюджетов | ответственный исполнитель – финансовый отдел администрации |  |  |  |  | всего | 740,2 | 740,2 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | 740,2 | 740,2 |
|  |  |  | х | х | х | х | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |