Приложение №2 к постановлению

администрации Ядринского муниципального

округа Чувашской Республики

от 28.02.2025 № 305

**Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Ядринского муниципального округа Чувашской Республики**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки проведения работ |
| 1. | Принятие решения о подготовке проекта изменений в Генеральный план и правила землепользования и застройки Ядринского муниципального округа Чувашской Республики и опубликование в установленном для официального опубликования нормативных правовых актов, и в периодическом печатном издании «Вестник Ядринского муниципального округа» и размещение на официальном сайте администрации Ядринского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Глава Ядринского муниципального округа Чувашской Республики | Опубликование в срок не позднее 10 дней со дня принятия решения |
| 2. | Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в Генеральный план и в правила землепользования и застройки, подготовка мотивированных ответов о возможности (невозможности) их учета, направление указанных предложений в администрацию Ядринского муниципального округа Чувашской Республики | Комиссия по подготовке проекта Генерального плана и Правил землепользования и застройки Ядринского муниципального округа Чувашской Республики (далее комиссия) | в течение 25 дней |
| 3. | Разработка проекта изменений Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Ядринского муниципального округа Чувашской Республики | Комиссия | до 90 дней |
| 3. | Рассмотрение разработанного проекта изменений в Генеральный план и в правила землепользования и застройки, внесение предложений и замечаний по проекту, направление проекта правил в администрацию Ядринского муниципального округа Чувашской Республики | Комиссия | В срок не позднее 10 дней со дня получения проекта |
| 4. | Проверка проекта изменений в Генеральный план и в правила землепользования и застройки на соответствие требованиям пункта 9 статьи 31 ГрК РФ, принятие решения о направлении проекта на публичные слушания или на доработку | Администрация Ядринского муниципального округа Чувашской Республики | В срок не позднее 10 дней со дня получения проекта |
| 5. | Принятие решения о проведении публичных слушаний | Глава Ядринского муниципального округа Чувашской Республики | В срок не позднее 10 дней со дня получения проекта |
| 6. | Опубликование изменений в Генеральный план и в правила землепользования и застройки, решения о проведении публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов, и опубликование постановления «О проведении публичных слушаний» в периодическом печатном издании «Вестник Ядринского муниципального округа» и размещение на официальном сайте администрации Ядринского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Администрация Ядринского муниципального округа Чувашской Республики | С учетом периодичности выпуска газеты |
| 7. | Проведение публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план и в правила землепользования и застройки | Администрация Ядринского муниципального округа Чувашской Республики | Не более чем один месяц |
| 8. | Доработка проекта изменений в Генеральный план и в правила землепользования и застройки с учетом результатов публичных слушаний, направление проекта изменении в Генеральный план и в правила землепользования и застройки Главе Ядринского муниципального округа Чувашской Республики | Комиссия | Не позднее 10 дней со дня получения проекта о внесении изменений в Генеральный план и в правила землепользования и застройки |
| 9. | Принятие решения о направлении проекта изменений в Генеральный план и в правила землепользования и застройки в Управление по благоустройству и развитии территорий Ядринского муниципального округа Чувашской Республики | Глава Ядринского муниципального округа Чувашской Республики | В течение 10 дней со дня предоставления изменений в Генеральный план и в правила землепользования и застройки |
| 10. | Опубликование проекта изменений в Генеральный план и в правила землепользования и застройки после утверждения Управление по благоустройству и развитии территорий Ядринского муниципального округа Чувашской Республики в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов, и в периодическом печатном издании «Вестник Ядринского муниципального округа» и размещение на официальном сайте администрации Ядринского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Администрация Ядринского муниципального округа Чувашской Республики | В течение 10 дней со дня предоставления изменений в Генеральный план и в правила землепользования и застройки |