**Годовой доклад**

**о ходе реализации Муниципальной программы Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования» за 2024 год**

Настоящий доклад о ходе реализации муниципальной программы Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования» (далее – Муниципальная программа) включает в себя сведения о реализации Муниципальной программы в 2024 году и подготовлен в соответствии с требованиями раздела VII. «Подготовка годовых отчетов и докладов о ходе реализации Программы» Порядка разработки и реализации муниципальных программ Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденного постановлением администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики от 31.01.2023 г. № 115.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики.

Муниципальная программа включает в себя:

подпрограмму «Муниципальная поддержка развития образования»;

подпрограмму «Создание в Аликовском муниципальном округе Чувашской Республики новых мест в общеобразователь­ных ор­ганизациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными ус­ловиями обучения»;

подпрограмму «Молодежь»;

подпрограмму «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи»;

подпрограмму «Обеспечение реализации муниципальной программы Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования».

**I. Основные результаты реализации Муниципальной программы, достигнутые в отчетном году**

В 2024 году отделом образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского муниципального округа (далее – отдел образования) продолжена работа по обеспечению доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной профессиональной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции, в соответствии с целями и задачами, определенными муниципальной программой Аликовского муниципального округа «Развитие образования».

Плановые значения основных показателей муниципальной программы достигнуты, в том числе:

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях – 1100 мест на 1000 детей;

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций - 90 %;

Доля детей и молодежи, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет –85,10 %

**II. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей Муниципальной программы**

**Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития образования»**

Приоритетным направлением развития образования является развитие системы дошкольного образования. В Аликовском муниципальном округе программа дошкольного образования реализуется в 9 образовательных учреждениях: в 2 дошкольных образовательных учреждениях, в 7 дошкольных группах при 6 общеобразовательных учреждениях. Всего дошкольным образованием в муниципальном округе охвачено 289 детей в возрасте от 1,5 года до 7 лет (70,4 % детей, проживающих на территории муниципального округа в возрасте от 0 до 7 лет, 75 % детей в возрасте от 1 до 7 лет). Доступность дошкольного образования составляет – 100 %, обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях муниципального округа составляет 1110 мест на 1000 детей.

В округе в области дошкольного образования решена задача по достижению 100-процентной доступности для детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет и от 1,5 (полутора) до 3 лет. Удовлетворенность потребности населения в услугах дошкольного образования составляет 100%.

Меры социальной поддержки оказываются семьям с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, многодетным семьям с 4 и более детьми, замещающим семьям с детьми-сиротами и с детьми, оставшиеся без попечения родителей, детям участников СВО. Всего бесплатно посещают дошкольные образовательные организации 20 детей, в том числе 14 – дети участников СВО. Для родителей, имеющих более трех несовершеннолетних детей, установлена родительская плата за 1 день содержания ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в размере 50% от установленного размера родительской платы. Данным видом льготы пользуются 32 детей.

В настоящее время все общеобразовательные организации и дошкольные образовательные организации финансируются на основе нормативов бюджетного финансирования с учетом коэффициентов.

С целью оптимизации сети образовательных учреждений в муниципальном округе с учетом анализа демографической ситуации в 2024 году реорганизовано МБДОУ «Аликовский детский сад «Солнышко» путем присоединения к МАДОУ «Аликовский детский сад №1 «Çăлкуç». В целях реализации права каждого ребенка на получение дошкольного образования оставшиеся 18 детей переведены в Аликовский детский сад №1 «Çăлкуç».

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» предусматривает создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы. В настоящее время во всех общеобразовательных организациях муниципального округа ведут электронные дневники и журналы. Внедрены проекты «Net-школа» и «Сетевой город» в образовательных организациях муниципального округа и в отделе образования. В 2024 году в соответствии с пунктом 3 комплекса мер («дорожной карты») по обеспечению материально-технической базы цифровой образовательной среды общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в Чувашской Республике в 2024 году, утвержденного распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 января 2024 №70-р, на основании письма федерального оператора проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» - Федерального государственного автономного учреждения «Центр просветительских инициатив Министерства просвещения Российской Федерации» от 8 февраля 2024 г. №100/0802-20 «О соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО» внедрена Цифровая образовательная среда в МБОУ "Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева".

Оснащена компьютерной техникой (ноутбуками) в количестве – 32 шт., видеокамерами – 3 шт., телевизорами – 1 шт., интерактивной панелью – 3 шт.

В школах муниципального округа 53 ребенка обучаются по адаптированным основным общеобразовательным программам. Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых создаются современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, составила 100 %. Доля детей с инвалидностью и ОВЗ, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий – 78 %.

В парке школьных автобусов Аликовского муниципального округа 18 школьных автобусов (МБОУ "Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева" - 4, МБОУ "Таутовская СОШ им. Б.С. Маркова" – 3, МАОУ "Чувашско-Сорминская СОШ" – 2, МАОУ "Яндобинская СОШ" -2, МБОУ "Питишевская СОШ» -2, в остальных по одному школьному автобусу (МБОУ "Тенеевская ООШ"- 1, МАОУ "Большевистская СОШ им. братьев Семеновых"-1, МАОУ "Большеямашевская ООШ -1, МАОУ "Вотланская ООШ" -1, МАОУ "Раскильдинская ООШ" – 1).

Для подвоза обучающихся в близлежащие школы используются 18 единиц школьных автобусов. Организована перевозка из 109 населенных пунктов для 661 обучающихся (56 маршрутов). Обновился парк школьных автобусов. За отчетный период получены 9 школьных автобусов для 8 школ округа. Все школьные автобусы округа оснащены аппаратурой спутниковой навигации и подключены к ГЛОНАСС, установлены тахографы, имеются проблесковые маячки и индивидуальные карты водителей. Автобусы подключены к единой системе «Умный школьный автобус».

В 10 общеобразовательных учреждениях муниципального округа созданы все условия для организации горячего питания, пищеблоки школ округа оснащены современным технологическим оборудованием. Горячим питанием охвачено 100% обучающихся. По состоянию на 01.01.2025 г. из 1253 учащихся 1208 детей охвачены горячим питанием, что составляет 96,4 % от общего количества детей (в прошлом учебном году – 95,5 %).

Согласно положению об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Аликовского муниципального округа, утвержденному постановлением администрации Аликовского муниципального округа от 30.03.2023 г. № 372, в районе предусмотрено льготное питание для детей из многодетных семей и детей из неблагополучных семей, состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП. Размер льготы установлен постановлением администрации № 1968 от 12.12.2024 года и составляет 25 рублей. Данным льготным питанием охвачены 333 ученика из многодетных и неблагополучных семей.

Питание на бесплатной основе предоставляется обучающимся, имеющим статус «Ребенок с ограниченными возможностями здоровья (далее – ребенок с ОВЗ)», детям-инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В настоящий момент в школах округа получают бесплатное питание 54 ребенка с ОВЗ (в том числе и дети-инвалиды), 42 обучающихся из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для обучающихся с ОВЗ, получающих образование на дому, согласно положению об организации питания в школах по заявлению родителей выдается набор продуктов питания в замен двухразового бесплатного питания в школе.

Также в школах организовано бесплатное питание для детей из многодетных малоимущих семей, обучающихся в 5 – 11 классах, согласно постановлению Кабинета Министров Чувашской Республики № 400 от 25.08.2021 г. На 01.12.2024 г. на одного ребенка в день установлена сумма 143,93 руб. Данным видом льготы пользуется 56 учащийся.

Кроме того организовано бесплатное горячее питание для 401 ученика начальных классов. С 1 января 2025 года на одного ребенка в день выделяется 90,00 рублей из федерального бюджета.

В школах муниципалитета на 01.01.2025 г. обучалось 46 детей участников специальной военной операции, которые также обеспечены двухразовым питанием на сумму до 143,93 руб. в день.

 Всего на конец 2024 года бесплатным и льготным питанием охвачены 932 ребенка из 1253, что составляет 74 %.

Изменение условий работы в школе, насыщение школы современной техникой, смена приоритетов, определенных новыми федеральными государственными образовательными стандартами, потребовали новых технологий в работе учителей и руководящих работников образовательных организаций, повышения их квалификационного уровня.

Всего работающих в системе образования 238 педагогов, из них: в школах 150 педагогов, в детских садах – 30, в учреждениях дополнительного образования – 58. (2020 г. - 335 педагогов). Кадровый педагогический состав на протяжении нескольких лет остаётся стабильным, число педагогов со стажем до 5 лет составляет всего 8 человек (3,8 %).

С целью обеспечения организаций и предприятий Аликовского муниципального округа кадрами в 2024 г. заключен 1 договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования между МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева», ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» и выпускником.

Имеется потребность в педагогических работниках**:** воспитатель – 1 вакансия, педагог- психолог - 3, учитель английского языка - 2**;** учитель физики – 2, учитель математики – 1, учитель ИЗО– 1, учитель истории -2, педагог дополнительного образования - 2, учитель дефектолог и логопед по 1,5 ставки.

Во всех школах действуют советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями**.**

Важным направлением совершенствования педагогических кадров остается привлечение молодых учителей для работы в школе. Муниципальная инициатива по поддержке молодых специалистов: ежемесячная выплата в размере одного оклада для молодых специалистов до наступления стажа работы 3 года; ежемесячная выплата в размере 0,5 оклада для молодых специалистов, имеющих стаж работы от 3 до 5 лет *(постановление администрации Аликовского муниципального округа № 995 от 11.11.2020 г.).* В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 сентября 2013 года № 377 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений Чувашской Республики, занятых в сфере образования и науки» молодым специалистам размер оклада (ставки) определяется с коэффициентом 0,5 до наступления стажа работы три года, молодым специалистам, имеющим диплом о высшем или среднем профессиональном образовании с отличием, – 0,75 до наступления стажа работы три года. Предусматривается выплата молодым специалистам единовременного денежного пособия в размере 10 окладов (ставок).

Студентам в период целевого обучения дополнительно предоставляется ежемесячная стипендия в размере 3000 рублей, трудоустройство после завершения обучения по целевому договору. Педагогическим работникам, являющимися молодыми специалистами, однократно выплачивается единовременное денежное пособие в размере 10 окладов, а также им устанавливается надбавка в размере 50% к должностному окладу, а окончившим ВУЗ с «красным» дипломом в размере 75%; ежемесячная выплата в размере одного оклада для молодых специалистов до наступления стажа работы 3 года; ежемесячная выплата в размере 0,5 оклада для молодых специалистов, имеющих стаж работы от 3 до 5 лет. Молодым специалистам выплачивается единовременная денежная выплата за каждый полный год работы в образовательных организациях: за первый год работы – 20 тыс. рублей; за второй год работы – 40 тыс. рублей; за третий год работы – 60 тыс. рублей.

Введение нормативного подушевого финансирования, новой системы оплаты труда педагогических работников, укрепление материально-технической базы наряду с повышением финансово-хозяйственной самостоятельности школ позволили сформировать конкурентную среду для образовательных организаций и, как следствие, обеспечить повышение качества и доступности образования.

Одним из показателей повышения качества общего образования является удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен. В 2023-2024 учебном году в школах муниципального округа обучалось 45 выпускников 11-х классов. К государственной итоговой аттестации за курс средней общей школы допущены все 45 выпускников 11-х классов (100%). По итогам учебного года все выпускники 11-х классов получили аттестаты о среднем общем образовании, из них 10 выпускников школ муниципального округа получили аттестаты с отличием и медали: 7 золотых, 3 серебряных (в 2023 – 7, в 2022-8, 2021г.-5 чел., 2020 г.-13 чел., в 2019 г. – 9 чел., в 2018 г. – 13 чел.). Все выпускники успешно справились со сдачей экзаменов по русскому языку и математике.

В 2024 году государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ сдавали 152 обучающихся, в форме ГВЭ- 5. Успешно прошли 156 выпускников 9 классов.

В 2024 г. по итогам проведения ГИА-9 классов не справился с предложенными заданиями 1 выпускник 9-го класса. Данный ученик зачислен в общеобразовательную организацию на повторный год обучения.

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» начата реализация целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей, включающей мероприятия по созданию конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей путем применения механизмов персонифицированного финансирования, обеспечения учета потребностей и возможностей детей различных категорий, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, составила 85,10 % (1066 детей).

В системе дополнительного образования функционируют 3 учреждения (МАУДО «СШ «Хелхем Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, МАУ ДО «Аликовская ДШИ», МБУ ДО «ЦД и ЮТ» Аликовского муниципального округа Чувашской Республики). В учреждениях дополнительного образования трудятся 58 педагогов.

Активная политика государства, направленная на развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, позволила увеличить количество детей, переданных в замещающие семьи. По итогам 2024 года выявлен 1 ребенок, оставшихся без попечения родителей, которые в установленный законом срок устроены в замещающие семьи. На 31 декабря 2024 года на учете в органе опеки и попечительства администрации Аликовского муниципального округа состоят 60 детей, из них 49 детей воспитываются в 26 приемных семьях, 11 детей- в опекунских семьях. Основным механизмом развития семейных форм устройства детей указанной категории является создание условий, мотивирующих и стимулирующих граждан на прием в семью ребенка-сироту. С этой целью на содержание подопечных и приемных детей ежемесячно выплачиваются денежные средства (в зависимости от возраста и наличия инвалидности): на детей-инвалидов (в возрасте до 2 лет - 9379 рублей, от 2 до 7 лет - 9755 рублей, от 7 до 18 лет - 10713 рублей), на детей, за исключением детей-инвалидов (в возрасте до 2 лет - 8525 рублей, от 2 до 7 лет - 8868 рублей, от 7 до 18 лет -9739 рублей), а опекунам, осуществляющим опеку на возмездной основе (приемным родителям): 4532 руб./мес. - за воспитание 1-2 детей, 6437 руб./мес. - за воспитание 3 и более детей, если в семье 6 и более приемных детей пособие выплачивается и второму родителю. Единовременно при передаче ребенка на воспитание в семью в 2024 году выплачивалась сумма 20472,77 рублей. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), выявленных на территории Аликовского муниципального округа составила 100 %. Продолжается работа по комплексному психолого-педагогическому и медико-социально-правовому сопровождению детей-сирот и замещающих семей. Все это дает возможность обобщить позитивный опыт приемного родительства и позволяет повысить авторитет института приемной семьи в целом. В 2024 году выявлен 1 ребенок из категории детей, оставшихся без попечения родителей, в установленные сроки ребенок устроен в замещающую семью (для сравнения: в 2023 году – 3 ребенка). Всего в 2024 году в список на получение жилья включены 4 человека указанной категории, в связи с предоставлением жилищных сертификатов и благоустроенного жилья исключены из списка 11 человек.

**Подпрограмма «Создание в Аликовском муниципальном округе Чувашской Республики новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»**

 В 2024 году финансирование подпрограммы не было предусмотрено.

**Подпрограмма «Молодежь»**

Молодежная политика в Аликовском муниципальном округе реализуется в соответствии с подпрограммой «Молодежь» муниципальной программы «Развитие образования».

По состоянию на 1 января 2025 г. на 795 добровольцев. Количество добровольческих (волонтерских) объединений — 24. В школах действуют 10 добровольческих команд по работе со старшим поколением (в т.ч. ветераны), команды экологической направленности, здоровья. В школах также работают добровольческие команды по работе с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации — 10 команд (юные модераторы). Добровольная народная дружина — 1.

На территории Аликовского муниципального округа ежегодно проводятся спортивные мероприятия, в соответствии с утвержденным календарным планом. Также проводятся соревнования республиканского масштаба – соревнования по спортивной ходьбе на призы мастера спорта России международного класса А.А. Филиппова, турнир по боксу, посвященный памяти Изосима Башкирова и т.д.

В Аликовском муниципальном округе в сельских поселения действуют советы работающей молодежи. Для них проводятся на районном уровне различные мероприятия как: Волейбол среди работающей молодежи, квест-игра «Я избиратель», акция «Весенняя неделя добра» и т.д.

28 октября по 8 ноября 2024 года на базе ООО ДСОЛ «Солнышко» Моргаушского муниципального округа состоялось открытие военно-патриотической смены «Время героев» смене принимали участие более 300 воспитанников профильных классов, участников военно-патриотических клубов, юнармейцев и кадетов. Аликовский муниципальный округ представила команда МБОУ «Таутовская СОШ им. Б. С. Маркова».

В период с 11 ноября по 16 ноября 2024 года обучающиеся Аликовского муниципального округа Чувашской Республики в количестве 30 юноши 10-х классов Аликовского муниципального округа приняли участие в 5-тидневных учебных сборах (по 35 – часовой программе обучения). Сборы прошли на базе Детского санаторно-оздоровительного лагеря «Солнышко». Участники 5-ти дневных учебных сборов получили знания и навыки по тактической, военно-медицинской, огневой и строевой подготовке, радиационной, химической и биологической защите, изучили общевоинские уставы.

Согласно Национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства», значительный упор делается на развитие внутреннего туризма на территории Чувашской Республике.

В рамках вышеназванного проекта создаются условия для повышения доступности поездок по стране для российских граждан, включая детские культурно-познавательные поездки.

Так, в рамках проекта, учащиеся Аликовского муниципального округа побывали на экскурсии в этноэкологическом комплексе «Ясна» с погружением в национальные традиции и культуру коренного населения Чувашии. Так же обучающиеся общеобразовательных организаций Аликовского муниципального округа активно приняли участие в республиканском проекте «День в столице».

В 2024 году 15 представителей учащихся и молодежи Аликовского муниципального округа (14 обучающихся общеобразовательных организаций, 1 представитель молодежи, 5 педагогов) удостоены специальных стипендий для представителей молодёжи и студентов за особую творческую устремлённость Главы Чувашской Республики, 50 учащихся - стипендия Главы Цивильского муниципального округа. Именная стипендия Главы Чувашской Республики – 4 обучающихся Аликовского муниципального округа: МАОУ «Яндобинская СОШ»: Илларионова Анна Владиславовна (10 класс), Алексеева Ксения Валерьевна (11 класс), МАОУ «Большевыльская СОШ им. братьев Семеновых» -Александрова Александра Григорьевна (класс), МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» - Никитина Светлана (11 класс) и Иванова Татьяна Григорьевна - техник по племенному делу сельскохозяйственного производственного кооператива «Новый путь». В 2024 году специальной стипендии депутата Николая Малова за успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения были удостоены 10 обучающихся общеобразовательных организаций и пять активных педагога. Финансирование подпрограммы в 2024 году составило 2416,09 тыс. руб., освоено – 2406,443 тыс. руб. (99,6 %). Остаток составил 9,6 тыс. руб.

**Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи»**

С 2021 года в Аликовском муниципальном округе Чувашской Республике реализуется региональный проект «Патриотическое воспитание», который направлен на обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации. В рамках данного проекта ведется работа по развитию воспитательной работы в образовательных организациях общего образования, проведению мероприятий патриотической направленности.

Ежегодно на базе МАУДО «ДЮСШ «Хелхем» Аликовского муниципального округа проводятся фестиваль отделений Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» «Нам этот мир завещано беречь!», патриотическая акция «Часовой у Знамени Победы», месячник оборонно- массовой мероприятий. Проводятся классные часы и уроки мужества, посвященные памятным датам истории России. Проходят игры юнармейского движения «Зарница» и «Орленок» и 5-и дневные учебные сборы по основам военной службы для юношей 10-ых классов общеобразовательных учреждений Аликовского муниципального округа.

В муниципальном округе развивается кадетское движение, направленное на возрождение в молодежной среде духа патриотизма, понятия чести, гражданского достоинства. На базе МАОУ «Чувашско-Сорминская СОШ» функционируют 3 кадетских класса. Обучающиеся кадетских классов принимают активное участие в республиканских соревнованиях, смотрах-конкурсах, в кадетских баллах и занимают призовые места.

Насыщенная внеурочная деятельность кадетских классов. Ежегодно участвуют в таких мероприятиях, как Кадетский бал в трех возрастных группах, республиканском фестивале «Нам этот мир завещано беречь!», республиканском строевом смотре кадетских классов «Кадетская поверка», конкурсе бального танца «Георгиевский бал», и др.

Проводится активная работа по формированию юнармейского движения в муниципальном округе. В 2017 году было сформировано местное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Аликовского муниципального округа. На 1 января 2024 года в рядах ВВПОД «ЮНАРМИЯ» состоят 489 учеников — это 12 отрядов из 10 общеобразовательных учреждений по пулевой стрельбе и мн. др.

Реализация подпрограммы должна создать предпосылки для дальнейшего совершенствования системы военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан (молодежи).

**III. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета Аликовского муниципального округа и иных средств на реализацию основных мероприятий подпрограмм. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий. Анализ фактов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы. Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных фактов на основные параметры муниципальной программы.**

На реализацию Муниципальной программы в 2024 году предусмотрены финансовые средства в сумме 317069,007 тыс. рублей. Фактические расходы за 2024 год, направленные на реализацию Муниципальной программы, составили 314185,0 тыс. рублей (99,1%).

**Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития образования»**

В 2024 году на реализацию мероприятий подпрограммы «Муниципальная поддержка развития образования» было предусмотрено 299968,149 тыс. рублей. Фактические расходы за 2024 год, направленные на реализацию подпрограммы, составили 297093,806 тыс. рублей. (99.04%)

Подпрограмма объединяет 18 основных мероприятий. Финансовые средства предусмотрены по 7 основным мероприятиям.

На основное мероприятие 1. «Обеспечение деятельности организаций в сфере образования» выделены средства в сумме 14 711,416 тыс. руб., освоены средства в сумме 14 577,573 тыс. руб. (99,09 %).

Основное мероприятие 2. «Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования» выделены средства в сумме 237380,633 тыс. руб., освоены средства в сумме 236171,766 тыс. руб. (99,5 %).

Основное мероприятие 3. «Укрепление материально-технической базы объектов образования» выделены средства в сумме 624,061 тыс. руб., освоены средства в сумме 624,061 тыс. руб. (100 %).

Основное мероприятие 11. «Меры социальной поддержки» выделены средства в сумме 8924,382 тыс. руб., освоены средства в сумме 8924,382 тыс. руб. (100 %).

Основное мероприятие 12. «Модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций» выделены средства в сумме 20733,958 тыс. руб., освоены средства в сумме 19202,324 тыс. руб. (92,6 %).

Основное мероприятие 14. «Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» выделены средства в сумме 3 500,0 тыс. руб., освоены средства в сумме 3 500,0 тыс. руб. (100,0 %).

Основное мероприятие 18. «Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций» выделены средства в сумме 14093,7 тыс. руб., освоены средства в сумме 14093,7 тыс. руб. (100 %).

**Подпрограмма «Создание в Аликовском муниципальном округе Чувашской Республики новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»**

Подпрограмма объединяет 2 основных мероприятия.

На реализацию мероприятий в 2024 году финансирование не было предусмотрено.

**Подпрограмма «Молодежь»**

Общее финансирование мероприятий из бюджета Аликовского муниципального округа в рамках подпрограммы в 2024 году составило всего 2416,091 тыс. руб., из которых освоено 2406,443 тыс. руб. (99,6 %)

Подпрограмма объединяет 6 основных мероприятий. Финансовые средства предусмотрены по 3 основным мероприятиям.

На основное мероприятие 1. «Мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику» выделены средства в сумме 340,0 тыс. руб., освоены средства в сумме 330,353 тыс. руб. (97,2 %).

На основное мероприятие 3. «Организация отдыха детей» выделены средства в сумме 2014,9 тыс. руб., освоены средства в сумме 2014,9 тыс. руб. (100,00 %).

На основное мероприятие 6. «Допризывная подготовка молодежи» выделены средства в сумме 185,191 тыс. руб., освоены средства в сумме 185,191 тыс. руб. (100,0 %).

**Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи»**

Подпрограмма объединяет 6 основных мероприятий. Финансовые средства предусмотрены по 1 основному мероприятию.

На основное мероприятие 4. «Реализация мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание» выделены средства в сумме 1453,576 тыс. руб., освоено в полном объеме (100 %).

**Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования»**

На реализацию подпрограммы в 2024 году было предусмотрено 951,6 тыс. рублей, освоено – 951,6 тыс. рублей (100%).

Все запланированные мероприятия Муниципальной программы в основном выполнены.

Всего в Муниципальной программе предусмотрены 33 целевых индикаторов и показателей, из них выполнены 26. Из 4 основных целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы выполнены все 4 показателя.

**В 2024 году дополнительно выделены финансовые средства на строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 мест в с. Аликово Аликовского района Чувашской Республики в размере 11395,207 тыс. руб., освоены средства в сумме 11395,207 тыс. руб.**

**Также выделены средства на ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций в размере 260,4 тыс. рублей, из них освоено 260,4 тыс. рублей (100 %).**

**В рамках мероприятия «Ежегодные денежные поощрения и гранты Главы Чувашской Республики для поддержки инноваций в сфере образования» выделено 500,0 тыс. рублей.**

**IV. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу**

В Муниципальную программу изменения вносились следующими постановлениями администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики:

- от 14.06.2024 г. №1022 «О внесении изменений в муниципальную программу Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования»;

- от 26.12.2024 г. № 2107 «О внесении изменений в муниципальную программу Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования».

**V. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, в том числе по изменению форм и методов управления реализацией муниципальной программы, сокращению (увеличению) финансирования и (или) корректировке, досрочному прекращению выполнения основных мероприятий (мероприятий) или муниципальной программы в целом**

С учетом объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, успешной реализации основных мероприятий подпрограмм Программы, достижением значений индикаторов Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы предлагается дальнейшая реализация Программы.