[bookmark: sub_1600]Информация об эффективности реализации муниципальных
программ Козловского муниципального округа Чувашской Республики за 2025 год
На территории Козловского муниципального округа в 2025 году осуществлялась реализация 23 муниципальных программ. Перечень программ утвержден постановлением администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики от 30.12.2022 г. № 9. Постановлением администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики от 15 февраля 2023 г. N 91 утвержден Порядок разработки и реализации муниципальных программ Козловского муниципального округа Чувашской Республики.
Муниципальные программы, разработанные и утверждённые в соответствии с вышеуказанным Порядком, размещены на сайте администрации в сети Интернет в разделе «Муниципальные программы». 
1. Степень эффективности использования финансовых средств муниципальных программ Козловского муниципального округа:

Расчет степени эффективности использования финансовых средств осуществляется по формуле:
[image: ],
    где:
    Эбв   -    степень соответствия   запланированному   уровню   затрат   и эффективности использования финансовых средств;
    Ффакт     - фактическое освоение финансовых средств в отчетном периоде;
    Фплан     -  запланированный объем финансовых средств в отчетном периоде.

	№ пп
	Наименование программы
	Предусмотрено в Программе, тыс. руб.
	Лимит, утвержденный в бюджете на 2025 год, тыс. руб. (Ф план)
	Израсходовано, тыс. руб.(Ф факт)
	% выполнения
(Э бв)

	1
	 «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»
	19370,0
	19370,0
	19277,1
	99,5

	2
	«Обеспечение граждан в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем»
	59521,6
	59521,6
	59499,6
	100,0

	3
	«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
	1507,4
	1507,4
	1507,4
	100,0

	4
	«Развитие земельных и имущественных отношений»
	2120,5
	2120,5
	1 970,8
	92,9

	5
	«Формирование современной городской среды на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики»
 
	31017,4
	31017,4
	31017,3
	100,0

	6
	«Комплексное развитие сельских территорий Козловского муниципального округа»
	85719,0
	85719,0
	48974,2
	57,1

	7
	«Развитие туризма и индустрии гостеприимства в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики»
	750,0
	750,0
	750,0
	100,0

	8
	«Социальная поддержка граждан в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики»
	11037,1
	11037,1
	10519,8
	95,3

	9
	«Развитие культуры в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики»

	79208,0
	79208,0
	79208,0
	100,0

	10
	«Развитие физической культуры и спорта в Козловском муниципальном округе  Чувашской Республики»
	25897,3
	25897,3
	25897,3
	100,0

	11
	«Содействие занятости населения Козловского муниципального округа Чувашской Республики»
	1395,5
	1395,5
	1395,3
	100,0

	12
	«Развитие образования в Козловском муниципальном округе  Чувашской Республики»
	363397,7
	363397,7
	363270,1
	100,0

	13
	«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики»
	9763,4
	9763,4
	9744,2
	99,8

	14
	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Козловском муниципальном округе  Чувашской Республики»
	1682,3
	1682,3
	1616,4
	96,1

	15
	«Экономическое развитие  и инновационная экономика Козловского муниципального округа Чувашской Республики»

	30,0
	30,0
	30,0
	100,0

	16
	«Развитие транспортной системы в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» 
	94297,9
	94297,9
	93091,0
	98,7

	17
	«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики»
	314,5
	314,5
	314,5
	100,0

	18
	«Управление общественными финансами и муниципальным долгом Козловского муниципального округа  Чувашской Республики»
	44219,2
	44219,2
	44086,5
	100,0

	19
	«Развитие потенциала муниципального управления»
	80586,2
	80586,2
	80226,7
	99,6

	20
	«Молодежь в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики»
	1818,3
	1818,3
	1818,3
	100,0

	21
	«Развитие строительного комплекса и архитектуры в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики»
	0
	0
	0
	0

	22
	«Цифровая трансформации Козловского муниципального округа Чувашской Республики»
	0
	0
	0
	0

	23
	«Цифровое общество Козловского муниципального округа Чувашской Республики» 
	0
	0
	0
	0

	24
	«Укрепление общественного здоровья Козловского муниципального округа Чувашской Республики» 
	0
	0
	0
	0

	
	итого
	913653,3
	913653,3
	874 214,5
	95,7


В целом по всем программам степень эффективности использования финансовых средств муниципальных программ Козловского района составила 95,7%. Полностью использованы финансовые средства по 11 программам из 20. Наименьшее использование – по программе «Комплексное развитие сельских территорий Козловского муниципального округа Чувашской Республики»– всего 57,1%.























Приложение № 6
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Козловского муниципального округа
Чувашской Республики

Отчет
о реализации муниципальных программ за счет всех источников финансирования за 2025 год

	Статус
	Наименование муниципальной программы Козловского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Козловского муниципального округа), программы
	Источники финансирования
	План, тыс. руб.
<*>
	Фактические расходы, тыс. руб.
<**>
	% исполнения
	Сведения о выполнении соответствующего мероприятия<***>
	Примечание<****>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	«Развитие земельных и имущественных отношений»

	всего
	2 120,5
	1 970,8

	92,9
	Выполнено

	

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	2 120,5
	1 970,8

	92,9
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	
	0,0
	
	

	Комплекс процессных мероприятий 
	«Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Козловского муниципального округа Чувашской Республики»
	всего
	156,5
	156,5

	100,0
	Выполнено

	

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	156,5
	156,5

	100,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	
	0,0
	
	

	Комплекс процессных мероприятий 
	«Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков»
	всего
	1964,0
	1 814,3

	92,4
	Выполнено
 
	Проведены работы по постановке на кадастровый учет 10 объектов недвижимости по техническому плану. Внесены сведения об объектах недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости. Также определена кадастровая стоимость этих объектов. Сформировавли 20 земельных участов

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	1964,0
	1 814,3

	92,4
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	
	0,0
	
	

	Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	«Комплексное развитие сельских территорий в  Козловском муниципальном округе Чувашской Республики»
	всего
	85719,0
	48974,2
	57,1
	Выполнено

	

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	73869,2
	37220,4
	50,4
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	7188,8
	7132,8
	99,2
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	4660,9
	4621,0
	99,2
	
	

	Муниципальный проект 
	«Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Задача  
	«Удовлетворение  потребности  сельского  населения  в  благоустроенном  жилье»
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	
	В 2024 году приобретения жилья сельского населения не было.

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Муниципальный  проект  
	«Благоустройство  сельских  территорий»
	всего
	85719,0
	48974,2
	57,1
	Выполнено

	

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	73869,2
	37220,4
	50,4
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	7188,8
	7132,8
	99,2
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	4660,9
	4621,0
	99,2
	
	

	Задача
	Реализация инициативных  проектов на территории  муниципальных округов  Чувашской  Республики в  рамках выполнения  мероприятий за счет средств местного бюджета
	всего
	85719,0
	48974,2
	57,1
	Выполнено

	На территории Козловского муниципального округа в 2025 году реализовано 41 инициативных проекта.

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	73869,2
	37220,4
	50,4
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	7188,8
	7132,8
	99,2
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	4660,9
	4621,0
	99,2
	
	

	Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	«Развитие туризма и индустрии гостеприимства»

	всего
	750,0
	750,0
	100
	Выполнено

	

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0
	0
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	750,0
	750,0
	100
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Комплекс процессных мероприятий 
	«Реализация мероприятий, направленных на формирование и продвижение туристского продукта»
	всего
	750,0
	750,0
	100
	Выполнено

	

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0
	0
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	750,0
	750,0
	100
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Развитие приоритетных направлений туристской сферы
	Реализация мероприятий, направленных на развитие туризма в Чувашской Республике, в том числе проведение туристических форумов, конкурсов и участие в финалах муждународных и всероссийских конкурсов субъектов туриндустрии
	всего
	750,0
	750,0
	100
	Выполнено
 
	В  2025 году приняли участие в 31-й Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT 2025 и в Международнеом туристическом форуме «Путешествуй» проходящем в период с 10 по 15 июня 2025 года


	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0
	0
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	750,0
	750,0
	100
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	«Содействие занятости населения Козловского муниципального округа Чувашской Республики»
	всего
	1395,5
	1395,3
	100,0
	Выполнено

	

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	285,7
	285,7
	100,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	1109,8
	1109,6
	100,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Комплекс процессных мероприятий 
	«Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Содействие занятости населения Козловского муниципального округа Чувашской Республики»
	всего
	1395,5
	1395,3
	100,0
	Выполнено

	

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0
	0
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	1109,8
	1109,6
	100,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Задача 1 
	«Реализация мероприятий активной политики занятости населения»
	всего
	592,5
	592,5
	100,0
	Выполнено
 
	В  2025 году  достигнуты следующие результаты:
трудоустроено на постоянные и временные рабочие места 404 человека (83,1% от числа обратившихся за содействием в поиске подходящей работы), из них 84 человека трудоустроены на постоянные рабочие места, 320 человек – на временные и сезонные работы; 
направлено на выполнение общественных работ 65 человека (103,2 %  от контрольного задания, установленного на 2025 год);
трудоустроено на временные рабочие места в свободное от учебы время 320 несовершеннолетних граждан (100,0%);
трудоустроены на временные рабочие места 14 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (107,7 %);


	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	592,5
	592,5
	100,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Задача 2
	«Обеспечение государственных гарантий в части социальной поддержки безработных и иных категорий граждан»
	всего
	517,3
	517,1
	100,0
	Выполнено
	услуги по профессиональной ориентации оказаны 392 гражданам (104,3 %);
в программе социальной адаптации на рынке труда участвовали 33 безработных граждан (110,0 %);
психологическую поддержку получили 15 безработных граждан (100 %);
организовано 11 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест (110,0%).

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	517,3
	517,1
	100,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Комплекс процессных мероприятий 
	«Безопасный труд»
	всего
	285,7
	285,7
	100,0
	Выполнено

	

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	285,7
	285,7
	100,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Задачи
	1. «Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда»
2.«Обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников»
	Всего

	285,7
	285,7
	100,0
	Выполнено

	Реализация мероприятий направлена на стимулирование работодателей и работников к реализации мер, направленных на сохранение жизни и здоровья на производстве. 

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	285,7
	285,7
	100,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Козловского муниципального округа Чувашской Республики»
	всего
	9763,4
	9744,2
	99,8
	Выполнено

	

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	2364,3
	2364,3
	100,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	7399,1
	7379,9
	99,7
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Муниципальный ведомственный проект 
	"Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 
	всего
	859,6
	840,8
	97,8
	Выполнено

	

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	46,8
	46,8
	100,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	812,8
	794,0
	97,7
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Муниципальный ведомственный проект 
	"Совершенствование функционирования органов управления территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения"
	всего
	4635,0
	4635,0
	100,0
	Выполнено
 
	-установка систем оповещения;
-установка автоматизированных дымовых пожарных извещателей



	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	2317,5
	2317,5
	100,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	  2317,5
	  2317,5
	100,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Комплекс процессных мероприятий 
	"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"
	всего
	3975,1
	3975,1
	100,0
	
	30 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Чувашской Республики-Чувашии укомплектован сотрудниками и необходимой техникой
ЕДДС Козловского муниципального округа Чувашской Республики оборудована для  функционирования в структуре системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Чувашской Республики


	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0  
	
	

	
	
	Республиканский бюджет
	0
	0
	0
	
	

	
	
	Бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	3975,1
	3975,1
	100,0
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	Комплекс процессных мероприятий 
	"Профилактика терроризма и экстремистской деятельности"
	всего
	293,7
	293,2
	99,8
	
	В целях профилактики терроризма и экстремистской деятельности приобретено:
- баннер «Мы против экстремизма и терроризма»
- Раздаточный материал (буклеты)

	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	
	

	
	
	Республиканский бюджет
	0
	0
	0
	
	

	
	
	Бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	293,7
	293,2
	99,8
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	
	

	Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в  Козловском муниципальном округе Чувашской Республики»
	всего
	1682,3
	1616,4
	96,1
	Выполнено

	

	
	
	федеральный бюджет
	142,8
	142,8
	100,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	712,4
	712,4
	100,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	705,6
	705,6
	100,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Муниципальный проект 

	«Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения»
	всего
	144,3
	144,3
	100,0
	
	Провели кадастровые работы

	
	
	федеральный бюджет
	142,8
	142,8
	100,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	1,4
	1,4
	100,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	0,09
	0,09
	100,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Муниципальный ведомственный  проект 
	«Борьба с распространением борщевика Сосновского», 
	всего
	597,0
	597,0
	100,0
	
	В 2025 году в рамках реализации программы на территории Козловского муниципального округа борщевик Сосновский обработан на площади 240000 кв.м. в четырех  сельских поселениях и одном городском поселении Козловского района Чувашской Республики.


	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	431,4
	431,4
	100,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	165,5
	165,5
	100,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Комплекс процессных мероприятий 
	«Формирование государственных (муниципальных) информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом»
	всего
	378,4
	378,4
	100,0
	Выполнено

	Организованы конкурсы, выставки с участием организаций агропромышленного комплекса. В июне 2025 г. проведен районный праздник «Акатуй» в рамках празднования «Дня Республики», в мае приняли участие в агрослете волонтеров "Лучшие на селе" и проведена выставка АПК. На территории Козловского городского рынка еженедельно, по субботам на специально отведённых площадках проводятся ярмарочные распродажи сельскохозяйственной продукции. Так же ежегодно проводится Ярмарка «Дары Осени».  

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0
	0
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	378,4
	378,4
	100,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Комплекс процессных мероприятий 
	«Обеспечение эпизоотического благополучия на территории муниципального образования»
	всего
	562,6
	496,7
	88,3
	Выполнено

	В 2025 году в рамках программы реализации на территории Чувашской Республики отловлено 45 животных без владельцев.
На территории Козловского муниципального проводились противоэпизотичексие мероприятия. Были проведены диагностические исследования на туберкулез КРС, на бруцеллез. Проводились мониторинговые исследования по африканской чуме свиней, прививки от бешенства и сибирской язвы. Вакцинация диких плотоядных (лисы) животных от бешенства.

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	462,6
	396,7
	85,8
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	100,0
	100,0
	100,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	«Экономическое развитие и инновационная экономика Козловского муниципального округа Чувашской Республики»
	всего
	30,0
	30,0
	100,0
	Выполнено

	

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0
	0
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	30,0
	30,0
	100,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Комплекс процессных мероприятий 
	"Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата"
	всего
	30,0
	30,0
	100,0
	Выполнено

	

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0
	0
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	30,0
	30,0
	100,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Цель   
	 «Создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в  Козловском муниципальном округе Чувашской Республики на основе формирования эффективных механизмов его государственной и муниципальной поддержки»
	всего
	30,0
	30,0
	100,0
	Выполнено
 
	Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов в районе в 3,1 раза превышает минимальный норматив (ниже которого нельзя) – при нормативе 260,2 кв. м. на 1 тысячу человек фактически 806,5 кв. м. Тем не менее, ежегодно открываются новые объекты. в 2025 году были открыты: «Пятерочка» (ООО "Агроторг"), магазин «Пивоман», магазин «Победа» и Магазин «Силуэт» в г. Козловка.   

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0
	0
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	30,0
	30,0
	100,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Цель  
	Повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка и системы защиты прав потребителей, создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные товары и услуги
	всего
	0
	0
	0,0
	Выполнено

	Всего в течение 2025 года в отдел экономики поступило 7 обращений от граждан по защите прав потребителя, в том числе по вопросам торгового обслуживания – 6, бытового обслуживания - 1. Все обращения рассмотрены. Всем обратившимся гражданам оказаны консультации в части защиты их прав потребителей, разъясняются их дальнейшие действия, а также совместные действия в случае неисполнения продавцом (исполнителем услуг) законных требований покупателя

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0
	0
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	0
	0
	0,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0,0
	
	

	Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики»
	Всего

	314,5
	314,5
	100,0
	Выполнено

	

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	314,5
	314,5
	100,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Комплекс процессных мероприятий
	«Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования»
	всего
	314,5
	314,5
	100,0
	Выполнено

	

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	314,5
	314,5
	100,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	Проведение аналитического контроля на объектах, подлежащих экологическому контролю
	всего
	65,0
	65,0
	100,0
	Выполнено
 
	

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0 
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	65,0
	65,0
	100,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	Организация в населенных пунктах и коллективных садах, в т.ч. раздельного, и вывоза твердых коммунальных отходах
	всего
	200,0
	200,0
	100,0
	Выполнено 
	В 2025 году выявлено и ликвидировано 5 несанкционированных свалок. Объем вывезенного с них мусора превысил 85 куб. м.


	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	200,0
	200,0
	100,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	Организация экологических мероприятий
	всего
	49,5
	49,5
	100,0
	
	Высажено 100 шт. деревьев, посадка цветов.


	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0 
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	49,5
	49,5
	100,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	«Молодежь в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики»
	всего
	1818,3
	1818,3
	100
	Выполнено

	

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	1818,3
	1818,3
	100
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Комплекс процессных мероприятий 
	«Развитие потенциала молодежи»
	всего
	240,0
	240,0
	100
	Выполнено

	

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	240,0
	240,0
	100
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Комплекс процессных мероприятий 
	«Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Чувашской Республики»
	всего
	1578,3
	1578,3
	100
	Выполнено
 
	

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	1578,3
	1578,3
	100
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	Проведение мероприятий в области образования для детей и молодежи
	всего
	1396,5
	1396,5
	100
	Выполнено 
	

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	1396,5
	1396,5
	100
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и допризывную подготовку молодежи
	всего
	181,8
	181,8
	100
	Выполнено
	

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	181,8
	181,8
	100
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики 
	«Управление общественными финансами и муниципальным долгом Козловского муниципального округа Чувашской Республики»
	Всего
	44219,2
	44086,5
	99,7
	Выполнено
	

	
	
	федеральный бюджет
	4119,9
	4119,9
	100,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	20607,2
	20607,2
	100,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	19492,1
	19359,4
	99,3
	
	

	Комплекс процессных мероприятий 
	«Организация и управление бюджетным процессом и повышение его открытости»
	Всего
	23230,1
	23108,3
	99,5
	Выполнено
	

	
	
	федеральный бюджет
	1686,0
	1686,0
	100,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	20607,2
	20607,2
	100,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	936,9
	815,1
	87,0
	
	

	
	Обеспечена разработка бюджетного прогноза Козловского муниципального округа Чувашской Республики на долгосрочный период, учитывающего приоритеты бюджетной и налоговой политики и актуализированного в соответствии с принятым решением Собрания депутатов Козловского муниципального округа Чувашской Республики о бюджете Козловского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период
	Всего
	0,0
	0,0
	-
	Выполнено
	Бюджетный прогноз Козловского муниципального округа Чувашской Республики на период до 2035 года, утвержденный постановлением администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики 30 декабря 2022 г. № 31, ежегодно актуализируется в соответствии с принятым решением Собрания депутатов Козловского муниципального округа Чувашской Республики о бюджете Козловского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	-
	
	

	
	Обеспечено формирование проекта бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, учитывающего приоритеты социально-экономического развития Козловского муниципального округа Чувашской Республики и принципы долгосрочной бюджетной устойчивости на основе бюджетных правил
	Всего
	0,0
	0,0
	-
	Выполнено
	В соответствии с требованиями бюджетного законодательства и с учетом положений Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, проекта республиканского бюджета Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», и на основании основных показателей прогноза социально-экономического развития Козловского муниципального округа Чувашской Республики на 2026 - 2028 годы (постановление администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики от 28 октября 2025 г. № 1732) финансовым отделом администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики в установленные сроки проведены все мероприятия по формированию проекта бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
Бюджет принят решением Собрания депутатов Козловского муниципального округа Чувашской Республики «О бюджете Козловского муниципального округа Чувашской Республики на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» 18 декабря 2025 г. № 1/434

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	-
	
	

	
	Разработаны нормативные правовые акты Козловского муниципального округа Чувашской Республики по организации исполнения бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	Всего
	0,0
	0,0
	-
	Выполнено
	В целях организации работы по качественному исполнению бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, утвержденного решением Собрания депутатов Козловского муниципального округа Чувашской Республики, принято постановление администрации Козловского муниципального Чувашской Республики от 19 декабря 2025 г. № 1981 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Козловского муниципального округа Чувашской Республики «О бюджете Козловского муниципального округа Чувашской Республики на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	-
	
	

	
	Подготовлен проект решения Собрания депутатов Козловского муниципального округа Чувашской Республики о внесении изменений в решение Собрания депутатов Козловского муниципального округа Чувашской Республики о бюджете Козловского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период
	Всего
	0,0
	0,0
	-
	Выполнено
	За 2025 год подготовлено 5 проектов о внесении изменений в решение Собрания депутатов Козловского муниципального округа Чувашской Республики от 19.12.2024 №1/331 «О бюджете Козловского муниципального округа Чувашской Республики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».
Все проекты прошли стадии согласования с Министерством финансов Чувашской Республики и Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики и вынесены на рассмотрение в Собрание депутатов Козловского муниципального округа Чувашской Республики с учетом имеющихся замечаний и рекомендаций. 
Изменения приняты Решениями Собрания депутатов Козловского муниципального округа Чувашской Республики от 20 февраля 2025 г. № 2/359, от 17 апреля 2025 г. № 2/387, от 23 июля 2025 г. №1/405, от 20 ноября 2025 г. №1/430, от 18 декабря 2025 г. № 2/435.
Плановые назначения по доходам в целом против первоначально предусмотренных плановых назначений были увеличены на 163920,5 тыс. рублей, или на 25,0%, в том числе по собственным доходам – на 13998,1 тыс. рублей, или на 7,0%, безвозмездным поступлениям – на 149922,4 тыс. рублей, или 32,9%

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	-
	
	

	
	Обеспечено формирование и использование резервного фонда администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	Всего
	121,8
	0,0
	-
	Выполнено
	Резервный фонд администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики в 2025 году утвержден в общей сумме 7000,0 тыс. рублей. Направлено на финансовое обеспечение непредвиденных расходов и мероприятий, не предусмотренных в бюджете, в сумме 6878,2 тыс. рублей

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	121,8
	0,0
	-
	
	

	
	Получение субвенций на исполнение делегированных полномочий по осуществлению первичного воинского учета органами местного самоуправления муниципальных округов
	Всего
	1686,0
	1686,0
	100,0
	Выполнено
	На исполнение делегированных полномочий по осуществлению первичного воинского учета органами местного самоуправления муниципальных округов направлено 1696,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета Чувашской Республики

	
	
	федеральный бюджет
	1686,0
	1686,0
	100,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	-
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	-
	
	

	
	Получение субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию вопросов местного значения в сфере образования, культуры физической культуры и спорта
	Всего
	7689,5
	7689,5
	100,0
	Выполнено
	Направлено на реализацию вопросов местного значения в сфере образования 7689,5 тыс. рублей, из них за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 7612,6 тыс. рублей. Средства направлены на обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений, в том числе на оплату коммунальных услуг, оплату горюче-смазочных материалов, техническое обслуживание котельных

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	7612,6
	7612,6
	100,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	76,9
	76,9
	100,0
	
	

	
	Получение иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики для частичной компенсации дополнительных расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников в связи с увеличением минимального размера оплаты труда
	Всего
	1429,2
	1429,2
	100,0
	Выполнено
	В связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 01.01.2025 на 16,6% для частичной компенсации дополнительных расходов из республиканского бюджета Чувашской Республики выделены иные межбюджетные трансферты в сумме 1429,2 тыс. рублей. Направлены на оплату труда с начислениями работникам муниципального казенного учреждения «Центр хозяйственного обеспечения» Козловского муниципального округа Чувашской Республики, получающим минимальный размер оплаты труда

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	1429,2
	1429,2
	100,0
	
	

	
	Реализованы мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры в населенных пунктах Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	Всего
	12303,6
	12303,6
	100,0
	Выполнено
	Направлено в 2025 году на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры в населенных пунктах Козловского муниципального округа Чувашской Республики в сумме 12303,6 тыс. рублей, из них за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 11565,4 тыс. рублей на:
капитальный ремонт водозаборного узла по ул. Калинина в г. Козловка Козловского муниципального округа Чувашской Республики – 2923,8 тыс. рублей;
капитальный ремонт водозаборного узла по ул. Октябрьская в г. Козловка Козловского муниципального округа Чувашской Республики – 2090,0 тыс. рублей;
капитальный ремонт водозаборного узла по ул. Пушкина в г. Козловка Козловского муниципального округа Чувашской Республики – 2280,7 тыс. рублей;
капитальный ремонт водозаборного узла по ул. Октябрьская РСУ в г. Козловка Козловского муниципального округа Чувашской Республики – 2635,8 тыс. рублей;
капитальный ремонт водозаборного узла в д. Кинеры Козловского муниципального округа Чувашской Республики – 2373,3 тыс. рублей

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	11565,4
	11565,4
	100,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	738,2
	738,2
	100,0
	
	

	
	Процедура сбора, свода отчетности об исполнении бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики, а также бухгалтерской (финансовой) отчетности бюджетных и автономных учреждений Козловского муниципального округа Чувашской Республики автоматизирована
	Всего
	0,0
	0,0
	-
	Выполнено
	Бюджетная отчетность Козловского муниципального округа Чувашской Республики формируется разрезе бюджетных и автономных учреждений Козловского муниципального округа Чувашской Республики, казенных учреждений Козловского муниципального округа Чувашской Республики в электронном виде в программном комплексе «Свод-Смарт». 
Процедура сбора, свода отчетности осуществляется в разрезе главных администраторов средств бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики.
На уровне бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики бюджетная отчетность об исполнении бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики для сдачи в Министерство финансов Чувашской Республики представляется с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
В Контрольно-счетную палату Чувашской Республики формы годовой бюджетной отчетности за 2025 год выгружены в программном комплексе «Свод-Смарт» в разрезе главных распорядителей, распорядителей, получателей бюджетных средств, главных администраторов, администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных администраторов, администраторов доходов бюджета

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	-
	
	

	
	Составлен годовой отчет об исполнении бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики за отчетный финансовый год
	Всего
	0,0
	0,0
	-
	Выполнено
	Годовая бюджетная отчетность за 2025 год представлена в Министерство финансов Чувашской Республики в установленные приказом Министерства финансов Чувашской Республики сроки (12-16 февраля т.г.).
В Контрольно-счетную палату Чувашской Республики в целях проведения внешней проверки годовой бюджетной представлена отчетность главных администраторов бюджетных средств Козловского муниципального округа Чувашской Республики в установленные сроки (27 февраля т.г.).
Подготовлен проект годового отчета об исполнении бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики за 2025 год, который будет направлен в Контрольно-счетную палату Чувашской Республики в целях проведения внешней проверки отчета об исполнении бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	-
	
	

	
	Прочие выплаты по обязательствам Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	Всего
	0,0
	0,0
	-
	-
	В 2025 году на прочие выплаты по обязательствам Козловского муниципального округа Чувашской Республики средства из бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики не направлялись

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	-
	
	

	
	«Бюджет для граждан» к проекту бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики и к отчету об исполнении бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики опубликованы на официальном сайте Козловского муниципального округа Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	Всего
	0,0
	0,0
	-
	
	В целях повышения открытости и прозрачности бюджетной системы в Козловском муниципальном округе Чувашской Республике, доступности для граждан информации о составлении и исполнении бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики финансовым отделом администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики в течение года осуществлялась публикация бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики, отчета о его исполнении и информации о внесении изменений в бюджет в доступной для граждан форме («бюджет для граждан») на официальном сайте Козловского муниципального округа Чувашской Республики Портале Муниципальные финансы

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	-
	
	

	
	Аналитическая информация к проекту бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики и аналитическая информация об исполнении бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики размещены на Портале муниципальные финансы Козловского муниципального округа Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	Всего
	0,0
	0,0
	-
	
	Аналитическая информация к проекту бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики на очередной год и финансовый период и информация об исполнении бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики размещаются на официальном сайте Козловского муниципального округа Чувашской Республики Портале Муниципальные финансы

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	-
	
	

	Комплекс процессных мероприятий 
	«Повышение доходной базы бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики»
	Всего
	0,0
	0,0
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	-
	
	

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	-
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	-
	
	

	
	Проведен анализ поступлений доходов в бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	Всего
	0,0
	0,0
	-
	
	Проводится ежемесячный анализ поступлений доходов в бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	-
	
	

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	-
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	-
	
	

	
	Проведен мониторинг достоверности, обоснованности и реалистичности прогнозов поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики, осуществляемых главными администраторами доходов бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики на основании разработанных ими методик
	Всего
	0,0
	0,0
	-
	
	Прогноз поступлений налоговых доходов осуществляется в соответствии с прогнозными данными администратора доходов - Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике.
Прогноз поступлений неналоговых доходов на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов осуществляется в соответствии с Методиками прогнозирования поступлений доходов в бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики. 
Расчет прогнозных поступлений доходов от использования имущества, продажи материальных и нематериальных активов, штрафов, санкций, возмещение ущерба, иных неналоговых доходов в бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики осуществляется администратором доходов - Администрацией Козловского муниципального округа Чувашской Республики в соответствии с постановлением от 20.11.2023 №1082

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	-
	
	

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	-
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	-
	
	

	
	Осуществлена оценка эффективности предоставляемых налоговых льгот Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	Всего
	0,0
	0,0
	-
	Выполнено
	По предварительной оценке эффективности предоставляемых налоговых льгот Козловского муниципального округа Чувашской Республики сумма предоставленных налоговых льгот за 2025 год составила 680,0 тыс. рублей, что составляет 0,0% к сумме налоговых доходов бюджета за 2025 год (205312,9 тыс. рублей).
Результатом проведенного анализа налоговых льгот за 2025 год является, что  льготы носят социальный характер и направлены на социальную поддержку граждан

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	-
	
	

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	-
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	-
	
	

	
	Проведен анализ объема налоговых расходов бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики в связи с предоставлением налоговых льгот
	Всего
	0,0
	0,0
	-
	Выполнено
	В соответствии с проведенным анализом объема налоговых расходов бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики в связи с предоставлением налоговых льгот сумма предоставленных налоговых льгот за 2025 год составила 680,0 тыс. рублей, что составляет 0,0% к сумме налоговых доходов бюджета за 2025 год

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	-
	
	

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	-
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	-
	
	

	Комплекс процессных мероприятий  
	«Управление муниципальным долгом Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	Всего
	0,0
	0,0
	-
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	-
	
	

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	-
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	-
	
	

	
	Обеспечено ведение Муниципальной долговой книги Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	Всего
	0,0
	0,0
	-
	Выполнено
	Обеспечено ежемесячное ведение Муниципальной долговой книги Козловского муниципального округа Чувашской Республики на бумажном носителе и в программном продукте «Свод-СМАРТ» 

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	-
	
	

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	-
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	-
	
	

	
	Обеспечено своевременное и полное исполнение долговых обязательств Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	Всего
	0,0
	0,0
	-
	-
	Муниципальный долг Козловского муниципального округа Чувашской Республики на 1 января 2026 года отсутствует

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	-
	
	

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	-
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	-
	
	

	
	Осуществлены процентные платежи по муниципальному долгу Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	Всего
	0,0
	0,0
	-
	-
	Муниципальный долг Козловского муниципального округа Чувашской Республики на 1 января 2026 года отсутствует

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	-
	
	

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	-
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	-
	
	

	
	Обеспечено планирование ассигнований на исполнение муниципальных гарантий Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	Всего
	0,0
	0,0
	-
	-
	Муниципальные гарантии Козловского муниципального округа Чувашской Республики в 2025 году не предоставлялись

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	-
	
	

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	-
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	-
	
	

	
	Проведен анализ объема и структуры муниципального долга Козловского муниципального округа Чувашской Республики и осуществлены меры по его оптимизации
	Всего
	0,0
	0,0
	-
	-
	Муниципальный долг Козловского муниципального округа Чувашской Республики на 1 января 2026 года отсутствует

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	-
	
	

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	-
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	-
	
	

	Комплекс процессных мероприятий 
	«Обеспечение реализации муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики»
	Всего
	20989,1
	20978,2
	99,9
	Выполнено
	

	
	
	федеральный бюджет
	2433,9
	2433,9
	100,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	-
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	18555,2
	18544,3
	99,9
	
	

	
	Обеспечено осуществление деятельности финансового отдела администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	Всего
	6100,0
	6089,1
	99,8
	Выполнено
	На осуществление деятельности финансового отдела администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики направлено 6089,1 тыс. рублей, или 99,8% от плановых назначений

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	6100,0
	6089,1
	99,8
	
	

	
	Обеспечено осуществление деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия» Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	Всего
	12455,2
	12455,2
	100,0
	Выполнено
	На осуществление деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия» Козловского муниципального округа Чувашской Республики направлено 12455,2 тыс. рублей, или 100,0% от плановых назначений

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	12455,2
	12455,2
	100,0
	
	

	
	Осуществлено поощрение муниципальной управленческой команды, деятельность которой способствовала достижению Чувашской Республикой значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации
	Всего
	2433,9
	2433,9
	100,0
	Выполнено
	Выплачено поощрение муниципальной управленческой команды, деятельность которой способствовала достижению Чувашской Республикой значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации в сумме 2433,9 тыс. рублей, в том числе работникам, замещающим муниципальные должности и замещающим должности муниципальной службы администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики – 2188,8 тыс. рублей, работникам, замещающим должности муниципальной службы финансового отдела администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики – 245,1 тыс. рублей

	
	
	федеральный бюджет
	2433,9
	2433,9
	100,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	-
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	-
	
	

	Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	"Развитие потенциала муниципального управления"
	всего
	83950,0
	83950,0
	100
	Выполнено

	

	
	
	федеральный бюджет
	1927,5
	1927,5
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	100,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	82022,5
	82022,5
	100
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Подпрограмма
	Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции
	всего
	1480,5
	1480,5
	100
	Выполнено

	

	
	
	федеральный бюджет
	1260,3
	1260,3
	100
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	220,2
	220,2
	100
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Основное мероприятие
	Обеспечение деятельности мировых судей Чувашской Республики в целях реализации прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц
	всего
	7,4

	7,4

	100
	Выполнено

	

	
	
	федеральный бюджет
	7,4
	7,4
	100
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Основное мероприятие
	Повышение качества и доступности государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде
	всего
	1920,1
	1920,1
	100,0
	Выполнено

	

	
	
	федеральный бюджет
	1920,1
	1920,1
	100,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Основное мероприятие
	Общепрограммные расходы
	всего
	81937,10
	81937,10
	100,0
	Выполнено

	

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	81937,10
	81937,10
	100
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	«Развитие образования в Козловском муниципальном округе  Чувашской Республики»             
	всего
	363397,7
	363397,7
	100
	выполнено
	

	
	
	федеральный бюджет
	23810,4
	23810,4
	100
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	284603,5
	284603,5
	100
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	54983,8
	54983,8
	100
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	100
	
	

	Региональный проект
	"Педагоги и наставники"
	всего
	1521,7
	1521,7
	100
	выполнено
	Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций.
Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

	
	
	федеральный бюджет
	1511,1
	1511,1
	100
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	10,6
	10,6
	100
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	100
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	100
	
	

	Муниципальный ведомственный проект
	"Реализация мер, направленных на развитие образовательных организаций»
	всего
	13270,9
	13270,9
	100
	выполнено
	Обеспечена модернизация территорий общеобразовательных организаций.
Реализованы мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий), пожарной безопасности.
Укреплена материально-технической базы муниципальных образовательных организаций.

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	100
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	4365,6
	4365,6
	100
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	8905,3
	8905,3
	100
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	100
	
	

	Комплекс процессных мероприятий

	"Обеспечение деятельности организаций в сфере образования"
	всего
	45767,2
	45767,2
	100
	выполнено
	Система школьного образования округа включает 8 муниципальных общеобразовательных учреждений, из них 7 средних школ, 1 основная. В них в 2025-2026 учебном году обучается 1418детей, в дошкольных учреждениях и группах кратковременного пребывания всего 419 воспитанника.
Организовано льготное питание для отдельных категорий учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях.
Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей выполнено в объеме 2629,1 тыс. руб.

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	100
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	3750,3
	3750,3
	100
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	42016,9
	42016,9
	100
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	100
	
	

	[bookmark: _GoBack]Комплекс процессных мероприятий
	"Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования"
	всего
	270887,1
	270887,1
	100
	выполнено
	Выполнено финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	100
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	270887,1
	270887,1
	100
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	100
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	100
	
	

	Комплекс процессных мероприятий
	"Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования"
	всего
	15503,3
	15503,3
	100
	выполнено
	Выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования

	
	
	федеральный бюджет
	15503,3
	15503,3
	100
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	100
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	100
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	100
	
	

	Комплекс процессных мероприятий
	"Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения"
	всего
	2170,5
	2170,5
	100
	выполнено
	Выплачены Стипендии Главы Чувашской Республики обучающимся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Чувашской Республики, и детям, проживающим на территории Чувашской Республики, получающим образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования), являющимся членами семей участников специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	100
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	2170,5
	2170,5
	100
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	100
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	100
	
	

	Комплекс процессных мероприятий
	"Модернизация системы воспитания детей"
	всего
	1239,8
	1239,8
	100
	выполнено
	Обеспечена организация отдыха детей в загородных, пришкольных и других лагерях

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	100
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	100
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	1239,8
	1239,8
	100
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	100
	
	

	Комплекс процессных мероприятий
	"Мерысоциальной поддержки"
	всего
	11762,9
	11762,9
	100
	выполнено
	Осуществлены государственные полномочия Чувашской Республики по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Чувашской Республики.
Обеспечены бесплатным двухразовым питанием обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Чувашской Республики, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, являющихся членами семей лиц, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции.
Организовано льготное питание для отдельных категорий учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях.
Обеспечены расходы, связанные с освобождением от платы (установлением льготного размера платы), взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях.
Организовано бесплатное горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях.
Обеспечено дополнительное финансовое мероприятий по организации бесплатного горячего питания детей из многодетных малоимущих семей, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях.
Выплачены ежемесячные денежные выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, в целях обеспечения питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем.
Предоставлены меры поддержки в период обучения гражданину, заключившему договор о целевом обучении по образовательной программе среднего профессионального или высшего образования

	
	
	федеральный бюджет
	6796,0
	6796,0
	100
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	2145,1
	2145,1
	100
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	2821,8
	2821,8
	100
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	100
	
	

	Комплекс процессных мероприятий


	«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования»
	всего
	1274,3
	1274,3
	100
	выполнено
	Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 1274,3 тыс. руб.

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	100
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	1274,3
	1274,3
	100
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	100
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	100
	
	

	Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	«Развитие физической культуры и спорта в Козловском
муниципальном округе Чувашской Республики»
	всего
	25897,3
	25897,3
	100%
	Выполнено

	

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	25897,3
	25897,3
	100%
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Комплекс процессных мероприятий
	Муниципальный проект «Развитие физической культуры и массового спорта, системы подготовки спортивного резерва»
	всего
	1095,5
	1095,5
	100%
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	1095,5
	1095,5
	100%
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»
	всего
	24214,8
	24214,8
	100%
	Выполнено

	

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	24214,8
	24214,8
	100%
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	«Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая
работа с населением»
	всего
	587,0
	587,0
	100%
	Выполнено

	В 2025 году на территории Козловского муниципального округа среди взрослого населения было проведено 43 спортивно-массового мероприятия. Прошли соревнования по классическому волейболу, по пляжному волейболу, по настольному теннису, шахматам и шашкам, гиревому спорту, армрестлингу и масс-рестлингу, керешу, лыжным гонкам.  Были проведены мероприятия в поддержку участников СВО: товарищеская встреча по футболу, лыжные гонки, волейболу. 
В 2025 году прошел III Фестиваль спорта Козловского муниципального округа, в котором принимают участие уроженцы нашего округа всех возрастов. Фестиваль включает в себя 16 видов спортивных состязаний: волейбол, лыжные гонки, армрестлинг, массрестлинг, шашки, шахматы, дартс, футбол, легкая атлетика, керешу, пляжный волейбол, стрит-бол, рыболовный спорт, настольный теннис, плавание и гиревой спорт. в 2026 году Фестиваль также продолжится. 
В 2025 году не стало исключением проведение таких массовых спортивных мероприятий, как Всероссийский день бега «Кросс нации» и лыжная гонка «Лыжня России», в котором приняло участие большое количество людей (более 700 участников в каждом мероприятии).
Также в 2025 году были организованы выезды спортсменов на Спартакиады республиканского уровня: шашки, шахматы, настольный теннис, легкая атлетика, ГТО, плавание.

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0 
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	587,0
	587,0
	100%
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	"Социальная поддержка граждан в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики"
	всего
	11 037,1
	10 519,8
	95,3
	Выполнено
	 

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	7 381,1
	7 341,7
	99,5
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	3 656,0
	3 178,1
	86,9
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Комплекс процессных мероприятий
	 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»
	всего
	10 465,7
	9 948,4
	95,1
	Выполнено
	 

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	6 809,6
	6 770,3
	99,4
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	3 656,1
	3 178,1
	86,9
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	 
	«Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг»
	всего
	2 474,2
	2 435,0
	98,4
	Выполнено
	В 2025 году достигнуты следующие результаты:                                              1. Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг: - 39 работникам учреждения культуры в сумме 675,6 тыс. рублей;                                                                                -91 работникам, занятым на должностях в муниципальных образовательных организациях в сумме 1759,4 тыс.рублей.                                                   

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	2 474,2
	2 435,0
	98,4
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	 
	Иные межбюджетные трансферты на поощрение работников местного самоуправления муниципальных образований Чувашской Республики
	всего
	2 155,0
	2 155,0
	100,0
	Выполнено
	Поощрение 7 работников органов местного самоуправления муниципальных образований Чувашской Республики в сумме 2155,0 тыс. рублей

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	2 155,0
	2 155,0
	100,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	 
	Возмещение понесенных затрат на организацию мероприятий, связанных с захоронением военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальное звание полиции, граждан Российской Федерации, заключивших контакт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, родившихся и (или) проживавших на территории Чувашской Республики, погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 г., а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года
	всего
	2 180,4
	2 180,3
	100,0
	Выполнено
	Возмещение понесенных затрат на организацию мероприятий, связанных с захоронением 38 (тридцати восьми) военнослужащих в сумме 2180,4 тыс. рублей

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	2 180,4
	2 180,3
	100,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	 
	Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
	всего
	40,0
	30,0
	75,0
	Выполнено
	Оказание материальной помощи проводилось 2 (двум) гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в сумме 30,0 тыс. рублей

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	40,0
	30,0
	75,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	 
	Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
	всего
	1 505,6
	1 505,6
	100,0
	Выполнено
	Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим проводилась 24 (двадцати четверым) бывшим муниципальным работникам в сумме 1505,6 тыс. рублей

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	1 505,6
	1 505,6
	100,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	0,0
	
	

	 
	Организация мероприятий, связанных с захоронением военнослужащих, лиц, являющихся участниками специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 г., а также на территориях Запорожской области и Херсонской области, родившихся и (или) проживавших на территории муниципальных округов (городских округов) Чувашской Республики
	всего
	1 680,5
	1 212,5
	72,2
	Выполнено
	Организация мероприятий, связанных с захоронением военнослужащих в сумме 1212,5 тыс. рублей

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	1 680,5
	1 212,5
	72,2
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	 
	Оказание социальной помощи в натуральном виде путем предоставления твердого топлива гражданам, участвующим в специальной военной операции, а также членам их семей, проживающим на территории муниципальных округов
	всего
	430,0
	430,0
	100,0
	Выполнено
	Оказание социальной помощи в натуральном виде путем предоставления твердого топлива (дрова) гражданам, участвующим в специальной военной операции, а также членам их семей в сумме 430,0 тыс. рублей

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	430,0
	430,0
	100,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Комплекс процессных мероприятий
	 «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан»
	всего
	571,4
	571,4
	100,0
	Выполнено
	 

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	571,4
	571,4
	100,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	 
	Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству
	всего
	571,4
	571,4
	100,0
	Выполнено
	Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции, предо-ставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 571,4 тыс. руб.

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	571,4
	571,4
	100,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Комплекс процессных мероприятий
	«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Чувашской Республике»
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	Выполнено
	 

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	 «Развитие культуры»
	всего
	79 208,0
	79 208,0
	100
	Выполнено

	Анализ работы за 12 месяцев 2025 года показывает, что культурно – досуговыми учреждениями использовались разнообразные формы организации культурного досуга для населения: праздничные и театрализованные программы; концерты и праздники; игровые, развлекательные и конкурсные программы; массовые и народные гуляния; вечера отдыха и тематические часы. Для проведения мероприятий изготавливался новый реквизит и оформление, осуществлялся пошив новых сценических костюмов для творческих коллективов. Массовыми, яркими и запоминающимися за отчетный период стали мероприятия к государственным праздникам и праздникам народного календаря, выезд творческих коллективов на Международный форум «Путешествуй» на ВДНХ г. Москва, агромаркет «Пехет» г. Чебоксары, проведение межрегионального фестиваля народного творчества «Чувашские переливы» г. Козловка.

	
	
	федеральный бюджет
	100
	100
	100
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	8 050 ,6
	8 050 ,6
	100
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	71 057,4
	71 057,4
	100
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Комплекс процессных мероприятий
	«Образование»
	всего
	15 749,9
	15 749,9
	100
	Выполнено
	

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	15 749,9
	15 749,9
	100
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Комплекс процессных мероприятий
	«Искусство»
	всего
	27 550,5
	27 550,5
	100
	Выполнено
	

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	27 550,5
	27 550,5
	100
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Комплекс процессных мероприятий
	«Наследие»
	всего
	22 406,5
	22 406,5
	100
	Выполнено
	

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	22 406,5
	22 406,5
	100
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Комплекс процессных мероприятий
	«Создание условий для развития искусства и творчества»
	всего
	8 062,9
	8 062,9
	100
	Выполнено
	

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	5 375,6
	5 375,6
	100
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	2 687,3
	2 687,3
	100
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Комплекс процессных мероприятий
	«Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства, детского и юношеского творчества и архивного дела»
	всего
	1 850,6
	1 850,6
	100
	Выполнено
	

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	1 850,6
	1 850,6
	100
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Муниципальный проект
	«Развитие искусства и творчества»
	всего
	175,0
	175,0
	100
	Выполнено
	Для участия в конкурсном отборе лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности, и их работников на 2025 год (далее – конкурс), поступило 46 заявок, в том числе 29 заявок от муниципальных учреждений культуры. В числе лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности, и их работников на 2025 год - Дятлинский сельский клуб муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная клубная система» Козловского муниципального округа Чувашской Республики. Своим творчеством посетителей радуют вокальный ансамбль «Молодушки» и детский ансамбль «Волшебное детство». Они – победители и призеры различных музыкальных конкурсов. В клубе также проводится познавательно-развлекательная программа «Весёлая минутка», работает театральный кружок. Сценические костюмы активисты шьют сами под руководством Ларисы Яковлевны.

	
	
	федеральный бюджет
	100,0
	100,0
	100
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	50,0
	50,0
	100
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	25,0
	25,0
	100
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Муниципальный ведомственный проект
	«Строительство (реконструкция) и модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры, искусства и архивного дела»
	всего
	3 412,6
	3 412,6
	100
	Выполнено
	Осуществлен капитальный ремонт здания районного Дома культуры МАУК «Централизованная клубная система» Козловского муниципального округа Чувашской Республики, а именно ремонт помещений 56, 71, 86, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Козловский муниципальный округ, г. Козловка, ул. К. Маркса, д.9

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	2 625,0
	2 625,0
	100
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	787,6
	787,6
	100
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2023 - 2035 годы
	всего
	1 507,4
	1 507,4
	100,0
	Выполнено
	Сумма освоена в полном объеме


	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	1 143,3
	1 143,3
	100,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	364,1
	364,1
	100,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Комплекс процессных мероприятий 
	«Развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений»
	всего
	246,1
	246,1
	100,0
	Выполнено
	1) На материально-техническое обеспечение деятельности народных дружинников выделены денежные средства 219 100, освоено в виде вознаграждения за активное участие в деятельности народных дружин по обеспечению общественного правопорядка на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики. Сумма освоена в полном объеме.
2) На проведение муниципального конкурса «Лучший народный дружинник» 15 000 рублей, освоены в полном объеме на вознаграждение лучшим дружинникам по итогу конкурса.
3) На материально-техническое обеспечение деятельности народных дружинников предусмотрено 12 000 рублей, опубликована статья в газете «Знамя» о наборе в добровольную народную дружину Козловского муниципального округа на общую сумму 2000 (две тысячи) рублей 00 копеек, закуплены канцтовары на общую сумму 10000 (десять тысяч) руб. 00 коп. Сумма освоена в полном объеме.

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0
	0
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	246,1
	246,1
	100,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Комплекс процессных мероприятий 
	«Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, социальная адаптация и социальная реабилитация лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы»
	всего
	10,0
	10,0
	100,0
	Выполнено
	Сумма освоена в полном объеме:
в целях проведения профилактического просвещения населения закуплены 3 баннера на 10 000. 

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	10,0
	10,0
	100,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Комплекс процессных мероприятий
	«Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения»
	всего
	3,0
	3,0
	100,0
	Выполнено
	Сумма освоена в полном объеме:
Закуплен баннер 1 шт. на сумму 3000 руб. 

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	3,0
	3,0
	100,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Комплекс процессных мероприятий
	«Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения»
	всего
	20,0
	20,0
	100,0
	Выполнено
	Сумма освоена в полном объеме:
- приобретены листовки по предупреждению отдельных видов преступлений в количестве 200 шт. на общую сумму 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек. для дальнейшего распространения среди населения Козловского муниципального округа субъектами профилактики в целях противодействия преступности;
- размещена статья в газете «Знамя», направленная на предупреждение отдельных видов преступлений на общую сумму 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек. Вышеуказанная статья размещена в газете «Знамя» №5 от 07.02.2025 и №6 от 14.02.2025;
- приобретены памятки направленные на предупреждение отдельных видов преступлений, социальной рекламы в количестве 360 шт. на общую сумму 9000 (девять тысяч) рублей 00 копеек;
- размещена статья, направленная на предупреждение отдельных видов преступлений, социальной рекламы в газете «Знамя» №49 от 12.12.2025 на общую сумму 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек.

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	20,0
	20,0
	100,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Комплекс процессных мероприятий
	«Обеспечение деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушений»
	всего
	0,4
	0,4
	100,0
	Выполнено
	Сумма освоена в полном объеме:
закуплены почтовые конверты для направления извещений сторонам по делам об административных правонарушениях

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0,4
	0,4
	100,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Комплекс процессных мероприятий
	«Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики»
	всего
	70,0
	70,0
	100,0
	Выполнено
	Сумма освоена в полном объеме:
- приобретены памятки об ответственности за незаконный оборот наркотиков на территории Российской Федерации в количестве 600 шт. на общую сумму 12000 (двенадцать тысяч) рублей 00 копеек;
- приобретены стенды «Я выбираю жизнь! Нет наркотикам!» в количестве 5 шт. на общую сумму 18000 (восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек;
размещены три статьи информационного характера на общую сумму 12000 (двенадцать тысяч) рублей 00 копеек:
- о работе с несовершеннолетними и молодежью по профилактике незаконно оборота и потребления наркотиков в газете «Знамя» №31 от 08.08.2025;
- о проблеме наркомании в газете «Знамя», «Ялав» №36 от 12.09.2025;
- о профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ в газете «Знамя» №37 от 19.09.2025;
- проведен фотоконкурс «Мой любимый вид спорта» среди обучающихся общеобразовательных школ, для победителей конкурса были закуплены абонементы в СШ «Атал» в количестве 37 штук и грамоты в количестве 16 штук на общую сумму 28 000 рублей. 

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	70,0
	70,0
	100,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Комплекс процессных мероприятий
	«Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений»
	всего
	1 157,9
	1 157,9
	100,0
	Выполнено
	- Расходы на выплату ответственного секретаря КДН и ЗП, закупка канцтоваров для обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и их прав. 
- На мероприятия, направленные на снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними гражданами предусмотрены денежные средства в размере 15 000 рублей. Проведены веселые старты учащихся, по итогам которого вручены призы на сумму 15 000 рублей. Освоены в полном объеме.

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	1 142,9
	1 142,9
	100,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	15,0
	15,0
	100,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	«Обеспечение граждан в Козловском  муниципального округа Чувашской Республики доступным и комфортным жильем»
	всего
	59521,6
	59521,6
	100
	Выполнено

	

	
	
	федеральный бюджет
	2277,1
	2277,1
	100
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	53506,3
	53506,3
	100
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	3738,2
	3738,2
	100
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Муниципальный проект  
	"Обеспечение жильем молодых семей»
	всего
	5733,0
	5733,0
	100
	Выполнено

	В 2025 году молодым семьям на приобретение жилья в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей выдано 3 свидетельства; 


	
	
	федеральный бюджет
	2277,1
	2277,1
	100
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	1917,7
	1917,7
	100
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	1538,2
	1538,2
	100
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Муниципальный проект
	«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
	всего
	22714,5
	22714,5
	100
	Выполнено
 
	В 2025 году для  обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей приобретено 11 квартир.

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	22714,5
	22714,5
	100
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Комплекс процессных мероприятий 
	"Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
	всего
	26674,1
	26674,1
	100
	Выполнено

	; 

Количество многодетных семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты -5 семьи;  

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	26674,1
	26674,1
	100
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Муниципальный ведомственный проект


	«Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»
	всего
	4400,0
	4400,0
	100,0
	Выполнено

	В 2025 году для  предоставления благоустроенных жилых помещений по договору найма служебного жилого помещения приобретено 2 квартиры. 

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	4400,0
	4400,0
	100,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	[bookmark: sub_1500]Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	 «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»

	всего
	19370,0
	19277,1
	99,5
	Выполнено

	

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	4000,0
	4000,0
	100,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	15370,0
	15277,1
	99,4
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Муниципальный проект 
	«Водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод»
	всего
	4899,9
	4898,2
	99,9
	Выполнено

	Количество капитально отремонтированных, созданных и (или) модернизированных источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах    в 2025 году -5 штук.

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0
	0
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	4899,9
	4898,2
	99,9
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Муниципальный ведомственный проект 
	«Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» 
	всего
	7809,2
	7809,2
	100
	Выполнено

	

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	4000,0
	4000,0
	100
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	3809,2
	3809,2
	100
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Комплекс процессных мероприятий 
	«Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах»
	всего
	3023,1
	2931,9
	96,9
	Выполнено

	

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	3023,1
	2931,9
	96,9
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Муниципальный проект 
	«Газификация населенных пунктов»
	всего
	3637,8
	3637,8
	100,0
	Выполнено

	

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	3637,8
	3637,8
	100,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	 «Развитие транспортной системы в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики»
	всего
	94297,8
	93090,9
	98,7
	Выполнено

	Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики протяженностью 10,092 км. Выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки автодорог общего пользования в Козловском муниципальном округе. Выполнен ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	75285,3
	75279,4
	99,9
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	19012,5
	17811,5
	93,7
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	Муниципальный ведомственный проект «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	всего
	91514,0
	90313,0
	98,7
	Выполнено

	

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	75279,4
	75279,4
	100,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	16234,6
	15033,6
	92,6
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие автомобильного и городского транспорта» 
	всего
	2783,8
	2777,9
	99,7
	Выполнено

	Субсидирование перевозок по муниципальным маршрутам

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	5,9
	0
	0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	2777,9
	2777,9
	100,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	5,9
	0
	0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	2777,9
	2777,9
	100,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Муниципальная  программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	«Формирование современной городской среды на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики»
	всего
	31 017,45
	31 017,45
	0,0
	Выполнено

	Экономия местного бюджета по итогам проведения конкурсных процедур

	
	
	федеральный бюджет
	5209,10
	5209,10
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	36,83
	36,83
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	25771,511
	25771,39
	0,13
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Региональный проект
	"Формирование комфортной городской среды"
	всего
	5261,72
	5261,72
	0,0
	Выполнено

	

	
	
	федеральный бюджет
	5209,10
	5209,10
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	36,83
	36,83
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	15,79
	15,79
	0,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Муниципальный ведомственный проект 
	"Содействие благоустройству муниципального образования"
	всего
	24964,79
	24964,66
	0,13
	Выполнено
 
	Экономия местного бюджета по итогам проведения конкурсных процедур

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	24964,79
	29964,66
	0,13
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Муниципальный ведомственный проект
	"Обустройство мест массового отдыха населения"
	всего
	790,94
	790,94
	0,0
	Выполнено

	

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	республиканский бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	790,94
	790,94
	0,0
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	
	














Приложение № 5
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Козловского муниципального округа
Чувашской Республики
Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Козловского муниципального округа, подпрограмм муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики (программ)
	N
пп
	Наименование целевого индикатора и показателя
	Единица измерения
	Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики (программы)
	Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии)
	Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Козловского муниципального округа, подпрограмма муниципальной программы Козловского муниципального округа (программы) текущий год (план)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному<*>
	отчетный год
	
	

	
	
	
	
	первоначальный план
	уточненный план
	факт
	
	

	
	Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики
 «Развитие земельных и имущественных отношений»

	Цель 1 - создание полных и актуальных сведений об объектах недвижимости и информационное наполнение Единого муниципального реестра недвижимости

	11.
	Уровень актуализации реестра муниципального имущества Козловского муниципального округа Чувашской Республики (нарастающим итогом)
	м Процентов
	100
	100
	100
	100
	-
	100

	22.
	Доля зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, учтенных в реестре муниципального имущества Козловского муниципального округа Чувашской Республики с координатным описанием
	м Процентов
	100
	100
	100
	100
	-
	100

	33.
	Количество объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, расположенных в кадастровом квартале и учтенных в Едином государственном реестре недвижимости (далее также - ЕГРН), в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы (далее также - ККР)
	м Единиц
	0
	0
	0
	0
	-
	0

	44.
	Доля площади земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право собственности Козловского муниципального округа  Чувашской Республики, в общей площади земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Козловского муниципальнного округа  Чувашской Республики
	ППроцентов
	75
	100
	
	84
	-
	100

	Цель 2 - повышение эффективности управления муниципальным имуществомКозловского муниципального округа Чувашской Республики

	1.
	Уровень актуализации кадастровой стоимости объектов недвижимости, в том числе земельных участков
	Процентов
	100 
	      100
	100
	100
	-
	100

	Цель 3 - обеспечение эффективного функционирования муниципального сектора экономики муниципальным имуществом
Козловского муниципального округа Чувашской Республики

	1.
	Обеспечение контроля за эффективным использованием и сохранностью муниципального имущества Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	Процентов
	75
	100
	100

	      85
	-
	100

	
	Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики 
«Комплексное развитие сельских территорий в  Козловском муниципальном округе Чувашской Республики»

	1.
	Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктов
	Процентов
	31,7
	32
	32
	0
	-
	32

	2.
	Количество проектов, реализованных по программе инициативного бюджетирования
	Процентов
	32
	41
	41
	41
	-
	41

	
	Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики»

	
	Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

	1.
	Доля граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом
	П%
	52,1
	55,0
	57,9
	60,8
	70,0
	80,0

	2.
	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	П%
	85
	86
	87
	88
	88,5
	89

	
	Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики 
«Содействие занятости населения Козловского муниципального округа Чувашской Республики»

	Цель 1 – создание правовых и экономических условий, способствующих эффективному развитию рынка труда

	1.
	Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год
	%
	0,34
	0,3
	0,3
	0,43
	+0,13
	0,3

	
	Цель 2 - создание условий для формирования культуры безопасного труда и повышение эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности

	1.
	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более в расчете на 1 тыс. работающих
	%
	0
	1
	1
	       0
	-1
	1,0

	
	Цель 3 - повышение эффективности регулирования процессов использования трудовых ресурсов и обеспечение защиты трудовых прав граждан, обеспечение реализации права граждан на защиту от безработицы.

	1.
	Коэффициент напряженности на рынке труда в среднем за год
	КПМ
	0,15
	0,5
	0,5
	0,23
	-0,27
	0,5

	
	Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики 
«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Козловского муниципального округа Чувашской Республики»

	Цель 1 – повышение безопасности жизнедеятельности населения и снижение 
социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий

	1.
	Доля населения, проживающего на территории Козловского  муниципального округа Чувашской Республики, в которых развернута «Система-112», в общей численности населения   Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	процентов
	40
	50
	50
	50
	-
	

	Цель 2 – повышение уровня готовности в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

	2.
	Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах
	единиц
	24
	24
	24
	24
	-
	24

	Цель 3 – создание и развитие комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

	3.
	Готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
	процентов
	94,2
	100
	100,0
	100,0
	-
	100

	Цель 4 – повышение уровня защищенности населения и территорий от угрозы воздействия
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

	4.
	Снижение количества населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах, происшествиях на водных объектах
	человек
	0
	0
	0
	      0
	-
	0

	Цель 5 – укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности
граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений

	5.
	Количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, подготовленных средствами массовой информации
	единиц
	14
	13
	13
	15
	-
	13

	
	Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в  Козловском муниципальном округе Чувашской Республики»

	1.
	Индекс производства продукции сельского хозяйства и хозяйствах всех категорий
	процентов
	97,2
	102,7
	102,7
	116,1
	-
	102,9

	2.
	Рентабельность сельскохозяйственных организаций
	процентов
	15,7
	15,7
	15,7
	20,0
	-
	21,5

	3.
	Индекс производительности труда
	процентов
	104,1
	104,1
	104,8
	105,5
	-
	100

	4.
	Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия
	процентов
	100
	100
	100
	100
	-
	100

	
	Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики 
«Развитие транспортной системы Козловского муниципального округа Чувашской Республики»

	1.
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Козловского муниципального округа, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту
	км
	2,348
	2,348
	2,348
	2,348
	-
	8,171

	2.
	Снижение транспортного рискаработников
	человек
	5
	5
	5
	5
	-
	5

	
	Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

	1.
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Козловского муниципального округа, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту
	км
	2,348
	2,348
	2,348
	2,348
	-
	8,171

	
	Подпрограмма «Безопасность дорожного движения»

	1.
	Снижение транспортного риска
	%
	100
	100
	100
	100
	-
	100

	
	Подпрограмма «Пассажирский транспорт»

	1.
	Количество перевезенных транспортом общего пользования пассажиров
	тыс. чел.
	95,2
	95,2
	95,2
	95,2
	-
	96,2

	
	Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики 
«Развитие потенциала муниципального управления»

	1.
	Удовлетворенность граждан качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере муниципальной регистрации актов гражданского состояния
	процентов от общего числа опрошенных
	92,0
	93,0
	93,0
	93,0
	-
	94,0

	2.
	Доля муниципальных нормативных правовых актов Козловского муниципального округа, направленных в уполномоченный орган в порядке, установленном для организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики
	процентов от общего числа принятых
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	-
	100,0

	
	Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в Козловском районе"

	1.
	Количество муниципальных служащих Козловского муниципального округа (далее также - муниципальные служащие), прошедших дополнительное профессиональное образование
	человек
	2
	2
	2
	2
	-
	2

	2.
	Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из кадрового резерва органов местного самоуправления Козловского района
	процентов
	50
	50
	50
	50
	-
	50

	3.
	Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет
	процентов
	12
	3
	3
	3
	-
	3

	4.
	Доля муниципальных служащих, оценивших условия и результаты своей работы, морально-психологический климат в коллективе не ниже оценки "удовлетворительно"
	процентов от числа опрошенных
	80
	80
	80
	80
	-
	80

	
	Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции"

	1.
	Количество зарегистрированных актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действий
	единиц в год
	570
	570
	570
	570
	-
	570

	Подпрограмма "Противодействие коррупции"

	1.
	Количество закупок товаров, работ, услуг заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в отношении которых проведен мониторинг
	процедур закупок
	70
	75
	75
	75
	-
	100

	2.
	Доля муниципальных служащих Козловского муниципального округа, осуществляющих в соответствии с должностными обязанностями закупки, прошедших в установленные сроки обучение по программам повышения квалификации в сфере закупок, включающим вопросы по антикоррупционной тематике
	процентов
	20
	20
	20
	20
	-
	20

	3.
	Доля подготовленных нормативных правовых актов Козловского муниципального округа, регулирующих вопросы противодействия коррупции, отнесенных к органу местного самоуправления
	процентов
	100
	100
	100
	100
	-
	100

	4.
	Доля лиц, замещающих муниципальные должности Козловского муниципального округа и муниципальных служащих, в отношении которых лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления, ежегодно проводится анализ представленных ими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей
	процентов
	100
	100
	100
	100
	-
	100

	5.
	Доля лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления Козловского муниципального округа, прошедших обучение по антикоррупционной тематике
	процентов
	100
	100
	100
	100
	-
	100

	6.
	Доля лиц, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых опубликованы, в общем количестве лиц, обязанных представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащие опубликованию
	процентов
	100
	100
	100
	100
	-
	100

	7.
	Количество муниципальных служащих Козловского муниципального округа Чувашской Республики, прошедших обучение по программам повышения квалификации, в которые включены вопросы по антикоррупционной тематике
	человек
	2
	2
	2
	2
	-
	2

	8.
	Доля муниципальных служащих Козловского муниципального округа, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни должностей, утвержденные нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Козловского муниципального округа, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции
	процентов
	100
	100
	100
	100
	-
	100

	9.
	Количество информационно-аналитических материалов и публикаций на тему коррупции и противодействия коррупции, размещенных в средствах массовой информации, распространяемых на территории Козловского муниципального округа
	единиц
	2
	2
	2
	2
	-
	2

	
	Муниципальная программа Козловского муниципального округа «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики»

	1.
	Уменьшение объемов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников и зарегистрированного на территории Козловского МО автомобильного транспорта в расчете на единицу валового регионального продукта
	тыс. тонн
	293
	312
	312
	312
	-
	312

	2.
	Увеличение доли использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся в процессе производства и потребления отходов
	процентов
	30
	50
	50
	50
	-
	50

	3.
	Увеличение доли площади территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики, занятой особо охраняемыми природными территориями, в общей площади территории Чувашской Республики
	процентов
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	-
	1,5

	4.
	Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений об ограничениях, связанных с особыми условиями использования всех особо охраняемых природных территорий регионального значения, расположенных на территории Козловского муниципального округа
	процентов
	100
	100
	100
	100
	-
	100

	5.
	Увеличение доли расходов консолидированного бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики на охрану окружающей среды в общем объеме средств, поступивших в бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду, денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды, сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде
	процентов
	20
	38
	38
	38
	-
	38

	
	Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики»

	1.
	Уменьшение объемов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников и зарегистрированного на территории Козловского МО автомобильного транспорта в расчете на единицу валового регионального продукта
	тыс. тонн
	293
	312
	312
	       312
	-
	312

	2.
	Увеличение доли использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся в процессе производства и потребления отходов
	процентов
	30
	50
	50
	      50
	-
	50

	3.
	Увеличение доли площади территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики, занятой особо охраняемыми природными территориями, в общей площади территории Чувашской Республики
	процентов
	1,5
	1,5
	       1,5
	      1,5
	-
	1,5

	4.
	Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений об ограничениях, связанных с особыми условиями использования всех особо охраняемых природных территорий регионального значения, расположенных на территории Козловского муниципального округа
	процентов
	100
	       100
	      100
	     100
	-
	100

	5.
	Увеличение доли расходов консолидированного бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики на охрану окружающей среды в общем объеме средств, поступивших в бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду, денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды, сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде
	процентов
	20
	38
	38
	38
	-
	38

	Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики 
«Развитие туризма и индустрии гостеприимства»

	Цель 1 - увеличение объектов инженерной и туристической инфраструктуры

	
1
	Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости
	Ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Цель 2 - повышение конкурентоспособности туристско-рекреационной территории на туристических рынках

	1
	Объем туристских услуг, оказанных туристскими организациями в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики (ежегодно)
	Млн. руб.
	1,8
	2,0
	2,0
	2,1
	+0,1
	3,0

	Цель 3 - усиление социальной роли туризма, в том числе приоритетных направлений развития туризма

	1
	Количество школьников, направленных в туристические поездки по Чувашии и регионам России
	Человек
	55
	60
	60
	62
	+2
	80

	Цель 4 - продвижение туристского продукта на туристских рынках

	1
	Объем платных услуг, оказанных коллективными средствами размещения в Козловском муниципальном округе (ежегодно)
	Млн. руб.
	0,87
	1,0
	1,0
	0,95
	-0,05
	1,5

	Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики 
«Экономическое развитие Козловского муниципального округа  Чувашской Республики»

	Цель 1 - формирование конкурентоспособной экономики и совершенствование институциональной среды, обеспечивающей 
благоприятные условия для привлечения инвестиций, развития бизнеса и предпринимательских инициатив в Козловском муниципальном округе Чувашской Республике

	1
	Среднемесячная заработная плата одного работника
	рублей
	49018
	53500
	53500
	55173,5
	+1673,5
	61100

	2
	Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 
	% к предыдущему году
	98,7
	103,0
	103,0
	103,8
	+0,8
	103,5

	3
	Количество предоставленных земельных участков для реализации инвестиционных проектов;
	единиц
	5
	2
	2
	4
	
	2

	4
	Доля нормативных правовых актов Козловского муниципального округа Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, по которым проведена оценка регулирующего воздействия
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	
	100,0

	5
	Количество проведенных мероприятий с участием представителей бизнеса, потенциальных инвесторов
	единиц
	2
	2
	2
	2
	
	2

	6
	Доля выполненных требований стандарта развития конкуренции в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики
	%
	100
	100,0
	100,0
	100
	
	100,0

	7
	Участие Козловского муниципального округа в конкурсах
	единиц
	1
	1
	1
	2
	
	1

	8
	Количество создаваемых рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов
	единиц
	40
	45
	45
	40
	
	48

	[bookmark: sub_11022]Цель 2 - обеспечение эффективного функционирования системы муниципального стратегического управления

	1
	Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленном производстве
	%
	71,9
	102,5
	102,5
	101,1
	
	103,5

	2
	Бюджетная эффективность закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	Тыс.руб
	6
	5,0
	5,0
	7
	
	5,0

	3
	
Количество проведенных мероприятий по совершенствованию проектной деятельности
	Ед.
	1
	1
	1
	1
	
	1

	4
	Количество разработанной Стратегии социально-экономического развития Козловского муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года
	Ед.
	1
	х
	х
	1
	
	х

	Цель 3 - создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Козловском муниципального округе 
Чувашской Республике на основе формирования эффективных механизмов его муниципальной поддержки; увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых

	


1

	Рост числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
деятельность на территории Козловского 
муниципального округа Чувашской Рес
публики
	% к
предыдущему году
	102,6
	102,2
	102,2
	105,1
	+3,1
	102,5

	


2
	Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства (включая индиви
дуальных предпринимателей) в расчете 
на 1 тыс. человек населения
	единиц
	30,2
	28,2
	28,2
	32
	+3,8
	28,5

	3
	Количество проведенных конкурсов (среди субъектов МСП, народных промыслов)

	единиц
	1
	1
	1
	2
	+1
	1

	4
	Количество оказанных консультаций гражданам по вопросу регистрации деятельности в форме самозанятости
	единиц
	14
	12
	12
	16
	+4
	12

	Цель 4 - повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка и системы защиты прав потребителей,
создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные товары и услуги

	1
	Оборот розничной торговли на душу населения
	тыс. рублей
	86,7
	86,9
	86,9
	98,3
	+11,4
	89,5

	2
	Обеспеченность населения:
	
	
	
	
	
	
	

	
	площадью стационарных объектов на 1000 жителей
	кв. метров
	1100
	1100
	1100
	1100
	
	1150

	
	площадью нестационарных объектов на 10000 жителей
	кв. метров
	16,5
	16,3
	16,3
	16,4
	+0,1
	16,4

	3
	Создание новых рабочих мест на объектах потребительского рынка
	единиц
	20
	22
	22
	24
	+2
	30

	4
	Введение новых объектов потребительского рынка
	единиц
	4
	4
	4
	4
	
	7

	5
	Представленность продукции местного производства в основных группах товаров, производимых в республике
	%
	70
	71,0
	71,0
	71,0
	
	71,5

	6
	Количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей
	единиц
	8
	10
	10
	7
	-3
	9

	Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и
муниципальным долгом Козловского муниципального округа Чувашской Республики»

	1.
	Отношение дефицита бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики к доходам бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений)
	процентов
	0,0
	2,3
	-
	Изменение остатков на счетах по учету средств бюджета
	0,0

	2.
	Средний показатель качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	баллов
	85,5
	
	
	
	

	3.
	Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики в расходах бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	процентов
	0,0
	0,0
	-
	-
	0,0

	4.
	Отношение муниципального долга Козловского муниципального округа Чувашской Республики к доходам бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики (без учета объема безвозмездных поступлений)
	процентов
	0,0
	0,0
	-
	-
	0,0

	5.
	Прирост поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики по отношению к году, предшествующему отчетному (в сопоставимых условиях)
	процентов
	0,3
	0,2
	66,7
	Обусловлено снижением неналоговых доходов в 2,1 раза, в том числе:
по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – в 5,1 раза в  связи с исключением постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 07.05.2025 № 249 из расчета норматива финансового обеспечения госгарантий на получение образования расходов на оплату услуг сторонних организаций по ведению учета и составлению отчетности за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, которые до 2025 года поступали в бюджет; 
доходам от продажи материальных и нематериальных активов – в 3,8 раза;
поступлениям по штрафам, санкциям – в 3,4 раза в связи с в связи с оплатой в 2024 году решения Арбитражного суда Чувашской Республики в пользу Волжско-Камского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по возмещению вреда, причиненного почве
	0,3

	Комплекс процессных мероприятий «Организация и управление бюджетным процессом и повышение его открытости»

	1.
	Обеспечение финансирования принятых расходных обязательств бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики в полном объеме
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	-
	100,0

	2.
	Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики и муниципальных учреждений Козловского муниципального округа Чувашской Республики по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда, оплате коммунальных услуг и уплате налогов и сборов
	процентов
	0,0
	0,0
	-
	-
	0,0

	3.
	Соблюдение установленных Кабинетом Министров Чувашской Республики нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Чувашской Республики
	процентов
	24,5
	22,1
	90,2
	Норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Козловского муниципального округа Чувашской Республики не превысил норматив, установленный Кабинетом Министров Чувашской Республики от 04.12.2024 №1279-р 
	24,5

	4.
	Размещение аналитической информации о составлении и исполнении бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики в доступном для населения формате
	процентов
	100,0
	100,0
	100,0
	-
	100,0

	Комплекс процессных мероприятий «Повышение доходной базы бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики»

	1.
	Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики (к предыдущему году)
	процентов
	93,7
	91,6
	97,8
	Обусловлено снижением неналоговых доходов в 2,1 раза, в том числе:
по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – в 5,1 раза в  связи с исключением постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 07.05.2025 № 249 из расчета норматива финансового обеспечения госгарантий на получение образования расходов на оплату услуг сторонних организаций по ведению учета и составлению отчетности за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, которые до 2025 года поступали в бюджет; 
доходам от продажи материальных и нематериальных активов – в 3,8 раза;
поступлениям по штрафам, санкциям – в 3,4 раза в связи с в связи с оплатой в 2024 году решения Арбитражного суда Чувашской Республики в пользу Волжско-Камского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по возмещению вреда, причиненного почве
	93,7

	2.
	Отношение общей суммы предоставленных налоговых льгот к сумме налоговых доходов бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	процентов
	0,3
	0,0
	-
	По предварительной оценке предоставленных налоговых льгот к сумме налоговых доходов бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики сумма предоставленных налоговых льгот за 2025 год составит 680,0 тыс. рублей, что составляет 0,0% к сумме налоговых доходов бюджета за 2025 год (205312,9 тыс. рублей)
	0,3

	Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Козловского муниципального округа Чувашской Республики»


	1.
	Доля расходов на обслуживание муниципального долга Козловского муниципального округа Чувашской Республики в объеме расходов бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики
	процентов
	0,0
	0,0
	-
	-
	0,0

	2.
	Уровень долговой нагрузки по рыночным заимствованиям Козловского муниципального округа Чувашской Республики
	процент
	0,0
	0,0
	-
	-
	0,0

	Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики
«Молодёжь Козловского муниципального округа Чувашской Республики»

	Цель 1 – создание условий для формирования у молодёжи гражданской идентичности и высокого патриотического сознания

	1
	Доля граждан, охваченных мероприятиями по патриотическому воспитанию


	процентов
	7
	8
	8
	8
	
	9

	Цель 2 – повышение роли добровольчества (волонтёрства), формирование и распространение добровольческих (волонтёрских) практик среди молодёжи в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики

	1
	Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность
	процентов
	8
	9
	9
	9
	
	10

	2
	Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтёрства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую)деятельность
	процентов
	0,2
	0,3
	0,3
	0,3
	
	0,4

	Цель 3 – повышение эффективности молодёжной политики в интересах инновационного социально – ориентированного развития в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики

	1
	Доля молодёжи от 14 до 35 лет (включительно), охваченной молодёжными проектами и программами
	процентов
	1,1
	1,3
	1,3
	1,3
	
	1,4

	Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики
«Развитие физической культуры и спорта в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики»

	Цель 1 - создание условий, обеспечивающих развитие системы физической культуры и спорта путем пропаганды здорового образа жизни, повышение массовости занятий ФКиС среди всех возрастных групп населения, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья

	1
	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

	процентов
	93,41
	93,78
	93,78
	93,78
	
	94,28

	2
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом
	процентов
	18,2
	19
	19
	19
	
	20,5

	3
	Уровень удовлетворенности граждан созданными условиями для занятий физической культурой и спортом
	процентов
	61,04
	61,79
	61,79
	61,79
	
	63,79

	Цель 2 - увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

	1
	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом
	процентов
	64,7
	65,0
	65,0
	65,0
	
	66,0

	2
	Доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории
	процентов
	83,9
	84,5
	84,5
	84,5
	
	84,9

	3
	Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории
	процентов
	52,4
	57,5
	57,5
	57,5
	
	60

	4
	Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории
	процентов
	24,1
	28,3
	28,3
	28,3
	
	31,7

	5
	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом
	процентов
	63,1
	63,3
	63,3
	63,3
	
	65,2

	6
	Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
	процентов
	46,3
	46,9
	46,9
	46,9
	
	47,1

	7
	Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выпол-нении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физ-культурно-спортивного ком-плекса "Готов к труду и обо-роне" (ГТО)
	процентов
	71,1
	76,5
	76,5
	76,5
	
	76,8

	Цель 3 - повышение конкурентоспособности спортсменов Козловского муниципального округа Чувашской Республики на всероссийских и
республиканских спортивных соревнованиях

	1
	Доля спортсменов Козловского МО Чувашской Республики, принявших участие во всероссийских и республиканских соревнованиях, в общей численности занимающихся в спортивных учреждениях
	процентов
	12,6
	13,0
	13,0
	13,0
	
	13,5

	2.
	Количество подготовленных спортсменов Козловского МО Чувашской Республики - членов спортивных сборных команд Чувашской Республики
	процентов
	10
	11
	11
	11
	
	13

	3.
	Количество штатных работников в сфере физической культуры и спорта
	процентов
	58,9
	60,0
	60,0
	60,0
	
	60,0

	4.
	Доля субъектов физической культуры и спорта в Чувашской Республике (юридических лиц), интегрированных в единую цифровую среду, в общем количестве таких субъектов
	процентов
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0
	
	65,0

	
	Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики
«Развитие образования в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики"

	11.
	Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования
	%
	85,0
	85,0
	85,0
	85,0
	0
	0

	22.
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	0
	0

	33.
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	0
	0

	44.
	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	0
	0

	55.
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
	
	82,0
	82,0
	82,0
	82,0
	0
	0

	66.
	Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0

	77.
	Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	0
	0

	
	Региональный проект «Педагоги и наставники» муниципальной программы Козловского МО Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском МО Чувашской Республике»

	1.
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	0
	0

	22.
	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	0
	0

	
	Комплекс процессных мероприятий«Обеспечение деятельности организаций в сфере образования» муниципальной программы Козловского МО Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском МО Чувашской Республики»

	11.
	Обеспечение деятельности  (оказание услуг) муниципальных учреждений
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	0
	0

	22.
	Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	0
	0

	.3.
	Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	0
	0

	.4.
	Обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных организаций
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	0
	0

	55.
	Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	0
	0

	
	Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования» муниципальной программы Козловского МО Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском МО Чувашской Республики»

	11.
	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
	
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	0
	0

	22.
	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	0
	0

	
	Комплекс процессных мероприятий  «Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования» муниципальной программы Козловского МО Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском МО Чувашской Республики»

	1
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	0
	0

	
	Комплекс процессных мероприятий  «Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения» муниципальной программы Козловского МО Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском МО Чувашской Республики»

	11.
	Стипендии Главы Чувашской Республики обучающимся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Чувашской Республики, и детям, проживающим на территории Чувашской Республики, получающим образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования), являющимся членами семей участников специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	0
	0

	
	Комплекс процессных мероприятий  «Модернизация системы воспитания детей» муниципальной программы Козловского МО Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском МО  Чувашской Республики»

	11.
	Организация отдыха детей в загородных, пришкольных и других лагерях
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	0
	0

	
	Комплекс процессных мероприятий  «Меры социальной поддержки» муниципальной программы Козловского МО Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском МО  Чувашской Республики»

	11.
	Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Чувашской Республики
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	0
	0

	22.
	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Чувашской Республики, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, являющихся членами семей лиц, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	0
	0

	33.
	Организация льготного питания для отдельных категорий учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	0
	0

	44.
	Расходы, связанные с освобождением от платы (установлением льготного размера платы), взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	0
	0

	55.
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	0
	0

	66.
	Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания детей из многодетных малоимущих семей, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	0
	0

	
	Комплекс процессных мероприятий  «Обеспечение реализации муниципальной программы Козловского муниципальном округе Чувашской Республики» муниципальной программы Козловского МО Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском МО  Чувашской Республики»

	11.
	Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	0
	0

	
	Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики 
"Социальная поддержка граждан в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики"

	1.
	Доля граждан, получивших социальные меры поддержки от общего количества граждан, имеющих право на их предоставление
	процентов
	100
	100
	100
	100
	-
	100

	
	Комплекс процессных мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

	1.
	Доля получателей социальных услуг, проживающих в Козловском муниципальном округе в общей численности населения Козловского муниципального округа
	процентов
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	-
	0,9

	2.
	Количество граждан, нуждающихся в предоставлении ежемесячной компенсации расходов на оплату жилого помещения, коммунальных услуг
	человек
	144
	130
	130
	130
	-
	130

	3.
	Количество граждан, получающих пенсию за выслугу лет
	человек
	3
	24
	24
	24
	-
	24

	
	Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики 
«Обеспечение  граждан в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем»

	
	Подпрограмма «Поддержка строительства жилья в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики»

	1.
	Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты
	семей
	12
	3
	3
	     3
	-
	15

	2.
	Количество многодетных семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты 
	семей
	3
	5
	5
	     5
	-
	0

	
	Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

	1.
	Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений   
	человек
	13
	11
	11
	      11
	-
	7

	
	Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики 
«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»

	1.
	Доля населения граждан, обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения
	процентов
	85
	87
	87
	    87
	-
	

	2.
	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении водопроводной сети
	процентов
	80
	80
	80
	80
	-
	

	3.
	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт  
	процентов
	0
	4
	4
	4
	-
	

	4.
	Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
	процентов
	0
	0
	0
	0
	-
	

	
	Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики 
«Развитие транспортной системы Козловского муниципального округа Чувашской Республики»

	1.
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Козловского муниципального округа, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту
	км
	4,833
	4,833
	4,833
	4,833
	-
	4,441

	2.
	Снижение транспортного рискаработников
	человек
	5
	5
	5
	5
	-
	5

	
	Муниципальный ведомственный проект «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»

	1.
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Козловского муниципального округа, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту
	км
	4,833
	4,833
	4,833
	4,833
	-
	4,441

	
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие автомобильного и городского транспорта»

	1.
	Количество перевезенных транспортом общего пользования пассажиров
	тыс. чел.
	96,2
	96,2
	96,2
	96,2
	-
	97,2

	Муниципальная программа Козловского муниципального округа  Чувашской  Республики
"Формирование современной городской среды на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики"

	Муниципальный  ведомственный проект «Содействие благоустройству муниципального образования»

	1.
	Содействие благоустройству муниципального образования
(количество благоустроенных  общественных территорий) 
	ед.
	2
	2
	2
	2
	0
	-

	Муниципальный  ведомственный проект «Обустройство мест массового отдыха населения»

	1
	Обустройство мест массового отдыха населения 
(количество благоустроенных  общественных территорий)
	проц.
	59
	71
	71
	71
	0
	-

	Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

	1
	Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики 
(количество благоустроенных  общественных территорий с нарастающим итогом)
	ед.
	10
	12
	12
	12
	0
	-



	Муниципальная программа «Развитие культуры в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики»

	Цель 1. Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры до 340 тыс. ед. к концу 2035 года»

	1.1
	Количество проведенных мероприятий по комплектованию книжных фондов муниципальных библиотек
	Единиц
	0
	1
	1
	1
	-
	2

	1.2
	Прирост участников клубных формирований
	Процент
	105
	110
	110
	110
	-
	112

	1.3
	Доля принятых в муниципальные архивы документов организаций - источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему
	Процент
	100
	100
	100
	100
	-
	100

	1.4
	Доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием
	Процент
	44
	47
	47
	47
	-
	53

	1.5
	Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год)
	Человек 
	7,16
	7,18
	7,18
	7,18
	-
	7,20

	1.6
	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Чувашской Республике
	Процент
	80,6
	80,6
	80,6
	80,6
	-
	80,6

	1.7
	Прирост посещений, книговыдачи общедоступных библиотек, а также культурно-массовых мероприятий в
Козловском муниципальном округе
	Процент
	109
	110
	110
	110
	-
	112

	Цель 2. «Повышение уровня сохранности объектов культурного наследия и развития инфраструктуры в сфере культуры»

	2.1
	Количество восстановленных воинских захоронений
	Единиц
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	2.2
	Количество установленных мемориальных знаков
	Единиц
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	2.3
	Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации (за исключением утраченных)
	Процент
	18,1
	18,1
	18,1
	18,1
	-
	18,1

	Цель 3 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики, гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений и доведение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Чувашской Республике, до 85,5 % к концу 2035 года»

	3.1
	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики
	Процент
	81,4
	81,5
	81,5
	81,5
	81,5
	81,6

	3.2
	Количество выявленных межэтнических и межрелигиозных конфликтов
	Единиц
	0
	0
	0
	0
	-
	0
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