Приложение N 9
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Алатырского муниципального округа

# Отчет
о реализации ведомственных целевых программ Алатырского муниципального округа и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Алатырского муниципального округа» Алатырского муниципального округа за 2024 год

| N пп | Наименование муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа), ведомственной целевой программы Алатырского муниципального округа, основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия(1) | Примечание(2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Алатырского муниципального округа «Формирование современной городской среды на территории Алатырского муниципального округа» | выполнено | Результаты достигнуты |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | выполнено | Результаты достигнуты |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Содействие благоустройству населенных пунктов | выполнено | Результаты достигнуты |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | выполнено | Результаты достигнуты |

(1) Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

(2) Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа) представляются пояснения причин недостижения.

Приложение N 10

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Алатырского муниципального округа

# Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа подпрограмм муниципальной программы Алатырского муниципального округа (программ)

| N пп | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа, подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа (программы) |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа, подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа (программы) на текущий год (план) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | первоначальный план | уточненный план | факт |  |  |  |
|  | Муниципальная программа Алатырского муниципального округа «Формирование современной городской среды на территории Алатырского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество населенных пунктов муниципальных образований, улучшивших эстетический облик | Ед. | 2023 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 2023 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 2. | Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий | % | 2023 | 30 | 30 | 30 |  |  | 30 |

* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение N 11

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Алатырского муниципального округа

# Отчет
об использовании бюджетных ассигнований  бюджета Алатырского муниципального округа на реализацию муниципальной программы Алатырского муниципального округа

| Статус | Наименование муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, программы) | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, программы) |
| Муниципальная программа Алатырского муниципального округа | Муниципальная программа Алатырского муниципального округа «Формирование современной городской среды на территории Алатырского муниципального округа» | 24384811,03 | 24384811,03 | 71 473 140,04 | 71 473 140,04 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | «Благоустройство дворовых и общественных территорий» | 24384811,03 | 24384811,03 | 71 473 140,04 | 71 473 140,04 |

Приложение N 12

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Алатырского муниципального округа

# Информация 
о финансировании реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа за счет всех источников финансирования за 2024 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей* | Фактические расходы, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Алатырского муниципального округа | "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики" | всего | 24384811,03 | 24384811,03 |
|  |  | федеральный бюджет | 1922597,26 | 1922597,26 |
|  |  | республиканский бюджет | 13594,10 | 13594,10 |
|  |  | местные бюджеты | 22448619,63 | 22448619,63 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 (Программа) | "Благоустройство дворовых и общественных территорий" муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики" | всего | 24384811,03 | 24384811,03 |
|  |  | федеральный бюджет | 1922597,26 | 1922597,26 |
|  |  | республиканский бюджет | 13594,10 | 13594,10 |
|  |  | местные бюджеты | 22448619,63 | 22448619,63 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |

──────────────────────────────

* В соответствии с муниципальной программой Алатырского муниципального округа.

** Кассовые расходы федерального бюджета,  бюджета Алатырского муниципального округа, местных бюджетов, территориального государственного внебюджетного фонда Алатырского муниципального округа, внебюджетные источники.

Приложение N 13
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Алатырского муниципального округа

# Информация
о финансировании реализации ведомственных целевых программ Алатырского муниципального округа и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Алатырского муниципального округа "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики"  за счет всех источников финансирования за 2024  год

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, ведомственных целевых программ Алатырского муниципального округа, основного мероприятия (мероприятия), целевого показателя (индикатора) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Единица измерения | Фактические данные за год, предшествующий отчетному* | Данные за отчетный год |  |  |  | Плановые данные на очередной финансовый год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | главный распорядитель средств бюджета | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (группа и подгруппа) вида расходов |  |  |  | план** | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт*** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики" | отдел строительства, архитектуры, дорожного и жкх | х | x | А51000000 | x | всего | тыс. рублей | 9242698,96 | # 24384811,03 | 24384811,03 | 24384811,03 | 24384811,03 | 5845630,05 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей | 1995364,20 | # 1922597,26 | 1922597,26 | 1922597,26 | 1922597,26 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет | тыс. рублей | 14108,80 | # 13594,10 | 13594,10 | 13594,10 | 13594,10 | 0,00 |
|  |  |  | x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 7233225,96 | # 22448619,63 | 22448619,63 | 22448619,63 | 22448619,63 | 5845630,05 |
|  |  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0 | # 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Количество населенных пунктов муниципальных образований, улучшивших эстетический облик | x | x | x | x | x | x | ед | 0 | 5 | х | x | 5 | 5 |

──────────────────────────────

* В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

** В соответствии с муниципальной программой Алатырского муниципального округа.