
Приложение N 9
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Алатырского муниципального округа
Отчет
о реализации ведомственных целевых программ Алатырского муниципального округа и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Алатырского муниципального округа» Алатырского муниципального округа за 2024 год

	N пп
	Наименование муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа), ведомственной целевой программы Алатырского муниципального округа, основного мероприятия
	Сведения о выполнении соответствующего мероприятия(1)
	Примечание(2)

	1
	2
	3
	4

	
	Муниципальная программа Алатырского муниципального округа «Формирование современной городской среды на территории Алатырского муниципального округа»
	выполнено
	Результаты достигнуты

	
	Подпрограмма 1  «Благоустройство дворовых и общественных территорий»
	выполнено
	Результаты достигнуты

	1.1.
	Основное мероприятие 1  Содействие благоустройству населенных пунктов
	выполнено
	Результаты достигнуты

	1.2
	Основное мероприятие 2 Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»
	выполнено
	Результаты достигнуты

	
	
	
	


[bookmark: sub_111111] (1) Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".
[bookmark: sub_111222](2) Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа) представляются пояснения причин недостижения.









Приложение N 10
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Алатырского муниципального округа
Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа подпрограмм муниципальной программы Алатырского муниципального округа (программ)


	N пп
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа, подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа (программы)
	Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)
	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа, подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа (программы) на текущий год (план)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному*
	отчетный год
	
	

	
	
	
	
	первоначальный план
	уточненный план
	факт
	
	

	
	Муниципальная программа Алатырского муниципального округа «Формирование современной городской среды на территории Алатырского муниципального округа»

	
	

	1.
	Количество населенных пунктов муниципальных образований, улучшивших эстетический облик
	Ед.
	2023
	2
	2
	2
	
	2

	
	Количество благоустроенных общественных территорий
	Ед.
	2023
	1
	1
	1
	
	1

	2.
	Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий
	%
	2023
	30
	30
	30
	
	30



[bookmark: sub_7777]* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.
Приложение N 11
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Алатырского муниципального округа
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований  бюджета Алатырского муниципального округа на реализацию муниципальной программы Алатырского муниципального округа





		Статус
	Наименование муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, программы)
	Расходы, тыс. рублей

	
	
	план расходов на отчетный год
	фактические расходы за отчетный год
	план расходов с начала реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, программы)
	фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, программы)

	Муниципальная программа Алатырского муниципального округа
	Муниципальная программа Алатырского муниципального округа «Формирование современной городской среды на территории Алатырского муниципального округа»
	24384811,03
	24384811,03
	71 473 140,04
	71 473 140,04

	Подпрограмма 1 (программа 1)
	«Благоустройство дворовых и общественных территорий»
	24384811,03
	24384811,03
	71 473 140,04
	71 473 140,04















Приложение N 12
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Алатырского муниципального округа

Информация 
о финансировании реализации муниципальной программы Алатырского муниципального округа за счет всех источников финансирования за 2024 год

	[bookmark: sub_7111623]Статус
	Наименование муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа), программы
	Источники финансирования
	План, тыс. рублей*
	Фактические расходы, тыс. рублей**

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Алатырского муниципального округа
	"Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики"
	всего
	24384811,03
	24384811,03

	
	
	федеральный бюджет
	1922597,26
	1922597,26

	
	
	республиканский бюджет 
	13594,10
	13594,10

	
	
	местные бюджеты
	22448619,63
	22448619,63

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 1 (Программа)
	"Благоустройство дворовых и общественных территорий" муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики"
	всего
	24384811,03
	24384811,03

	
	
	федеральный бюджет
	1922597,26
	1922597,26

	
	
	республиканский бюджет 
	13594,10
	13594,10

	
	
	местные бюджеты
	22448619,63
	22448619,63

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00


──────────────────────────────
[bookmark: sub_8888]* В соответствии с муниципальной программой Алатырского муниципального округа.
[bookmark: sub_9999]** Кассовые расходы федерального бюджета,  бюджета Алатырского муниципального округа, местных бюджетов, территориального государственного внебюджетного фонда Алатырского муниципального округа, внебюджетные источники.

Приложение N 13
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Алатырского муниципального округа

Информация
о финансировании реализации ведомственных целевых программ Алатырского муниципального округа и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Алатырского муниципального округа "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики"  за счет всех источников финансирования за 2024  год


	Статус
	Наименование подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа, ведомственных целевых программ Алатырского муниципального округа, основного мероприятия (мероприятия), целевого показателя (индикатора)
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Код бюджетной классификации
	Источники финансирования
	Единица измерения
	Фактические данные за год, предшествующий отчетному*
	Данные за отчетный год
	Плановые данные на очередной финансовый год

	
	
	
	главный распорядитель средств бюджета
	раздел, подраздел
	целевая статья расходов
	группа (группа и подгруппа) вида расходов
	
	
	
	план**
	сводная роспись на 1 января
	сводная роспись на 31 декабря
	факт***
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	[bookmark: _GoBack]Подпрограмма 1
	Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики"
	отдел строительства, архитектуры, дорожного и жкх
	х
	x
	А51000000
	x
	всего
	тыс. рублей
	9242698,96
	24384811,03
	24384811,03
	24384811,03
	24384811,03
	5845630,05

	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	тыс. рублей
	1995364,20
	1922597,26
	1922597,26
	1922597,26
	1922597,26
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	республиканский бюджет 
	тыс. рублей
	14108,80
	13594,10
	13594,10
	13594,10
	13594,10
	0,00

	
	
	
	x
	x
	x
	x
	местные бюджеты
	тыс. рублей
	7233225,96
	22448619,63
	22448619,63
	22448619,63
	22448619,63
	5845630,05

	
	
	
	x
	x
	x
	x
	внебюджетные источники
	тыс. рублей
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы)
	
Количество населенных пунктов муниципальных образований, улучшивших эстетический облик
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	ед
	0
	5
	х
	x
	5
	5


──────────────────────────────
[bookmark: sub_7111634]* В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).
[bookmark: sub_711624]** В соответствии с муниципальной программой Алатырского муниципального округа.

