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Сводный годовой доклад о ходе реализации и  об оценке эффективности 

муниципальных программ Порецкого муниципального округа за 2025 год
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Порецкого муниципального округа за 2025 год (далее – Сводный отчет) подготовлен на основе данных, представленных структурными подразделениями администрации Порецкого муниципального округа.

В соответствии с п. 7.10 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, утвержденного постановлением администрации Порецкого муниципального округа от 25 января 2023 г. № 40 (далее - Порядок), годовой доклад  содержит: 
сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный год;

сведения о выполнении расходных обязательств Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальных программ;

оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ;

при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий (мероприятий) или муниципальной программы в целом.
В 2025 году осуществлялись мероприятия в рамках 24 муниципальных программ Порецкого муниципального округа (далее - Программ). В отчетном году  в целях уточнения объемов финансирования Программ и актуализации целевых индикаторов (показателей) ответственными исполнителями Программ были внесены изменения в муниципальные программы. 
Актуальные редакции муниципальных программ Порецкого муниципального округа размещены на официальном сайте Порецкого муниципального округа в разделе «Деятельность», подразделе «Муниципальные программы».
I. Сведения об основных результатах реализации

муниципальных программ Порецкого муниципального округа за 2025 год

В целом мероприятия муниципальных программ  реализованы. 

Результаты реализации Программ:
             Муниципальная программа Порецкого муниципального округа

«Экономическое развитие Порецкого муниципального округа 

Чувашской Республики»

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа «Экономическое развитие Порецкого муниципального округа  Чувашской Республики» (далее – муниципальная программа) в 2025 году включает в себя информацию о реализации 5 комплексов процессных мероприятий:

«Совершенствование системы государственного стратегического управления»; 

«Формирование благоприятного инвестиционного климата»; 

«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата»;

«Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»;

«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна».

Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы в 2025 году была направлена на повышение благосостояния населения Порецкого муниципального округа и обеспечение сбалансированного экономического развития и конкурентоспособности экономики Порецкого муниципального округа.

В ходе реализации программных мероприятий в 2025 году выполнение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы составило:

1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ  и услуг собственными силами составил 473,9 млн. рублей при плане 429,8 млн. рублей (рост 162,3 % к уровню 2024 года);

2. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 127,5%;

3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства,  за январь-ноябрь 2025 года составила 51896,4 рублей при плановом показателе 48898,8,0 рублей (рост на 110,5%);

4. Бюджетная эффективность закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Порецкого муниципального округа  составила 9,0% при плане 21,1%;

5. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных  предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения составил 2,8%;

6. Объем государственной поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства составил 56,0% к уровню 2024 года; 

7. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей  - 861 человек при плане 860 человек;

8. Доля оказанных муниципальных преференций производителям товаров при организации нестационарной и мобильной торговли, заявителям в виде предоставления органами местного самоуправления имущества, земельных участков в аренду или безвозмездное пользование без проведения аукциона при соответствии требованиям, от числа поступивших обращений – 100%; 

9. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" составило 696 человек при плане 512 человек. 

10. Оборот розничной торговли на душу населения - 80,1 тыс. рублей или 119,3% к плановому показателю;

11. Объем платных услуг на душу населения -14,0 тыс. рублей или 93,3% к плановому показателю; 

12. Обеспеченность населения:

количеством стационарных торговых объектов на 1000 жителей- 8,4 единицы (101,2 к уровню 2024 г.);

количеством нестационарных торговых объектов на 10000 жителей- 6,0 единицы (103,4 к уровню 2024 г.);

13. Введение новых объектов потребительского рынка - 2 единицы (по плану 1 объект);  

14. Доля представленности продукции местного производства на товарных рынках – 70% при плане 69,5%; 

15. Создание новых рабочих мест на объектах потребительского рынка - 7 единиц при плане 4 единицы; 

16. Количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей- 3 обращения при плане 3;

17. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг составил более  93%;

18. Доля граждан, использующих механизм получения государственных  (муниципальных) услуг в электронной форме составила 97,9% , при плане 96,0%; 

19. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг- 95%, что соответствует плановому показателю;

         20. Доля выполненных требований стандарта развития конкуренции в Чувашской Республике составила 100; 

          21. Доля проектов нормативных правовых актов Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, оценка регулирующего воздействия которых проведена, в общем количестве проектов нормативных правовых актов Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, подлежащих оценке регулирующего воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики – 100%; 

Результаты реализации основных комплексов процессных мероприятий

муниципальной программы

Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы государственного стратегического управления»

          Комплексом процессных мероприятий  «Совершенствование системы государственного стратегического управления» предусмотрена реализация мероприятий по стратегическому планированию и прогнозированию социально-экономического развития Порецкого муниципального округа Чувашской Республики. 

 Мероприятие «Реализация мероприятий по стратегическому планированию и прогнозированию социально-экономического развития Порецкого муниципального округа Чувашской Республики». 

В 2025 году разработан и утвержден постановлением администрации Порецкого муниципального округа от 22.10.2025 № 510 прогноз социально-экономического развития Порецкого муниципального округа  Чувашской Республики на 2026-2028 годы.

Разработана Стратегия социально-экономического развития Порецкого муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года».

Стратегия социально-экономического развития Порецкого муниципального округа является базовым документом долгосрочного развития муниципалитета, ее мероприятия направлены на обеспечение достойного качества жизни населения, устойчивый рост экономического потенциала, повышение конкурентоспособности Порецкого муниципального округа Чувашской Республики. В рамках системы стратегического планирования ее дополняют муниципальные программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, содержащие комплекс обеспеченных ресурсами конкретных мероприятий, направленных на достижение целей Стратегии.

Стратегия отражает консолидированную точку зрения населения Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, представителей бизнеса и органов власти на будущее Порецкого муниципального округа.

Стратегия социально-экономического развития Порецкого муниципального округа разработана и утверждена решением Собрания депутатов Порецкого муниципального округа 27 декабря 2023г. № С-23/02.

Комплекс процессных мероприятий «Формирование благоприятного инвестиционного климата»

Основной целью комплекса процессных мероприятий «Формирование благоприятного инвестиционного климата» является создание благоприятного инвестиционного и делового климата в Порецком муниципальном округе.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по итогам 2025 года оценочно составил  330,9 млн. рублей (127,5% к соответствующему периоду прошлого года) с созданием 18 новых рабочих мест. 

В рамках реализации комплекса процессных мероприятий проводится работа, направленная на обеспечение инвестиционной привлекательности округа, создание благоприятного инвестиционного климата, формирование конкурентоспособной и инновационной экономики, позиционирование Поречья как округа, открытого для инвесторов. Разработана вся необходимая нормативно-правовая база для привлечения частных инвестиций в экономику Порецкого муниципального округа. 

Для привлечения инвестиций в экономику округа разработаны Инвестиционный портрет Порецкого муниципального округа, Инвестиционная карта Порецкого муниципального округа, перечень свободных объектов недвижимости и земельных участков, которые размещены на официальном сайте Порецкого муниципального округа.  

Проведено 8 процедур оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Финансирования комплекса процессных мероприятий «Формирование благоприятного инвестиционного климата» в 2025 году не было.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие экономического потенциала  и формирование благоприятного предпринимательского климата»

С каждым годом вклад малого и среднего предпринимательства в экономику округа становится более весомым. В Порецком муниципальном округе фактически осуществляют деятельность 251 субъектов малого и среднего предпринимательства. Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, составила 861 человек, или 100,5% к уровню 2024 года.

Оборот продукции (услуг) по субъектам малого и среднего предпринимательства в отчетном году составил 1758,0 млн. рублей, или 111,2% к уровню 2024 года.

Среднемесячная заработная плата одного работника в малом и среднем предпринимательстве составила 33974,8 рублей, или 112,2% к уровню 2024 года.

Во исполнение комплекса процессных мероприятий «Развитие экономического потенциала  и формирование благоприятного предпринимательского климата» и в целях решения проблем в сфере малого и среднего предпринимательства, обеспечения благоприятных условий для его развития принимались конкретные меры в части оказания организационной, имущественной, финансовой и консультационной поддержки субъектам  малого и среднего предпринимательства.

         Мероприятие «Предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам  (за исключением  субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики».                 

         Принято постановление от 27 июня 2024 г. № 308 «Об  утверждении  Порядка предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам  (за исключением  субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг из бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики». В 2025 году гранты не предоставлялись.

Мероприятие «Предоставление муниципальной преференции товаропроизводителям - субъектам малого и среднего предпринимательства путем предоставления права на размещение нестационарных торговых объектов без проведения торгов на безвозмездной основе на территории Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» 

Представители бизнеса своевременно информируются о представлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)», о льготных кредитах для бизнеса и других мерах государственной поддержки. 

Мероприятие «Содействие формированию положительного имиджа предпринимательской деятельности». 

Представители бизнеса своевременно информируются о представлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)», о льготных кредитах для бизнеса и других мерах государственной поддержки.  

Мероприятие «Развитие предпринимательства в области народных художественных промыслов, ремесел и производства сувенирной продукции в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики».

Народные художественные промыслы и ремесла представляют собой важную часть национального культурного достояния. Традиционными народными промыслами являются национальная вышивка, ткачество. Развиты также резьба и роспись по дереву, лозоплетение, гончарное дело, изготовление изделий из бересты, лыка, изготовление национальных костюмов и национальных кукол, бисероплетение. В настоящее время народные промыслы - это скорее вопрос сохранения истории и традиций и, конечно, занятие для души. Ремесленники в основном регистрируются в качестве не индивидуального предпринимателя, а самозанятого. По состоянию на 1 января 2026 году количество самозанятых составляет 696 человек.

Общий объем финансирования комплекса процессных мероприятий в 2025 году составил 30,0 тыс. рублей, в том числе за счет внебюджетных источников 15,0 тыс. рублей.

Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование потребительского рынка и  системы защиты  прав потребителей»

Быстрая окупаемость и доходность сферы торговли остается наиболее привлекательной для субъектов малого предпринимательства, которые вкладывают инвестиции в развитие потребительского рынка. 

Сфера потребительского рынка в Порецком муниципальном округе представлена 93 торговыми объектами, 7 объектами общественного питания, 13 предприятиями бытового обслуживания, 3- АЗС.

Общий оборот розничной торговли крупных и средних организаций за 2025 год составил 804,8 млн. рублей или 113,4% к уровню 2024 года. 

Оборот розничной торговли на душу населения- 80,1 тыс. рублей или 125,5% к уровню 2024 года.

В течение года создано 7 новых рабочих мест на объектах потребительского рынка.

В рамках реализации комплекса процессных мероприятий ведется следующая работа:

в целях приведения в соответствие с федеральными  и республиканскими нормативными правовыми актами своевременно разрабатываются и актуализируются муниципальные нормативные правовые акты в  сфере потребительского рынка;

проводится еженедельный мониторинг  розничных цен и представленности социально значимых продовольственных товаров;

ежеквартально проводится информационно-аналитическое наблюдение за состоянием рынка товаров и услуг на территории Порецкого муниципального округа;

ведется работа по повышению значений показателей доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов и услуг в сфере торговли и общественного питания в Порецком муниципальном округе;

ведется реестр организаций потребительского рынка, проводится мониторинг обеспеченности населения округа площадью торговых объектов;

разработана и утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов, которая поддерживается в актуальном состоянии;

проводится информационное сопровождение участия специалистов сферы торговли в конкурсах, фестивалях, смотрах профессионального мастерства;

координируется работа органов местного самоуправления, общественных объединений потребителей с гражданами по вопросам защиты их прав.  

В рамках реализации мероприятий, приуроченных к Всемирному дню защиты прав потребителей, ежегодно,  в здании администрации проводится «круглый стол»  по  вопросам потребительского законодательства с участием специалистов Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии в городе Шумерля. 

 В ходе беседы  заинтересованным гражданам оказывается консультационная помощь по вопросам, касающимся порядка возврата некачественного товара продавцу,  по товарным чекам, подтверждающим факт покупки товаров за наличную оплату, а также разъясняется алгоритм действий потребителя, если цена на ценнике не соответствует цене товара на кассе.  

В старших классах общеобразовательных учреждений проведены факультативные уроки на темы касающиеся защиты прав потребителей  

В Порецкой межпоселенческой библиотеке также  проводятся мероприятия на тему защиты прав потребителей (о правах потребителя и способах их защиты, о замене некачественного товара). Пользователи библиотеки знакомятся с основными законами, защищающими права и интересы покупателей.  Была  организуются выставки  книг по вопросам защиты прав потребителей. 

Организована работа телефонной «горячей линии» по консультированию граждан в сфере защиты прав потребителей. 

С целью повышения правовой грамотности населения обновлены информационные стенды по защите прав потребителей в администрации муниципального округа, организациях сферы торговли, образования, культуры и других учреждениях.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2025 году составил 50,0 тыс. рублей, в том числе за счет внебюджетных источников 50,0 тыс. рублей.

Комплекс процессных мероприятий «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»

Приоритетом государственной политики Чувашской Республики в сфере оказания государственных и муниципальных услуг является постоянное повышение качества их предоставления.

          Мероприятие комплекса процессных мероприятий «Повышение качества и регламентация оказания государственных и муниципальных услуг».

В целях приведения в соответствие с федеральными и республиканскими нормативными правовыми актами своевременно актуализируются административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг.

Мероприятие комплекса процессных мероприятий «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в Межрайонном Алатырском обособленном подразделении г. Алатырь, Алатырского и Порецкого районов автономного учреждения Чувашской Республики «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Минэкономразвития Чувашии».

Мероприятие предусматривает обеспечение текущей деятельности Межрайонного Алатырского ОП г.Алатырь, Алатырского и Порецкого районов АУ Чувашской Республики «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг» Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики (далее- МФЦ).

В 2025 году в МФЦ функционировало 5 окон приема-выдачи документов. 

В отчетном году МФЦ оказано  17034   государственных и муниципальных услуг. 

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг- 92% при плановом показателе 91,5%.

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг- 93%, что соответствует плановому показателю. 

В 2025 году финансирования подпрограммы не было.

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Порецкого муниципального округа, местных бюджетов и иных средств на реализацию муниципальной программы

Всего на реализацию муниципальной программы в 2025 году за счет всех источников финансирования направлено  80,0 тыс. рублей.   

	Источник финансирования
	Оценка расходов,

тыс. рублей  
	Фактические расходы,

тыс. рублей

	всего
	80,0
	80,0

	в том числе:
	
	

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	республиканский бюджет
	0,0
	0,0

	бюджет Порецкого муниципального округа
	15,0
	15,0

	внебюджетные источники
	65,0
	65,0


Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета Порецкого муниципального округа на реализацию муниципальной программы, о финансировании реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, о финансировании реализации отраслевых целевых программ Порецкого муниципального округа и основных мероприятий (мероприятий) комплексов процессных мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2025 год представлены по формам согласно приложениям № 9, 10, 11, 12, 13 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Порецкого муниципального округа, утвержденному постановлением администрации Порецкого муниципального округа от 25.01.2023 г. № 40 (далее – Порядок) (прилагаются).

Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях

Основными причинами внесения изменений в муниципальную программу явились изменения, внесенные в бюджет Порецкого муниципального округа в 2025 году.

Принято постановление администрации Порецкого муниципального округа  Чувашской Республики от 9 февраля 2025 г. № 18 «О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Экономическое развитие Порецкого муниципального округа Чувашской Республики».

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предлагается продолжить реализацию программы в 2026 году.

Муниципальная программа Порецкого муниципального округа 

«Модернизация  и развитие сферы  жилищно-коммунально​го хозяйства Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»
            Основным стратегическим приоритетом  в об​ласти модернизации и развития сферы жилищно-коммунального хозяйства Порецкого муниципального округа Чувашской Республики является приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения, обеспечение населения Порецкого муниципального округа Чувашской Республики питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности, повышения надежности функционирования газотранспортной системы. Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей:

- обеспечение населения Порецкого муниципального округа питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности;

- улучшение состояния здоровья жителей и социально-экологической обстановки на территории Порецкого муниципального округа;

- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения;

-повышение качества оказания жилищно-коммунальных услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжение;

Для достижения указанных целей в рамках реализации муниципальной программы предусматривается решение следующих приоритетных задач:

 - модернизация систем коммунальной инфраструктуры для сокращения будущих расходов на текущий ремонт и экономии энергоресурсов;

 - повышение эффективности работы коммунальных котельных, снижение потерь при транспортировке тепловой энергии;

 - привлечение частных инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;

- повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий;

  По программе «Модернизация и развитие сферы жилищно – коммунального хозяйства Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»  в 2025 году освоены  финансовые средства в размере 20 941,9 тыс.руб. 
 В рамках ведомственного проекта «Обеспечение качества жилищно – коммунальных услуг» реализовались следующие мероприятия:

Мероприятие 1. Мероприятия, направленные на развитие и модернизацию объектов жилищно – коммунальной инфраструктуры.

Реализация указанного мероприятия позволит снизить аварийность на источниках тепловой энергии и снизить потери при транспортировке на тепловых сетях, тем самым обеспечить качество предоставляемых коммунальных услуг потребителям. 


Мероприятие 2. Эксплуатация, техническое содержание и обслуживание сетей водопровода.
 Мероприятие 3. Капитальный ремонт ливневой канализации с. Порецкое Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, находящейся в муниципальной собственности.
Мероприятие 4. Приобретение коммунальной техники и оборудования для нужд Порецкого муниципального округа Чувашской Республики.

Комплекс процессных мероприятий «Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах».
Реализация указанного мероприятия позволит обеспечить мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности.

          Денежные средства, направленные на реализацию мероприятий муниципальной программы были освоены на 100%.  Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей муниципальной программы.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

         Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы в 2025  году  выполнены,  значения целевых индикаторов (показателей) в целом достигнуты, считаем целесообразным продолжить реализацию программы  с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в  2026 году.

         В целях дальнейшей  модернизации  и развитии сферы  жилищно-коммунально​го хозяйства Порецкого муниципального округа  будет продолжена реализация ранее начатых мероприятий, направленных на развитие жилищно – коммунального хозяйства на период до 2035 года.

Муниципальная программа Порецкого муниципального округа

«Развитие транспортной системы Порецкого муниципального округа»

Муниципальная программа  Порецкого муниципального округа «Развитие транспортной системы Порецкого муниципального округа» утверждена постановлением администрации района от  22.02.2023 № 164.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Порецкого муниципального округа» (далее - Муниципальная программа) направлена на достижение следующих целей:

 - формирование развитой сети автомобильных дорог и обеспечения доступности для населения безопасных и качественных транспортных услуг, способствующих повышению конкурентоспособности Порецкого муниципального округа.

- достижение к 2036 году следующих показателей:

- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории  Порецкого муниципального округа – 249,8 км, в том числе:

- автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа – 87,2 км;

- автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения – 162,6 км;

- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Порецкого муниципального округа, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию 91 км, в том числе:

- автомобильные дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию – 59 км;

- автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию – 32 км;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Порецкого муниципального округа, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию – 36,4 процентов, в том числе:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию – 67,6 процентов;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию – 19,7 процентов;

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – 13/3250 шт./кв.м;

- 0 погибших на 100 тыс. населения.

Муниципальной программы предусматривают три этапа реализации:

I этап - 2023 - 2025 годы;

II этап - 2026 - 2030 годы;

III этап – 2031-2035 годы
По программе «Развитие транспортной системы Порецкого муниципального округа» 
объемы финансирования мероприятий Муниципальной программы в 2025 году:

всего 65173,8 тыс. рублей;

из них:

средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 55016,4 тыс. рублей, 

средства местных бюджетов – 10157,4 тыс. рублей. 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

         Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы в 2025  году  выполнены,  значения целевых индикаторов (показателей) в целом достигнуты, считаем целесообразным продолжить реализацию программы  с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в  2026 году.

Муниципальная программа Порецкого муниципального округа 
 «Развитие образования»

Муниципальная программа  Порецкого МО Чувашской Республики  «Развитие образования» утверждена постановлением администрации МО от  15.02.2023 г. № 137. 

В связи с изменениями объемов финансирования мероприятий в 2025  году в муниципальную программу были внесены  изменения постановлениями от: 29.01.2025 № 82, 30.05.2025 № 331, 09.10.2025 № 481 «О внесении изменений в постановление администрации  Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования».

Целями Муниципальной программы являются:

цель 1 - обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции;

цель 2 - развитие системы непрерывного образования, повышение уровня ее качества и соответствия современным требованиям.


В Структуру муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования» входят:

Региональный проект «Педагоги и наставники»

Региональный проект «Современная школа»

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

Комплекс процессных мероприятий  «Обеспечение деятельности организаций в сфере образования»

Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования»

Комплекс процессных мероприятий «Реализация мер, направленных на развитие образовательных организаций»

Комплекс процессных мероприятий «Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения»

Комплекс процессных мероприятий «Модернизация системы воспитания детей»

Комплекс процессных мероприятий «Меры социальной поддержки»

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования»

              В целях реализации мероприятий муниципальной программы в 2025   году из бюджетов всех уровней были предусмотрены средства в сумме 205111,9 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 15130,6 тыс.  рублей, 

средства республиканского бюджета Чувашской Республики составили – 161852,9 тыс.  рублей, 

средства  местного бюджета  –  28128,4 тыс.  рублей,

             Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей муниципальной программы

Основные результаты, достигнутые в  2025 году. 

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Результатом реализации программы  является достижение плановых  значений показателей (индикаторов)  (Приложение 9 к Отчёту).  


           Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы (в разрезе реализуемых подпрограмм)

         
            В ходе реализации Муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования» из бюджетов всех уровней были направлены и фактически были освоены денежные средства в сумме – 205111,9 тыс. рублей.

         На реализацию регионального проекта «Педагоги и наставники» на 2025 г.  предусмотрено  11349,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило  11349,9 тыс.   рублей или 100%.
         На реализацию мероприятий подпрограммы «Создание в Порецком МО новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» предусмотрено 130,2 рублей. Фактическое освоение средств составило 100 %.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности организаций в сфере образования» муниципальной программы Порецкого МО «Развитие образования» на 2025 г. предусмотрено 29320,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 100  %.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования» муниципальной программы Порецкого МО «Развитие образования» на 2025 г. предусмотрено 151581,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 100  %.
       3.  Результаты  использования бюджетных ассигнований бюджета, местных бюджетов и иных средств на реализацию муниципальной программы

        В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Порецкого  МО Чувашской Республики, утвержденным постановлением администрации Порецкого  МО от 15.02.2023 № 137 муниципальная программа «Развитие образования»  реализуется с высоким уровнем эффективности.

      На основании показателя оценки  эффективности  реализации Программы можно сделать вывод, что поставленные цели и запланированные результаты мероприятий муниципальной программы   Порецкого МО «Развитие  образования»  в 2025  году достигнуты.

         4. Информация о внесённых в муниципальную программу изменениях             

За отчётный период  постановлениями   администрации  Порецкого МО   от 28.06.2023 № 376 «О внесении изменений в постановление администрации  Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования» внесены и  утверждены    изменения в   муниципальную программу   Порецкого   МО  «Развитие образования». Внесение изменений обусловлено выделением дополнительных средств и необходимостью перераспределения средств и на выполнение  мероприятий, предусмотренных программой  на:

-  обеспечение деятельности  организаций в сфере образования;


- финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования;


- организация  бесплатного горячего питания  обучающихся, получающих начальное общее образование в  муниципальных образовательных организациях;


-  обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение  функций  классного руководителя педагогическим работникам   муниципальных общеобразовательных организаций;


-  укрепление материально - технической базы объектов образования;


      5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

         Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы «Развитие  образования»  в 2025  году  выполнены,  значения целевых индикаторов (показателей) достигнуты, управление образования администрации  Порецкого  МО считает целесообразным продолжить реализацию программы  с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в  2026 году в размере 164244,5 тысяч  рублей.

          В целях дальнейшего развития  системы образования   будет продолжена реализация ранее начатых мероприятий, направленных на развитие образования  МО, а также планируется выполнение проектов в рамках национального проекта «Образование», обозначенного в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2035 года».

Муниципальная программа Порецкого муниципального округа
«Развитие физической культуры и спорта»

В 2025 году для занятий физкультурой и спортом  использовались МАУ ДО «СШ «Дельфин», стадион «Поречье», спортивный зал Порецкого РДК, спортивные залы школ и спортивно-игровые площадки. В сельских поселениях проводились спортивные мероприятия, ежемесячные Дни здоровья и спорта, мероприятия по внедрению комплекса ГТО. В школах работали спортивные секции и кружки по линии МАУ ДО «СШ «Дельфин». Увеличилось число систематически занимающихся физкультурой и спортом, по сравнению с прошлым годом (2023 год – 5279 человек или 55,1 %, 2024 году – 5661 человек, 2025 году  - 6652  или 69,5 %).

В 2025 году в округе регулярно проходили спортивные мероприятия, такие как Спартакиада среди школьников, в которой принимают участие школы МО. Спартакиада среди взрослых проводится отдельно для сельских поселений,  куда включены такие виды спорта, как   плавание, дартс, баскетбол, лыжные гонки, л/атлетика, настольный теннис, мини – футбол, волейбол, стрельба из пневматической винтовки, шахматы. И Спартакиада для организаций, предприятий, учреждений Порецкого МО по следующим видам спорта л/атлетика, стрельба из пневматической винтовки, дартс, лыжные гонки, плавание, шашки. Согласно утверждённому календарному плану за 2025 год, в течение года прошло 60 спортивных мероприятий, в том числе  с участим несовершеннолетних- 51. Ежегодно проходят  мероприятия, такие как спартакиада среди школьников, в которой принимают участие школы муниципального округа. В 2025 году прошли традиционные соревнования, такие как  Кубок муниципального округа по баскетболу среди учащихся 6 – 9 классов памяти мичмана А. Баланова, первенство муниципального округа по лыжным гонкам среди школьников,  первенство муниципального округа по волейболу среди юношей и девушек 10-11 классов СОШ, первенство по весеннему лыжному  кроссу памяти Героя Советского Союза Арлашкина Г.Ф. На базе каждой образовательной организации функционирует спортивный клуб. В летний период на территории округа   реализовывался  проект «Дворовый тренер». С детьми и подростками  проходили занятия по игровым видам спорта, а также занятия по ОФП по месту жительства.  Были проведены соревнования по хоккею с мячом на траве, по пляжному волейболу , веселые старты. 

В 2025 году в округе  прошли популярные и массовые в Чувашии и России  спортивные мероприятия. Это открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» и Всероссийский день бега «Кросс Нации».  

В округе  ведется активная работа по внедрению комплекса ГТО. В 2015 году был создан муниципальный Центр тестирования комплекса ГТО на базе спортсооружений ДЮСШ в селе Порецкое. Имеется постановление администрации Порецкого МО 31.05.2023  № 322 «О наделении правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО образовательные организации и иные организации по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры  и спорта в Порецком муниципальном округе»

В Порецком  МО в 2025 году нормы ГТО сдали 1032 человек, из них 163 на знаки отличия, золотой 75, серебряный 44, бронзовый 44. 

На сайте администрации МО создан баннер «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» ГТО», в котором размещены нормативно-правовые акты, содержащие все 11 ступеней комплекса, методические рекомендации, протоколы и другая необходимая информация для желающих сдать испытания комплекса ГТО в Центре тестирования села Порецкое. 

На территории Порецкого МО функционирует муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  «СШ «Дельфин» (МАУ ДО «СШ «Дельфин»), на базе которого реализуются мероприятия физкультурно-спортивной направленности. В секциях МАУ ДО «СШ Дельфин» обучаются 381 воспитанников по направлениям: плавание, футбол, волейбол, стрельба из лука, каратэ, лёгкая атлетика, лыжные гонки, баскетбола, настольный теннис.
Достигнутые в 2025 году результаты в целом соответствовали запланированным программой и подпрограммами индикаторам и в значительной степени способствовали решению задач и достижению целей программы. Так, главный показатель программы «доля населения Порецкого МО, систематически занимающегося физической культурой и спортом», составил 55,6 %.

1.Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 6652  человек (69,5 %). 

В 2025 году достигнуты следующие целевые показатели: удельные вес  населения  систематически занимающихся физической культурой и спортом - 55,6 %, обеспеченность населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 95,08 %.

 2. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Порецкого МО, местных бюджетов и иных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию основных мероприятий программы и подпрограмм было направлено из всех источников финансирования 18291,8 тысяч рублей, из них из федерального бюджета - 2833,8, из республиканского бюджета Чувашской Республики – 1150,3тысяч рублей, из бюджета Порецкого МО –    13496,7 тысяч рублей, из внебюджетных источников – 811,0  тысяч рублей.

Денежные средства, направленные на реализацию мероприятий муниципальной программы были освоены в полном объеме.

Муниципальная программа Порецкого муниципального округа 
«Социальная поддержка граждан»  

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» (далее – муниципальная программа) в 2025 году включает в себя информацию о реализации 3 подпрограмм:

Комплекс процессных мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»;

Комплекс процессных мероприятий «Организация санаторно-куроротного лечения»
Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Порецком муниципальном округе Чувашской Республике»

Конкретные результаты реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы в 2025 году была направлена на создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки; повышение доступности социальных услуг для граждан в Порецком  муниципальном округе Чувашской Республики.
В ходе реализации программных мероприятий в 2025 году выполнение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы составило:

1. Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума – 14,5 процента;

2. Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания - 100 процентов;

3. Удельный вес граждан, находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в социальном обслуживании, получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан, находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в социальном обслуживании, получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности -  0,11 процентов;

4. Доля получателей социальных услуг, проживающих в сельской местности, в общем количестве получателей социальных услуг в Порецком районе Чувашской Республики – 50,0 процентов;
5. Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Порецкого муниципального округа Чувашской Республики - 3;
6. Удельный вес несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общей численности несовершеннолетних, обратившихся за их получением в организации - 99,0 процентов;

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы

Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан»
Основное мероприятие 1. Реализация законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям.

 Осуществлялась выплата пенсии за выслугу лет 32 муниципальным служащим Порецкого муниципального округа Чувашской Республики.
Обеспечены мерами социальной поддержки отдельные категории граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг - 184 получателей.
Оказана материальная помощь 6 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2025 году  составил 8911,1 тыс. рублей. 
Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики»
Проведено совещание по имущественной поддержке СО НКО. Оказана консультация по данному вопросу присутствующей на совещании общественной организации «Местная религиозная организация православный Приход Троицкого Собора с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики Алатырской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».

Оказана консультационная помощь по созданию СО НКО:  методическая помощь по разработке и подготовки документации для создания и регистрации СО НКО на территории Порецкого муниципального округа и заинтересованным гражданам, готовым открыть СО НКО и оказывать социальные услуги населению.
Ресурсное обеспечение подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики» муниципальной программы Порецкого муниципального округа  Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» за счет всех источников финансирования представлено в приложении № 1 к муниципальной программе.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2025 году  составил 20,0 тыс. рублей. 
Комплекс процессных мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан».
1. Реализация мероприятий по обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг
2. Оказана материальная помощь отдельным категориям граждан
3. Выплачена пенсия за выслугу лет муниципальным служащим
4. Возмещены понесенные затраты на организацию мероприятий, связанных с захоронением военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальное звание полиции, родившихся и (или) проживавших на территории Чувашской Республики, погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля 2022 г.
5. Выплачены ежемесячные денежные поощрения работникам органов местного самоуправления муниципальных образований Чувашской Республики
6. Социальная поддержка лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин»
7. Организация мероприятий, связанных с захоронением военнослужащих, лиц, являющихся участниками специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 г, а также на территориях Запорожской области и Херсонской области, родившихся и (или) проживающих на территории муниципальных округов (городских округов) Чувашской  Республики
Общий объем финансирования подпрограммы в 2025 году  составил 8287,1 тыс. рублей. 
Комплекс процессных мероприятий "Организация санаторно-курортного лечения
Обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Ведение реестра организаций отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и их оздоровления, создаваемых на базе организаций социального обслуживания, в соответствии с типовой формой паспорта организации отдыха детей и их оздоровления.
Информационное обеспечение организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и их оздоровления.

Обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 50 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации отдохнули в лагере с дневным пребыванием детей на базе 5 общеобразовательных организаций. 
В загородных оздоровительных лагерях отдохнули 20 человек, в т.ч. 4 человека из многодетных семей, 13 из малообеспеченных, 1 ребенок-инвалид, 2, состоящих из семей СОП.

Основное мероприятие 2. Совершенствование социального обслуживания семьи и детей.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2025 году  составил 624,0 тыс. рублей. 
Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Порецкого муниципального округа, местных бюджетов и иных средств на реализацию муниципальной программы.
Всего на реализацию муниципальной программы в 2025 году за счет всех источников финансирования направлено  8911,1   тыс. рублей.   

	Источник финансирования
	Оценка расходов,

тыс. рублей  
	Фактические расходы,

тыс. рублей  

	всего
	8911,1
	8911,1

	в том числе:
	
	

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	республиканский бюджет
	4787,5
	4787,5

	бюджет Порецкого муниципального округа
	4123,6
	4123,6

	внебюджетные источники
	20,0
	20,0


Муниципальная программа Порецкого муниципального округа
«Содействие занятости населения»

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа «Содействие занятости населения» (далее – муниципальная программа) в 2025 году включает в себя информацию о реализации 2 комплекса процессных мероприятий:

«Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»;

«Безопасный труд».

Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы в 2025 году была направлена на создание правовых и экономических условий, способствующих эффективному развитию рынка труда.

В ходе реализации программных мероприятий в 2025 году выполнение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы составило:

1.Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год составил 0,4% при плановом показателе 0,4%;

2. Коэффициент напряженности на рынке труда в среднем за год составил 0,5единицы при плане 0,8 единиц;

3. Численность пострадавших в результате несчастных случаев  на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих- 2;

4. Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (на конец года)-32.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

В рамках реализации мероприятий подпрограммы предусмотрено участие администрации Порецкого муниципального округа в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, а также в финансировании общественных работ, организуемых для граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

В мероприятиях активной политики занятости населения Муниципальной программы в 2025 году приняли участие 301 житель муниципального округа. При содействии региональных органов службы занятости трудоустроено 205 человек. В целях организации временных работ заключено 17 договоров с организациями и предприятиями Порецкого муниципального округа, что позволило трудоустроить 301 гражданина.

Государственную услугу по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, включая обучение в другой местности, в 2025 году получили 14 безработных граждан, из них 50 процента - по рабочим профессиям. Обучение организовано на базе 4 образовательных организаций республики. Особое внимание уделяется вопросам трудоустройства молодежи, особенно тех ее представителей, которые, получив специальность в учебном заведении, делают первые шаги в профессиональной деятельности. По итогам 2025 года при содействии органов службы занятости населения трудоустроено 2 специалиста в возрасте от 18 до 25 лет, ищущих работу в течение года после получения высшего или среднего профессионального образования.

Подпрограмма «Безопасный труд»

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере охраны труда являются осуществление правовых, социально-экономических, организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий по обеспечению безопасности, сохранению здоровья и работоспособности человека в процессе труда, формирование культуры безопасности на производстве.

Для обеспечения реализации государственной политики в области охраны труда важное значение имеет реализация данной муниципальной программы, которая направлена на создание здоровых и безопасных условий труда на предприятиях и в организациях, сокращение производственного травматизма. Приняты соответствующие муниципальные нормативные правовые акты, определены функции и права специалиста по охране труда, проводятся месячники по охране труда, смотры-конкурсы.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих в 2025 году составила 2 человека.

Количество пострадавших на производстве на 1 тыс. работающих – 0 человек.

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего- 37,2 дней, это 100% к плановому показателю.  

Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров- 0 человек.

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда- 3,0 тыс. рабочих мест, это 100% к плановому показателю.

Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда- 0,7 тыс. рабочих мест, это 100% к плановому показателю.

Доля обученных работников по охране труда в расчете на 100 работающих- 9% при плане 9%.

Муниципальная программа Порецкого муниципального округа
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – муниципальная программа) в 2025 году включает в себя информацию о реализации:

- Муниципального проекта «Вовлечение в оборот, и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения»;        

- Муниципального проекта «Содействие развитию агропромышленного комплекса», муниципального ведомственного проекта «Борьба с распространением Борщевика Сосновского;
- Комплекса процессных мероприятий «Формирование муниципальных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом»;

- Комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эпизоотического благополучия на территории Порецкого муниципального округа».

1.
Конкретные результаты реализации муниципальной программы:

Реализация муниципальной программы в 2025 году была направлена на стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных в Порецком муниципальном округе и повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства, и плодородия почв средствами комплексной мелиорации.

В ходе реализации программных мероприятий в 2025 году выполнены следующие показатели (индикаторы) муниципальной программы:

1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 97,4 % при плане 102,9 %;

2. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 94,2 % при плане 101,0 %;

3. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 101,0% при плане 100 %;
4. Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) составила 38943 рублей, при плане 37960 рублей.
5. Ввод в оборот необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения составил 272,0 га при плане 272,0 га.
6. Объем производства сельскохозяйственной продукции на площадях составил 120 тыс. тонн.

7. Площадь земельных участков, на которых проведены работы по уничтожению борщевика Сосновского составила 17,75 га.

8. Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом составила 100 %.
9. Выполнение планов ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий 100% при плане 100%;

2.
Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Порецкого муниципального округа и иных средств на реализацию муниципальной программы.

В целях реализации мероприятий муниципальной программы в 2025 году из бюджетов всех уровней были предусмотрены средства в сумме 628,3 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 58,3 тыс.  рублей, 

средства республиканского бюджета Чувашской Республики составили – 457,7 тыс.  рублей, 

средства местного бюджета – 197,7 тыс.  рублей.

Денежные средства, направленные на реализацию мероприятий муниципальной программы были освоены в размере 628,3 тыс.  рублей. Из федерального бюджета фактически были освоены средства в сумме 58,3 тыс. рублей (100,0% от плана), средства республиканского бюджета Чувашской Республики использованы на сумму 372,2 тыс.  рублей (81,3 % от плана), средства местного бюджета – 197,7 тыс. рублей (100 % от плана).

На реализацию муниципального проекта «Вовлечение в оборот, и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» в 2025 году предусмотрено средств в сумме 58,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 58,9 тыс. рублей или 100 %. 

На реализацию Муниципального проекта «Содействие развитию агропромышленного комплекса», муниципального ведомственного проекта «Борьба с распространением Борщевика Сосновского были выделены средства в сумме 221,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 221,4 тыс. рублей или 100 %.
На реализацию Комплекса процессных мероприятий «Формирование муниципальных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом» были выделены средства в сумме 186,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 186,6 тыс. рублей или 100 %.

На реализацию Комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эпизоотического благополучия на территории Порецкого муниципального округа» были выделены средства в сумме 246,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 161,3 тыс. рублей или 65,3 % от суммы.
3.
Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях.

 Основными причинами внесения изменений в муниципальную программу явились изменения, внесенные в бюджет Порецкого муниципального округа Чувашской Республики в 2024 году, и принятый бюджет Порецкого муниципального округа Чувашской Республики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. 

Ответственным исполнителем были подготовлены постановления о внесении изменений в муниципальную программу в связи с уточнениями бюджетных ассигнований:

- от 26.05.2023 № 308 «О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

- от 14.02.2024 № 59 «О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

- от 20.06.2023 № 264 «О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

- от 31.01.2025 № 97 «О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».
- от 30.05.2025 № 328 «О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

- от 09.02.2026 № 37 «О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Муниципальная программа Порецкого муниципального округа

 «Управление общественными финансами и муниципальным долгом
 Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» за 2025 год (далее – Годовой отчет) подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Порецкого муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Порецкого  района Чувашской Республики от 24.12.2024 г. № 764 и включает в себя следующую информацию за 2025 год: 

конкретные результаты реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» (далее – Муниципальная программа);

результаты реализации основных мероприятий Муниципальной программы;

результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Порецкого муниципального округа на реализацию Муниципальной программы;

данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы;

информация о внесенных в муниципальную программу изменениях;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В 2025 году реализовывались мероприятия в рамках Муниципальной программы. В отчетном году Финансовым отделом администрации Порецкого муниципального округа – ответственным исполнителем Муниципальной программы инициированы внесения изменений в Муниципальную программу в целях актуализации сведений по Муниципальной программе и ее индикаторов (показателей).

1. Конкретные результаты реализации Муниципальной программы
В целом Муниципальная программа, в которую включены подпрограммы и отдельные основные мероприятия, реализованы. 

Результаты реализации Муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Порецкого муниципального округа Чувашской Республики». 

Бюджет Порецкого муниципального округа в 2025 году исполнен в целом по доходам в объеме 709 956,5 тыс. рублей (98,2% к годовым плановым назначениям), с увеличением к уровню 2024 года (219 609,1 тыс. рублей) на 44,8%. Собственные доходы получены в объеме 184 048,0 тыс. рублей, увеличение к уровню 2024 года 44 923,0 тыс. рублей) на 32,3 %. 

Объем безвозмездных поступлений составил 525 908,5 тыс. рублей, увеличение к уровню 2024 года (171463,9 тыс. рублей) на 48,4%. 

Расходы бюджета Порецкого муниципального округа в 2025 году составили 669 050,6 тыс. рублей (88,1% к годовым плановым назначениям), с увеличением к уровню 2024 года на 32,5% (164 041,5 тыс.рублей),  в том числе расходы на социальную политику – 315 424,2 тыс. рублей, в т.ч. на  образование – 208 133,0 тыс. рублей, культуру –65 627,3 тыс. рублей, национальную экономику – 109 200,4 тыс. рублей  и т.д.

Профицит бюджета Порецкого  муниципального округа в 2025 году составил 40 905,9 тыс. рублей при плановом дефиците 36 626,2 тыс.рублей.
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о регулировании бюджетных правоотношений в Порецком МО отчеты об исполнении бюджета Порецкого муниципального округа за 1 квартал, первое полугодие и девять месяцев 2025 года утверждены администрацией Порецкого муниципального округа и направлены в  Собрание депутатов Порецкого муниципального округа Чувашской Республики и Контрольно-счетную палату Чувашской Республики.

В рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за использованием бюджетных средств финансовым отделом администрации Порецкого муниципального округа проведено в 2025 году 6 проверок: в том числе плановых 6 проверок.
По итогам проведенных проверок выявлено нарушений на сумму 6 818,43 тыс. рублей, в том числе сумма, подлежащая восстановлению в бюджет в сумме 0,0 тыс.рублей. Восстановлено в бюджет Порецкого муниципального округа во время проверок в  сумме 0,0  тыс. рублей.

Муниципальный долг Порецкого муниципального округа на 1 января 2026 г. составил 0 рублей (0% от объема доходов без учета безвозмездных поступлений).

II. Результаты реализации основных мероприятий 

 Муниципальной программы

1. Ведомственный проект «Повышение финансовой грамотности населения Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» («Новая финансовая культура»)

Ведомственным проектом предусмотрено достижение 5 индикаторов, все выполнены в полном объеме.


Выполнение всех основных мероприятий позволило достичь ожидаемые результаты реализации: 


внедрение и развитие практики обучения элементам финансовой грамотности детей дошкольного возраста, учащихся общеобразовательных организаций в рамках учебных дисциплин, а также факультативных занятий и внеурочной деятельности;

участие обучающихся всех уровней образования в олимпиадах и конкурсах, в том числе всероссийского уровня

 обучение волонтеров, повышение квалификации педагогов образовательных организаций, педагогов организаций дополнительного образования и других служб в области финансовой грамотности, оказание им постоянной методической поддержки

разработка, изготовление и распространение печатной (буклеты, брошюры, проспекты, баннеры, растяжки и т.д.) и сувенирной продукции, размещение в средствах массовой информации информационных материалов, пропагандирующих необходимость ответственного и грамотного финансового поведения и способствующих повышению уровня финансовой грамотности населения и защите прав потребителей финансовых услуг

рост количества подготовленных волонтеров финансового просвещения

определение уровня финансовой грамотности населения Порецкого муниципального округа Чувашской Республики
2. Комплекс процессных мероприятий «Организация и управление бюджетным процессом и повышение его открытости»

Комплексом процессных мероприятий предусмотрено достижение  3 индикаторов, все выполнены в полном объеме.

Выполнение всех основных мероприятий подпрограммы позволило достичь ожидаемые результаты реализации:

принятие решения Собрания депутатов Порецкого муниципального округа Чувашской Республики о бюджете Порецкого муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, учитывающего приоритеты социально-экономического развития Порецкого муниципального округа Чувашской Республики и принципы долгосрочной бюджетной устойчивости на основе бюджетных правил; принятие решений о внесении изменений в решение о бюджете Порецкого муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период; обеспечение управления бюджетными ассигнованиями резервного фонда Порецкого муниципального округа Чувашской Республики;

принятие решения Собрания депутатов Порецкого муниципального округа Чувашской Республики об исполнении бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики за отчетный финансовый год; процент исполнения бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики по расходам в 2027 году составит 97,2%

информирование населения о составлении и исполнении бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики в доступном формате.

3. Комплекс процессных мероприятий «Повышение доходной базы бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»
Комплексом процессных мероприятий предусмотрено достижение  1 индикатора, выполнен в полном объеме.

Выполнение всех основных мероприятий позволило достичь ожидаемые результаты реализации:


сформированы показатели исполнения бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики по налоговым и неналоговым доходам за текущий финансовый год в сравнении с аналогичным периодом отчетного финансового года;

обеспечена ежегодная оценка эффективности налоговых расходов бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики за год, предшествующий отчетному году

4. Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным  долгом Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»

Комплексом процессных мероприятий предусмотрено достижение  2 индикаторов, все выполнены в полном объеме.

Выполнение всех основных мероприятий позволило достичь ожидаемые результаты реализации: 

обеспечены приемлемые и экономически обоснованные объем и структура муниципального долга Порецкого муниципального округа Чувашской Республики; обеспечено исполнение долговых обязательств Порецкого муниципального округа Чувашской Республики своевременно и в полном объеме; к 2027 году доля расходов на обслуживание муниципального долга Порецкого муниципального округа Чувашской Республики в общем объеме расходов бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики составит 0,0%;


обеспечено формирование проектов программы муниципальных внутренних заимствований Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, программы муниципальных гарантий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики в валюте Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период;

к 2027 году уровень долговой нагрузки по муниципальным заимствованиям Чувашской Республики составит 0,0%.

5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования и развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»

Комплексом процессных мероприятий предусмотрено достижение  1 индикатора, выполнен в полном объеме.

Выполнение всех основных мероприятий позволило достичь ожидаемые результаты реализации: 

централизация закупок государственных и муниципальных заказчиков, осуществляющих закупки в рамках Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд« и Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

6. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования и развитие системы внутреннего (муниципального) финансового контроля»

Комплексом процессных мероприятий предусмотрено достижение  1 индикатора, выполнен в полном объеме.

Выполнение всех основных мероприятий позволило достичь ожидаемые результаты реализации: 


выявление резервов за счет повышения эффективности расходов и увеличение доходов бюджетов в целях обеспечения сбалансированности бюджета;

предотвращение и профилактика нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и нарушений в использовании муниципального  имущества.

7. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение казначейского исполнения бюджета и осуществление контроля за использованием бюджетных средств»

Комплексом процессных мероприятий предусмотрено достижение  1 индикатора, выполнен в полном объеме.

Выполнение всех основных мероприятий позволило достичь ожидаемые результаты реализации: 


обеспечение законности и эффективности использования средств бюджета Порецкого  МО Чувашской Республики и муниципальной собственности  Порецкого муниципального округа Чувашской Республики;

предупреждение и пресечение нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации;

уменьшение количества нарушений при использовании средств бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики и повышение уровня исполнительской дисциплины (ответственности) главных распорядителей средств бюджета Порецкого муниципального округа Чувашской Республики при осуществлении бюджетных процедур муниципального округа.


 
 8. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Порецкого муниципального округа и иных средств на реализацию муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы в 2025 году осуществлялось за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Порецкого муниципального округа. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы за 2025 год составил 56 952,2 тыс. рублей, что составило 100 % от плановых назначений.


 
9. Данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы

В соответствии  Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Порецкого муниципального округа (постановление администрации Порецкого муниципального округа от 24.12.2024 г. № 764) проводится оценка эффективности Программ.

Для ее проведения представляются данные согласно приложению.

10. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях

В 2025 году в муниципальную программу вносились изменения три раза:

1. Постановление администрации Порецкого муниципального округа от 31.01.2025 №90  «О внесении изменений в постановление администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики от 25.01.2023 года № 39 «Об утверждении муниципальной программы  Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»;

2. Постановление администрации Порецкого муниципального округа от 29.05.2025 №324  «О внесении изменений в постановление администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики от 25.01.2023 года № 39 «Об утверждении муниципальной программы  Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»;

3. Постановление администрации Порецкого муниципального округа от 26.09.2025 №455 «О внесении изменений в постановление администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики от 25.01.2023 года № 39 «Об утверждении муниципальной программы  Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Порецкого муниципального округа Чувашской Республики».

Указанные изменения вносились в связи с увеличением объема финансирования муниципальной программы в 2025 году, а также с целью приведения в соответствии с утвержденным бюджетом Порецкого муниципального округа на 2025 год. 

       11. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

                      Предлагается продолжить реализацию программы в 2026 году.

Муниципальная программа Порецкого муниципального округа
«Развитие потенциала муниципального управления»

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» за 2025 год (далее – Годовой отчет) подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Порецкого муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Порецкого  муниципального округа Чувашской Республики от 25.01.2023 г. № 40.

Приоритеты политики в сфере развития муниципального управления Порецкого муниципального округа определены в Стратегии социально-экономического развития Порецкого муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года, в ежегодных посланиях Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики.

Реализация муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» (далее также - Муниципальная программа) была направлена на совершенствование системы муниципального управления Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (далее также - муниципальные служащие).

Приоритетным направлением государственной политики в сфере юстиции является обеспечение необходимых условий деятельности мировых судей Чувашской Республики для повышения качества осуществления правосудия, совершенствования судебной защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц.

Приоритетной задачей органов записи актов гражданского состояния (далее - органы ЗАГС) является повышение доступности и качества оказания государственных и муниципальных услуг.

В Порецком муниципальном округе осуществляется работа по направлению для внесения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (далее также - регистр) в соответствии с Законом Чувашской Республики «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики». 

В Порецком муниципальном округе в полном объеме сформирована нормативно-правовая база, регулирующая вопросы оказания бесплатной юридической помощи.

Региональный этап ежегодного Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» проводится с 2017 года. Он направлен на развитие муниципальной экономики, градостроительной политики, цифровизацию городского хозяйства, а также обеспечение грамотного управления местными финансами и эффективной обратной связи.

Участники регионального этапа представляют успешно реализованные проекты по решению важных для граждан вопросов в различных отраслях муниципального управления. Победители получают денежные премии, которые направляются на дальнейшее развитие муниципальных образований.

Нормативно-правовая база Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, регулирующая вопросы муниципальной службы в Порецком муниципальном округе Чувашской Республике, сформирована в полном объеме.

Для повышения престижа муниципальной службы и формирования положительного имиджа администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики (далее также - администрации) важное значение имеет реализация муниципальных программ по развитию муниципальной службы в администрации, предусматривающих мероприятия по созданию эффективной системы поиска и отбора кандидатов для замещения должностей муниципальной службы и включения в кадровые резервы администрации, основанной на принципах открытости, объективности и равного доступа граждан к муниципальной службе, на использовании инновационных технологий профессионального развития муниципальных служащих, лиц, состоящих в кадровых резервах администрации.

Администрацией приняты меры по созданию объективных и прозрачных механизмов конкурсного отбора кандидатов на замещение должностей муниципальной службы и в кадровые резервы администрации (далее также - конкурс), в частности, информация о проведении конкурса, его условиях, сведения о дате, времени и месте его проведения, а также проект трудового договора опубликованы в районных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации. В администрации созданы конкурсные комиссии, определены срок, порядок их работы, в составе данных комиссий с целью создания объективных механизмов конкурсного отбора участвуют независимые эксперты.

В целях оценки удовлетворенности муниципальных служащих условиями и результатами своей работы, морально-психологическим климатом в коллективе администрацией Порецкого муниципального округа проведены опросы муниципальных служащих. Опросы показали, что муниципальными служащими условия и результаты своей работы, морально-психологический климат в коллективе оцениваются удовлетворительно.

В Порецком муниципальном округе Чувашской Республики на постоянной и системной основе реализуется комплекс мероприятий, направленных на снижение уровня коррупции и ее влияния на деятельность органов местного самоуправления в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики.

Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов является одним из направлений антикоррупционной политики в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики. Ее качественное проведение является залогом предупреждения коррупционных рисков при принятии решений. В отчетном периоде осуществлена антикоррупционная экспертиза в отношении более 300 проектов нормативных правовых актов.

В Порецком муниципальном округе проводились мероприятия, направленные на повышение квалификации лиц, замещающих должности муниципальной службы Чувашской Республики (далее также - муниципальная служба). Всего в Порецком муниципальном округе в 2025 году направлены на обучение 17 муниципальных служащих администрации Порецкого муниципального округа.

В целях антикоррупционного просвещения населения и популяризации в обществе нетерпимости к коррупционным проявлениям реализуются различные проекты, проводятся конкурсы и иные мероприятия антикоррупционной направленности. Администрацией Порецкого муниципального округа в муниципальных образовательных учреждениях организовывались антикоррупционные мероприятия, в том числе приуроченные к Международному дню борьбы с коррупцией.

Целями Муниципальной программы являются:

цель 1 - совершенствование порядка предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния;

цель 2 - обеспечение оказания бесплатной юридической помощи;

цель 3 - выявление примеров лучшей практики по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения муниципального образования;

цель 4 - совершенствование системы муниципального управления в сфере юстиции;

цель 5 - повышение эффективности муниципальной службы в Чувашской Республике, а также результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики;

цель 6 - снижение уровня злоупотреблений со стороны лиц, замещающих муниципальные должности Порецкого муниципального округа, муниципальных служащих Порецкого муниципального округа Чувашской Республики при осуществлении ими должностных полномочий;

цель 7 - формирование в общественном сознании и индивидуальном восприятии граждан нетерпимости по отношению к коррупционным проявлениям;

цель 8 - формирование высококвалифицированного кадрового состава администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, способного обеспечить эффективность муниципального управления в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики.

Для достижения целей Муниципальной программы предусматривается реализация следующих задач:

осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенций, предоставляемой из федерального бюджета;

формирование высококвалифицированного кадрового состава администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, способного обеспечить эффективность муниципального управления в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики;

обучение лиц, замещающих муниципальные должности Порецкого муниципального округа Чувашской Республики;

обеспечение стабильности кадрового состава администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики;

совершенствование, в том числе за счет внедрения новых кадровых технологий, организационной системы управления кадровыми процессами;

совершенствование порядка формирования и эффективное использование кадровых резервов;

повышение престижа муниципальной службы.

Муниципальная программа Порецкого муниципального округа 

«Развитие культуры »

   Муниципальная программа Порецкого муниципального округа «Развитие культуры»  включает в себя следующие подпрограммы: 

- «Развитие деятельности организаций культуры»,

- «Вовлечение граждан в деятельность в сфере культуры»,

- «Развитие культурной инфраструктуры»,

- «Внедрение цифровых технологий в сфере культуры»,

- «Реализация государственной национальной политики в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики»».       

   Запланированный программой объем финансирования на 2025 год –  69490,6 тыс. руб. За  2025 год на реализацию программы фактически израсходовано  66852,2 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств -   96,2%. Получено доходов  от внебюджетной деятельности  учреждений культуры  1410,9 тыс. руб. в сравнении с  2024  - (1297,4) доходы увеличены  8,7%.
   Основные мероприятия муниципальной программы реализованы, индикаторы преимущественно достигнуты.   В течение года обеспечена деятельность  всех организаций, подведомственных отделу  культуры, социального развития и архивного дела администрации Порецкого муниципального округа.
   В отрасли культуры Порецкого муниципального округа  трудятся 63 сотрудника, из них 36 – работники клубно - досуговой деятельности, 24 – работники библиотек, 3 – работники музея и галереи.
   Средняя заработная плата работников учреждений культуры Порецкого муниципального округа составила 41035.6 или  78,5 % по отношению к средней заработной плате по Чувашской Республике (при плановом показателе 78.3). 
В рамках  регионального проекта «Развитие искусства и творчества» оснащены современным оборудованием  районный дворец культуры  на 564,7 тыс. рублей, Ряпинский сельский дом культуры на 175,0 тыс. рублей,  Рындинская сельская библиотека на 175,0 тыс. рублей.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Искусство»  в  2025 году проведено 3615 культурно-массовых мероприятий, из них для детей и молодежи 1913. Посетило мероприятия 147830 человек.  Для организации досуга населения в сельских Домах культуры действуют 105 клубных формирования – это кружки самодеятельного творчества, клубы по интересам, танцевальные, фольклорные, театральные, народных промыслов и др. В них занимается 2158 человек.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Наследие»   библиотеками округа проведено 2930 мероприятий различной направленности, оформлено 1456 книжных выставок. Пополнен библиотечный фонд новой литературой за счет средств  федерального и республиканского бюджетов. Приобретено 2236 экземпляров книг, на сумму 964,0 тыс. рублей. Оформлена подписка на периодические издания в количестве   428 экземпляров.  В среднем для сельских библиотек выписывается  14  наименований газет и журналов. Библиотеки округа стали участниками  288     акций и конкурсов.

 На базе Напольновской сельской библиотеки  функционирует  подростковый центр, за отчетный год  с детьми находящимися в трудной жизненной ситуации, проведено    35     мероприятий. В 2025 году  Порецкий  историко-краеведческий  музей  и картинную галерею  посетило  3900  человек. Завершены работы по внесению в Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации фондовых коллекций музея и галереи. Зарегистрировано 3095 предметов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития искусства и творчества» уровень заработной платы доведен до нормативных показателей,   на повышение заработной платы работников культуры выделено  4737,9 тыс. рублей. (4501,0 тыс. республиканский бюджет, 236,9 тыс. рублей – местный бюджет). Получен специализированный  автотранспорт для обслуживания населения (автоклуб) стоимостью 9.9 млн. рублей.

В рамках комплекса процессных мероприятий  «Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства, детского и юношеского творчества и архивного дела работники культуры муниципального округа приняли   участие  в 33 международных, всероссийских, межрегиональных, республиканских фестивалях, в 29 из них заняли призовые места. Ансамбль ложкарей «Задорица» Порецкий РДК  удостоен Золотого диплома - 1 место в номинации «Ансамблевое инструментальное музицирование  в отборочном туре Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и Дочери Отечества», который проходил в г. Санкт-Петербург. По итогам Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и дочери Отечества», проводимого в г. Москва,  ансамбль ложкарей «Задорица» Порецкого РДК занял 3 место «Бронзовый диплом» в номинации «Ансамблевое инструментальное музицирование». Дуэт Сазгина Лариса Александровна и Гаврилова Елена Владимировна Напольновского СДК призеры международного фестиваля «Триумф» г. Сочи – Диплом лауреата III- степени и др. В муниципальном  архиве обеспечивается сохранность 33,4 тыс. единиц хранения. В 2025 г. районным архивом  исполнено 1160  запросов социально-правового характера. 
В рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры»  проведен капитальный ремонт  фасада районного дворца культуры на сумму 10106,1тыс. рублей. 

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Порецкого муниципального округа  результативность выполнения  программы  и степень достижения целевых показателей характеризуется как эффективная.

Муниципальная программа Порецкого муниципального округа
«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий

Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» 
1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Показатель (индикатор) «Готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях». План 100%-Факт 57%. Не выполнение запланированного результата произошло в связи с отсутствием централизованной системы оповещения в округе.

Показатель (индикатор) «Снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах». План 16 ед.  – Факт 21 ед.  

Показатель (индикатор) «Снижение количества населения, погибшего при ЧС, пожарах, происшествиях на водных объектах». План 8  чел. – Факт 1 чел. Основной причиной пожаров, приведших к гибели людей на пожарах, явилось:  нарушение правил пожарной безопасности и технической эксплуатации электрооборудования и нарушение правил устройства и эксплуатации отопительной печи.
2. Результаты реализации основных  мероприятий комплексов процессных мероприятий муниципальной программы:
Космплекс процессных мероприятий «Защита населения и территорий Порецкого муниципального округа   от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»
Основное мероприятие 1

Обеспечение деятельности государственных учреждений, реализующих на территории Порецкого муниципального округа Чувашской Республики государственную политику в области пожарной безопасности:
количество зарегистрированных пожаров: план 16 ед. – факт 21 ед. 
количество погибших на пожарах: план  8 чел. – факт 1 чел. Основной причиной пожаров, приведших к гибели людей на пожарах, явилось:  нарушение правил пожарной безопасности и технической эксплуатации электрооборудования и нарушение правил устройства и эксплуатации отопительной печи.

количество травмированных на пожарах людей: план 6 чел. – факт 0 чел.

улучшение показателей оперативного реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (далее – ЧС), в том числе сокращение среднего времени:

прибытия 1-го пожарного подразделения к месту пожара (в сельской местности): план 20 мин – факт 20 мин.

ликвидации открытого горения: план 8,8 мин. – факт 8,8 мин.

Основное мероприятие 2

Обеспечение деятельности государственных учреждений, реализующих мероприятия по обеспечению безопасности и защиты населения и территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
улучшение показателей оперативного реагирования на ЧС, в том числе сокращение среднего времени:

организации выезда дежурной смены на ЧС: план  3,9 мин – факт 3,9 мин.

прибытия дежурной смены спасателей к месту ЧС: план 35,7 мин. – факт 35,7 мин.

локализации ЧС: план 25,3 мин – факт 25,3 мин.

ликвидации последствий ЧС: план 42,6 мин. – факт 42,6 мин.

Основное мероприятие 3

Обеспечение деятельности государственных учреждений, реализующих мероприятия по подготовке населения Порецкого муниципального округа Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты от ЧС и террористических актов: план  94,5% - факт 94,5 %.
Основное мероприятие 4

Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности Порецкого муниципального звена территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на водных объектах:
Снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах: план 16 ед. – факт 21 ед. 
Основное мероприятие 5 

Совершенствование функционирования органов управления Порецкого муниципального звена ТП РСЧС Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения:
готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях: план 100 % - факт 57 %. Не выполнение запланированного результата произошло в связи с отсутствием централизованной системы оповещения в округе.
Основное мероприятие 6 

Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры:
охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга):  план 93,0 % - факт 93,0 %.
 Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики»
Основное мероприятие 1 

Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества в работе по профилактике терроризма и экстремистской деятельности:
доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан, проживающих в муниципальном округе (по данным социологических исследований):  план 88,3% - факт 88,3 %.
Основное мероприятие 2

Укрепление стабильности в обществе:
доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости: план 29,5 % - факт 1,02 %.

Основное мероприятие 3

Образовательно-воспитательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия:
доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи: план-74% , факт 74%.
Основное мероприятие 4

Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности:
Количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности в районных средствах массовой информации: план - 2 ед., факт - 3 ед.
Основное мероприятие 5

Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах:
уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах: план 74 % - факт 100%.
Основное мероприятие 6

Профилактика правонарушений со стороны членов семей участников религиозно-экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной направленности:
количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общественных объединений, конфессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения экстремистских учений, призывающих к насильственным действиям: план 2 ед. – факт – 2 ед.
Комплекс процессных мероприятий «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасное муниципальное образование» на территории Порецкого муниципального округа

 Чувашской Республики»
Основное мероприятие 1

Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Порецкого муниципального округа Чувашской Республики:
сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру 112 на территории Порецкого муниципального округа  по сравнению с 2017 годом: план 20 % - факт 20 %.
Основное мероприятие 2

Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры:
охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга):  план 93 % - факт 93 %.
Основное мероприятие 3

Обеспечение безопасности на транспорте:
охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга): план 93 % - факт 93 %.
Основное мероприятие 4

Обеспечение управления оперативной обстановкой в муниципальном образовании:
охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга): план 93 % - факт 93 %.
сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» на территории Порецкого муниципального округа по сравнению с 2017 годом: план 20 мин. – факт 20 мин.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Порецкого муниципального округа, местных бюджетов и иных средств на 
реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» в 2025 годы было выделено 11000,6  тыс. рублей,  было освоено 13062,8 тыс. рублей (эффективность 118,75%).
4. Данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы

В рамках реализации комплекса процессных мероприятий Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» в 2025 года установлено 8 комплектов оконечных устройств системы оповещения населения, установлено 30 шт АДПИ в места проживания многодетных семей, семей находящихся в трудных жизненных ситуациях, одиноких престарелых.
В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности» выполнялись такие основные мероприятия, как:

Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности, освоено 11,0 тыс. рублей – приобретено 25 обложек на паспорт с логотипом «Мы против террора»;

В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» выполнялись такие основные мероприятия, как:

модернизация и обслуживание ранее установленных систем видеонаблюдения и видеофиксации преступлений и административных правонарушений;

обеспечение управления оперативной обстановкой в муниципальном образовании, содержание оперативных дежурных ЕДДС муниципального округа.

5. Информация о внесённых в муниципальную программу изменениях

Ответственными исполнителями программы подготовлены постановления о внесении изменений в Программу в связи с изменением бюджетных ассигнований:  

1. Постановление администрации от 11.02.2025  № 124 «О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»;
2. Постановление администрации от 26.05.2025  № 316 «О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»;
3. Постановление администрации от 17.10.2025  № 501 «О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики».
6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2026 году реализация мероприятий будет продолжена. Дофинансирование мероприятий программы (подпрограмм) увеличит эффективность реализации программы в 2026 году относительно прошлых лет.
Муниципальная программа Порецкого муниципального округа
«Цифровое общество Порецкого муниципального округа» 

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа «Цифровое общество Порецкого муниципального округа» за 2025 год (далее – Годовой отчет) подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Порецкого муниципального округа (постановление администрации Порецкого муниципального округа от 25.01.2023 г. № 40) и включает в себя следующую информацию за 2025 год: 

цель 1 – увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 97,9 процентов;

           цель 2 – рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 процентов;

           Задачи муниципального управления и способы их эффективного решения:

1) повышение эффективности муниципального управления в Порецком муниципальном округе, взаимодействия органов власти, граждан и бизнеса на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий;

2) использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями;

3) создание условий для повышения качества предоставляемых жителям Чувашской Республики информационных услуг, обеспечение прав граждан в сфере информации и расширение информационного пространства.

В 2025 году реализованы мероприятия в рамках Муниципальной программы. В отчетном году администрацией Порецкого муниципального округа – ответственным исполнителем Муниципальной программы инициированы внесения изменений в Муниципальную программу в целях актуализации сведений по Муниципальной программе и ее индикаторов (показателей).

I. Конкретные результаты реализации Муниципальной программы

В целом Муниципальная программа, в которую включены подпрограммы и отдельные основные мероприятия, реализованы. 

Результаты реализации Муниципальной программы:
Муниципальная программа Порецкого муниципального округа «Цифровое общество Порецкого муниципального округа».

Благодаря реализации в Порецком муниципальном округе мероприятий, направленных на развитие электронного правительства, – проекта, который имеет высокую социальную и экономическую значимость, 94% населения Порецкого муниципального округа используют электронный способ получения услуг. Переход к оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном виде способствует повышению уровня жизни граждан и улучшению бизнес-среды. Инструменты электронного правительства снижают административные барьеры, экономят время граждан, упрощают регистрацию компаний, получение согласований и разрешений. 

Жителям Порецкого муниципального округа доступны все виды современной проводной и беспроводной связи. По предварительным данным в 2025 году число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в расчете на 100 домашних хозяйств составило 52 единиц. 

II. Комплекс процессных мероприятий «Развитие электронного правительства»
           1.Комплекс процессных мероприятий «Развитие электронного правительства»
Предусмотрено достижение следующих задач:

- по предоставлению муниципальных услуг в электронном виде;

- использования системы межведомственного электронного взаимодействия при участии в предоставлении государственных услуг и при предоставлении муниципальных услуг;

- осуществлению электронного взаимодействия с органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления с использованием системы электронного документооборота;

- обеспечению открытости деятельности с использованием официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещенных на Портале органов власти Чувашской Республики;

Все они достигнуты в полном объеме.

III. Данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Порецкого муниципального округа (постановление администрации Порецкого муниципального округа от 25.01.2023 г. № 40) проводится оценка эффективности Программы.
Муниципальная программа Порецкого муниципального округа
«Развитие земельных и имущественных отношений»

Муниципальная программа Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» утверждена постановлением администрации Порецкого  муниципального округа Чувашской Республики от 15.02.2023 №134.

В состав программы входят 2 комплекса процессных мероприятия:

1.«Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, в том числе земельных участков»;

2.«Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»

На реализацию мероприятий муниципальной программы на 2025 год было выделено финансирование в сумме 1790,4 тыс. рублей, фактическое исполнение составило в сумме 1790,4 тыс. рублей или 100%, в том числе по подпрограммам:

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, в том числе земельных участков» было выделено финансирование в сумме 1790,4 тыс.  рублей, из них по основному мероприятию «Обеспечение реализации полномочий по техническому учету, технической инвентаризации и определению кадастровой стоимости объектов недвижимости, а также мониторингу и обработке данных рынка недвижимости», в сумме 1790,4 тыс. рублей. 
Средства на реализацию комплекса процессных мероприятий «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» муниципальной программы «Развитие земельных и имущественных отношений» не выделялись.
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2026 году реализация мероприятий будет продолжена. Увеличение финансирования мероприятий программы (подпрограмм) увеличит эффективность реализации программы в 2026 году относительно прошлых лет.

Ш. Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях

Основными причинами внесения изменений в муниципальную программу явились изменения, внесенные в бюджет Порецкого муниципального округа Чувашской Республики в 2025 году, и принятый бюджет Порецкого муниципального округа Чувашской Республики на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. 
Ответственным исполнителем было подготовлено постановление о внесении изменений в муниципальную программу в связи с уточнениями бюджетных ассигнований в части изложения муниципальной программы в новой редакции:
- от 09.02.2026 № 33 «О внесении изменений в муниципальную программу Порецкого муниципального округа Чувашской республики «Развитие земельных и имущественных отношений»                           

 Муниципальная программа  Порецкого муниципального округа 

«Обеспечение граждан Порецкого муниципального округа Чувашской Республики  доступным и комфортным жильем»

Основными стратегическими приоритетами Порецкого муниципального округа в сфере жилища являются обеспечение граждан в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем, создание комфортной и экологической среды для проживания человека.

В рамках мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2025 году получили социальные выплаты 5 семей на сумму 3 865,2 тыс. рублей. 

В 2025 году благоустроенными жилыми помещениями обеспечены 2 ребенка, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на сумму 2 584,7 тыс. рублей.

Жилищный сертификат на приобретение благоустроенного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, достигшим возраста 21 года, выдан на сумму 3 437,8 тыс. рублей.

Благоустроенные жилые помещения за счет средств из республиканского бюджета получила 1 многодетная семья на сумму 2 560,9 тыс. рублей.

Всего за период с 2020 года улучшили жилищные условия 64 молодые семьи на сумму 40,5 млн. рублей, 5 многодетных семей на сумму 14,0 млн. рублей; получили жилье 20 детей-сирот на сумму 19,8 млн. рублей.

Задача на 2026 год:

– оказание государственной поддержки в улучшении жилищных условий 13 молодым семьям (14,5 млн. рублей). В планах до 2030 года обеспечить жильем 25 семей на сумму 28,4 млн. рублей;

- обеспечить жильем 2 детей-сирот (4,6 млн. рублей). В планах до 2030 года полностью решить проблему с жильем детей сирот на территории округа (в очереди 12 детей);

– оказание государственной поддержки в улучшении жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях 1 семье (0,475 млн. рублей). В планах до 2030 года обеспечить жильем 11 семей на сумму 5,2 млн. рублей.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы в 2025 году в основном выполнены, значения целевых индикаторов (показателей) в целом достигнуты, считаем целесообразным продолжить реализацию программы с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в 2026 году.
Муниципальная программа  Порецкого муниципального округа
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная программа) в 2025 году включает в себя информацию о реализации 7 комплексов процессных мероприятий:

Развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений;

Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, социальная адаптация и социальная реабилитация лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы;

Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения;

Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения;
Обеспечение деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях;
Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики;
Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений.
Конкретные результаты реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы в 2025 году была направлена на повышение обеспечения общественного порядка и снижение преступлений в Порецком муниципальном округе.

В ходе реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году полностью выполнены следующие показатели (индикаторы) муниципальной программы:
Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений составила 60,5 %;

Доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных преступлений составила 14,3 %;

Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых преступлений составила 25 %.
Доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений составила 26,4 %.
Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, и обратившихся в органы службы занятости составила 57,7 %.

Доля трудоустроенных лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в органы службы занятости составила 52,7 %.

Доля осужденных к исправительным работам, охваченных трудом, в общем количестве лиц, подлежащих привлечению к отбыванию наказания в виде исправительных работ составила 98,88 %.

Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных действий составил 1 %.

Удельный вес лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений, в общем числе лиц, совершивших преступления составил 1 %.

Распространенность преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков составила 1 преступлений на 10 тыс. населения.

Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе преступлений составила 2 %;

Число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет составила 1 единицу.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы

Деятельность осуществлялась в соответствии с утвержденным Планом реализации муниципальной программы.

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Порецкого муниципального округа, местных бюджетов и иных средств на реализацию муниципальной программы. 

Всего на реализацию муниципальной программы в 2025 году за счет всех источников финансирования направлено 698,4 тыс. рублей.
Источник финансирования      
Оценка расходов
                  фактические расходы                            

всего
                                                      698,4                                            698,4
в том числе:



бюджет Порецкого МО                     
93,6                                             93,6
Республиканский бюджет                       604,8                                            604,8
 Чувашской Республики


Данные, необходимые для оценки эффективности муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены в приложении № 2 к докладу.
Информация о внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу изменениях.
Основными причинами внесения изменений в муниципальную программу явились изменения, внесенные в бюджет Порецкого муниципального округа в 2025 году, и принятый бюджет Порецкого муниципального округа на 2026-20267 годы. Были внесены изменения по источникам и объемам финансирования в рамках подпрограмм и муниципальной программы. Также актуализированы показатели.

Ответственным исполнителем были подготовлены постановления о внесении изменений в муниципальную программу в связи с уточнениями бюджетных ассигнований:
Муниципальная программа актуализирована постановлениями администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики от 30.01.2025 № 85, от 09.02.2026 № 30. Соответствующие изменения вносятся в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденную постановлением администрации Порецкого муниципального округа № 146 от 15.02.2023. 
В 2025 г. на данную муниципальную программу было запланировано 698,4 тыс. руб., из них освоено:

В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений» предусмотрено и освоено 35,8 тыс. рублей, а именно в части материального стимулирования деятельности народных дружинников.

В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения» предусмотрено и освоено 9,8 тыс. рублей, для целей мероприятий обеспечено создание и размещение в средствах массовой информации информационных материалов, направленных на предупреждение отдельных видов преступлений, социальной рекламы.

В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях» предусмотрено и освоено 0,2 тыс. рублей. Указанные средства направлены на организацию деятельности административной комиссии в части приобретения канцелярских принадлежностей.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики», предусмотрено и освоено 38 тыс. рублей на реализацию комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту.

В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений» предусмотрено и освоено 614,6 тыс. рублей. 604,6 тыс. рублей направлено на создание комиссии и на организацию ее деятельности, 10 тыс. рублей предусмотрено на мероприятия, направленные на снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними гражданами.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы в 2025 году в основном выполнены, значения целевых индикаторов (показателей) в целом достигнуты, считаем целесообразным продолжить реализацию программы с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в 2026 году. 

Муниципальная программа  Порецкого муниципального округа 

«Формирование современной городской среды на 2023-2035 годы»

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» разработаны мероприятия Муниципальной программы, направленные на формирование современной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения Порецкого района Чувашской Республики. Реализация программных мероприятий предусматривает активное участие граждан в формировании и реализации муниципальных программ. На основе принципов, разработанных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, администрацией муниципального округа Чувашской Республики, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, разработали правила благоустройства, предусматривающие учет мнения граждан при формировании муниципальных программ, разработку механизма реализации мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, финансовое и (или) трудовое участие граждан и организаций в их реализации. При этом будут предусмотрены и инструменты общественного контроля.

Целью Муниципальной программы является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Порецкого муниципального округа Чувашской Республики путем реализации в период 2023-2035 годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий данных муниципальных образований.

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» разработаны мероприятия Муниципальной программы, направленные на формирование современной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения Порецкого муниципального округа Чувашской Республики. Реализация программных мероприятий предусматривает активное участие граждан в формировании и реализации муниципальных программ. На основе принципов, разработанных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Порецким и Напольновским территориальными отделами, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, разработаны правила благоустройства, предусматривающие учет мнения граждан при формировании муниципальных программ, разработку механизма реализации мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, финансовое и (или) трудовое участие граждан и организаций в их реализации. При этом будут предусмотрены и инструменты общественного контроля.

Целью Муниципальной программы является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Порецкого муниципального округа Чувашской Республики путем реализации в период 2023-2035 годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий данных муниципальных образований.

Основными задачами Муниципальной программы являются:

-обеспечение формирования единого облика муниципального округа Чувашской Республики;

-повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального округа Чувашской Республики;

-повышение уровня благоустройства общественных территорий (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий);

-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики;

-обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Порецкого муниципального округа Чувашской Республики, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Мероприятия по благоустройству направлены на создание комфортной среды для проживания и жизнедеятельности человека и обеспечение увеличения количества благоустроенных дворовых и общественных территорий. 

Денежные средства, направленные на реализацию мероприятий на повышение уровня благоустройство общественных территорий, в том числе на благоустройство территории парка «Площадь Победы» в с.Порецкое Порецкого муниципального округа Чувашской Республики -3 этап утверждены в размере 22 954,5 тыс. рублей и освоены в сумме 18 240,7 тыс. руб., или 79,4 % от утвержденных плановых назначений. Не освоены полностью в 2025 году, в связи с выделением денежных средств на разработку проектно-сметной документации. Сумма на разработку проектно-сметной документации в размере 4 713,8 тыс. рублей была включена в план-график закупок и будет полностью освоена в 2026 году. 
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
В целях дальнейшей  модернизации  и развитии сферы  благоустройства и развития общественных территорий Порецкого муниципального округа  будет продолжена реализация ранее начатых мероприятий, направленных на развитие  создание условий для системного повышения качества и комфорта населения на территории Порецкого муниципального округа на период до 2035 года.

Муниципальная  программа  Порецкого муниципального округа 

«Комплексное  развитие  сельских территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» утверждена постановлением администрации Порецкого муниципального округа  от 20.02.2023 № 157.

Муниципальная программа направлена на достижение следующих основных целей:

повышение качества жизни и уровня благосостояния сельского населения;

стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе за счет формирования благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;

сохранение доли сельского населения в общей численности населения.

Для достижения указанных целей в рамках реализации муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:

удовлетворение потребности сельского населения в благоустроенном жилье;

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры;

поддержка инициатив граждан, проживающих на сельских территориях, по улучшению условий жизнедеятельности;

содействие в повышении уровня занятости населения;

создание комфортных и экологически благоприятных условий проживания на сельских территориях.

Муниципальная программа не предусматривает выделение отдельных этапов.

К целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы относятся:

Ввод (приобретение) жилья для сельских граждан, проживающих в Порецком муниципальном округе;

Количество реализованных проектов по обустройству социальной, коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:
          Всего на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» на  2025 год запланировано 170 139,5 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, в том числе на реализацию инициативных проектов, приобретение жилья для сельских граждан. Расходы же по муниципальной программе составили 97 856,9 тыс. рублей, или 57,3% от плановых назначений. Низкий показатель освоения образовался по причине поступления денежных средств в конце года на реализацию инициативных проектов на 2026 год в размере 63 926,7 тыс. рублей и экономии от проведенных конкурсных процедур в размере 8 355,9 тыс. рублей.
Денежные средства, направленные на реализацию мероприятий муниципальной программы, освоены на 57,3%, в связи с выделением в конце года средств на инициативное бюджетирование. Поставленные задачи в полном объеме будут выполнены в 2026 году.   
Муниципальная программа Порецкого муниципального округа
 «Укрепление общественного здоровья на 2023-2035 годы»

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Укрепление общественного здоровья на 2023-2035 годы» (далее – муниципальная программа) в 2025 году включает в себя следующую информацию.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы в 2025 году была направлена на формирование у граждан отношения к здоровью как высшей ценности, мотивационных установок и потребности в здоровом образе жизни; совершенствование условий для здорового образа жизни, увеличение ожидаемой продолжительности жизни, улучшение физического и духовного здоровья; создание механизма межведомственного взаимодействия, направленного на формирование здорового образа жизни, профилактику всех форм зависимости и укреплению нравственных ориентиров у населения округа.
В ходе реализации программных мероприятий в 2025 году выполнение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы составило:
1. Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 69,5 процента;

2. Увеличение охвата населения диспансеризацией - 72 процентов.
Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы

Основное мероприятие 1. Формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.
Организовано и проведено 77 мероприятий за здоровый образ жизни с участием более 1600 человек. 

Распространено более 350 буклетов о вреде курения табака, электронных сигарет, кальянов, о профилактике наркомании и алкоголизма и об основах здорового образа жизни. 

Организованы более 50 видео демонстраций роликов об основах здорового образа жизни, о  вреде курения, алкоголя, наркотиков. 

Организовано и проведено 60 спортивно-массовых мероприятия: декады спорта и здоровья, дни здоровья, Спартакиада работников учреждений, организаций и территориальных отделов, «Кросс нации», «Лыжня России», фестивали по сдаче нормативов ГТО, соревнования по волейболу, баскетболу, плаванию, мини-футболу, настольному теннису, лёгкой атлетике, лыжным гонкам и другим видам спорта.

Организованы и проведены беседы, круглые столы «Здоровое питание», «Влияние вредных привычек на организм»: 21 лекция, 61 беседа по формированию здорового образа жизни.

Во всех общеобразовательных организациях обеспечен охват обучающихся горячим питанием (100%). 

Основное мероприятие 2. Повышение доступности и качества помощи, направленной на выявление факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, их профилактику, диагностику и лечение.  

Организовано проведение профилактических осмотров и диспансеризации населения. 
Основное мероприятие 3. Ограничение распространения табачных изделий и алкоголя на территории Порецкого муниципального округа. 

Осуществлялся контроль за ограничением торговли табачной продукцией и алкоголем. 
Основное мероприятие 4.Оценка распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний на территории Порецкого муниципального округа.
Проведено анкетирование в целях выявления масштабов потребления табака среди населения.
Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Порецкого муниципального округа, местных бюджетов и иных средств на реализацию муниципальной программы

Финансирования муниципальной программы в 2025 году не было.
Муниципальная программа Порецкого муниципального округа

«Доступная среда Порецкого муниципального округа в 2023-2035 гг.»

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Доступная среда Порецкого муниципального округа в 2023-2035 гг.» (далее – муниципальная программа) в 2025 году включает в себя информацию о реализации 1 подпрограммы:
«Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения». 
Конкретные результаты реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы в 2025 году была направлена на формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики.
В ходе реализации программных мероприятий в 2025 году выполнение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы составило:

1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов образования, культуры, физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики - 57,0 процента;
2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения - 13,5 процентов;
3. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры, в общем количестве указанных объектов культуры Порецкого муниципального округа- 100,0 процентов;
4. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов физической культуры и спорта, в общем количестве указанных объектов физической культуры и спорта Порецкого муниципального округа- 100,0 процентов;
5. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов Порецкого муниципального округа- 93,2 процента;
6. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных организаций Порецкого муниципального округ- 33,0 процентов;
7. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций Порецкого муниципального округа- 50,0 процентов.
Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы
муниципальной программы

Подпрограмма «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов
 и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»
Основное мероприятие 1. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности.

Все образовательные организации, учреждения культуры и дополнительного образования в области культуры и искусства Порецкого муниципального округа оборудованы устройствами беспрепятственного доступа маломобильных групп населения. Сайты учреждений адаптированы для слабовидящих людей.
В целях социализации детей и получения ими квалифицированной помощи расширяются возможности воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. В своем составе все ДОУ имеют группы общеразвивающей направленности. 
Проблема предоставления образовательных и оздоровительных услуг детям, нуждающимся в коррекции, решается с помощью интегративного обучения в группах общеразвивающей  направленности. Все дети с ОВЗ обучаются по рекомендованным адаптированным программам.

Основное мероприятие 2. Адаптация муниципальных учреждений к обслуживанию инвалидов и других маломобильных групп населения.

В 2025 году проведено 8 информационно-просветительских кампаний в СМИ, направленных на формирование отношения к инвалидам как к равным участникам всех сфер общественной жизни, в т.ч. в сфере здравоохранения - 2, в сфере культуры - 2, в сфере образования  -2, в сфере занятости  - 1, в сфере физической культуры и спорта - 1.
Общее количество проведенных массовых мероприятий с участием инвалидов и лиц без инвалидности  -34, в т.ч. количество мероприятий с участием детей-инвалидов-10.
Информационно-просветительских мероприятий - 38 (распространение информационных материалов: «Неотложная помощь при гипертоническом кризе», «100 советов на здоровье», «Шесть волшебных точек» (к дню слепых), презентация электронного ресурса «Они видели мир сердцем», акция «Цветик - семицветик», занятие с элементами тренинга «Мы разные, но мы – вместе!», беседы: «Особые люди - особое внимание», «Люди так не делятся», «Особые люди, особые возможности», «Особый взгляд», «Социальные сервисы», «Защити себя и свою семью», «Финансовое мошенничество», уроки и часы добра, разговоры о важном «Миссия - милосердие», Книжная выставка «Поймай в ладони снежинку»).

Культурно-досуговых мероприятий- 15(встреча   в клубном пространстве «Мой социальный центр» в День инвалидов), квест- игра «За занавесом», акция «Мир равных возможностей», беседы «Добро спасёт мир» и «В душе сохраняя свет», уроки доброты «Навстречу друг другу» и «День белой трости. Я хочу помочь», посиделки «Нам года не беда, коль душа молода», праздничное мероприятие «Душою молоды всегда», участие в Республиканском конкурсе «Творчество без границ»).
Ресурсное обеспечение подпрограммы «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» муниципальной программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Доступная среда Порецкого муниципального округа» за счет всех источников финансирования представлено в приложении № 3 к муниципальной программе.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2025году  составил 1,0 тыс. рублей.
Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета Порецкого муниципального округа, местных бюджетов и иных средств на реализацию муниципальной программы

Всего на реализацию муниципальной программы в 2025 году за счет всех источников финансирования направлено 1,0 тыс. рублей.   

	Источник финансирования
	Оценка расходов,

тыс.рублей
	Фактические расходы,

тыс.рублей

	всего
	1,0
	1,0

	в том числе:
	
	

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	республиканский бюджет
	0,0
	0,0

	бюджет Порецкого муниципального округа
	0,0
	0,0

	внебюджетные источники
	1,0
	1,0


Муниципальная программа Порецкого муниципального округа
«Развитие строительного комплекса и архитектуры» 
Цель муниципальной программы: 

Формирование и обеспечение устойчивого развития территории Порецкого муни-ципального округа Чувашской Республики.

Задачи муниципальной программы: 

 - формирование системы документов территориального планирования, градостроитель-ного зонирования;

 -      мониторинг документов территориального планирования и контроль за реализацией схемы территориального планирования Порецкого муниципального округа Чувашской Республики и местных нормативов градостроительного проектирования (далее – Схема и Нормативы);

 -         обеспечение планируемых объектов местного значения документацией по плани-ровке территории;

обеспечение своевременной актуализации и приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства документов территориального планирования и градо-строительного зонирования муниципальных образований Порецкого муниципального округа Чувашской Республики;

 -     ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики;

 -  снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование норма-тивно-правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного строительства.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы:

Достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:

 -   доля обеспеченности документами территориального планирования, градостроитель-ного зонирования, нормативами градостроительного проектирования, соответствующими законодательству Российской Федерации - 100 процентов;

 - наличие актуализированной схемы территориального планирования Порецкого муни-ципального округа Чувашской Республики;

 -        разработка генерального плана Порецкого муниципального округа Чувашской Рес-публики – 1 ед.;

 -        проведение землеустроительных работ в целях координатного описания границ Порецкого муниципального округа – 1 ед.;

 -      доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг – 70 %;

 -      ведение информационной системы обеспечения – 1 ед.

Сроки реализации муниципальной программы:

2023-2035 годы

1 этап – 2023-2025;

2 этап – 2026-2030;

3 этап – 2031-2035

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Порецкого муниципального округа результативность выполнения муниципальной программы и степень достижения целевых показателей характеризуется как высокоэффективная.

Муниципальная программа Порецкого муниципального округа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики на 2023-2025 годы и на период до 2035 года»

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики на 2023-2025 годы и на период до 2035 года» (далее - Муниципальная программа) направлена на достижение следующих целей:
 - повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и уменьшение негативного воздействия на окружающую среду;

- снижение удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере в сопоставимых условиях с увеличением оснащенности приборов учета;

- снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в жилищном фонде в сопоставимых условиях с увеличением оснащенности приборами учета и увеличением доли энергоэффективного капитального ремонта;

- ведение комплекса организационно – правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики муниципального округа; 

- снижение затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий муниципального округа в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

Муниципальной программы предусматривают три этапа реализации:
I этап - 2023 - 2025 годы;

II этап - 2026 - 2030 годы;

III этап – 2031-2035 годы
По программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики на 2023-2025 годы и на период до 2035 года» объемы финансирования мероприятий Муниципальной программы в 2025 году: всего 3783,2 тыс. рублей; из них: средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 0  тыс. рублей, внебюджетные источники – 3783,2 тыс. рублей. 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

         Принимая во внимание,  что основные мероприятия муниципальной программы в 2025  году  выполнены,  значения целевых индикаторов (показателей) в целом достигнуты, считаем целесообразным продолжить реализацию программы  с учётом скорректированных объемов бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в  2026 году.
Муниципальная программа Порецкого муниципального округа

«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности»
Муниципальная программа Порецкого муниципального округа «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» утверждена постановлением администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики от 22.02.2023 № 164.

Муниципальная программа «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» (далее - Муниципальная программа) направлена на достижение следующих целей:

- рациональное освоение природно-ресурсного потенциала;

- повышение экологической безопасности: обеспечение защиты природной среды и жизнедеятельности человека от негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, снижение выбросов в атмосферу и оснащение стационарных источников автоматическими средствами измерения и учета объема или массы выбросов загрязняющих веществ и концентрации загрязняющих веществ, снижение сброса загрязненных сточных вод, развитие системы обращения с отходами;

- постепенное восстановление естественных экосистем до уровня, гарантирующего стабильность окружающей среды, то есть завершение реализации комплекса затратных мер по устранению последствий антропогенной нагрузки хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;

- сохранение биологического разнообразия и развитие экологической культуры.
По программе «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» Порецкого муниципального округа Чувашской Республики объемы финансирования мероприятий Муниципальной программы в 2025 году:

1) Разработка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности: 

всего 2 777,8 тыс. рублей;

из них:

- республиканский бюджет Чувашской Республики – 2 638,9 тыс. рублей

- средства местного бюджета – 138,9 тыс. рублей 

2) Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде:
всего 1 171,6 тыс. рублей;

из них:

- средства местного бюджета – 1 171,6 тыс. рублей

3) Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений:
всего 4 500,0 тыс. рублей;

из них:

средства местного бюджета – 4 500,0 тыс. рублей 

4) Обеспечение объектов обработки, утилизации, обезвреживания твердых коммунальных отходов системами весового контроля, оборудованными автоматизированной системой учета и передачи в государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов:
всего 556,0 тыс. рублей

из них:

- республиканский бюджет Чувашской Республики – 528,2 тыс. рублей
- средства местного бюджета – 27,8 тыс. рублей 
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
По данной программе денежные средства были предусмотрены в размере 9 005,4 тыс. рублей, в том числе на разработку проектно-сметной документации, проведение экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, по капитальному ремонту объекта: «Гидротехнического сооружения на реке Сиявка в с. Сиява Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»  в сумме 2 777,8 тыс. рублей, на капитальный ремонт гидротехнического сооружения в с.Раздольное Порецкого муниципального округа в сумме 4500,0 тыс. руб., на организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в сумме 1 171,6 тыс. рублей, на обеспечение объектов обработки, утилизации ТКО в сумме 556,0 тыс. руб. При утвержденных плановых назначениях кассовые расходы составили 3 622,5 тыс. руб., или 40,2%. Не освоены на разработку проектно-сметной документации, проведение экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, по капитальному ремонту объекта: «Гидротехнического сооружения на реке Сиявка в с. Сиява Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» в размере 2 777,8 тыс. рублей, будут освоены в 2026 году, а также на капитальный ремонт гидротехнического сооружения у с.Раздольное Порецкого МО не освоены в сумме 2 605,1 тыс. руб., так как заключен контракт двухгодичный, в 2025 году был оплачен аванс в размере 1 894,9 тыс. руб., остальная сумма будет освоена в 2026 году, срок выполнения работ по контракту 08.2026 г.
Муниципальная программа 
«Молодёжь Порецкого муниципального округа»

Муниципальная программа принята от 17 февраля 2025 г. № 135 «Об утверждении муниципальной  программы Порецкого муниципального округа Чувашской Республики «Молодёжь Порецкого муниципального округа»постановлением администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики 
, постановлением администрации Порецкого муниципального округа Чувашской Республики от 9 февраля 2026 г. № 37/1 внесены изменения в части уточнения финансирования мероприятий программы на 2025 г.

Общий объем финансирования программы на 2025 год предусмотрен в сумме 147,2 тыс. рублей. Освоение финансовых средств, предусмотренных в рамках реализации мероприятий программы, составило 100%. 
Программа «Молодежь Чувашской Республики» включает Комплекс процессных мероприятий «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Порецкого муниципального округа», которые направлены на организацию и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей и допризывную подготовку молодежи.
             Данные мероприятия, направлены  на развитие гражданственности и патриотизма среди молодежи, которые формируют у молодежи уважение к Отечеству, национальным традициям, истории, Вооруженным силам России, ответственное отношение к общественной и личной безопасности, воспитание чувства долга перед Родиной и готовности к службе на благо страны. 
  Мероприятия включают организацию творческих, военно-патриотических, военно-спортивных мероприятий по развитию российской идентичности, проведение мероприятий, посвященных памятным датам, изготовление презентационной продукции с государственной, региональной и муниципальной символикой.
По статистическим данным на территории Порецкого МО зарегистрировано молодежи 1962 человек от 14-35 лет.
В качестве приоритетных направлений в молодёжной политике Порецкого МО в 2025 году выделены мероприятия военно-патриотической направленности, на формирование ценностей здорового образа жизни, на поддержку талантливой молодежи, развитие волонтерского движения, на формирование у молодежи традиционных семейных ценностей.

В военно-патриотическом направлении были проведены традиционные мероприятия, в которых использовались новые формы и методы проведения, чтобы они были интересны современной молодежи.

В общеобразовательных учреждениях созданы центры по сбору гуманитарной помощи и волонтерские отряды, функционирует штаб Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. 

В целях развития волонтёрского движения продолжается работа по регистрации волонтёров. На сайте DOBRO.RU. за 2025 год зарегистрировано  183 человека в возрасте от 14-35 лет . 
II. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) Программ за 2025 год  

В соответствии с утвержденными муниципальными программами Порецкого муниципального округа  Чувашской Республики предусмотрено достижение 320 целевых индикаторов, в том числе 69 индикаторов целей и 249 индикаторов задач, из которых в полном объеме выполнены 305, или 96,0 процента (приложение 1 к Сводному годовому отчету). 

В том числе в разрезе муниципальных программ: 
	№ п/п
	Наименование муниципальных программ
	Общее количество целевых индикаторов, ед.
	Процент выполнения, %

	1
	Экономическое развитие Порецкого муниципального округа Чувашской Республики
	20
	100,0

	2
	Модернизация  и   развитие сферы жилищно-коммунально​го хозяйства Порецкого муниципального округа Чувашской Республики
	9
	99,8

	3
	Развитие транспортной системы Порецкого муниципального округа
	7
	100

	4
	Развитие образования 
	         28 
	99,79

	5
	Развитие культуры
	19
	96,20

	6
	Развитие физической культуры и спорта
	12
	100

	7
	Социальная поддержка граждан 
	8
	100

	8
	Содействие занятости населения 
	9
	115,4

	9
	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
	10
	88,02

	10
	Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики
	28
	118,75

	11
	Укрепление общественного здоровья на 2023-2024 годы
	2
	100

	12
	Управление общественными финансами и муниципальным долгом Порецкого муниципального округа Чувашской Республики
	22
	100

	13
	Развитие потенциала муниципального управления 
	9
	116,6

	14
	Цифровое общество Порецкого муниципального округа
	2
	100

	15
	Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности
	12
	100

	16
	Развитие земельных и имущественных отношений
	13
	100

	17
	Формирование современной городской среды на 2023-2035 годы
	4
	100

	18
	Обеспечение граждан Порецкого муниципального округа Чувашской Республики доступным и комфортным жильем
	3
	100

	19
	Комплексное развитие сельских территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики
	7
	100

	20
	Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности
	8
	100

	21
	Развитие строительного комплекса и архитектуры
	6
	100

	22
	Доступная среда Порецкого муниципального округа в 2023-2035 гг.
	7
	100

	23
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики Чувашской Республики на 2023-2025 годы и на период до 2035 года
	66
	100

	24
	Молодежь Порецкого муниципального округа
	7
	100

	
	Всего
	318
	101,44


III. Сведения о фактическом финансировании Программ за счет всех источников

Финансовое обеспечение реализации программных мероприятий осуществлялось в соответствии с решением Собрания депутатов Порецкого муниципального округа от 17 декабря 2024 года № С-42/01 «О бюджете Порецкого муниципального округа  на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», в котором распределение бюджетных ассигнований было сформировано по каждой муниципальной программе Порецкого муниципального округа. Бюджетные ассигнования были предусмотрены по 20 муниципальным программам. 

Общий объем финансирования муниципальных программ Порецкого муниципального округа  за 2025 год составил 669050,6 тыс. рублей, что составило 88,1% от плановых назначений.
IV. Оценка эффективности муниципальных Программ Порецкого муниципального округа
Оценка эффективности муниципальных Программ проводилась в соответствии методикой согласно разделу VI. Порядка разработки и реализации муниципальных программ Порецкого муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Порецкого муниципального округа от 25.01.2023 № 40.
Расчет эффективности муниципальных программ Порецкого муниципального округа приведен в приложении 1 к Сводному отчету. 
Неэффективными по итогам 2025 года являются муниципальные программы:

«Развитие образования» - эффективность использования бюджетных и внебюджетных средств- 99,79%; 
«Развитие культуры» - эффективность использования бюджетных и внебюджетных средств- 96,20%;

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»- эффективность использования бюджетных и внебюджетных средств- 88,02%;

«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» - эффективность использования бюджетных и внебюджетных средств- 99,8%.
Общие выводы и рекомендации по итогам реализации 

муниципальных программ Порецкого муниципального округа за 2025 год
Программно-целевой метод планирования бюджетных расходов  требует от ответственных исполнителей муниципальных программ  грамотного подхода к  своевременному внесению изменений в муниципальные программы в соответствие с решениями об изменениях в бюджете муниципального округа и корректировке целевых индикаторов в зависимости от приоритетности направлений деятельности в ходе реализации программных мероприятий.

Основными причинами внесения изменений в муниципальные программы в 2024 году явились изменения, внесенные в бюджет Порецкого муниципального округа Чувашской Республики в 2025 году, и принятый бюджет Порецкого муниципального округа Чувашской Республики на 2026 год. В связи с этим в муниципальные программы вносились изменения по источникам и объемам финансирования в рамках подпрограмм и муниципальной программы, а также в сводные показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

На  степень выполнения целевых показателей (индикаторов) и эффективность муниципальных программ повлиял основной фактор:

ответственными исполнителями не отлажена система непрерывного мониторинга выполнения мероприятий и их влияния на достижение целевых значений показателей (индикаторов) с целью корректировки значений.

В целях повышения качества управления  реализацией муниципальных программ предлагается:

- ответственным исполнителям обеспечить своевременное внесение изменений в муниципальные программы согласно решениям Собраний депутатов Порецкого муниципального округа Чувашской Республики об изменениях в бюджете Порецкого муниципального округа и корректировку целевых индикаторов и основных мероприятий программ в зависимости от приоритетности направлений деятельности;
- в 2026 году продолжить реализацию муниципальных программ, учитывая приоритетные направления развития Чувашской Республики, и обеспечить выполнение плановых целевых индикаторов (показателей).
Врио заместителя главы администрации Порецкого

муниципального округа по экономике, сельскому 

хозяйству, земельным и имущественным отношениям                                   Е.А. Трошина                                                        
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