## Лист1
Приложение № 1 к региональной программе «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Чувашской Республики на 2024 ̶ 2035 годы»
План мероприятий региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Чувашской Республики на 2024 ̶ 2035 годы»
Раздел | Подраздел | Наименование объекта ̶ источника газоснабжения | Характеристика объекта |  |  |  |  | Финансирование |  | Этап жизненного цикла объекта 2 | Проектные и изыскательские работы |  |  | Строительно-монтажные работы |  |  | Дата ввода в эксплу- атацию | Группа потреби- телей 3
|  |  | коли- чество потре- бителей | протя- жен- ность, км | производительность (потребление), проектное значение |  | объем хранения (транспор- тировоч- ных емкостей) | источник 1 | млн. рублей |  | дата начала | дата завершения | финанси- рование, млн. рублей | дата начала | дата завершения | финанси- рование, млн. рублей
[5 empty] | куб. м/час (тонн в час) | тыс. куб. м/год (тонн в год) | куб. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Газоснабжение природным газом
1 | 1.1 | Объект магистрального транспорта | x |  |  |  | x | [10 empty] | x
1 | 1.1.1 | Газопровод-отвод | x |  |  |  | x | [10 empty] | x
1 | 1.1.1.1 | Газораспределительная станция | x | x |  |  | x | ПАО «Газпром» |  | техническое перевооруже- ние ГРС | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  |  | x
| 1.1.1.1 | Техническое перевооружение ГРС Новочебоксарск ТЭЦ-3 | [5 empty] | ПАО «Газпром» |  | техническое перевооруже- ние ГРС | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  |  | x
1 | 1.1.1.1.1 | Межпоселковый газопровод | x | 17.4 |  |  | x | ПАО «Газпром» |  | строительство | 2021 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  | x | x
1 | 1.1.1.1.1 | Межпоселковый газопровод «Газопровод высокого давления 1 категории (до 1,2 МПа) от с. Новое Ахпердино Батыревского района до д. Апанасово-Эщебенево Яльчикского района Чувашской Республики (закольцовка ГРС «Батырево» с ГРС «Яльчики»)» | x | 17.4 |  |  | x | ПАО «Газпром» |  | строительство | 2021 | 2024 |  | 2024 | 2025 |  |  | x
1 | 1.1.1.1.1.1 | Внутрипоселковый газопровод в населенном пункте | x | x | x | x | x | специальная надбавка (далее – спецнадбавка) | 268.4597 | x | x | x | 17.381 | x | x | 251.0787 | x | x
| 1.1.1.1.1.1.1 | Газоснабжение малоэтажной жилой застройки в квартале «Западный» г. Алатырь Чувашской Республики. Газопроводы высокого и низкого давления ГРПШ | x |  |  |  | x | спецнадбавка | 11 | строительство |  |  |  | II кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 11 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.2 | Газоснабжение территории под индивидуальную усадебную застройку 12-этажными домами у деревни Вурумсют Булдеевского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики. Газопроводы высокого и низкого давления. ГРПШ | x |  |  |  | x | спецнадбавка | 13.07 | строительство |  |  |  | II кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 13.07 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.3 | Группа индивидуальных жилых домов (28 ИЖД) с газовыми плитами для пищеприготовления и теплогенераторами для отопления и горячего водоснабжения в д. Ахметово Комсомольского района Чувашской Республики | x |  |  |  | x | спецнадбавка | 8.4718 | строительство | I кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 0.6256 | II кв. 2025 г. | IV кв. 2025 г. | 7.8462 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.4 | Жилая группа с индивидуальными жилыми домами (14 ИЖД), оборудованными газовыми плитами для пищеприготовления и теплогенераторами для отопления и горячего водоснабжения, ул. Сухорукова, г. Мариинский Посад, Чувашская Республика | x |  |  |  | x | спецнадбавка | 0.89165 | строительство | I кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 0.1692 | II кв. 2025 г. | IV кв. 2025 г. | 0.72245 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.5 | Комплекс жилых домов в п. Красная Заря (42 ед.) с газовыми плитами для пищеприготовления, теплогенераторами для теплоснабжения и сельскохозяйственными объектами Ибресинского района Чувашской Республики | x |  |  |  | x | спецнадбавка | 17.5329 | строительство | I кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 0.9248 | II кв. 2025 г. | IV кв. 2026 г. | 10,000 (2025) 6,60812 (2026) |  | x
| 1.1.1.1.1.1.6 | Жилая группа с индивидуальными жилыми домами (17 ИЖД) с газовыми плитами для пищеприготовления и теплогенераторами для системы теплоснобжения, ул. Лесная д. Новый Томлай Моргаушского района Чувашской Республики | x |  |  |  | x | спецнадбавка | 4.9692 | строительство | I кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 0.5612 | II кв. 2025 г. | IV кв. 2025 г. | 4.408 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.7 | Жилая группа с индивидуальными жилыми домами (22 ИЖД), оборудованными газовыми плитами для пищеприготовления и теплогенераторами для отопления и горячего водоснабжения, ул. Северная в пгт Урмары Урмарского района Чувашской Республики | x |  |  |  | x | спецнадбавка | 0.90774 | строительство | I кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 0.2595 | II кв. 2025 г. | IV кв. 2025 г. | 0.64824 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.8 | Группа индивидуальных жилых домов (15 ИЖД) с газовыми плитами для пищеприготовления и теплогенераторами для отопления и горячего водоснабжения по ул. Молодежная в д. Новоалександровка Комсомольского района Чувашской Республики | x |  |  |  | x | спецнадбавка | 2.755 | строительство | I кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 0.4065 | II кв. 2025 г. | IV кв. 2025 г. | 2.3485 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.9 | Группа индивидуальных жилых домов (41 ИЖД) с газовыми плитами для пищеприготовления и теплогенераторами для системы теплоснабжения по ул. Николаева в д. Дмитриевка Канашского района Чувашской Республики | x |  |  |  | x | спецнадбавка | 9.4659 | строительство | I кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 0.6457 | II кв. 2025 г. | IV кв. 2026 г. | 6,39827 (2025) 2,42189 (2026) |  | x
| 1.1.1.1.1.1.10 | Газоснабжение 29 индивидуальных жилых домов по ул. Луговая, ул. Речная, ул. Сосновая в с. Высоковка Первая Канашского района Чувашской Республики и 86 индивидуальных жилых домов по ул. Мира, ул. Южная, ул. Солнечная, пер. Северный в с. Высоковка Вторая Канашского района Чувашской Республики | x |  |  |  | x | спецнадбавка | 13.9313 | строительство | I кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 0.839 | II кв. 2025 г. | IV кв. 2025 г. | 13.0922 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.11 | Газоснабжение 87 индивидуальных жилых домов по ул. Молодежная, ул. Дорожная, ул. Луговая, ул. Лесная в д. Челкумаги Канашского района Чувашской Республики | х |  |  |  | х | спецнадбавка | 7.7245 | строительство | I кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 0.6377 | II кв. 2025 г. | IV кв. 2025 г. | 7.0868 |  | х
| 1.1.1.1.1.1.12 | Жилая группа с индивидуальными жилыми домами (40 ИЖД), оборудованными газовыми плитами для пищеприготовления и теплогенераторами для отопления и горячего водоснабжения, ул. Лесная д. Водолеево Мариинско-Посадского района Чувашской Республики | x |  |  |  | x | спецнадбавка | 7.6268 | строительство | I кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 0.9957 | II кв. 2025 г. | IV кв. 2025 г. | 6.6311 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.13 | Газоснабжение группы индивидуальных жилых домов (11 ИЖД) по ул. Центральная д. Ямолкино Моргаушского района Чувашской Республики. Газопроводы высокого и низкого давления. ГРПШ | x |  |  |  | x | спецнадбавка | 7.505 | строительство | II кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 0.905 | II кв. 2025 г. | IV кв. 2025 г. | 6.6 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.14 | Газоснабжение группы индивидуальных жилых домов (41 ИЖД) пос. Ясная поляна Батыревского района Чувашской Республики. Газопроводы высокого и низкого давления. ГРПШ | x |  |  |  | x | спецнадбавка | 22.0512 | строительство | II кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 1.5512 | II кв. 2025 г. | IV кв. 2025 г. | 20.5 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.15 | Газоснабжение жилой группы с индивидуальными жилыми домами (20 ИЖД) по ул. Лесная в д. Антраки Цивильского района Чувашской Республики. Газопроводы высокого и низкого давления. ГРПШ | x |  |  |  | x | спецнадбавка | 9.67 | строительство | II кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 0.97 | II кв. 2025 г. | IV кв. 2025 г. | 8.7 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.16 | Газопровод высокого давления по ул. Пирогова вдоль Больничного леса в г. Чебоксары Чувашской Республики | x |  |  |  | x | спецнадбавка | 6.15 | строительство | I кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 0.15 | II кв. 2025 г. | IV кв. 2025 г. | 6 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.17 | Газопровод высокого давления по ул. Пирогова от д. 6, к. 3 до ГРП № 19 в г. Чебоксары Чувашской Республики | x |  |  |  | x | спецнадбавка | 9.24 | строительство | I кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 0.24 | II кв. 2025 г. | IV кв. 2025 г. | 9 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.18 | Газопровод высокого давления по ул. Университетская от пересечения с ул. Ахазова до пересечения с пр. М. Горького в г. Чебоксары Чувашской Республики | x |  |  |  | x | спецнадбавка | 13.36 | строительство | I кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 0.36 | II кв. 2025 г. | IV кв. 2025 г. | 13 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.19 | Газопровод среднего давления, пос. Соляное, г. Чебоксары Чувашской Республики | x |  |  |  | x | спецнадбавка | 13.156 | строительство | I кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 0.156 | II кв. 2025 г. | IV кв. 2025 г. | 13 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.20 | Газопровод высокого давления по ул. Промышленная до ГГРП № 3 по ул. Советская, г. Новочебоксарск Чувашской Республики | x |  |  |  | x | спецнадбавка | 9.105 | строительство | I кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 0.105 | II кв. 2025 г. | IV кв. 2025 г. | 9 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.21 | Производственно-технологический комплекс: газоснабжение д. Хозандайкино Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, кадастровый номер 21:21:000000:6462; адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский муниципальный округ, д. Хозандайкино, ул. Восточная, ул. Центральная, начало в 160 м от дороги д. Пархикасы – д. Синьял-Покровское, окончание – ГСГО-1 д. Хозандайкино; начало ̶ ГСГО-1, окончание – ул. Восточная, 14, ул. Центральная, 34, 27 (реконструкция (техническое перевооружение) ШРП в д. Хозандайкино Чебоксарского муниципального округа) | x |  |  |  | x | спецнадбавка | 0.767 | реконструкция | II кв. 2022 г. | IV кв. 2022 г. | 0.067 | II кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 0.7 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.22 | ПТК: ГРП № 1 в д. Яуши Чебоксарского муниципального округа; газоснабжение д. Яуши Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, кадастровый номер 21:21:000000:6465; адрес: Чувашская Республика, Чебоксарский муниципальный округ, начало от надземной точки врезки перед ГРП № 1 «д. Яуши»; окончание – ГРП № 1 «д. Яуши»; начало ̶ ГРП № 1» д. Яуши»; окончание – задвижка после ГРП № 1 «д. Яуши»; начало от надземной точки врезки – задвижка после ГРП № 1 «д. Яуши»; окончание – ул. 50 лет Победы, 3, 4, ул. Восточная, 1, ул. Запрудная, 2, ул. Новояушская, 1 д. Яуши (реконструкция (техническое перевооружение) ГРП в д. Яуши Чебоксарского муниципального округа, предусматривающая снос здания ГРП, установку вместо него ПРГ в шкафном исполнении) | x |  |  |  | x | спецнадбавка | 1.37 | реконструкция | II кв. 2022 г. | IV кв. 2022 г. | 0.07 | II кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 1.3 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.23 | Распределительный газопровод высокого давления Р < 0,6 МПа д. Большое Тугаево Цивильского муниципальный округа Чувашской Республики (литера Г1 уч. 1–3); распределительный газопровод низкого давления д. Большое Тугаево Цивильского муниципального округа Чувашской Республики (литера Г2 уч. 1–24), кадастровый номер 21:20:000000:593, адрес: Чувашская Республика, Цивильский муниципальный округ, Первостепановское сельское поселение, начало трассы Г1 – точка врезки в существующий газопровод, расположенная к востоку от деревни Большое Тугаево; далее трасса проходит в северо-западном направлении к деревне Большое Тугаево; окончание трассы Г1 – БГРП, расположенный в 50 м к востоку от дома № 2 по улице Озерная деревни Большое Тугаево; начало трассы Г2 – БГРП, расположенный в 50 м к востоку от дома № 2 по ул. Озерная деревни Большое Тугаево; далее трасса проходит по ул. Озерная, Яхха, Мачак; окончание трассы Г2 – заглушки около домов № 20, 21 по ул. Мачак, № 34, 38 по ул. Озерная, № 2, 23, 35, 37, 48 по ул. Яхха (реконструкция газопровода низкого давления через овраг методом ГНБ, д. Большое Тугаево Цивильского муниципального округа) | x |  |  |  | x | спецнадбавка | 1.4358 | реконструкция | I кв. 2022 г. | IV кв. 2024 г. | 0,0058 (2022) 0,118 (2024) | II кв. 2025 г. | IV кв. 2025 г. | 1.312 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.24 | Газопровод низкого давления д. Имбюрти, БГРП д. Имбюрти Цивильского муниципального округа, кадастровый номер 21:20:000000:3679, адрес: Чувашская Республика, Цивильский муниципальный округ, с/пос. Таушкасинское, д. Имбюрти, ул. Центральная, ул. Первомайская, ул. Канашская, ул. Новая, ул. Молодежная (реконструкция перехода газопровода низкого давления через овраг методом ГНБ, д. Имбюрти Цивильского муниципального округа) | x |  |  |  | x | спецнадбавка | 1.6683 | реконструкция | I кв. 2022 г. | IV кв. 2024 г. | 0,0058 (2022) 0,11933 (2024) | II кв. 2025 г. | IV кв. 2025 г. | 1.5432 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.25 | Газопровод высокого и низкого давления, ПРГ по адресу: Чувашская Республика, Урмарский муниципальный округ, д. Избеби, ул. Центральная | x |  |  |  | x | спецнадбавка | 0.86467 | строительство | I кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 0.05747 | II кв. 2025 г. | IV кв. 2025 г. | 0.8072 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.26 | Газопровод высокого и низкого давления, ПРГ по адресу: Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Лесная | x |  |  |  | x | спецнадбавка | 1.2654 | строительство | I кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 0.05747 | II кв. 2025 г. | IV кв. 2025 г. | 1.208 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.27 | Газопровод среднего и низкого давления, ПРГ по адресу: Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Ленина | x |  |  |  | x | спецнадбавка | 0.78947 | строительство | I кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 0.05747 | II кв. 2025 г. | IV кв. 2025 г. | 0.732 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.28 | Газопровод низкого давления, проложенный через овраг по адресу: Чувашская Республика, Шумерлинский муниципальный округ, с/п Егоркинское, д. Егоркино от ул. 40 лет Победы до ул. Арискино | x |  |  |  | x | спецнадбавка | 1.0058 | строительство | I кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 0.11236 | II кв. 2025 г. | IV кв. 2025 г. | 0.89341 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.29 | Газопровод низкого давления, проложенный через овраг по адресу: Чувашская Республика, Шумерлинский муниципальный округ, д. Чувашские Алгаши от ул. Советская до ул. Лесная | x |  |  |  | x | спецнадбавка | 2.7107 | строительство | I кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 0.08595 | II кв. 2025 г. | IV кв. 2025 г. | 2.6248 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.30 | Газопровод среднего и низкого давления, ПРГ по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский муниципальный округ, п. Кугеси | x |  |  |  | x | спецнадбавка | 2.2378 | строительство | I кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 0.06279 | II кв. 2025 г. | IV кв. 2025 г. | 2.175 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.31 | Газопровод высокого и низкого давления, ПРГ по адресу: Чувашская Республика, Цивильский муниципальный округ, д. Каткасы, ул. Садовая | x |  |  |  | x | спецнадбавка | 1.9186 | строительство | I кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 0.06279 | II кв. 2025 г. | IV кв. 2025 г. | 1.8558 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.32 | Газопровод высокого и низкого давления, ПРГ по адресу: Чувашская Республика, Цивильский муниципальный округ, с/пос. Михайловское, д. Михайловка, ул. Советская | x |  |  |  | x | спецнадбавка | 0.78843 | строительство | I кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 0.05747 | II кв. 2025 г. | IV кв. 2025 г. | 0.73096 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.33 | Газопровод высокого и низкого давления, ПРГ по адресу: Чувашская Республика, Цивильский муниципальный округ, д. Михайловка, ул. Центральная | x |  |  |  | x | спецнадбавка | 0.78943 | строительство | I кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 0.05747 | II кв. 2025 г. | IV кв. 2025 г. | 0.73196 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.34 | Газопровод низкого давления, проложенный через овраг по адресу: Чувашская Республика, Вурнарский муниципальный округ, д. Кошлауши, ул. Комсомольская | x |  |  |  | x | спецнадбавка | 1.804 | строительство | I кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 0.049668 | II кв. 2025 г. | IV кв. 2025 г. | 1.7544 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.35 | Газопровод низкого давления, проложенный через овраг в д. Новые Яхакасы от ул. Центральная до ул. Пролетарская Вурнарского муниципальный округа Чувашской Республики | x |  |  |  | x | спецнадбавка | 1.4866 | строительство | I кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 0.049668 | II кв. 2025 г. | IV кв. 2025 г. | 1.4369 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.36 | Газопровод низкого давления в пгт Вурнары, ул. Чернышевского от точки врезки до домов № 1 и № 2 (дворовый) Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики | x |  |  |  | x | спецнадбавка | 0.17931 | строительство | I кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 0.04737 | II кв. 2025 г. | IV кв. 2025 г. | 0.13194 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.37 | Газопровод низкого давления, проложенный через овраг-ручей по ул. Ленина (около СДК) в д. Нижние Абакасы Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | x |  |  |  | x | спецнадбавка | 0.63293 | строительство | I кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 0.049668 | II кв. 2025 г. | IV кв. 2025 г. | 0.58326 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.38 | Газопровод низкого давления, проложенный через овраг по ул. Московская в д. Айбечи Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | x |  |  |  | x | спецнадбавка | 1.3697 | строительство | I кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 0.049668 | II кв. 2025 г. | IV кв. 2025 г. | 1.32 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.39 | Газопровод низкого давления, проложенный около д. 126 через пруд по ул. Кирова в пгт Ибреси Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | x |  |  |  | x | спецнадбавка | 1.1783 | строительство | I кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 0.049668 | II кв. 2025 г. | IV кв. 2025 г. | 1.1286 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.40 | Газопровод низкого давления, проложенный через овраг-ручей в д. Малые Кормалы, ул. Евсевьева около д. 84, Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | x |  |  |  | x | спецнадбавка | 0.59555 | строительство | I кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 0.049668 | II кв. 2025 г. | IV кв. 2025 г. | 0.54588 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.41 | Газопровод низкого давления, проложенный через реку и вдоль дороги по ул. Кирова в п. Бугуяны Ибресинского муниципального округа Чувашской Республики | x |  |  |  | x | спецнадбавка | 2.8251 | строительство | I кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 0.06878 | II кв. 2025 г. | IV кв. 2025 г. | 2.7563 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.42 | Газопровод высокого давления, проложенный через овраг около д. Орбаши Аликовского муниципального округа Чувашской Республики | x |  |  |  | x | спецнадбавка | 0.87003 | строительство | I кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 0.049668 | II кв. 2025 г. | IV кв. 2025 г. | 0.82036 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.43 | Газопровод высокого и низкого давления, ПРГ по адресу: Чувашская Республика, Вурнарский муниципальный округ, пос. Вурнары, ул. Менделеева | x |  |  |  | x | спецнадбавка | 0.83843 | строительство | I кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 0.05747 | II кв. 2025 г. | IV кв. 2025 г. | 0.78096 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.44 | Газопровод высокого и низкого давления, ПРГ по адресу: Чувашская Республика, Вурнарский муниципальный округ, с. Янгорчино | x |  |  |  | x | спецнадбавка | 0.86999 | строительство | I кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 0.06279 | II кв. 2025 г. | IV кв. 2025 г. | 0.8072 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.45 | Газопровод высокого и низкого давления, ПРГ по адресу: Чувашская Республика, Вурнарский муниципальный округ, с. Янгорчино, ул. Зеленая | x |  |  |  | x | спецнадбавка | 0.78943 | строительство | I кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 0.05747 | II кв. 2025 г. | IV кв. 2025 г. | 0.73196 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.46 | Газопровод высокого и низкого давления, ПРГ по адресу: Чувашская Республика, Вурнарский муниципальный округ, д. Хирпоси | x |  |  |  | x | спецнадбавка | 0.86999 | строительство | I кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 0.06279 | II кв. 2025 г. | IV кв. 2025 г. | 0.8072 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.47 | Газопровод высокого и низкого давления, ПРГ по адресу: Чувашская Республика, Вурнарский муниципальный округ, д. Кумаши, ул. Молодежная | x |  |  |  | x | спецнадбавка | 0.78943 | строительство | I кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 0.05747 | II кв. 2025 г. | IV кв. 2025 г. | 0.73196 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.48 | Газопровод высокого и низкого давления, ПРГ по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский муниципальный округ, пгт Буинск | x |  |  |  | x | спецнадбавка | 1.8906 | строительство | I кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 0.06279 | II кв. 2025 г. | IV кв. 2025 г. | 1.8278 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.49 | Газопровод высокого и низкого давления, ПРГ по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский муниципальный округ, д. Малый Кукшум | x |  |  |  | x | спецнадбавка | 1.6084 | строительство | I кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 0.05747 | II кв. 2025 г. | IV кв. 2025 г. | 1.551 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.50 | Газопровод высокого и низкого давления, ПРГ по адресу: Чувашская Республика, Ибресинский муниципальный округ, д. Сюрбеевка | x |  |  |  | x | спецнадбавка | 0.86999 | строительство | I кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 0.06279 | II кв. 2025 г. | IV кв. 2025 г. | 0.8072 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.51 | Газопровод высокого и низкого давления, ПРГ по адресу: Чувашская Республика, Аликовский муниципальный округ, д. Сириккасы | x |  |  |  | x | спецнадбавка | 0.83843 | строительство | I кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 0.05747 | II кв. 2025 г. | IV кв. 2025 г. | 0.78096 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.52 | Газопровод высокого и низкого давления, ПРГ по адресу: Чувашская Республика, Аликовский муниципальный округ, д. Пизипово | x |  |  |  | x | спецнадбавка | 0.83843 | строительство | I кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 0.05747 | II кв. 2025 г. | IV кв. 2025 г. | 0.78096 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.53 | Газопровод высокого и низкого давления, ПРГ по адресу: Чувашская Республика, Аликовский муниципальный округ, с. Тенеево | x |  |  |  | x | спецнадбавка | 0.78943 | строительство | I кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 0.05747 | II кв. 2025 г. | IV кв. 2025 г. | 0.73196 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.54 | Газопровод высокого и низкого давления, ПРГ по адресу: Чувашская Республика, Аликовский муниципальный округ, д. Новая |  |  |  |  | x | спецнадбавка | 0.78943 | строительство | I кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 0.05747 | II кв. 2025 г. | IV кв. 2025 г. | 0.73196 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.55 | Газопровод высокого и низкого давления, ПРГ по адресу: Чувашская Республика, Аликовский муниципальный округ, д. Шундряши |  |  |  |  | x | спецнадбавка | 0.78943 | строительство | I кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 0.05747 | II кв. 2025 г. | IV кв. 2025 г. | 0.73196 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.56 | Газопровод высокого и низкого давления, ПРГ по адресу: Чувашская Республика, Аликовский муниципальный округ, с. Аликово (администрация) |  |  |  |  | x | спецнадбавка | 0.83943 | строительство | I кв. 2024 г. | IV кв. 2024 г. | 0.05747 | II кв. 2025 г. | IV кв. 2025 г. | 0.78196 |  | x
| 1.1.1.1.1.1.57 | Газоснабжение населенного пункта д. Горбатовка Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики. Газопроводы высокого и низкого давлений. ГРПШ |  |  |  |  | x | спецнадбавка | 11.9788 | строительство | I кв. 2025 г. | IV кв. 2025 г. | 1.5688 | II кв. 2026 г. | IV кв. 2026 г. | 10.41
| 1.1.1.1.1.1.58 | Газоснабжение населенных пунктов д. Дубовка, д. Вишенеры, д. Пчелка Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики. Газопроводы высокого и низкого давлений. ГРПШ |  |  |  |  | x | спецнадбавка | 25.9332 | строительство | I кв. 2025 г. | IV кв. 2025 г. | 3.0232 | II кв. 2026 г. | IV кв. 2026 г. | 22.91 |  | x
1 | 1.1.1.1.1.1.1 | Потребитель 4 |  | x |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x
1 | 1.1.1.1.1.1.2 | Потребитель 4 |  | x |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x
...
2 | Газоснабжение сжиженным природным газом
2 | 2.1 | Завод (комплекс) по производству сжиженного природного газа | x | x | [13 empty] | x
2 | 2.1.1 | Транспорт для доставки сжиженного природного газа |  | x | x | x | [11 empty] | x
2 | 2.1.1.1 | Система для хранения и регазификации сжиженного природного газа (криогенная автозаправочная станция), расположенная по адресу: ____________ | x | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
2 | 2.1.1.1.1 | Внутрипоселковый газопровод регазифицированного газа в населенном пункте | x |  |  |  | x | [10 empty] | x
2 | 2.1.1.1.1.1 | Потребитель 4 |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x
2 | 2.1.1.1.1.2 | Потребитель 4 |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x
3 | Газоснабжение компримированным природным газом
3 | 3.1 | Установка компримированного природного газа, в том числе автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС), расположенная по адресу: ____________ | x | x | [13 empty] | x
|  | Строительство АГНКС-2 М-12, 522 км, слева | x | x |  |  |  |  | ООО «Газпром газомоторное топливо» | строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2025 | x
|  | Строительство подводящего газопровода к АГНКС-2 М-12, 522 км, слева | x | 0.1 |  |  |  |  | ООО «Газпром газификация» | строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2025 | x
|  | Строительство АГНКС-1 М-12, 522 км, справа | x | x |  |  |  |  | ООО «Газпром газомоторное топливо» | строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2025 | x
|  | Строительство подводящего газопровода к АГНКС-1 М-12, 522 км, справа | x | 0.1 |  |  |  |  | ООО «Газпром газификация» | строительство | 2024 | 2024 |  | 2025 | 2025 |  | 2025 | x
|  | Строительство АГНКС-2 г. Чебоксары | x | x |  |  |  |  | ООО «Газпром газомоторное топливо» | строительство | [7 empty] | x
|  | Строительство подводящего газопровода к АГНКС-2 г. Чебоксары | x | 0.1 |  |  |  |  | ООО «Газпром газификация» | строительство | [7 empty] | x
|  | Строительство АГНКС Большеактарское с/п, М-7 слева | x | x |  |  |  |  | ООО «Газпром газомоторное топливо» | строительство | [7 empty] | x
|  | Строительство подводящего газопровода к АГНКС Большеактарское с/п, М-7 слева | x | 0.1 |  |  |  |  | ООО «Газпром газификация» | строительство | [7 empty] | x
3 | 3.1.1 | Транспорт для доставки компримированного природного газа, в том числе передвижной автомобильный газовый заправщик (ПАГЗ) |  | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
3 | 3.1.1.1 | Система для хранения компримированного природного газа с пунктом редуцирования газа, расположенная по адресу: ____________ | x | x | [13 empty] | x
3 | 3.1.1.1.1 | Внутрипоселковый газопровод для транспортировки природного газа в населенном пункте | x |  |  |  | x | [10 empty] | x
3 | 3.1.1.1.1.1 | Потребитель 4 |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x
3 | 3.1.1.1.1.2 | Потребитель 4 |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x
...
4 | Газоснабжение сжиженным углеводородным газом
4 | 4.1 | Газонаполнительная станция либо эстакада для слива сжиженного углеводородного газа из железнодорожной цистерны с устройством для заправки автоцистерн | x | x | [13 empty] | x
4 | 4.1.1 | Транспорт для доставки сжиженного углеводородного газа в автоцистерне или в баллонах |  | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
4 | 4.1.1.1 | Система для хранения сжиженного углеводородного газа в виде резервуарных установок с соответствующим оборудованием, или групповых баллонных установок, или автомобильных газозаправочных станций, расположенная по адресу: ____________ | x | x | [13 empty] | x
4 | 4.1.1.1.1 | Внутрипоселковый газопровод для транспортировки паровой фазы сжиженного углеводородного газа в населенном пункте | x |  |  |  | x | [10 empty] | x
4 | 4.1.1.1.1.1 | Потребитель 4 |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x
4 | 4.1.1.1.1.2 | Потребитель 4 |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x
__________________________________________ 1. Средства федерального бюджета, средства бюджета субъекта Российской Федерации, средства местного бюджета, средства организации ̶ собственника Единой системы газоснабжения, средства независимых газотранспортных организаций, средства единого оператора газификации, средства регионального оператора газификации, средства газораспределительной организации, средства от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, иные источники. 2. Строительство или реконструкция. 3. Группы потребителей ̶ население, юридические лица (транспорт, потребляющий газ (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) в качестве моторного топлива, объекты электроэнергетики, объекты теплоснабжения, объекты сферы услуг, объекты промышленности, объекты сельского хозяйства, прочие объекты). 4. В случае если объем потребления (природного газа, компримированного природного газа, сжиженного природного газа, сжиженного углеводородного газа) составляет менее 1 млн. куб. м в год, потребители агрегируются по группам потребителей, 1 млн. куб. м в год и более ̶ указывается полное наименование потребителя.
_____________________