| Чăваш Республикин Çĕнĕ Шупашкар хула администрацийĕ ## ЙЫШĂНУ |  | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

20.06.2023 № 898

О подготовке объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы города Новочебоксарска Чувашкой Республики к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» и в целях создания необходимых условий для устойчивой работы городского хозяйства в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов, руководствуясь статьей 43 Устава города Новочебоксарска Чувашской Республики, администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:

1.1. план мероприятий по подготовке объектов тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения к отопительному сезону 2023 - 2024 годов согласно приложению № 1;

1.2. план мероприятий по подготовке объектов внешнего благоустройства, жилищного фонда и объектов социальной сферы города Новочебоксарска к отопительному сезону 2023 - 2024 годов согласно приложению № 2;

1.3. порядок мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории города Новочебоксарска Чувашской Республики согласно приложению № 3;

1.4. программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2023 - 2024 годов на территории города Новочебоксарска Чувашской Республики согласно приложению № 4.

2. Управлению городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики:

2.1. обеспечить контроль за выполнением планов предзимних работ и мероприятий по повышению надежности эксплуатации зданий и внутридомовых инженерных систем жилых домов независимо от выбранной собственниками формы управления;

2.2. еженедельно проводить анализ о ходе выполнения намеченных планов;

2.3. обеспечить выполнение мероприятий и получение паспортов готовности к отопительному периоду объектов ЖКХ и социальной сферы - до 15 сентября 2023 года, теплоснабжающих организаций – до 1 ноября 2023 года

3. Начальникам отделов образования, культуры, физкультуры и спорта администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики:

3.1. обеспечить выполнение предзимних работ и мероприятий по повышению надежности эксплуатации зданий и инженерных систем муниципальных учреждений с устранением нарушений, выявленных в период прошедшего отопительного сезона;

3.2. еженедельно представлять информацию Управлению городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики о ходе выполнения намеченных планов;

3.3. до 15 сентября 2023 года обеспечить выполнение мероприятий для получения паспортов готовности к отопительному периоду

4. Управлению городского хозяйства администрации города Новочебоксарска в период подготовки к отопительному сезону создать рабочую группу для еженедельного рассмотрения подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к осенне-зимнему периоду.

5. Начальнику финансового отдела администрации города Новочебоксарска, принять меры по освоению ассигнований, предусмотренных в бюджете города Новочебоксарска на 2023 год, а также средств, полученных от хозяйственной деятельности, на оплату текущих платежей и погашения задолженности за энергоресурсы.

6. Директору ООО «Доркомсервис»:

6.1. до 1 сентября 2023 года обеспечить подготовку к работе в зимних условиях специальной уборочной техники, гидротехнических и других искусственных сооружений, дорожно-мостового хозяйства, проведение ямочного ремонта дорог и заготовку песчано-соляной смеси;

6.2. еженедельно представлять информацию в Управление городского хозяйства администрации города Новочебоксарска о ходе выполнения намеченных планов.

7. Теплоснабжающим организациям, расположенным на территории города Новочебоксарска и имеющим источники теплоснабжения, для обеспечения бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией в срок до 1 ноября 2023 года согласно Положению об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период СО 153-34.08.105-2004, утвержденному Министерством промышленности и энергетики РФ от 25.08.2004, Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103, оформить паспорта готовности к работе в осенне-зимний период и предоставить в Управление городского хозяйства администрации города Новочебоксарска.

8. Сектору пресс-службы администрации города Новочебоксарска Чувашской                       Республики обеспечить опубликование настоящего постановления в печатных средствах                 массовой информации в порядке, установленном для официального опубликования                         муниципальных правовых актов, и разместить его на официальном сайте города                              Новочебоксарска Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети                 Интернет.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя                    главы администрации по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры города                    Новочебоксарска Чувашской Республики.

10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

| Глава администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |  | # Д.А. Пулатов |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение № 1 Утверждено Постановлением администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 20.06.2023 № 898 |
| --- | --- |
| План мероприятий по подготовке объектов тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения к отопительному сезону 2023-2024 годов |  |

| План мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 годов ГУП "БОС" Минстроя Чувашии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды запланированных работ | Даты проведения | Ответственный |
| 1 | Ревизия запорной и регулирующей арматуры теплосети, требующей ремонта | 1 мая – 31 июля 2023 | Ефимов П.Ю. |
| 2 | Восстановление изоляции на поврежденных участках трубопроводов теплосети | 1 – 15 августа 2023 | Ефимов П.Ю. |
| 3 | Снятие на поверку манометров, термометров, газосигнализаторов | 1– 31 мая 2023 | Ефимов П.Ю. |
| 4 | Поверка манометров, термометров, газосигнализаторов | 1– 30 июня 2023 | Ефимов П.Ю. |
| 5 | Установка после поверки манометров, термометров, газосигнализаторов | 1– 31 августа 2023 | Ефимов П.Ю. |
| 6 | Проверка дымовых и вентиляционных каналов в котельных | 15 – 30 августа 2023 | Ефимов П.Ю. |
| 7 | Промывка котлов | 20 мая – 30 мая 2023 | Ефимов П.Ю. |
| 8 | Прочистка и промывка грязевиков в подающем и обратном трубопроводах | 1 – 30 июня 2023 | Ефимов П.Ю. |
| 9 | Ремонт ЛКП газопроводов | 1 июня – 31 августа 2023 | Ефимов П.Ю. |
| 10 | Замена перегоревших ламп и неисправных светильников в котельных и теплоузлах | 1 – 31 августа 2023 | Ефимов П.Ю. Меньшиков А.А. |
| 11 | Утепление колодцев подземных технологических и водопроводных сетей | 15 – 30 сентября 2023 | Решетникова М.А. |
|  |  |  | Осипов С.А. |
| 12 | Составление паспорта готовности к отопительному сезону | 15 – 30 сентября 2023 | Ефимов П.Ю. |

| План мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 годов Новочебоксарская ТЭЦ-3 филиала "Марий Эл и Чувашия" ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Ед. изм. | Объем | Срок исполнения |
| п/п |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Капитальный ремонт котлоагрегата №7 (типа ТГМЕ-464) | шт. | 1 | 01.05.2023 - 28.06.2023 |
| 2 | Капитальный ремонт турбоустановки №5 (типа Т-110/120-130-3) | шт. | 1 | 03.04.2023 - 03.07.2023 |
| 3 | Ремонт питательного насоса ПЭН-3 (типа ПЭ-580-185) | шт. | 1 | 01.03.2023 - 30.06.2023 |
| 4 | Ремонт одноступенчатых сетевых насосов СН-4, СН-7 (типа СЭ-2500-180) | шт. | 2 | 09.01.2023 - 30.09.2023 |

| План мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 годов АО «Доркомсервис» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Кол-во | Срок выполнения | Ответственные за выполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Замена счётчика воды на Ф32 водомерного узла ул. Коммунальная, 6 | 1 шт. | Июль | Гл. инженер Григорьев В.Д. |
| 2 | Промывка и опрессовка систем отопления производственных баз: ул. Промышленная, 39 ул. Коммунальная, 6. | 2 системы | Август | Гл. инженер Григорьев В.Д. |
| 3 | Ревизия запорной арматуры систем отопления и водоснабжения производственных баз. | 5 узлов | Июль -август | Гл. инженер Григорьев В.Д. |
| 4 | Монтаж канализации, приобретение и установка проточного водонагревателя, ремонт сантехничекого помещения в РММ. | 1 помещение | Июль-август | Гл. инженер Григорьев В.Д. |
| 5 | Демонтаж труб отопления и опор старого трубопровода к зданию склада пр улице Промышленная ,39 | 30 метров | Июль-сентябрь | Гл. инженер Григорьев В.Д. |
| 6 | Установка в тепловых узлах дросселирующих устройств (шайбы, сопла). | 2 базы | август-сентябрь | Гл. инженер Григорьев В.Д. |
| 7 | Восстановление нарушенной местами тепловой изоляции трубопроводов системы отопления по адресу: ул. Промышленная, д. 39 | 1 база | сентябрь | Гл. инженер Григорьев В.Д. |
| 8 | Ремонт системы отопления в цехе по улице Коммунальная , дом 6 | 20 метров | август | Гл. инженер Григорьев В.Д. |
| 9 | Частичный ремонт рулонной кровли здания склада по ул. Коммунальная ,д. 6 | 1 здание | Июль-сентябрь | Гл. инженер Григорьев В.Д. |
| 10 | Ревизия вентильных и шаровых кранов в тепловых узлах. | 40 штук | Июль-август | Гл. инженер Григорьев В.Д. |
| 11 | Ревизия манометров и термометров в тепловых узлах. | 5 штук | Июль-август | Гл. инженер Григорьев В.Д. |
| 12 | Окраска тепловых узлов. | 4 узла | Август-сентябрь | Гл. инженер Григорьев В.Д. |
| 13 | Проверка наличия в узлах технической документации. | 4 узла | Август | Гл. инженер Григорьев В.Д. |
| 14 | Контрольная ревизия систем отопления. | 2 системы | Сентябрь | Гл. инженер Григорьев В.Д. |
| 15 | Составление паспортов готовности объектов к отопительному сезону 2023-2024 года. | 5 узлов | Сентябрь-октябрь | Гл. инженер Григорьев В.Д. |
| 16 | Оформление и получение нарядов на получение тепловой энергии. | 5 узлов | Сентябрь-октябрь | Гл. инженер Григорьев В.Д. |

| ГУП Чувашской Республики "ЧГЭС" Минпромэнерго Чувашии к зимнему периоду 2023-2024 г.г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Объем проводимой работы | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| 1. | Ремонт трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных пунктов (РП). | шт. | 22 | до 01.09.2023 | Егоров И.А. Ефремов А.Г. Кузнецов И.С. Андреев Э.Н. Фролов Д.А. |
| 2. | Промывка и опрессовка систем отопления производственных баз, гаражей, крытой автостоянки с диспетчерским блоком, корпусов «А» и «Б». |  |  | до 01.07.2023 | Петров Г.П. |

| Приложение № 2 Утверждено постановлением администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 20.06.2023 № 898 План мероприятий по подготовке объектов внешнего благоустройства, жилищного фонда и объектов социальной сферы города Новочебоксарска к отопительному сезону 2023-2024 годов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управляющие компании, ТСЖ, ТСН |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия | Ед. изм. | Объем | Сроки выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Промывка и опрессовка систем отопления | Дом | 557 | 28.08.2023 |
|  |  | узел | 1079 |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры | дом | 557 | 28.08.2023 |
|  |  | узел | 1079 |  |
| 3 | Замена участков трубопроводов (текущий ремонт), в т.ч. | п.м | 1796,5 | 28.08.2023 |
|  | ХВС | п.м | 1453 |  |
|  | ГВС | п.м | 909,5 |  |
|  | отопление | п.м | 1890 |  |
|  | канализация | п.м | 1630 |  |
| 4 | Замена электропроводки | п.м | 3013 | 28.08.2023 |
| 5 | Промывка и сдача т/обменников и бойлеров | шт. | 373 | 28.08.2023 |
| 6 | Капитальный ремонт печей | шт. | 280 | - |
| 7 | Косметический ремонт печей | шт. | 8 | - |
| 8 | Ремонт дымоходов | шт. | 150 | - |
| 9 | Ремонт вентиляции | дом | 35 | - |
| 10 | Восстановление теплоизоляции трубопроводов | п.м | 3188,5 | 01.10.2023 |
| 11 | Текущий ремонт кровли, в т.ч. | кв. м | 11518 | 30.09.2023 |
|  | - мягкой | кв. м | 11419 |  |
|  | - шиферной | кв. м | 152 |  |
|  | - стальной | кв. м | 81 |  |
| 12 | Двойное остекление рам подъездов | кв. м | 518,5 | 01.11.2023 |
| 13 | Заготовка песка | тн. | 353 | 01.11.2023 |
| 14 | Ремонт фасада, цоколя | кв. м | 3047 | 30.09.2023 |
| 15 | Ремонт отмостки | кв. м | 3907,7 | 30.09.2023 |
| 16 | Ремонт межпанельных швов | п.м | 14555 | 30.09.2023 |
| 17 | Ямочный ремонт проездов и тротуаров | кв. м | 67 | - |
| 18 | Ремонт подъездов | кв. м | 755 | - |
| 19 | Ремонт входов в подъезды | подъезд | 91 | 30.09.2023 |
| 20 | Ремонт МАФ | шт. | 97 | - |
| 21 | Ремонт водосточных труб | п.м | 313 | 28.08.2023 |
| 22 | Ремонт дверей | шт. | 87 | 28.08.2023 |
| 23 | Получение паспортов готовности МКД | дом | 591 | 10.09.2023 |
| 24 | Получение нарядов на пуск тепла | шт. | 557 | 01.09.2023 |
| 25 | Установка общедомовых приборов учета, в т.ч. | шт. | 20 | - |
|  | - ХВС | шт. | 11 |  |
|  | - ГВС | шт. | 2 |  |
|  | - отопление | шт. | 7 |  |
| 26 | Установка индивидуальных приборов учета, в т.ч. | шт. |  | - |
|  | - ХВС | шт. | 0 |  |
|  | - ГВС | шт. | 0 |  |
|  | - электроэнергии | шт. | 0 |  |
| 27 | Установка энергосберегающих светильников | дом | 40 | 28.08.2023 |
|  |  | шт. | 263 |  |
| 28 | Установка терморегуляторов | дом | 36 | - |

| Отдел образования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промывка и опрессовка систем отопления | объект | 46 | до 1.10.23. |
|  |  | узел | 73 |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры | объект | 46 | до 1.09.23. |
|  |  | узел | 73 |  |
| 3 | Проверка газового котла | шт. | 0 | 0 |
| 4 | Проверка работы дымохода | шт. | 0 | 0 |
| 5 | Проверка анализатора газа | шт. | 0 | 0 |
| 6 | Замена участков трубопроводов, в том числе: | п.м | 800 | до 1.09.23. |
|  | - ГВС | п.м | 75 |  |
|  | - ХВС | п.м | 305 |  |
|  | - отопление | п.м | 270 |  |
|  | - канализация | п.м | 150 |  |
| 7 | Восстановление изоляции трубопроводов | п.м | 345 | до 1.09.23 |
| 8 | Текущий ремонт кровли | кв. м | 1800 | до 1.09.23 |
|  | - мягкой | кв. м | 1800 |  |
|  | - стальной | кв. м | 0 |  |
|  | - шиферной | кв. м | 0 |  |
| 9 | Остекление | кв. м | 180 | до 1.09.23 |
| 10 | Паспорт (акт) готовности к работе в ОЗП | шт. | 46 | 01.10.2023 |
| 11 | Наряд на пуск тепла | шт. | 46 | 01.10.2023 |
| 12 | Установка приборов учета: | шт. | 0 |  |
|  | - ХВС | шт. | 0 |  |
|  | - тепловой энергии | шт. | 0 |  |
| Управление физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| 1 | Промывка и опрессовка систем отопления | объект | 4 | июль |
| 2 | Ревизия запорной арматуры | объект | 4 | июль |
| 3 | Капитальный ремонт бассейна по ул. Парковая 7/2 | кв. м |  |  |
| 4 | Паспорт (акт) готовности к работе в ОЗП | шт. | 4 | август |
| 5 | Наряды на пуск тепла | шт. | 4 | сентябрь |

| Отдел культуры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промывка и опрессовка систем отопления -имеющих отдельные тепловые узлы - расположенных в жилых домах и других заведениях | объект | 11 | июль-август |
|  |  | узел | 3 7 |  |
| 2 | Ревизия запорной арматуры | объект |  | август |
|  |  | узел | 3 |  |
| 3 | Проверка газового котла | шт. |  |  |
| 4 | Проверка работы дымохода | шт. |  |  |
| 5 | Проверка анализатора газа | шт. |  |  |
| 6 | Замена участков трубопроводов, в том числе: | п.м |  |  |
|  | - ГВС | п.м |  |  |
|  | - ХВС | п.м |  |  |
|  | - отопление | п.м | 14 |  |
|  | - канализация | п.м | 50 |  |
| 7 | Восстановление изоляции трубопроводов | п.м |  |  |
| 8 | Текущий ремонт кровли | кв. м |  |  |
|  | - мягкой | кв. м |  |  |
|  | - стальной | кв. м |  |  |
|  | - шиферной | кв. м |  |  |
| 9 | Остекление | кв. м |  |  |
| 10 | Паспорт (акт) готовности к работе в ОЗП | шт. | 13 | сентябрь |
| 11 | Наряд на пуск тепла | шт. | 13 | сентябрь |
| 12 | Установка приборов учета: | шт. |  |  |
|  | - ХВС | шт. | 0 |  |
|  | - тепловой энергии | шт. | 0 |  |

- Приложение № 3

Утвержден

постановлением

администрации

города Новочебоксарска

от 20.06.2023 № 898

ПОРЯДОК

МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА НОВОЧЕБОКСАРСКА

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие органов местного самоуправления, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при создании и функционировании системы мониторинга теплоснабжения.

1.2. Мониторинг проведения, развития систем теплоснабжения муниципального образования осуществляется в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ                           «О теплоснабжении» и приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013         № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

1.3. Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

1.4. Функционирование системы мониторинга осуществляется администрацией города, теплоснабжающей и теплосетевой организацией Филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс».

1.5. Основными задачами проведения мониторинга (приложение № 3 к постановлению) являются:

анализ соответствия запланированных мероприятий фактически осуществленным (оценка хода реализации);

анализ соответствия фактических результатов ее целям (анализ результативности);

анализ соотношения затрат, направленных на реализацию с полученным эффектом (анализ эффективности);

анализ эффективности организации выполнения;

корректировка с учетом происходящих изменений, в том числе уточнение целей и задач.

1.6. Основными этапами проведения мониторинга являются:

определение целей и задач проведения мониторинга систем теплоснабжения;

формирование системы индикаторов, отражающих реализацию целей, развития систем теплоснабжения;

формирование системы планово-отчетной документации, необходимой для оперативного контроля над реализацией, развития систем теплоснабжения, и периодичности предоставления информации;

анализ полученной информации.

1.7. Основными индикаторами, применяемыми для мониторинга развития систем теплоснабжения, являются:

объем выработки тепловой энергии;

уровень загрузки мощностей теплоисточников;

уровень соответствия тепловых мощностей потребностям потребителей тепловой энергии;

обеспеченность тепловыми мощностями нового строительства;

удельный расход тепловой энергии на отопление 1 кв. метра за рассматриваемый период;

удельный расход тепловой энергии на ГВС в расчете на 1 жителя за рассматриваемый период;

удельные нормы расхода топлива на выработку тепловой энергии;

удельный расход ресурсов на производство тепловой энергии;

удельный расход ресурсов на транспортировку тепловой энергии;

аварийность систем теплоснабжения (единиц на километр протяженности сетей);

доля ежегодно заменяемых сетей (в процентах от общей протяженности);

инвестиции на развитие и модернизацию систем теплоснабжения (в том числе инвестиционная составляющая тарифа, бюджетное финансирование, кредитные ресурсы);

уровень платежей потребителей;

уровень рентабельности.

- 2. Принципы проведения мониторинга, систем теплоснабжения

2.1. Мониторинг, систем теплоснабжения является инструментом для своевременного выявления отклонений хода эксплуатации, от намеченного плана и принятия обоснованных управленческих решений как в части корректировки хода эксплуатации, так и в части корректировки самой эксплуатации.

2.2. Проведение мониторинга и оценки, развития систем теплоснабжения базируется на следующих принципах:

определенность - четкое определение показателей, последовательность измерений показателей от одного отчетного периода к другому;

регулярность - проведение мониторинга достаточно часто и через равные промежутки времени;

достоверность - использование точной и достоверной информации, формализация методов сбора информации.

- 3. Сбор и систематизация информации

3.1. Разработка системы индикаторов, позволяющих отслеживать ход выполнения, развития систем теплоснабжения.

3.2. Для каждого индикатора необходимо установить:

определение (что отражает данный индикатор);

источник информации;

периодичность (с какой частотой собирается);

точка отсчета (значение показателя "на входе" до момента реализации);

целевое значение (ожидаемое значение "на выходе" по итогам реализации запланированных мероприятий);

единица измерения.

3.3. Основными источниками получения информации являются:

субъекты теплоснабжения;

потребители тепловой энергии;

3.4. Формат и периодичность предоставления информации устанавливаются отдельно для каждого источника получения информации.

- 4. Анализ информации и формирование рекомендаций

4.1. Основными этапами анализа информации о проведении, развития систем теплоснабжения являются:

описание фактической ситуации (фактическое значение индикаторов на момент сбора информации, описание условий внешней среды);

анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения индикаторов на момент сбора информации с точкой отсчета);

сравнение затрат и эффектов;

анализ успехов и неудач;

анализ влияния изменений внешних условий;

анализ эффективности эксплуатации;

выводы;

рекомендации.

4.2. Основными методами анализа информации являются:

количественные - обработка количественных данных с помощью формализованных математических операций (расчет средних и относительных величин, корреляционный анализ, регрессионный анализ и т.д.);

качественные - интерпретация собранных ранее данных, которые невозможно оценить количественно и проанализировать с помощью формализованных математических методов (метод экспертных оценок).

4.3. Анализ информации об эксплуатации, развития систем теплоснабжения осуществляется эксплуатирующей организацией.

4.4. На основании данных анализа эксплуатирующей организацией готовится отчет об эксплуатации, развитии систем теплоснабжения с использованием таблично-графического материала и формируются рекомендации по принятию управленческих решений, направленных на корректировку эксплуатации, (перераспределение ресурсов, и т.д.).

- Приложение № 4

Утверждено

постановлением

администрации

города Новочебоксарска

от 20.06.2023 № 898

ПРОГРАММА

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

2023 - 2024 ГОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА НОВОЧЕБОКСАРСКА

Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2023 - 2024 годов на территории города Новочебоксарска (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

Проверка оценки готовности осуществляется комиссией по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2023 - 2024 годов на территории города Новочебоксарска.

Сроки проведения проверки готовности объектов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии устанавливаются пунктам 2, 3, 8 настоящего постановления.

Организациям рекомендуется завершить мероприятия по обеспечению надежности систем теплоснабжения к работе в осенне-зимний период в следующие сроки:

для потребителей тепловой энергии (объекты образования, культуры и спорта) - до 15 сентября 2023 года;

для жилищного фонда - до 15 сентября 2023 года;

для теплоснабжающих организаций - до 1 ноября 2023 года.

Организации предоставляют комиссии результаты по готовности объектов к работе в осенне-зимний период за 3 (три) рабочих дня до соответствующего срока проверки организации с приложением следующих документов:

приказ (распоряжение) руководителя организации, регламентирующего подготовку жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период;

итоговый отчет о выполнении мероприятий по подготовке организации к работе в осенне-зимний период;

акты готовности организаций к работе в осенне-зимний период;

другие документы, подтверждающие выполнение основных и дополнительных условий получения паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов.

- Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих организаций составляется акт с указанием срока устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в Правилах оценки готовности к отопительному сезону, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

- Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией администрации города Новочебоксарска должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

15) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

16) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 Правил оценки готовности к отопительному сезону, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103;

17) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с указанием срока устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в Правилах оценки готовности к отопительному сезону, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

Комиссия в соответствии с Графиком рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих организаций.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до последней даты, указанной в Графике, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в акте замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Комиссия по итогам своей работы в срок до 15 ноября 2023 года оформляет Акт готовности муниципального образования к работе в осенне-зимний период.