## вода
1. Контроль за фактическим выполнением инвестицонных программ в сфере водоснабжения и водоотведния за 2022 год
тыс.руб. без НДС
| Наименование ресурсоснабжающей организации и источники финансирования | План финансирования | Фактически освоено | Неосвоено средств | % освоения
1 | ГУП Чувашской Республики "БОС" | 113832.26 | 72522.16 | 41310.1 | 63.71%
| водоотведение: | 113832.26 | 72522.16 | 41310.1 | 63.71%
| амортизация | 113832.26 | 72522.16 | 41310.1 | 63.71%
2 | АО "Водоканал" | 158173.79 | 155343.17 | -4594.06 | 98.21%
| амортизация | 64474.55 | 64782.24 | -307.69 | 100.5%
| прибыль | 36660 | 36642.59 | 17.41 | 99.95%
| налог на прибыль | 9165 | 17538.92 | -8373.92 | 191.4%
| плата за сброс загрязняющих веществ | 10618.16 | 8685.27 | 1932.89 | 81.8%
| плата за подключение | 37256.08 | 33185.94 | 4070.14 | 89.08%
2.1. | холодное водоснабжение: | 74487.59 | 76485.07 | -1997.48 | 102.7%
| - амортизация | 36307.23 | 36490.75 | -183.52 | 100.5%
| - прибыль | 13600 | 13600 | 0 | 100%
| - налог на прибыль | 3400 | 7986.17 | -4586.17 | 234.9%
| - плата за подключение | 21180.36 | 18408.15 | 2772.21 | 86.91%
2.2. | водоотведение: | 83686.2 | 84349.89 | -663.69 | 100.8%
| - амортизация | 28167.32 | 28291.49 | -124.17 | 100.4%
| - прибыль | 23060 | 23042.59 | 17.41 | 99.92%
| - налог на прибыль | 5765 | 9552.75 | -3787.75 | 165.7%
| -плата за сброс загрязняющих веществ | 10618.16 | 8685.27 | 1932.89 | 81.8%
| - плата за подключение | 16075.72 | 14777.79 | 1297.93 | 91.93%
3 | МУП «Коммунальные сети города Новочебоксарска» | 25303.61 | 25300.01 | 3.6 | 99.99%
| амортизация | 12326.29 | 12448.88 | -122.59 | 101%
| прибыль | 10381.85 | 10260.76 | 121.09 | 98.83%
| налог на прибыль | 2595.47 | 2590.37 | 5.1 | 99.8%
3.1. | холодное водоснабжение: | 22117.96 | 22114.36 | 3.6 | 99.98%
| - амортизация | 9140.64 | 9263.23 | -122.59 | 101.3%
| - прибыль | 10381.85 | 10260.76 | 121.09 | 98.83%
| - налог на прибыль | 2595.47 | 2590.37 | 5.1 | 99.8%
3.1.1. | холодзяйственно-питевая вода | 16074.98 | 15912.59 | 162.39 | 98.99%
| - амортизация | 7733.68 | 7571.29 | 162.39 | 97.9%
| - прибыль | 6673.04 | 6673.04 | 0 | 100%
| налог на прибыль | 1668.26 | 1668.26 | 0 | 100%
3.1.2. | техническая вода | 6042.98 | 6201.77 | -158.79
| - амортизация | 1406.96 | 1691.94 | -284.98 | 120.3%
| - прибыль | 3708.81 | 3587.72 | 121.09 | 96.74%
| - налог на прибыль | 927.21 | 922.11 | 5.1 | 99.45%
3.2. | водоотведение: | 3185.65 | 3185.65 | 0 | 100%
| - амортизация | 3185.65 | 3185.65 | 0 | 100%
| - прибыль | 0 |  | 0 | 0%
| - налог на прибыль | 0 |  | 0 | 0%
| ИТОГО | 297309.66 | 258657.13 | 38652.53 | 87%
| амортизация | 190633.1 | 149753.28 | 40879.82 | 78.56%
| прибыль | 47041.85 | 46903.35 | 138.5 | 99.71%
| налог на прибыль | 11760.47 | 20129.29 | -8368.82 | 171.2%
| плата за подключение | 37256.08 | 33185.94 | 4070.14 | 89.08%
| плата за сброс загрязняющих веществ | 10618.16 | 8685.27 | 1932.89 | 81.8%
| холодное водоснабжение: | 96605.55 | 98599.43 | -1993.88 | 102.1%
| - амортизация | 45447.87 | 45753.98 | -306.11 | 100.7%
| - прибыль | 23981.85 | 23860.76 | 121.09 | 99.5%
| - налог на прибыль | 5995.47 | 10576.54 | -4581.07 | 176.4%
| - плата за подключение | 21180.36 | 18408.15 | 2772.21 | 86.91%
| водоотведение: | 200704.11 | 160057.7 | 40646.41 | 79.75%
| - амортизация | 145185.23 | 103999.3 | 41185.93 | 71.63%
| - прибыль | 23060 | 23042.59 | 17.41 | 99.92%
| - налог на прибыль | 5765 | 9552.75 | -3787.75 | 165.7%
| - плата за сброс загрязняющих веществ | 10618.16 | 8685.27 | 1932.89 | 81.8%
| - плата за подключение | 16075.72 | 14777.79 | 1297.93 | 91.93%
2. | Мероприятия инвестиционных программ выполнены в соответствии с графиком.
3. | За 2022 год использовано плата за подключение (технологическое присоединение) к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения в размере 14,8 млн. руб или 91,9%, т.к. носит заявительный характер.
4. | На 2022 год в рамках осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения министерством проведена проверка выполнения в 2021 году инвестиционной программы АО «Водоканал» г. Чебоксары (ноябрь 2022 года). Необходимости в проведении выездных проверок не было
5. | Анализ и обощение отчетов об исполнении инвестиционных программ регулируемых организаций приведен в таблице.