Приложение № 5

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Алатырского муниципального округа

Чувашской Республики

# Отчет

# о ходе реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования"

Отчетный период: 2025 г.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства

Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной программы

"Формирование современной городской среды на территории муниципального образования" (нарастающим итогом)

| № п/п | Наименование показателя муниципальной программы | Единица измерения | Плановое значение показателя за отчетный год <45> | Фактическое значение показателя за отчетный период <46> | Процент достижения <47> | Обоснование отклонений значений показателей и комментарий (описание рисков и проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования" |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Алатырского округа | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | Кв.м. | 33 | 84 | 25 |  |
| 33. | Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат | % | 0,2 | 9.1 | 10 |  |
|  | Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (в сельских агломерациях) | единиц | 0 | 4 | 100 |  |
| Муниципальный ведомственный проект "Реализация мероприятий по благоустройству муниципального образования" |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | Кв.м. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | единиц | 10 | 10 | 100 |  |

──────────────────────────────

Таблица 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (нарастающим итогом)

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Предусмотрено на год, тысяч рублей | Предусмотрено на отчетный период, тысяч рублей | Освоено в отчетном периоде, тысяч рублей | Причины не освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования" | Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства | Всего: | 90 466,27 | 90 466,27 | 65 731,13 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 933,72 | 933,72 | 933,72 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 6 602,06 | 6 602,06 | 15 380,51 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 2,83 | 2,83 | 2,82 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства | Всего: | 943,15 | 943,15 | 943,15 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 933,72 | 933,72 | 6,6 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 6,6 | 6,6 | 6,6 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 2,8 | 2,8 | 2,83 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Муниципальный ведомственный проект "Реализация мероприятий по благоустройству муниципального образования" | Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства | Всего: | 89 523,12 | 89 523,12 | 64 787,97 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 16 586,68 | 16 586,68 | 15 373,91 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 72 936,44 | 72 936,44 | 49 414,06 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Реализация инициативных проектов на территории городских округов Чувашской Республики за счет средств Дорожного фонда Чувашской Республики | Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства | Всего: | 13632,73 |  | 11513,51 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 6816,4 |  | 5756,76 |  |
|  |  | Бюджет Алатырского муниципального округа | 6816,3 |  | 5756,76 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |