Приложение N 2
к отчету о ходе реализации Муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Аликовского района Чувашской Республики»

Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Аликовского района

«Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Аликовского района Чувашской Республики», подпрограмм муниципальной программы Аликовского района

| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Аликовского района, подпрограммы муниципальной программы Аликовского района |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикато-ров и показате-лей на конец отчетного года (при наличии) | Выполнение показателей значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Аликовского района, подпрограммы муниципальной программы Аликовского района (факт к уточненному плану, %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному (факт 2021г.)* | отчетный год (2022 г.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Первона-чальный план | Уточненный план | факт |  |  |
| Муниципальная программа Аликовского района «Развитие сельского хозяйства и регулированиерынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствияАликовского района Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % к предыдущему году | 90,7 | 103,2 | - | 115,9 (оценка) | - | 112,3 |
| 2 | Объем производства продукции на душу населения | тыс. руб | 94,3 | 130,8 | - | 116,8 (оценка) | Неблагоприятные погодные условия (переувлажнение почвы) привели к потере урожая картофеля на площади 103 га, картофель убран только с площади 32 га (23,7 % к посевной площади) | 89,3 |
| 3 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % | 43,0 | 17,3 | - | 22,0 (оценка) | - | 127 |
| Подпрограмма 4 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 13,59 | 21,0 | - | 27,5 | - | 130,9 |
| 5 | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 2,54 | 7,7 | - | 0,66 | Плановые значения МП не выполнены из-за ежегодного сокращения посевной площади под картофель (по сравнению с 2018 годом площадь сокращена на 253 га) и неблагоприятных погодных условий (переувлажнение почвы) привели к потере урожая картофеля на площади 103 га, картофель убран только с площади 32 га (23,7 % к посевной площади) | 8,5 |
| 6 | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 3,32 | 6,6 | - | 4,37 | Индикатор не выполнен из-за уменьшения площади на 32 га (в 2021- на 13 га, в 2022 г.- на 19 га) по сравнению с 2020 годом. | 66,1 |
| 7 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 1,82 | 1,9 | - | 1,75 (оценка) | План по производству мяса во всех категориях хозяйств не выполнен из-за сокращения поголовья свиней в личных подсобных хозяйствах, ликвидации свиней в 2021 году в СХПК «Новый путь», КФХ Петрова О.В. | 91,9 |
| 8 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 23,447 | 23,0 | - | 23,8 (оценка) | - | 103,5 |
| 9 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 6,125 | 6,3 | - | 6,83 | - | 108,4 |
| 10 | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | % | 11,6 | 3,3 | - | 4,1 | - | 124,2 |
| 11 | Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных | тыс. условных голов | 0,52 | 0,52 | - | 0,57 | - | 109,6 |
| 12 | Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток | голов | 10 | 10 | - | 10 | - | 100 |
| 13 | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | единиц | 6 | 3 | - | 1 | В 2022 году грант «Агростартап» получило только одно фермерское хозяйство, по условиям Соглашения рабочие места создаюся ими в течении 18 месяцев со дня получения гранта. В 2022 году должно было быть создано еще 1 рабочее место грантовиком 2021 года, которое он создал только в январе 2023 года. | 33,3 |
| 14 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии | % | 10 | 10 | - | 10 | - | 100 |
| 15 | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития материально- технической базы | единиц | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 16 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии | % | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 17 | Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года | % | 104,0 | 100 | - | 109,6 | - | 109,6 |
| 18 | Площадь земельного участка, на котором проведены работы по уничтожению борщевика Сосновского | га | 10,74 | 117,05 | - | 61,55 | Площадь земельных участков уточнена за счет проведения межевых работ | 52,6 |
| 19 | Количество личных подсобных хозяйств, ведение которых осуществляют граждане, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | единиц | x | 404 | - | 76 | По состоянию на 1 января 2023 года на территории района зарегистрировано 76 самозанятых граждан в сфере сельского хозяйства | 18,8 |
| 20 | Прирост объема реализованной продукции, произведенной гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по отношению к году, прешествующему году получения субсидии | % | x | 3,5 | - | 8 | - | в 2,3 раза |
| Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения | тыс. га | x | 1,28 | - | 0,377 | Площади земельных участков уточнены | 29,5 |
| 22 | Получение достоверных и актуальных сведений о количественных характеристиках и границах | % | x | 100 | - | 100 | - | 100 |