**СПРАВКА от 23.12.2024**

**о ходе реализации объектов в г. Чебоксары**

( мкр. Кувшинка - позиция 3, позиция 19)

*Общая численность рабочих на объектах: 37 человек.*

***Информация о строительной готовности.***

 **Позиция 3**:

Устройство несущего каркаса завершено.

Устройство монолитных стен машинного помещения завершено.

Устройство плиты покрытия машинного помещения завершено.

Монтаж лестничных маршей завершен.

Произведено бетонирование пандуса рампы (въезд в паркинг).

Произведено бетонирование покрытия въезда в паркинг.

Монолитные работы по устройству двух этажей коммерческой части завершены.

Завершено устройство гидроизоляции стен фундаментов.

Каменная кладка наружных стен завершена.

Каменная кладка стен машинного помещения и выхода на кровлю завершена.

Монтаж вертикальных стояков водопровода, канализации и отопления на жилых этажах завершен до тех. этажа.

Произведена разводка труб пожаротушения в паркинге.

Монтаж оконных конструкций завершен.

Монтаж системы ливневой канализации К2 завершен.

 Монтаж наружной сети ливневой канализации завершен.

Монтаж наружной сети хозяйственно-бытовой канализации завершен.

Осуществляется монтаж труб системы холодного и горячего водоснабжения на 21 и 22 этажах.

Осуществляется монтаж труб системы отопления на втором этаже коммерческого помещения.

Осуществляется разводка кабельных линий питания на 24 этаже и в техническом помещении.

Осуществляется монтаж витражных оконных конструкций коммерческих помещений на 1 и 2 этажах.

Осуществляется каменная кладка парапета на кровле коммерческих помещений.

Численность рабочих на объекте: 27 человек.

**Фотоотчёт**

** **

 ** **

**Позиция 19:**

Устройство несущего каркаса завершено в полном объёме.

Бетонирование вертикальной конструкции въезда в паркинг завершено.

Бетонирование покрытия въезда в паркинг завершено.

Выполнена гидроизоляция фундамента.

Каменная кладка наружных стен завершена до 16-го этажа.

Кладка внутренних стен и перегородок завершена до 15 этажа.

Работы по каменной кладке парапета кровли, стен машинных помещений, стен въезда в подземный паркинг завершены.

Разводка ливневой канализации на тех. этаже завершена.

Монтаж стояков ливневой канализации по жилым этажам завершен.

Бурение отверстий для монтажа вертикальных стояков водоснабжения завершено.

Монтаж стояков холодного и горячего водоснабжения на тех. этаже завершен.

Монтаж электропроводки в квартирах завершен до 12 этажа.

Устройство гидроизоляции на кровле выезда из подземного паркинга по покрытию паркинга завершено.

Оштукатуривание стен и перегородок завершено до 10 этажа.

Монтаж помещения котельной на кровле завершен.

Осуществляется монтаж оконных конструкций с 10 по 16 этаж.

Осуществляется разводка кабельных линий слаботочной системы в паркинге.

Численность рабочих на объекте: 10 человек.

**Фотоотчёт**

 

 ** **