Администрация Аликовского муниципального округа

Чувашской Республики

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о   реализации Муниципальной программы

Аликовского муниципального округа

Чувашской Республики

«Экономическое развитие» за 2024 год

| Ответственный исполнитель: | Администрация Аликовского муниципального округа |
| --- | --- |
| Непосредственный исполнитель муниципальной программы: | Начальник отдела экономики и инвестиционной политики администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики (тел. т. 22-4-15, e-mail: аlikov_zam1@cap.ru) |

Годовой отчет о реализации Муниципальной программы «Экономическое развитие» за 2024 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденным постановлением администрации Аликовского муниципального округа от 31.01.2023 г. №115.

Муниципальная программа Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Экономическое развитие» утверждена постановлением администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики от 26 апреля 2023 года № 571 (с изменениями и дополнениями от 15.12.2023г. №2049, 29.12.2023г. №2170, 01.11.2024г. №1730, 26.12.2024 №2108) (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем по реализации муниципальной программы является администрация Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, соисполнителями – отдел экономики и инвестиционной политики администрации Аликовского муниципального округа (далее - отдел экономики), автономное учреждение «Бизнес-инкубатор «Меркурий» по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Аликовского муниципального округа Чувашской Республики (далее – АУ «Бизнес-инкубатор «Меркурий»).

Основными целями Муниципальной программы являются:

-  формирование конкурентоспособной экономики и совершенствование институциональной среды, обеспечивающей благоприятные условия для привлечения инвестиций, развития бизнеса и предпринимательских инициатив;

- повышение социально - экономической эффективности потребительского рынка и системы защиты прав потребителей и создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные товары и услуги.

В целях достижения целей Муниципальной программой предусмотрено решение следующих задач:

- создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства;

- повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства на потребительском рынке;

- стимулирование производства и реализации качественных и безопасных товаров (работ, услуг) на потребительском рынке.

В рамках муниципальной программы в 2024 году осуществлялась реализация трех подпрограмм:

- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»;

- «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей";

- «Формирование благоприятного инвестиционного климата».

На реализацию мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2024 году был предусмотрен объем расходов в размере 12980,1 тыс. руб. В том числе из:

- республиканского бюджета 9000,0 тыс. руб.;

- бюджета Аликовского муниципального округа в размер 2003,5 тыс. рублей;

- внебюджетных источников – 1976,6 тыс. руб.

Фактический объем расходов составил 22947,2 тыс. рублей, или 1,8 раз больше от запланированных на 2024 год. При этом средства местного бюджета – 2003,5 тыс. рублей (8,7 %).

Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»

Для решения задач по совершенствованию системы муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства во всех видах экономической деятельности реального сектора экономики, развития информационной инфраструктуры в целях получения субъектами малого и среднего предпринимательства экономической, правовой, статистической и иной информации, необходимой для их эффективного развития, формирования условий для развития малого и среднего предпринимательства в производственно-инновационной и научной сферах, создания благоприятной среды для развития и реализации имеющегося потенциала предприятий в бюджете Аликовского муниципального округа на 2024 год предусмотрено 2003,5 тысячи рублей, фактически освоено 100,0% (2003,5 тыс. рублей).

К числу основных задач социально-экономической политики Аликовского муниципального округа на современном этапе относятся создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства. Роль администрации округа в данном случае значительна, т.к.  должна способствовать созданию как можно больше новых субъектов малого и среднего предпринимательства, способствовать сохранению и развитию действующих. С этой целью принята и реализовывается подпрограмма ««Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной Программы Аликовского муниципального округа «Экономическое развитие» на 2023-2035 годы.

Ежегодно, на содержание бизнес-инкубатора «Меркурий», как инфраструктуре поддержки субъектов малого предпринимательства, направляется порядка 1,0 млн. рублей средств местного бюджета. На 01 января 2025г. в бизнес-инкубаторе размещены 23 резидента, которыми создано 33 рабочих мест.

В районе на 01 января 2025г. осуществляют деятельность 365 субъектов малого и среднего предпринимательства (105,5% к АППГ 346 ед.), из них: 43 малых и средних предприятий (91,5% к АППГ 47 ед.) и 322 индивидуальных предпринимателя (107,7% к АППГ 299ед.).

Среднесписочная численность работников в данной сфере составляет 1412 человек включая самозанятых (100,4% к АППГ 1406), среднемесячная заработная плата – 28056,79 руб. (111,4% к АППГ 25178,30 руб.)

Оборот продукции (услуг) у субъектов малого и среднего предпринимательства за 2024 год составил 571,9 млн. руб. (105,8% к АППГ 540,6 млн. руб.).

За 2024 год субъектами МСП реализованы 7 инвестиционных проектов на общую сумму 277,053 млн. рублей (из них: 7 проекта на сумму 84,06 млн. руб. направлено на строительство и модернизацию (реконструкцию) производственных объектов, 192,993 млн. руб. - на техническое перевооружение). Продолжаются мероприятия по реализации 12 инвестиционных проектов, направленных на строительство и реконструкцию (модернизацию) производственных объектов, общей стоимостью 289,7 млн. рублей.

За 2024 год государственной поддержкой воспользовались:

- 17 субъектов МСП – государственную поддержку на сумму 114,582 млн. руб.;

- 1 фермерское хозяйства - государственную поддержку на развитие пчеловодства на сумму 4,0 млн. рублей;

- 1 фермерское хозяйства - государственную поддержку   на развитие рыбоводства на сумму 8,0 млн. руб.

C 2022 года государством предоставляется поддержка и самозанятым гражданам, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». В 2024 году в Аликовском муниципальном округе 89 самозанятых воспользовались господдержкой по линии Министерства сельского хозяйства и 9 человек по линии Министерства труда и социального развития. В 2024 году заключено 9 социальных контрактов на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности на сумму 2,5 млн. рублей (АППГ 14- 4,9 млн. руб.).

В 2024 году субъекты малого и среднего предпринимательства приняли активное участие в муниципальных и республиканских конкурсах. По итогам республиканского конкурса стали:

1) Обладателем титула «Молодой предприниматель Чувашии - 2024», а также победителем в номинации:

«Самозанятый года» - Терентьева Елена Валерьевна.

«Семейный бизнес»- Глава КФХ Харитонов Александр Александрович.

2) Победителем конкурса «Предприниматель года – 2023» в номинации:

«Предприятие года в сфере строительства» - ООО «МСО «Аликовская».

«Сельхозтоваропроизводитель года» - СХПК «Новый путь».

«Деловая женщина» – Романова Инна Витальевна.

Отмечена благодарностью Ассоциации «Женщины бизнеса» - Никифорова Ирина Владимировна.

Сложившаяся отраслевая структура распределения малых и средних предприятий свидетельствует о развитии предпринимательства преимущественно в сфере торговли и общественного питания (31,2%). Сельское хозяйство является одним из секторов экономики, где малые и средние предприятия имеют сильные позиции – 17,3%, в строительстве –13,7%.

Подпрограмма 2 «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»

В бюджете Аликовского муниципального округа на совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей в 2024 году бюджетных средств не предусмотрено.

В рамках реализации мероприятия ежегодно ведется работа по ведению реестров организаций потребительского рынка, проведению мониторинга фактической обеспеченности населения Аликовского муниципального округа Чувашской Республики площадью торговых объектов и сравнению полученных данных с утвержденными нормативами. По состоянию на 01 января 2025г. в реестре 116 объектов розничной торговли, 11 объектов общественного питания, 17 объектов бытового обслуживания и 2 ярмарки: универсальная и непродовольственная.

В 2024 году введены в эксплуатацию 4 объекта потребительского рынка: магазины "Красное и белое", "Одежда и обувь", "Аэлита" и Русско - Сорминский магазин ТПС. Создано 13 рабочих мест. Объем инвестиции составил 10,8 млн. руб.

Постановлением администрации Аликовского муниципального округа от 15.02.2023г. №204 О размещении нестационарных торговых объектов на территории Аликовского муниципального округа Чувашской Республики» утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов. Схема содержит 8 нестационарных торговых объектов на территории округа. На территории муниципального округа в 2024 году 5 объектов НТО и 7 объектов мобильной торговли ежедневно обеспечивают население товарами повседневного спроса.

Оборот розничной торговли по организациям всех видов деятельности, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, за 2024 год составил   721 млн. 412 тыс.  рублей и по сравнению с аналогичным периодом 2023 года в сопоставимых ценах увеличился на 5,3 %.

На 01.01.2025 года фактическая обеспеченность населения Аликовского муниципального округа торговой площадью (количеством) стационарных торговых объектов при нормативе минимальной обеспеченности 41 единица   составляет 105 единиц.

Для реализации своей продукции сельскохозяйственным товаропроизводителям муниципального округа созданы условия на универсальной ярмарке в с. Аликово по четвергам (12 мест для реализации сельскохозяйственной продукции), т.е. отведены места для торговли сельскохозяйственной продукцией без взимания платы за место. А также в 2024 году сельскохозяйственные товаропроизводители (юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, ведущие личные подсобные хозяйства) приняли участие на ярмарках сельскохозяйственной продукции «Весна-2024» с 13 апреля по 4 мая и «Дары осени-2024» с 14 сентября по 5 октября. Кроме этого, сельхозтоваропроизводители муниципального округа приняли участие на выставках и ярмарках, проводимых в городах республики г. Чебоксары, г. Новочебоксарск, г. Шумерля, г. Канаш и г. Алатырь.

В 2024 году в республиканском конкурсе «Торговля Чувашии» приняли участие и заняли призовые (первые) места:

- кафе «Вкусно пицца» ООО «Общепит Аликовского РПО» в номинации «Лучший объект фаст-фуда»;

- Аликовское РПО в номинации «Лучший мобильный торговый объект».

Ежегодно 15 марта отмечается Всемирный день прав потребителей. Всемирная организация потребителей (Consumers International) каждый год объявляет тему Всемирного дня прав потребителей (в 2024 году прошел под девизом: «Справедливый и ответственный искусственный интеллект для потребителей»). В рамках празднования Всемирного дня защиты прав потребителей совместно с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии в Шумерлинском районе проходят прием граждан по вопросам защиты прав потребителей и мероприятия в соответствии с планом, нацеленным на информирование и консультирование граждан, разъяснение актуальных аспектов законодательства о защите прав потребителей, оказанием практической помощи потребителям среди различных групп населения. В рамках проведения мероприятия граждане смогут получить бесплатную консультационную помощь по вопросам защиты прав потребителей. Информация о Всемирном дне прав потребителей и о приеме граждан в рамках Всемирного дня прав потребителей, о проведенных мероприятиях по теме защиты прав потребителей всегда размещается на сайте администрации муниципального округа.  В 2024 году на приеме граждан вопросы поступили по поводу нарушения срока доставки предварительно оплаченных строительных материалов, об отказе Управляющей компании устранить течь крыши в многоквартирном доме и о несоответствии качества приобретенного технически сложного товара. Также действует Горячая линия по защите прав потребителей. Администрация для населения муниципального округа на официальном сайте размещает номера телефонов Горячей линии.

Подпрограмма 3 «Формирование благоприятного инвестиционного климата».

Актуальной задачей для муниципального образования является повышение инвестиционной привлекательности территорий, что возможно реализовать за счет инвестиционных проектов и привлечения дополнительных частных инвестиций. В целях вовлечения инвестиций в экономику муниципального округа была проведена работа по разработке инвестиционного профиля Аликовского муниципального округа (утвержден распоряжением администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики от 27.10.2023 г. № 114), Долгосрочного плана развития Аликовского муниципального округа, а также Комплексного плана социально-экономического развития Аликовского муниципального округа. В 2024 году за третье место по 1 группе среди муниципальных округов по итогам 2023 года Аликовскому муниципальному округу для стимулирования привлечения инвестиций в основной капитал и развития экономического (налогового) потенциала территорий присужден грант Главы Чувашской Республики   в размере 9000,0 тыс. руб. Объем инвестиций в основной капитал за 2024 год составил 121,5 млн. руб. (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) (78,5% к АППГ). Субъектами малого и среднего предпринимательства реализованы инвестиционные проекты. Ежегодно проводится мониторинг состояния конкурентной среды на приоритетных и социально значимых рынках Аликовского муниципального округа. По итогам 2024 года проведен мониторинг рынка:

-  услуг дошкольного образования;

- услуг дополнительного образования детей;

- социальных услуг;

- ритуальных услуг;

- купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности);

- оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

- услуг связи и информационных технологий, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет;

-  жилищного строительства;

- строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства;

- кадастровых и землеустроительных работ;

- наружной рекламы.

Заключение

Из вышеуказанного следует, что реализация муниципальной программы «Экономическое развитие» на территории округа результативно.

Отчет о реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Аликовского муниципального округа ЧР «Экономическое развитие», сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы,  подпрограмм муниципальной программы, отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Аликовского муниципального округа на реализацию муниципальной программы, информация о финансировании реализации муниципальной программы Аликовского муниципального округа за счет всех источников финансирования за 2024 год приведены в Приложениях 1, 2, 3, 4.