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Активная помощь прокуратуры помогла завершить работы по строительству врачебной амбулатории

По результатам проведенных прокуратурой района установлено, что                  КУ ЧР «Служба единого заказчика» заключен государственный контракт с подрядной организацией на строительство врачебной амбулатории                                       с. Большая Таяба БУ ЧР «Яльчикская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики.
Подрядная организация была обязана в полном объеме завершить работы в срок 01.10.2024. К установленному сроку работы, связанные с монтажом электроосвещения и установке электрооборудования не выполнены.
Прокуратурой Яльчикского района в адрес подрядной организации внесено представление об устранении нарушений закона, в отношении её руководителя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).
Суд назначил наказание руководителю подрядной организации в размере 30 тыс. рублей.
[bookmark: _GoBack]После вмешательства прокуратуры темпы ремонтных работ ускорены и в настоящее время завершены.


Прокурор Яльчикского района 

советник юстиции                                                                           А.Н. Кудряшов[bookmark: SIGNERSTAMP1]ШТАМП ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ 
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