# 

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**города Шумерли Чувашской Республики**

**«Социальная поддержка граждан» за 2022 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Отдел образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля |
|  |  |  |
| Отчетный год |  | 2022 |
|  |  |  |
| Дата составления отчета |  | 28 февраля 2023 года |
|  |  |  |
| должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя |  | Заместитель главы администрации - начальник отдела образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля Сасакина Ирина Владимировна, 8(83536)2-24-40, [gshum-admgoroo@cap.ru](mailto:gshum-admgoroo@cap.ru) |
|  |  |  |
| Заместитель главы администрации - начальник отдела образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля |  | Сасакина И.В. |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» за 2022 год**

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан**»** (далее – муниципальная программа) в 2022 году включает в себя информацию о реализации трех подпрограмм муниципальной программы, ответственным исполнителем которых в 2022 году являлся отдел образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля, соисполнителями - организационно-правовой отдел администрации города Шумерля, отдел экономики, предпринимательства и торговли администрации города Шумерля, отдел по опеке и попечительству г. Шумерля, отдел земельных и имущественных отношений администрации г. Шумерля, отдел информатизации администрации города Шумерля, МКУ «ЦФОМУ» города Шумерля.

Реализация муниципальной программы в 2022 году была направлена на выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан; решение приоритетных задач и проблем в социальной сфере за счет использования потенциала некоммерческих организаций; взаимодействие органов местного самоуправления города Шумерли Чувашской Республики и общественных организаций, вовлечение наиболее активной части граждан в решение социальных задач; продвижение традиционных семейных ценностей.

**I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы**

В ходе реализации муниципальной программы за 2022 год полностью достигнуты следующие показатели (индикатор) муниципальной программы:

- обеспечение своевременной ежемесячной денежной выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим -100%;

- прирост количества социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на территории города Шумерля Чувашской Республики – 24 (план 20) или 120,0 % от планового показателя;

- доля населения с доходами ниже величины [прожиточного минимума](http://internet.garant.ru/document/redirect/17520025/0) – 18,4 или 101,0% от планового показателя.

**II. Результаты реализации муниципальной программы города Шумерли** Чувашской Республики «**Социальная поддержка граждан»**

В составе муниципальной программы в 2022 году реализовывались 4 подпрограммы.

**Подпрограмма 1 «Социальное обеспечение граждан».**

В отчетном году реализованы мероприятия, направленные на достижение основной цели подпрограммы - повышение доступности социального обслуживания населения.

В ходе реализации основного мероприятия **1.1. «Реализация законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»** проведена работа по обеспечению выполнения обязательств государства по социальной поддержке граждан, в части выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим.

В ходе реализации основного мероприятия **1.2.** **«Модернизация и развитие сектора социальных услуг»** обеспечивалось создание условий для проживающих в Муниципальном бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания населения города Шумерля «Дом ветеранов» путем создания наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности; осуществление мероприятий реабилитационного, медицинского, социального характера; организацию ухода и надзора за проживающими, их отдыха и досуга, проведение лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий. Основное мероприятие реализовывалось в 2019 году.

**Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».**

В отчетном году реализованы мероприятия, направленные на достижение основной цели программы - повышение доступности социального обслуживания населения.

По состоянию на 01.01.2023 на территории города действуют 24 некоммерческих организации. В их число входят 13 общественных объединений, 4 некоммерческих организации в виде учреждений и фондов (все являются юридическими лицами). Религиозные объединения города представлены 7 религиозными организациями. На территории города действует 4 местных отделения политических партий. Кроме того, в городе активно действуют отделения ряда республиканских общественных организаций и объединений и местных объединений без образования юридического лица (всего 17 объединений).

Подпрограмма в 2022 году реализовывалась в рамках 5 основных мероприятий.

В ходе реализации основного мероприятия **2.1.** **«Оказание имущественной поддержки»** оказывается имущественная поддержка в форме безвозмездного предоставления нежилых помещений городскому Совету ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов города Шумерля и Всероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского Ордена трудового Красного знамени общества слепых».

В ходе реализации основного мероприятия **2.2** **«Предоставление информационной поддержки»** проводились работы по обеспечению освещения деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества в средствах массовой информации, на официальном сайте города Шумерля в сети «Интернет»; проведению социальных рекламных кампаний; проводилось оказание консультационной поддержки в области определения приоритетных тем развития добровольчества и благотворительной деятельности; содействие органам местного самоуправления города Шумерля в размещении социальной рекламы в средствах массовой информации. В 2022 году размещено 36 публикаций и материалов о мероприятиях, проводимых с участием республиканских общественных организаций и объединений и местных объединений.

Активное участие в городских мероприятиях в 2022 году принимали члены городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов города Шумерля (всего более 53 мероприятий и акций). Члены городского Совета ветеранов входят в состав городских комиссий при администрации: КДН, по профилактике правонарушений, жилищную комиссию, общественно-политический совет.

Также при администрации города Шумерля создан и плодотворно работает Совет по межнациональным и конфессиональным отношениям. В 2022 году было проведены 2 плановых заседания Совета, всего было рассмотрено 11 вопросов. Представители духовенства традиционных конфессий оказывают содействие в осуществлении мероприятий социальных программ, направленных на формирование духовности, нравственности и толерантности в обществе.

В целях духовного воспитания детей, подростков и молодежи в 2022 г. совместно с религиозными объединениями были проведены городские фестивали «Пасхальная радость», «Рождественская звезда». Традиционно в городе организовывались: крестный ход в День святых Кирилла и Мефодия и Святых Петра и Февронии; День народного единства; Крещение Господне.

Взаимодействия между религиозными конфессиями в городе остаются корректными. Религиозные отношения в городе Шумерле характеризуются атмосферой спокойствия и толерантности. Закрепление традиционных мероприятий и успешное решение новых творческих проектов по духовно-нравственному воспитанию является залогом для дальнейшего обеспечения межнационального согласия и сотрудничества народов проживающих на территории города.

В ходе реализации основного мероприятия **2.3. «Меры, стимулирующие поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и участие в ней граждан»** в 2022 году информация о мерах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций до заинтересованных лиц в течение года доводилась в рамках круглых столов, а также Дня малого и среднего предпринимательства, организатором которого ежегодно выступает Центр «Мой бизнес» Чувашской Республики. Благотворительный фонд «Творчество детям» города Шумерля стал обладателем регионального гранта Минэкономразвития Чувашии в форме субсидий на развитие гражданского общества на территории Чувашской Республики. 7.12.2022 в городе Шумерля прошел региональный круглый стол для женщин-предпринимателей «Умный бизнес». Главой администрации города Шумерля женщинам-бизнесменам вручены благодарственные письма за активное участие в городских мероприятиях и ведение волонтерской деятельности.

В ходе реализации основного мероприятия **2.4. «Предоставление консультационной поддержки»** проводилось оказание на безвозмездной основе консультационных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, в том числе по правовым, финансовым и иным вопросам; развитие форм морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев, включая проведение соответствующих конкурсов, награждение поощрительными грамотами, объявление благодарностей органов местного самоуправления города Шумерля Чувашской Республики.

Звание «Почетный гражданин города» присвоено Сапожникову С.Г., Самарину А.П., активному участнику общественной жизни города Шумерля.

В ходе реализации основного мероприятия **2.5. «Обеспечение поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на местном уровне»** в течение годаорганы местного самоуправления города Шумерля оказывали содействие в организации мероприятий проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями, в том числе в форме видеоконференцсвязи, на безвозмездной основе предоставлялись помещения для проведения мероприятий Совету ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов города Шумерля и Всероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского Ордена трудового Красного знамени общества слепых» и другим СОНКО, ведущим деятельность на территории города Шумерля и (или) приглашенных для проведения мероприятий.

[**Подпрограмма**](#sub_6000) **3. «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей».**

В отчетном году реализованы мероприятия, направленные на достижение основной цели подпрограммы - повышение доступности социального обслуживания населения.

В ходе реализации основного мероприятия **3.1.** **«Реализация мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации**». Ежегодно обеспечивается отдых и оздоровление детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2022 году охват оздоровлением данной категории детей составил 100%.

В ходе реализации основного мероприятия **3.2. «Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей».**

Ежегодно в соответствии с Указом Президента Российской Федерации» от 7 сентября 2010 г. № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации» представляются материалы на награждение государственными наградами: орденом «Родительская слава», медалью ордена «Родительская слава». В 2022 году медалью ордена «Родительская слава» с денежным вознаграждением удостоена семья Зайцевых.

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 12 апреля 2005 г. № 15 «О государственных наградах Чувашской Республики» представляются материалы на награждение государственными наградами. В 2022 году знаком материнской славы Чувашской Республики «АННЕ» награждена Ветликова Марина Семеновна, редактор АУ «Редакция Шумерлинской газеты «Вперёд» Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики.

В рамках Дня любви и верности (8 июля) общественной наградой – медалью «За любовь и верность» награждена семья Запаловых. Также в образовательных учреждениях и учреждениях допобразования, в ДК «Восход» и органах ЗАГС города Шумерля проходит комплекс мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности.

Ежегодно проводятся конкурсы: Семья Года, Успешная семья Приволжья. В 2022 году семья Прониных прошла отборочный муниципальный этап конкурса «Семья года», вышла на республиканский уровень, став победителями в номинации «Социально ответственная семья».

Приняли участие в I республиканском конкурсе «Я – женщина».

**Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан».**

1. **Результаты использования средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета города Шумерля в и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы**

Всего на реализацию муниципальной программы в 2022 году из всех источников финансирования направлено **286,1** тысяча рублей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источник финансового**  **обеспечения** | **Оценка расходов тыс. рублей** | **Фактические расходы**  **тыс. рублей** |
| всего | 443,5 | 387,3 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет ЧР | 440,2 | 384 |
| Местный бюджет | 3,3 | 3,3 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

**IV.Информация о внесенных в Муниципальную программу изменениях**

В целях приведения муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» в соответствие с решениями Собрания депутатов города Шумерля от 09 декабря 2021 № 148 «О бюджете города Шумерля на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» разработан проект постановления администрации города Шумерля «О внесении изменений в муниципальную программу города Шумерли Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан», утвержденную постановлением администрации города Шумерля от 6 сентября 2019 г. № 1134».

**V.Предложения по дальнейшей реализации Муниципальной программы**

Приоритеты муниципальной политики в сфере социальной защиты населения сформированы на основе положений [Стратегии](http://internet.garant.ru./#/document/48756708/entry/1000) социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной [постановлением](http://internet.garant.ru./#/document/48756708/entry/0) Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. N 254 (далее - Стратегия), ежегодных посланий Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики.

Управление реализацией муниципальной программы в текущем году и в последующие годы будет включать в себя комплекс мероприятий по своевременному учету приоритетных направлений экономического развития города Шумерля Чувашской Республики, привлечению внебюджетных источников на реализацию программных мероприятий, организации участия в проектах (программах), софинансируемых из федерального бюджета.

При внесении изменений в муниципальную программу предполагается учитывать изменения в государственные программы Чувашской Республики, реализация которых будет влиять на выполнение основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан».

# Отчет

# о реализации муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики, подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы за 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия[(1)](#sub_1111) | Примечание[(2)](#sub_222) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Муниципальная программа города Шумерли Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан»** |  |  |
|  | [*Подпрограмма 1*](#sub_6000) ***«Социальное обеспечение граждан»*** |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1  Реализация законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | выполнено |  |
|  | ***Подпрограмма 2. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»*** |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Оказание имущественной поддержки | выполнено |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Предоставление информационной поддержки | выполнено |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Меры, стимулирующие поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и участие в ней граждан | выполнено |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Предоставление консультационной поддержки | выполнено |  |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5. Обеспечение поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на местном уровне. | выполнено |  |
|  | ***Подпрограмма 3.*** [«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей](#sub_6000)» |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Реализация мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | выполнено |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей | выполнено |  |

(1) Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

(2) Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) представляются пояснения причин недостижения.

# Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики, подпрограмм муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики) | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному[\*](#sub_111) | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа города Шумерли Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан»** | | | | | | | | |
| 1. | обеспечение своевременной ежемесячной денежной выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 2. | прирост количества социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на территории города Шумерля Чувашской Республики | % | 19 | 20 | 20 | 24 |  | 21 |
| 3. | доля населения с доходами ниже величины [прожиточного минимума](http://internet.garant.ru/document/redirect/17520025/0) | % | 18,9 | 18,5 | 18,5 | 18,4 |  | 18,0 |
| [Подпрограмма 1](#sub_6000) **«Социальное обеспечение граждан»** | | | | | | | | |
| 4. | обеспечение своевременной ежемесячной денежной выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| **Подпрограмма 2. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** | | | | | | | | |
| 5. | прирост количества социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на территории города Шумерля Чувашской Республики | % | 19 | 20 | 20 | 24 |  | 21 |
| 6. | увеличение количества публикаций и сюжетов в средствах массовой информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | % | 100,3 | 100,4 | 100,4 | 100,4 |  | 100,4 |
| [**Подпрограмма**](#sub_6000) **3. «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»** | | | | | | | | |
| 7. | Удельный вес несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общей численности несовершеннолетних, обратившихся за их получением в организации социального обслуживания | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 99,9 |
| 8. | доля выполненных мероприятий направленных на сохранение семейных ценностей по отношению к запланированному количеству | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |

\* Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

# Информация о финансировании реализации муниципальной программы города Шумерля Чувашской Республики за счет всех источников финансирования за 2022год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы города Шумерля Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Шумерля Чувашской Республики) основного мероприятия | Источники финансирования | план расходов на отчетный год[\*](#sub_11111)  (тыс. руб.) | фактические расходы за отчетный год[\*\*](#sub_22222)  (тыс. руб.) | план расходов с начала реализации муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)\*  (тыс. руб.) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)\*\*  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Шумерли Чувашской Республики | Социальная поддержка граждан | всего | **443,5** | **387,3** | **2177,4** | **810,5** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 440,2 | 384 | 703,3 | 647,1 |
| местный бюджет | 3,3 | 3,3 | 1144,1 | 163,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 330,0 | - |
| Подпрограмма 1 | Социальное обеспечение граждан | всего | **107,2** | **78,2** | **1578** | **238,3** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 103,9 | 74,9 | 103,9 | 74,9 |
| местный бюджет | 3,3 | 3,3 | 1144,1 | 163,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 330,0 | - |
| Подпрограмма 2 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Совершенствование социальной поддержки семьи и детей | всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» | всего | **336,3** | **309,1** | **599,4** | **572,2** |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 336,3 | 309,1 | 599,4 | 572,2 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\* В соответствии с муниципальной программой города Шумерля Чувашской Республики.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета города Шумерля, внебюджетные источники.

# Информация о финансировании реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» за счет всех источников финансирования за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, целевого показателя (индикатора) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код [бюджетной классификации](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/1000) | | Источники финансирования | Единица измерения | Фактические данные за год, предшествующий отчетном[\*](#sub_1211) | Данные за отчетный год | | | | Плановые данные на очередной финансовый год |
| главный распорядитель средств бюджета | [целевая статья расходов](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/16000) | план[\*\*](#sub_1222) | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт[\*\*\*](#sub_1233) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 1 | Социальное обеспечение граждан | Отдел образования, молодежной и социальной политики администрации г. Шумерля; Организационно-правовой отдел администрации г. Шумерля; МКУ «ЦФОМУ г.Шумерля ЧР | 903 | Ц310170520 | всего | тыс. рублей | **19,9** | **107,2** | **20,0** | **3,3** | **78,2** | **20,0** |
| х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 103,9 | 0,0 | 0,0 | 74,9 | 0,0 |
| 903 | х | местный бюджет | тыс. рублей | 19,9 | **3,3** | 20,0 | 3,3 | 3,3 | 20,0 |
| 974 | х | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | x | x | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | обеспечение своевременной ежемесячной денежной выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим | x | x | x | x | % | 100 | 100 | x | x | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 1.1. | Реализация законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Организационно-правовой отдел администрации г. Шумерля;  МКУ «ЦФОМУ г. Шумерля ЧР | 903 | Ц310170520 | всего | тыс. рублей | **19,9** | **107,2** | **20,0** | **3,3** | **19,9** | **20,0** |
| х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 103,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 903 | Ц310170520 | местные бюджеты | тыс. рублей | 19,9 | **3,3** | 20,0 | 3,3 | 19,9 | 20,0 |
| х | х | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | обеспечение своевременной ежемесячной денежной выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим | x | x | x | x | % | 100 | 100 | x | x | 100 | 100 |
| Подпрограмма 2 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Отдел земельных и имущественных отношений администрации г. Шумерля | х | х | всего | тыс. рублей | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | количество социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на территории города Шумерля Чувашской Республики | x | x | x | x | % | 24,0 | 20,0 | x | x | 24,0 | 18 |
| Основное мероприятие 2.1 | Оказание имущественной поддержки | Отдел земельных и имущественных отношений администрации г. Шумерля | х | х | всего | тыс. рублей | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | количество социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на территории города Шумерля Чувашской Республики | x | x | x | x | % | 24,0 | 20,0 | x | x | 24,0 | 18 |
| Основное мероприятие 2.2 | Предоставление информационной поддержки | Отдел информатизации администрации г. Шумерля | х | х | всего | тыс. рублей | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | количество социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на территории города Шумерля Чувашской | x | x | x | x | % | 24,0 | 20,0 | x | x | 24,0 | 18 |
| увеличение количества публикаций и сюжетов в средствах массовой информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | x | x | x | x | % | 100,3 | 100,4 | x | x | 100,4 | 100,5 |
| Основное мероприятие 2.3. | Меры, стимулирующие поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и участие в ней граждан | Организационно-правовой отдел администрации г. Шумерля;  Отдел экономики, предпринимательства и торговли администрации г. Шумерля  Отдел образования, молодежной и социальной политики администрации г. Шумерля | x | x | всего | тыс. рублей | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | количество социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на территории города Шумерля Чувашской Республики | x | x | x | x | % | 24,0 | 20,0 | x | x | 24,0 | 18 |
| Основное мероприятие 2.4. | Предоставление консультационной поддержки | Организационно-правовой отдел администрации г. Шумерля;  Отдел экономики, предпринимательства и торговли администрации г. Шумерля  Отдел образования, молодежной и социальной политики администрации г. Шумерля;  Отдел культуры администрации г. Шумерля;  Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации г. Шумерля | x | x | всего | тыс. рублей | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | количество социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на территории города Шумерля Чувашской Республики | x | x | x | x | % | 24,0 | 20,0 | x | x | 24,0 | 18 |
| увеличение количества публикаций и сюжетов в средствах массовой информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | x | x | x | x | % | 100,3 | 100,4 | x | x | 100,4 | 100,5 |
| Основное мероприятие 2.5. | Обеспечение поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на местном уровне | Организационно-правовой отдел администрации города Шумерля | x | x | всего | тыс. рублей | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | количество социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных и (или) ведущих деятельность на территории города Шумерля Чувашской Республики | x | x | x | x | % | 24,0 | 20,0 | x | x | 24,0 | 18 |
| Подпрограмма 3 | Подпрограмма  [«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей](#sub_6000)» | Отдел образования, молодежной и социальной политики администрации г. Шумерля | х | х | всего | тыс. рублей | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Удельный вес несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общей численности несовершеннолетних, обратившихся за их получением в организации социального обслуживания | x | x | x | x | % | 100 |  | x | x | 100 | 100 |
| доля выполненных мероприятий направленных на сохранение семейных ценностей по отношению к запланированному количеству | x | x | x | x | % | 100 |  | x | x | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 3.1 | Реализация мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Отдел образования, молодежной и социальной политики администрации г. Шумерля | х | х | всего | тыс. рублей | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | Удельный вес несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общей численности несовершеннолетних, обратившихся за их получением в организации социального обслуживания | x | x | x | x | % | 100 |  | x | x | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 3.2 | Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей | Отдел образования, молодежной и социальной политики администрации г. Шумерля | х | х | всего | тыс. рублей | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | доля выполненных мероприятий направленных на сохранение семейных ценностей по отношению к запланированному количеству | Отдел образования, молодежной и социальной политики администрации г. Шумерля | x | x | x | % | 100 | 100 | x | x | 100 | 100 |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» | Отдел образования, молодёжной и социальной политики администрации г. Шумерля, сектор опеки и попечительства администрации  г. Шумерля | х | х | всего | тыс. рублей | **263,1** | **336,3** | **266,1** | **336,3** | **309,1** | **357,7** |
| х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 263,1 | 336,3 | 266,1 | 336,3 | 309,1 | **357,7** |
| х | х | местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

──────────────────────────────

\* В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

\*\* В соответствии с муниципальной программой города Шумерли Чувашской Республики.

\*\*\* Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета, внебюджетных источников.