**Канашская городская территориальная избирательная комиссия**

*429330, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. 30 лет Победы, 24, каб. 300; тел.: (83533) 2-35-52;*

*e-mail:gkan154@cap.ru*

# РЕШЕНИЕ

«18» июня 2024 года № 52/194-V

**Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Канашского муниципального округа Чувашской Республики первого созыва**

В соответствии со статями 22, 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,

**Канашская городская территориальная избирательная комиссия решила:**

1. Утвердить прилагаемый календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Канашского муниципального округа Чувашской Республики первого созыва согласно приложению.
2. Направить прилагаемый календарный план Канашской районной территориальной избирательной комиссии Чувашской Республики, участковым избирательным комиссиям города Канаш Чувашской Республики.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Канашской городской территориальной комиссии А.А. Насртдинову.

Председатель Канашской городской

территориальной избирательной комиссии                                   М.В. Александрова

Секретарь Канашской городской

территориальной избирательной комиссии                                   А.А. Насртдинова

Утвержден

решением Канашской городской территориальной

избирательной комиссии Чувашской Республики

                                                  от 18 июня 2024 года № 52/194-V

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Канашского муниципального округа Чувашской Республики первого созыва

8 сентября 2024 года

***Дни голосования: 6, 7 и 8 сентября 2024 г.***

| №  п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Чем регламенти-руется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Назначение выборов** | | | | |
| 1. | Принятие решения о назначении выборов | 18 июня 2024 года | Канашская городская ТИК | п. 7 ст. 10  ФЗ № 67-ФЗ1  п. 1 ст. 5  Закон ЧР№412 |
| 2. | Опубликование решения о назначении выборов | 21 июня 2024 г. | Канашская городская ТИК | п. 7 ст. 10  ФЗ № 67-ФЗ |
| 3. | Направление сведений о назначенных выборах в Управление Минюста России по Чувашской Республике | 21 июня 2024 г. | Канашская городская ТИК | Решение  ЦИК Чувашии от 24.05.2023 |
| 4. | Утверждение схемы округов | Не позднее 26 июня 2024 г. | Канашская городская ТИК | п. 3.1 ст. 18  ФЗ № 67-ФЗ |
| 5. | Принятие решения о голосовании в течении нескольких дней подряд  (в случае принятия такого решения) | Не позднее 30 июня 2024 г. | Канашская городская ТИК | п. 1 ст. 63.1  ФЗ № 67-ФЗ  п. 1 ст. 43.1  Закон ЧР №41 |
| 6. | Принятие решения о проведении дистанционного электронного голосования | \*\* после официального опубликования решения о назначении выборов и не позднее 21 июля 2024 г. | Избирком Чувашии | п. 1, 4 ст. 64.1 ФЗ №67-ФЗ  ст.44.2 Закона ЧР №41  пункт 2.2 Порядка³ |
| **Избирательные участки** | | | | |
| 7. | Публикация списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок, участок референдума образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | Не позднее  29 июля 2024 г. | Глава администрации муниципального образования | п. 7 ст. 19  ФЗ № 67-ФЗ  п. 6 ст. 9  Закон ЧР №41 |
| **Списки избирателей** | | | | |
| 8. | Реализация избирателем права подачи через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» заявления для участия в дистанционном электронном голосовании | с 22 июля 2024 г.  до 24.00 часов  02 сентября 2024 г. | Избиратели | пункт 2.2  Порядка |
| 8. | Составление списка избирателей | Не позднее 27 августа 2024 г. | ТИКи | п. 1 ст. 7  Закон ЧР №41 |
| 10. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее  28 августа 2024 г. | ТИКи | п. 13 ст. 17  ФЗ № 67-ФЗ  п. 9 ст. 7  Закон ЧР №41 |
| 11. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 28 августа 2024 г. | УИК | п. 15 ст. 17  ФЗ № 67-ФЗ  п. 11 ст. 7  Закон ЧР №41 |
| 12. | Разделение первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги | Не позднее  5 сентября 2024 г. | УИК | п. 13 ст. 17  ФЗ № 67-ФЗ  п. 9 ст. 7  Закон ЧР №41 |
| 13. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее  5 сентября 2024 г. | Председатели  и секретари  УИК | п. 14 ст. 17  ФЗ № 67-ФЗ  п. 10 ст. 7  Закон ЧР №41 |
| **Политические партии, избирательные объединения** | | | | |
| 14. | Направление в избирательные комиссии, организующие выборы, списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в органы местного самоуправления, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 24 июня 2024 г. | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике | п. 9 ст. 35  ФЗ № 67-ФЗ |
| 15. | Размещение списка избирательных объединений, имеющих право участвовать в выборах на официальном сайте Управления Минюста России по Чувашской Республике  в сети Интернет | Не позднее 24 июня 2024 г. | Управление Минюста России по Чувашской Республике | п. 9 ст. 35  ФЗ № 67-ФЗ. |
| 16. | Извещение ТИК, организующую выборы,  и Управление Минюста России по Чувашской Республике о проведении  мероприятия, связанного с выдвижением  кандидатов в депутаты | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположен уполномоченный орган, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами населенного пункта, в котором расположен уполномоченный орган | Избирательные объединения | пп. б), в)  ст. 27 ФЗ  № 95-ФЗ  «О политических партиях» |
| 17. | Опубликование политической партией, выдвинувшей кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией, предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в сети «Интернет» | Не позднее  28 августа 2024 г. | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов | п. 10 ст. 48  ФЗ № 67-ФЗ. |
| **Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований** | | | | |
| 18. | Самовыдвижение кандидатов, выдвижение кандидатов избирательными объединениями | С 21 июня 2024г. и не позднее  18 часов по местному времени 29 июля 2024 г. | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения | абзац 2  п. 1 ст. 24  Закон ЧР №41  п. 9 ст. 33  ФЗ № 67-ФЗ |
| 19. | Заверение списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам | В течение трех дней со дня приема документов | Канашская городская ТИК | п. 14.2 ст. 35  ФЗ № 67-ФЗ  п. 3 ст. 22  Закон ЧР №41 |
| 20. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата. | Со дня, следующего за днем уведомления о выдвижении кандидата  и не позднее  29 июля 2024 г. | Кандидаты, граждане Российской Федерации | п. 5 ст. 37  ФЗ № 67-ФЗ |
| 21. | Представление документов для регистрации кандидата | До 18.00 часов  29 июля 2024 г. | Кандидаты | абзац 2  п. 1 ст. 24  Закон ЧР №41 |
| 22. | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации | В течение десяти дней с момента представления документов для регистрации | Канашская городская ТИК | абзац 3  п. 1 ст. 24  Закон ЧР №41 |
| **Статус кандидатов** | | | | |
| 23. | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата | Не позднее  31 августа 2024 г. | Избирательное объедение | п. 31, 32 ст. 38  ФЗ № 67-ФЗ |
| 24. | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры | Не позднее  31 августа 2024 г., а при наличии вынужденных обстоятельств не позднее 4 сентября 2024 г. | Кандидат | п. 30 ст. 38  ФЗ № 67-ФЗ |
| **Информирование избирателей и предвыборная агитация** | | | | |
| 25. | Агитационный период  - для избирательного объединения;  - для кандидата, выдвинутого избирательным объединением в одномандатном избирательном округе;  - для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения | Начинается:  -со дня принятия решения о выдвижении кандидата;  - со дня представления в комиссию документов, прилагаемых к заявлению о согласии баллотироваться;  - со дня представления в комиссию заявления о согласии баллотироваться  Прекращается:  в ноль часов  6 сентября 2024 г*.* | Кандидаты, избирательные объединения | п. 1 ст. 49  ФЗ № 67-ФЗ  п. 2 ст. 30  Закон ЧР №41 |
| 26. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | с 10 августа 2024 г.  до ноля часов  6 сентября 2024 г. | Зарегистриро-  ванные  кандидаты | п. 2 ст. 49  ФЗ № 67-ФЗ  п. 4 ст. 30  Закон ЧР №41 |
| 27. | Представление в территориальный отдел по Чувашской Республике-Чувашии Управления Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются органы местного самоуправления и муниципальные организации, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) муниципального образования (муниципальных образований) | Не позднее 26 июня 2024 г. | Представительный орган муниципального образования | п. 11 ст. 47  ФЗ № 67-ФЗ  п. 8 ст. 29  Закон ЧР №41 |
| 28. | Представление перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий в ТИК | Не позднее  01 июля 2024 г. | Территориальный отдел по Чувашской Республике-Чувашии Управления Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу | п. 8 ст. 47  ФЗ № 67-ФЗ  п. 7 ст. 29  Закон ЧР №41 |
| 29. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее  06 июля 2024 г. | Канашская городская ТИК | п. 7 ст. 47  ФЗ № 67-ФЗ  п. 6 ст. 29  Закон ЧР №41 |
| 30. | Опубликование сведений о размере и иных условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов,  представление указанных сведений, а также информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в организующие выборы избирательные комиссии | Не позднее  21 июля 2024 г. | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий | п. 6 ст. 50  ФЗ № 67-ФЗ |
| 31. | Проведение жеребьевки  в целях распределения бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади  *(проводится в случае наличия муниципальных СМИ)* | Не позднее  8 августа 2024 г. | Канашская городская ТИК, организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц | ст. ст. 34-35  Закон ЧР №41 |
| 32. | Опубликование сведений о размере и иных условиях оплаты работ или услуг по изготовлению агитационных печатных материалов и представление указанных сведений в избирательную комиссию, организующую выборы | Не позднее  21 июля 2024 г. | Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | п. 1.1 ст. 54  ФЗ № 67-ФЗ |
| 33. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее  8 августа 2024 г. | Органы местного самоуправления | п. 7 ст. 54  ФЗ № 67-ФЗ |
| 34. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | С 3 сентября  по 20.00 часов 8 сентября 2024 г. | Редакции СМИ, граждане и организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов общественного, прогнозы результатов выборов и иных исследований, связанных с проводимыми выборами | п. 3 ст. 46  ФЗ № 67-ФЗ |
| **Финансирование выборов** | | | | |
| 35. | Финансирование избирательных комиссий, организующих выборы | Не позднее  30 июня 2024 г. | Администрация муниципального образования  (уполномоченный орган) | п. 2 ст. 36  Закон ЧР №41 |
| 36. | Представление в вышестоящую избирательную комиссию отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее  18 сентября 2024 г. | УИК | п. 1 ст. 37  Закон ЧР №41 |
| 37. | Представление в Канашскую городскую ТИК,  финансового отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования результатов выборов | ТИК | п. 2 ст. 37  Закон ЧР №41 |
| 38. | Представление в представительный орган муниципального образования (уполномоченный орган) финансового отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем  через 2 месяца со дня опубликования общих итогов выборов | Канашская городская ТИК | п. 3 ст. 37  Закон ЧР №41 |
| 39. | Создание собственного избирательного фонда кандидатом | После письменного уведомления избирательной комиссии о выдвижении до представления документов для регистрации | Кандидаты | п. 1 ст. 58  ФЗ № 67-ФЗ  п. 1 ст. 38  Закон ЧР №41 |
| 40. | Представление в ТИК итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты | п. 9 ст. 59  ФЗ № 67-ФЗ |
| 41. | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательные фонды, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете | С 9 сентября 2024 г. *(после дня голосования)* | Кандидаты | п. 11 ст. 59  ФЗ № 67-ФЗ |
| 42. | Перечисление в доход местного бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на счетах избирательных фондов кандидатов | С 7 ноября 2024 г.  *(по истечении 60 дней*  *со дня голосования)* | Кредитные организации – держатели специальных избирательных счетов | п. 11 ст. 59  ФЗ № 67-ФЗ |
| **Голосование и определение результатов выборов** | | | | |
| 43. | Утверждение формы, текста, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней,  утверждение формы и текста электронного бюллетеня | Не позднее  18 августа 2024 г. | Канашская городская ТИК | п. 4 ст. 63  ФЗ № 67-ФЗ  п. 2 ст. 43  Закон ЧР №41 |
| 44. | Передача избирательных бюллетеней УИК | Не позднее  4 сентября 2024 г. | Канашская городская ТИК | п. 13 ст. 63  ФЗ № 67-ФЗ  п. 12 ст. 43  Закон ЧР №41 |
| 45. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | 28 августа 2024 г. | Канашская городская ТИК, ТИК, УИК | п. 2 ст. 64  ФЗ № 67-ФЗ  п. 3 ст. 44  Закон ЧР №41 |
| 46. | Реализация избирателем права через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» отзыва заявления об участии в дистанционном электронном голосовании.  *Избиратель, отозвавший заявление ДЭГ, вправе подать новое заявление ДЭГ при условии, что не истек срок подачи заявлений ДЭГ* | Не позднее 24.00 часов  2 сентября 2024 г. | Избиратели | пункт 2.5  Порядка |
| 47. | Подача в УИК заявления о желании проголосовать вне помещения для голосования | с 29 августа 2024г.  до 14 часов 8 сентября 2024 г. | Избиратели | п. 5 ст. 66  ФЗ № 67-ФЗ |
| 48. | Представление в территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | Не позднее  2 сентября 2024 г. | Кандидаты, избирательные объединения | п. 7.1 ст. 30  ФЗ № 67-ФЗ |
| 49. | Подача заявки на аккредитацию представителя СМИ | Не позднее  30 августа 2024 г. | Редакции СМИ | п. 11.2 ст. 30  ФЗ № 67-ФЗ |
| 50. | Проведение голосования | 6, 7 и 8 сентября 2024 г. с 8 до 20 часов по местному времени. | УИК | п. 1 ст. 44  Закон ЧР №41  (время)  п. 1 ст. 63.1  ФЗ № 67-ФЗ  (в течение  нескольких  дней подряд) |
| 51. | Проведение дистанционного электронного голосования | с 8.00 часов 6 сентября  до 20 часов 8 сентября 2024 г. | ТИК дистанционного электронного голосования | п. 6.1 Порядка |
| 52. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | С 20 часов 8 сентября 2024 г. | УИК | п. 2 ст. 68  ФЗ № 67-ФЗ |
| 53. | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателей, лиц, указанных в статье 30 ФЗ № 67-ФЗ | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | УИК | п. 29 ст. 68  ФЗ № 67-ФЗ |
| 54. | Определение результатов выборов | Не позднее  15 сентября 2024 г. | Канашская городская ТИК | п. 2 ст. 48  Закон ЧР №41 |
| 55. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, о необходимости представить копию приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, выборного должностного лица | После определения результатов выборов. | Канашская городская ТИК | п. 6 ст. 70  ФЗ № 67-ФЗ  п. 6 ст. 48  Закон ЧР №41 |
| 56. | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, выборного должностного лица | В пятидневный срок после извещения зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, выборным должностным лицом. | Избранный депутат | п. 6 ст. 70  ФЗ № 67-ФЗ  п. 6 ст. 48  Закон ЧР №41 |
| 57. | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ по избирательным округам | В течение суток после определения результатов выборов | Канашская городская ТИК | п. 2 ст. 72  ФЗ № 67-ФЗ  п. 2 ст. 50  Закон ЧР №41 |
| 58. | Официальное опубликование (обнародование) результатов выборов | Не позднее  8 октября 2024 г. включительно | Канашская городская ТИК | п. 3 ст. 72  ФЗ № 67-ФЗ  п. 3 ст. 50  Закон ЧР №41 |
| 59. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов | Не позднее  7 ноября 2024 г. | Канашская городская ТИК | п. 4 ст. 72  ФЗ № 67-ФЗ  п. 4 ст. 50  Закон ЧР №41 |
| 60. | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов (включая подписные листы с подписями избирателей, бюллетени, списки избирателей) | В течение года со дня официального опубликования результатов выборов | УИК, Канашская городская ТИК | п. 9 ст. 48  Закон ЧР №41 |

\*

1 ФЗ № 67-ФЗ - Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

2 Закон Чувашской Республики № 41 - Закон Чувашской Республики от 25.11.2003 № 41 «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике»

3 Порядок дистанционного электронного голосования с использованием федеральных государственных информационных систем, утвержденного постановлением ЦИК России от 8 июня 2022 г. № 86/716-8

\*-в случае принятия решения о проведения голосования в течение 2 (двух) дней подряд.

\*\*- в случае принятия решения о проведения голосования в течение 3 (трех) дней подряд.