## 2022
2023-05-02
Инвестиционные проекты, планируемые к реализации в Чувашской Республике в 2022 году на 31.12.2022
| Направление проекта |  |  | Кол-во, ед. | Стоимость проекта, млн.руб. | в т.ч. привлекаемые | Количество созданных,планируемых к созданию новых рабочих мест
| Всего в т.ч.: |  |  | 92 | 2413.815 | 387.6 | 160
| по производственным объектам |  |  | 83 | 1642.73 | 224.4 | 67
по проектам направленным на техническое обновление
| пищевая и перерабатывающая промышленность |  |  | 9 | 771.085 | 163.2 | 93
прочие
|  | Мощность (головы,тонны,га) |  | Кол-во, ед. | Стоимость проекта, млн.руб. | в т.ч. привлекаемые | Количество созданных,планируемых к созданию новых рабочих мест
| Овощехранилища | 5940 |  | 10 | 83.7 |  | 3
| Картофелехранилища | 5400 |  | 3 | 188.1 |  | 0
| Зернохранилища | 14650 |  | 23 | 113.45 |  | 4
| Сенохранилища | 1300 |  | 2 | 9.7 |  | 0
| Тепличный комплекс | 0 |  | 1 | 2.5 |  | 1
| Кормохранилище (кормоцех) | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Хмелеплантации | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Прочее | 1600 |  | 3 | 30.98 |  | 19
| ЗЕРНОСУШИЛКИ | 0 |  | 2 | 90 | 18
| Итого: |  |  | 44 | 518.43 | 18 | 27
| Животноводство | Условные головы |  | Количество голов | Количество, ед. | Стоимость проекта, млн. руб. | в т.ч. привлекаемые | Количество созданных, планируемых к созданию новых рабочих мест
Скотоводство
| в т.ч.: коровы | 3232 |  | 3232 | 23 | 937.9 | 127.4 | 27
| КРС на откорме | 647.4 |  | 1079 | 8 | 89 | 57 | 8
| телятник | 597 |  | 995 | 6 | 67.4 | 0 | 2
| Лошади | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Овцеводство и козоводство | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочее животноводство |  |  |  | 2 | 30 | 22 | 3
| Итого: | 4476.4 |  | 5306 | 39 | 1124.3 | 206.4 | 40
| Убойные цеха | [5 empty] | 0
| Итого: | 4476.4 |  | 5306 | 39 | 1124.3 | 206.4 | 40
Информация о реализованных и планируемых инвестиционных проектах в 2022 году
№ п/п² | Наименование организации | Наименование инвестиционного проекта | Мощность за счет реализации проекта, в год |  | Срок окончания реализации проекта, годы | Стоимость проекта, млн.руб. |  | Количество созданных, планируемых к созданию новых рабочих мест | Текущее состояние | Процент готовности
|  |  | голов | тонн |  | всего | в т.ч. привлекаемые
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Алатырский район
Информация о реализованных инвестиционных проектах, направленных на строительство производственных объектов 2022 году
1 | ООО "Агрохолдинг КиПиАй" | Строительство зерносклада |  |  | 2022 | 3 |  | 1 |  | 100%
1 | Всего
Информация о реализованных инвестиционных проектах, направленных на модернизацию (реконструкцию) производственных объектов 2022 году
-
Всего
Информация о планируемых к реализации инвестиционных проектах, направленных на строительство производственных объектов 2022 году
-
| Всего |  |  |  |  | 3 |  | 1
Информация о планируемых к реализации инвестиционных проектах, направленных на модернизацию (реконструкцию) производственных объектов 2022 году
-
Всего
1 | Итого |  |  | 0 |  | 3 | 0 | 1 |  | 1
Аликовский район
Информация о реализованных инвестиционных проектах, направленных на строительство производственных объектов 2022 году
1 | СХПК «Новый путь» | Строительство сенажного хранилища на 1000 тонн в д.Нижние Елыши |  | 1000 | 2022 | 7 |  |  | Строительные работы завершены | 100%
2 | КФХ Никоноров В.В. | Строительство коровника на 24 головы в дер. Сормпось-Мочей | 24 |  | 2022 | 4 |  | 3 | Выполнены работы по заливке фундамента и бетонного пола, возведению стен. | 100%
3 | СХПК "Новый путь" | Строительство молочно-товарной фермы на 200 голов в дер. Нижние Елыши | 200 |  | 2021-2022 | 50 |  |  | Выполнены все земляные и строительные работы: распланировка площадки, подготовка фундамента, частичная установка металлических конструкций (усилителей), возведение стен из железобетонных плит, установка каркаса под кровлю, перекрытие кровли, заливка бетонного пола, установка окон, дверей, стойлового и поильного оборудования, навозоуборочного транспортера, подключены к системе водоснабжения. Остались работы по монтажу доильного оборудования, электропроводки | 100%
4 | КФХ Сапожников А.В. | Строительство зернохранилища в дер. Нижние Татмыши |  | 100 | 2021-2022 | 0.5 |  |  | Выполнены работы по распланировке площадки, по установке и заливке фундаментной плиты, установлению металлических конструкций, по перекрытию кровли | 100%
4 | Всего |  | 224 | 1000 |  | 61.5
Информация о реализованных инвестиционных проектах, направленных на модернизацию (реконструкцию) производственных объектов 2022 году
1 | КФХ Варламов И.В. | Реконструкция овощехранилища в дер. Эренары |  | 500 | 2021-2022 | 6 |  |  | Реконструкция завершена | 100%
1 | Всего |  |  | 500 |  | 6
Информация о планируемых к реализации инвестиционных проектах, направленных на строительство производственных объектов 2022 году
| КФХ Денисов Н.Г. ( правопреемник поменялся, зем. участок офрмлен на Денисова Н.Г, ООО"Алмаз" заменили на Денисова) | Строительство зерносклада на 1000 тонн в с. Яндоба |  | 1000 | 2023 | 4.5 | - | - | Готовится ПСД | Переходящий проект. Проект перенесен на 2023 год из-за недостаточности финансовых средств (в октябре случился пожар, сгорел зерносклад с урожаем 2022 года). ООО "Алмаз" заменили на Денисова Н Г, завлялись еще в 2021 году
| КФХ Сапожников А.В. | Строительство телятника на 70 гол. в дер. Нижние Татмыши | 70 |  | 2023 | 3 |  |  | Разработана проектно-сметная документация. Выполнены работы по распланировке площадки, частичной подготовке фундамента. | 20%
| Всего | х |  | 1100 | х | 59 | 0 | 3
Информация о планируемых к реализации инвестиционных проектах, направленных на модернизацию (реконструкцию) производственных объектов 2022 году
| КФХ Харитонов А.А. | Реконструкция картофелехранилища на 1000 тонн в дер. Пизипово |  | 1000 | 2023 | 5 |  |  | Готовится ПСД | 4%
Всего
5 | Итого |  | 224 | 1500 |  | 67.5 |  | 3 |  | 5
Батыревский район
Информация о реализованных инвестиционных проектах, направленных на строительство производственных объектов 2022 году
1 | КФХ Перепелкин С.Ю. | Зерносклад (ангар) |  | 1000 | 2021-2022 | 7.66 | 4.6 | 1 |  | 100%
2 | ООО АФ "Исток" | Сушильно-очистительный комплекс |  | 150 тонн /час | 2020-2022 | 26 | 19 |  |  | 100%
3 | КФХ Купкенов Ф.Ф. | Строительство зернохранилища |  | 300 | 2022 | 3 | 1.5 |  |  | 100%
4 | КФХ Коннов А.Г. | Строительство овощехранилища |  | 400 | 2021-2022 | 3 |  | 0 | закупка стройматериалов | 100%
5 | КФХ Салихов К.М. | Зерносклад |  | 1000 | 2022-2022 | 6 |  |  |  | 100%
6 | СПССПК "Молочные зори" | Строительство цеха по переработке сухого обезжиренного молока 100 тонн в сутки |  | 100 | апрель 2022 | 120 | 40 | 13 | каркас смонтирован,колонны смонтированы на 100%,монтаж стеновых панелей 100%, кровля 100%,газоснабжение на проектной стадии,здание котельной 100 %, водоснабжение 100%, газификация - 100%, окна 100%, ворота и двери 100%, заливка пола- 100%,монтаж оборудования - 100%, благоустройство территории -100%, очистные сооружения - 100% | 100%
7 | АО Плодопитомник "Батыревский" | Закладка плантации земляники садовой 5 га |  |  | 2022 | 12.6 |  | 3 | посадили 2 га | 100%
8 | КФХ Кузнецов Л.В. | строительство овощехранилища |  | 1000 | 2022 | 21 | 10.5 |  | оформление документов | 100%
9 | КФХ Айнетдинов А.М. | Убойный пункт | 10 |  | 2022 | 15 |  |  |  | 100%
10 | КФХ Тумаков Ф.Ф. | Помещение для откорма КРС | 50 |  | 2020-2022 | 4.4 | 4 | 2 |  | 100%
11 | КФХ Хамбиков А.Э. | Помещение для предубойного содержания КРС | 180 |  | 2021-2022 | 5 |  | 2 |  | 100%
11 | Всего |  | 240 | 3800 |  | 223.66 | 79.6 | 21
Информация о реализованных инвестиционных проектах, направленных на модернизацию (реконструкцию) производственных объектов 2022 году
1 | АО Агрофирма "Куснар" | Реконструкция коровника | 100 |  | 2022-06-01 | 25 |  | 8 | (утепление стен, замена крыши, идут внутренние работы, установка молочного блока) | 100%
2 | СХПК "Красное Знамя" | Помещение для молодняка | 119 |  | 2022 | 5 |  |  | идут внутренние работы | 100%
3 | КФХ Ямалетдинов И.Ш. | Коровник (привязное) | 100 |  | 2021-2022 | 4 |  | 2 |  | 100%
3 | Всего |  | 319 |  |  | 34 |  | 10
Информация о планируемых к реализации инвестиционных проектах, направленных на строительство производственных объектов 2022 году
1 | ООО "Агрофирма "Кзыл-Камыш" | Строительство овощехранилища |  | 40 | 2022 | 4 |  | 0 | (заморожено). Поставщик оборудования для хранилища оказался не благонадежным. В хранилище не поддерживается необходимая температура. Ведутся судебные разбирательства. Заседание перенесли на сентябрь | 70%
| КФХ Шарафутдинов Айнур.М. | Строительство откормочника | 30 |  | 2023 | 3 | 1.5 |  | (закуплены стройматериалы,ограждение территории,энергоснабжение) | 5%
| КФК Шарафутдинов Алмаз М | Строительство фермы мясного направления | 50 |  | 2019-2023 | 3.2955 | 3 | 2 | ( завершена закупка стройматериалов, установлен каркас) | 50%
3 | СССПК "Агрокультура" | Производственный цех по переработке мяса и молока |  | 20 | 2020-2022 | 32 | 19 | 7 | (приобретение помещения, закупка оборудования,закупили часть оборудования, начались ремонтные работы) | 97%
| СПКС"Урожай" | строительство овощехранилища |  | 1000 | 2021-2022 | 19.7 |  | 0 | внутренние работы | 80%
5 | КФХ Чепеков И.Х. | Сыроварня |  | 1.5 | 2022 | 3 |  |  | (здание построено, установка холодильного оборудования) | 80%
| АО Плодопитомник "Батыревский" | Закладка плантации малины садовой 10 га |  |  | 2021-2024 | 5.6 |  | 1 | находится на стадии планирования | 0%
| АО Плодопитомник "Батыревский" | Закладка плантации черной смородины 60 га |  |  | 2022-2023 | 56.8 |  | 3 | находится на стадии планирования | 0%
6 | КФХ Хамбиков А.Э. | Строительство помещения для предубойного содержания КРС | 180 |  | 2021-2022 | 5 |  | 2 |  | 80%
7 | СССПК "ЛУК-АГРО" | Строительство овощехранилища |  | 1000 | 2022 | 15 |  | 3 | благоустройство территории | 100%
8 | ООО А/Ф"Исток" | Ферма для подращивания молодняка КРС | 300 |  | 2022 | 27 | 27 | 2 |  | 90%
9 | АО "Агрофирма "Куснар" | Зернохранилище |  | 1000 | 2022 |  |  |  |  | 50%
9 | Всего |  | 560 | 3061.5 | х | 174.3955 | 50.5 | 20
Информация о планируемых к реализации инвестиционных проектах, направленных на модернизацию (реконструкцию) производственных объектов 2022 году
1 | КФХ Васильев В.П. | Реконструкция откормочника для КРС | 60 |  | 2020-2022 | 4 |  | 2 | (завершены кровельные работы, залит пол, обустройство стойло мест) | 80%
| ЗАО "Батыревский" | Телятник-профилакторий | 100 |  | 2022-2023 | 3 |  | 1 | завершены кровельные работы, залит пол, обустройство стойло мест, внутренние работы | 40%
1 | Всего |  | 60 |  |  | 4 |  | 2
14 | Итого |  | 939 | 6861.5 |  | 257.66 | 130.1 | 31 |  | 14
Вурнарский район
Информация о реализованных инвестиционных проектах, направленных на строительство производственных объектов 2022 году
1 | КФХ Павлов В.Н. | Строительство склада для хранения картофеля на 1200 тонн |  | 1200 | 2022 | 5 |  |  | Фундамент,каркас,кровля,стены | 100%
2 | АО "Вурнарский мясокомбинат" | Приобретение и установка сушильно-очистительного комплекса для сушки зерна |  |  | 2022 | 60 |  |  |  | 100%
3 | СХПК "Мураты" | Строительство склада для хранения техники |  |  | 2022 | 4 |  |  |  | 100%
4 | СХПК "Мураты" | Строительство зернохранилища на 2500 тонн |  | 2500 | 2022 | 8 |  |  |  | 100%
4 | Всего |  |  | 3700 |  | 77
Информация о реализованных инвестиционных проектах, направленных на модернизацию (реконструкцию) производственных объектов 2022 году
1 | АО "Вурнарский мясокомбинат" | Приобретение и установка сушильно-очистительного комплекса для сушки зерна |  |  | 2022 | 60 |  |  | Монтаж оборудования | 100%
1 | Всего |  |  |  |  | 60
Информация о планируемых к реализации инвестиционных проектах, направленных на строительство производственных объектов 2022 году
| КФХ Фадеев А.Н. | Строительство телятника на 200 голов | 200 |  | 2023 | 4 |  |  |  | 60%(фундамет,стены, крыша)
| ООО А/Ф "Санары" | Строительство склада для хранения зерна на 1000 тонн |  | 1000 | 2023 | 5
| СХПК "Луч" | Строительство склада для хранения зерна на 1000 тонн |  | 1000 | 2023 | 9
| Всего | х | 0 |  | х |  | 0 | 0
Информация о планируемых к реализации инвестиционных проектах, направленных на модернизацию (реконструкцию) производственных объектов 2022 году
| СХПК "Хорнзор" | Реконструкция коровника на 100 голов | 100 |  | 2023 | 7
| СХПК "Знамя" | Реконструкция откормочника на 100 голов | 100 |  | 2023 | 5
| Всего | [5 empty] | 0
5 | ИТОГО |  |  | 3700 |  | 137 | 0 |  |  | 5
Ибресинский район
Информация о реализованных инвестиционных проектах, направленных на строительство производственных объектов 2022 году
1 | КФХ Айсын Рафис Гильметдинович | Строительство откормочника на 300 голов крупного рогатого скота | 300 |  | 2022 | 8 | 0 | 0 | Построен откормочник на 300 голов крупного рогатого скота. Содержание беспривязное. | 100%
2 | ООО «Волжское перерабатывающее предприятие» | 1)Расширение производства сухого обезжиренного молока и твердых сыров 2)Строительство газо-поршневой электростанции |  | 1)Первичная переработка молока – 250 т в сутки; производство сливочного масла – 8 т в сутки; производство сухого обезжиренного молока – 8 т в сутки (переработка 94 т обезжиренного молока); производство твердых сыров – 11 т в сутки; призводство сухой сыворотки - 5-6 тонн в сутки; 2) Очистные сооружения - 200 м³ в сутки | 2022 | 56 | 0 | 10 | В настоящее время в ООО «Волжское перерабатывающее предприятие» работают линия по производству сливочного масла, цех по сушке для производства сухого обезжиренного молока и цех по производству твердых сыров. Также производится сухая сыворотка. Сегодня на предприятии трудятся 175 человек. В планах в 2022 году - расщирение мощностей по производству сухого молока и сыров, благоустройство территории. В 2022 году завершено строительство собственной газопоршневой электростанции. В настоящее время идет работа по расширению мощностей, реконструкция систем электро- и водоснабжения, строительство склада для сыропродукции. За январь-август 2022 года было вложено 46,3 млн. рублей. | 100%
2 | Всего |  | 300 | 0 |  | 64 |  | 10
Информация о реализованных инвестиционных проектах, направленных на модернизацию (реконструкцию) производственных объектов 2022 году
-
Всего
Информация о планируемых к реализации инвестиционных проектах, направленных на строительство производственных объектов 2022 году
-
| Всего | х |  | 0 | х | 0 | 0 | 10
Информация о планируемых к реализации инвестиционных проектах, направленных на модернизацию (реконструкцию) производственных объектов 2022 году
| ООО "Агрофирма Империя" | Реконструкция кормоцеха |  |  | 2023 | 2 |  |  | Планируется замена напольного покрытия, крыши, закупка оборудования, строительство подъездных путей.
| Всего | [5 empty] | 0 | 0
2 | ИТОГО | х | 300 | 0 | х | 64 | 0 | 10 |  | 2
Канашский район
Информация о реализованных инвестиционных проектах, направленных на строительство производственных объектов 2022 году
1 | СХПК им. Кирова | Строительство зерносушильного комплекса |  |  | 2022 | 30 | 18 |  | Завершено | 100%
2 | КФХ Николаева С.В. | Строительство зернохранилища |  |  | 2022 | 3 |  |  | Завершено | 100%
2 | Всего |  |  |  |  | 33 | 18
Информация о реализованных инвестиционных проектах, направленных на модернизацию (реконструкцию) производственных объектов 2022 году
1 | СППК "Мелилотус" | Запуск линии по выпуску бутилированной и минеральной воды |  |  | 2022 | 3 |  |  | Запущена | 100%
1 | Всего |  |  |  |  | 3
Информация о планируемых к реализации инвестиционных проектах, направленных на строительство производственных объектов 2022 году
| ИП Матьянов Е.В. | Строительство комплекса по убою и переработке скота, 10 тонн живого веса в сутки |  | 10 | 2020-2023 | 20 | 10 | 5 | Ведутся отделочные работы | 70%
| СХПК им Кирова | Животноводческий комплекс молочного направления КРС на 600 голов | 600 |  | 2020-2023 | 218.45 |  |  | Проектная документация прошла стадию экспертизы, выдано положительное заключение, ожидается открытие кредитной линии в АО "Россельхозбанк"
| КФХ Леонтьева С.И. | Строительство помещения для содержания КРС | 100 |  | 2019-2022 | 2.4 |  |  | На стадии завершения | 95%
| Всего | х | 100 | 10 | х | 22.4 | 10 | 5 | х
Информация о планируемых к реализации инвестиционных проектах, направленных на модернизацию (реконструкцию) производственных объектов 2022 году
| КФХ Арсентьев Э.С. | Реконструкция молочно-товарной фермы на 100 голов | 100 |  | 2021-2022 | 11.01 |  |  | На стадии реконструкции (ведется реконструкция молочного блока) | 80% | возврат денег
| Всего | х | 0 |  | х | 0 |  |  | 0
3 | ИТОГО |  | 100 | 10 |  | 58.4 | 28 | 5 |  | 3
Козловский район
Информация о реализованных инвестиционных проектах, направленных на строительство производственных объектов 2022 году
1 | КФХ Семенов И.В. | Терминал для погрузки и выгрузки овощей |  |  | 2022 | 12 |  |  | Реализован | 100%
1 | Всего
Информация о реализованных инвестиционных проектах, направленных на модернизацию (реконструкцию) производственных объектов 2022 году
-
Всего
Информация о планируемых к реализации инвестиционных проектах, направленных на строительство производственных объектов 2022 году
1 | КФХ Ильин Д.М. | Строительство фермы | 100 |  | 2023 | 4 |  | 2 | Здание пострено, проведены кровельные работы, завезено оборудование. | 80% | планируемое открытие 25.11.2022 года. После того как установят оборудование.
2 | КФХ Квасков А.М. | Строительство фермы | 100 |  | 2023 | 5 |  | 2 | Здание пострено, 50 % проведены кровельные работы. | 65%
2 | Всего | х | 200 |  | х | 9 | 0 | 4
Информация о планируемых к реализации инвестиционных проектах, направленных на модернизацию (реконструкцию) производственных объектов 2022 году
-
| Всего | х |  |  | х | 0 | 0 | 0
1 | ИТОГО |  | 200 |  |  | 12 | 0 | 0
Комсомольский район
Информация о реализованных инвестиционных проектах, направленных на строительство производственных объектов 2022 году
1 | ООО "Агрофирма "Слава картофелю" | Строительство картофелехранилища с подработкой, Хранение 4200 тон, подработка 9600 тонн |  | 4200 | февраль - март 2022 | 183.1 | 67.9 |  | реализован | 100%
|  | - строительная часть с благоустройством территории |  |  | 2021-07-01 | 114 | 50 |  | реализован
|  | - оборудование для загрузки картофеля |  |  | 2021-07-01 | 22.1 | 17.9 |  | реализован
|  | - оборудования для фасовки и упаковки картофеля |  |  | 2021-07-01 | 47 | 0 |  | реализован
2 | ООО "Агрофирма "Слава картофелю" | Строительство зернового ангара |  | 700 | 2022-07-01 | 6.8 | 0 | 0 | объект построен | 100%
3 | ООО "Агрофирма "Слава картофелю" | Строительство зернового ангара |  | 400 | 2022-07-01 | 2.6 | 0 | 0 | объект построен | 100%
4 | СХПК "Рассвет" | Строительство сенохранилища |  | 300 | 2022-06-01 | 2.7 | 0 | 0 | реализован | 100%
5 | ООО «Агрофирма «Комсомольские овощи» | Строительство зернохранилища |  | 1000 | 2022-07-01 | 10 | 0 | 0 | реализован | 100%
6 | Колхоз "Урожай" | Реконструкция зернохранилища |  | 500 | 2022 | 3 | 0 | 0 | реализован | 100%
6 | Всего |  |  | 7100 |  | 208.2 | 67.9
Информация о реализованных инвестиционных проектах, направленных на модернизацию (реконструкцию) производственных объектов 2022 году
-
Всего
Информация о планируемых к реализации инвестиционных проектах, направленных на строительство производственных объектов 2022 году
-
Всего
Информация о планируемых к реализации инвестиционных проектах, направленных на модернизацию (реконструкцию) производственных объектов 2022 году
| СХПК "Рассвет" | Реконструкция старого коровника | 50 |  | 2023 | 1.5 |  |  | готовится ПСД
| ИП КФХ Сафиуллин З.М. | Семейная ферма (телятник №1 и №2) | 55 | 24.75 | 2022-2023 | 9.11 | 5.467 | 2 | покрыта крыша зданий, окончена заливка полов, побелка стен, подготовлены оконные проемы, ограда из труб | 65%
| Всего |  | 50 |  |  | 1.5
6 | ИТОГО |  |  | 7100 |  | 208.2 | 67.9 | 0 |  | 6
Красноармейский район
Информация о реализованных инвестиционных проектах, направленных на строительство производственных объектов 2022 году
1 | ИП ГКФХ Ильин В.М. | строительство теплицы |  |  | 2022 | 2.5 |  | 1 |  | 100%
2 | ООО "Красное Сормово" | строительство МТФ | 500 |  | 2022 | 45 |  | 1 | планируется завершить в 2022 году | 100%
3 | КФХ Харитонов В.А. | реконструкция семейной молочно-товарной фермы | 200 |  | 2022 | 8 | 0 | 4 |  | 100%
3 | Всего |  | 700 |  |  | 55.5 |  | 6
Информация о реализованных инвестиционных проектах, направленных на модернизацию (реконструкцию) производственных объектов 2022 году
-
Всего
Информация о планируемых к реализации инвестиционных проектах, направленных на строительство производственных объектов 2022 году
| ИП ГКФХ Игнатьева И.В. | строительство МТФ | 150 |  | 2025 | 15 |  |  | выделен земельный участок | 50%
| ООО "Красное Сормово" | строительство МТФ | 500 |  | 2026 | 100 |  |  | земельн.участок сформирован под стр.-во фермы, планируется начать работать в 2022 г., завершить в 2026 г.
| ИП ГКФХ Игнатьев А.Н. | строительство телятника | 100 |  | 2024 | 10
|  | строительство кормоцеха |  |  | 2023 | 2
| ООО "ВОЛИТ" | строительство телятника | 300 |  | 2024 | 20
|  | строительство цеха по приготовлению комбиркормов |  |  | 2024 | 20
| СХПК "Нива" | строительство коровника | 150 |  | 2025 | 20
| ИП Глава КФХ Посадский Л.И. | строительство козьей фермы | 200 |  | 2025 | 20
| Посадский Д.Л. | строительство сыроварни |  |  | 2025 | 20
| Всего |  | 500 |  |  | 0 | 0
Информация о планируемых к реализации инвестиционных проектах, направленных на модернизацию (реконструкцию) производственных объектов 2022 году
-
1 | Всего | х | 0 |  |  | 0 |  | 0
4 | ИТОГО | х | 500 | х | х | 55.5 | 0 | 6 |  | 3
Красночетайский район
Информация о реализованных инвестиционных проектах, направленных на строительство производственных объектов 2022 году
1 | СХПК "Коминтерн" | строительство телятника на 500 голов | 500 |  | 2022 | 45 |  |  | введен в эксплуатацию | 100%
1 | Всего |  | 2100 |  |  | 45
Информация о реализованных инвестиционных проектах, направленных на модернизацию (реконструкцию) производственных объектов 2022 году
1 | СХПК "Нива" | реконструкция МТФ | 200 |  | 2022 | 2 |  |  | работа завершена | 100%
2 | колхоз "Свобода" | реконструкция телятника 2 этап | 100 |  | 2021-2022 | 2 |  |  | работа завершена | 100%
3 | ИП глава КФХ Хохлов Н.П. | реконструкция овощехарнилища |  | 1000 | 2022 | 3 | 3 |  | работы завершены | 100%
3 | Всего |  | 300 |  |  | 7 | 3
Информация о планируемых к реализации инвестиционных проектах, направленных на строительство производственных объектов 2022 году
| ИП Йель А.А. | cтроительство откормочных площадок | 1000 |  | 2022-2023 | 8 | 5 | 2 | проектные работы
| ООО АгроКон | cтроительство зернохранилища |  | 2000 | 2022-2023 | 5 |  |  | проектные работы
2 | Всего |  | 1000 |  |  | 13 | 5 | 2
Информация о планируемых к реализации инвестиционных проектах, направленных на модернизацию (реконструкцию) производственных объектов 2022 году
| ИП Кузнецов Д.Г. | реконструкция коровника на 200 голов | 200 |  | 2021-2023 | 20 |  | 2 | ремонтные работы | работа выполнена на 50%, проект переносится на 2023 год
1 | Всего |  | 200 |  |  | 20
6 | ИТОГО |  | 1200 | 3000 | х | 52 | 5 | 2 |  | 2
Марпосадский район
Информация о реализованных инвестиционных проектах, направленных на строительство производственных объектов 2022 году
-
Всего
Информация о реализованных инвестиционных проектах, направленных на модернизацию (реконструкцию) производственных объектов 2022 году
1 | АФ Атлашевская | Реконструкция родильного отделения на 100 коров | 100 |  | 2022 | 3.5 |  |  |  | 100%
2 | КФХ Иванов В.В. | Строительство пристроя родильного отделения и телятника к животноводческому помещению | 25 |  | 2022 | 2.4 |  | 1 | Идет строительство | 20%
2 | Всего |  | 125 |  |  | 5.9 |  | 1
Информация о планируемых к реализации инвестиционных проектах, направленных на строительство производственных объектов 2022 году
| ООО «Мариинско-Посадский маслозавод» | Переработка продукции растениеводства (семян подсолнечника), 140 т/сут |  | 140 | 2022-2023 | 75 | (освоено 43 млн.руб.) | 61 | Основным видом деятельности является производство растительных и животных масел и жиров. Реализует готовую продукцию (растительное масло) | 57%
| ООО «РУСЭКО органикс» | Строительство завода смесевых препаратов: планируется пусконаладочные работы для автоматической линии для производства жидких удобрений, линии таблетирования и линии упаковки |  | производство: жидких удобрений 60000 л/мес; сухих смесей 240 т/мес | 2022-2024 | 100 |  | 6 (после модернизации производства планируется 37) | Производство жидких удобрений и сухих смесей, реализация произведенной продукции | 16%
1 | Всего |  | 25 |  | х | 2.4 |  | 1
Информация о планируемых к реализации инвестиционных проектах, направленных на модернизацию (реконструкцию) производственных объектов 2022 году
| К(Ф)Х Архипов Н.Л. | Проект развития (Перспектива) по направлению"Ягодоводство" "Развитие производства клубники", с 12,8 тонн до 32,0 тонн к 2025 году. |  | 12.8 | 2022-2025 | 5.7 | 1.7 | 3 | На площади 1 га посажено 40000 шт.корней клубники сорт "Фестивальная". Приобретена система орошенияи полива всё оборудование установлено и находится в эксплуатации. В дальнейшем планируется приобретение помещения под склад и покупка холодильного оборудования.Общая стоимость проекта 5,7 млн.руб. ( средства грата 4,0 млн.руб.+ собственные средства 1,7 млн.руб) | 50%
| К(Ф)Х Степанов Сергей Николаевич | Реконструкция фермы для разведения овец на 100 гоов | 100 |  | 2022-2023 | 5 |  | 1 | 2 млн.собственных средств затрачено | 40%
| Всего |  | 0 |  |  | 0 | 0
1 | ИТОГО |  | 150 | 0 | х | 5.9 | 0 | 1 |  | 1
Моргаушский район
Информация о реализованных инвестиционных проектах, направленных на строительство производственных объектов 2022 году
1 | СХПК им. Суворова | Строительство коровника на 213 голов | 213 |  | 2021-2022 | 13.9 | 10 |  | Строительные работы ведутся. | 100%
2 | ООО «Бездна» | Строительство телятника на 300 голов | 300 |  | 2021-2022 | 15 |  |  | Проект реализуется. Строительные работы ведутся | 100%
3 | ООО «Р.О.С.С.- Агро» | Строительство зерносклада |  |  | 2021-2022 | 4.85 |  |  | Проект реализуется. | 100%
4 | ИП глава КФХ Федоров В.А. | Строительство овощехранилища для хранения овощей и картофеля 12*36м (V-600 тонн при контейнернром хранении) |  | 600 | 2022 | 5 |  | 0 | Реализован | 100%
5 | ОАО "Птицефабрика "Моргаушская" | Строительство ангаров для хранения зерна, 2 ангара |  |  | 2022 | 37.6 |  | 0 | Реализован | 100%
6 | СПОССК "Кристалл Плюс" | Строительство овощехранилища для хранения овощей и картофеля 13*12 м |  | 300 | 2022 | 2.2 |  | 0 | Реализован | 100%
6 | Всего |  | 513 | 900 |  | 78.55 | 10
Информация о реализованных инвестиционных проектах, направленных на модернизацию (реконструкцию) производственных объектов 2022 году
-
Всего
Информация о планируемых к реализации инвестиционных проектах, направленных на строительство производственных объектов 2022 году
| ООО АФ им. Мичурина | «Фруктово ягодное производство» 2 этапа |  |  | 2018-2026 | 210 | 210 | 15 | Проект реализуется, Посажено34,8 га яблонь, 16,8 га груша, 2 га голубика, 116 га смородина, 16 га вишни, 32 га крыжовника. Закуплен комбайн для сбора смородины. Проектирование помещение цеха и подборка оборудования | 30%
| СХПК им. Суворова | Строительство доильного зала на 24 места | 24 |  | 2022-2023 | 10 |  |  | Подготовительный этап. Проведена канализация | 5%
| КФХ Мерлов А.В. | Строительство зерносклада 18*50, 900 кв. м. |  |  | 2020-2023 | 3 |  |  | Строительство ведется, выполнено на 50 % | 50%
| ИП Самушуков Евгений Юрьевич | Выращивание ягодных культур (клубника садовая) |  |  | 2021-2025 | 30 | 4 | 5 | Проект реализуется. Посажено 2,5 га. В планах довести до 15 га. В 2022 году план посадки 10 га | 15%
| СППСК «Моргаушский» | Цех переработки молока (Производство масла сливочного и сливок) |  |  | 2021-2023 | 15 | 10 | 2 | Реализуется | 90%
| ИП Шапошникова О.А. | Строительство теплицы для овощей |  |  | 2021-2023 | 5.7 | 4 | 1 | План. Начало строительства в 2022 году.
| ИП Иванов А.В. | Выращивание ягодных культур (клубника садовая) |  |  | 2022-2023 | 5.7 | 4 | 1 | План. Начало реализации в 2022 году.
| ИП глава КФХ Федоров В.А. | Выращивание ягодных культур (клубника садовая) |  |  | 2022-2023 | 5.7 | 4 | 1 | План. Начало реализации в 2022 году.
| Всего | х | 24 |  | х | 285.1 | 10 | 25
Информация о планируемых к реализации инвестиционных проектах, направленных на модернизацию (реконструкцию) производственных объектов 2022 году
| СХПК им. Суворова | Реконструкция коровника на 200 голов | 200 |  | 2021-2023 | 5 |  |  | Работы ведутся | 10%
| Всего | х |  |  | х |  | 0 | 0
6 | ИТОГО |  | 513 | 900 |  | 78.55 | 10 |  |  | 3
Порецкий район
Информация о реализованных инвестиционных проектах, направленных на строительство производственных объектов 2022 году
1 | ООО "КиПиАй Агро"- | Строительство автомобильных весов системомой автоматизированного учета |  |  | 3 квартал 2022 года | 2 | 0 | 1 | строительство дороги завершена | 100%
1 | Всего |  |  |  |  | 2 | 0 | 1
Информация о реализованных инвестиционных проектах, направленных на модернизацию (реконструкцию) производственных объектов 2022 году
1 | КФХ Васильева А.Л | Реконструкция зерносклада с установкой зерносушильного комплекса |  | 150 | 2022 | 6.5 | 4.2 | 1 | Договор купли продажи через лизинговую компанию | 100%
2 | ООО "ОПХ "Простор" | Реконструцция 3 х зерноскладов зерносушильного комплекса |  | 2800 | 2022 | 13 | 0 | 1 | Завершено | 100%
2 | Всего |  |  | 2950 |  | 19.5 | 4.2 | 2
Информация о планируемых к реализации инвестиционных проектах, направленных на строительство производственных объектов 2022 году
| ООО "Эко продукт" | Строительство линии по переработке зерна (крупоружка,мельница,маслобойня)с мошностью переработки до 5 тонн |  | 5 тонн в сутки | 2 квартал 2023 года | 10 | 0 | 1 | Заказана локальная смета
| Всего | х |  |  | х | 10 | 0 | 9
Информация о планируемых к реализации инвестиционных проектах, направленных на модернизацию (реконструкцию) производственных объектов 2022 году
| СПК Семеновский | Реконструкция МТФ молочного направления | 150 |  | 2023 | 2.5 | 0 | 1 | Заказана локальная смета
| ООО А/Ф "Рындино" | Реконструкция МТФ молочного направления | 150 |  | 2023 | 2 |  | 1 | Заказана локальная смета
| Всего | х |  |  | х
3 | ИТОГО |  |  | 2950 |  | 21.5 | 4.2 | 3 |  | 3
Урмарский район
Информация о реализованных инвестиционных проектах, направленных на строительство производственных объектов 2022 году
1 | КФХ Николаев Г.И. | Строительство зерносклада на 1000 тн. |  | 1000 | 2022 | 3.5 |  |  | Завершено | 100%
2 | КФХ Дмитриев А.Н. | Строительство арочного склада |  |  | 2022 | 4 |  |  | Завершено | 100%
3 | КФХ Иванов В.А. | Строительство зерносклада на 1000 тн. |  | 1000 | 2020-2022 | 4 |  |  | Завершено | 100%
4 | КФХ Михайлов А.О. | Строительство открытого загона для беспривязного содержания КРС |  |  | 2022 | 2 |  |  | Возведен каркас загона для беспривязного содержания КРС. Выполнены работы по установке поильного оборудования, установке кормушек. Затрачены финансовые средства в сумме 1,8 млн.руб. | 100%
5 | КФХ Ямуков Г.Н. | Асфальтирование склада на 4000 тн. |  | 4000 | 2022 | 3.5 |  | 1 | Асфальтирование склада на 4000 тн. завершена | 100%
6 | ООО "АгроРесурсы" | Реконструкция здания для хранения и ремонта техники |  |  | 2022 | 3 |  |  | Реконструкция гаража завершена | 100%
7 | ООО "АПК "Передовик" | Реконструкция склада для хранения техники |  |  | 2022 | 2.5 |  |  | Реконструкция склада для хранения техники завершена | 100%
8 | КФХ Иванов В.А. | Реконструкция родильного отделения КРС |  |  | 2022 | 10 |  |  | Реконструкция родильного отделения КРС завершена | 100%
8 | Всего |  |  | 6000 |  | 32.5 |  | 1
Информация о реализованных инвестиционных проектах, направленных на модернизацию (реконструкцию) производственных объектов 2022 году
1 | СПССПК "Зеленая долина" | Приобретение производственного помещения |  |  | 2022 | 10 | 3.6 |  |  | 100%
1 | Всего |  |  |  |  | 10 | 3.6
Информация о планируемых к реализации инвестиционных проектах, направленных на строительство производственных объектов 2022 году
| КФХ Ямуков Г.Н. | Строительство заправочной станции |  |  | 2020-2023 | 0.2 |  |  | Построен каркас заправочной станции. Затрачены собственные финансовые средства в сумме 150 тыс.руб. | 75%
| ООО "Средний Аниш" | Строительство убойного цеха и благоустройство территории |  | 3 | 2019-2023 | 10 |  |  | Построен убойный цех. Закуплена часть оборудований. | 81%
|  | Строительство сельскохозяйственного рынка |  |  | 2020-2023 | 8 |  |  | Асфальтирована площадка под с/х рынок, натянуты линии электропередач. Вложены средства в сумме 1 млн.руб. | 12%
| КФХ Михайлов С.В. | Строительство животноводчсекой фермы на 100 голов КРС молочного направления | 100 |  | 2021-2023 | 8 |  |  | Приобретены строительные материалы на сумму 3,5 млн.руб. | 43%
| КФХ Лавров В.А. | Строительство животноводческого помещения на 50 голов КРС молочного направления | 50 |  | 2020-2023 | 3 |  |  | Начато расширение фермы на 25 голов КРС. Приобретены строительные материалы. Затрачены финансовые средства в сумме 2 млн.руб. | 83%
| КФХ Иванов Н.А. | Строительство крытого зернотока на 1000 тн. |  | 1000 | 2022-2023 | 3 |  |  | Асфальтирована часть пола. Затрачены финансовые средства в сумме 0,5 млн.руб. | 17%
| ООО "АПК "Передовик" | Реконструкция зерносклада на 1000 тн. |  | 1000 | 2022-2023 | 2.5 |  |  | Возведен каркас зерносклада из металлоконструкций. Закуплены строительные материалы. Затрачены финансовые средства в сумме 1500 тыс.руб. | 60%
| Всего | х |  |  | х |  | 0
Информация о планируемых к реализации инвестиционных проектах, направленных на модернизацию (реконструкцию) производственных объектов 2022 году
| ООО "Средний Аниш" | Реконструкция животноводчсекой фермы на 200 голов КРС | 200 |  | 2020-2023 | 10 |  |  | Возведен каркас фермы | 80%
| КФХ Иванов В.А. | Реконструкция родильного отделения КРС |  |  | 2021-2023 | 10 |  |  | Выполнены работы по замене крыши | 30%
| СПССПК "Зеленая долина" | Капитальный ремонт молочного завода |  |  | 2022-2023 | 63 | 22 | 16 |  | 67.6%
| ИП Михайлова Н.Ю. | Капитальный ремонт помещения для производства сыра |  |  | 2022-2023 | 13.9 | 5.2 | 3 |  | 45.8%
| ИП Михайлова И.В. | Капитальный ремонт помещения для производства сыра |  |  | 2022-2023 | 13.9 | 5.1 | 3 |  | 45.8%
| Всего | х |  |  | х | 0 | 0 | 0
9 | ИТОГО |  | 0 | 6000 |  | 42.5 | 3.6 | 1 |  | 9
Цивильский район
Информация о реализованных инвестиционных проектах, направленных на строительство производственных объектов 2022 году
1 | ООО"ВДС" | Строительсво МТФ на 400 голов дойного стада | 400 | 2400 | 2022 | 200 | 100 | х | 100 | 100%
2 | Филиал ООО "Авангард" "Цивильский Бекон | Строительство зерносклада и прилегающей территории |  | 2000 | 2022 | 15 | 0 | 1 | 100 | 100%
3 | КФХ Хорошавина А.В., ООО "ТД Хорошавина А.В." | Маслоцех на 3000тн рапса в год | х | обьема переработки до 3000 тн в год | 2022 строительство, установка оборудования и пуск в эксплуатацию 2022-2025 год | 20 | 2.3 | 1 | 100 | 100%
4 | КФХ "Кадикина Н.В | Строительство помещения для содержания КРС на 25 голов | 25 |  | 2022 | 3 | 0 | 3 | Приобретены строительные материалы. Построено помещение | 100%
5 | КФХ "Несмелов А.В. | Строительсво помещения для содержания КРС на 50 голов | 50 |  | 2022 | 3 | 0 | 1 | Приобретены строительные материалы. Построено помещение | 100%
5 | Всего |  | 475 | 7400 |  | 241 | 102.3 | 6
Информация о реализованных инвестиционных проектах, направленных на модернизацию (реконструкцию) производственных объектов 2022 году
-
Всего
Информация о планируемых к реализации инвестиционных проектах, направленных на строительство производственных объектов 2022 году
| ООО"ВДС" | Строительство коровника на 400 голов | 400 | 2400 | 2022-2025 | 200 | 200 | 1 | Стадия подготовки проекта | Стадия подготовки проекта
| Всего | х |  |  | х
Информация о планируемых к реализации инвестиционных проектах, направленных на модернизацию (реконструкцию) производственных объектов 2022 году
-
| Всего | х |  | х | х | 0
5 | ИТОГО |  | 475 | 7400 |  | 241 | 102.3 | 0 |  | 5
Чебоксарский район
Информация о реализованных инвестиционных проектах, направленных на строительство производственных объектов 2022 году
1 | АО "Агрофирма "Ольдеевская" | Строительство площадки по выращиванию и откорму молодняка КРС молочных пород на 200 голов | 200 |  | 2022 | 20.2 | 20.2 |  | объект введен в эксплуатацию | 100%
2 | АО "Чурачикское" | Строительство силосохранилища |  | 3000 | 2022 | 25 | 25 | 0 | объект введен в эксплуатацию | 100%
3 | ООО "ЧебоМилк" | Расширение животноводческого комплекса по производству молока с содержанием до 1200 голов КРС | 1200 |  | 2022 | 540
3 | Всего |  |  |  |  | 585.2 | 45.2
Информация о реализованных инвестиционных проектах, направленных на модернизацию (реконструкцию) производственных объектов 2022 году
1 | АО "Агрофирма "Ольдеевская" | Реконструкция "Здания биологической лаборатории по производству этномофагов" |  |  | 2022 | 8.8 | 8.8 |  | объект частично введен в эксплуатацию | 100%
1 | Всего |  |  |  |  | 8.8
Информация о планируемых к реализации инвестиционных проектах, направленных на строительство производственных объектов 2022 году
| АО "Агрофирма "Ольдеевская" | Строительство коровника на 400 голов | 400 |  | 2023 | 135 | 120 | 5 | гос.экспертиза проекта, закуплены материалы | Отложили. решается вопрос близко к аэропорту
| АО "Агрофирма "Ольдеевская" | Строительство площадки по откорму молодняка КРС | 300 |  | 2023-12-01 | 45 | 30 | 4 | проектирование
| ООО "ЧебоМилк" | Приволжский центр трансплантации эмбрионов и биотехнологий |  |  | 2023 | 60 |  | 7 | в процессе реализации
1 | СППССК "Чебоксарская ягода" | Строительство ягодохранилища с объемом единовременного хранения ягод 100 тонн |  | 100 | 2022-12-01 | 5.66 |  | 7 | здание ягодохранилища построено, ведутся внутренние работы
2 | СППССК "Чебоксарская ягода" | Производственно-складское здание для переработки и хранения ягодной продукции, теплый склад |  |  | 2022-12-01 | 5.72 |  | 8 | производственно-складское здание построено, подготовка документов для ввода в эксплуатацию
3 | КФХ Андреев А.В. | Строительство минисыроварного завода |  |  | 2023 | 12 |  | 6 | здание минисыроварного построено, проводят электроэнергию | 95%
| АО "Чурачикское" | Строительство валовни (коровника) |  |  | 2023 | 50 |  | 3 | на стадии получения разрешения на строительство
| Всего |  |  | 100 |  | 17.66 | 30 | 21
Информация о планируемых к реализации инвестиционных проектах, направленных на модернизацию (реконструкцию) производственных объектов 2022 году
| АО "Агрофирма "Ольдеевская" | Реконструкция коровника | 360 |  | 2023 | 30 |  |  | переговоры с поставщиками | Отложили. решается вопрос близко к аэропорту
| АО "Агрофирма "Ольдеевская" | Модернизация теплицы площадью 2,12 га для выращивания овощей по технологии светокультура |  | 2226 | 2023 | 180 | 144 | 6 | переговоры с поставщиками
| Всего | х |  |  | х
0 | ИТОГО |  | 0 | 100 |  | 594 | 30 | 21 |  | 3
Шемуршинский район
Информация о реализованных инвестиционных проектах, направленных на строительство производственных объектов 2022 году
1 | ООО "Победа" | Строительство ангара |  | 1000 | 2022 | 4 |  |  | на стадии | 100%
1 | Всего |  |  | 1000 |  | 4
Информация о реализованных инвестиционных проектах, направленных на модернизацию (реконструкцию) производственных объектов 2022 году
1 | КФХ Рахматуллов Ф.С. | Производство мяса КРС | 150 | 90 | 2022 | 17 | 7 | 2 |  | 100%
2 | КФХ Быков И.Н. | Реконструкция зеронхранилища |  | 500 | 2022 | 3 | 3 |  |  | 100%
3 | КФХ Макаров Г.Н. | Реконструкция сенохранилища |  | 150 | 2022 | 3 | 3 |  |  | 100%
4 | КФХ Хлюкин О.А. | Реконструкция телятника | 100 |  | 2022 | 10 | 3 | 4 |  | 100%
4 | Всего |  | 150 | 740 |  | 23 | 13 | 6
Информация о планируемых к реализации инвестиционных проектах, направленных на строительство производственных объектов 2022 году
-
| Всего | х |  | 1000 | х | 4
Информация о планируемых к реализации инвестиционных проектах, направленных на модернизацию (реконструкцию) производственных объектов 2022 году
| КФХ Макаров О.Н. | Реконструкция телятника | 100 |  | 2022-2023 | 3.5 | 1 | 2 |  | 85%
| КФХ Угарина Н.М. | Реконструкция ангара |  | 500 | 2023 | 3 | 1 | 1 |  | 10%
| Всего |  |  | 500 |  | 3 | 1 | 3
5 | ИТОГО |  | 0 | 1740 |  | 27 | 13 | 9 |  | 5
Шумерлинский район
Информация о реализованных инвестиционных проектах, направленных на строительство производственных объектов 2022 году
1 | ООО "Традиция вкуса" | Организация розлива природной питьевой воды "Лесной кристалл" |  | 113.4 | 2022 | 2 | 0.8 | 1 |  | 100%
1 | Всего |  |  | 113.4 |  | 2 | 0.8 | 1
Информация о реализованных инвестиционных проектах, направленных на модернизацию (реконструкцию) производственных объектов 2022 году
-
Всего
Информация о планируемых к реализации инвестиционных проектах, направленных на строительство производственных объектов 2022 году
-
Всего
Информация о планируемых к реализации инвестиционных проектах, направленных на модернизацию (реконструкцию) производственных объектов 2022 году
| Всего | х |  |  | х | 0 | 0 | 0
1 | ИТОГО |  | 0 | 113.4 |  | 2 | 0.8 | 1
Ядринский район
Информация о реализованных инвестиционных проектах, направленных на строительство производственных объектов 2022 году
-
Всего
Информация о реализованных инвестиционных проектах, направленных на модернизацию (реконструкцию) производственных объектов 2022 году
1 | КФХ Юхтанов А.Н. | Реконструкция животноводческой фермы на 100 голов КРС | 100 |  | 2022 | 5.6 | 3.4 |  | Проведена вакуумная линия и проведен внутренний ремонт здания на сумму 4000 тыс. рублей. Проведена замена крыши , установлен каркас молочного блока. Продолжается внутренний ремонт здания. Установлена линия навозоудаления. Заменены окна , утеплена крыша. В 2021 году установили молокопровод, холодильник. Провели заливку бетона в молочном блоке | 100%
2 | КФХ Григорьев Д.В. | Реконструкция молочно-товарной фермы на 100 голов | 100 |  | 2022 | 10 | 10 |  | Проведен повторный ремонт крыши (после сильного урагана), установлены автопоилки и подъем для коров. Общая стоимость ремонта составила 150 тыс. рублей. В 4 кв. 2020г. Начата установка металлических ворот, заменена система автопоилок. Планируется проведение линии навозоудаления и переоборудование доильной установки. | 100%
3 | Колхоз «ОПХ «Ленинская искра» | Реконструкция Хорамальской молочно-товарной фермы | 120 |  | 2022 | 4 | 4 |  | Проводится замена крыш зданий ферм, заменены полы. По состоянию на 01.11.2020г ремонт зданий проведен на сумму 3000 тыс. руб. В 2021 году меняли кршу здания телятника, меняли двери, окна. По состоянию на 01.11.2021 общая сумма ремонта составила 1645 тыс. рублей. | 100%
4 | Колхоз «ОПХ «Ленинская искра» | Реконструкция Лапракасинской молочно-товарной фермы |  |  | 2021- 2022 | 2 |  |  | Проводится ремонт транспортера навозоудаления. Идет установка системы поилок. Посостоянию на 1.07.2021г. Общая сумма ремонта составила 755 тыс. рублей. Реконструкция завершена. | 100%
4 | Всего |  | 320 |  |  | 21.6 | 17.4
Информация о планируемых к реализации инвестиционных проектах, направленных на строительство производственных объектов 2022 году
| Колхоз «ОПХ «Ленинская искра» | Строительство хмелеплантации 2 га |  |  | 2023 | 6 |  |  | Строительство пока не начато. Закуплены ЖБ столбы. Планируют завершить строительство в январе 2022 года. Вложено в строительство 3,5 млн. рублей.
| Кфх Гришина И.Д. | Строительство фермы | 40 |  | 2022-2023 | 2.5 |  |  | В 3 кв. 2021 года проведена внутренняя отделка здания фермы , установлена линия навозоудаления, а также система машинного доения. Общая сумма вложенных средств на ремонт здания и установку оборудования в 2021 году составила 1000 тыс. рублей. В 2022 году проведены работы по утеплению стен на сумму 150 тыс. руб.
| Всего | х |  |  | х |  | 0 | 0
Информация о планируемых к реализации инвестиционных проектах, направленных на модернизацию (реконструкцию) производственных объектов 2022 году
| Всего | х |  |  | х
4 | ИТОГО |  | 320 |  |  | 21.6 | 17.4 | 0 |  | 4
Яльчикский район
Информация о реализованных инвестиционных проектах, направленных на строительство производственных объектов 2022 году
1 | ИП Главы КФХ Бикулов Александр Николаевич | Строительство зерноочистительного комплекса |  |  | 2022 | 2.2 |  |  |  | 100%
2 | СХПК «Комбайн» | Строительство зернохранилища |  | 1000 | 2022 | 8 |  |  |  | 100%
3 | ООО «АСК-Яльчики» | Строительство зерносклада |  | 700 | 2022 | 6 |  |  |  | 100%
3 | Всего |  |  | 1700 |  | 16.2
Информация о реализованных инвестиционных проектах, направленных на модернизацию (реконструкцию) производственных объектов 2022 году
-
Всего
Информация о планируемых к реализации инвестиционных проектах, направленных на строительство производственных объектов 2022 году
1 | ИП Главы КФХ Бикулов Александр Николаевич | Строительство коровника для содержания крупного рогатого скота с доильным залом на 100 голов | 100 |  | 2021-2022 | 8.5 |  | 3 |  | 82%
1 | Всего |  | 100 | 0 |  | 8.5 | 0 | 3
Информация о планируемых к реализации инвестиционных проектах, направленных на модернизацию (реконструкцию) производственных объектов 2022 году
1 | ИП Главы КФХ Филиппов Александр Владимирович | Реконструкция зернохранилища на 1000 тонн |  | 1000 | 2022 | 4 |  |  |  | 80%
2 | ИП Главы КФХ Васильева Виталий Геннадьевич | Модернизация овощехранилища на 1000 тонн |  | 1000 | 2022 | 12 |  |  |  | 90%
3 | ИП Глава КФХ Смирнов Валерий Петрович | Реконструкция здания для организации сыроварения |  | от 6 до 20 тонн к 2025 году | 2023-05-01 | 14.285 | 10 (грант) | 2 |  | 90%
3 | Всего |  |  | 2000 |  | 16 | 10 | 2
7 | ИТОГО |  | 100 | 3700 |  | 40.7 | 10 | 5 |  | 3
Янтиковский район
Информация о реализованных инвестиционных проектах, направленных на строительство производственных объектов 2022 году
-
Всего
Информация о реализованных инвестиционных проектах, направленных на модернизацию (реконструкцию) производственных объектов 2022 году
-
Всего
Информация о планируемых к реализации инвестиционных проектах, направленных на строительство производственных объектов 2022 году
| АО "Фирма Акконд-агро" | Строительство комплекса в составе двух телятников на 480 голов, карантинного помещения для телят, бетонной площадки для хранения навоза, силосной траншеи, благоустройства территории. 2976 тонн молока в год | 480 |  | 2022 - 2023 | 55 | 44 | 2 | Проект проходит экспертизу
| К(Ф)Х Грачева В.Г. | Строительство комбикормового цеха |  | 6000 | 2023 | 10 | 8 | 2
1 | СХПК "Чутеевский" | Строительство цеха по переработке молока, производства сыра |  | 1500 | 2021-2022 | 20 | 10 | 5 | 2022-12-27 | 70%
2 | К(Ф)Х Илларионова С.Р. | Строительство цеха по переработке молока, производства сыра и кисломолочных продуктов |  | 3000 | 2022 | 40 | 36 | 10 | 2022-12-20 | 90%
2 | Всего | х | 480 | 4500 | х | 60 | 46 | 15
Информация о планируемых к реализации инвестиционных проектах, направленных на модернизацию (реконструкцию) производственных объектов 2022 году
1 | К(Ф)Х Новикова Е.Г. | Реконструкция фермы для товарной рыбы и строительство цеха по переработке рыбы |  | 90 | 2022 | 25 | 22 | 3 | 2022-12-27 | 80%
1 | Всего | х | 0 | 90 | х | 25 | 22 | 3
3 | ИТОГО |  | 0 | 4590 |  | 85 | 68 | 18
Пищевая и перерабатывающая промышленность
1 | ЗАО "Хлебокомбинат "Петровский" | приобретение линии по производству хлебобулочных изделий и модернизация склада бестарного хранения муки |  | 22 тонны в сутки | 2019-2022 | 310 |  | 8 | кредит ВТБ | Линия запущена, модернизация склада бестарного хранения муки конец июля
| ООО "Чебоксарский хлебозавод №1" | Техническое перевооружение предприятия |  |  | 2021-2022 | 40 |  |  | на стадии реализации
| ООО "АККОНДМОЛОКО" | Техническое перевооружение производства и улучшение качества выпускаемой продукции |  | 11 600 тонн в год (увеличение объема производства на 20%) | 2022 | 8.925 |  | 5
2 | ООО "Моргауши-Хлеб" | реконструкция Ландышской хлебопекарни |  | 4 тонн в сутки | 2021-2022 | 20 |  | 4 | 50% | 100%
3 | СПССПК "Молочные зори" Батыревский район | Строительство цеха по переработке сухого обезжиренного молока 100 тонн в сутки |  | 100 | 1905-07-14 | 120 | 40 | 13 | (каркас смонтирован,колонны смонтированы на 100%,монтаж стеновых панелей 100%, кровля 100%,газоснабжение на проектной стадии,здание котельной 100 %, водоснабжение 35%, газификация - 85%, окна 100%, ворота и двери 100%, заливка пола- 100%,монтаж оборудования - 30%, благоустройство территории -100%, очистные сооружения - 40% ) | 100%
4 | СССПК "Агрокультура" Батыревский район | Производственный цех по переработке мяса и молока |  | 20 | 2020-2022 | 32 | 19 | 7 | (приобретение помещения, закупка оборудования,закупили часть оборудования, начались ремонтные работы) | 97%
5 | КФХ Чепеков И.Х. Батыревский район | Сыроварня |  | 1.5 | 2022 | 3 |  |  | (здание построено, установка холодильного оборудования) | 80%
6 | ООО «Волжское перерабатывающее предприятие» Ибресинский район | 1)Расширение производства сухого обезжиренного молока и твердых сыров 2)Строительство газо-поршневой электростанции |  | 1)Первичная переработка молока – 250 т в сутки; производство сливочного масла – 8 т в сутки; производство сухого обезжиренного молока – 8 т в сутки (переработка 94 т обезжиренного молока); производство твердых сыров – 11 т в сутки; призводство сухой сыворотки - 5-6 тонн в сутки; 2) Очистные сооружения - 200 м³ в сутки | 1905-07-14 | 56 | 0 | 10 | В настоящее время в ООО «Волжское перерабатывающее предприятие» работают линия по производству сливочного масла, цех по сушке для производства сухого обезжиренного молока и цех по производству твердых сыров. Также производится сухая сыворотка. Сегодня на предприятии трудятся 175 человек. В планах в 2022 году - расщирение мощностей по производству сухого молока и сыров, благоустройство территории, строительство собственной газопоршневой электростанции. В настоящее время идет работа по расширению мощностей, реконструкция систем электро- и водоснабжения. В строительство газопоршневой электростанции будет вложено 56 млн. рублей, в т.ч. стоимость оборудования - 24 млн. рублей и стоимость работ - 32 млн. рублей. За январь 2022 года было вложено 11 млн. рублей. | 97%
| СППСК «Моргаушский» Моргаушский район | Цех переработки молока (Производство масла сливочного и сливок) |  |  | 2021-2023 | 15 | 10 | 2 | Реализуется | 90%
7 | СПССПК "Зеленая долина" Урмарский район | Приобретение производственного помещения |  |  | 2022 | 10 | 3.6 |  |  | 100%
8 | ИП Глава КФХ Смирнов Валерий Петрович, Яльчикский район | Реконструкция здания для организации сыроварения |  | от 6 до 20 тонн к 2025 году | 2023-05-01 | 14.285 | 10 | 2 |  | 90%
9 | СХПК "Чутеевский" Янтиковский район | Строительство цеха по переработке молока, производства сыра |  | 1500 | 2021-2022 | 20 | 10 | 5 |  | 65%
| ООО «Звениговский» | Строительство производственного комплекса «Звениговский» |  |  | 2023-2025 гг. | 468
10 | СППК "Мелилотус", Канашский район | Запуск линии по выпуску бутилированной и минеральной воды |  |  | 2022 | 3 |  |  | Запущена | 100%
11 | СПССПК "Зеленая долина", Урмарский район | Капитальный ремонт молочного завода |  |  | 2022 | 63 | 22 | 16 |  | 67.6%
12 | ИП Михайлова Н.Ю. Урмарский район | Капитальный ремонт помещения для производства сыра |  |  | 2022-2022 | 13.9 | 5.2 | 3 |  | 45.8%
13 | ИП Михайлова И.В. Урмарский район | Капитальный ремонт помещения для производства сыра |  |  | 2022-2022 | 13.9 | 5.1 | 3 |  | 45.8%
14 | КФХ Андреев А.В. Чебоксарский район | Строительство минисыроварного завода |  |  | 2022 | 12 |  | 6 | здание минисыроварного построено, проводят электроэнергию
15 | КФХ Хорошавина А.В., ООО "ТД Хорошавина А.В.", Цивильский район | Маслоцех на 3000тн рапса в год | х | обьема переработки до 3000 тн в год | 2022 строительство, установка оборудования и пуск в эксплуатацию 2022-2025 год | 20 | 2.3 | 1 | 100 | 100%
16 | СХПК "Чутеевский" Янтиковский район | Строительство цеха по переработке молока, производства сыра |  | 1500 | 2021-2022 | 20 | 10 | 5 |  | 70%
17 | К(Ф)Х Илларионова С.Р. Янтиковский район | Строительство цеха по переработке молока, производства сыра и кисломолочных продуктов |  | 3000 | 2022-2023 | 40 | 36 | 10 |  | 80%
18 | АО«Чувашхлебопродукт» | реконструкция незавершенного строительства Канашского элеватора |  |  | 2023-2029 | 604
| АО «Чебоксарский хлебозавод №2» | Автоматизированная линия по производству батонов |  |  | 2023-2025 | 139
| Чебоксарский элеватор - филиал АО «Чувашхлебопродукт» | Модернизации линии по производству бонтонных изделий (№5) и линии для ржано-пшеничных хлебов (№3), модернизация размольного отделения цеха по производству муки |  |  | 2023-2025 | 207
19 | ООО "Традиция вкуса", Шумерлинский район | Организация розлива природной питьевой воды "Лесной кристалл" |  | 113.4 | 2022 | 2 | 0.8 | 1 |  | 100%
17 | ИТОГО |  |  |  |  | 771.09 | 163.2 | 93
Реализовано
46 | [5 empty] | 841.4
Note on H13: Антонина Валерьевна:

## Лист1
| Районы | Реализованно |  | Реализовано |  | Процент освоения,% |  | осталось реализовать |  | Численность населения на 01.01.2020
|  | кол-во, всего | Сумма | кол-во | Сумма, млн.руб. | кол-во | Сумма, млн.руб. | кол-во | сумма |  |  | раст-во | сумма | жив-во | сумма | прочие | сумма | Площадь сельхозугодий
1 | Алатырский | [16 empty] | 61211 | 0
2 | Аликовский | [16 empty] | 42763 | 0
3 | Батыревский | [16 empty] | 50865 | 0
4 | Вурнарский | [16 empty] | 56095 | 0
5 | Ибресинский | 2 | 627.5 | [14 empty] | 29486 | 0
6 | Канашский | [16 empty] | 65637 | 0
7 | Козловский |  |  | #REF! | 88.69 | #REF! | #DIV/0! | #REF! | -88.69 | 9571 | 9.2665 | [6 empty] | 34631 | 0
8 | Комсомольский |  |  | 23 | 122.61 | #DIV/0! | #DIV/0! | -23 | -122.61 | 24202 | 5.0661 | [6 empty] | 38571 | 0
9 | Красноармейский |  |  | 15 | 110.4 | #DIV/0! | #DIV/0! | -15 | -110.4 | 13680 | 8.0702 | [6 empty] | 33836 | 0
10 | Красночетайский |  |  | 8 | 64.8 | #DIV/0! | #DIV/0! | -8 | -64.8 | 13190 | 4.9128 | [6 empty] | 31922 | 0
11 | Мариинско-Посадский |  |  | 5 | #REF! | #DIV/0! | #REF! | -5 | #REF! | 12823 | #REF! | [6 empty] | 34461 | 0
12 | Моргаушский |  |  | 21 | #REF! | #DIV/0! | #REF! | -21 | #REF! | 31641 | #REF! | [6 empty] | 56295 | 0
13 | Порецкий |  |  | 9 | 139.91 | #DIV/0! | #DIV/0! | -9 | -139.91 | 11651 | 12.0084 | [6 empty] | 58822 | 0
14 | Урмарский |  |  | 19 | #REF! | #DIV/0! | #REF! | -19 | #REF! | 21863 | #REF! | [6 empty] | 45172 | 0
15 | Цивильский |  |  | 4 | 50.47 | #DIV/0! | #DIV/0! | -4 | -50.47 | 19958 | 2.5288 | [6 empty] | 57230 | 0
16 | Чебоксарский |  |  | 8 | #REF! | #DIV/0! | #REF! | -8 | #REF! | 62415 | #REF! | [6 empty] | 52559 | 0
17 | Шемуршинский |  |  | 11 | #REF! | #DIV/0! | #REF! | -11 | #REF! | 11673 | #REF! | [6 empty] | 23807 | 0
18 | Шумерлинский |  |  | 2 | 23.4 | #DIV/0! | #DIV/0! | -2 | -23.4 | 8282 | 2.8254 | [6 empty] | 24850 | 0
19 | Ядринский |  |  | 12 | 204.86 | #DIV/0! | #DIV/0! | -12 | -204.86 | 15936 | 12.8552 | [6 empty] | 55271 | 0
20 | Яльчикский |  |  | 27 | #REF! | #DIV/0! | #REF! | -27 | #REF! | 15755 | #REF! | [6 empty] | 47270 | 0
21 | Янтиковский |  |  | 18 | 121.1 | #DIV/0! | #DIV/0! | -18 | -121.1 | 13684 | 8.8498 | [6 empty] | 33771 | 0
| Итого по районам |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | 934606 | 0
| Пищевка |  |  | 11 | 739 | #DIV/0! | #DIV/0! | -11 | -739 | [9 empty] | #DIV/0!
| Чувашской Республике |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 445883 | #REF! | [6 empty] | 934606 | #DIV/0!

## Лист2
1 | КФХ Сапожников А.В. | Строительство зернохранилища в дер. Нижние Татмыши Аликовский | 100 тонн | 100 | ноябрь 2021 г. | 0.5 | 0 | 0 | Готовность проекта составляет 80 %. Выполнены работы по распланировке площадки, по установке и заливке фундаментной плиты, частичному установлению металлических конструкций, по перекрытию кровли.
2 | КФХ Белалов И.О. (г) | Строительство откормочника Батыревский | 50 | 50 | 2021 | 3.3 |  | 3 | 90 % (возведен каркас, установка системы новозоудаления, водоснабжения, ведутся внутренние работы)
3 | КФХ Карнеев И.М. | Реконструкция откормочника для КРС Батыревский | 30 | 30 | 2020-2021 | 4 |  | 2 | 80% (заливка пола бетоном,крыша заменена,обшиты стены, установка системы навозоудаления, остались внутренние работы)
4 | КФХ Шайкина Э.К. | Строительство зерносклада Батыревский | 400 | 400 | 2021 | 2 |  |  | 80% (каркасвозведен, кровля,юзаливка пола бетоном)
5 | КФХ Салихов К.М. | Реконструкция зернотока Батыревский | 1000 | 1000 | 2021 июль | 4.5 |  |  | 90% (крыша заменена, внутренние работы, идет благоустройство территории)
6 | КФХ Салихов К.М. | Реконструкция здания под цех по переработке субпродуктов Батыревский | 500 кг в сутки | 500 | 2021 август | 5 |  |  | 0.95
7 | КФХ Павлов В.Н. | Строительство склада для хранения картофеля на 1200 тонн Вурнарский | 1200 тонн | 1200 | 2021 | 5 |  |  | 60% (фундамент,каркас,кровля,стены)
8 | КФХ Хайбулин Ф.К. | развитие семейной фермы КРС мясного направл Ибресинский | 120 голов | 110 | 2021 | 16.26 |  | 3
9 | КФХ Леонтьева С.И. | Строительство помещения для содержания КРС Канашский | 100 голов | 100 | 2019-2021 | 2.4 |  |  | На стадии строительства
10 | КФХ Ильин Д.М. | Строительство фермы КРС молочного направления Козловский | 100 голов | 100 | сентябрь 2021 | 4 |  | 2 | Здание пострено, проведены кровельные работы, завезено оборудование.
11 | КФХ Квасков А.М. | Строительство фермы КРС молочного направления Козловский | 100 голов | 100 | декабрь 2021 | 5 |  | 2
12 | ИП Глава КФХ Лаптев Ю.С. | Строительство коровника Красночетайский | 50 голов | 50 | 2021 | 5 | 4 | 2 | Ведутся работы по покрытию полов
13 | КФХ Мерлов А.В. | Строительство зерносклада на 900 кв.м. (18*50) Моргаушский | 900 кв.м. | 900 | 2020-2021 | 3 |  |  | Строительство ведется, выполнено на 50%
14 | КФХ Ямуков Г.Н. | Строительство зернотока Урмарский | 1000 тонн |  | 2021 | 6 |  |  | Приобретены строительные материалы. Построен каркас зернотока. Затрачены собственные финансовые средства в сумме 3700 тыс.руб. Освоение 61,6 %
15 | КФХ Лавров В.А. | Реконструция животноводческого помещения на 50 голов КРС молочного направленияУрмарский | 50 голов | 50 | 2020-2021 | 3 |  |  | Построена животноводческая ферма на 25 голов. В 2021 году планируется расширение фермы на 25 голов КРС. Затрачены финансовые средства в сумме 1,5 млн.руб. Освоение-50 %
16 | КФХ Иванов В.А. | Строительство зерносклада на 1000 тн.Урмарский | 1000 тонн | 1000 | 2020-2021 | 4 |  |  | Построен каркас склада. Пол асфальтирован. Затрачены собственные финансовые средства на сумму 1 млн.руб. Освоение 25 %
17 | КФХ Михайлова Н.И. | Приобретение 37 гол. нетелей (грант + собств. средства)Урмарский | 37 голов | 37 | 2021 | 4.44 | 4 |  | Приобретены 23 гол. нетелей на сумму 2762,99 тыс.руб. Освоение 62 %
18 | КФХ Кадикина Н.В. | строительство помещения для содержания КРС на 25 голов Цивильский | 25 голов | 25 | 2021 | 3 | 1 |  | 0.6
19 | КФХ Юхтанов А.Н. | Реконструкция животноводческой фермы на 100 голов коров Ядринский | 100 голов | 100 | 2019-2021 | 5.6 | 3.4 | 3 | Проведена вакуумная линия и проведен внутренний ремонт здания на сумму 4000 тыс. рублей. Планируется замена крыши и строительство молочного блока. Продолжается внутренний ремонт здания.Установлена линия навозоудаления. Заменены окна, утеплена крыша. В 2021 году планируется установка молокопровода и охладителя молока.В 2021 году установила молокопровод, холодильник. Провели заявку бетона в молочном блоке
20 | КФХ Григорьева Д.В. | Реконструкция МТФ на 100 голов Ядринский | 100 голов | 100 | 2019-2021 | 10 | 10 |  | Проведен повторный ремонт крыши (после сильного урагана), установлены автопоилки и подъем для коров. Общая стоимость ремонта составила 150 тыс. рублей.В 4 кв. 2020г.начата установка металлических ворот, заменена система автопоилок. Планируется проведение линии навозоудаления и переоборудования доильной установки.
21 | КФХ Гришина И.Д. | Строительство фермы на 40 глов Ядринский | 40 голов | 40 | 2021 | 2.5 |  |  | 75%. В 2021 году строительные работы не велись.
22 | КФХ Бикулова Александра Николаевича | Строительство коровника для содержания КРС с доильным залом Яльчикский | 100 голов | 100 | 2021 | 8.5 | 0 | 3 | Строительные работы выполнены на 10 %
23 | КФХ Грачева В.Г. | Строительство комбикормового завода Янтиковский | 20 тонн | 20 | 2021 | 10 | 8 | 2
24 | К(Ф)Х Николаева Вячеслава В. | Строительство ангара для хранения зерна Янтиковский | 2 тыс. тонн | 2000 | 2021 | 7 |  |  | Выполнено 80%
124