|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | |
| 1. | Наименование регионального проекта | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | |
| 2. | Краткое наименование регионального  проекта | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Чувашская Республика - Чувашия) | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта | Обеспечение реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раз выше, чем рост валового внутреннего продукта | | | | |
| 4. | Куратор регионального проекта | Краснов Д.И. | | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр | | |
| 5. | Руководитель регионального проекта | Рафикова Л.А. | | Первый заместитель министра | | |
| 6. | Администратор регионального проекта | Севрюкова С.В. | | начальник отдела | | |
| 7. | Целевые группы регионального проекта |  | | | | |
| 8. | Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской Республики" | | |

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 27 февраля 2025 г. № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | | | | Уровень пока-зателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за достижение | | | | | | Признак реа-лизции в МО | |  |
| Значение | | Год | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | | 2029 | | | | 2030 | | | |  |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | | 12 | | | | | 13 | | | | 14 | | | | 15 | | | | | | 14 | |  |
| 1 | ОЗР: Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние) | | | | ФП, Указ 309 | | Процент | | 0,0000 | | 2023 | | | - | | | | 0,5500 | | | | 0,6000 | | | | 0,6500 | | | | 0,7000 | | | | | 0,7500 | | | | 0,8000 | | | |  | | | | | | Нет | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Показатели регионального проекта | | | | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года | | | | | |  |
| янв. | | | фев. | | | | мар. | | апр. | | май | | | июнь | | | | июль | | | авг. | | | | сен. | | | окт. | | ноя. | |  |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | | | 10 | | | 11 | | | | 12 | | | 13 | | 14 | | 15 | | | | | |  |
| 1 | | | Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние) | | | | | | | Процент | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | | 0,5100 | | 0,5100 | | 0,5100 | | | 0,5200 | | | | 0,5200 | | | 0,5200 | | | | 0,5300 | | | 0,5300 | | 0,5300 | | 0,5500 | | | | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) | | | | Региональный проект | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип  мероприятия (результата) | | | | | Признак реализации в МО | | |  |
| Значение | | | | Год | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | | 2030 | | |  |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | | | | 15 | | |  |
| 1 | | Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) | | | | - | | | Миллиард рублей | | 3,4900 | | | | 2024 | | | - | | | 3,0400 | | | 3,0500 | | | | 3,0900 | | | | 3,1000 | | | | 3,1000 | | | | 3,1000 | | | Оказание услуг (выполнение работ) | | | | | Нет | | |  |
|  |
| Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительства (независимые гарантии) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) к концу 2030 года, составит не менее 1,3 трлн рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.2 | | Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций | | | | - | | | Миллион рублей | | 1 866,6200 | | | | 2024 | | | - | | | 1 068,7000 | | | 1 065,3000 | | | | 1 080,5000 | | | | 1 079,4000 | | | | 1 079,4000 | | | | 1 079,4000 | | | Оказание услуг (выполнение работ) | | | | | Нет | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) | | | | Региональный проект | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип  мероприятия (результата) | | | | | Признак реализации в МО | | |  |
| Значение | | | | Год | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | | 2030 | | |  |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | | | | 15 | | |  |
| Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства к концу 2030 года составит не менее 250 000,0 млн рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2 | | Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | | Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков | | | | - | | | Миллиард рублей | | 0,0000 | | | | 2024 | | | - | | | - | | | 0,0700 | | | | 0,0400 | | | | 0,0900 | | | | 0,0600 | | | | - | | | Оказание услуг (выполнение работ) | | | | | Нет | | |  |
|  |
| Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал, вложенных субъектами малого и среднего предпринимательства - резидентами промышленных парков и технопарков, к 2030 году составит 22,25 млрд рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.2 | | Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и | | | | - | | | Единица | | 23,0000 | | | | 2024 | | | - | | | 24,0000 | | | 28,0000 | | | | 30,0000 | | | | 35,0000 | | | | 38,0000 | | | | 38,0000 | | | Оказание услуг (выполнение работ) | | | | | Нет | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) | | | | Региональный проект | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип  мероприятия (результата) | | | | | Признак реализации в МО | | |  |
| Значение | | | | Год | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | | 2030 | | |  |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | | | | 15 | | |  |
|  | | помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  |
|  |
| К концу 2030 года количество субъектов МСП - резидентов, которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, составит не менее 2 тыс. единиц | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.3 | | Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | | | | - | | | Тысяча единиц | | 3,9000 | | | | 2024 | | | - | | | 5,5810 | | | 5,5810 | | | | 5,5830 | | | | 5,5830 | | | | 5,5830 | | | | 5,5830 | | | Оказание услуг (выполнение работ) | | | | | Нет | | |  |
|  |
| Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства ежегодно предоставляются услуги и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) | | | | Региональный проект | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип  мероприятия (результата) | | | | | Признак реализации в МО | | |  |
| Значение | | | | Год | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | | 2030 | | |  |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | | | | 15 | | |  |
| вести бизнес | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2024 | | | 2025 | | | | | | 2026 | | | | | | 2027 | | | | | 2028 | | | | | | | 2029 | | | | | | | 2030 | | | |  |
| 1 | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | 10 | | | | |  |
| 1 | | | Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | | | | | 0,00 | | | 44 629,09 | | | | | | 44 629,09 | | | | | | 44 643,23 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 133 901,41 | | | | |  |
| 1.1.1. | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | 44 629,09 | | | | | | 44 629,09 | | | | | | 44 643,23 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 133 901,41 | | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | *бюджет субъекта* | | | | | 0,00 | | | 44 629,09 | | | | | | 44 629,09 | | | | | | 44 643,23 | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.1.2. | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.1.3. | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | 0,00 | | | 44 629,09 | | | | | | 44 629,09 | | | | | | 44 643,23 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 133 901,41 | | | | |  |
| в том числе:  Консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | 0,00 | | | 44 629,09 | | | | | | 44 629,09 | | | | | | 44 643,23 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 133 901,41 | | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |  |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2024 | | | 2025 | | | | | | 2026 | | | | | | 2027 | | | | | 2028 | | | | | | | 2029 | | | | | | | 2030 | | | |  |
| 1 | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | 10 | | | | |  |
| фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |  |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование мероприятия (результата) | | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) | | | |  |
| янв. | | фев. | | | мар. | | | | апр. | | | май | | | июнь | | | | июль | | | | авг. | | | | сен. | | | | окт. | | | ноя. | | |  |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | | |  |
| 1. | | | Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства" | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 7 438,18 | | | | 14 876,36 | | | | 22 314,54 | | | | 29 752,72 | | | 37 190,90 | | | 44 629,09 | | | |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 7 438,18 | | | | 14 876,36 | | | | 22 314,54 | | | | 29 752,72 | | | 37 190,90 | | | 44 629,09 | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  |
|  | | | | | | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Чувашская Республика - Чувашия) | | |  |
| 0  0 |  | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1. | Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Ланцова О.К. | Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительства (независимые гарантии) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) к концу 2030 года, составит не менее 1,3 трлн рублей | |
|
| 1.1.1. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | | Ланцова О.К. | Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики" | |
| 12 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует | |  |  | |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Ланцова О.К. | Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики" | |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.08.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Ланцова О.К. | Отчет АО «Корпорация «МСП» | |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Ланцова О.К. | Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики" | |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Соглашение о реализации региональных проектов | |
| 1.1.6. | Контрольная | - | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с | | Ланцова О.К. | Отчет АНО | |
| 13 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | точка"Промежуточный мониторинг" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  | "Гарантийный фонд Чувашской Республики" | |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Оценка соблюдения РГО требований законодательства" | - | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Ланцова О.К. | Отчет АО «Корпорация «МСП» | |
| 1.1.8. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 23.01.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет о реализации региональных проектов | |
| 1.1.9. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Ланцова О.К. | Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики" | |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | | Ланцова О.К. | Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики" | |
| 14 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.1.11. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.08.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Ланцова О.К. | Отчет АО «Корпорация «МСП» | |
| 1.1.12. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.09.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Ланцова О.К. | Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики" | |
| 1.1.13. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Соглашение о реализации региональных проектов | |
| 1.1.14. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Ланцова О.К. | Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики" | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 15 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.1.15. | Контрольная точка"Оценка соблюдения РГО требований законодательства" | - | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Ланцова О.К. | Отчет АО "Корпорация МСП" | |
| 1.1.16. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 22.01.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет о реализации региональных проектов | |
| 1.1.17. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 31.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Ланцова О.К. | Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики" | |
| 1.1.18. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.06.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Ланцова О.К. | Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики" | |
| 1.1.19. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- | - | 01.08.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Ланцова О.К. | Отчет АО «Корпорация «МСП» | |
| 16 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | техническое (кадровое) обеспечение" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.1.20. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.09.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Ланцова О.К. | Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики" | |
| 1.1.21. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Соглашение о реализации региональных проектов | |
| 1.1.22. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Ланцова О.К. | Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики" | |
| 1.1.23. | Контрольная точка"Оценка соблюдения РГО требований законодательства" | - | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Ланцова О.К. | Отчет АО "Корпорация МСП" | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 17 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.1.24. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 21.01.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет о реализации региональных проектов | |
| 1.1.25. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 31.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Ланцова О.К. | Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики" | |
| 1.1.26. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.06.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Ланцова О.К. | Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики" | |
| 1.1.27. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.08.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Ланцова О.К. | Отчет АО «Корпорация «МСП» | |
| 1.1.28. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.09.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Ланцова О.К. | Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики" | |
| 18 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.1.29. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 29.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Ланцова О.К. | Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики" | |
| 1.1.30. | Контрольная точка"Оценка соблюдения РГО требований законодательства" | - | 29.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Ланцова О.К. | Отчет АО "Корпорация МСП" | |
| 1.1.31. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Соглашение о реализации региональных проектов | |
| 1.1.32. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 31.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Ланцова О.К. | Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики" | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 19 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.1.33. | Контрольная точка"Промежуточный результат" | - | 30.06.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Ланцова О.К. | Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики" | |
| 1.1.34. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.08.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Ланцова О.К. | Отчет АО «Корпорация «МСП» | |
| 1.1.35. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.09.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Ланцова О.К. | Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики" | |
| 1.1.36. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 29.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Ланцова О.К. | Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики" | |
| 1.1.37. | Контрольная точка"Оценка соблюдения РГО требований законодательства" | - | 29.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Ланцова О.К. | Отчет АО "Корпорация МСП" | |
| 20 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.1.38. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Соглашение о реализации региональных проектов | |
| 1.1.39. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет о реализации региональных проектов | |
| 1.1.40. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 24.01.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет о реализации региональных проектов | |
| 1.1.41. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 31.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Ланцова О.К. | Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики" | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 21 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.1.42. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.06.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Ланцова О.К. | Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики" | |
| 1.1.43. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.08.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Ланцова О.К. | Отчет АО «Корпорация «МСП» | |
| 1.1.44. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.09.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Ланцова О.К. | Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики" | |
| 1.1.45. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 29.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Ланцова О.К. | Отчет АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики" | |
| 1.1.46. | Контрольная точка"Оценка соблюдения РГО требований законодательства" | - | 29.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Ланцова О.К. | Отчет АО "Корпорация МСП" | |
| 22 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Макаркина Т.В. | Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства к концу 2030 года составит не менее 250 000,0 млн рублей | |
|
| 1.2.1. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Макаркина Т.В. | Отчет АНО МКК "АПМБ" | |
| 1.2.2. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Макаркина Т.В. | Отчет АНО МКК "АПМБ" | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 23 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.2.3. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.08.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Макаркина Т.В. | Отчет АО «Корпорация «МСП» | |
| 1.2.4. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Макаркина Т.В. | Отчет АНО МКК "АПМБ" | |
| 1.2.5. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Соглашение о реализации региональных проектов | |
| 1.2.6. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Ланцова О.К. | Прочий тип документа АО «Корпорация «МСП» | |
| 1.2.7. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Макаркина Т.В. | Отчет АНО МКК "АПМБ" | |
| 24 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.2.8. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 23.01.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет о реализации региональных проектов | |
| 1.2.9. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Макаркина Т.В. | Отчет АНО МКК "АПМБ" | |
| 1.2.10. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Макаркина Т.В. | Отчет АНО МКК "АПМБ" | |
| 1.2.11. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.08.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Макаркина Т.В. | Отчет АО «Корпорация «МСП» | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 25 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.2.12. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.09.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Макаркина Т.В. | Отчет АНО МКК "АПМБ" | |
| 1.2.13. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Соглашение о реализации региональных проектов | |
| 1.2.14. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Макаркина Т.В. | Отчет АНО МКК "АПМБ" | |
| 1.2.15. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 22.01.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет о реализации региональных проектов | |
| 1.2.16. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 31.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Макаркина Т.В. | Отчет АНО МКК "АПМБ" | |
| 26 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.2.17. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.06.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Макаркина Т.В. | Отчет АНО МКК "АПМБ" | |
| 1.2.18. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.08.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Макаркина Т.В. | Отчет АО «Корпорация «МСП» | |
| 1.2.19. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.09.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Макаркина Т.В. | Отчет АНО МКК "АПМБ" | |
| 1.2.20. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Соглашение о реализации региональных проектов | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 27 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.2.21. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Макаркина Т.В. | Отчет АНО МКК "АПМБ" | |
| 1.2.22. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 21.01.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет о реализации региональных проектов | |
| 1.2.23. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 31.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Макаркина Т.В. | Отчет АНО МКК "АПМБ" | |
| 1.2.24. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.06.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Макаркина Т.В. | Отчет АНО МКК "АПМБ" | |
| 1.2.25. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- | - | 01.08.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Макаркина Т.В. | Отчет АО «Корпорация «МСП» | |
| 28 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | техническое (кадровое) обеспечение" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.2.26. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.09.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Макаркина Т.В. | Отчет АНО МКК "АПМБ" | |
| 1.2.27. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 29.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Макаркина Т.В. | Отчет АНО МКК "АПМБ" | |
| 1.2.28. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 24.01.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет о реализации региональных проектов | |
| 1.2.29. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 31.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Макаркина Т.В. | Отчет АНО МКК "АПМБ" | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 29 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.2.30. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.06.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Макаркина Т.В. | Отчет АНО МКК "АПМБ" | |
| 1.2.31. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.08.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Макаркина Т.В. | Отчет АО «Корпорация «МСП» | |
| 1.2.32. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.09.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Макаркина Т.В. | Отчет АНО МКК "АПМБ" | |
| 1.2.33. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 29.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Макаркина Т.В. | Отчет АНО МКК "АПМБ" | |
| 1.2.34. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для | - | 30.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Рафикова Л.А. | Соглашение о реализации региональных проектов | |
| 30 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.2.35. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 24.01.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет о реализации региональных проектов | |
| 1.2.36. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 31.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Макаркина Т.В. | Отчет АНО МКК "АПМБ" | |
| 1.2.37. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.06.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Макаркина Т.В. | Отчет АНО МКК "АПМБ" | |
| 1.2.38. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.08.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Макаркина Т.В. | Отчет АО «Корпорация «МСП» | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 31 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.2.39. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.09.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Макаркина Т.В. | Отчет АНО МКК "АПМБ" | |
| 1.2.40. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 29.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Макаркина Т.В. | Отчет АНО МКК "АПМБ" | |
| 2. | Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков" | 01.01.2025 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал, вложенных субъектами малого и среднего предпринимательства - резидентами промышленных парков и технопарков, к 2030 году составит 22,25 млрд рублей | |
|
| 2.1.1. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для | - | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Рафикова Л.А. | Соглашение ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 32 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 2.1.2. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 24.01.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет о реализации регионального проекта | |
| 2.1.3. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет Минэкономразвития Чувашии | |
| 2.1.4. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет Минэкономразвития Чувашии | |
| 2.1.5. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.09.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет Минэкономразвития Чувашии | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 33 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 2.1.6. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.11.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Прочий тип документа Информация Минэкономразвития России | |
| 2.1.7. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Соглашение ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 2.1.8. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет Минэкономразвития Чувашии | |
| 2.1.9. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 24.01.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет о реализации регионального проекта | |
| 2.1.10. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 31.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Рафикова Л.А. | Отчет Минэкономразвития Чувашии | |
| 34 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 2.1.11. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.06.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет Минэкономразвития Чувашии | |
| 2.1.12. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.09.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет Минэкономразвития Чувашии | |
| 2.1.13. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.11.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Прочий тип документа Информация Минэкономразвития России | |
| 2.1.14. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Соглашение ГИИС "Электронный бюджет" | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 35 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 2.1.15. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет Минэкономразвития Чувашии | |
| 2.1.16. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 24.01.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет о реализации регионального проекта | |
| 2.1.17. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 31.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет Минэкономразвития Чувашии | |
| 2.1.18. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.06.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет Минэкономразвития Чувашии | |
| 2.1.19. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.09.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Рафикова Л.А. | Отчет Минэкономразвития Чувашии | |
| 36 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 2.1.20. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.11.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Прочий тип документа Информация Минэкономразвития России | |
| 2.1.21. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 29.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет Минэкономразвития Чувашии | |
| 2.1.22. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Соглашение ГИИС "Электронный бюджет" | |
| 2.1.23. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 24.01.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет о реализации регионального проекта | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 37 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 2.1.24. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 31.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет Минэкономразвития Чувашии | |
| 2.1.25. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.06.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет Минэкономразвития Чувашии | |
| 2.1.26. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.09.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет Минэкономразвития Чувашии | |
| 2.1.27. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 29.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет Минэкономразвития Чувашии | |
| 2.2. | Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Рафикова Л.А. | К концу 2030 года количество субъектов МСП - резидентов, | |
| 38 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  | которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, составит не менее 2 тыс. единиц | |
|
| 2.2.1. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет Минэкономразвития Чувашии | |
| 2.2.2. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет Минэкономразвития Чувашии | |
| 2.2.3. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | | Рафикова Л.А. | Отчет Минэкономразвития Чувашии | |
| 39 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 2.2.4. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.11.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Прочий тип документа информация о проведении отбора | |
| 2.2.5. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет Минэкономразвития Чувашии | |
| 2.2.6. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.01.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет о достижении результата за 4 квартал 2025 года | |
| 2.2.7. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет Минэкономразвития Чувашии | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 40 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 2.2.8. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет Минэкономразвития Чувашии | |
| 2.2.9. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.09.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет Минэкономразвития Чувашии | |
| 2.2.10. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.11.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Прочий тип документа информация о проведении отбора | |
| 2.2.11. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет Минэкономразвития Чувашии | |
| 2.2.12. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.01.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Рафикова Л.А. | Отчет о достижении результата за 2026 год | |
| 41 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 2.2.13. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 31.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет Минэкономразвития Чувашии | |
| 2.2.14. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.06.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет Минэкономразвития Чувашии | |
| 2.2.15. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.09.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет Минэкономразвития Чувашии | |
| 2.2.16. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.11.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Прочий тип документа информация о проведении отбора | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 42 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 2.2.17. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет Минэкономразвития Чувашии | |
| 2.2.18. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.01.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет о достижении результата за 2027 год | |
| 2.2.19. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 31.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет Минэкономразвития Чувашии | |
| 2.2.20. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.06.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет Минэкономразвития Чувашии | |
| 2.2.21. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.09.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Рафикова Л.А. | Отчет Минэкономразвития Чувашии | |
| 43 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 2.2.22. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.11.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Прочий тип документа информация о проведении отбора | |
| 2.2.23. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 29.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет Минэкономразвития Чувашии | |
| 2.2.24. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.01.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет о достижении результата за 2028 год | |
| 2.2.25. | Контрольная точка"Промежуточный результат" | - | 31.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет Минэкономразвития Чувашии | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 44 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 2.2.26. | Контрольная точка"Промежуточный результат" | - | 30.06.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет Минэкономразвития Чувашии | |
| 2.2.27. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.09.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет Минэкономразвития Чувашии | |
| 2.2.28. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 29.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет Минэкономразвития Чувашии | |
| 2.2.29. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.01.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет о достижении результата за 2029 год | |
| 2.2.30. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 31.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Рафикова Л.А. | Отчет Минэкономразвития Чувашии | |
| 45 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 2.2.31. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.06.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет Минэкономразвития Чувашии | |
| 2.2.32. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.09.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет Минэкономразвития Чувашии | |
| 2.2.33. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 29.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет Минэкономразвития Чувашии | |
| 2.3. | Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Макаркина Т.В. | Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства ежегодно предоставляются услуги | |
| 46 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства" |  |  |  |  | |  | и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнес | |
| 2.3.1. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Прочий тип документа информация о согласовании направления расходования в 2025 году субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации, а также ключевые показатели эффективности | |
|
| 2.3.2. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Макаркина Т.В. | Отчет АНО МКК "АПМБ" | |
| 2.3.3. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Макаркина Т.В. | Отчет АНО МКК "АПМБ" | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 47 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 2.3.4. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Макаркина Т.В. | Отчет АНО МКК "АПМБ" | |
| 2.3.5. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Макаркина Т.В. | Отчет АНО МКК "АПМБ" | |
| 2.3.6. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | |
| 2.3.7. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Макаркина Т.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | |
| 2.3.8. | Контрольная точка"Услуга | - | 30.01.2026 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с | | Рафикова Л.А. | Отчет об исполнении | |
| 48 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | оказана (работы выполнены)" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  | результата за IV квартал 2025 год | |
| 2.3.9. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Прочий тип документа информация о согласовании направления расходования в 2026 году субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации, а также ключевые показатели эффективности | |
|
| 2.3.10. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Макаркина Т.В. | Отчет АНО МКК "АПМБ" | |
| 2.3.11. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | | Макаркина Т.В. | Отчет АНО МКК "АПМБ" | |
| 49 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует | |  |  | |
| 2.3.12. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.09.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Макаркина Т.В. | Отчет АНО МКК "АПМБ" | |
| 2.3.13. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Макаркина Т.В. | Отчет АНО МКК "АПМБ" | |
| 2.3.14. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | |
| 2.3.15. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Макаркина Т.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 50 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 2.3.16. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.01.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет об исполнении результата за IV квартал 2026 года | |
| 2.3.17. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Прочий тип документа информация о согласовании направления расходования в 2027 году субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации, а также ключевые показатели эффективности | |
|
| 2.3.18. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 31.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Макаркина Т.В. | Отчет АНО МКК "АПМБ" | |
| 2.3.19. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.06.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | | Макаркина Т.В. | Отчет АНО МКК "АПМБ" | |
| 51 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 2.3.20. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.09.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Макаркина Т.В. | Отчет АНО МКК "АПМБ" | |
| 2.3.21. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Макаркина Т.В. | Отчет АНО МКК "АПМБ" | |
| 2.3.22. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | |
| 2.3.23. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | | Макаркина Т.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | |
| 52 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует | |  |  | |
| 2.3.24. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.01.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет об исполнении результата за IV квартал 2027 года | |
| 2.3.25. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Прочий тип документа информация о согласовании направления расходования в 2028 году субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации, а также ключевые показатели эффективности | |
|
| 2.3.26. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 31.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Макаркина Т.В. | Отчет АНО МКК "АПМБ" | |
| 2.3.27. | Контрольная точка"Промежуточный | - | 30.06.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными | | Макаркина Т.В. | Отчет АНО МКК "АПМБ" | |
| 53 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | мониторинг" |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 2.3.28. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.09.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Макаркина Т.В. | Отчет АНО МКК "АПМБ" | |
| 2.3.29. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 29.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Макаркина Т.В. | Отчет АНО МКК "АПМБ" | |
| 2.3.30. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | |
| 2.3.31. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Макаркина Т.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении | |
| 54 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | юридическому (физическому) лицу" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  | субсидии юридическому (физическому) лицу | |
| 2.3.32. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.01.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет об исполнении результата за IV квартал 2028 года | |
| 2.3.33. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Прочий тип документа информация о согласовании направления расходования в 2029 году субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации, а также ключевые показатели эффективности | |
|
| 2.3.34. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 31.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Макаркина Т.В. | Отчет АНО МКК "АПМБ" | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 55 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 2.3.35. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.06.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Макаркина Т.В. | Отчет АНО МКК "АПМБ" | |
| 2.3.36. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.09.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Макаркина Т.В. | Отчет АНО МКК "АПМБ" | |
| 2.3.37. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 29.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Макаркина Т.В. | Отчет АНО МКК "АПМБ" | |
| 2.3.38. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | |
| 2.3.39. | Контрольная точка"Предоставлен | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с | | Макаркина Т.В. | Отчет о выполнении | |
| 56 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  | соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | |
| 2.3.40. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.01.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Отчет об исполнении результата за IV квартал 2029 года | |
| 2.3.41. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Прочий тип документа информация о согласовании направления расходования в 2030 году субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации, а также ключевые показатели эффективности | |
|
| 2.3.42. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 31.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | | Макаркина Т.В. | Отчет АНО МКК "АПМБ" | |
| 57 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует | |  |  | |
| 2.3.43. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.06.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Макаркина Т.В. | Отчет АНО МКК "АПМБ" | |
| 2.3.44. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 30.09.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Макаркина Т.В. | Отчет АНО МКК "АПМБ" | |
| 2.3.45. | Контрольная точка"Промежуточный мониторинг" | - | 29.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Макаркина Т.В. | Отчет АНО МКК "АПМБ" | |
| 2.3.46. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Рафикова Л.А. | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 58 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 2.3.47. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Макаркина Т.В. | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | | | |  |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** | | | | |  |
| **регионального проекта**  **Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Чувашская Республика - Чувашия)** | | | | |  |
| 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |  | |
| Показатели регионального проекта |  | |
| "Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)",  Влияние на достижение (процентов) |  | |
| 1 | Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) | 20.00 | 20.00 |  | |
|  | |
| 2 | Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | 20.00 | 20.00 |  | |
|  | |
| 3 | Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний | 20.00 | 20.00 |  | |
|  | |
|  | | | |  | |
| 2 | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |  | |
| Показатели регионального проекта |  | |
| "Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)",  Влияние на достижение (процентов) |  | |
| 4 | Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков | 20.00 | 20.00 |  | |
|  | |
| 5 | Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций | 20.00 | 20.00 |  | |
|  | ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, % | 100.00 | 100.00 |  | |