|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Чувашская Республика - Чувашия) |
| 1. Основные положения |
| 1. | Наименование регионального проекта | Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Чувашская Республика - Чувашия) |
| 2. | Краткое наименование региональногопроекта | Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Чувашская Республика - Чувашия) | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта | Созданы универсальные цифровые платформы в отдельных социально-экономических сферах для обеспечения эффективного электронного взаимодействия и исключения административных барьеров при оказании государственных услуг и предоставлении социальных гарантий населению |
| 4. | Куратор регионального проекта | Краснов Д.И. | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр |
| 5. | Руководитель регионального проекта | Степанов М.В. | Министр |
| 6. | Администратор регионального проекта | Спиридонов И.М. | Заместитель министра |
| 7. | Целевые группы регионального проекта |  |
| 8. | Связь с государственными программами(комплексными программами) РоссийскойФедерации (далее - государственныепрограммы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Чувашской Республики "Цифровое общество Чувашии" |

Приложение № 37

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 27 февраля 2025 г. № 2

|  |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 2. Показатели регионального проекта |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | Уровень пока-зателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Ответственный за достижение | Признак реа-лизции в МО |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 |  |
| 1 | ОЗР: Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде |  |
| 1.1. | Доля учителей общеобразовательных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту | ФП, Указ 309 | Процент | 0,0000 | 2023 | - |  | 12,0000 | 30,0000 | 41,0000 | 53,0000 | 67,0000 | Степанов М.В. МинистрМИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Нет |  |
|  |
| 1.2. | Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, в которых созданы беспроводные сети стандарта Wi-Fi для обеспечения возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечено видеонаблюдение за  | ФП, Указ 309 | Процент | 0,0000 | 2023 | - | 0,0000 | 8,7700 | 23,6600 | 49,6800 | 75,7000 | 100,0000 | Степанов М.В. МинистрМИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Нет |  |
|  |
| 3 |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | Уровень пока-зателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Ответственный за достижение | Признак реа-лизции в МО |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 |  |
|  | входными группами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2025 года |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде |  |
| 1.1. | Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, в которых созданы беспроводные сети стандарта Wi-Fi для обеспечения возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечено видеонаблюдение за входными группами | Процент | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  |
| 5 |  |  |
| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Типмероприятия (результата) | Признак реализации в МО |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде |  |
| 1.1 | В государственных и муниципальных образовательных организациях сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Нарастающий итог | - | Тысяча штук | 0,0000 | 2024 | - | - | 0,0560 | 0,1510 | 0,3170 | 0,4830 | 0,6380 | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |  |
|  |
| Предоставление субсидий субъектам Российской Федерации в целях обеспечения расходных обязательств по формированию ИТ-инфраструктуры беспроводных сетей по технологии Wi-Fi в зданиях (учебных помещениях, классах) государственных и муниципальных образовательных организаций, предусматривающих расходы на проведение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ с закупкой необходимого оборудования и материалов, а также на проведение пуско-наладочных работ. |  |
| 1.2 | Образовательные организации  | - | Единица | 0,0000 | 2024 | - | - | 1 112,0000 | 2 667,0000 | 3 653,0000 | 4 762,0000 | 5 955,0000 | Приобретение  | Нет |  |
|  |  |
|  |
| 6 |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Типмероприятия (результата) | Признак реализации в МО |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|  | обеспечены планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом. Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | товаров, работ, услуг |  |  |
| В период с 2025 по 2030 годы в рамках результата будет осуществлена поставка планшетных компьютеров, функционирующих на базе отечественной мобильной операционной системы, включенной в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, в целях обеспечения педагогических работников образовательных организаций начального общего и среднего общего образования для работы с электронными журналами и электронным образовательным контентом. |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| 7 |  |
| 00 |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде0 |  |
| 1.1 | В государственных и муниципальных образовательных организациях сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 0,00 | 0,00 | 65 465,05 | 99 989,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 454,44 |  |
|  |
| 1.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 65 465,05 | 99 989,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 454,44 |  |
| 1.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | - | 65 465,05 | 99 989,39 | - | - | - |   |  |
| 1.1.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | - | - | - | - | - | - |   |  |
| 1.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | - | - | - | - | - | - |   |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ  | 0,00 | 0,00 | 65 465,05 | 99 989,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 454,44 |  |
| 8 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| ПРОЕКТУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:Консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, из них: | 0,00 | 0,00 | 65 465,05 | 99 989,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 454,44 |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  Внебюджетные источники , всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1. | Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "В государственных и муниципальных образовательных организациях сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |
| ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 10 |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |  |
|  | Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Чувашская Республика - Чувашия) |  |
| 00 |  |
| План реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "В государственных и муниципальных образовательных организациях сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"" | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Степанов М.В. | Предоставление субсидий субъектам Российской Федерации в целях обеспечения расходных обязательств по формированию ИТ-инфраструктуры беспроводных сетей по технологии Wi-Fi в зданиях (учебных помещениях, классах) государственных и муниципальных образовательных организаций, предусматривающих расходы на проведение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ с закупкой  |
|
| 11 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | необходимого оборудования и материалов, а также на проведение пуско-наладочных работ. |
| 1.1.1. | Контрольная точка"Представлен отчет за 1 квартал 2026 года" | - | 07.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Спиридонов И.М. | Прочий тип документа Аналитическая записка |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Представлен отчет за 2 квартал 2026 года" | - | 07.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Спиридонов И.М. | Прочий тип документа Аналитическая записка |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Представлен отчет за 3 квартал 2026 года" | - | 07.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Спиридонов И.М. | Прочий тип документа Аналитическая записка |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Обеспечено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации " | - | 30.11.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Спиридонов И.М. | Прочий тип документа Иное |
| 12 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Представлен итоговый отчет за 2026 год" | - | 29.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Спиридонов И.М. | Прочий тип документа Аналитическая записка |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Спиридонов И.М. | Прочий тип документа Иное  |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Спиридонов И.М. | Прочий тип документа Иное |
| 1.1.8. | Контрольная точка"Представлен отчет за 1 квартал 2027 года" | - | 07.04.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными  | Спиридонов И.М. | Прочий тип документа Аналитическая записка |
| 13 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |
| 1.1.9. | Контрольная точка"Представлен отчет за 2 квартал 2027 года" | - | 07.07.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Спиридонов И.М. | Прочий тип документа Аналитическая записка |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Представлен отчет за 3 квартал 2027 года" | - | 07.10.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Спиридонов И.М. | Прочий тип документа Аналитическая справка |
| 1.1.11. | Контрольная точка"Обеспечено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации" | - | 30.11.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Спиридонов И.М. | Прочий тип документа Иное |
| 1.1.12. | Контрольная точка"Представлен итоговый отчет за 2027 год" | - | 29.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Спиридонов И.М. | Прочий тип документа Аналитическая справка |
| 1.1.13. | Контрольная точка"Заключено  | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными  | Взаимосвязь с  | Спиридонов И.М. | Прочий тип документа  |
| 14 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Иное |
| 1.1.14. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Спиридонов И.М. | Прочий тип документа Иное |
| 1.1.15. | Контрольная точка"Обеспечено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации " | - | 30.11.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Спиридонов И.М. | Прочий тип документа Иное |
| 1.1.16. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Спиридонов И.М. | Прочий тип документа Иное |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.17. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Спиридонов И.М. | Прочий тип документа Иное |
| 1.1.18. | Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 30.11.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Спиридонов И.М. | Прочий тип документа Иное |
| 1.1.19. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Спиридонов И.М. | Прочий тип документа Иное |
| 1.1.20. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Спиридонов И.М. | Прочий тип документа Иное |
| 1.1.21. | Контрольная точка"Предоставлен  | - | 30.04.2030 | Взаимосвязь с иными  | Взаимосвязь с  | Спиридонов И.М. | Прочий тип документа  |
| 16 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | промежуточный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за I квартал 2030 года" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Иное |
| 1.1.22. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Спиридонов И.М. | Прочий тип документа Иное |
| 1.1.23. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Спиридонов И.М. | Прочий тип документа Иное |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Образовательные организации обеспечены планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Степанов М.В. | В период с 2025 по 2030 годы в рамках результата будет осуществлена поставка планшетных компьютеров, функционирующих на базе отечественной мобильной операционной системы,  |
| 17 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | включенной в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, в целях обеспечения педагогических работников образовательных организаций начального общего и среднего общего образования для работы с электронными журналами и электронным образовательным контентом. |
|
| 1.2.1. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" | - | 31.03.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Спиридонов И.М. | Прочий тип документа Исполнение контрольной точки подтверждается ссылкой на план-график закупок в ЕИС закупки. |
| 1.2.2. | Контрольная точка"Промежуточный отчет за 1 квартал 2026 года" | - | 15.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Спиридонов И.М. | Прочий тип документа Аналитическая справка |
| 18 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |
| 1.2.3. | Контрольная точка"Промежуточный отчет за 2 квартал 2026 года" | - | 15.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Спиридонов И.М. | Прочий тип документа Аналитическая справка |
| 1.2.4. | Контрольная точка"Промежуточный отчет за 3 квартал 2026 года" | - | 15.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Спиридонов И.М. | Прочий тип документа Аналитическая записка |
| 1.2.5. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" | - | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Спиридонов И.М. | Прочий тип документа - |
| 1.2.6. | Контрольная точка"Итоговый отчет за 2026 год" | - | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Спиридонов И.М. | Прочий тип документа Аналитическая записка |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2.7. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы, приобретения товара)" | - | 31.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Спиридонов И.М. | Прочий тип документа Иное |
| 1.2.8. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены, товар приобретен)" | - | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Спиридонов И.М. | Прочий тип документа Иное |
| 1.2.9. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы, приобретения товара)" | - | 31.03.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Спиридонов И.М. | Прочий тип документа Иное |
| 1.2.10. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены, товар приобретен)" | - | 31.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Спиридонов И.М. | Прочий тип документа Иное |
| 1.2.11. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для  | - | 30.03.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Спиридонов И.М. | Прочий тип документа Иное |
| 20 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | оказания услуги (выполнения работы, приобретения товара)" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |
| 1.2.12. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены, товар приобретен)" | - | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Спиридонов И.М. | Прочий тип документа Иное |
| 1.2.13. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы, приобретения товара)" | - | 29.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Спиридонов И.М. | Прочий тип документа Иное |
| 1.2.14. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены, товар приобретен)" | - | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Спиридонов И.М. | Прочий тип документа Иное |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** |  |
| **регионального проекта****Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Чувашская Республика - Чувашия)** |  |
| 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |  |
| Показатели регионального проекта |  |
| "Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, в которых созданы беспроводные сети стандарта Wi-Fi для обеспечения возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечено видеонаблюдение за входными группами", Влияние на достижение (процентов) | "Доля учителей общеобразовательных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту", Влияние на достижение (процентов) |  |
| 1 | Образовательные организации обеспечены планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом | 0,00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2 | В государственных и муниципальных образовательных организациях сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 100.00 | 0,00 | 100.00 |  |
|  |
|  | ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, % | 100.00 | 0.00 | 100.00 |  |