## Лист1
План дорожных работ в Канашском муниципальном округе на 2026-2028 гг.
Наименование объекта (населенный пункт) | Номер и дата заключения контракта | Сумма контракта, тыс. рублей | Период реализации | Протяженность объекта | Заказчик | Подрядная организация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Автомобильные дороги общего пользования федерального значения
Ремонт путепровода через железную дорогу на км 42+900 автомобильной дороги А-151 Цивильск – Ульяновск, Чувашская Республика | № Ч-109-23 от 26.01.2024 | 387346.6 | 2024-2027 |  | ФКУ "Волго-Вятскуправдор" | ПАО "Дорисс"
Автомобильные дороги общего пользования регионального значения
Капитальный ремонт автомобильной дороги «Аниш» − д. Новые Турмыши − д. Алешево Канашского района Чувашской Республики (кадастровый номер а.д. 21:11:000000:1581) (н.п. Алешево) |  | 665854.7 | 2027-2028 | 4.695 | КУ "Чувашупрдор" Минтраса Чувашии
Капитальный ремонт автомобильной дороги «Цивильск – Ульяновск» – Ачакасы – Янгорчино – «Вурнары – Убеево – Красноармейское» на участке км 5+000 – км 21+315 в Канашском районе Чувашской Республики, 2 этап ПК0+00 - ПК108+00 (кадастровый номер а.д. 21:11:000000:1266) (н.п. Байгильдино, Туруново) |  | 739828.8 | 2027-2028 | 10.8 | КУ "Чувашупрдор" Минтраса Чувашии
Ремонт автомобильной дороги «Аниш» (а.д. «Волга» − Урмары − Канаш − Ибреси − Алатырь) на участке км 68+550 − км 74+000 в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики (кадастровый номер а.д. 21:19:000000:123) (вблизи Канашской птицефабрики) | № 119-р/25 от 12.01.2026 | 139014.9 | 2026-2027 | 5.45 | КУ "Чувашупрдор" Минтраса Чувашии | ООО "Дортех"
Ремонт (восстановление слоев износа) автомобильной дороги «Аниш» (а.д. «Волга» − Урмары − Канаш − Ибреси − Алатырь) на участке км 74+000 − км 83+285 в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики (кадастровый номер а.д. 21:19:000000:123) (у границы с Ибресинским МО) | № 126-р/25 от 13.01.2026 | 122327 | 2026-2027 | 9.285 | КУ "Чувашупрдор" Минтраса Чувашии | ООО "Воддорстрой"
Ремонт автомобильной дороги "Аниш" – Ямурза Канашского района Чувашской Республики (кадастровый номер а.д. 21:11:000000:1407) (н.п. Ямурза) |  | 78424.9 | 2028 | 1.499 | КУ "Чувашупрдор" Минтраса Чувашии
Ремонт (восстановление слоев износа) автомобильной дороги «Аниш» − д. Новые Турмыши − д. Алешево Канашского района Чувашской Республики (кадастровый номер а.д. 21:11:000000:1581) (н.п. Турмыши) |  | 85109.9 | 2027 | 4.695 | КУ "Чувашупрдор" Минтраса Чувашии
Автомобильные дороги общего пользования местного значения
Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия автомобильной дороги по ул. 30 лет Победы (от ул. Чапаева до ул. Коммунаров) в городе Канаш |  | 5684.3 | 2026 | 0.48 | Администрация Канашского МО
Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия автомобильной дороги по ул. Полевая (от ул. Кооперативная до ул. Западная) в городе Канаш |  | 3876.996 | 2026 | 0.438 | Администрация Канашского МО
Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия автомобильной дороги по ул. Чебоксарская в городе Канаш |  | 5844.636 | 2026 | 0.447 | Администрация Канашского МО
Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия автомобильной дороги по ул. Кабалина в городе Канаш |  | 7262.862 | 2026 | 0.574 | Администрация Канашского МО
Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия автомобильной дороги по ул. Канашская (от путепровода до д. 59/2 по ул. Канашская) в городе Канаш |  | 7351.923 | 2026 | 0.824 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги "Канаш-Шакулово-Аниш-Ахпердино" с км 0+000 по км 1+140 |  | 11619.576 | 2026 | 1.14 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги "Аниш" - Средние Татмыши - Богурданы - Новые Шорданы км 8+820 по км 9+735 |  | 11495.746 | 2026 | 0.915 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги "Канаш - Тюлькой - Словаши - "Волга" - д. Нижние Кибечи с км 0+000 по км 1+000 |  | 8597.642 | 2026 | 1 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги д. Сив-Сирма - д. Новая Яндоба км 0+000 по км 1+195 |  | 8776494.35 | 2026 |  | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги д. Сив-Сирма - д. Новая Яндоба км 0+000 по км 1+195 |  | 8776.494 | 2026 | 1.195 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги Канаш - Сугайкасы с км 0+000 по км 0+719 |  | 6448.56 | 2026 | 0.719 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги от ул. Железнодорожная г. Канаш до д. Сугайкасы Канашского муниципального округа |  | 2668.524 | 2026 | 0.252 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги от д. 24 до д. 25 по ул. Матросова в д. Асхва | № 12 12.03.2026 | 650 | 2026 | 0.267 | Администрация Канашского МО | ИМ Макаров Э.В.
Ремонт автомобильной дороги от д. 10 до д. 19 по ул. Лесная в д. Асхва | № 19 12.03.2026 | 330 | 2026 | 0.14 | Администрация Канашского МО | ООО "Транспортник"
Ремонт автомобильной дороги от д. 36 до д. 44 по ул.Комсомольская в д. Большие Бикшихи | № 13 04.03.2026 | 458.499 | 2026 | 0.19 | Администрация Канашского МО | ООО ГК "АТАЛ"
Ремонт автомобильной дороги от д. 11 улицы Щорса до д.20 улицы Пугачева в деревне Атнашево | № 17 06.03.2026 | 473.049 | 2026 | 0.18 | Администрация Канашского МО | ООО "ТСК"ЛИСТТ"
Ремонт автомобильной дороги от д. 87 до д. 99 по улице Кирова в деревне Атнашево |  | 406 | 2026 | 0.141 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги от д. 26 ул.Центральная до д.2 ул.Мира д.Елмачи |  | 753.791 | 2026 | 0.302 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги от перекрестка ул. Гагарина до д. 5 ул.Южная в д. Туруново |  | 748 | 2026 | 0.16 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги от д. 1 по переулку Советский до д. 1 по ул. Полевая в с. Вутабоси |  | 354.573 | 2026 | 0.15 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги от д.14 до д.20 по ул.Николаева в д. Каликово |  | 405 | 2026 | 0.2 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги от д.9 до д.14 по ул. Восточная в с. Вутабоси |  | 349.792 | 2026 | 0.14 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги от границы дома № 9 до дороги между домами 1а и 1б по улице Канашская в д.Юманзары |  | 719.183 | 2026 | 0.25 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги от моста до границы огорода д. 6 и от границы д. 18 до границы д. 22 по улице Речная в д.Аксарино |  | 395 | 2026 | 0.15 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги в д. Дальние Сормы от перекрестка ул. Лесная д. 13 до д. 23 по ул. Лесная |  | 838.277 | 2026 | 0.32 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги в д. Дальние Сормы по ул. Петрова д. 8 до д. 12 |  | 333.8 | 2026 | 0.15 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги по ул. Аксарина от д.9 и до д.30 в д. Малые Бикшихи |  | 768.474 | 2026 | 0.267 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги от д. 18 по ул. Школьная до д. 8 по ул. Пионерская в с. Малые Кибечи |  | 528.632 | 2026 | 0.212 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильнойдороги от д. 7 до д. 1 по ул. Победы в д. Новое Урюмово |  | 401.369 | 2026 | 0.14 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги от жилого дома № 3 по ул. Мостовая до моста через реку Вескер в д. Оженары |  | 687.092 | 2026 | 0.275 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги от жилого дома № 24 до жилого дома № 28 по ул. Ленина д. Малое Тугаево |  | 129 | 2026 | 0.058 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги от д. 1 до д.11 по ул. Чернышевского в д. Малдыкасы |  | 714.633 | 2026 | 0.286 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги по ул. Макаренко от развилки ул. Макаренко и ул. Матросова до д. 24 по ул. Макаренко д. Челкумаги |  | 1116.002 | 2026 | 0.447 | Администрация Канашского МО
Ремонт грунтовой дороги от д. 1 до уч.№ 23 по ул. Садовая д. Сугайкасы |  | 1140.476 | 2026 | 0.457 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги от д. 9 по ул. Молодежная до д. 23 по ул. Николаева в с. Тобурданово |  | 495 | 2026 | 0.18 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги улицы Московская от д.25 до д.4 в с.Ухманы |  | 866.37 | 2026 | 0.3 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги в выселок Лесной, ул. Канашская с уч. 12 до уч. 2 |  | 370.598 | 2026 | 0.149 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги в выселок Лесной, ул. Чапаева с уч. 12 до уч. 2 |  | 357.288 | 2026 | 0.143 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги в выселок Лесной, ул. Сеспеля с уч. 14 до уч. 18 |  | 74.955 | 2026 | 0.03 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги по ул. Канашская от д. 26 до д. 32 в выселок Новые Мамеи |  | 783.159 | 2026 | 0.182 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги от д.1 до д. 2 по ул. Новая в д. Аниш- Ахпердино |  | 262.344 | 2026 | 0.105 | Администрация Канашского МО
Ремонт грунтовой дороги от д. 23 до д. 44 по ул. Новая в д. Старое Ахпердино |  | 622.24 | 2026 | 0.249 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги по ул. Озерная в д. Воронцовка от памятника участникам ВОВ в сторону д. 34 |  | 249.851 | 2026 | 0.1 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги от автомобильной дороги"Цивильск-Ульяновск"-Кашкар-Сирма по ул. Озерная в сторону д. 32 в д. Кашкар-Сирмы |  | 200.465 | 2026 | 0.08 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги от ул. Григорьева по ул. Павлова до памятника ВОВ с. Шибылги |  | 788.054 | 2026 | 0.16 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги от уч. 7 по ул.Новоселов до д.2 по ул.Фирса Григорьева с.Шихазаны |  | 1022.317 | 2026 | 0.355 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги по ул. Восточная, от д. 11 до д. 1 в с. Ямашево |  | 494 | 2026 | 0.2 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина от д.14 до д .22 в д. Новая Яндоба |  | 666 | 2026 | 0.267 | Администрация Канашского МО
«Шихазаны-Калинино»-Малое Тугаево-выс. Чинквары |  | 6357.075 | 2027 | 1 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги "Канаш-Шакулово-Аниш-Ахпердино" |  | 57818.136 | 2027 | 8 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги д. Новые Бюрженеры- д.Сядорга Сирмы |  | 15580.959 | 2027 | 2 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги по ул. Николаева в д. Асхва |  | 1491.606 | 2027 | 0.5 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги от д 17 до д. 17 ул. Садовая в д. Атнашево |  | 923.024 | 2027 | 0.4 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги от д. 4 до д. 22 по ул.Школьная с.Ачакасы |  | 753.791 | 2027 | 0.15 | Администрация Канашского МО
Ремонт въезда в д. Новые Мамеи по ул. Ленина от автомобильной дороги «Цивильск-Ульяновск» – Ачакасы – Янгорчино – «Вурнары – Убеево – Красноармейское» |  | 827.212 | 2027 | 0.2 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги от д.1 до д.8 по ул. Восточная с. Вутабоси |  | 1020.578 | 2027 | 0.5 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги от границы д. 40 до моста по ул. Канашская в д.Юманзары |  | 719.452 | 2027 | 0.25 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги от границы д. 38 до д. 48 по ул.Лесная в д.Юманзары |  | 425.918 | 2027 | 0.148 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги в д. Дальние Сормы по ул. Петрова от д. 12 до д. 17 |  | 838.277 | 2027 | 0.2 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги в д. Дальние Сормы от д. 16 по ул. Лесная до д. 22 по ул. Лесная |  | 333.802 | 2027 | 0.2 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги от д. 5 по д. 31 по ул. Олимпийская д. Келте-Сюле |  | 768.474 | 2027 | 0.2 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги от д. 2 по ул.Космонавтов до д. 6 по ул.Терешковой в с. Малые Кибечи |  | 528.632 | 2027 | 0.19 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильнойдороги от д. 2 ул. Сеспеля до д. 13 ул. Клубная в д. Новое Урюмово |  | 401.369 | 2027 | 0.2 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги от жилого дома № 15 по ул. Кооперативная до жилого дома № 22 по ул. Кооперативная в д. Оженары |  | 474.775 | 2027 | 0.19 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги от жилого дома № 22 по ул. Канашская до Второхормалинского фельдшерско-акушерского пункта по ул. Кооперативная д. Вторые Хормалы |  | 357.331 | 2027 | 0.143 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги от д. 16 до д. 24 по ул. Советская в д. Атыково |  | 714.633 | 2027 | 0.286 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной по ул. Николаева от пересечения ул. Разина и ул. Николаева до д. 31 по ул. Николаева д. Челкумаги |  | 1116.002 | 2027 | 0.45 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги от д.109 до д. 97 по ул. Сугай д. Сугайкасы |  | 1140.476 | 2027 | 0.35 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильнойдороги от д. 21 до д. 29 по ул. Братьев Игнатьевых в д. Яманово |  | 518.96 | 2027 | 0.2 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги в с.Ухманы по Горького от д. 1 до д.16 |  | 866.37 | 2027 | 0.3 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги в д. Хунав, от перекрестка дороги по переулку Николаева до д. 2 |  | 802.842 | 2027 | 0.3 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги по ул. Уткина от д. 8 до д. 13 в д. Чагаси |  | 783.159 | 2027 | 0.47 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги от моста до д. 15 по ул. Садовая в д. Аниш- Ахпердино |  | 884.584 | 2027 | 0.337 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная от д. 20 до д. 4а ул. Кооперативная в д. Маяк |  | 450.317 | 2027 | 0.2 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги ул.Гагарина от д. 10 до д.23 в д.Матькасы |  | 788.054 | 2027 | 0.3 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги по ул.Луговая в с.Шихазаны от от участка №39 до участка №27 |  | 1022.317 | 2027 | 0.3 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная от д. 1 до д. 11 в д. Братьякасы |  | 524.154 | 2027 | 0.25 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дорги по ул Ленина от д.38 до д. 88 в с. Янгличи |  | 758.686 | 2027 | 0.27 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги "Аниш" - Средние Татмыши - Богурданы - Новые Шорданы |  | 96292.53 | 2028 | 13 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги от д. 7 по ул. Чувашия до д. 1А по ул. Николаева в д. Большие Бикшихи |  | 1491.606 | 2028 | 0.5 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги от д. 1 ул. Разина до д. 13 ул. Мичурина в д. Атнашево |  | 923.024 | 2028 | 0.4 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги от д. 24 до д. 31 по ул. Мира в д.Елмачи |  | 753.791 | 2028 | 0.25 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги от ул. Гагарина до д. 3 по ул. Южная в д. Туруново |  | 827.212 | 2028 | 0.2 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги от д.7 до д.3 по пер. Советский с. Вутабоси |  | 799.643 | 2028 | 0.2 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги от д.17 по пер. Советский до д.46 по ул. Зиновьева с. Вутабоси |  | 349.792 | 2028 | 0.14 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги от границы д. 5 по улице Школьная до д.8 улицы Восточная в д. Юманзары |  | 1145.371 | 2028 | 0.398 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги в д. Кошноруй по ул. Молодежная от 12/1 до 8/2 |  | 838.277 | 2028 | 0.25 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильнойдороги в д. Дальние Сормы ул. по Лесная от д. 6 до д. 24 по ул. Шоссейная |  | 333.802 | 2028 | 0.25 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги от д. 1 по д. 31 по ул. 70 лет Победы д. Келте-Сюле |  | 768.474 | 2028 | 0.25 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги 6 по ул. Комсомольской до д.22 по ул. Школьная в с. Малые Кибечи |  | 528.632 | 2028 | 0.17 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги от дороги Аниш-Новые Бюрженеры до ул. Комарова д. Новое Урюмово |  | 401.369 | 2028 | 0.2 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги от жилого дома № 15 до жилого дома № 2 по ул. Пушкина д. Оженары |  | 524.752 | 2028 | 0.21 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги от жилого дома № 15 по ул. Кооперативная до жилого дома № 14 по ул. Ленина д. Оженары |  | 307.354 | 2028 | 0.123 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги от д. 12 до д.1 по ул. 50 лет Октября в д. Анаткасы 310 м., от пересечения дороги по ул. Семенова от дома 40 до дома 4 по пер.Московский дер Анаткасы 100 м., ширина 3 м. |  | 714.633 | 2028 | 0.31 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной по ул. Кирова от д. 26 до пересечения ул. Пушкина д. Средние Кибечи |  | 1116.002 | 2028 | 0.45 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги от д.99 до д. 103 по ул. Огуш д. Сугайкасы |  | 1140.476 | 2028 | 0.2 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги от д. 8 до д. 13 по ул. Новая в с. Тобурданово |  | 518.96 | 2028 | 0.2 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги в с.Ухманы от ул.Чапаева от д. 16 до ул.Московская до д.3 |  | 866.37 | 2028 | 0.3 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильнойдороги от д. 1 до д. 36 по ул. Солнечная в д. Хучель |  | 802.842 | 2028 | 0.3 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги по ул. Канашская от д. 32 до д. 40 в выселок Новые Мамеи |  | 783.159 | 2028 | 0.4 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги от д. 3 до д. 17 по улице Восточная в с. Шакулово |  | 884.584 | 2028 | 0.35 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина от д. 1 до д. 5 в д. Новые Шальтямы |  | 450.317 | 2028 | 0.2 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги ул.Николаевааот д.1 до д.47 в д.Дмитриевка |  | 788.054 | 2028 | 0.3 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги от уч. 35 по ул.Цветочная с.Шихазаны до въезда на зерноток СХПК им.Кирова |  | 1022.317 | 2028 | 0.6 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги по ул. Первомайская с. Ямашево от д.7 до д.15 |  | 524.154 | 2028 | 0.34 | Администрация Канашского МО
Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина от д.39 до д .63 в д. Новая Яндоба |  | 758.686 | 2028 | 0.315 | Администрация Канашского МО
Строительство автомобильной дороги д. Новые Шальтямы – д. Новые Бюрженеры Канашского района Чувашской Республики (1 этап) | № 56-с/25 от 29.07.2025 | 140758.6 | 2025-2027 |  | КУ "Чувашупрдор" Минтранса Чувашии | ООО "Виртуальный Мир"