Администрация Аликовского муниципального округа

Чувашской Республики

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о   реализации Муниципальной программы Аликовского муниципального округа

Чувашской Республики

«Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем» за 2024 год

Ответственный исполнитель:                              Администрация Аликовского муниципального

округа Чувашской Республики

Непосредственный исполнитель

муниципальной программы:                                                Управление по благоустройству и                    развитию территорий администрации

Аликовского муниципального округа.

(т. 883535) 22-6-81(3008),

Эл. почта: n.malinov@cap.ru

зам. начальники отдела строительства

дорожного хозяйства и ЖКХ администрации

Аликовского муниципального округа                                                                       Н.В. Малинов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем» за 2024 год

Годовой отчет о реализации Муниципальной программы «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем» за 2024 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденным постановлением администрации Аликовского муниципального округа от 31.01.2023 г. №115.

Муниципальная программа Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем» утверждена постановлением администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики от 2 марта 2023 года № 250 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2023 №2173) (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем по реализации муниципальной программы является администрация Аликовского муниципального округа Чувашской Республики, соисполнителями – управление по благоустройству и развитию территорий администрации Аликовского муниципального округа Чувашской Республики.

Основными целями Муниципальной программы являются:

- создание    системы    государственной    и   социально-экономической поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы, обеспечение   защиты   законных прав молодых граждан, создание условий   для   укрепления института семьи, повышение уровня рождаемости;

- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями, проживающих на территории Аликовского муниципального округа;

- муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, проживающих на территории Аликовского муниципального округа, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и представляющего угрозу жизни и здоровью граждан, за исключением признанного таковым до 1 января 2017 года.

В целях достижения целей Муниципальной программой предусмотрено решение следующих задач:

- разработка и внедрение в практику правовых, финансовых и организационных механизмов оказания государственной поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий;

- привлечение финансовых ресурсов для обеспечения молодых семей и многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, проживающих на территории Аликовского муниципального округа, благоустроенным жильем;

- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями;

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих аварийном жилищном фонде, представляющем угрозу жизни и здоровью граждан.

В рамках муниципальной программы в 2024 году осуществлялась реализация двух подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Муниципальная поддержка строительства жилья»

В 2024 году в рамках мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» выданы свидетельства 7 молодым семьям на сумму 5145,0 тыс. руб. освоено в полном объеме.

В рамках мероприятия обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пункте 3 и 6 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17 октября 2005 года № 42 «О регулировании жилищных отношений» и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях выданы сертификаты 5 многодетным семьям на сумму 20010,0 тыс. руб., освоено в полном объеме.

В рамках мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и представляющего угрозу жизни и здоровью граждан, за исключением признанного таковым до 1 января 2017 года переселены 6 семей, предусмотренные денежные средства в сумме 11079,4 освоено в полном объеме.

Подпрограмма 2. «Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет, мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями и проведению ремонта жилых помещений, собственниками которых являются указанные лица»

Для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа по договорам найма специализированных жилых помещений в бюджете Аликовского муниципального округа на 2024 год было предусмотрено 10 797,6 тыс. руб. Финансовые средства освоены в полном объеме.

Для предоставления жилищных сертификатов детям-сиротам и детям, оставшимися без попечения родителей, лицам из их числа на приобретения в собственность жилого помещения в бюджете Аликовского муниципального округа на 2023 год было предусмотрено 15308,7 тыс. рублей. Финансовые средства освоены в полном объеме.

Информационно-разъяснительная, консультационная работа

В течении 2024 года велась работа по подготовке соответствующих документов для участия в конкурсе, проводимом Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в рамках Подпрограммы, для получения средств из федерального

. бюджета;

сбор данных о молодых семьях, участвующих в подпрограмме, предоставляемых территориальными отделами и формирование единой информационной базы данных об участниках Подпрограммы по Аликовскому муниципальному округу;

организовано информационно и разъяснительной работы среди населения, направленной на освещение целей и задач Подпрограммы

Заключение

Из вышеуказанного следует, что реализации муниципальной программы Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем» на территории округа результативно.

Отчет о реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Аликовского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем» сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы,  отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Аликовского муниципального округа на реализацию муниципальной программы, информация о финансировании реализации муниципальной программы Аликовского муниципального округа за счет всех источников финансирования за 2024 год приведены в Приложениях 1,2,3,4.