Приложение № 15

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Вода России (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | |
| 1. | Наименование регионального проекта | Вода России (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | |
| 2. | Краткое наименование регионального  проекта | Вода России (Чувашская Республика - Чувашия) | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта | Улучшение экологического состояния водных объектов, в том числе за счет снижения объемов сброса неочищенных сточных вод | | | | |
| 4. | Куратор регионального проекта | Артамонов С.Г. | | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики | | |
| 5. | Руководитель регионального проекта | Бедертдинов Э.Н. | | Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | | |
| 6. | Администратор регионального проекта | Хомченко Е.И. | | Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | | |
| 7. | Целевые группы регионального проекта | Все граждане РФ,  Жители близлежащих к оздоравливаемым объектам населенных пунктов | | | | |
| 8. | Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" | | |

от 27 февраля 2025 г. № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | | | | Уровень пока-зателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за достижение | | | | Признак реа-лизции в МО | |  |
| Значение | | Год | | 2024 | | | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | | | 2029 | | | 2030 | | | |  |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | | | 15 | | | | 14 | |  |
| 1 | Задача: В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов для 23,2 млн. человек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Численность населения, для которого созданы комфортные условия проживания вблизи водных объектов | | | | ФП, Указ 309 | | Миллион человек | | 0,0000 | | 2024 | | - | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0100 | | | 0,0100 | | | | 0,0100 | | | 0,0100 | | | |  | | | | Нет | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Показатели регионального проекта | | | | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года | | | | |  |
| янв. | | | фев. | | | мар. | | апр. | | май | | июнь | | | июль | | авг. | | | сен. | | | окт. | | ноя. |  |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | | 11 | | | 12 | | | 13 | | 14 | 15 | | | | |  |
| 1 | | | В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов для 23,2 млн. человек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Численность населения, для которого созданы комфортные условия проживания вблизи водных объектов | | | | | | | Миллион человек | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | | | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) | | | | Региональный проект | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип  мероприятия (результата) | | | Признак реализации в МО | | |  |
| Значение | | | Год | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | | 2029 | | | 2030 | | |  |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | | | 7 | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | | 15 | | |  |
| 1 | | В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов для 23,2 млн. человек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | Улучшено экологическое состояние гидрографической сети (водотоков, водоемов). Нарастающий итог | | | | - | | | Километр; тысяча метров | | 0,0000 | | | 2024 | | | - | | - | | | - | | | 0,7000 | | | 0,7000 | | | 0,7000 | | | 0,7000 | | | Оказание услуг (выполнение работ) | | | Нет | | |  |
| Проведены работы по улучшению экологического состояния русел водотоков и водоемов, что позволит обеспечить комфортные условия проживания вблизи водных объектов для населения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | |  |
| 2024 | | | 2025 | | | | | 2026 | | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | | 2029 | | | | | | 2030 | | |  |
| 1 | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | 10 | | | |  |
| 1 | | | В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов для 23,2 млн. человек0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | Улучшено экологическое состояние гидрографической сети (водотоков, водоемов) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 6 000,00 | | | | | 30 000,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 36 000,00 | | | |  |
| 1.1.1. | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 6 000,00 | | | | | 30 000,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 36 000,00 | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | *бюджет субъекта* | | | | | 0,00 | | | - | | | | | 6 000,00 | | | | | 30 000,00 | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | |  | | | |  |
| 1.1.2. | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | |  | | | |  |
| 1.1.3. | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | |  | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 6 000,00 | | | | | 30 000,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 36 000,00 | | | |  |
| в том числе:  Консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 6 000,00 | | | | | 30 000,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 36 000,00 | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | |  |
| 2024 | | | 2025 | | | | | 2026 | | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | | 2029 | | | | | | 2030 | | |  |
| 1 | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | 10 | | | |  |
| Федерации, всего | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  |
|  | | | | | | Вода России (Чувашская Республика - Чувашия) | | |  |
| 0  0 |  | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1. | В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов для 23,2 млн. человек | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Улучшено экологическое состояние гидрографической сети (водотоков, водоемов)" | 01.01.2025 | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Бедертдинов Э.Н. | Проведены работы по улучшению экологического состояния русел водотоков и водоемов, что позволит обеспечить комфортные условия проживания вблизи водных объектов для населения. | |
| 1.1.1. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.01.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Хомченко Е.И. | Прочий тип документа Утвержденный Председателем Кабинета Министров Чувашской Республики перечень мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из | |
|
| 8 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  |  | |  | федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Вода России" на 2026-2028 годы, по Чувашской Республике | |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" | - | 28.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Хомченко Е.И. | Прочий тип документа План - график закупок | |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.05.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Хомченко Е.И. | Прочий тип документа Государственный контракт | |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Хомченко Е.И. | Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 9 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Хомченко Е.И. | Прочий тип документа платежное поручение | |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" | - | 31.01.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Хомченко Е.И. | Прочий тип документа План-график закупок | |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.05.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Хомченко Е.И. | Прочий тип документа государственный контракт | |
| 1.1.8. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Хомченко Е.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа | |
| 1.1.9. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных | - | 25.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Хомченко Е.И. | Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ | |
| 10 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | услуг" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 25.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Хомченко Е.И. | Прочий тип документа платежное поручение | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | | | |  |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** | | | | |  |
| **регионального проекта**  **Вода России (Чувашская Республика - Чувашия)** | | | | |  |
| 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |  | |
| Показатели регионального проекта |  | |
| "Численность населения, для которого созданы комфортные условия проживания вблизи водных объектов",  Влияние на достижение (процентов) |  | |
| 1 | Улучшено экологическое состояние гидрографической сети (водотоков, водоемов) | 100.00 | 100.00 |  | |
|  | ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, % | 100.00 | 100.00 |  | |