Приложение № 15

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Вода России (Чувашская Республика - Чувашия) |
| 1. Основные положения |
| 1. | Наименование регионального проекта | Вода России (Чувашская Республика - Чувашия) |
| 2. | Краткое наименование региональногопроекта | Вода России (Чувашская Республика - Чувашия) | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта | Улучшение экологического состояния водных объектов, в том числе за счет снижения объемов сброса неочищенных сточных вод |
| 4. | Куратор регионального проекта | Артамонов С.Г. | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики |
| 5. | Руководитель регионального проекта | Бедертдинов Э.Н. | Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики |
| 6. | Администратор регионального проекта | Хомченко Е.И. | Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики |
| 7. | Целевые группы регионального проекта | Все граждане РФ,Жители близлежащих к оздоравливаемым объектам населенных пунктов |
| 8. | Связь с государственными программами(комплексными программами) РоссийскойФедерации (далее - государственныепрограммы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" |

от 27 февраля 2025 г. № 2

|  |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 2. Показатели регионального проекта |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | Уровень пока-зателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Ответственный за достижение | Признак реа-лизции в МО |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 |  |
| 1 | Задача: В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов для 23,2 млн. человек |  |
| 1.1. | Численность населения, для которого созданы комфортные условия проживания вблизи водных объектов | ФП, Указ 309 | Миллион человек | 0,0000 | 2024 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |   | Нет |  |
| 3 |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2025 года |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов для 23,2 млн. человек |  |
| 1.1. | Численность населения, для которого созданы комфортные условия проживания вблизи водных объектов | Миллион человек | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
| 4 |  |  |
| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Типмероприятия (результата) | Признак реализации в МО |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов для 23,2 млн. человек |  |
| 1.1 | Улучшено экологическое состояние гидрографической сети (водотоков, водоемов). Нарастающий итог | - | Километр; тысяча метров | 0,0000 | 2024 | - | - | - | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет |  |
| Проведены работы по улучшению экологического состояния русел водотоков и водоемов, что позволит обеспечить комфортные условия проживания вблизи водных объектов для населения. |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| 5 |  |
| 00 |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов для 23,2 млн. человек0 |  |
| 1.1 | Улучшено экологическое состояние гидрографической сети (водотоков, водоемов) | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |  |
| 1.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |  |
| 1.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | - | 6 000,00 | 30 000,00 | - | - | - |   |  |
| 1.1.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | - | - | - | - | - | - |   |  |
| 1.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | - | - | - | - | - | - |   |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |  |
| в том числе:Консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, из них: | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Федерации, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Внебюджетные источники , всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 7 |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |  |
|  | Вода России (Чувашская Республика - Чувашия) |  |
| 00 |  |
| План реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | В связи с экологическим оздоровлением водных объектов к концу 2030 года будут обеспечены комфортные условия для жизни вблизи водных объектов для 23,2 млн. человек |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Улучшено экологическое состояние гидрографической сети (водотоков, водоемов)" | 01.01.2025 | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Бедертдинов Э.Н. | Проведены работы по улучшению экологического состояния русел водотоков и водоемов, что позволит обеспечить комфортные условия проживания вблизи водных объектов для населения. |
| 1.1.1. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.01.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хомченко Е.И. | Прочий тип документа Утвержденный Председателем Кабинета Министров Чувашской Республики перечень мероприятий, финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из  |
|
| 8 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта "Вода России" на 2026-2028 годы, по Чувашской Республике |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" | - | 28.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хомченко Е.И. | Прочий тип документа План - график закупок |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.05.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хомченко Е.И. | Прочий тип документа Государственный контракт |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хомченко Е.И. | Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хомченко Е.И. | Прочий тип документа платежное поручение |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" | - | 31.01.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хомченко Е.И. | Прочий тип документа План-график закупок |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.05.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хомченко Е.И. | Прочий тип документа государственный контракт |
| 1.1.8. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хомченко Е.И. | Прочий тип документа Прочий тип документа |
| 1.1.9. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных  | - | 25.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Взаимосвязь с иными мероприятиями  | Хомченко Е.И. | Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ |
| 10 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | услуг" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует |  |  |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 25.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хомченко Е.И. | Прочий тип документа платежное поручение |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** |  |
| **регионального проекта****Вода России (Чувашская Республика - Чувашия)** |  |
| 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |  |
| Показатели регионального проекта |  |
| "Численность населения, для которого созданы комфортные условия проживания вблизи водных объектов", Влияние на достижение (процентов) |  |
| 1 | Улучшено экологическое состояние гидрографической сети (водотоков, водоемов) | 100.00 | 100.00 |  |
|  | ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, % | 100.00 | 100.00 |  |