Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной  программы   Шемуршинского района Чувашской Республики

«Социальная поддержка граждан» за 2022 год

Ответственный исполнитель:

отдел организационной работы

администрации Шемуршинского района

зам. начальника отдела правовой и кадровой работы

администрации Шемуршинского района

Волкова З.Б.

8(83546) 2-33-40,

эл. почта: shemkadr@cap.ru

28.02.2023 г.

Управляющий делами-

начальник отдела организационной работы

администрации Шемуршинского муниципального округа                    Л.Н. Портнова

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» в 2022 году включает в себя информацию о реализации трех подпрограмм муниципальной программы, ответственным исполнителем которых в 2022 году являлся отдел организационной работы администрации Шемуршинского района.

Реализация муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» (далее – муниципальная программа) в 2022 году была направлена на повышение качества жизни отдельных  категорий населения в Шемуршинском районе Чувашской Республики.

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Полностью достигнуты следующие показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы:

доля граждан, обеспеченных ежемесячной доплатой к пенсии и пенсией за выслугу лет, от общего числа обратившихся граждан, имеющих такое;

доля граждан, получивших меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг,   от общего числа обратившихся граждан, имеющих такое право;

увеличение количества публикаций в средствах массовой информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;

среднегодовая численность добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Шемуршинского района Чувашской Республики,

II. Результаты реализации муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан»  за 2022 год

В составе муниципальной программы в 2022 году реализовывались мероприятия по 2 подпрограммам муниципальной программы:

Подпрограмма «Социальная защита населения»

В ходе реализации основных мероприятии подпрограммы доля граждан, обеспеченных ежемесячной доплатой к пенсии и пенсией за выслугу лет от общего числа обратившихся граждан, имеющих такое право, составила 100%. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, от общего числа обратившихся граждан, имеющих такое право, составила 100%.

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных

некоммерческих организаций»

В ходе реализации пяти основных мероприятий подпрограммы оказывается поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, включая методическое обеспечение органов местного самоуправления, оказание им содействия в разработке и реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, оказание имущественной поддержки путем предоставления во владение и (или) в пользование (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального имущества Шемуршинского района Чувашской Республики, свободного от прав третьих лиц, а также информационной поддержки. Оказывается содействие социально ориентированным некоммерческим организациям в размещении общественно значимой информации в средствах массовой информации, что способствует развитию благотворительной деятельности и добровольчества.

III. Результаты использования средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета Шемуршинского района и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Всего на реализацию муниципальной программы в 2022 году из всех источников финансирования направлено  3583,3  тыс. рублей.

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс. рублей | Фактические расходы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| всего | 3782,3 | 3583,3 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет ЧР | 3518,5 | 3319,5 |
| Местный бюджет | 263,8 | 263,8 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

IV. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях

Постановлением администрации Шемуршинского района от 29 декабря 2018 г. №607 утверждена муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан».

Постановлениями администрации Шемуршинского района от 16 июля 2019 г. №320, от 30 сентября 2019 г. № 442, от 19 декабря 2019 г. № 639, от 29 декабря 2020 г. № 573, от 23 ноября 2021 г. № 600 в муниципальную программу внесены изменения.

Приложение № 12

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Шемуршинского района

# Сведения 
о достижении значений показателей (индикаторов)

| N пп | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Шемуршинского района (подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского района), программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Шемуршинского района (подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского района), программы на текущий год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| # Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской Республики # «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля отдельных категорий граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся граждан, имеющих такое право | процентов | х | 100,0 | 100 |  | 100 |
| Подпрограмма «Социальная защита населения» муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, обеспеченных ежемесячной доплатой к пенсии и пенсией за выслугу лет от общего числа обратившихся граждан, имеющих такое право | процентов | х | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 2. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, от общего числа обратившихся граждан, имеющих такое право | процентов | х | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» # муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | увеличение количества публикаций в средствах массовой информации о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | процентов | х | 100,5 | 100,5 |  | 100,5 |
| 2. | среднегодовая численность работников социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Шемуршинского района Чувашской Республики (включая нештатных работников и привлекаемых по договорам гражданско-правового характера) | человек | х | 22 | 22 |  | 22 |

──────────────────────────────

* Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение № 14

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Шемуршинского района

# ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Шемуршинского района

# на реализацию муниципальной программы Шемуршинского района

| Статус | Наименование муниципальной программы Шемуршинского района (подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского района), программы, ведомственной целевой программы Шемуршинского района, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Главный распорядитель бюджетных средств | Раздел, подраздел | Целевая статья расходов | Группа (подгруппа) вида расходов | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату1 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Шемуршинского района | # «Социальная поддержка граждан» | всего | х | х | х | х | 3670,6 | 3782,3 | 3583,3 |
|  |  | отдел организационной работы администрации Шемуршинского района | х | х | х | х |  |  |  |
|  |  | Отдел социального развития администрации Шемуршинского района | х | х | х | х | х | х | х |
| Подпрограмма 1 | «Социальное обеспечение граждан» | всего | х | х | х | х | 3742,3 | 3742,3 | 3742,3 |
| Основное мероприятие 1 | Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Шемуршинского района Чувашской Республики | Администрация Шемуршинского района | 903 | 1001 | Ц31П001 | 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг | Администрация Шемуршинского района |  |  | Ц310110550 |  | 3670,6 | 3518,5 | 3319,5 |
| Основное мероприятие 3 | Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Администрация Шемуршинского района |  |  | Ц310110610 |  | 0,0 | 263,8 | 263,8 |
| Подпрограмма 2 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | Отдел организационной работы администрации Шемуршинского района | х | х | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 1. | Предоставление информационной поддержки | Начальник отдела социального развития, начальник отдела экономики администрации района | х | х | х | х | х | х | х |
| Основное мероприятие 2. | Обеспечение поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Начальник отдела социального развития администрации района | х | х | х | х | х | х | х |

──────────────────────────────

1 Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

2 Под обеспечением реализации муниципальной программы Шемуршинского района понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ Шемуршинского района, основных мероприятий подпрограмм.

Приложение № 15

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Шемуршинского района

# Информация 
о финансировании реализации муниципальной программы Шемуршинского района

# за счет всех источников финансирования за 2022 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Шемуршинского района (подпрограммы муниципальной программы Шемуршинского района), программы | Источники финансирования | План, рублей* | Фактические расходы, рублей** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Шемуршинского района | # «Социальная поддержка граждан» | всего | 3782,3 | 3583,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет | 3518,5 | 3319,5 |
|  |  | местный бюджет | 263,8 | 263,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Социальное обеспечение граждан» | всего | 3782,3 | 3583,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет | 3518,5 | 3319,5 |
|  |  | местный бюджет | 263,8 | 263,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

──────────────────────────────

* В соответствии с муниципальной программой Шемуршинского района.

** Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников.