Приложение № 3

Информация

о ходе реализации инвестиционных проектов, направленных на реализацию Стратегии социально-экономического развития

Чувашской Республики до 2035 года

за 2021 г.

| № пп | Наименование проекта | Срок реализации | Стоимость проекта, млн. рублей | Ход реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цивильский район Чувашской Республики |  |  |  |  |
| Обрабатывающие производства |  |  |  |  |
| 1. | Строительство административного здания и столовой, ООО «ГК «Эстет» | 2018–2021 гг. | 12,0 | В 2021 году завершено строительство административного здания. |
| 2. | Модернизация хлебопекарного производства, ООО «Пряник Цивильского райпо» | 2021–2024 гг. | 6,2 | В 2021 году приобретены автофургон хлебный, упаковочная машина, рогаликовая машина и шприц-дозатор |
| 3. | Реконструкция здания для размещения швейного производства, ООО «Энергия» | 2021–2022 гг. | 80,0 | В 2021 году работы по реализации проекта не начаты. Потенциальный инвестор отстранился от реализации проекта. |
| Сельское хозяйство |  |  |  |  |
| 4. | Реализация инвестиционных проектов резидентами агропромышленного парка | 2021–2024 гг. | 1000,0 | Реализации инвестиционных проектов резидентами агропромышленного парка затягивается из-за необеспеченности площадки под агропарком объектами инженерной инфраструктуры. |
| 5. | Строительство помещения для содержания крупного рогатого скота на 25 голов, КФХ Кадикина Н.В. | 2021 г. | 1,0 | В 2021 году строительство помещения для содержания крупного рогатого скота на 25 голов выполнено на 70%, планируется завершение строительства в 2022 году. Строительство объекта затянулось в связи с резким ростом цен на строительные материалы и нехваткой финансовых средств. |
| 6. | Строительство молочно-товарной фермы на 400 голов с доильно-молочным блоком, ООО «ВДС» | 2021 г. | 163,9 | В мае 2021 года завершено строительство и введено в эксплуатацию молочно-товарная ферма ООО "ВДС" на 400 голов с доильно-молочным блоком |
| 7. | Строительство помещения для содержания крупного рогатого скота на 50 голов, Несмелов А.З. (образование нового юридического лица) | 2021 г. | 3,0 | Строительство помещения для содержания крупного рогатого скота на 50 голов выполнено на 90%, планируется завершение строительства в 2022 году. Строительство объекта затянулось в связи с резким ростом цен на строительные материалы и нехваткой финансовых средств. |
| Туризм |  |  |  |  |
| 8. | Строительство базы отдыха и туризма на территории бывшего лагеря «Солнечная долина», ИП Курчаткин Р.Н. | 2021–2022 гг. | 20,0 | По состоянию на 01.01.2022г. на месте строительства начаты подготовительные работы. Произведен снос аварийных сооружений. |
| 9. | Строительство объектов придорожного сервиса на 684 км + 400 м федеральной автодороги М-7 «Волга» в Цивильском районе Чувашской Республики | 2021–2023 гг. | 100,0 | Подготовлен проект строительства объекта придорожного сервиса. Реализация проекта затруднена с процедурами согласования с Упрдор. |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |
| 10. | Комплексная застройка микрорайона «Северный» г. Цивильск | 2024–2029 гг. | 1000,0 | Проводятся работы по актуализации проекта комплексной застройки микрорайона «Северный» г. Цивильск |
| Итого по Цивильскому району |  | х | 2386,1 | х |