**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ**

**Вурнарского района Чувашской Республики за 2022 год**

По состоянию на 01.01.2023 года в Вурнарском районе разработана и утверждена 21 муниципальная программа:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района Чувашской Республики | Ответственный исполнитель | Подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района Чувашской Республики |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Вурнарского района Чувашской Республики | Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, по закупкам товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Вурнарского района | Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Вурнарского района Чувашской Республики.Обеспечение населения Вурнарского района Чувашской Республики качественной питьевой водой. |
| 2 | Обеспечение граждан в Вурнарском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем | Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, по закупкам товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Вурнарского района | Поддержка строительства жилья в Вурнарском районе Чувашской Республики.Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| 3 | Формирование современной городской среды на территории Вурнарского района Чувашской Республики  | Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, по закупкам товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Вурнарского района | Благоустройство дворовых и общественных территорий Вурнарского района Чувашской Республики. |
| 4 | Развитие строительного комплекса и архитектуры Вурнарского района Чувашской Республики | Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, по закупкам товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Вурнарского района | Развитие градостроительной деятельности на территории Вурнарского района Чувашской Республики. |
| 5 | Социальная поддержка граждан Вурнарского района Чувашской Республики | Отдел культуры, по делам национальностей, физической культуры и спорта администрации Вурнарского района | Социальное обеспечение граждан Вурнарского района Чувашской Республики. |
| 6 | Развитие культуры в Вурнарском районе Чувашской Республики | Отдел культуры, по делам национальностей, физической культуры и спорта администрации Вурнарского района | Развитие культуры в Вурнарском районе Чувашской Республики. |
| 7 | Развитие физической культуры и спорта в Вурнарском районе Чувашской Республики | Отдел культуры, по делам национальностей, физической культуры и спорта администрации Вурнарского района  | Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Вурнарском районе Чувашской Республики. Развитие физической культуры и массового спорта. |
| 8 | Содействие занятости населения Вурнарского района Чувашской Республики | Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Вурнарского района | Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан Вурнарского района Чувашской Республики. Безопасный труд в Вурнарском районе Чувашской Республики. |
| 9 | Развитие образования в Вурнарском районе Чувашской Республики | Отдел образования и молодежной политики администрации Вурнарского района | Поддержка развития образования в Вурнарском районе Чувашской Республики. Молодежь Вурнарского района Чувашской Республики. Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения.Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Вурнарском районе Чувашской Республики». |
| 10 | Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Вурнарского района Чувашской Республики | Отдел специальных программ администрации Вурнарского района | Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Вурнарском районе Чувашской Республики.Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Вурнарского района Чувашской Республики.Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Вурнарского района Чувашской Республики. |
| 11 | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Вурнарском районе Чувашской Республики | Отдел организационной, кадровой и юридической службы администрации Вурнарского района | Профилактика правонарушений в Вурнарском районе Чувашской Республики.Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Вурнарском районе Чувашской Республики. Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Вурнарском районе Чувашской Республики. Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Вурнарском районе Чувашской Республики». |
| 12 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Вурнарского района Чувашской Республики | Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Вурнарского района |  Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса.Развитие ветеринарии в Вурнарском районе Чувашской Республики. Устойчивое развитие сельских территорий в Вурнарском районе Чувашской Республики. |
| 13 | Экономическое развитие Вурнарского района Чувашской Республики | Отдел экономики и имущественных отношений администрации Вурнарского района | Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Вурнарском районе Чувашской Республики.Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей в Вурнарском районе Чувашской Республики.Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Вурнарском районе Чувашской Республики.Совершенствование системы управления экономическим развитием. |
| 14 | Развитие транспортной системы Вурнарского района Чувашской Республики | Отдел строительства, ЖКХ, по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Вурнарского района | Безопасные и качественные автомобильные дороги Вурнарского района Чувашской Республики. Повышение безопасности дорожного движения в Вурнарском районе Чувашской Республики. |
| 15 | Управление общественными финансами и муниципальным долгом Вурнарского района Чувашской Республики | Финансовый отдел администрации Вурнарского района | Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета Вурнарского района Чувашской Республики. Повышение эффективности бюджетных расходов Вурнарского района Чувашской РеспубликиОбеспечение реализации муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Вурнарского района Чувашской Республики». |
| 16 | Развитие потенциала муниципального управления Вурнарского района Чувашской Республики | Отдел организационной, кадровой и юридической службы администрации Вурнарского района | Противодействие коррупции в Вурнарском районе Чувашской Республики. Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы в Вурнарском районе Чувашской Республики. Развитие муниципальной службы в Вурнарском районе Чувашской Республики.Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции в Вурнарском районе Чувашской Республики. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления Вурнарского района Чувашской Республики». |
| 17 | Развитие земельных и имущественных отношений в Вурнарском районе Чувашской Республики | Отдел экономики и имущественных отношений администрации Вурнарского района | Управление муниципальным имуществом Вурнарского района Чувашской Республики. Формирование эффективного муниципального сектора экономики Вурнарского района Чувашской Республики. |
| 18 | Цифровое общество Вурнарского района Чувашской Республики | Сектор информатизации администрации Вурнарского района | Развитие информационных технологий в Вурнарском районе Чувашской Республики. Массовые коммуникации Вурнарского района Чувашской Республики. |
| 19 | Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности Вурнарского района Чувашской Республики | Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Вурнарского района | Борьба с борщевиком Сосновского в Вурнарском районе Чувашской Республики |
| 20 | Укрепление общественного здоровья на 2020 – 2024 годы в Вурнарском районе Чувашской Республики | Отдел культуры, по делам национальностей, физической культуры и спорта администрации Вурнарского района |  |
| 21 | Комплексное развитие сельских территорий Вурнарского района Чувашской Республики | Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Вурнарского района | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения;Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях;Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях |

# Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5Cvur_economy%5CDocuments%5C%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C2022%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%202022%5C%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%5C%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%202022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.doc#Par47) | Примечание [<2>](file:///C%3A%5CUsers%5Cvur_economy%5CDocuments%5C%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C2022%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%202022%5C%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%5C%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%202022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.doc#Par48) |
|  1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района «Социальная поддержка граждан Вурнарского района Чувашской Республики» на 2019-2035 годы |  |  |
|  | Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан Вурнарского района Чувашской Республики» |  |  |
|  1.1. | Основное мероприятие 1«Реализация законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | Частично выполнено | Проведены мероприятия по обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг(работникам культуры, искусства и кинематографии педагогическим работникам и библиотекарям муниципальных образовательных организаций). Также оказана материальная помощь в размере 50000 рублей 3 семьям погорельцам(Итого 150000 рублей).Также по итогам конкурсного отбора была предоставлена социальная выплата в размере 500000 рублей 4 молодым специалистам (Итого 2000000 рублей), прибывшим на работу в социальные учреждения, расположенные на территории Вурнарского района ЧР, на приобретение в собственность жилого помещения или земельного участка, расположенных на территории Вурнарского района ЧР. Частичное выполнение данного мероприятия связано с:1) В связи с отсутствием необходимого количества заявок(от плана заявок) от граждан. Мера социальной поддержки(оказание единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации(погорельцам) оказываются гражданам в заявительном порядке, имеющих такое право(по их заявлению).2) В связи с письменным отказом 1 молодого специалиста от получения социальной выплаты в размере 500000 руб, в связи с отсутствием возможности реализации средств сертификата. |
|  2.1 | Основное мероприятие 2Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранам, гражданам пожилого возраста, инвалидам | выполнено | Проведены мероприятия, связанные с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также мероприятия, связанные с проведением Дня пожилых людей |
| Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» |  |  |
|   | Основное мероприятие 1Общепрограммные расходы | выполнено | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование муниципальной  программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района Чувашской Республики «Развитие культуры в Вурнарском районе Чувашской Республики на 2019 – 2035 годы» |  |  |
| 1. | Развитие библиотечного дела | Выполнено | Обеспечение деятельности муниципальных библиотек (заработная плата) |
| 2. | Развитие образования в сфере культуры и искусства | Выполнено | - Обеспечение   деятельности муниципальных организаций дополнительного образования (заработная плата) |
| 3. | Сохранение и развитие народного творчества | Выполнено | - Обеспечение деятель­ности муниципальных учреждений Вурнарского района Чувашской Республики культурно-досугового типа и народного творчества (заработная плата) |
| 4. | Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела | Выполнено | - Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных вечеров, концертов и иных зрелищных мероприятий (День Победы); - Осуществление капитального и текущего ремонта объектов социально-культурной сферы муниципальных образований (изготовление проектно-сметной документации) |
| 6. | Развитие муниципальных учреждений культуры | Выполнено | - Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики»;- Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы  домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (ремонт  Сявалкасинского СДК: замена двери, ремонт актового зала (пол, стены, потолок), отремонтировано крыльцо);- Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек (комплектование книжного фонда, приобретение новых книг)- Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа (ремонт сельских учреждений культуры);- Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек;- Укрепление материально-технической базы муниципальных архивов |
| 10. | Реализация мероприятий регионального проекта «Творческие люди» | Выполнено | - Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам в рамках поддержки отрасли культуры (Буртасинская СБ, Азимсирминская СБ) |
| 11. | Развитие архивного дела | Выполнено | - Обеспечение деятельности муниципальных архивных учреждений (заработная плата) |
| 12. | Поддержка детского и юношеского творчества | Выполнено | - Организация и проведение мероприятий, связанных с празднованием юбилейных дат муниципального образования, выполнением других обязательств муниципального образования |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Вурнарском районе в Чувашской Республике на 2019 – 2035 годы» |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта».  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением | Согласно календарного плана спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий, за 2022 год было проведено - 41 районных спортивных мероприятий, а также команды района участвовали в 4 всероссийских, 5 соревнованиях Приволжского федерального округа, 43 республиканских спортивных соревнованиях. Осуществлялась сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), где приняло участие 597 жителей района, из них знаки отличия получили 522 человек, из них золотых- 205, серебренных-203, бронзовых- 114. |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и система подготовки спортивного резерва» | В районе работают 2 учреждения дополнительного образования детей МОУ ДО Дом детского творчества и МАУ ДО ДЮСШ-ФСК «Рассвет»,в которых занимаются в кружках секциях-1033 детей. Число подготовленных спортсменов выполнившие спортивные разряды:- массовые разряды-739 чел, Мастера спорта-2 чел, КМС- -2 чел, 1 разряд-5 чел. |
| 2.1. | Основное мероприятие 1Содержание спортивной школы | 1. Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях от 6 до 15 лет составляет - 51,5 %2. Доля спортсменов - разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ составляет 79,3% 3. Количество подготовленных спортсменов Вурнарского района – членов спортивных сборных команд Чувашской Республики, чел – 20. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
|  1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района «Содействие занятости населения Вурнарского района Чувашской Республики» на 2019-2035 годы | выполнено |  |
|  | Подпрограмма 1 |  выполнено |  |
|  1.1. | Основное мероприятие 1Мероприятия в области содействия занятости населения Вурнарского района | выполнено | В 2022 году в период летних каникул на территории района было трудоустроено 489 детей. |
|  1.2. | Основное мероприятие 2Реализация регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» | выполнено | Реализация проекта направлена на поддержку уровня занятости в связи с реализацией мер по повышению производительности труда на предприятиях, формирование системы подготовки кадров в соответствии с установленными направлениями обучения для повышения производительности труда, в том числе в целях замещения устаревших и непроизводительных рабочих мест. |
|  1.3. | Основное мероприятие 3Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» |  выполнено | Организовано переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Реализация мероприятия по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет способствует созданию адаптационных условий для возвращения указанной категории женщин к трудовой деятельности, а также повышению их конкурентоспособности на рынке труда и увеличения профессиональной мобильности. |
|  1.4. | Основное мероприятие 4Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Старшее поколение» |  выполнено | Вопросы соблюдения трудовых прав и социальных гарантий граждан предпенсион­ного возраста в Вурнарском районе текущего года рассмотрены в трудовых коллективах и собраниях граждан. Ежемесячно в рамках **Единого информационного дня проведены встречи с населением, где обсуждались вопросы соблюдения** трудовых прав и социальных гарантий граждан предпенсион­ного возраста. |
|  | Подпрограмма 2 | выполнено |  |
|  2.1. | Основное мероприятие 1Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих | выполнено | Направлено на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений, координацию деятельности органов местного самоуправления, организаций в Вурнарском районе в области охраны труда и на развитие системы управления охраной труда в муниципалитете. Координация деятельности в сфере охраны труда в муниципалитете возложена на администрацию Вурнарского района, в структуре которой имеется специалист по охране труда. Кроме того, реализация мероприятий направлена на стимулирование работодателей и работников к реализации мер, направленных на сохранение жизни и здоровья на производстве. С этой целью ежегодно в районе проводится смотр-конкурс по охране труда среди организаций Вурнарского района. |
|  2.2. | Основное мероприятие 2Учебное и научное обеспечение охраны труда и здоровья работающих |  выполнено | Ежегодно в районе проводится обучение руководителей и специалистов по охране труда, а также уполномоченных по охране труда. Обучение проводится республиканскими центрами по охране труда, имеющими соответственную лицензию по обучению охране труда. В 2022 году на территории Вурнарского района обучено 59 человек. |
|  2.3. | Информационное обеспечение охраны труда и здоровья работающих |  выполнено | Проведены мероприятия, направленные на пропаганду и продвижение передового опыта в области охраны труда, активизацию творческой деятельности районных печатных и электронных средств массовой информации по освещению в печати вопросов охраны труда. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района «Развитие образования в Вурнарском районе Чувашской Республики» |  |  |
| 1 | *Подпрограмма «Поддержка развития образования в Вурнарском районе Чувашской Республики»* |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности организаций в сфере образования | Выполнено | Финансовые средства направлены на-обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений;-обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций;-обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования;-обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных организаций;-обеспечение деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;-обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, учреждений (центров) финансово-производственного обеспечения, служб инженерно-хозяйственного сопровождения муниципальных образований. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования. | Выполнено. | Финансовые средства направлены на- финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования;- осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; по финансовому обеспечению государственных гарантий получения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики. |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы объектов образования. | Выполнено. | Финансовые средства направлены на техническое перевооружение котельных и укрепление материально-технической базы столовых муниципальных образовательных организаций Вурнарского района  |
| 1.4. | Основное мероприятие 4. Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования. | Выполнено. | Проведены мероприятия в области образования детей и молодежи в рамках реализации государственной молодежной политики |
| 1.5. | Основное мероприятие 5. Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения. | Выполнено. | В целях поддержки талантливой и одаренной молодежи выплачены стипендии обучающимся и студентам, заключившим соглашение о последующем трудоустройстве. |
| 1.6. | Основное мероприятие 6. Меры социальной поддержки. | Выполнено. | Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. Произведены выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования.Организовано льготное питание для отдельных категорий учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях. Дополнительно финансово обеспечены мероприятия по организации бесплатного горячего питания детей из многодетных малоимущих семей, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях.Обеспечены бесплатным двухразовым питанием обучающиеся общеобразовательных организаций, являющиеся членами семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, являющихся членами семей лиц, проходящих военную службу в батальоне связи "Атал", а также погибших (умерших) военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации |
| 1.7. | Основное мероприятие 7. Капитальный ремонт объектов образования. | Выполнено. | Проведен капитальный (текущий) ремонт объектов муниципальных образовательных организаций. |
| 1.8. | Основное мероприятие 8. Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов. | - | Не предусмотрено финансирование. |
| 1.9. | Основное мероприятие 9. Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка». | Выполнено. | Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей осуществлено путем предоставления детям сертификатов дополнительного образования. |
| 1.10. | Основное мероприятие 10. Реализация мероприятий регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». | - | Проект регионом завершен. |
| 1.11. | Основное мероприятие 11. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций Чувашской Республики. | Выполнено. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство произведено педагогическим работникам 18 общеобразовательных организаций района за выполнении функций классного руководителя |
| 1.12 | Основное мероприятие 12. Строительство (приобретение), реконструкция объектов капитального строительства образовательных организаций. | Выполнено. | Для объекта капитального строительства МБОУ «Вурнарская СОШ № 1 им. И.Н. Никифорова» подготовлены ПСД. |
| 1.13. | Основное мероприятие 13. Модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций. | Не выполнено. | Мероприятия по благоустройству территорий образовательных организаций переходят на 2023 год. |
| 1.14 | Основное мероприятие 13. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Современная школа" | Выполнено. | Созданы центры образования естественно-научной и технологической направленностей в 4 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. |
| 2 | *Подпрограмма «Молодежь Вурнарского района Чувашской Республики»* |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Организация отдыха детей. | Выполнено. | Приобретены путевки в детские оздоровительные лагеря, организации отдыха детей в загородных, пришкольных лагерях |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику. | Выполнено. | Проведены мероприятия по вовлечению молодежи в волонтерское, юнармейское, кадетское движения, в российское движение школьников, движение ЮИДовцев, юных друзей пограничников, юных космонавтов, юных пожарных.  |
| 3 | *Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие образования"* |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Выполнено. | В общеобразовательных учреждениях района внедрены должности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |
| 4 | *Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Вурнарском районе Чувашской Республики»* |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1. Общепрограммные расходы. | Выполнено. | Обеспечены функции муниципальных органов. Осуществлены государственные полномочия Чувашской Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5Cvur_economy%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5CGZE4R31J%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%202022%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.doc#Par47) | Примечание [<2>](file:///C%3A%5CUsers%5Cvur_economy%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5CGZE4R31J%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%202022%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.doc#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Выполнено |  |
|  | Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений" | Выполнено | Предусмотрено 230,0 тыс. рублей, освоено 201 603,0 тыс. рублей. В том числе предусмотрены финансовые средства на мероприятия, направленные на снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними гражданами в размере 30,0 тыс. рублей, освоено -30,0 тыс. рублей.  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений» | Выполнено | На территории Вурнарского муниципального округа действует ОО «Народная дружина». В 2022 году предусмотрено 150,0 тыс. рублей, освоено 130 532,0 тыс. рублей. На материально – техническое обеспечение деятельности предусмотрено 25,0 тыс. рублей, освоено – 16 071,0 тыс. рублей.Конкурс «Лучший народный дружинник» проведен 30 августа 2022 года. Создан Координационный совет по взаимодействию и координации деятельности ОО «Народная дружина» Вурнарского района Чувашской Республики. В 2022 году состав ОО «Народная дружина» составил 13 человек В 2022 году проведено 3 заседания Комиссии по профилактике правонарушений Вурнарского района. Рассмотрено 14 вопросов. В Вурнарском районе создано 19 Советов профилактики правонарушений в 19 поселениях района. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 "Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы" | Выполнено | Предусмотрено 11 700,0 тыс. рублей, освоено – 11 700,0 тыс. рублей.В 2022 году лиц, освободившихся из мест лишения свободы, желающих профессиональное обучение через Центр занятости населения не имеется.В 2022 году постановлением администрации района № 58 от 07.09.2022г. «Об утверждении перечней объектов в Вурнарском районе Чувашской Республики для использования труда лиц, осужденных к обязательным и исправительным работам» определены предприятия, организации в которых предусматриваются места для работы лиц, освободившихся из мест лишения свободы, осужденных к исправительным работам.За 2022 год поступило 149 запросов из учреждений УФСИН по социально – бытовому устройству освобожденных лиц. На все запросы были даны ответы. В Вурнарском муниципальном округе создана и осуществляет деятельность Межведомственная комиссия по оказанию содействия занятости в трудовом устройстве лиц, нуждающихся в социальной адаптации.Главами поселений в течение месяца с момента получения запроса из учреждений УФСИН обследуются условия жизни освободившихся из мест лишения свободы лиц, ответы направляются своевременно адресатам.При содействии центра занятости трудоустроен один гражданин. Услуги по профессиональной ориентации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, профессионального обучения при Центре занятости получил 1 человек.Главы поселений участвуют в информировании ранее осужденных граждан о возможности прохождения медико – социальной экспертизы для установления инвалидности. |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 "Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения" | Выполнено | В 2022 году было предусмотрено финансирование в размере 8300,0 тыс. рублей, освоено – 8 300,00 рублей.Встречи с осужденными в справочно-консультационных пунктах, организованных территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации в Вурнарском районе Чувашской Республики, по разъяснению целей и задач пенсионной реформы и других вопросов пенсионного страхования и обеспечения не проводились.Главы поселений участвуют в информировании ранее осужденных граждан о возможности прохождения медико – социальной экспертизы для установления инвалидности.В адрес администрации муниципального округа для оказания бесплатной юридической помощи лица, ос­вободившиеся из мест лишения свободы, в течение трех месяцев со дня освобождения не обращались.Сектором по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального округа проводятся регулярно рейдовые мероприятия с целью предупреждения совершения преступлений и административных правонарушений несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, выявления детей, находящихся в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих).Советами профилактики поселений был рассмотрен вопрос «Предупреждение и пресечение преступлений, совершаемых на бытовой почве, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений». Лица, склонные к совершению правонарушений в быту приглашаются на заседания Советов, посещаются на дому. К этой работе активно привлекаются участковые уполномоченные полиции.Информационные бюллетени, памятки, плакаты размещаются в местах общественного доступа, на информационных стендах в поселениях муниципального округа. |
| 1.4 | Основное мероприятие 4. "Социальная адаптация лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, содействие в реализации их конституционных прав и свобод, а также помощь в трудовом и бытовом устройстве  | Выполнено | Главами поселений ведется активная работа по выявлению семей, находящихся в СОП, составлен план мероприятий по работе с данными семьями, мероприятия реализуются в соответствии с планом.Отсутствуют организации социального обслуживания учредителем которых являются органы местного самоуправления  |
| 1.5 | Основное мероприятие 5. «Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми» | Выполнено | Финансовая помощь из бюджета Вурнарского муниципального округа лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковым не предусмотрена. |
| 1.6 | Основное мероприятие 6."Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения" | Выполнено | В 2022 году предусмотрены финансовые средства на изготовление печатно – издательской продукции на сумму 35,0 тыс. рублей, освоено 35,0 тыс. рублей.Информация о работе ДНД размещается на сайте администрации муниципального округа, в социальных сетях и в районной газете «Путь Победы».На информационных стендах в поселениях района, на встречах с населением при активном участии УУП проводится информирование граждан о наиболее часто совершаемых преступлениях и их видах.Размещается информация о проделанной работе субъектами профилактики в сфере противодействия преступлениям, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, а также профилактики правонарушений, связанных с бытовым пьянством, алкоголизмом.Материалы и социальная реклама, направленные на предупреждение хищений, совершенных бесконтактным способом своевременно размещаются в СМИ ( районная газета «Путь Победы») и на сайте администрации Вурнарского муниципального округа.Изготовлены памятки по противодействию мошенничества, краж и иных видов преступлений |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района «Экономическое развитие Вурнарского района Чувашской Республики» |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Вурнарском районе Чувашской Республики» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий республиканского проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | выполнено | На официальном сайте администрации Вурнарского района создан раздел «Малое и среднее предпринимательство» в котором размещается информация о мерах поддержки субъектов предпринимательства. Имеется баннер Цент «Мой бизнес» Чувашской Республики.  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 «Реализация мероприятий республиканского проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» | выполнено | В соответствии с утвержденным планом, совместно с представителями инфраструктур поддержки предпринимательства и Минэкономразвития Чувашии 19 декабря 2022 г. проведен День предпринимательства в Вурнарском районе.  |
| 1.3. | Основное мероприятие 3 «Развитие системы «одного окна» предоставления услуг, сервисов и мер поддержки предпринимательства» | выполнено | МФЦ Вурнарского района (Межрайонное Вурнарское ОП)предоставляет услуги субъектам предпринимательства.  |
| 1.4. | Основное мероприятие 4 «Развитие предпринимательства в области народных художественных промыслов, ремесел и производства сувенирной продукции в Вурнарском районе Чувашкой Республики» | частично выполнено | В рамках мероприятия денежные средства не запланированы |
|  | Подпрограмма 2 «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей в Вурнарском районе Чувашской Республики» |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Совершенствование муниципальной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг» | выполнено | Нормативными правовыми актами устанавливается запрет на продажу алкогольной продукции во время поведения массовых праздничных мероприятий  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг» | выполнено | Количество объектов потребрынка на территории района на 01.01.2023 г. составило 423 ед.  |
| 2.3. | Основное мероприятие 3 «Развитие конкуренции в сфере потребительского рынка» | выполнено | распоряжением администрации Вурнарского района Чувашской Республики от 30.01.2020 г. №24р утверждены:- План системных мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Вурнарском районе Чувашской Республике;- План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Вурнарского района Чувашской Республики. |
| 2.4. |  Основное мероприятие 4 «Развитие кадрового потенциала» | выполнено | Размещение информации на официальном сайте о проведении семинаров организациями поддержки СМСП. |
| 2.5. | Основное мероприятие 5 «Развитие эффективной и доступной системы защиты прав потребителей» | выполнено | На официальном сайте администрации Вурнарского района создан раздел «Защита прав потребителей»Проведено две встречи в формате «круглый стол» и семинар с участием Роспотребнадзора. |
|  | Подпрограмма 4 «Совершенствование системы управления экономическим развитием» |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Проектная деятельность и программно-целевое управление» |  | Постановлением администрации Вурнарского района «О внедрении проектного управления в органах местного самоуправления Вурнарского района Чувашской Республики» от 05.10.2017 г. №503 утверждено Положение о проектном управлении в органах местного самоуправления Вурнарского района Чувашской Республики |
| 4.2. | Основное мероприятие 2 «Анализ и прогнозирование социально – экономического развития Вурнарского района» |  | Ежегодно составляется среднесрочный прогноз социально-экономического развития Вурнарского района Чувашской Республики. Итоги социально – экономического развития района подводятся ежеквартально.  |
|  | Подпрограмма 5 «Инвестиционный климат» |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Вурнарского района Чувашской Республики» |  | На официальном сайте администрации Вурнарского района создан раздел Инвестиции. Постановлением администрации Вурнарского района от 26.10.2017 г. №710 утверждены:- Положение о порядке создания и развития индустриальных (промышленных) парков на территории Вурнарского района Чувашской Республики;- Порядок формирования и предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Вурнарского района Чувашской Республики, для создания индустриальных (промышленных) парков на территории Вурнарского района Чувашской Республики;- Порядок конкурсного отбора управляющей компании индустриального (промышленного) парка на территории Вурнарского района Чувашской Республики;- Положение о реестре индустриальных парков на территории Вурнарского района Чувашской Республики и реестре резидентов индустриального (промышленного) парка на территории Вурнарского района Чувашской Республики.Утвержден перечень свободных объектов для субъектов малого и среднего предпринимательства |
|  | Основное мероприятие 2 «Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов» |  | В 2022 году проведено три процедуры ОРВ, три экспертизы нормативных правовых актов. По результатам полученных замечаний внесены изменения  |
|  | Основное мероприятие 3 «Внедрение механизмов конкуренции между муниципальными образованиями по показателям динамики привлечения инвестиций» |  | Постановлением администрации Вурнарского района утверждены план мероприятий («дорожную карту») внедрения по содействию развитию конкуренции в Вурнарском районе Чувашской Республики согласно и целевые показатели эффективности выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Вурнарском районе Чувашской Республики  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование муниципальной  программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5Cvur_economy%5CDocuments%5C%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C2022%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%202022%5C%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%5C%D0%A1%D0%A5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.docx#Par47) | Примечание [<2>](file:///C%3A%5CUsers%5Cvur_economy%5CDocuments%5C%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C2022%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%202022%5C%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%5C%D0%A1%D0%A5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.docx#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Вурнарского района Чувашской Республики» |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1. «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса». |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием организаций агропромышленного комплекса | Выполнено. | Проведено два основных мероприятия Акатуй и День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Награждены лучшие работники в честь праздника Акатуй и «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности».  |
| 2. | Подпрограмма 2. «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Вурнарского района Чувашской Республики» |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. «Реализация комплекса мероприятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского на территории Вурнарского района Чувашской Республики».  | Выполнено |  В 2022 году проведены работы по уничтожению борщевика «Сосновского» на площади 56 га на сумму 1390 тыс. рублей. |
|    3. | Подпрограмма 3. «Развитие ветеринарии в Вурнарском районе Чувашской Республики». |  |  |
|   3.1. | Основное мероприятие 1.Предупреждение и ликвидация болезней животных. | Выполнено. | В 2022 году заключено 14 договоров на проведение мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев. Всего отловлено 95 безнадзорных животных без владельцев. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5Cvur_economy%5CDocuments%5C%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C2022%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%202022%5C%D0%A4%D0%9E%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.docx#Par47) | Примечание [<2>](file:///C%3A%5CUsers%5Cvur_economy%5CDocuments%5C%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C2022%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%202022%5C%D0%A4%D0%9E%5C%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201.docx#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Вурнарского района Чувашской Республики» | выполнено |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета Вурнарского района Чувашской Республики» | выполнено |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета Вурнарского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период | выполнено | Средства резервного фонда использованы в объеме 888,0 тыс.рублей |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 Повышение доходной базы, уточнение бюджета Вурнарского района Чувашской Республики в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в бюджет Вурнарского района Чувашской Республики | выполнено | В 2022 году уточнение бюджета Вурнарского района Чувашской Республики проводилось 3 раза с учетом поступления собственных доходов и межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики |
| 1.3. | Основное мероприятие 3 Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета Вурнарского района Чувашской Республики | выполнено | В 2022 году подготовлен отчет об исполнении бюджета Вурнарского района Чувашской Республики за 2021 год |
| 1.4. | Основное мероприятие 4 Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности | выполнено | В рамках данного мероприятия осуществлено распределение объема субвенций и предоставление бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (согласно методике), предоставление иных межбюджетных трансфертов в целях обеспечения надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного значения бюджетам поселений Вурнарского района Чувашской Республики за счет средств бюджета Вурнарского района Чувашской Республики |
| 1.5. | Основное мероприятие 5 Реализация мер по оптимизации муниципального долга Вурнарского района Чувашской Республики и своевременному исполнению долговых обязательств | выполнено | Вурнарский район Чувашской Республики долговых обязательств не имеет |
| 1.6. | Основное мероприятие 6 Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в Вурнарском районе Чувашской Республики | выполнено | Обеспечена сбалансированность бюджетов муниципальных образований Вурнарского района Чувашской Республики. Бюджетный прогноз Вурнарского района Чувашской Республики на долгосрочный период сформирован на основе прогноза социально-экономического развития Вурнарского района Чувашской Республики на долгосрочный период |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Вурнарского района Чувашской Республики» | выполнено |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 Совершенствование бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления | выполнено |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 Повышение качества управления муниципальными финансами | выполнено | Образования просроченной кредиторской задолженности бюджетов городского и сельских поселений Вурнарского района Чувашской Республики не допущено |
| 2.3. | Основное мероприятие 3 Развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля | выполнено | Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется финансовым отделом администрации Вурнарского района Чувашской Республики. Проведено 6 проверок. |
| 2.4. | Основное мероприятие 4 Повышение эффективности бюджетных расходов в условиях развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | выполнено | Доля электронных процедур закупок в общем объеме закупок в 2022 году составила 92%. Бюджетная эффективность по результатам торгов составила 25,9 млн.рублей. |
| 2.5. | Основное мероприятие 5 Повышение эффективности бюджетных инвестиций.Проведение эффективной бюджетной политики предполагает повышение эффективности бюджетных расходов инвестиционного характера, что особенно важно в условиях дефицита бюджета Вурнарского района Чувашской Республики | выполнено | Проводился мониторинг реализации адресной инвестиционной программы Вурнарского района Чувашской Республики, проектная документация объектов капитального строительства с участием средств Федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики направлялась на государственную экспертизу. |
| 2.6. | Основное мероприятие 6 Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Вурнарского района Чувашской Республики и муниципальных учреждений Вурнарского района Чувашской Республики | выполнено | В рамках данного мероприятия проведена оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Вурнарского района Чувашской Республики; муниципальные задания доводились до муниципальных учреждений Вурнарского района Чувашской Республики с учетом показателей качества оказания муниципальных услуг. |
| 2.7. | Основное мероприятие 7 Развитие системы внешнего муниципального финансового контроля | выполнено | Полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля переданы Контрольно- счетной палате Чувашской Республики |
| 2.8. | Основное мероприятие 8 Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов Вурнарского района Чувашской Республики | выполнено | На официальном сайте Администрации Вурнарского района Чувашской Республики в информационно-те­ле­ком­муникационной сети «Интернет» размещена информация о бюджете Вурнарского района Чувашской Республики на 2022год и плановый период 2023 и 2024 годов и отчет о его исполнении за 1,2 и 3 кварталы 2022 года |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование муниципальной  программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5Cvur_economy%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5CGZE4R31J%5C%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.docx#Par47) | Примечание [<2>](file:///C%3A%5CUsers%5Cvur_economy%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5CGZE4R31J%5C%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.docx#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа Вурнарского района  «Развитие потенциала муниципального управления Вурнарского района Чувашской Республики |
| 1 | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чувашской Республике» |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1. Развитие нормативно-правовой базы Чувашской Республики, регулирующей вопросы муниципальной службы в Чувашской Республике | Выполнено | В течение 2022 г. администрацией района, сельскими, городским поселениями района вносились изменения в нормативные правовые акты, регулирующие вопросы муниципальной службы в Чувашской Республике.  |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 2. Организация дополнительного профессионального развития муниципальных служащих в Чувашской Республике (далее – муниципальные служащие) | Частично выполнено  | В 2022 г. В рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Вурнарском районе Чувашской Республики» в 2022 г. получили удостоверение о повышении квалификации 6 чел. По следующим программам: «Культура письменной речи и правила оформления служебных документов» - 2 чел. «Основы противодействия коррупции» - 1 чел.«Юридико-техническое оформление законопроектов, правовая и лингвистическая их экспертиза». – 1 чел.«Организация и технология работы с обращениями граждан на муниципальной службе» - 1 чел.«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» - 1 чел. «Основные направления и механизмы реализации государственной национальной политики Российской Федерации» - 1 чел.В течение 2022 г. 3 студента образовательных организацией высшего образования прошли  практику в администрации Вурнарского района Чувашской Республики.Дополнительно кадровой службой администрации Вурнарского района проводились семинар-совещания с лицами, замещающими должности муниципальной службы района, на которых поднимались темы, связанные с муниципальной службой в Чувашской Республике, кадровой политикой. |
| 1.1.3. | Основное мероприятие 3. Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий | Выполнено | В 2022 г. В течение 2022 года проведено 7 конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации Вурнарского района, по итогам которых определены 4 победителя, с ними заключены трудовые договоры. Также проведено 13 конкурсов на замещение вакантных должностей руководителей муниципальных учреждений образования, находящихся в ведении администрации Вурнарского района. Со всеми победителями заключены трудовые договоры. В 2022 году в состав кадрового резерва было включено 2 человека по итогам заседаний конкурсной комиссии для включения в кадровый резерв администрации Вурнарского района. Информация размещается в разделе «Объявления», созданы специализированные баннеры.Заявлений на включение в резерв управленческих кадров Вурнарского района в 2022 году не поступало.Ежегодно проводится мониторинг установления квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей муниципальной службы, с учетом области и вида профессиональной деятельности муниципальных служащих. При необходимости изменения вносятся в должностные инструкции, квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в администрации Вурнарского района Чувашской Республики. |
| 1.1.4. | Основное мероприятие 4. Повышение престижа муниципальной службы | Выполнено | Ежегодно администрация Вурнарского района Чувашской Республики организует и проводит конкурс «Лучший муниципальный служащий в Вурнарском районе Чувашской Республики» в номинациях: «Лучший муниципальный служащий Вурнарского района Чувашской Республики» и «Лучший муниципальный служащий городского (сельского) поселения Вурнарского района Чувашской Республики». Информация о проведении и результатах конкурса освещается на официальном сайте администрации Вурнарского района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Также муниципальные служащие, признанные победителями по итогам муниципального этапа конкурса, направляют заявки для участия в конкурсе «Лучший муниципальный служащий в Чувашской Республике». |
| 1.1.5 | Основное мероприятие 5. Формирование положительного имиджа органов местного самоуправления в Чувашской Республике | Выполнено  |  |
| 2. | Подпрограмма «Противодействие коррупции в Вурнарском районе Чувашской Республики» |  |  |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 1. Организационное меры по созданию механизма реализации антикоррупционной политики Вурнарского района Чувашской Республики | Выполнено | Администрацией Вурнарского района, разработан планы мероприятий по противодействию коррупции на 2022-2024 г. Дополнительно информация о реализации мероприятий антикоррупционных программ размещена на официальных сайтах администрации района, на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| 2.2.2. | Основное мероприятие 2. Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности  | Выполнено | В течение 2022 г. администрацией района, поселениями района вносились изменения в муниципальные нормативные правовые акты в целях совершенствования муниципальной нормативной правовой базы Вурнарского района Чувашской Республики, регулирующей вопросы противодействия коррупции. |
| 2.2.3. | Основное мероприятие 3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов | Выполнено | Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов проводится в соответствии с требованиями законодательства. Проекты нормативных правовых актов администрации Вурнарского района направляются в прокуратуру Вурнарского района для проведения антикоррупционной экспертизы. В 2022 г. проекты нормативных правовых актов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы экспертам не направлялись.Дополнительно муниципальные нормативные правовые акты Вурнарского района размещаются на официальном сайте Вурнарского района в сети «Интернет», публикуются в «Вестнике Вурнарского района», ежемесячно направляются в Государственную службу Чувашской Республики по делам юстиции для включения в регистр нормативных правовых актов |
| 2.2.4. | Основное мероприятие 4. Организация мониторинга факторов порождающих коррупцию или способствующих ее распространению, и мер антикоррупционной политики | Выполнено | В 2022 г. проведено социологическое исследование на тему: «Оценка уровня распространении коррупционных проявлений в Вурнарском районе Чувашской Республики в 2022 году».  |
| 2.2.5. | Основное мероприятие 5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, раб, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Выполнено | Мониторинг цен товаров, работ, услуг при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в администрации Вурнарского района осуществлялся постоянно (в соответствии с действующими НПА) отделом по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, отделом по развитию инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, отделом строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Вурнарского района.При рассмотрении заявок участников размещения заказа по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» составляется декларация о том, что члены комиссии не являются близкими родственниками участников размещения заказа, не состоят в штате у этих участников, не влияют на ход проведения торгов. Специалисты отдела по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, отдела по развитию инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, отдела строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Вурнарского района не являются членами контрольного и финансового органа за осуществлением закупок по вышеназванному федеральному закону. При несоответствии заявок требованиям документации электронного аукциона, запросов котировок, члены комиссии отклоняют данную заявку. |
| 2.2.6. | Основное мероприятие 6. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в органах местного самоуправления Вурнарского района Чувашской Республики | Выполнено | С муниципальными служащими Вурнарского района, лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений района в течение 2022 г. проводились семинары-совещания антикоррупционной направленности, своевременно направляется информация о внесении изменений в МНПА в сфере противодействия коррупции. Осуществляется раздача информационного материала (буклеты, памятки), используется наглядный материал (стенд), проводятся беседы, даются разъяснения. В течение 2022 г. рассмотрены такие вопросы, как «О декларационной кампании 2021 года», «О представлении сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых муниципальным служащим размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать», «О выявленных недостатках и замечаниях при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими должности муниципальной службы за отчетный 2021 год», «О размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими должности муниципальной службы и муниципальные должности и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования», «О проведении анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих», «О проведении проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими должности муниципальной службы в Вурнарском районе, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также достоверности и полноты иных сведений, представляемых указанными лицами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской Республики», «О перечне коррупционно опасных функций в администрациях сельских (городском) поселений Вурнарского района Чувашской Республики», «О Порядке формирования и деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Вурнарского района Чувашской Республики», «Об итогах анкетирования по изучению отношения муниципальных служащих в Вурнарском районе Чувашской Республике к фактам коррупции в муниципальных образованиях Вурнарского района Чувашской Республики», «Об исполнении антикоррупционных программ (планов противодействия коррупции) в администрации Вурнарского района, администрациях сельских, городском поселениях Вурнарского района Чувашской Республики».Информация о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих в администрации Вурнарского района Чувашской Республики и урегулированию конфликта интересов размещается на официальном сайте администрации Вурнарского района на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В 2022 году было проведено 4 заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих в администрации Вурнарского района Чувашской Республики и урегулированию конфликта интересов.По итогам заседаний члены Комиссии приняли 4 решения в части рекомендаций представителю нанимателя (работодателю) применить к муниципальным служащим ту или иную меру дисциплинарной ответственности.На официальном сайте администрации Вурнарского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Противодействие коррупции» имеется подраздел «Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих в администрации Вурнарского района Чувашской Республики и урегулированию конфликта интересов», который обеспечивает доступ к информации о деятельности данной Комиссии. Опубликование информации осуществляется с обезличиванием персональных данных. |
| 2.2.7. | Основное мероприятие 7. Внедрение внутреннего контроля органах местного самоуправления Вурнарского района Чувашской Республики  | Выполнено. | В течение 2022 г. проведен 100% анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими должности муниципальной службы администрации Вурнарского района, структурных подразделений администрации Вурнарского района, имеющих статус юридических лиц, администраций сельского и городского поселений района. После проведения анализа в отношении 33 муниципальных служащих организованы проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (на основании решений комиссии представителем нанимателя (работодателя) принято решение применить дисциплинарную меру ответственности в виде замечания). Поступило 12 уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов от лиц, заметающих муниципальные должности (главы поселений). Уведомления рассмотрены на комиссии, приняты соответствующие решения.  |
| 2.2.8. | Основное мероприятие 8. Организация антикоррупционной пропаганды и просвещения. | Выполнено | Администрацией Вурнарского района силами волонтеров Вурнарского сельскохозяйственного техникума произведена раздача листовок антикоррупционной направленности 09.12.2022. (Международный день борьбы с коррупцией). Также листовки были переданы в учреждения культуры и библиотеки района, администрации поселений района. |
| 2.2.9. | Основное мероприятие 9. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления Вурнарского района Чувашской Республики | Выполнено | На официальном сайте администрации Вурнарского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Противодействие коррупции» в подразделе «Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих в администрации Вурнарского района Чувашской Республики и урегулированию конфликта интересов» имеется подраздел, который обеспечивает доступ к информации о деятельности данной Комиссии. Опубликование информации осуществляется с обезличиванием персональных данных.Специализированные стенды «Противодействие коррупции» размещены в зданиях администрации Вурнарского района, администрациях Вурнарского городского, Ершипосинского сельского поселений района. Обновление информационных материалов осуществляется по мере необходимости.Информационные стенды с материалами, посвященными антикоррупционному просвещению, имеются по всех администрациях поселений района.В 7 образовательных учреждениях района имеются специализированные стенды, в остальных - на информационных стендах размещены материалы антикоррупционной направленности.Во всех учреждениях культуры района имеются информационные стенды на которых размещены материалы антикоррупционного направления.Информация о проводимой работе (проведение семинар-совещаний, заседаний Совета по противодействию коррупции в Вурнарском районе Чувашской Республике) также размещалась на официальном сайте администрации Вурнарского района, в районной газете «Путь Победы». |
| 2.1 | Подпрограмма «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы в Вурнарском районе Чувашской Республики» | Частично выполнено | В связи с отсутствием заявок на включение в резерв управленческих кадров Вурнарского района Чувашской Республики заседаний комиссии не проводились. Назначений из резерва управленческих кадров Вурнарского района Чувашской Республики в 2022 г. не было. |
| 3 | Подпрограмма 3 "Совершенствование государственного управления в сфере юстиции" | Выполнено  |  |
|  | Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности мировых судей Чувашской Республики в целях реализации прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц" | Выполнено | Денежные средства направлены на почтовые расходы |
|  | Основное мероприятие 2  "Повышение качества и доступности государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде" | Выполнено  | Зарегистрировано актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действий 1015 |
|  | Основное мероприятие 3Ведение регистра муниципальных нормативных правовых акта   | Выполнено  | Направлено в Государственную службу Чувашской Республики по делам юстиции 606  нормативных правовых акта для включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики |
|  | Основное мероприятие 4Обеспечения оказания бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике | Выполнено  | Мониторинг  нормативных правовых актов Вурнарского района, регулирующих вопросы оказания бесплатной юридической помощи |
|  | Основное мероприятие 6  Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" | Выполнено  | В номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах» (ответственный орган исполнительной власти Чувашской Республики – Госслужба Чувашии по делам юстиции), победителями по I категории 3 место – Вурнарское городское поселение Вурнарского района;В номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» (ответственный орган – Минстрой Чувашии) победителями по I категории 3 место – Вурнарское городское поселение Вурнарского района;В номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах» (ответственный орган исполнительной власти Чувашской Республики – Госслужба Чувашии по делам юстиции), победителями по II категории 3 место – Санарпосинское сельское поселение Вурнарского района; |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района ««Развитие земельных и имущественных от-ношений в Вурнарском районе Чувашской Республики»» |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом Вурнарского района Чувашской Республики |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1Создание единой системы учета государственного имущества Чувашской Республики и муниципального имущества | Выполнено | установленные целевые показатели(индикаторы) муниципальной программы достигнуты |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков | Выполнено | установленные целевые показатели(индикаторы) муниципальной программы достигнуты |
|  | Подпрограмма 2«Формирование эффективного государственного сектора экономики Вурнарского района Чувашской Республики» |  |  |
| 2.1. | Создание эффективной системы государственного сектора | Выполнено | установленные целевые показатели(индикаторы) муниципальной программы достигнуты |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 Эффективное управление муниципального имуществом | Выполнено | установленные целевые показатели(индикаторы) муниципальной программы достигнуты |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование муниципальной  программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района «Цифровое общество Вурнарского района Чувашской Республики» | выполнено |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий в Вурнарском районе Чувашской Республики» | выполнено | Продолжается внедрение информационно-телекоммуникационных технологий в сфере муниципального управления, в том числе путем развития информационных систем и сервисов, механизмов предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг в электронном виде;Продолжаются работы по повышению открытости и эффективности механизмов электронного взаимодействия органов местного самоуправления Вурнарского района, граждан и организаций |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Развитие электронного правительства» | выполнено | Продолжается внедрение и эксплуатация прикладных информационных систем поддержки выполнения (оказания) муниципальными органами основных функций (услуг) |
|  | Подпрограмма 2 «Массовые коммуникации Вурнарского района Чувашской Республики» | выполнено | Продолжается совершенствование муниципальной информационной политики в Вурнарском районе;продолжается взаимодействие со средствами массовой информации для обеспечения населения качественной и достоверной информацией |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений средств массовой информации» | выполнено | Муниципальная поддержка печатных средств массовой информации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5Cvur_economy%5CDocuments%5C%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C2022%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%202022%5C%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%5C%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%202022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.doc#Par47) | Примечание [<2>](file:///C%3A%5CUsers%5Cvur_economy%5CDocuments%5C%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C2022%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%202022%5C%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%5C%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%202022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.doc#Par48) |
|  1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района «Укрепление общественного здоровья» на 2020-2024 годы в Вурнарском районе Чувашской Республики |  |  |
|  1.1. | Основное мероприятие 1Создание на межсекторальной основе эффективного механизма управления, координации сотрудничества и взаимодействия между основными участниками процесса формирования профилактической среды обитания | выполнено | Во всех 18 общеобразовательных организациях района были организованы команды здоровья |
|  1.2. | Основное мероприятие 2Совершенствование системы мер повышения уровня грамотности населения в вопросах здоровья, пропаганды здорового образа жизни, просвещения населения о факторах риска развития неинфекционных заболеваний | выполнено | Администрацией Вурнарского района ЧР совместно с Вурнарской районной газеты «Çĕнтерÿ çулĕ» («Путь победы») по пропаганде ЗОЖ в 2022 году опубликовано 65 материалов, о женщинах-спортсменах – 9, о вреде табакокурения и потребления алкоголя – 11, наркотических средств и психотропных веществ – 16. В 2022 году в районе проводились более 130 пропагандистских мероприятий (акции, «круглые столы», тематические дискотеки, открытые уроки и т.д.) с участием более 1700 человек различных социальных и возрастных групп. В рамках тематических мероприятий, посвященных борьбе с хроническими неинфекционными заболеваниями (ХНИЗ), отработаны технологии проведения массовых информационно-пропагандистских мероприятий. В последние пять лет при проведении массовых мероприятий начато использование флэш-мобов, тренингов, акций с участием волонтеров. Во всех образовательных учреждениях (СОШ) созданы «Уголки здоровья» для школьников и родителей с наглядной информацией, посвященной формированию здорового образа жизни. Ведется активная информационная кампания в сотрудничестве с районной газетой «Çĕнтерÿ çулĕ», а также посредством интернет-технологий.  |
|  1.3. | Основное мероприятие 3Интегрирование мер профилактики и детерминант общественного здоровья в планы развития основных отраслей экономики и социальной сферы | выполнено | Согласно плана мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. N 2570-р, в части вовлечения молодежи в регулярные занятия физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни; совершенствования системы студенческих соревнований и развития студенческого спорта; реализации проектов в области физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности, связанных с популяризацией здорового образа жизни, спорта, а также создания положительного образа молодежи, ведущей здоровый образ жизни; содействия развитию инфраструктуры для отдыха и оздоровления молодежи; совершенствования ежегодной диспансеризации студентов в Вурнарском районе проводится целых комплекс различных мероприятий, в том числе спортивных в целях увеличение доли молодежи, приверженной здоровому образу жизни; увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. Численность, занимающихся физической культурой и спортом до от 15 до 30 лет составляет 5278 человек, от всей общей численности занимающихся спортом (в возрастах от 3 лет и до 80 лет и старше 13281 человек). |
|  1.4. | Основное мероприятие 4Создание социальных и экономических детерминант, способствующих ведению здорового образа жизни, для всех слоев и групп населения, снижение уровня распространенности факторов, негативно влияющих на здоровье человека | выполнено | Постановлением администрации Вурнарского района ЧР от 04.04.2022 г. № 207 с 11 апреля по 11 мая 2022 года проведен весенний санитарно-экологический месячник по благоустройству территорий населенных пунктов Вурнарского района. Всего по итогам санитарно-экологического месячника было проведено 36 экологических субботников, где приняло участие в нем более 200 человек. Посажено 2650 деревьев и 1200 кустарников. Ликвидировано 6 несанкционированных свалок ТКО. Собрано 84 куб. м. мусора. Ход проведения весенних санитарно-экологических мероприятий регулярно освещались в районной газете и на сайтах администрации района и сельских поселений. В ходе данных субботников был проведен районный конкурс "Лучший населенный пункт" в рамках проведения санитарно-экологических мероприятий по благоустройству населенных пунктов. |
|  1.5. | Основное мероприятие 5Совершенствование системы мер повышения уровня грамотности населения в вопросах здоровья, пропаганды здорового образа жизни, просвещения населения о факторах риска развития неинфекционных заболеваний | выполнено | В клубных учреждениях культуры Вурнарского района большое внимание уделяется организации и проведению различных профилактических мероприятий. В целях предупреждения приобщения к наркотикам и формирования здорового образа жизни в МБУК «Централизованная клубная система» Вурнарского района были проведены следующие культурно-досуговые мероприятия.Беседы: -«Чтобы жизнь не прошла мимо», «Подросток в мире вредных привычек» Санарпосинский СДК - «Жизнь прекрасна, если она есть», «Спорт, здоровье, красота!» , «Горькая правда о алкоголе», Хумушский СДК-«Наркомания –шаг в бездну!» , «Алкоголь – сокращает жизнь», «Сигарета – это ЯД, он опасен для ребят» Кюстюмерский СДК- «Мы выбираем жизнь», «Я и наркотик!» Сявалкасинский СДК- «Сегодня модно быть здоровым» Большеяушский СДК- «Здоровая нация - здоровая земля» Алгазинский СДК-«Здоров будешь – все добудешь» Ораушский СК- «Нужны ли нам вредные привычки?» Чириш-Шинерский СДК- «Вредные привычки» , «Курить – здоровью вредить!»Кошлаушский СК- «Мир без наркотиков», «В объятиях табачного дыма», «Мы против наркотиков!» Сендимиркинский СДК- « За жизнь без наркотиков!» Хирпосинский СДК- «Мы против наркомании» Янишевский СДК- «Курить – здоровью вредить», «Береги здоровье с молоду» Чирш – Хирлепский СДК- «Я не курю и всем не советую», «СПИД – не спит!» - Кюмель-Ямашский СК- «Жизнь без сигарет - здоровье без бед» Калининский СДК-«Мы за здоровый образ жизни», «Умей сказать «НЕТ!»», «Осторожно – Наркотики!», «Мы против курения» Кожар-Яндобинский СДК- «Культура духа – основа ЗОЖ» Кольцовский СДК- «Курить не модно - дыши свободно», «Табачный дым – обман», «Разговор на чистоту» Буртасинский СДК- «Кто курит табак, тот сам себе враг», «Курение вредит здоровью» Альмень-Сунарский СДК- «Жизнь – без наркотиков ярче» Азимсирминский СДКИнформационно – познавательные часы:- «Алкоголь - коварный враг!»(Санарпосинский СДК) - «Подросток в мире вредных привычек», «На страже нашего здоровья», «Мы за жизнь» Буртасинский СДК- «Формула здоровья» Азимсирминский СДК- «Горькие плоды «сладкой» жизни!», «СПИД – это смерть»- Хирпосинский СДК«Здоровый я - здоровая страна!»- Чирш-Хирлепский СДКСпортивно-игровые программы :- «Мы выбираем Спорт, а не наркотики!» Санарпосинский СДК- «Мы выбираем жизнь» Кюмель – Ямашский СК- «Здоровом теле – здоровый дух», «Здоровая жизнь» Сявалкасинский СДК- «Сделай правильный выбор» Кюстюмерский СДК-«Наркотики – это зло» Калининский СДК-« Быть здоровым – это здорово!» Буртасинский СДК-«Формула здоровья», «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу», «Я за ЗОЖ» Азимсирминский СДКПросмотр видеофильма:- «За жизнь без наркотиков» Янгорчинский СДК- «Наркотики – мой и твой враг!» Хумушский СДК- «СПИД- это смерть!» Калининский СДК- «Без привычек вредных – жить здорово!» Буртасинский СДКТакже в течении года в клубных досуговых учреждениях проводятся турниры по шашкам, шахматам и настольному теннису.Проводятся ежеквартальные совещания с руководитями дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций по вопросам сохранения здоровья, мотивирования к ведению здорового образа жизни и обеспечения для этого необходимых условий, повышение уровня квалификации воспитателей и педагогов в области формирования здорового образа жизни и профилактики неинфекционных заболеваний у воспитанников и обучающихся.С участием всех субъектов профилактики организованы в 2 раза в месяц межведомственные рейды по проверке семей, имеющих детей, где воспитываются дети первого года жизни, состоящих на профилактических учетах, а также выявляются семья, находящихся в социально опасном положении, родители которых либо иные члены семьи, осуществляющие уход за детьми раннего возраста, злоупотребляют спиртными напитками или иным способом могут подвергнуть опасности их жизнь и здоровье, для незамедлительной постановки таких семей на профилактический учет и организации индивидуальной профилактической работы. За истекший период 2022 года на профилактический учет в КДН и ЗП администрации Вурнарского района поставлена 11 семей. |
|  1.6. | Основное мероприятие 6Мероприятия, направленные на снижение потребления табака и алкоголя | выполнено | За 2022 год 4 раза совместно с отделом экономики были проведены выездные разъяснительные работы с руководителями организаций, осуществляющих деятельность в сфере оптовой торговли алкогольной продукции.За 2022 год проведено 17 заседаний Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Вурнарского района Чувашской Республики. На заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Вурнарском муниципальном округе были заслушаны представители органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению потребления несовершеннолетними наркотических средств, психотропных веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции. После каждого проведения заседания КДН и ЗП протокольные решения отправляются в адрес заинтересованных органов и учреждения, которые в свою очередь уже отправляют ответ об исполнении протокольного решения.При центральной библиотеке работает центр медико-психологической поддержки молодежи «КОНТАКТ». Центр «Контакт» успешно функционирует с 2001 г. За 17 лет Центр накопил немалый положительный опыт сотрудничества со всеми учебными заведениями посёлка, а также с правоохранительными органами, Муниципальным учреждением здравоохранения «Вурнарская районная больница». Разработана и реализуется комплексная программа МБУК «Централизованная библиотечная система», «Быть здоровым это модно!», в рамках которой работает Центр.Как информационный центр, библиотека предлагает новые книги и периодические издания по теме, возможность выхода в Интернет, выпускает печатную продукцию, проводит социологические исследования, распространяет информационные материалы государственных медицинских, социальных учреждений, молодёжных, общественных организаций. В рамках Центра «Контакт» проходят циклы мероприятий, посвящённые здоровому образу жизни детей и подростков: обзоры книжной продукции, просмотры видеофильмов по теме, распространение книг, брошюр, листовок, встречи с психологами, наркологами, инфекционистами и работниками правоохранительных органов. Организована информационно-разъяснительная работа в средствах массовой информации через районную газету «Ҫентерӳ çулĕ». Напечатано 4 статьи о вреде алкоголя. Проведены разъяснительные беседы населению главами сельских поселений. |
|  1.7. | Основное мероприятие 7Мероприятия, направленные на обеспечение возможности здорового питания и повышение приверженности принципам здорового питания | выполнено | Во всех общеобразовательных учреждениях района питание обучающихся организовано по сбалансированному меню, разработанному согласно примерного 12-дневного меню для обучающихся общеобразовательных учреждений (для возрастных групп с 7-11 лет, с 12 лет). Меню согласовано с Управлением Роспотребнадзора по Чувашской Республике.Во всех образовательных организациях в целях обогащения рациона питания обучающихся в завтраки и обеды включены продукты, обеспечивающие потребность детей в витаминах: свежие овощи (огурцы, помидоры, капуста), напиток из плодов шиповника, компоты с сухофруктами (изюм, курага, чернослив), чай с лимоном, свежие фрукты (апельсины, мандарины, бананы, яблоки, груши), фруктовые соки.Также на сайтах образовательных организаций на баннере «Здоровое питание» размещается информация с методическими рекомендациями для родителей (законных представителей) по организации правильного питания детей.Во всех образовательных организациях организованы беседы, уроки здоровья, классные часы, информационные часы по теме «Как правильно питаться ребенку», на родительские собрания приглашены медицинские специалисты для проведения профилактических бесед по проблеме организации культуры питания.Всем школам распределены методические пособия по организации мероприятий по культуре питания с обучающимися.Во всех школах района действуют волонтерские команды «Здоровый образ жизни», одним из направлений их деятельности является помощь в проведении профилактических мероприятий среди подростков по популяризации рационального и правильного питания.100% обучающихся образовательных организаций охвачены горячим питанием. В учреждениях образования сформированы родительские комиссии по контролю за организацией питания. Пищеблоки образовательных учреждений обеспечены современным технологическим оборудованием. Своевременно в пищеблоках проводится косметический ремонт, при необходимости – капитальный ремонт. На торговых площадках ярмарок Калининского РАЙПО один раз в неделю и ИП Пчелова И.П. два раза в неделю Вурнарского муниципального округа, организованы торговые места для реализации сельскохозяйственной продукции гражданам, имеющим личные подсобные хозяйства, на которых места предоставляются на безвозмездной основе. |
|  1.8. | Основное мероприятие 8Мероприятия, направленные на повышение физической активности | выполнено | Согласно календарного плана спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий с января по декабрь 2022 г. было проведено - 42 районных спортивных мероприятия, а также команды района участвовали в 43 Республиканских, 10 Всероссийских спортивных соревнованиях и 5 соревнованиях Приволжского Федерального округа. В районе проведены массовые мероприятия- «Лыжня России», «Всероссийский День физкультурника», «Кросс-Нации». В рамках проведения Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2022» участие приняло более 700 человек, в «Кроссе Нации» более 800 участников. |

# Сведения о достижении целевых индикаторов и показателей муниципальных программ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | отчетный год |
| план | факт | % исполнения |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района «Социальная поддержка граждан Вурнарского района Чувашской Республики»  |
|  | Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан Вурнарского района Чувашской Республики» |
| 1 | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки (оплата жилищно-коммунальных услуг, материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, возмещение понесенных затрат на организацию мероприятий, связанных с захоронением военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальное звание полиции, родившихся и (или) проживающих на территории РФ, оказание материальной помощи отдельным категориям граждан ) от общего числа обратившихся граждан, имеющих такое право | % |  97,1 |  100,0 |  94 |  94 | В связи с отсутствием необходимого количества заявок(от плана заявок) от граждан. Данные меры социальной поддержки оказываются гражданам в заявительном порядке, имеющих такое право(по их заявлению).Свободный остаток средств в бюджете Вурнарского района ЧР |
| . 2. | Освещение в средствах массовой информации публикаций и сюжетов о мероприятиях социальной направленности и мерах социальной поддержки | публикаций  | 57 |  60 |  60 |  100 |  |
| .3. | Количество мероприятий по созданию благоприятных условий жизнедеятельности ветеранов и граждан пожилого возраста. | мероприятий | 2 | 2 |  2 |  100 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики (программы) | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год |
| план | факт | % исполнения |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры в Вурнарском районе Чувашской Республики на 2019-2035 годы» |
| 1. | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры | % | 90,5 | 91,0 | 91,0 | 100 |  |
| 2. | Увеличение числа посещений организаций культуры | % по отношению к 2018 году | 1,1 | 1,15 | 1,7 | 148 |  |
|  | Подпрограмма Развитие культуры в Вурнарском районеЧувашской Республики Муниципальной программы «Развитие культуры в Вурнарском районе Чувашской Республики на 2019-2035 годы» |
| 1. | Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых ме-роприятий, проводимых в библиотеках | % по отношению к 2018 году | 101,0 | 101,5 | 113,7 | 114 |  |
|  | в том числе на селе  | - | - | - | - |  |
| 2. | Доля современной материально-технической базы в сельских учреждениях культуры | % | 26,0 | 27,0 | 36,8 | 136 |  |
| 3. | Прирост посещений музеев | % по отношению к 2018 году | 100,4 | 100,6 | 100,6 | 100 |  |
| 4. | Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, дом культуры | % по отношению к 2018 году | 101,5 | 102,0 | 102,0 | 100 |  |
| 5. | Прирост участников клубных формирований | % по отношению к 2018 году | 100,4 | 100,6 | 100,6 | 100 |  |
| 6. | Охват детей, проживающих в сельской местности, художественным образованием | % | 10,0 | 10,3 | 14,0 | 136 |  |
| 7. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек | экземпляров на 1 тыс. человек населения | 125,12 | 125,15 | 125,15 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) |  |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](../../../../../vur_sport/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/8B91LG0Y/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%B7%D0%B0%202019%20%D0%B3.doc#Par61) | отчетный год |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района «Развитие физической культуры и спорта в Вурнарском районе Чувашской Республики на 2019 – 2035 годы...» |
| 1. | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  | 52,4 | 47,5 | 47,5 | 52,6 | \_ |  |
|  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |  | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 87,6 | \_ |  |
|  | Доля спортсменов Вурнарского района Чувашской Республики, принявших участие в республиканских всероссийских соревнованиях, в общей численности занимающихся в спортивных учреждениях |  | 11,4  | 10,6 | 10,6 | 12,1 | \_ |  |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» |
|  | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | Тыс. Чел. | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | \_ |  |
| ... | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, процентов  |  | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,7 | \_ |  |
|  | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста  |  | 44,0 | 47,5 | 47,5 | 47,6 | \_ |  |
|  | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста |  | 17,0 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | \_ |  |
|  | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике |  | 33,5 | 34,0 | 34,0 | 34,4 | \_ | 34,0 |
|  | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  | 42,5 | 45,0 | 45,0 | 87 | \_ | 45,0 |
|  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения |  | 16,2 | 16,8 | 16,8 | 16,7 | \_ | 16,8 |
|  | Эффективность использования существующих объектов спорта |  | 77,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | \_ | 78,0 |
|  | Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» |
|  | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| .... | Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | 51,0 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | \_ | 51,5 |
|  | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ | 49,0 | 49,5 | 49,5 | 79,3 | \_ | 49,5 |
|  | Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания, в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ | 24,8 | 25,0 | 25,0 | 25,2 | \_ | 25,0 |
|  | Количество подготовленных спортсменов Вурнарского района Чувашской Республики – членов спортивных сборных команд Чувашской Республики | 12 | 13 | 13 | 20 | \_ | 13 |
|  | Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | 21 | 22 | 22 | 22 | - | 22 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики (программы) | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год |
| план | факт | % исполнения |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района Чувашской Республики «Содействие занятости населения Вурнарского района Чувашской Республики» |
| 1. | Уровень безработицы в среднем за год | % | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 100 |  |
| 2. | Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 100 |  |
| 3. | Коэффициент напряженности на рынке труда в среднем за год | единиц | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 100 |  |
| 4. | Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников | % | 39,0 | 38,0 | 38,0 | 100 |  |
| 5. | Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (на конец года) | тыс. человек | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 100 |  |
| 6. | Среднегодовая численность занятых в экономике | тыс. человек | 2,30 | 2,25 | 2,25 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан в Вурнарском районе Чувашской Республики» |
| 1. | Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в органы службы занятости | % | 82,35 | 82,40 | 82,40 | 100 |  |
| 2. | Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | % | 2,30 | 2,25 | 2,25 | 100 |  |
| 3. | Удельный вес граждан, признанных безработными, в численности безработных граждан, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости | % | 1,48 | 1,47 | 1,47 | 100 |  |
| 4. | Удельный вес граждан, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации, в численности граждан, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы | % | 65,0 | 65,2 | 65,2 | 100 |  |
| 5. | Удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения | % | 64,0 | 64,50 | 64,50 | 100 |  |
| 6. | Доля трудоустроенных работников с заработной платой не ниже среднего заработка по прежней работе в общем числе участвующих в мероприятиях по повышению эффективности механизмов поддержки занятости и обратившихся в органы службы занятости населения | % | 86,0 | 87,0 | 87,0 | 100 |  |
| 7. | Доля работников, трудоустроенных после завершения профессионального обучения, в общем числе работников, прошедших профессиональное обучение | % | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 100 |  |
| 8. | Численность женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости | человек | 6 | 6 | 6 | 100 |  |
| 9. | Численность лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости | человек | 2 | 2 | 2 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Безопасный труд в Вурнарском районе Чувашской Республики» |
| 1. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих | человек | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| 2. | Количество пострадавших на производстве на 1 тыс. работающих | человек | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 100 |  |
| 3. | Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего | дней | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 100 |  |
| 4. | Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров | человек | 2 | 2 | 2 | 100 |  |
| 5. | Количество больных с впервые выявленными профессиональными заболеваниями в расчете на 10 тыс. работающих | человек | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 100 |  |
| 6. | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | тыс. рабочих мест | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 100 |  |
| 7. | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест | % | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 100 |  |
| 8. | Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда | тыс. рабочих мест | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 100 |  |
| 9. | Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда | тыс. рабочих мест | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 100 |  |
| 10. | Доля обученных по охране труда в расчете на 100 работающих | % | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 100 |  |
| 11. | Индекс профессиональной заболеваемости | единиц | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 100 |  |
| 12. | Индекс установления первичной инвалидности и утраты профессиональной трудоспособности вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | единиц | 0,73 | 0,71 | 0,71 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики (программы) | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год |
| план | факт | % исполнения |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в Вурнарском районе Чувашской Республики» |
| 1. | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования | процент от числа опрошенных | 2021 | 85 | 85 | 100 | выполнено |
| 2 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях | Количество мест на 1000детей | 2021 | 700 | 700 | 100 | выполнено |
| 3 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 2021 | 100 | 100 | 100 | выполнено |
| 4 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | процентов | 2021 | 100 | 100 | 100 | выполнено |
|  | Подпрограмма «Поддержка развития образования в Вурнарском районе Чувашской Республики» |
|  | Охват детей дошкольного возраста образовательными программами дошкольного образования | процентов | 2021 | 82,8 | 82,8 | 100 | Выполнено. |
|  | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | процентов | 2021 | 100 | 100 | 100 | Выполнено.  |
|  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (русский язык, математика), в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 2021 | 1,19 | 0 | 100 | Выполнено.Единый государственный экзамен и государственный выпускной экзамен в 2022 году все 129 и 1 выпускник 11 классов соответственно сдали успешно. Все получили аттестаты о среднем общем образовании. |
|  | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов | процентов | 2021 | 92 | 92 | 100 | Выполнено. |
|  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы работников общеобразовательных организаций в Вурнарском районе Чувашской Республики | процентов | 2021 | 100 | 100 | 100 | Выполнено. |
|  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Чувашской Республике и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Вурнарском районе Чувашской Республики | процентов | 2021 | 100 | 100 | 100 | Выполнено. |
|  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в Вурнарском районе Чувашской Республики | процентов | 2021 | 100 | 100 | 100 | Выполнено. |
|  | Доля детей и молодежи, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | процентов | 2021 | 75 | 81,2 | 100 | Выполнено. |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | процентов | 2021 | 50 | 57 | 100 | Выполнено. |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования | процентов | 2021 | 75 | 66 | 88 | Не выполнено. В соответствии с рекомендациями из программы персонифицированного финансирования дополнительного образования выведены школы искусств.  |
|  | Доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием | процентов | 2021 | 100 | 100 | 100 | Выполнено. |
|  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | процентов | 2021 | 1,75 | 0 | 100 | Выполнено.Все выпускники 11 классов получили аттестаты о среднем общем образовании. |
|  | Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы | процентов | 2021 | 100 | 100 | 100 | Выполнено. |
|  | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 2021 | 10 | 10 | 100 | Выполнено. |
|  | Доля школ, включенных в региональные проекты повышения качества образования, улучшивших свои результаты | процентов | 2021 | 75 | 77 | 100 | Выполнено.14 средних школ из 18 общеобразовательных учреждений муниципалитета приняли участие в независимой оценке условий осуществления образовательной деятельности.  |
|  | Количество участников проекта «Билет в будущее», получившие рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями | единиц | 2021 | 90 | 90 | 100 | Выполнено. |
|  | Доля детей с инвалидностью и ОВЗ, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | процентов | 2021 | 53 | 53 | 100 | Выполнено. |
|  | Количество обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием | единиц | 2021 | 1411 | 1357 | 100 | Выполнено. Снизилось количество детей в начальных классах. |
|  | Подпрограмма «Молодежь Вурнарского района Чувашской Республики» |
|  | Охват детей, обеспеченных путевками в загородные лагеря: | единиц | 2021 | 227 | 149 | 66 | Не выполнено. В соответствии с заявочной кампанией на отдых детей со стороны родителей (законных представителей) родителей поступил запрос на 149 путевок. Все выделенные финансовые средства освоены. |
|  | Охват детей, обеспеченных путевками в пришкольные летние оздоровительные лагеря | единиц | 2021 | 986 | 928 | 94 | Не выполнено. В связи с ростом цен на продукты питания при неизменной сумме затрат на 1 ребенка в пришкольном лагере в день, равной 105,00 руб., неизменной сумме выделенных денег на пришкольные летние оздоровительные лагеря в 2022 году, охват детей, обеспеченных путевками в пришкольные лагеря снижен, но все выделенные финансовые средства освоены. |
|  | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, занимающейся добровольческой (волонтерской) деятельностью, в общей ее численности | процентов | 2021 | 9 | 9 | 100 | Выполнено. |
|  | Количество добровольческих (волонтерских) объединений | единиц | 2021 | 32 | 32 | 100 | Выполнено. |
|  | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных объединений, в общей ее численности | процентов | 2021 | 30 | 30 | 100 | Выполнено. |
|  | Подпрограмма «Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» |
|  | Число новых мест в общеобразовательных организациях, всего | места | 2021 | 25 | 25 | 100 | Выполнено. |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | введенных путем строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры общего образования, из них: | места | 2021 | 25 | 25 | 100 | Выполнено. |
|  | введенных путем строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры общего образования в сельской местности | места | 2021 | 25 | 25 | 100 | Выполнено. |
|  | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | процентов | 2021 | 6 | 6 | 100 | Выполнено. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики (программы) | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год |
| план | факт | % исполнения |
|  | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Вурнарском районе Чувашской Республики» |
| 1. | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных преступлений | % | 12,8 | 12,7 | 8,0 | 158,7 | Целевой показатель достигнут.  |
|  | Доля тяжких, особо тяжких преступлений в общем числе зарегистрированных преступлений | % | 16,3 | 16,2 | 16,0 | 101,3 | Целевой показатель достигнут. |
|  | Доля преступлений по хищению чужого имущества, в том числе с использованием сети Интернет, хищения с банковских карт, с помощью средств мобильной связи | % | 39,6 | 39,5 | 39,1 | 101,0 | Целевой показатель достигнут. |
|  | Распространенность преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков | преступлений на 1 тыс. населения | 0,225 | 0,22 | 0,0 | 122 | Целевой показатель достигнут. |
|  | Число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | человек | 8,8 | 8,4 | 0,0 | 108 | Целевой показатель достигнут. |
| [Подпрограмма](#sub_3000) "Профилактика правонарушений в Вурнарском районе Чувашской Республики" |
|  | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений | % | 46,2 | 46,1 | 34,2 | 134,8 | Целевой показатель достигнут и улучшен. |
|  | Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых преступлений | % | 37,8 | 37,6 | 28,4 | 132,4 | Показатель достигнут и улучшен. |
| [Подпрограмма](#sub_4000) "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Вурнарском районе Чувашской Республики" |
|  | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний | % | 3,6 | 3,5 | 0,8 | В 3,5 р | Целевой показатель достигнут. |
|  | Доля детей, подростков и лиц до 25 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, в общей численности указанной категории населения | % | 34,0 | 36,0 | 38,0 | 94,7 | Целевой показатель достигнут. |
| [Подпрограмма](#sub_5000) "Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Вурнарском районе Чувашской Республики" |
|  | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе преступлений | % | 4,0 | 3,9 | 0,0 | 102,6 | Целевой показатель достигнут. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики (программы) | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год |
| план | факт | % исполнения |
|  | Муниципальная программа Экономическое развитие Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики |
| 1. | Темп роста оборота розничной торговли к предыдущему году | % | 114 | 115 | -5,4 | 82,3 |  |
| ... | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Вурнарского района Чувашской Республики | %к предыдущему году | 2,4 | 2,4 | 3,9 | 162,5 |  |
|  | Привлечение в развитие инфраструктуры потребительского рынка и сферы услуг инвестиций из внебюджетных источников  | тыс. рублей | 14500 | 14900 | 6850 | 139,8 |  |
|  | Среднемесячная заработная плата одного работника  | рублей | 30000 | 33000 | 38473,7 | 116,6 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Вурнарском районе Чувашской Республики» |
|  | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Вурнарского района Чувашской Республики | %к предыдущему году | 2,4 | 2,4 | 3,9 | 162,5 |  |
| ... | Доля среднесписочной численности работников у субъектов малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения | % | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 100 |  |
|  | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей  | тыс. человек  | 3,5 | 3,7 | 4,1 | 110,8 |  |
|  | Среднемесячная заработная плата одного работника в субъектах малого и среднего предпринимательства | рублей | 19200 | 19800 | 19800 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей в Вурнарском районе Чувашской Республики» |
|  | Оборот розничной торговли на душу населения | тыс. рублей | 30,2 | 31,2 | 43,8 | 140,4 |  |
|  | Обеспеченность населения:  |  |  |  |  |
|  | площадью стационарных торговых объектов на 1000 жителей | кв. метров | 459,8 | 460,3 | 640,7 | 139,2 |  |
|  | площадью нестационарных торговых объектов на 10000 жителей | единиц | 5,9 | 6,3 |  |  |  |
|  | Создание новых рабочих мест на объектах потребительского рынка | единиц | 37 | 15 | 15 | 100 |  |
|  | Среднемесячная заработная плата одного работника в сфере оптовой и розничной торговли |  рублей | 23500 | 23900 | 23900 | 100 |  |
|  | Введение новых объектов потребительского рынка | единиц | 7 | 10 | 12 | 120 |  |
|  | Количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей | единиц | 9 | 2 | 2 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики (программы) | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год |
| план | факт | % исполнения |
|  | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Вурнарского района Чувашской Республики» |
|  | Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» |
|  | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  Количество оказанных консультационных услуг | единиц | 450 | 450 | 450 | 100 |  |
| 2 | Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Вурнарского района Чувашской Республики» |
|  | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Освобождение площади от борщевика Сосновского |  га | 31,9 | 56,0 | 56,0 | 100 |  |
| 2 | Прирост объема реализованной продукции, произведенной гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство по отношению к году, предшествующему году получения субсидии | процентов | 0 | 8 | 8 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие ветеринарии в Вурнарском районе Чувашской Республики» |
|  | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение планов ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Исполнение заказ-нарядов на выполнение работ по отлову безнадзорных животных | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NП№ п/п | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района  |
|  |  | год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | отчетный год |  |  |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Вурнарского района Чувашской Республики» |
| 1. | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Отношение дефицита бюджета Вурнарского района Чувашской Республики к доходам бюджета Вурнарского района Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений) | % | Исполнен с профицитом | 10,0 | 34.1 | - | Бюджет исполнен с профицитом  | 10,0 |
| 2.2. | Отношение муниципального долга Вурнарского района Чувашской Республики к доходам бюджета Вурнарского района Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 3.3. | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам Вурнарского района Чувашской Республики к общему объему задолженности по долговым обязательствам Вурнарского района Чувашской Республики | % | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы Вурнарского района «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Вурнарского района Чувашской Республики» |
|  | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Вурнарского района Чувашской Республики (к предыдущему году) | % | 110,8 | 103,0 | 104,5 | 107,2 | +2,7 | 84,4 |
|  | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Вурнарского района Чувашской Республики (к предыдущему году) | % | 107,4 | 103,0 | 104,5 | 107,5 | +3,0 | 84,4 |
|  | Отношение фактического объема расходов бюджета Вурнарского района Чувашской Республики, направленных на сбалансированность бюджетов поселений Вурнарского района Чувашской Республики, к их плановому объему на соответствующий год | % | 100,0 |  100,0 | 100,0 |  100,0 | - | 100,0 |
|  | Доля просроченной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета Чувашской Республики, в общем объеме задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета Чувашской Республики | % | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
|  | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Вурнарского района Чувашской Республики в объеме расходов бюджета Вурнарского района Чувашской Республики, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
|  | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере образования | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
|  | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере физической культуры и спорта | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
|  | Объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работников органов местного самоуправления, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - |
|  | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере культуры | тыс. рублей | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  | Объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работников бюджетной сферы и начислениям на выплаты по оплате труда, оплате коммунальных услуг и уплате налогов муниципальными учреждениями | тыс. рублей | 0 | - | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма муниципальной программы Вурнарского района «Повышение эффективности бюджетных расходов Вурнарского района Чувашской Республики» |
|  | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отношение количества подготовленных заключений по результатам финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ Вурнарского района Чувашской Республики к общему количеству поступивших на экспертизу проектов муниципальных программ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
|  | Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий по проверке соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на соответствующий финансовый год | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
|  | Доля электронных процедур закупок в общем объеме закупок | % | 92 | 70 | 70 | 92,5 | +32,5 | - |
|  | Доля объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляется регулярный мониторинг освоения бюджетных инвестиций, в общем количестве объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств бюджета Вурнарского района Чувашской Республики в рамках адресной инвестиционной программы Вурнарского района Чувашской Республики | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  100,0 | - | 100,0 |
|  | доля результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Вурнарского района Чувашской Республики, размещенных на официальном сайте Администрации Вурнарского района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве результатов указанной оценки в отчетном финансовом году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
|  | Уровень актуализации информации о бюджете Вурнарского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, размещаемой на официальном сайте Администрации Вурнарского района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  100,0 | - | 100,0 |
|  | Отношение количества подготовленных заключений по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета Вурнарского района Чувашской Республики к общему количеству поступивших отчетов главных администраторов средств бюджета Вурнарского района Чувашской Республики | % | 100,0 | 100, 0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики (программы) | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год |
| план | факт | % исполнения |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» |
| 1. | Доля ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде | % | 50 | 70 | 70 | 100 |  |
| 2. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов | % | 85 | 90 | 90 | 100 |  |
| 3. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов | % | 22,8 | 24 | 24 | 100 |  |
| 4. | Прирост мощности оборудования, обеспечивающего экологически безопасное обращение с отходами | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. | Создание объектов инфраструктуры, обеспечивающих безопасное обращение с отходами I и II классов опасности | % | 0 | 33,3 | 33,3 | 100 |  |
| 6. | Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников | % | 102,2 | 102,3 | 102,3 | 100 |  |
| 7. | Доля утилизированных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем объеме образовавшихся отходов I-IV классов опасности | % | 65,5 | 66,0 | 66,0 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности на территории Вурнарского района Чувашской Республики» |
| 1. | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде | тыс. человек | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 100 |  |
| 2. | Площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба | га | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Количество ликвидированных объектов накопленного экологического ущерба | ед. | 3 | 3 | 3 | 100 |  |
| 4. | Количество твердых коммунальных отходов, направленных на обработку | не менее тыс. тонн | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 100 |  |
| 5. | Количество твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию | не менее тыс. тонн | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 100 |  |
| 6. | Количество оборудования, обеспечивающего экологически безопасное обращение с отходами | ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7. | Количество объектов инфраструктуры, обеспечивающих безопасное обращение с отходами I и II классов опасности | ед. | 0 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Вурнарского района Чувашской Республики» |
| 1. | Увеличение доли населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общей численности населения, проживающего на таких территориях | % | 30 | 35 | 0 | 0 |  |
| 2. | Количество ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 3. | Доля ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности | % | 0 | 2,5 | 0 | 0 |  |
| 4. | Протяженность установленных границ водоохранных зон водных объектов в рамках мероприятий по их восстановлению и экологической реабилитации | км | 0 | 25 | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики (программы) | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год |
| план | факт | % исполнения |
|  | Муниципальной программы Вурнарского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления Вурнарского района Чувашской Республики» |
| 1. | Удовлетворенность граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | процентов от общего числа опрошенных | 90,0 | 91,0 | 91,0 | 100 |  |
|  | Доля муниципальных нормативных правовых актов, внесенных в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики | процентов от общего числа поступивших | 100,0 | 100,0 | 99,0 | 99 | НПА за декабрь 2022 года включены в Регистр НПА ЧР в феврале 2023 |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции в Вурнарском районе Чувашской Республики» |
|  | Количество закупок товаров, работ, услуг заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в отношении которых проведен мониторинг | процедурзакупок | 60 | 65 | 72,0 | 100 |  |
|  | Уровень коррупции в Вурнарском районе Чувашской Республике по оценке граждан, полученный посредством проведения социологических исследований по вопросам коррупции (по 10-бал­льной шкале, где 1 означает отсутствие коррупции, а 10 – максимальный уровень коррупции) | баллов | 4 | 4 | 4 | 100 |  |
|  | Количество муниципальных служащих Вурнарского района Чувашской Республики, прошедших обучение по программам повышения квалификации, в которые включены вопросы по антикоррупционной тематике | человек | 20 | 20 | 3 | 15 | Не обучались специалисты сельских поселений 19 человек в связи с преобразованием и передаче полномочий на уровень муниципального округа. |
|  | Количество информационно-анали­тических материалов и публикаций на тему коррупции и противодействия коррупции, размещенных в средствах массовой информации, распространяемых на территории Вурнарского района Чувашской Республики | единиц | 7 | 8 | 15 | 187 |  |
| Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Вурнарском районе Чувашской Республики» |
|  | Количество муниципальных служащих Вурнарского района Чувашской Республики (далее также – муниципальные служащие), прошедших дополнительное профессиональное образование в текущем году за счет средств местных бюджета Вурнарского района Чувашской Республики | процентов | 90 | 90 | - |  | 42 человека прошли курсы повышения квалификации за счет средств бюджета Вурнарского района. |
|  | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | процентов | 12,5 | 12,5 | 15,7 | 125,6 |  |
|  | Доля муниципальных служащих, оценивших условия и результаты своей работы, морально-психоло­гический климат в коллективе не ниже оценки «удовлетворительно» | процентов от числа опрошенных | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 100 |  |
| Подпрограмма «Совершенствование государственного и муниципального управления в сфере юстиции в Вурнарском районе Чувашской Республики» |
|  | Количество зарегистрированных актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действий | единиц в год | 1060 | 1060 | 1015 | 96,0 |  |
|  | Срок исполнения запросов об истребовании документов, поступивших с территорий государств –членов Содружества Независимых Государств и стран Балтии | дней | 19 | 18 | 13 | 138,5 |  |
|  | Актуализация муниципальных нормативных правовых актов Вурнарского района Чувашской Республики, внесенных в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики | процентов от общего числа поступивших муниципальных нормативных правовых актов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Доля подготовленных муниципальных нормативных правовых актов Вурнарского района Чувашской Республики, регулирующих вопросы оказания бесплатной юридической помощи, отнесенные к компетенции Вурнарского района Чувашской Республики | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Доля участвующих в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» муниципальных образований | процентов от общего количества городского (сельских) поселений | 20,5 | 21,0 | 16,0 | 76,0 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики (программы) | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год |
| план | факт | % исполнения |
|  | Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений в Вурнарском районе Чувашской Республики»Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Вурнарского района Чувашской Республики |
| 1. | Уровень актуализации реестра муниципального имущества Вурнарского района Чувашской Республики, процентов (нарастающим итогом) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля площади земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право собственности Вурнарского района Чувашской Республики, в общей площади земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Вурнарского района Чувашской Республики, процентов (нарастающим итогом) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Уровень государственной регистрации объектов недвижимости, в том числе земельных участков не имеющим границ ( поворотных точек), процентов (нарастающим итогом) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений в Вурнарском районе Чувашской Республики»Подпрограмма «Формирование эффективного государственного сектора экономики Вурнарского района Чувашской Республики» |
|  | Количество муниципальных унитарных предприятий Вурнарского района Чувашской Республики, основанных на праве хозяйственного ведения, единиц | Шт. | 1 | 1 | 0 | 100% |  |
|  | Доля пакетов акций, реализованных с применением процедуры электронных торгов, в общем количе-стве пакетов акций акционерных обществ, реализованных на конкурентных торгах в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества Вурнарского района Чувашской Республики в отчетном году, процентов | % | 100 | 100 | 100 | 100% |  |
|  | Обеспечение контроля за эффективным использованием и сохранностью муниципального имущества Вурнарского района Чувашской Республики, процентов | % | 40 | 60 | 60 | 100% |  |
|  | Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых устранены нарушения, выявленные по результатам проведения проверок муниципальных учреждений Вурнарского района Чувашской Республики в части эффективности использования таких объектов, в общем количестве выявленных неэффективно используемых объектов, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений Вурнарского района Чувашской Республики, процентов | % | 60 | 700 | 100 | 100% |  |
|  | Доля неучтенных объектов недвижимого имущества, выявленных по результатам проведения проверок муниципальных учреждений Вурнарского района Чувашской Республики, право на которые зарегистрировано, в общем количестве выявленных не учтенных муниципальными учреждениями Вурнарского района Чувашской Республики объектов недвижимого имущества, процентов | % | 45 | 55 | 55 | 100% |  |
|  | Доля договоров аренды объектов недвижимого имущества с просроченной более чем на 3 месяца за-долженностью со стороны арендатора, по которым не поданы заявления о взыскании задолженности в судебном порядке, в общем количестве таких договоров, процентов | % | 0 | 0 | 0 | 100% |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5Cvur_economy%5CDocuments%5C%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C2022%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9C%D0%9F%202022%5C%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%202022.doc#Par61) | отчетный год |
| план | факт | % невыполнения |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района «Цифровое общество Вурнарского района Чувашской Республики» |
| 1. | Число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в расчете на 100 домашних хозяйств | единиц | 78 | 78 | 78 | 100 |  |
| 2 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | 71 | 72 | 72 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие информационных технологий в Вурнарском районе Чувашской Республики» муниципальной программы Вурнарского района Чувашской Республики «Цифровое общество Вурнарского района Чувашской Республики» |
|  | Доля электронного документооборота между органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления в общем объеме межведомственного документооборота | процентов | 97  | 98 | 98 | 100 |  |
| .... | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма «Информационная инфраструктура» муниципальной программы Вурнарского района Чувашской Республики «Цифровое общество Вурнарского района Чувашской Республики» |
|  | Количество созданных информационных материалов, фильмов и социальных роликов | единиц | - | 1 | 1 | 100 |  |
| .... | подпрограмма «Массовые коммуникации Вурнарского района Чувашской Республики» муниципальной программы Вурнарского района Чувашской Республики «Цифровое общество Вурнарского района Чувашской Республики» |
|  | Средний разовый подписной тираж печатных периодических изданий, обеспечивающих потребность населения в социально значимой информации | экземпляров | 50 | 50 | 50 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района Чувашской Республики | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год |
| план | факт | % исполнения |
|  | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья» на 2020-2024 годы в Вурнарском районе Чувашской Республики |
|  | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ожидаемая продолжительность жизни | Лет(года) |  70 |  72 |  70 |  97 | 1) В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).2) В связи с миграцией женского населения в возрасте с 16-54 лет с территории Вурнарского района ЧР(плановые цифры взяты с изначально приклепленного населения).  |
| 2. | Естестественная убыль населения |  |  -13,2 |  -10,6 | -11,1 |  95 | 1) В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).2) В связи с миграцией женского населения в возрасте с 16-54 лет с территории Вурнарского района ЧР(плановые цифры взяты с изначально приклепленного населения). |
| 3. | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет, на 100 тыс. населения (абс. число) |  |  1203,0 |  824,5 | 795,3 |  104 |  |
| 4. | Смертность женщин в возрасте 16-54 лет, на 100 тыс. населения(абс. число) |  |  535,2 | 270,5 | 580,9 |  47 | 1) В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).2) В связи с миграцией женского населения в возрасте с 16-54 лет с территории Вурнарского района ЧР(плановые цифры взяты с изначально приклепленного населения). |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики (программы) | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год |
| план | факт | % исполнения |
|  | Муниципальная программа Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Вурнарского района Чувашской Республики» |
|  | Подпрограмма Безопасные и качественные автомобильные дороги Вурнарского района Чувашской Республики |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 53 | 52 | 52 | 100 |  |
|  | Подпрограмма Повышение безопасности дорожного движения в Вурнарском районе Чувашской Республики |
| 2. | Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий, в том числе детской смертности | чел. | 3 | 3 | 3 | 100 |  |
|  | Снижение тяжести последствий (по сравнению с 2019 годом) | Число погибших на 100 пострадавших | 3 | 3 | 3 | 100 |  |
|  | Снижение доли дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовали неудовлетворительные дорожные условия, в общем количестве ДТП  | процентов | 24 | 23 | 23 | 100 |  |

# Сведения о реализации муниципальных программ за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) | % освоения | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Муниципальная программа Вурнарского района | «Социальная поддержка граждан Вурнарского района Чувашской Республики»  | всего | 11921,3 | 11224,1 |  94 | 1) В связи с отсутствием необходимого количества заявок(от плана заявок) от граждан. Мера социальной поддержки(оказание единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации(погорельцам) оказываются гражданам в заявительном порядке, имеющих такое право(по их заявлению).2) В связи с письменным отказом молодого специалиста от получения социальной выплаты в размере 500000 руб, в связи с отсутствием возможности реализации средств сертификата. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 8488,2 | 8401,0 |  99 |  |
| бюджет Вурнарского района | 3022,8 | 2412,8 |  80 | 1) В связи с отсутствием необходимого количества заявок(от плана заявок) от граждан. Мера социальной поддержки(оказание единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации(погорельцам) оказываются гражданам в заявительном порядке, имеющих такое право(по их заявлению).2) В связи с письменным отказом молодого специалиста от получения социальной выплаты в размере 500000 руб, в связи с отсутствием возможности реализации средств сертификата.  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 410,3 | 410,3 |  100 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма  | «Социальное обеспечение граждан Вурнарского района Чувашской Республики» | всего | 11585,0 | 10887,8 |  94 | 1. В связи с отсутствием необходимого количества заявок(от плана заявок) от граждан. Мера социальной поддержки(оказание единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации(погорельцам) оказываются гражданам в заявительном порядке, имеющих такое право(по их заявлению).
2. 2) В связи с письменным отказом молодого специалиста от получения социальной выплаты в размере 500000 руб, в связи с отсутствием возможности реализации средств сертификата.
 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 8151,9 | 8064,7 |  99 |  |
| бюджет Вурнарского района | 3022,8 | 2412,8 |  80 | 1. 1) В связи с отсутствием необходимого количества заявок(от плана заявок) от граждан. Мера социальной поддержки(оказание единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации(погорельцам) оказываются гражданам в заявительном порядке, имеющих такое право(по их заявлению).

 2) В связи с письменным отказом молодого специалиста от получения социальной выплаты в размере 500000 руб, в связи с отсутствием возможности реализации средств сертификата. |
| бюджет поселений Вурнарского района | 410,3 | 410,3 |  100 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма | Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» | всего | 336,3 | 336,3 |  100 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 336,3 | 336,3 |  100 |  |
| бюджет Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей  | Фактические расходы, тыс. рублей  | % освоения | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Вурнарского района Чувашской Республики  | «Развитие культуры в Вурнарском районе Чувашской Республики на 2019-2035 годы» | всего | 57806,5 | 53997,2 | 93,4% | Свободный остаток |
| федеральный бюджет | 3315,7 | 3315,7 | 100% |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 3638,8 | 3638,8 | 100% |  |
| бюджет Вурнарского района | 38717,5 | 37409,0 | 96,6 % | Свободный остаток |
| бюджет поселений Вурнарского района | 12124,5 | 11052,8 | 91,1% | Свободный остаток |
| внебюджетные источники | 2077,7 | 1331,8 | 64% | Свободный остаток |
| Подпрограмма  | Развитие культуры в Вурнарском районеЧувашской Республики | всего | 57806,5 | 53997,2 | 93,4% | Свободный остаток |
| федеральный бюджет | 3315,7 | 3315,7 | 100% |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 3638,8 | 3638,8 | 100% |  |
| бюджет Вурнарского района | 38717,5 | 37409,0 | 96,6 % | Свободный остаток |
| бюджет поселений Вурнарского района | 12124,5 | 11052,8 | 91,1% | Свободный остаток |
| внебюджетные источники | 2077,7 | 1331,8 | 64% | Свободный остаток |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) | Расходы, тыс. рублей |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |
| Муниципальная программа Вурнарского района | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 8708,8 | 7399 | 8708,8 | 7399 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | «Развитие физической культуры и массового спорта»  | 1119 | 977 | 1119 | 977 |
| Подпрограмма 2 (программа 2) | «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» | 7589,8 | 6422,0 | 7589,8 | 6422,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей  | Фактические расходы, тыс. рублей  | % освоения | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Вурнарского района | «Содействие занятости населения Вурнарского района Чувашской Республики» | всего | 255 900,00 | 255 900,00 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 74 900,00 | 74 900,00 | 100 |  |
| бюджет Вурнарского района | 181 000,00 | 181 000,00 | 100 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,00 | 0,00 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Подпрограмма  | «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан в Вурнарском районе Чувашской Республики» | всего | 181 000,00 | 181 000,00 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 |  |  |
| бюджет Вурнарского района | 181 000,00 | 181 000,00 | 100 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,00 | 0,00 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Подпрограмма | «Безопасный труд в Вурнарском районе Чувашской Республики» | всего | 74 900,00 | 74 900,00 | 100 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 74 900,00 | 74 900,00 | 100 |  |
|  |  | бюджет Вурнарского района | 0,00 | 0,00 |  |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей  | Фактические расходы, тыс. рублей  | % освоения | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Вурнарского района | «Развитие образования в Вурнарском районе Чувашской Республики» | всего | 533898,9 | 533898,9 | 100 | - |
| федеральный бюджет | 36942,8 | 36942,8 | 100 | - |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 367162,5 | 367162,5 | 100 | - |
| бюджет Вурнарского района | 94518,8 | 94518,8 | 100 | - |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | - | - |
| внебюджетные источники | 35244,8 | 35244,8 | 100 | - |
| Подпрограмма  | «Поддержка развития образования в Вурнарском районе Чувашской Республики» | всего | 527334,6 | 527334,6 | 100 | - |
| федеральный бюджет | 36058,9 | 36058,9 | 100 | - |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 366241,7 | 366241,7 | 100 | - |
| бюджет Вурнарского района | 89759,2 | 89759,2 | 100 | - |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | - | - |
| внебюджетные источники | 35244,8 | 35244,8 | 100 | - |
| Подпрограмма | «Молодежь Вурнарского района Чувашской Республики» | всего | 3231,8 | 3231,8 | 100 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | - |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | - | - |
| бюджет Вурнарского района | 3231,8 | 3231,8 | 100 | - |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | - | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Подпрограмма | "Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Чувашской Республики" муниципальной программы "Развитие образования" | всего | 892,8 | 892,8 | 100 | - |
| федеральный бюджет | 883,9 | 883,9 | 100 | - |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 8,9 | 8,9 | 100 | - |
| бюджет Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | - | - |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | - | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Подпрограмма |  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Вурнарском районе Чувашской Республики» | всего | 2439,7 | 2439,7 | 100 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - | - |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 911,9 | 911,9 | 100 | - |
| бюджет Вурнарского района | 1527,8 | 1527,8 | 100 | - |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | - | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей  | Фактические расходы, тыс. рублей  | % освоения | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программаВурнарского района  | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Вурнарском районе Чувашской Республики» | всего | 1010,8 | 982,4 | 97 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 677,3 | 677,3 | 100 |  |
| бюджет Вурнарского района | 333,5 | 305,1 | 91,5 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма  | «Профилактика правонарушений в Вурнарском районе Чувашской Республики» | всего | 230,0 | 201,6 | 87,6 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет Вурнарского района | 230,0 | 201,6 |  |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма | «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Вурнарском районе Чувашской Республики» | всего | 73,5 | 73,5 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет Вурнарского района | 73,5 | 73,5 | 100 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма | «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Вурнарском районе Чувашской Республики» | всего | 700,8 | 700,8 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 670,8 | 670,8 | 100 |  |
| бюджет Вурнарского района | 30,0 | 30,0 | 100 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма | "Обеспечение реализации муниципальной программы Вурнарского района Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Вурнарском районе Чувашской Республики» | всего | 6,5 | 6,5 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 6,5 | 6,5 |  |  |
|  |  | бюджет Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей  | Фактические расходы, тыс. рублей  | % освоения | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Вурнарского района | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Вурнарского района Чувашской Республики» | всего | 3270,9 | 3187,4 | 97,4 |  |
| федеральный бюджет | 59,7 | 59,7 | 100 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 2649 | 2649 | 100 |  |
| бюджет Вурнарского района | 562,2 | 478,7 | 85,1 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма | «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» | всего | 450,0 | 366,8 | 81,5 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет Вурнарского района | 450,0 | 366,8 | 81,5 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  Подпрограмма | «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | всего | 2140,9 | 2140,6 | 99,98 |  |
| федеральный бюджет | 59,7 | 59,7 | 100 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 1969,0 | 1969,0 | 100 |  |
| бюджет Вурнарского района | 112,2 | 111,9 | 99,7 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  Подпрограмма  | «Развитие ветеринарии» | всего | 680,0 | 680,0 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 680,0 | 680,0 | 100 |  |
| бюджет Вурнарского района | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей  | Фактические расходы, тыс. рублей  | % освоения | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Вурнарского района | Экономическое развитие Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Вурнарского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма  | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Вурнарском районе Чувашской Республики | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Вурнарского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма  | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Вурнарском районе Чувашской Республики | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Вурнарского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Вурнарского района | Управление общественными финансами и муниципальным долгом Вурнарского района Чувашской Республики | всего |  107308,3 | 106266,0 |  |
| федеральный бюджет | 5310,9 | 5310,9 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 78764,5 | 78764,5 |  |
| бюджет Вурнарского района | 21548,9 | 20538,2 | Образовался свободный остаток средств резервного фонда и экономия по разработке программы энергосбережения организаций |
| бюджет поселений Вурнарского района | 1684,0 | 1652,4 | Свободный остаток средств резервного фонда.  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | Внебюджетные источники в программе не предусматриваются |
| Подпрограмма 1  | Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Вурнарского района Чувашской Республики  | всего |  100642,3 |  99600,7 |  |
| федеральный бюджет | 5310,9 | 5310,9 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 78764,5 | 78764,5 |  |
| бюджет Вурнарского района | 14882,9 | 13872,9 | Образовался свободный остаток средств резервного фонда в сумме 860,0 тыс.рублей и экономия по разработке программы энергосбережения организаций в сумме 150,0 тыс.рублей. |
| бюджет поселений Вурнарского района | 1684,0 | 1652,4 | Образовался свободный остаток средств в связи с отсутствием потребности за счет средств резервного фонда 28,0 тыс.рублей |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2  | Повышение эффективности бюджетных расходов Вурнарского района Чувашской Республики | всего | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма  | Обеспечение реализации муниципальной программы Вурнарского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Вурнарского района Чувашской Республики | всего | 6666,0 | 6665,3 |  |
|  | бюджет Вурнарского района | 6666,0 | 6665,3 |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей  | Фактические расходы, тыс. рублей  | % освоения | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программаВурнарского района  |  «Развитие потенциала муниципального управления Вурнарского района Чувашской Республики» | всего | 93073,9 | 85125,4 | 91,5 |  |
| федеральный бюджет | 2050,3 | 2050,3 | 100 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 460,0 | 460,0 | 100 |  |
| бюджет Вурнарского района | 90563,6 | 82615,1 | 91,2 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма  | Противодействие коррупции в Вурнарском районе Чувашской Республики» | всего | 35,0 | 35,0 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет Вурнарского района | 35,0 | 35,0 | 100 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма | «Развитие муниципальной службы в Вурнарском районе Чувашской Республики» | всего | 47,9 | 28,5 | 59,5 | Оплата за обучение муниципальных служащих прошла за счет средств юридических лиц (сельских поселений).  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет Вурнарского района | 47,9 | 28,5 |  |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма | Совершенствование государственного и муниципального управления в сфере юстиции в Вурнарском районе Чувашской Республики | всего | 2510,3 | 2510,3 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 2050,3 | 2050,3 | 100 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 460,0 | 460,0 | 100 |  |
| бюджет Вурнарского района |  |  |  |  |
| бюджет поселений Вурнарского района |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма | «Обеспечение реализации муниципальной программы Вурнарского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления Вурнарского района Чувашской Республики» | всего | 90480,7 | 82551,6 | 91,2 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Вурнарского района |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений Вурнарского района |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей  | Фактические расходы, тыс. рублей  | % освоения | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Вурнарского района | Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений в Вурнарском районе Чувашской Республики» | всего | 3128,32 | 2414,55 | 77.18 |  |
| федеральный бюджет | 440,15 | 440,15 | 100 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 93.87 | 93.87 | 100 |  |
| бюджет Вурнарского района | 127,15 | 124,15 | 97,6 | Снижение цены обслуживания программы 2022 год |
| бюджет поселений Вурнарского района | 2 467,14 | 1 756,37 | 71,19 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма  | Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Вурнарского района Чувашской Республики | всего | 1928.70 | 1220.80 | 63,30 |  |
| федеральный бюджет | 440.15 | 440.15 | 100 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 93.87 | 93.87 | 100 |  |
| бюджет Вурнарского района | 102.39 | 99.39 | 97,07 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 1 292,28 | 587,39 | 45,45 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма  | Подпрограмма «Формирование эффективного государственного сектора экономики Вурнарского района Чувашской Республики» | всего | 1199,62 | 1193,74 | 99,51 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 |  |  |
| бюджет Вурнарского района | 24,76 | 24,76 | 100 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 1 174,86 | 1 168,98 | 99,50 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей  | Фактические расходы, тыс. рублей  | % освоения | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Вурнарского района | Цифровое общество Вурнарского района Чувашской Республики | всего | 2012,00 | 1917,71 | 95,3 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 |  |  |
| бюджет Вурнарского района | 2012,00 | 1917,71 | 95,3 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,00 | 0,00 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Подпрограмма  | Развитие информационных технологий в Вурнарском районе Чувашской Республики | всего | 1772,00 | 1734,91 | 97,9 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 |  |  |
| бюджет Вурнарского района | 1772,00 | 1734,91 | 97,9 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,00 | 0,00 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Подпрограмма | Информационная инфраструктура | всего | 90,00 | 90,00 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 |  |  |
| бюджет Вурнарского района | 90,00 | 90,00 | 100 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,00 | 0,00 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Подпрограмма | Массовые коммуникации Вурнарского района Чувашской Республики | всего | 150,00 | 92,80 | 61,9 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 |  |  |
| бюджет Вурнарского района | 150,00 | 92,80 | 61,9 | Свободный остаток образовался в связи с отсутствием потребности |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,00 | 0,00 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей  | Фактические расходы, тыс. рублей  | % освоения | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Вурнарского района | «Укрепление общественного здоровья» на 2020-2024 годы в Вурнарском районе Чувашской Республики | всего | 0,0 | 0,0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей  | Фактические расходы, тыс. рублей  | % освоения | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Вурнарского района | «Развитие транспортной системы» | всего | 88966 | 84213,1 | 94,6 | Переходящий этап на плановый период 2023 года |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 82587,2 | 77834,3 | 94,2 | Переходящий этап на плановый период 2023 года |
| бюджет Вурнарского района | 4044,8 | 4044,8 | 100 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 2334 | 2334 | 100 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| Подпрограмма  | «Безопасные и качественные автомобильные дороги Вурнарского района Чувашской Республики» | всего | 88516 | 84213,1 |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 82137,2 | 77834,3 |  |  |
| бюджет Вурнарского района | 4044,8 | 4044,8 |  |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 2334 | 2334 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма  | «Безопасность дорожного движения в Вурнарском районе Чувашской Республики» | всего | 450 | 0,0 | 0 | Переходящий этап на плановый период 2023 года |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
|  |  | бюджет Вурнарского района | 450 | 0,0 | 0 | Переходящий этап на плановый период 2023 года |
|  |  | бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 100 |  |

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ установлено следующее:

- средний показатель оценки эффективности реализации муниципальных программ по достижению целевых индикаторов составил 112,2 % поставленные цели достигнуты и задачи выполнены;

- средний показатель эффективности использования бюджетных средств составил 91,5 %.

По степени эффективности использования бюджетных средств освоение на 100% составило по Муниципальным программам: «Комплексное развитие сельских территорий Вурнарского района Чувашской Республики», «Содействие занятости населения Вурнарского района Чувашской Республики», «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Освоение более 95% по Муниципальным программам: «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Вурнарского района Чувашской Республики» - 97,6%, «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Вурнарском районе Чувашской Республики» - 97,2%, «Развитие образования» 96,1%, «Обеспечение граждан в Вурнарском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» 95,7%, «Цифровое общество Вурнарского района Чувашской Республики» - 95,3%.

Наиболее низкое значение по степени освоения имеют муниципальные программы: «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Вурнарского района Чувашской Республики» - 40,3%, «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности Вурнарского района Чувашской Республики» 27,8%, «Развитие строительного комплекса и архитектуры Вурнарского района Чувашской Республики» - 15,3%.

Глава Вурнарского

муниципального округа А.В. Тихонов