## Минздрав Чувашии
План мероприятий («дорожная карта») по внедрению принципов и стандартов клиентоцентричности в деятельность Министерства здравоохранения Чувашской Республики
№ | Мероприятие | Срок реализации | Ответственный | Вид документа
п/п
1. | Общеорганизационные мероприятия
1.1. | Назначен ответственный за внедрение клиентоцентричности (далее - ответственный за внедрение клиентоцентричности) | 2023-09-30 | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр здравоохранения Чувашской Республики | Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики о назначении ответственного за внедрение клиентоцентричности
1.2. | Утверждена модель внедрения клиентоцентричности в Министерстве здравоохранения Чувашской Республики | 2024-03-30 | Ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики об утверждении организационной модели внедрения клиентоцентричности в Министерстве здравоохранения Чувашской Республики
1.3. | Назначены заместители руководителей, ответственные за внедрение клиентоцентричности в подведомственных Министерству здравоохранения Чувашской Республики организациях | 2023-12-31 | Ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители подведомственных организаций | Приказ руководителя подведомственной организации о назначении ответственного за внедрение клиентоцентричности
1.4. | Утвержден порядок ведения реестра межведомственных и внутриведомственных процессов Министерства здравоохранения Чувашской Республики | 2023-12-22 | Ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики об утверждении порядка ведения реестра межведомственных и внутриведомственных процессов Министерства здравоохранения Чувашской Республики
1.5. | Сформирован реестр межведомственных и внутриведомственных процессов Министерства здравоохранения Чувашской Республики | 2023-12-22 | Ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики о формировании реестра межведомственных и внутриведомственных процессов Министерства здравоохранения Чувашской Республики
1.6. | Сформированы карты клиентских путей по всем услугам (сервисам) Министерства здравоохранения Чувашской Республики | 2024-03-30 | Ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Отчет о формировании карт клиентских путей по всем услугам и сервисам с приложением указанных карт
1.7. | Утвержден порядок регулярного сбора и анализа обратной связи (от внешних и внутренних клиентов) в Министерстве здравоохранения Чувашской Республики | 2024-03-01 | Ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики об утверждении порядка регулярного сбора и анализа обратной связи (от внешних и внутренних клиентов)
1.8. | Проведена оценка удовлетворенности клиентов по каждой группе процессов в рамках сбора и анализа обратной связи, выявление проблем (при наличии) | 2024-04-15 | Ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Отчет об уровне удовлетворенности клиентов по каждой группе процессов, включающий перечень выявленных проблем (при наличии)
1.9. | Сформирован план оптимизации государственных услуг, которые получили оценку «В» и/или «Г» по итогам самопроверки с использованием листов самопроверки | 2023-12-07 | Ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики об утверждении плана оптимизации государственных услуг
2. | Блок по внедрению Стандартов «Государство для людей», «Государство для бизнеса» и Стандарта для внутреннего клиента
2.1. | Процессы предоставления услуг (сервисов)
2.1.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с клиентом в рамках предоставления услуг (сервисов) и утверждение порядка его ведения | 2024-03-30 | Ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках предоставления услуг (сервисов). Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики о порядке ведения перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках предоставления услуг (сервисов)
2.1.2. | Проведена сегментация клиентов по всем услугам (сервисам) | 2024-03-30 | Ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Отчет о проведенной сегментации клиентов по всем услугам (сервисам) с приложением профилей клиентских сегментов
2.1.3. | Проведена оценка удовлетворенности по всем услугам (сервисам) в рамках сбора и анализа обратной связи | 2024-06-30 | Ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Отчет об уровне удовлетворенности по всем услугам (сервисам)
2.1.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с клиентом в рамках предоставления услуг (сервисов) | 2024-08-01 | Ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики об утверждении порядка (правил) взаимодействия с клиентом в рамках предоставления услуг (сервисов)
2.1.5. | Разработано описание целевого состояния предоставления услуг (сервисов) | 2024-08-01 | Ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Отчет о разработке описания целевой модели процессов предоставления услуг (сервисов) с приложением таких описаний
2.1.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов предоставления услуг (сервисов) | 2024-08-01 | Ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики об утверждени плана мероприятий по реинжинирингу процессов предоставления услуг (сервисов)
2.1.7. | Проведен реинжиниринг 10% процессов предоставления услуг (сервисов) | 2024-12-31 | Ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Отчет о реинжиниринге процессов предоставления услуг (сервисов)
2.2. | Процессы рассмотрения обращений и запросов
2.2.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с клиентом в рамках рассмотрения обращений и запросов | 2024-03-30 | Ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках рассмотрения обращений и запросов. Приказ Минитерства здравоохранения Чувашской Республики об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках рассмотрения обращений и запросов
2.2.2. | Проведена сегментация клиентов в рамках процессов рассмотрения обращений и запросов | 2024-03-30 | Ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Отчет о проведенной сегментации клиентов в рамках процессов рассмотрения обращений и запросов с приложением профилей клиентских сегментов
2.2.3. | Проведена оценка удовлетворенности клиентов процессом рассмотрения обращений и запросов в рамках сбора и анализа обратной связи | 2024-06-30 | Ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Отчет об уровне удовлетворенности клиентов процессами рассмотрения обращений и запросов
2.2.4. | Утвержден порядок (правил) взаимодействия с клиентом в рамках рассмотрения обращений и запросов | 2024-08-01 | Ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики об утверждении порядка (правил) взаимодействия с клиентом в рамках рассмотрения обращений и запросов
2.2.5. | Разработано описание целевой модели процессов рассмотрения обращений и запросов | 2024-08-01 | Ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Отчет о разработке описания целевой модели процессов рассмотрения обращений и запросов с приложением таких описаний
2.2.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов рассмотрения обращений и запросов | 2024-08-01 | Ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов рассмотрения обращений и запросов
2.2.7. | Проведен реинжиниринг 10% процессов рассмотрения обращений и запросов | 2024-12-31 | Ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Отчет о реинжиниринге процессов рассмотрения обращений и запросов
2.3. | Процессы обеспечения доступа к информации о деятельности ведомства
2.3.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с клиентом в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности Министерства здравоохранения Чувашской Республики | 2024-03-30 | Ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности. Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с клиентом в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности Министерства здравоохранения Чувашской Республики
2.3.2. | Проведена сегментация клиентов в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности Министерства здравоохранения Чувашской Республики | 2024-04-30 | Ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Отчет о проведенной сегментации клиентов в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности Министерства здравоохранения Чувашской Республики
2.3.3. | Проведена оценка удовлетворенности по всем видам доступа к информации о деятельности Министерства здравоохранения Чувашской Республики в рамках сбора и анализа обратной связи | 2024-06-30 | Ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Отчет об уровне удовлетворенности обеспечением доступа к информации о деятельности Министерства здравоохранения Чувашской Республики
2.3.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с клиентом в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности Министерства здравоохранения Чувашской Республики | 2024-08-01 | Ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики об утверждении порядка (правил) взаимодействия с клиентом в рамках обеспечения доступа к информации о деятельности Министерства здравоохранения Чувашской Республики
2.3.5. | Разработано описание целевой модели процессов обеспечения доступа к информации о деятельности Министерства здравоохранения Чувашской Республики | 2024-08-01 | Ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Отчет о разработке описания целевой модели процессов обеспечения доступа к информации о деятельности Министерства здравоохранения Чувашской Республики с приложением таких описаний
2.3.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов обеспечения доступа к информации о деятельности Министерства здравоохранения Чувашской Республики | 2024-08-01 | Ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов обеспечения доступа к информации о деятельности Министерства здравоохранения Чувашской Республики
2.3.7. | Проведен реинжиниринг 10% процессов обеспечения дотупа к информации о деятельности | 2024-12-31 | Ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Отчет о реинжиниринге процессов обеспечения доступа к информации о деятельности Министерства здравоохранения Чувашской Республики
2.4. | Процессы взаимодействия с внутренним клиентом
2.4.1. | Сформирован перечень точек взаимодействия с внутренним клиентом | 2024-03-30 | Ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Отчет о формировании перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом. Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики об утверждении порядка ведения перечня точек взаимодействия с внутренним клиентом
2.4.2. | Проведена сегментация внутренних клиентов | 2024-03-30 | Ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Отчет о проведенной сегментации внутренних клиентов
2.4.3. | Проведена оценка удовлетворенности по всем процессам взаимодействия с внутренним клиентом в рамках сбора и анализа обратной связи | 2024-06-30 | Ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Отчет об уровне удовлетворенности внутреннего клиента процессами взаимодействия с ним
2.4.4. | Утвержден порядок (правила) взаимодействия с внутренним клиентом | 2024-08-01 | Ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики об утверждении порядка (правил) взаимодействия с внутренним клиентом
2.4.5. | Разработано описание целевой модели процессов взаимодействия с внутренним клиентом | 2024-08-01 | Ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Отчет о разработке описания целевой модели процессов взаимодействия с внутренним клиентом
2.4.6. | Утвержден план мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом | 2024-08-01 | Ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики об утверждении плана мероприятий по реинжинирингу процессов взаимодействия с внутренним клиентом
2.4.7. | Проведен реинжиниринг 10% процессов взаимодействия с внутренним клиентом | 2024-12-31 | Ответственный за внедрение клиентоцентричности, руководители структурных подразделений Министерства здравоохранения Чувашской Республики | Отчет о реинжиниринге процессов взаимодействия с внутренним клиентом