Приложение №9

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации
муниципальных программ
Порецкого муниципального округа

# Отчето реализации отраслевых целевых программ и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Порецкого муниципального округа

#  за 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Порецкого муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Порецкого муниципального округа), отраслевой целевой программы Порецкого муниципального округа, основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия[(1)](#sub_111111) | Примечание[(2)](#sub_111222) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Муниципальная программа Порецкого** **муниципального округа Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»** | Выполнено |  |
|  | ***Подпрограмма 1******«[Защита населения и территорий Порецкого](#P3914)* [м](#P3914)*[униципального округа](#P3914)**[Порецкого муниципального округа](#P3914)*  *от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»*** | Выполнено |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности учреждений, реализующих на территории Порецкого муниципального округа Чувашской Республики государственную политику в области пожарной безопасности. | Выполнено | Выделялись финансовые средства на реалии-зацию государст-венной политики в области пожарной безопасности |
| 1.2. | Основное мероприятие 2.Обеспечение деятельности учреждений, реализующих мероприятия по обеспечению безопасности и защиты населения и территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | Выполнено | ПЧ-38 по охранес.Порецкое закуп-лены мотопомпа, шланги и другие инструменты. Построено 3 отап-ливаемых пожар-ных депо для ДПО. Строились пожарные водоисточники.Устанавливались в местах проживания многодетных, малообеспеченных, социально опасных семьях АДПИ  |
| 1.3 | Основное мероприятие 3.Обеспечение деятельности учреждений, реализующих мероприятия по подготовке населения Порецкого муниципального округа к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. | Выполнено | В районе дейст-вуют 12 учебно-консультацион-ных пунктов по обучению населе-ния |
| 1.4 | Основное мероприятие 4.Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности окружного звена терри-ториальной подсистемы Чувашской Респуб-лики единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, пожары и происшествия на водных объектах. | Выполнено | В муниципальном звене ТП РСЧС функционируют 12 спасательных служб |
|  | ***Подпрограмма 2******«[Профилактика терроризма и экстремистской деятельности](#P8916) в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики»*** | Выполнено |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1Совершенствование взаимодействия органов исполнительной власти Порецкого муниципального округа и институтов гражданского общества в работе по профилактике терроризма и экстремистской деятельности. | Выполнено | В муниципальном окуге работает Совет по межна-циональным и меж-конфессиональным отношениям. Еже-годно проводится не менее 2-х заседаний |
| 2.2. | Основное мероприятие 2Укрепление стабильности в обществе. | Выполнено | В целях укрепле-ния общероссий-ского гражданс-кого единства и развития этно-культурного мно-гообразия наро-дов России, вне-дрена практика ежегодного про-ведения меропри-ятий |
| 2.3 | Основное мероприятие 3Образовательно-воспитательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия. | Выполнено | Проводились во-енные игры «Зар-ница» и спорти-вные мероприя-тия. Показыва-лись видеофиль-мы. |
| 2.4 | Основное мероприятие 4Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности. | Выполнено | Ежегодно среди населения муниципадьного округа распространялись памятки. В СМИ и на сайте администрации муниципального округа, на сайтах сельских поселе-ний помещались статьи и инфор-мации по данной тематике. В 2024 году приобретены обложки на паспорта с логотипом «Антитеррор» которые вручались торжественно вместе с паспортами  |
| 2.5 | Основное мероприятие 5Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах. | Выполнено | Приобретено и установлено на территории муниципального округа-на 27 видеокамер |
| 2.6 | Основное мероприятие 6Профилактика правонарушений со стороны членов семей участников религиозно-экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной направленности. | Выполнено | За отчетный период на терри-тории муниципального округа ре-лигиозно-эксре-мистских групп не выявлено |
|  | ***Подпрограмма 3******«[Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса](#P12535) «Безопасное муниципальное образование» на территории Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»*** | Выполнено |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Порецкого муниципального округа Чувашской Республики. | Выполнено | На базе ЕДДС создана система обеспечения вы-зова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |
| 3.2 | Основное мероприятие 2Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры. | Выполнено | Приобретено и установлено на территории муниципального округа 27 видеокамер |
| 3.3 | Основное мероприятие 3Обеспечение безопасности на транспорте. | Выполнено | Приобретено и установлено на территории муниципального округа 27 видеокамер |

──────────────────────────────

(1) Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

(2) Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (не достижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Порецкого муниципального округа). В случае не достижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Порецкого муниципального округа) представляются пояснения причин не достижения.

Приложение №10

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации
муниципальных программ
Порецкого муниципального округа

# Сведенияо достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Порецкого муниципального округа, подпрограмм муниципальной программы Порецкого муниципального округа (программ)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) государственной программы Чувашской Республики, подпрограммы государственной программы Чувашской Республики (программы) | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципаль-ной программы Порецкого района, подпрограммы муниципаль-ной программы (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному[\*](#sub_7777) | отчетный год |
| первона-чальный план | уточнен-ный план | факт |
| **Муниципальная программа Порецкого района «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»** |
| 1 | Готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 2 | Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах | единиц | 17 | 16 |  16 |  19 |  |  |
| 3 | Снижение количества населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах, происшествиях на водных объектах | человек | 8 | 18 | 8 |  1 |  |  |
| 4 | Доля населения Порецкого района Чувашской Республики, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута «Система-112», в общей численности населения Порецкого муниципального округа Чувашской Республики |  % | 100,0 |  100,0 |  100,0 |  100,0 |  |  |
| **Подпрограмма муниципальной программы Порецкого района «[Защита населения и территорий Порецкого района Порецкого района](#P3914) от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»** |
| 1 | Количество зарегистри-рованных пожаров  | единиц |  27 | 11 |  11 |  19 |  |  |
| 2 | Количество погибших на пожарах | человек | 5 |  6 |  6 |  1 |  |  |
| 3 | Количество травмированных на пожарах людей | человек | 5 |  6 |  6 |  2 |  |  |
| 4 | Улучшение показателей оперативного реагирования на пожары, в том числе сокращение среднего времени: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прибытия 1-го пожарного подразделения к месту пожара (в сельской местности): | минут | 10,00 | 9,80 | 9,80 | 9,80 |  |  |
|  | локализации пожара | минут | 5,00 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |  |  |
|  | ликвидации открытого горения | минут | 9,90 | 8,80 | 8,80 | 8,80 |  |  |
| 5 | Улучшение показателей оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, в том числе сокращение среднего времени: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | организации выезда дежурной смены на место чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера | минут | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |  |  |
|  | прибытия дежурной смены спасателей к месту чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера | минут | 35,8 | 35,7 | 35,7 | 35,7 |  |  |
|  | локализации чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера | минут | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 |  |  |
|  | ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера | минут | 42,7 | 42,6 | 42,6 | 42,6 |  |  |
| 6 | Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических актов | % | 94,4 | 94,5 | 94,5 | 94,5 |  |  |
| 7 | Доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (достоверность прогнозов системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) | % | 90,4 | 90,8 | 90,8 | 90,8 |  |  |
| 8 | Доля подведомственных учреждений, предоставив-ших декларацию о потреблении энергетических ресурсов за отчетный период | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 9 | Уровень оснащенности подразделений противопо-жарной службы современной техникой | % | 38,6 | 38,8 | 38,8 | 38,8 |  |  |
| 10 | Повышение уровня готов-ности защитных сооружений гражданской обороны к использованию по предназначению | % | 91,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |  |  |
| 11 | Доля населения, имеющего возможность получения сигналов оповещения и экстренной информации | % | 87,4 | 88,0 | 88,0 | 88,0 |  |  |
| **Подпрограмма муниципальной программы Порецкого муниципального округа** **«Профилактика терроризма и экстремистской деятельностив Порецком муниципального округа Чувашской Республики»** |
| 1 | Доля детей, охваченных образовательными прог-раммммами дополни-тельного образования детей, в общей численности детей и молодежи |  % | 73,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 |  |  |
| 2 | Доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости |  % | 29,7 | 29,5 | 29,5 | 1,02 |  |  |
| 3 | Уровень раскрытия прес-туплений, совершенных на улицах |  % | 73,0 | 774,0  | 774,0 | 100,0 |  |  |
| 4 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отноше-ний, в общей численности граждан Российской Феде-рации, проживающих в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики (по данным социологических иссле-дований) |   % | 88,1 | 88,3  | 88,3 | 88,3 |  |  |
| 5 | Количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской нап-равленности, подготов-ленных средствами массовой информации  |  единиц | 2 |  2 |  2 |  3 |  |  |
| 6 | Количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общест-венных объединений, кон-фессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости межнациональных и меж-конфессиональных конфлик-тов, деструктивной деятель-ности псевдорелигиозных сект, распространения экстремистских учений, призывающих к насиль-ственным действиям |  единиц | 1 |  2 |  2 |  2 |  |  |
| **Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасное муниципальное образование» на территории Порецкого муниципального округа Чувашской Республики»** |
|  1 | Охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга) |  % | 92,0 | 93,0  | 93,0 | 93,0  |  |  |
|  2 | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» на территории Порецкого района Чувашской Республики по сравнению с 2017 годом |  % | 20,0 | 20,0  | 20,0 | 20,0  |  |  |

──────────────────────────────

\* Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение №11

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации
муниципальных программ
Порецкого муниципального округа

# Отчетоб использовании бюджетных ассигнований бюджета Порецкого муниципального округа на реализацию муниципальной программы Порецкого муниципального округа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Статус | Наименование муниципальной программы Порецкого муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Порецкого муниципального округа, программы) | Расходы, тыс. рублей |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Порецкого муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы, программы) |
| Муниципальная программа Порецкого муниципального округа | «Повышение безопасности жизнедеятельности населе-ния и территорий Порецкого района Чувашской Республики» | 4 313,8  | 3 678,7 | 4313,8 | 3 678,7 |  |
| Подпрограмма 1  | «[Защита населения и территорий Порецкого муниципального округа](#P3914)  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» | 265,6 | 245,2 | 265,6 | 245,2 |
| Подпрограмма 2  | «Профилактика терроризма и экстремистской деятель-ности в Порецком муниципальом округе Чувашской Республики» | 681,0 | 586,0 | 681,0 | 586,0 |
| Подпрограмма 3 | «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасное муниципальное образова-ние» на территории Порецкого района Чувашской Республики» | 3367,1 | 2 847,4 | 3367,1 | 2 847,4 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |

Приложение №12

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации
муниципальных программ
Порецкого муниципального округа

**Информация
о финансировании реализации муниципальной программы Порецкого** **муниципального округа**

#  за счет всех источников финансирования за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Порецкого района (подпрограммы муниципальной программы), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей[\*](#sub_8888) | Фактические расходы, тыс. рублей[\*\*](#sub_9999) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Порецкого муниципального округа | «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» | всего | 4313,8 | 3678,7 |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 130,6 | 130,6 |
| местные бюджеты | 4183,2 | 3548,1 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1  |  «[Защита населения и территорий Порецкого муниципального округа Порецкого](#P3914) муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» | всего | 265,6 | 245,2 |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 130,6 | 130,6 |
| местные бюджеты | 135,0 | 114,6 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 |  «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Порецком муниципальном округе Чувашской Республики» | всего | 681,0 | 586,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |
| местные бюджеты | 681,0 | 586,0 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасное муниципальное образование» на территории Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» | всего | 3 367,1 | 2 847,4 |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |
| местные бюджеты | 3 367,1 | 2 847,4 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |

──────────────────────────────

\* В соответствии с муниципальной программой Порецкого муниципального округа.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, территориального государственного внебюджетного фонда Чувашской Республики, внебюджетные источники.

Приложение №13

к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации
муниципальных программ
Порецкого муниципального округа

# Информацияо финансировании реализации отраслевых целевых программ Порецкого муниципального округа и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Порецкого муниципального округа за счет всех источников финансирования за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муни-ципальной программы Порецкого муниципального округа, от-раслевых целевых прог- рамм Порецкого муниципального округа, основного мероприятия (мероприятия), целевого показателя (индикатора) | Ответственный исполни-тель, соиспол-нители | Код [бюджетной классификации](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/1000) | Источники финансиро-вания | Едини-ца измере-ния | Факти-ческие данные за год, предше-ствую-щий отчет-ному[\*](#sub_7111634) | Данные за отчетный год | Плановые данные на очередной финансовый год |
| главный распоряд-итель средств бюджета | [раздел](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/15000)**,** подраздел | [целевая статья расхо-дов](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/16000) | группа (группа и подгру-ппа) [вида расхо-дов](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/17000) | план[\*\*](#sub_711624) | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт[\*\*\*](#sub_1513333) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа | «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Порецкого муниципальногоокруга Чувашской Республики» |  |  | x |  | x | всего | тыс. рублей | 3035,3 | 4313,8 |  |  | 3678,7 | 3975,1 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 130,6 |  |  | 130,6 |  |
|  | x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 3035,3 | 4183,2 |  |  | 3548,1 | 3975,1 |
|  | x | x | x | x | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1(программы) | «[Защита населе-ния и территорий Порецкого муниципального округа](#P3914) от чрезвычайных ситуаций природ-ного и техноген-ного характера, обеспечение по-жарной безопас-ности и безопас-ности населения на водных объек-тах на террито-рии Порецкого муниципального округа Чувашс-кой Республики | x | x | x | x | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 265,6 | x | x | 245,2 | 135,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 130,6 |  |  | 130,6 |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 135,0 | x | x | 114,6 | 135,0 |
|  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение дея-тельности госу-дарственных уч-реждений, реали-зующих на тер-ритории Порец-кого муниципального округа Чувашской Рес-публики государ-ственную полити-ку в области пож-арной безопас-ности |  |  | x |  | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  | x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение деятельности государственных учреждений, реализующих мероприятия по обеспечению безопасности и защиты населения и территорий Порецкого муниципального округа Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  | x |  | x | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  | x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Обеспечение дея-тельности госу-дарственных уч-реждений, реа­лизующих мероп-риятия по подго-товке населения Чувашской Рес-публики к дейст-виям в чрезвы-чайных ситуаци-ях природного и техногенного характера |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  | x | x | x | x | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  | x | x | x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности территориальной подсистемы Чувашской Рес­публики единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, пожары и происшествия на водных объектах |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 0,0 | 265,6 |  |  | 245,2 | 135,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  | 130,6 |  |  | 130,6 |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 135,0 |  |  | 114,6 | 135,0 |
|  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 | Совершенствование функциони-рования органов уп­равления тер-риториальной подсистемы Чу-вашской Рес­публики единой системы предуп-реждения и лик-видации чрезвы-чайных ситуаций, систем оповеще-ния и информи-рования населе-ния |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6  | Обеспечение бе-зопасности насе-ления и муници-пальной (комму-нальной) инфра-структуры |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма (программы) | «Профилактика терроризма и экс-тремистской де-ятельности в По-рецком муниципальном округе Чувашской Рес-публики» |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 681,0 | 681,0 |  |  | 586,0 | 681,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 681,0 | 681,0 |  |  | 586,0 | 681,0 |
|  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Совершенствование взаимодей-ствия органов исполнительной власти Порецкого муниципальногоокруга и инсти-тутов гражданс-кого общества в работе по профи-лактике террориз-ма и экстремист-ской деятельнос-ти |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Укрепление ста-бильности в об­ществе |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Образовательно-воспита­тель­ные, культурно-массо­вые и спортив­ные мероприятия |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Информационная работа по профи-лактике террориз-ма и экстремист-ской деятельнос-ти |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 | Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 681,0 | 681,0 |  |  | 586,0 | 681,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 681,0 | 681,0 |  |  | 586,0 | 681,0 |
|  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6 | Профилактика правонарушений со стороны чле-нов семей участ-ников религиоз-но-экстремист­ских объедине-ний и псевдоре-лигиозных сект деструктивной направленности |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма (программы) | «Построение (ра-звитие) ап­парат-но-программного комплекса «Безо-пасное муници-пальное образо-вание» на терри-тории Порецкого муниципального округа Чувашс-кой Республики» |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 910,4 | 3367,1 |  |  | 2847,4 | 3159,1 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 910,4 | 3367,1 |  |  | 2847,4 | 3159,1 |
|  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Создание систе-мы обеспечения вызова экстрен-ных оперативных служб по едино-му номеру «112» на территории Порецкого муниципального округа Чувашской Республики |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение бе-зопасности насе-ления и муници-пальной (комму-нальной) инфра-структуры |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Обеспечение бе-зопасности на транспорте |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Обеспечение уп-равления опера-тивной обстанов-кой в муници-пальном образо-вании |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 910,4 | 2901,3 |  |  | 2371,4 | 2800,3 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 910,4 | 2901,3 |  |  | 2371,4 | 2800,3 |
|  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма  | «Обеспечение ре-ализации прог-раммы Порецкого муниципального округа «По­выше-ние безопасности жизнедеятельности населения и территорий Поре-цкого муниципального округа Порецкого муниципального округа Чувашской Республики» |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Общепрограм-мные расходы |  |  |  |  |  | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |

──────────────────────────────

\* В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

\*\* В соответствии с муниципальной программой Порецкого района.

\*\*\* Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, территориального государственного внебюджетного фонда Чувашской Республики, внебюджетных источников.