Приложение № 30

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Жилье (Чувашская Республика - Чувашия) |
| 1. Основные положения |
| 1. | Наименование регионального проекта | Жилье (Чувашская Республика - Чувашия) |
| 2. | Краткое наименование региональногопроекта | Жилье (Чувашская Республика - Чувашия) | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта | Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья |
| 4. | Куратор регионального проекта | Иванов М.В. | Заместитель Председателя Кабинета Министров |
| 5. | Руководитель регионального проекта | Максимов В.М. | И.о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |
| 6. | Администратор регионального проекта | Шибалова Н.И. | начальник отдела |
| 7. | Целевые группы регионального проекта | Все граждане РФ |
| 8. | Связь с государственными программами(комплексными программами) РоссийскойФедерации (далее - государственныепрограммы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" |

от 27 февраля 2025 г. № 2

|  |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 2. Показатели регионального проекта |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | Уровень пока-зателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Ответственный за достижение | Признак реа-лизции в МО |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 |  |
| 1 | ОЗР: Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья |  |
| 1.1. | Объем жилищного строительства | НП, Указ 309 | Миллион квадратных метров | 0,7810 | 2023 | - | 0,8180 | 0,8550 | 0,8930 | 0,9310 | 0,9720 | 1,1540 |   | Да |  |
| 1.2. | Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года. | НП, Указ 309 | Процент | 7,9000 | 2023 | - | 11,8000 | 13,8000 | 15,7000 | 17,7000 | 19,7000 | 22,0000 | Максимов В.М. И.о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской РеспубликиМИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Нет |  |
|  |
| 1.3. |  Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | НП, Указ 309 | Квадратных метров на человека | 31,7000 | 2023 | - | 32,9000 | 33,5000 | 34,2000 | 34,8000 | 35,5000 | 36,4000 | Максимов В.М. И.о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской  | Нет |  |
| 3 |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | Уровень пока-зателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Ответственный за достижение | Признак реа-лизции в МО |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РеспубликиМИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |  |  |
| 1.4. | Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года ) | ФП, Указ 309 | Тысяча человек | 0,9800 | 2023 | - | 1,0600 | 1,3000 | 1,5400 | 1,8300 | 2,1300 | 2,6300 | Максимов В.М. И.о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской РеспубликиМИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Да |  |
|  |
| 4 |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2025 года |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья |  |
| 1.1. | Объем жилищного строительства | Миллион квадратных метров | 0,0000 | 0,0500 | 0,0800 | 0,1000 | 0,1200 | 0,1600 | 0,2000 | 0,2500 | 0,3000 | 0,3500 | 0,4000 | 0,8180 |  |
| 1.2. | Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года. | Процент | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 11,8000 |  |
| 1.3. |  Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | Квадратных метров на человека | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 32,9000 |  |
| 1.4. | Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года ) | Тысяча человек | 1,0160 | 1,0160 | 1,0160 | 1,0160 | 1,0160 | 1,0160 | 1,0160 | 1,0160 | 1,0160 | 1,0160 | 1,0160 | 1,0600 |  |
| 5 |  |  |
| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Типмероприятия (результата) | Признак реализации в МО |  |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья |  |
| 1.1 | Расселен непригодный для проживания жилищный фонд. Нарастающий итог | - | Тысяча квадратных метров | 14,5000 | 2023 | - | 15,8500 | 20,2200 | 24,6200 | 29,9300 | 35,2800 | 44,3500 | Оказание услуг (выполнение работ) | Да |  |
| 1.1.1 | Обеспечено сокращение непригодного для проживания жилищного фонда расселением граждан | - | Тысяча человек | - | - | - | 0,0400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2900 | 0,3000 | 0,5000 | - | - |  |
| Граждане расселены из непригодного для проживания жилищного фонда с использованием разрешенных способов расселения (предоставление возмещения, строительство нового жилья, приобретение жилья на вторичном рынке, предоставление жилья через договоры комплексного развития территорий) |  |
| 1.2 | Субъектами Российской Федерации обеспечена реализация проектов комплексного развития территорий. Нарастающий итог | - | Единица | 0,0000 | 2023 | - | - | - | 1,0000 | - | - | - | Оказание услуг (выполнение работ) | Да |  |
| Обеспечение градостроительного потенциала земельных участков, вовлекаемых в проекты комплексного развития территорий |  |
|  |  |
|  |
|  |
| 6 |  |
| 00 |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья0 |  |
| 1.1 | Субъектами Российской Федерации обеспечена реализация проектов комплексного развития территорий | 0,00 | 356 551,01 | 901 430,71 | 878 088,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 136 070,31 |  |
| 1.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 356 551,01 | 901 430,71 | 878 088,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 136 070,31 |  |
| 1.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 356 551,01 | 901 430,71 | 878 088,59 | - | - | - |   |  |
| 1.1.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | - | - | - | - | - | - |   |  |
| 1.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | - | - | - | - | - | - |   |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 0,00 | 356 551,01 | 901 430,71 | 878 088,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 136 070,31 |  |
| в том числе:Консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, из них: | 0,00 | 356 551,01 | 901 430,71 | 878 088,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 136 070,31 |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  Внебюджетные источники , всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1. | Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Субъектами Российской Федерации обеспечена реализация проектов комплексного развития территорий" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 551,01 |  |
| ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 551,01 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 9 |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |  |
|  | Жилье (Чувашская Республика - Чувашия) |  |
| 00 |  |
| План реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Расселен непригодный для проживания жилищный фонд" | 01.06.2025 | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Максимов В.М. | Граждане расселены из непригодного для проживания жилищного фонда с использованием разрешенных способов расселения (предоставление возмещения, строительство нового жилья, приобретение жилья на вторичном рынке, предоставление жилья через договоры комплексного развития территорий) |
|
| 1.1.1. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 20.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными  | Васильева Н.В. | 1 прочая документация |
| 10 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 20.05.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Васильева Н.В. | 1 прочая документация |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 20.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Васильева Н.В. | 1 прочая документация |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 20.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Васильева Н.В. | 1 Прочая документация |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)" | - | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Васильева Н.В. | 1 прочая документация |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Услуга  | - | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными  | Взаимосвязь с  | Васильева Н.В. | Прочий тип документа  |
| 11 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | оказана (работы выполнены)" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |  | Акты выполненных работ |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Субъектами Российской Федерации обеспечена реализация проектов комплексного развития территорий" | 01.09.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Максимов В.М. | Обеспечение градостроительного потенциала земельных участков, вовлекаемых в проекты комплексного развития территорий |
| 1.2.1. | Контрольная точка"Мониторинг реализации проекта" | - | 20.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Корнилов П.П. | 1 прочая документация |
| 1.2.2. | Контрольная точка"Мониторинг результата проекта" | - | 20.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Корнилов П.П. | 1 прочая документация |
| 1.2.3. | Контрольная точка"Мониторинг результата проекта" | - | 20.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и  | Корнилов П.П. | 1 прочая документация |
| 12 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |
| 1.2.4. | Контрольная точка"Мониторинг результата проекта" | - | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Корнилов П.П. | 1 прочая документация |
| 1.2.5. | Контрольная точка"Мониторинг результата проекта" | - | 20.06.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Корнилов П.П. | 1 прочая документация |
| 1.2.6. | Контрольная точка"Мониторинг результата проекта" | - | 20.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Корнилов П.П. | 1 прочая документация |

|  |
| --- |
| 13 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №2к паспорту регионального проекта |
|  | Жилье (Чувашская Республика - Чувашия) |
| Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям  |
| №п/п | Муниципальное образование  | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период реализации регионального проекта, год |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Объем жилищного строительства |
| 1.1. | город Новочебоксарск | Миллион квадратных метров | 0,06 | 2023 | 0,0000 | 0,0523 | 0,0651 | 0,0680 | 0,0709 | 0,0740 | 0,0879 |
| 1.2. | Яльчикский муниципальный округ | Миллион квадратных метров | 0,00 | 2023 | 0,0000 | 0,0034 | 0,0036 | 0,0038 | 0,0040 | 0,0041 | 0,0049 |
| 1.3. | Шемуршинский муниципальный округ | Миллион квадратных метров | 0,00 | 2023 | 0,0000 | 0,0024 | 0,0025 | 0,0026 | 0,0027 | 0,0028 | 0,0034 |
| 1.4. | Канашский муниципальный округ | Миллион квадратных метров | 0,03 | 2023 | 0,0000 | 0,0383 | 0,0400 | 0,0418 | 0,0436 | 0,0455 | 0,0540 |
| 1.5. | Цивильский муниципальный округ | Миллион квадратных метров | 0,03 | 2023 | 0,0000 | 0,0323 | 0,0348 | 0,0363 | 0,0378 | 0,0395 | 0,0469 |
| 1.6. | Порецкий муниципальный округ | Миллион квадратных метров | 0,00 | 2023 | 0,0000 | 0,0025 | 0,0026 | 0,0027 | 0,0028 | 0,0029 | 0,0035 |
| 1.7. | Красночетайский муниципальный округ | Миллион квадратных метров | 0,00 | 2023 | 0,0000 | 0,0081 | 0,0085 | 0,0089 | 0,0093 | 0,0097 | 0,0115 |
| 1.8. | Моргаушский муниципальный округ | Миллион квадратных  | 0,02 | 2023 | 0,0000 | 0,0243 | 0,0254 | 0,0265 | 0,0276 | 0,0288 | 0,0342 |
| 14 |
| №п/п | Муниципальное образование  | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период реализации регионального проекта, год |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | метров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Ядринский муниципальный округ | Миллион квадратных метров | 0,01 | 2023 | 0,0000 | 0,0079 | 0,0083 | 0,0087 | 0,0091 | 0,0095 | 0,0112 |
| 1.10. | Ибресинский муниципальный округ | Миллион квадратных метров | 0,01 | 2023 | 0,0000 | 0,0073 | 0,0076 | 0,0079 | 0,0082 | 0,0086 | 0,0102 |
| 1.11. | Вурнарский муниципальный округ | Миллион квадратных метров | 0,01 | 2023 | 0,0000 | 0,0144 | 0,0150 | 0,0157 | 0,0164 | 0,0171 | 0,0203 |
| 1.12. | Аликовский муниципальный округ | Миллион квадратных метров | 0,00 | 2023 | 0,0000 | 0,0057 | 0,0060 | 0,0063 | 0,0066 | 0,0069 | 0,0081 |
| 1.13. | Алатырский муниципальный округ | Миллион квадратных метров | 0,01 | 2023 | 0,0000 | 0,0090 | 0,0094 | 0,0098 | 0,0102 | 0,0107 | 0,0127 |
| 1.14. | Янтиковский муниципальный округ | Миллион квадратных метров | 0,00 | 2023 | 0,0000 | 0,0048 | 0,0050 | 0,0052 | 0,0054 | 0,0057 | 0,0067 |
| 1.15. | Козловский муниципальный округ | Миллион квадратных метров | 0,00 | 2023 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0065 | 0,0068 | 0,0071 | 0,0074 | 0,0088 |
| 1.16. | Шумерлинский муниципальный округ | Миллион квадратных метров | 0,01 | 2023 | 0,0000 | 0,0090 | 0,0092 | 0,0096 | 0,0100 | 0,0104 | 0,0124 |
| 1.17. | Чебоксарский муниципальный округ | Миллион квадратных метров | 0,12 | 2023 | 0,0000 | 0,1373 | 0,1435 | 0,1499 | 0,1563 | 0,1632 | 0,1937 |
| 1.18. | Урмарский муниципальный округ | Миллион квадратных метров | 0,01 | 2023 | 0,0000 | 0,0075 | 0,0078 | 0,0081 | 0,0084 | 0,0088 | 0,0105 |
| 1.19. |  | Миллион  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |
| №п/п | Муниципальное образование  | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период реализации регионального проекта, год |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Мариинско-Посадский муниципальный округ | квадратных метров | 0,01 | 2023 | 0,0000 | 0,0124 | 0,0130 | 0,0136 | 0,0142 | 0,0148 | 0,0176 |
| 1.20. | Комсомольский муниципальный округ | Миллион квадратных метров | 0,01 | 2023 | 0,0000 | 0,0101 | 0,0108 | 0,0113 | 0,0118 | 0,0123 | 0,0146 |
| 1.21. | город Чебоксары | Миллион квадратных метров | 0,35 | 2023 | 0,0000 | 0,4030 | 0,4094 | 0,4276 | 0,4458 | 0,4655 | 0,5526 |
| 1.22. | Батыревский муниципальный округ | Миллион квадратных метров | 0,01 | 2023 | 0,0000 | 0,0137 | 0,0143 | 0,0149 | 0,0155 | 0,0162 | 0,0193 |
| 1.23. | Красноармейский муниципальный округ | Миллион квадратных метров | 0,00 | 2023 | 0,0000 | 0,0063 | 0,0067 | 0,0070 | 0,0073 | 0,0076 | 0,0090 |
| 2. | Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года ) |
| 2.1. | город Чебоксары | Тысяча человек | 0,00 | 2023 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 16 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №3к паспорту регионального проекта |
|  | Жилье (Чувашская Республика - Чувашия) |
| Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям |
| №п/п | Субъект Российской Федерации | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период реализации регионального проекта, год |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Улучшены жилищные условия граждан Российской Федерации за счет повышения обеспеченности жильем до 33 кв. метров к 2030 году, обновления жилищного фонда до 20 % в сравнении с 2019 годом, повышения доступности жилья, а также сокращения аварийного жилья |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Расселен непригодный для проживания жилищный фонд" |
| 1.1.1. | *Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального**проекта)* | Тысяча квадратных метров | 14.5 | 2023 | - | 15,85 | 20,22 | 24,62 | 29,93 | 35,28 | 44,35 |
| 1.1.2. | *Всего по муниципальным образованиям* | Тысяча квадратных метров | 14.5 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | *город Чебоксары* | Тысяча квадратных метров | 0 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Субъектами Российской Федерации обеспечена реализация проектов комплексного развития территорий" |
| 1.2.1. | *Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального**проекта)* | Единица | 0 | 2023 | - | - | - | 1,00 | - | - | - |
| 1.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |
| №п/п | Субъект Российской Федерации | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Период реализации регионального проекта, год |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | *Всего по муниципальным образованиям* | Единица | 0 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3. | *город Чебоксары* | Единица | 0 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** |  |
| **регионального проекта****Жилье (Чувашская Республика - Чувашия)** |  |
| 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) | Сводный рейтинг (баллов) |  |
| Показатели регионального проекта |  |
| " Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя", Влияние на достижение (процентов) | "Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года.", Влияние на достижение (процентов) | "Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года )", Влияние на достижение (процентов) | "Объем жилищного строительства", Влияние на достижение (процентов) |  |
| 1 | Субъектами Российской Федерации обеспечена реализация проектов комплексного развития территорий | 30,00 | 30,00 | 40,00 | 0,00 | 100,00 |  |
| 2 | Расселен непригодный для проживания жилищный фонд | 0,00 | 40,00 | 30,00 | 40,00 | 110,00 |  |
|  | ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, % | 30,00 | 70,00 | 70,00 | 40,00 | 210,00 |  |