Отчет о выполнении муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»

Выполнение программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»

Постановлениями администрации Цивильского муниципального округа от 17 апреля 2023 г. № 458 «О внесении изменений в постановление администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики от 30 января 2023 года № 42 "Об утверждении муниципальной программы Цивильского муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом», от 14 ноября 2023 г. № 1599 «О внесении изменений в постановление администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики от 30 января 2023 года № 42 "Об утверждении муниципальной программы Цивильского муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» внесены изменения в части уточнения  финансирования мероприятий программы на 2023  г. и на 2024-2025 гг., от 25 января 2024 №45 «О внесении изменений в постановление администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики от 30 января 2023 года № 42 "Об утверждении муниципальной программы Цивильского муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом», от 21 июня 2024 №683  «О внесении изменений в постановление администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики от 30 января 2023 года № 42 "Об утверждении муниципальной программы Цивильского муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом», от 18 сентября 2024 №1064 «О внесении изменений в постановление администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики от 30 января 2023 года № 42 "Об утверждении муниципальной программы Цивильского муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом», от 05.11.2024 №1390 «О внесении изменений в постановление администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики от 30 января 2023 года № 42 "Об утверждении муниципальной программы Цивильского муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом», внесены изменения  в части уточнения  финансирования мероприятий программы на 2024  г. и на 2025-2026 гг., от 16 января 2025 №31 «О внесении изменений в постановление администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики от 30 января 2023 года № 42 "Об утверждении муниципальной программы Цивильского муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом», от 17 марта 2025 №321 «О внесении изменений в постановление администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики от 30 января 2023 года № 42 "Об утверждении муниципальной программы Цивильского муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом», от 26 сентября 2025 №1311 «О внесении изменений в постановление администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики от 30 января 2023 года № 42 "Об утверждении муниципальной программы Цивильского муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом», проектом постановления от 31 января 2026 «О внесении изменений в постановление администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики от 30 января 2023 года № 42 "Об утверждении муниципальной программы Цивильского муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» внесены изменения  в части уточнения  финансирования мероприятий программы на 2025  г. и на 2026-2027 гг.

Общий объем финансирования программы на 2025 год предусмотрен в сумме 96 920,9,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета Цивильского муниципального округа 36 565,0 тыс. руб. Освоение финансовых средств, предусмотренных в рамках реализации мероприятий программы составило 66,9%.

В 2025 году задачи муниципальной программы решались в рамках четырех комплексов процессных мероприятий.

Комплекс процессных мероприятий "Организация и управление бюджетным процессом и повышение его открытости" объединяет 4 основных задачи:

1. Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики.

1) в рамках задачи принято решение Собрания депутатов Цивильского муниципального округа Чувашской Республики о бюджете Цивильского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, учитывающего приоритеты бюджетной и налоговой политики и социально-экономического развития Цивильского муниципального округа Чувашской Республики и принципы долгосрочной бюджетной устойчивости на основе бюджетных правил;

2) разработаны нормативные правовые акты Цивильского муниципального округа Чувашской Республики по организации исполнения бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики

3) приняты решения Собрания депутатов Цивильского муниципального округа Чувашской Республики о внесении изменений в решение Собрания депутатов Цивильского муниципального округа Чувашской Республики о бюджете Собрания депутатов Цивильского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период;

4) обеспечение управления бюджетными ассигнованиями резервного фонда администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики;

2. Обеспечение устойчивого исполнения бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики.

1. В рамках данной задачи обеспечено получение:

- субвенции на исполнение делегированных полномочий по осуществлению первичного воинского учета органами местного самоуправления муниципальных округов

- субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию вопросов местного значения в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта,

- иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики для частичной компенсации дополнительных расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников в связи с увеличением минимального размера оплаты труда.

3. Совершенствование организации исполнения бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики.

В рамках данной задачи обеспечено:

- организация процедуры сбора, свода отчетности об исполнении бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, а также бухгалтерской (финансовой) отчетности бюджетных и автономных учреждений Цивильского муниципального округа Чувашской Республики в автоматизированном виде;

- составлен годовой отчет об исполнении бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики за отчетный финансовый год, в рамках которого сформированы показатели исполнения бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики и отражены в проекте решения Собрания депутатов Цивильского муниципального округа Чувашской Республики об исполнении бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики за отчетный финансовый год;

- выплата прочих выплат по обязательствам Цивильского муниципального округа Чувашской Республики

- осуществлено поощрение региональной управленческой команды, деятельность которой способствовала достижению Чувашской Республикой значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, в рамках которого разработаны проекты нормативных правовых актов Цивильского муниципального округа Чувашской Республики о порядке поощрения управленческой команды Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, деятельность которых способствовала достижению Чувашской Республикой значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, в соответствующем году.

4. Повышение открытости и прозрачности бюджетной системы в Цивильском муниципальном округе Чувашской Республике, доступности для граждан информации о составлении и исполнении бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики.

В рамках задачи обеспечено:

- сформирован бюджет для граждан к проекту бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики и к отчету об исполнении бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики опубликованы на официальном сайте Цивильского муниципального округа Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

- предоставлена аналитическая информация к проекту бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики и аналитическая информация об исполнении бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики размещены на Портале муниципальные финансы Цивильского муниципального округа Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Всего по программе 5 целевых показателей, 5 из них достигнуто. Процент составляет 100%.

Приложение № 7

к Порядку разработки и реализации муниципальных программ

Цивильского муниципального округа Чувашской Республики

Отчет

о реализации муниципальных программ

за счет всех источников финансирования за 2025 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Цивильского муниципального округа Чувашской Республики (комплекса процессных мероприятий муниципальной программы Цивильского муниципального округа Чувашской Республики | Источники финансирования | План, тыс. руб. <*> | Фактические расходы, тыс. руб. <**>4 | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия <***> | Примечание <****> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| Муниципальная программа Цивильского муниципального округа | "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" | всего | 96 920,9 | 64 899,8 | 67,0 | Частично выполнено | В связи с переходящим контрактом на 2026 год |
|  |  | федеральный бюджет | 5 364,6 | 5 364,6 | 100,0 | выполнено |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 54 991,3 | 28 446,4 | 51,7 | Частично выполнено |  |
|  |  | бюджет Цивильского муниципального округа | 36 565 | 31 088,8 | 85,0 | Частично выполнено |  |
| Комплекс процессных мероприятий | "Организация и управление бюджетным процессом и повышение его открытости", всего в том числе: | всего | 63 645,3 | 41 144,4 | 98,6 | Частично выполнено |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2 107,5 | 2 107,5 | 100,0 | Выполнено |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 54 991,3 | 28 446,4 | 51,7 | Частично выполнено |  |
|  |  | бюджет Цивильского муниципального округа | 6 546,5 | 1 070,3 | 16,3 | Частично выполнено |  |
| Комплекс процессных мероприятий | "Обеспечение реализации муниципальной программы Цивильского муниципального округа Чувашской Республики "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" всего в том числе: | всего | 33 275,6 | 33 275,6 | 100,0 | Выполнено |  |
|  |  | федеральный бюджет | 3 257,1 | 3 257,1 | 100,0 | Выполнено |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  |  | бюджет Цивильского муниципального округа | 30 018,5 | 30 018,5 | 100,0 | Выполнено |  |

--------------------------------

<*> В соответствии с муниципальной программой Цивильского муниципального округа Чувашской Республики.

<**> Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, внебюджетные источники.

<***> Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

<****> Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Цивильского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Цивильского муниципального округа Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Цивильского муниципального округа Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Цивильского муниципального округа Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.