|  |
| --- |
| Утвержден решением  Республиканской трехсторонней комиссии  по регулированию социально-трудовых отношений от 26 марта 2024 г. протокол № 1 |

**План мероприятий**

**по проведению регионального этапа всероссийского конкурса**

**«Российская организация высокой социальной эффективности» в Чувашской Республике в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Результаты**  **выполнения мероприятия** | **Ответственный исполнитель** |
|  | Рассмотрение, согласование и утверждение проекта плана мероприятий по организации и проведению конкурса в Чувашской Республике | до 5 апреля  2024 года | план мероприятий по организации и проведению конкурса в Чувашской Республике | Минтруд Чувашии, республиканская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений |
| 2. | Проведение работы по информированию организаций, расположенных в Чувашской Республике, об условиях и порядке проведения регионального этапа конкурса в средствах массовой информации. | в течение периода проведения Конкурса | публикации в средствах массовой информации | Минтруд Чувашии, Минцифры Чувашии, экспертная рабочая группа для рассмотрения и оценки заявок участников регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» |
|  | Прием Минтрудом Чувашии заявок на участие организаций в региональном этапе конкурса в порядке, предусмотренном методическими рекомендациями по проведению конкурса | до 22 апреля  2024 года |  | Минтруд Чувашии |
| 3. | Предварительное рассмотрение заявок организаций в соответствии с методическими рекомендациями по проведению конкурса.  Проверка достоверности сведений, приведенных в заявках организаций, допущенных к участию в региональном этапе конкурса.  Оценка заявок организаций, подготовка предложений о распределении призовых мест | до 20 мая  2024 года | материалы о результатах рассмотрения и оценки заявок организаций | Минтруд Чувашии, экспертная рабочая группа для рассмотрения и оценки заявок участников регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» |
| 4. | Подготовка материалов для рассмотрения на заседании Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений итогов проведения конкурса на региональном этапе | до 3 июня  2024 года | материалы об итогах проведения регионального этапа конкурса | Минтруд Чувашии, экспертная рабочая группа для рассмотрения и оценки заявок участников регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» |
| 5. | Рассмотрение на заседании Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений материалов об итогах проведения регионального этапа конкурса с предложениями о победителях регионального этапа конкурса и номинировании победителей для участия в конкурсе на федеральном уровне | до 28 июня  2024 года | решение Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений о распределении призовых мест и номинировании победителей регионального этапа конкурса на федеральный уровень | Минтруд Чувашии, республиканская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений |
| 6. | Размещение ТОЛЬКО в информационной системе Минтруда России (<http://ot.rosmintrud.ru>) электронных материалов победителей региональных этапов конкурса (БЕЗ НАПРАВЛЕНИЯ материалов в бумажном носителе по почте) | до 22 июля  2024 года | электронные документы для участия победителей регионального этапа конкурса на федеральном уровне | Минтруд Чувашии |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_