Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной  программы   Ибресинского района Чувашской Республики

«Развитие потенциала муниципального управления»

на 2019-2035 годы за 2022 год

Ответственный исполнитель:

отдел организационно-контрольной работы

администрации Ибресинского муниципального округа

Чувашской Республики

Заместитель начальника отдела

Организационно-контрольной работы

администрации Ибресинского муниципального округа

Чувашской Республики

К.Р.Иванова

2-15-07, ibrdeputat@cap.ru

Начальник отдела

организационно-контрольной работы

администрации Ибресинского

муниципального округа

Чувашской Республики                                                                              О.А.Михайлова

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» на 2019-2035 годы (далее – муниципальная программа) в 2022 году включает в себя информацию о реализации трех подпрограмм муниципальной программы, ответственным исполнителем которых в 2022 году являлся сектор организационной работы администрации Ибресинского района.

Реализация муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» на 2019–2035 годы» в 2022 году была направлена на совершенствование системы муниципального управления Ибресинского района Чувашской Республики, повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления в Ибресинском районе Чувашской Республики.

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Полностью достигнуты следующие показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы:

Сокращение сроков предоставления информации органами ЗАГС гражданам и юридическим лицам;

Доля нормативных правовых актов Ибресинского района Чувашской Республики, регулирующих вопросы противодействия коррупции, приведенных в соответствие  с законодательством Чувашской Республики;

Доля нормативных правовых актов Ибресинского района Чувашской Республики, регулирующих вопросы муниципальной службы в Ибресинском районе Чувашской Республики (далее – муниципальная служба), приведенных в соответствие с законодательством Чувашской Республики;

Доля муниципальных служащих, прошедших дополнительное профессиональное образование в текущем году, от потребности.

II. Результаты реализации муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления»

на 2019–2035 годы» за 2022 год

В составе муниципальной программы в 2022 году реализовывались мероприятия по 4 подпрограммам муниципальной программы:

Подпрограмма

«Развитие муниципальной службы в Ибресинском районе Чувашской Республики»

В ходе реализации пяти мероприятий подпрограммы получило развитие нормативно-правовая база, регулирующая вопросы муниципальной службы в Ибресинском районе Чувашской Республики.

В рамках их реализации ежеквартально обеспечен мониторинг законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики о муниципальной службе,  совершенствование и развитие нормативно-правовой базы Ибресинского района Чувашской Республики, регулирующей вопросы муниципальной службы, организацию и проведение семинаров, совещаний по вопросам муниципальной службы, методическое и консультационное обеспечение деятельности кадровых служб органов местного самоуправления Ибресинского района Чувашской Республики.

Переподготовка и повышение квалификации кадров для муниципальной службы  позволило организовать работу по привлечению на муниципальную службу перспективных молодых специалистов, дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих в зависимости от принадлежности к определенным профессиональным группам. В 2022 году на муниципальную службу поступил 1 специалист в возрасте до 30 лет,  5 муниципальных служащих  участвовали в программе по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров местного самоуправления.

В целях повышения престижа муниципальной службы сформирован кадровый резерв на должности муниципальной службы.

Подпрограмма

«Противодействие коррупции в Ибресинском районе Чувашской Республики»

В ходе реализации восьми мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции в Ибресинском районе Чувашской Республики» принимались организационные меры по созданию механизма реализации антикоррупционной политики в Ибресинском районе Чувашской Республики.

Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности осуществляется на основе  Национального плана противодействия коррупции и принятых в соответствии с ним на федеральном и республиканском уровне решений. Нормативно-правовая база Ибресинского района Чувашской Республики, регулирующая вопросы противодействия коррупции, на 100% приведена в соответствие с действующим законодательством.

В рамках реализации подпрограммы проводится антикоррупционная экспертиза всех нормативных правовых актов  Ибресинского района Чувашской Республики и их проектов.

Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления Ибресинского района Чувашской Республики обеспечивается соблюдением правил приема руководителями органов местного самоуправления Ибресинского района Чувашской Республики граждан, в том числе выездного приема, в рамках проведения единых информационных дней. Обеспечена работа «горячей линии» на сайте Ибресинского района на Портале органов власти Чувашской Республики в телекоммуникационной сети «Интернет».

Подпрограмма

«Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции»

В рамках подпрограммы в отчетном году реализованы мероприятия, направленные на  осуществление государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации и обеспечению  деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях  за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета.

Своевременно на 100% сформированы списки кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. Полностью обеспечивается деятельность административной комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях. В 2022 году комиссией рассмотрено 39 дел об административных правонарушениях, общая сумма штрафа - 5000 р.  (по решению мирового судьи). Никто еще не оплатил. Работа судебных приставов с этими гражданами ведется. Оплачено в добровольном порядке 2000 р.

III. Результаты использования средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета Ибресинского района и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Всего на реализацию муниципальной программы в 2022 году из всех источников финансирования направлено 69587,09 тыс. рублей.

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс. рублей | Фактические расходы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| Всего | 75323,5 | 69587,09 |
| Федеральный бюджет | 1394,2 | 1394,2 |
| Республиканский бюджет ЧР | 100,0 | 100,0 |
| Местный бюджет | 73829,3 | 68092,89 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

IV. Предложения по дальнейшей реализации Муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы в текущем году и в последующие годы будет включать в себя комплекс мероприятий по совершенствованию системы муниципального управления в Ибресинском районе Чувашской Республики.

При внесении изменений в муниципальную программу предполагается учитывать изменения, вносимые в государственные программы Чувашской Республики, реализация которых будет влиять на выполнение основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм  муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» на 2019 - 2035 годы».

Приложение № 12

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

Ибресинского района

# Сведения 
о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Ибресинского района (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского района), программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Ибресинского района (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского района), программы на текущий год (план) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| # Муниципальная программа Ибресинского района Чувашской Республики # «Развитие потенциала муниципального управления» на 2019-2035 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Ибресинского района Чувашской Республики | %, от числа опрошенных | 51,8 | 59,7 | 60,1 |  |  |  |  |
| # Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Ибресинском районе Чувашской Республики» на 2019-2035 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля нормативных правовых актов Ибресинского района Чувашской Республики, регулирующих вопросы противодействия коррупции, приведенных в соответствие с законодательством Чувашской Республики | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |  |  |
| # Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в Ибресинском районе Чувашской Республики» на 2019-2035 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля подготовленных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы в Ибресинском районе Чувашской республике | процентов | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |  |  |
| 2. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на конкурсной основе, в том числе из кадрового резерва органов местного самоуправления | процентов | 35 | 35 | 87,5 |  |  |  |  |
| 3. | Доля муниципальных служащих в Ибресинском районе Чувашской Республики в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных служащих | процентов | 4,8 | 5,0 | 1,6 | Низкий процент муниципальных служащих в возрасте до 30 лет |  |  |  |
| 4. | Доля муниципальных служащих, прошедших дополнительное профессиональное образование в текущем году | человек | 7 | Не менее 5 | 5 |  |  |  |  |
| # Подпрограмма 3 «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» на 2019-2035 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | удовлетворительно |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сокращение сроков предоставления информации органами ЗАГС гражданам и юридическим лицам | дней | 3 | 7 | 7 |  |  |  |  |
| 1. | Наполняемость электронной базы данных актов гражданского состояния, поддержка ее в актуальном состоянии и обеспечение сохранности | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,0 | 100 |  |  |

──────────────────────────────

* Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение № 15

к Порядку разработки и реализации муниципальных

программ Ибресинского района

# Информация 
о финансировании реализации муниципальной программы Ибресинского района

# за счет всех источников финансирования за 2022 год

| Статус | Наименование муниципальной программы Ибресинского района (подпрограммы муниципальной программы Ибресинского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей* | Фактические расходы, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Ибресинского района | # "Развитие потенциала муниципального управления" на 2019-2035 годы | всего | 75323,5 | 69587,09 |
|  |  | федеральный бюджет | 1394,2 | 1394,2 |
|  |  | республиканский бюджет | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 73829,3 | 68092,89 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Противодействие коррупции в Ибресинском районе Чувашской Республики» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие муниципальной службы в Ибресинском районе Чувашской Республики» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» | всего | 1494,2 | 1494,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 1394,2 | 1394,2 |
|  |  | республиканский бюджет | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления в Ибресинском районе Чувашской Республики» на 2016-2020 годы | всего | 73829,3 | 68092,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 73829,3 | 68092,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

* В соответствии с муниципальной программой Ибресинского района.

** Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников.