**Информация об эффективности реализации муниципальных**

**программ Козловского муниципального округа Чувашской Республики за 2024 год**

# На территории Козловского муниципального округа в 2024 году осуществлялась реализация 23 муниципальных программ. Перечень программ утвержден постановлением администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики от 30.12.2022 г. № 9. [**Постановлением администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики от 15 февраля 2023 г. N 91 утвержден Порядок разработки и реализации муниципальных программ Козловского муниципального округа Чувашской Республики**](https://internet.garant.ru/document/redirect/406506557/0).

Муниципальные программы, разработанные и утверждённые в соответствии с вышеуказанным Порядком, размещены на сайте администрации в сети Интернет в разделе «Муниципальные программы».

1. Степень эффективности использования финансовых средств муниципальных программ Козловского муниципального округа:

Расчет степени эффективности использования финансовых средств осуществляется по формуле:

,

где:

Эбв - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования финансовых средств;

Ффакт - фактическое освоение финансовых средств в отчетном периоде;

Фплан - запланированный объем финансовых средств в отчетном периоде.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование программы** | **Предусмотрено в Программе, тыс. руб.** | **Лимит, утвержденный в бюджете на 2022 год, тыс. руб. (Ф план)** | **Израсходовано, тыс. руб.(Ф факт)** | **% выполнения**  **(Э бв)** |
| 1 | «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» | 31 451,3 | 31 451,3 | 31 410,7 | 99,9 |
| 2 | «Обеспечение граждан в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» | 40 963,2 | 40 963,2 | 40 963,2 | 100,0 |
| 3 | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 897,1 | 897,1 | 897,1 | 100,0 |
| 4 | «Развитие земельных и имущественных отношений» | 2 062,3 | 2 062,3 | 1 979,1 | 96,0 |
| 5 | «Формирование современной городской среды на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики» | 42 748,6 | 42 748,6 | 42 733,6 | 100,0 |
| 6 | «Комплексное развитие сельских территорий Козловского муниципального округа» | 59 156,9 | 59 156,9 | 49 597,1 | 83,8 |
| 7 | «Развитие туризма и индустрии гостеприимства в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 100,0 |
| 8 | «Социальная поддержка граждан в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» | 5 203,8 | 5 203,8 | 5 116,2 | 98,3 |
| 9 | «Развитие культуры в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» | 76 984,9 | 76 984,9 | 76 984,5 | 100,0 |
| 10 | «Развитие физической культуры и спорта в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» | 19 960,6 | 19 960,6 | 19 960,6 | 100,0 |
| 11 | «Содействие занятости населения Козловского муниципального округа Чувашской Республики» | 1 000,5 | 1 000,5 | 955,1 | 95,5 |
| 12 | «Развитие образования в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» | 357 565,7 | 357 565,7 | 356 544,1 | 99,7 |
| 13 | «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики» | 5 559,3 | 5 559,3 | 5 548,9 | 99,8 |
| 14 | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» | 1 514,0 | 1 514,0 | 1 513,3 | 100,0 |
| 15 | «Экономическое развитие и инновационная экономика Козловского муниципального округа Чувашской Республики» | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| 16 | «Развитие транспортной системы в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» | 73 776,4 | 73 776,4 | 72 518,1 | 98,3 |
| 17 | «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» | 2 741,1 | 2 741,1 | 2 741,1 | 100,0 |
| 18 | «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Козловского муниципального округа Чувашской Республики» | 31 446,5 | 31 446,5 | 31 441,8 | 100,0 |
| 19 | «Развитие потенциала муниципального управления» | 79 216,6 | 79 216,6 | 79 081,4 | 99,8 |
| 20 | «Развитие строительного комплекса и архитектуры в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 100,0 |
| 21 | «Цифровая трансформации Козловского муниципального округа Чувашской Республики» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | «Цифровое общество Козловского муниципального округа Чувашской Республики» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | «Укрепление общественного здоровья Козловского муниципального округа Чувашской Республики» | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **итого** | **832 566,8** | **832 566,8** | **820 303,9** | **98,5** |

В целом по всем программам степень эффективности использования финансовых средств муниципальных программ Козловского района составила 98,5%. Полностью использованы финансовые средства по 11 программам из 23. Наименьшее использование – по программе «Комплексное развитие сельских территорий Козловского муниципального округа Чувашской Республики»– всего

Приложение № 6  
к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Козловского муниципального округа  
Чувашской Республики

# Отчет

# о реализации муниципальных программ за счет всех источников финансирования за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | | Наименование муниципальной программы Козловского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Козловского муниципального округа), программы | | Источники финансирования | | План, тыс. руб.  [<\*>](#sub_7777) | Фактические расходы, тыс. руб.  [<\*\*>](#sub_8888) | | % исполнения | | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия[<\*\*\*>](#sub_9999) | | Примечание[<\*\*\*\*>](#sub_101010) | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | |
| Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | **Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Козловском муниципального округа Чувашской Республики доступным и комфортным жильем»** | | всего | | 40963,2 | 40963,2 | | 100 | | Выполнено | |  | | |
| федеральный бюджет | | 7868,1 | 7868,1 | | 100 | |
| республиканский бюджет | | 29656,1 | 29656,1 | | 100 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 3438,5 | 3438,5 | | 100 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Подпрограмма 1 | | **"**Поддержка строительства жилья в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики" муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем" | | всего | | 21241,4 | 21241,4 | | 100 | | Выполнено | |  | | |
| федеральный бюджет | | 3450,5 | 3450,5 | | 100 | |
| республиканский бюджет | | 14352,4 | 14352,4 | | 100 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 3438,5 | 3438,5 | | 100 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1 | | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики | | всего | | 2263,7 | 2263,7 | | 100 | | Выполнено | |  | | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 2263,7 | 2263,7 | | 100 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 2 | | "Обеспечение граждан доступным жильем» | | всего | | 18977,7 | 18977,7 | | 100 | | Выполнено | | В 2024 году молодым семьям на приобретение жилья в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей выдано 12 свидетельств;  Количество многодетных семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты -3 семьи; | | |
| федеральный бюджет | | 3450,5 | 3450,5 | | 100 | |
| республиканский бюджет | | 14352,4 | 14352,4 | | 100 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 1174,8 | 1174,8 | | 100 | |
|  | | внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Подпрограмма 2 | | Подпрограмма Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Козловском муниципальном округе Чувашской Республике доступным и комфортным жильем | | всего | | 19721,8 | 19721,8 | | 100,0 | | Выполнено | | В 2024 году для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей приобретено 13 квартир. | | |
| федеральный бюджет | | 4417,6 | 4417,6 | | 100 | |
| республиканский бюджет | | 15304,2 | 15304,2 | | 100,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1 | | Основное мероприятие «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями | | всего | | 19721,8 | 19721,8 | | 100 | | Выполнено | |  | | |
| федеральный бюджет | | 4417,6 | 4417,6 | | 100 | |
| республиканский бюджет | | 15304,2 | 15304,2 | | 100 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | **«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2023 - 2035 годы** | | всего | | 897,1 | 897,1 | | 100,0 | | Выполнено | |  | | |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 513,1 | 513,1 | | 100,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 384,0 | 384,0 | | 100,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Подпрограмма 1 | | «Профилактика правонарушений» | | всего | | 299,0 | 299,0 | | 100,0 | | Выполнено | |  | | |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0 | 0 | | 0,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 299,0 | 299,0 | | 100,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1 | | «Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений» | | всего | | 279,0 | 279,0 | | 100,0 | | Выполнено | | На материально-техническое обеспечение деятельности народных дружинников выделены денежные средства 252 000, освоено в виде вознаграждения за активное участие в деятельности народных дружин по обеспечению общественного правопорядка на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики. Освоены в полном объеме.  Проведение муниципального конкурса «Лучший народный дружинник» 15 000 освоены в полном объеме на вознаграждение лучшим дружинникам по итогу конкурса.  Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружинников предусмотрено 12 000, изготовление листовок «Добровольная народная дружина» в количестве 50 шт. на общую сумму 2000 (две тысячи) рублей 00 копеек, закуплены канцтовары на общую сумму 10000 (десять тысяч) руб. 00 коп. Освоены в полном объеме. | | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 279,0 | 279,0 | | 100,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 2 | | Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы | | всего | | 10,0 | 10,0 | | 100,0 | | Выполнено | | Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы предусмотрено 10 000.  В целях проведения профилактического просвещения населения закуплены 3 баннера на 10 000. Освоены в полном объеме. | | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 10,0 | 10,0 | | 100,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 3 | | «Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения» | | всего | | 3,0 | 3,0 | | 100,0 | | Выполнено | | Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а так же преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения Предусмотрена сумма 3 000 руб.  Закуплен баннер 1 шт. на сумму 3000 руб. Освоены в полном объеме. | | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 3,0 | 3,0 | | 100,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 4 | | «Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения» | | всего | | 7,0 | 7,0 | | 100,0 | | Выполнено | | Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения предусмотрены 7 000 руб., освоены в полном объеме.  - приобретены памятки по предупреждению отдельных видов преступлений в количестве 100 шт. на общую сумму 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек для дальнейшего распространения среди населения Козловского муниципального округа субъектами профилактики в целях противодействия преступности.  - в районной газете «Знамя», размещена статья, направленная на предупреждение отдельных видов преступлений на общую сумму 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек.  Вышеуказанная статья размещена в газете «Знамя» №29 от 26.07.2024. | | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 7,0 | 7,0 | | 100,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Подпрограмма 2 | | Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Козловском муниципальном округе" | | всего | | 70,0 | 70,0 | | 100,0 | | Выполнено | | По Совершенствованию системы мер по сокращению спроса на наркотики предусмотрено 70 000 рублей. Освоены в полном объеме.  - приобретены памятки об ответственности за незаконный оборот наркотиков на территории Российской Федерации в количестве 150 шт. на общую сумму 6000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек  - приобретены стенды «Я выбираю жизнь! Нет наркотикам!» в количестве 18 шт. на общую сумму 64000 (шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек. | | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 70,0 | 70,0 | | 100,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1 | | «Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики» | | всего | | 70,0 | 70,0 | | 100,0 | | Выполнено | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 70,0 | 70,0 | | 100,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Подпрограмма 3 | | «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | | всего | | 527,3 | 527,3 | | 100,0 | | Выполнено | | На мероприятия, направленные на снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними гражданами предусмотрены денежные средства в размере 15 000 рублей.  Проведены веселые старты учащихся, по итогам которого вручены призы на сумму 15 000 рублей. Освоены в полном объеме.  Расходы на выплату ответственного секретаря КДН и ЗП, закупка канцтоваров для обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и их прав | | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 512,3 | 512,3 | | 100,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 15,0 | 15,0 | | 100,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1 | | «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений» | | всего | | 527,3 | 527,3 | | 100,0 | | Выполнено | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 512,3 | 512,3 | | 100,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 15,0 | 15,0 | | 100,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Подпрограмма 4 | | Обеспечение реализации муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | | всего | | 0,8 | 0,8 | | 100,0 | | Выполнено | | Основное мероприятие обеспечение деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях предусмотрены 800 руб., освоены в полном объеме, закуплены почтовые конверты для направления извещений сторонам по делам об административных правонарушениях | | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0,8 | 0,8 | | 100,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1 | | «Общепрограммные расходы» | | всего | | 0,8 | 0,8 | | 100,0 | | Выполнено | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0,8 | 0,8 | | 100,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | **Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений»** | | всего | | 2 062,3 | 1 979, 1 | | 96,0 | | Выполнено | |  | | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 514,8 | 514,8 | | 100,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 1 547,5 | 1 464,4 | | 94,6 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 |  | | 0,0 | |
| Подпрограмма 1 | | Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» | | всего | | 2 062,3 | 1 979, 1 | | 96,0 | | Выполнено | |  | | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 514,8 | 514,8 | | 100,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 1 547,5 | 1 464,4 | | 94,6 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 |  | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1 | | Основное мероприятие «Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков» | | всего | | 2 062,3 | 1 979, 1 | | 96,0 | | Выполнено | |  | | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 514,8 | 514,8 | | 100,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 1 547,5 | 1 464,4 | | 94,6 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 |  | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0 | 0 | | 0,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 0 | 0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | | 0,0 | |
| Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | **Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики»** | | всего | | 59156,9 | 59156,9 | | 100 | | Выполнено | |  | | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 46674,8 | 46674,8 | | 100,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 8188,9 | 8188,9 | | 100,0 | |
| внебюджетные источники | | 4293,2 | 4293,2 | | 100,0 | |
| Подпрограмма 1 | | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» | | всего | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | |  | | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1 | | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан на селе» | | всего | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | | В 2024 году приобретения жилья сельского населения не было. | | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Подпрограмма 2 | | Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» | | всего | | 59156,9 | 59156,9 | | 100 | | Выполнено | |  | | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 46674,8 | 46674,8 | | 100,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 8188,9 | 8188,9 | | 100,0 | |
| внебюджетные источники | | 4293,2 | 4293,2 | | 100,0 | |
| Основное мероприятие 2 | | Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог» | | всего | | 59156,9 | 59156,9 | | 100 | | Выполнено | | На территории Козловского муниципального округа в 2024 году реализовано 32 инициативных проекта. | | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 46674,8 | 46674,8 | | 100,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 8188,9 | 8188,9 | | 100,0 | |
| внебюджетные источники | | 4293,2 | 4293,2 | | 100,0 | |
| Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие туризма и индустрии гостеприимства» | | всего | | 168 | 168 | | 100 | | Выполнено | |  | |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0 | 0 | | 0,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 168 | 168 | | 100 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Подпрограмма 1 | | Подпрограмма «Развитие туристической инфраструктуры» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие туризма и индустрии гостеприимства» | | всего | | 168 | 168 | | 100 | | Выполнено | |  | |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0 | 0 | | 0,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 168 | 168 | | 100 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие | | Реализация мероприятий, направленных на развитие туризма в Чувашской Республике, в том числе проведение туристических форумов, конкурсов и участие в финалах муждународных и всероссийских конкурсов субъектов туриндустрии | | всего | | 168 | 168 | | 100 | | Выполнено | | В 2024 году за счет средств местно бюджета установлены информационные панно (карты маршрутов) о существующих объектах на территории Козловского муниципального округа: всего 3 информационных стенды, которые установлены в г. Козловка (сквер по ул. Ленина), д. Новородионовка (Птичий полет) и с. Байгулово (Сурский рубеж). | |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0 | 0 | | 0,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 168 | 168 | | 100 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики | **Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие культуры»** | | всего | | 76 984, 8 | | 76 984, 8 | | 100 | | Выполнено | | Анализ работы за 12 месяцев 2024 года показывает, что культурно – досуговыми учреждениями использовались разнообразные формы организации культурного досуга для населения: праздничные и театрализованные программы; концерты и праздники; игровые, развлекательные и конкурсные программы; массовые и народные гуляния; вечера отдыха и тематические часы. Для проведения мероприятий изготавливался новый реквизит и оформление, шьются костюмы. Массовыми, яркими и запоминающимися за отчетный период стали мероприятия к государственным праздникам и праздникам народного календаря. | |
| федеральный бюджет | | 76 984, 8 | | 76 984, 8 | | 100 | |
| республиканский бюджет | | 26 692,5 | | 26 692,5 | | 100 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 41 544,5 | | 41 544,5 | | 100 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культуры» | | всего | | 76 984, 8 | | 76 984, 8 | | 100 | | Выполнено | |  | |
| федеральный бюджет | | 9 129,5 | | 9 129,5 | | 100 | |
| республиканский бюджет | | 26 692,5 | | 26 692,5 | | 100 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 41 544,5 | | 41 544,5 | | 100 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1 | Развитие музейного дела. | | всего | | 2 226, 0 | | 2 226, 0 | | 100 | | Выполнено | | В 2024 году в музее велись работы по созданию новой музейной экспозиции «Человек, сломавший пространство», которая была открыта 4 декабря.  Всего за отчетный период было организовано 10 выставок. | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 2 226, 0 | | 2 226, 0 | | 100 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Подпрограмма 2 | Развитие библиотечного дела | | всего | | 14 338, 2 | | 14 338, 2 | | 100,0 | | Выполнено | | В ЦБС реализуется всего 24 проекта: «Пока в нашем сердце комочек земли родной» (2024 г.), «Библиотека – территория безграничных возможностей» (2023-2026 гг.), «Читаем классику сегодня» (2024 г.) и другие.  Работают 9 любительских объединений и клубов по интересам: продвижению чтения, краеведению, патриотической направленности, экологии (всего 107 участников); по повышению финансовой грамотности (в 2024 г. обучено 121 чел.); Школа компьютерной грамотности (в 2024 г. обучено 294 чел.).  Охват населения библиотечным обслуживанием составил 89% | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 14 338, 2 | | 14 338, 2 | | 100,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 6 | Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела | | всего | | 1 188,0 | | 1 188,0 | | 100,0 | | Выполнено | | По состоянию на 01.10.2024 г. в секторе архива числится 238 архивных фондов,  30777 ед. хр.  В целях обеспечения сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и создания оптимальных условий для их хранения в архиве закартонированы дела на бумажной основе в количестве 710 ед. хранения.проведены информационные мероприятия, в т.ч.:  -04.04.2024 г. - проведена акция «Ночь в архиве», посетили ученики 4 класса МАОУ Козловской средней общеобразовательной школы № 2 Козловского муниципального округа Чувашской Республики;  -04.04.2024 г. подготовлена выставка «Звездный сын Чувашской земли», приуроченная 95-летию со дня рождения 3-го космонавта СССР и 5 –го космонавта планеты;  -25.06.2024 г. посетили учащиеся 6 класса МАОУ Козловской средней общеобразовательной школы № 2 Козловского муниципального округа Чувашской Республики;  -25.04.2024 г. проведен информационный час со школьниками Козловской средней общеобразовательной школы № 2 «По страницам семейных архивов»;  -07.06.2024 г. посетили учащиеся 2-4 классов МБОУ Карамышевской средней общеобразовательной школы Козловского муниципального округа Чувашской Республики;  -07.06.2024 г. проведен информационный час со школьниками Карамышевской средней общеобразовательной школы «Моя родословная» | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 802,3 | | 802,3 | | 100,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 386,5 | | 386,5 | | 100,0 | |
| Основное мероприятие 7 | Развитие муниципальных учреждений культуры | | всего | | 11 388,9 | | 11 388,9 | | 100,0 | | Выполнено | | За 12 месяцев 2024 года проведено 6634 мероприятий (, в них участников 243741 человек ); для детей 1903 мероприятия, в них участников 52399; для молодёжи 1703 мероприятия, в них участников 62743. | |
| федеральный бюджет | | 4 110,8 | | 4 110,8 | | 100,0 | |
| республиканский бюджет | | 4 029,5 | | 4 029,5 | | 100,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа | | 2 000,0 | | 2 000,0 | | 100,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 8 | Реализация мероприятий регионального проекта «Культурная среда» | | всего | | 26 391,5 | | 26 391,5 | | 100,0 | | Выполнено | |  | |
| федеральный бюджет | | 5 000, 0 | | 5 000, 0 | | 100,0 | |
| республиканский бюджет | | 20 063,6 | | 20 063,6 | | 100,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа | | 2 000,0 | | 2 000,0 | | 100,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 10 | Реализация мероприятий регионального проекта «Творческие люди | | всего | | 175 ,0 | | 175 ,0 | | 100,0 | | Выполнено | | Также за 12 месяцев 2024 года в рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» (нацпроекта «Культура») три работника успешно освоили программу повышения квалификации по образовательным программам: «Эффективные методики совершенствования вокальной техники» на базе ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»; «Стратегии преодоления профессионального стресса и кризисных ситуаций» на базе «Московский государственный институт культуры»; «Создание и организация театрализованных, интеллектуальных, образовательных и развлекательных программ для различных возрастных и социальных групп» на базе «Челябинский государственный институт культуры». | |
| федеральный бюджет | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | |
| республиканский бюджет | | 50,0 | | 50,0 | | 100,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа | | 25,0 | | 25,0 | | 100,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 4 | Сохранение и развитие народного творчества | | всего | | 21 276, 2 | | 21 276, 2 | | 100,0 | | Выполнено | | Количество клубных формирований 264, участниками которых являются 3709 человек; для детей 96 формирований, в них участников 1092; для молодёжи 59 формирований, в них участников 676. | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 21 276, 2 | | 21 276, 2 | | 100,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики | **Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики»** | | всего | | 19960568,52 | | 19960568,44 | | 99,9 | | Выполнено | |  | |
| федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0 | | 0 | | 0,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 19960568,52 | | 19960568,44 | | 99,9 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» | | всего | | 1398139,64 | | 1398139,56 | | 99,9 | | Выполнено | |  | |
| федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0 | | 0 | | 0,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 1398139,64 | | 1398139,56 | | 99,9 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1 | Основное мероприятие «Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением» | | всего | | 587,0 | | 586999,92 | | 99,9 | | Выполнено | | В 2024 году на территории Козловского муниципального округа среди взрослого населения было проведено 42 спортивно-массового мероприятия. Прошли соревнования по классическому волейболу, по пляжному волейболу, по настольному теннису, шахматам и шашкам, гиревому спорту, армрестлингу и масс-рестлингу, керешу, лыжным гонкам. Была организована товарищеская встреча по хоккею. Были проведены мероприятия в поддержку участников СВО: товарищеская встреча по футболу, лыжные гонки.  В 2024 году прошел II Фестиваль спорта Козловского муниципального округа, в котором принимают участие уроженцы нашего округа всех возрастов. Фестиваль включает в себя 17 видов спортивных состязаний: волейбол, скоростной бег на коньках, лыжные гонки, армрестлинг, массрестлинг, шашки, шахматы, дартс, футбол, легкая атлетика, керешу, пляжный волейбол, стрит-бол, рыболовный спорт, настольный теннис, плавание и гиревой спорт. в 2025 году Фестиваль также продолжится.  В 2024 году не стало исключением проведение таких массовых спортивных мероприятий, как Всероссийский день бега «Кросс нации» и лыжная гонка «Лыжня России», в котором приняло участие большое количество людей (более 700 участников в каждом мероприятии).  Также в 2024 году были организованы выезды спортсменов на XII Спартакиаду пенсионеров: шашки, шахматы, настольный теннис, легкая атлетика, ГТО, плавание. | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 587,0 | | 586999,92 | | 99,9 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 2 | «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» | | всего | | 811139,64 | | 811139,64 | | 100,0 | | Выполнено | | Устройство покрытия беговых дорожек на футбольном поле, установка малых архитектурных форм и ограждения футбольного поля | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | |  | |  | |  | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 811139,64 | | 811139,64 | | 100,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Подпрограмма 2 | Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» муниципального округа Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» | | всего | | 18562428,88 | | 18562428,88 | | 100,0 | | Выполнено | |  | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 18562428,88 | | 18562428,88 | | 100,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие | «Содержание спортивных школ» муниципального округа Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» | | всего | | 18562428,88 | | 18562428,88 | | 100,0 | | Выполнено | |  | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 18562428,88 | | 18562428,88 | | 100,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики | **Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Содействие занятости населения Козловского муниципального округа Чувашской Республики»** | | всего | | 1000,05 | | 955,1 | | 95,5 | | Выполнено | |  | |
| федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 91,6 | | 91,6 | | 100,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 908,9 | | 863,5 | | 95,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Содействие занятости населения Козловского муниципального округа Чувашской Республики» | | всего | | 908,9 | | 863,5 | | 95,0 | | Выполнено | |  | |
| федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0 | | 0 | | 0,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 908,9 | | 863,5 | | 95,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1 | Основное мероприятие «Мероприятия в области содействия занятости населения Чувашской Республики» | | всего | | 908,9 | | 863,5 | | 95,0 | | Выполнено | | В 2024 году достигнуты следующие результаты:   * трудоустроено на постоянные и временные рабочие места 434 человека (87,9% от числа обратившихся за содействием в поиске подходящей работы), из них 96 человек трудоустроены на постоянные рабочие места, 338 человек – на временные и сезонные работы; * направлено на выполнение общественных работ 64 человека (100 % от контрольного задания, установленного на 2024 год); * трудоустроено на временные рабочие места в свободное от учебы время 338 несовершеннолетних граждан (100,0%); * трудоустроены на временные рабочие места 13 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (100,0 %); * в другие регионы РФ направлено 16 незанятых граждан (160,0%); * услуги по профессиональной ориентации оказаны 599 гражданам (105,8 %); * на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации направлено 10 безработных граждан (100,0 %); * в программе социальной адаптации на рынке труда участвовали 30 безработных граждан (100,0 %); * психологическую поддержку получили 17 безработных граждан (100 %);   организовано 12 ярмарок вакансий и ученических рабочих мест (120,0%). | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 908,9 | | 863,5 | | 95,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Подпрограмма 2 | Подпрограмма «Безопасный труд» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Содействие занятости населения Козловского муниципального округа Чувашской Республики» | | всего | | 91,6 | | 91,6 | | 100,0 | | Выполнено | |  | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 91,6 | | 91,6 | | 100,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1 | Основное мероприятие «Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих» | | всего | | 91,6 | | 91,6 | | 100,0 | | Выполнено | | В 2024 году случаев производственного травматизма на предприятиях Козловского муниципального округа не было. Реализация мероприятий направлена на стимулирование работодателей и работников к реализации мер, направленных на сохранение жизни и здоровья на производстве. | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 91,6 | | 91,6 | | 100,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики | **Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики»** | | всего | | 357565,7 | | 357565,7 | | 100 | | выполнено | |  | |
| федеральный бюджет | | 20512,7 | | 20512,7 | | 100 | |
| республиканский бюджет | | 278650,8 | | 278650,8 | | 100 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 58402,2 | | 58402,2 | | 100 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | 100 | |
| Подпрограмма 1 | Поддержка развития образования | | всего | | 354044,8 | | 354044,8 | | 100 | | выполнено | | Система школьного образования округа включает 8 муниципальных общеобразовательных учреждений, из них 7 средних школ, 1 основная. В них в 2024-2025 учебном году обучается 1514детей, в дошкольных учреждениях и группах кратковременного пребывания всего 483 воспитанника.  В рамках программы капитально отремонтированы МБОУ «Карамышевская СОШ», спортзал МБОУ «Козловская СОШ №3» (6816,7 млн. рублей); благоустроены \_ МБОУ «Тюрлеминская СОШ» (10,2 млн. рублей); благоустройство в МБОУ «Козловская СОШ №3» (27,466\_\_ млн. руб) и МБОУ «Карамышевская СОШ»\_ 12,95\_\_\_ млн. руб).  Выполнены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий), пожарной безопасности и оснащение медицинских блоков муниципальных образовательных организаций  Организовано льготное питание для отдельных категорий учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях.  Выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций. | |
| федеральный бюджет | | 19433,4 | | 19433,4 | | 100 | |
| республиканский бюджет | | 277688,3 | | 277688,3 | | 100 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 56923,1 | | 56923,1 | | 100 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | 100 | |
| Подпрограмма 2 | Молодежь Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | всего | | 1479,1 | | 1479,1 | | 100 | | выполнено | | Организована поддержка талантливой и одаренной молодежи округа.  Организован отдых детей в загородных, пришкольных и других лагерях.  Организованы и проведены мероприятия, направленные на патриотическое воспитание детей и допризывную подготовку молодежи | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 100 | |
| республиканский бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 100 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 1479,1 | | 1479,1 | | 100 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | 100 | |
| Подпрограмма 3 | Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | всего | | 1090,3 | | 1090,3 | | 100 | | выполнено | | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в сумме 1351,6 тыс. руб. | |
| федеральный бюджет | | 1079,3 | | 1079,3 | | 100 | |
| республиканский бюджет | | 10,9 | | 10,9 | | 100 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 0,0 | | 0,0 | | 100 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | 100 | |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | всего | | 951,6 | | 951,6 | | 100 | | выполнено | | Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 839,9 тыс. руб. | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | 100 | |
| республиканский бюджет | | 951,6 | | 951,6 | | 100 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 0,0 | | 0,0 | | 100 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | 100 | |
| Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | **Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Козловского муниципального округа Чувашской Республики»** | | всего | | 5 559 334,75 | 5 548 934,75 | |  | | Выполнено | |  | |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0 | 0 | | 0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 5 559 334,75 | 5 548 934,75 | |  | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Подпрограмма 1 | | Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Козловского муниципального округа Чувашской Республики» | | всего | | 2 304 134,75 | 2 304 134,75 | | 100,0 | | Выполнено | |  | |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0 | 0 | | 0,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 2 304 134,75 | 2 304 134,75 | | 100,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1 | | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих мероприятия по обеспечению безопасности и защиты населения и территорий Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций» | | всего | | 259 343,21 | 259 343,21 | | 100,0 | | Выполнено | | 30 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Чувашской Республики-Чувашии укомплектован сотрудниками и необходимой техникой | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 259 343,21 | 259 343,21 | | 100,0 | |
|  | |  |  | |  | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 2 | | Основное мероприятие «Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на водных объектах» | | всего | | 103 651,99 | 103 651,99 | | 100,0 | |  | | ЕДДС Козловского муниципального округа Чувашской Республики оборудована для функционирования в структуре системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Чувашской Республики | |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | | 0 | |
| Республиканский бюджет | | 0 | 0 | | 0 | |
| Бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 103 651,99 | 103 651, 99 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | |  |  | |  | |
| Основное мероприятие 3 | | Основное мероприятие «Совершенствование функционирования органов управления территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения» | | всего | | 1 812 670,0 | 1 812 670,0 | | 100,0 | |  | | -установка систем оповещения;  -установка автоматизированных дымовых пожарных извещателей | |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | | 0 | |
| Республиканский бюджет | | 0 | 0 | | 0 | |
| Бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 1 812 670,0 | 1 812 670,0 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | 0 | 0 | | 0 | |
| Подпрограмма 2 | | Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики» | | всего | | 329 000 | 329 000 | | 100,0 | | Выполнено | |  | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 329 000 | 329 000 | | 100,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1 | | Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах» | | всего | | 329 000 | 329 000 | | 100,0 | | Выполнено | | В целях профилактики терроризма и экстремистской деятельности приобретено:  - баннер «Мы против экстремизма и терроризма»  Раздаточный материал (буклеты) | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 329 000 | 329 000 | | 100,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Подпрограмма 3 | | Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики» | | Всего | | 2 926 200,0 | 2 915 800,0 | | 100,0 | |  | |  | |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | | 0 | |
|  | |
|  | |
| Республиканский бюджет | | 0 | 0 | | 0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 2 926 200,0 | 2 915 800,0 | | 100,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие1 | | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры» | | всего | | 809 800,00 | 799 400,00 | |  | |  | | Модернизация и обеспечение ранее установленных сигментов АПК «Безопасный город» | |
|  | | Федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
|  | | Республиканский бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
|  | | бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 809 800,00 | 799 400,00 | |  | |
|  | | внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 2 | | Основное мероприятие «Обеспечение управления оперативной обстановкой в муниципальном образовании» | | всего | | 2 116 400,0 | 2 116 400,0 | | 100,0 | |  | | Техническое обслуживание камер видеонаблюдения | |
| Федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Республиканский бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 2 116 400,0 | 2 116 400,0 | | 100,0 | |
| Внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | **Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики»** | | всего | | 1514,0 | 1514,0 | | 100 | | Выполнено | |  | |
| федеральный бюджет | | 60,5 | 60,5 | | 100,0 | |
| республиканский бюджет | | 980,01 | 980,01 | | 100,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 473,4 | 473,4 | | 100,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Подпрограмма 1 | | Подпрограмма «Развитие ветеринарии в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» | | всего | | 479,5 | 478,8 | | 99,8 | |  | |  | |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 421,7 | 421,6 | | 99,9 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 57,8 | 51,2 | | 88,5 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1 | | Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация болезней животных» | | всего | | 479,5 | 478,8 | | 99,8 | |  | | В 2024 году в рамках программы реализации на территории Чувашской Республики отловлено 59 животных без владельцев.  На территории Козловского муниципального проводились противоэпизотичексие мероприятия. Были проведены диагностические исследования на туберкулез КРС, на бруцеллез. Проводились мониторинговые исследования по африканской чуме свиней, прививки от бешенства и сибирской язвы. Вакцинация диких плотоядных (лисы) животных от бешенства. | |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 421,7 | 421,6 | | 99,9 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 57,8 | 51,2 | | 88,5 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Подпрограмма 2 | | Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» | | всего | | 61,2 | 61,2 | | 100,0 | | Выполнено | |  | |
| федеральный бюджет | | 60,5 | 60,5 | | 100,0 | |
| республиканский бюджет | | 0,6 | 0,6 | | 100,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 0,05 | 0,05 | | 100,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 2 | | Основное мероприятие «Подготовка проектов межевания земельных участков и проведения земельных кадастровых работ» | | всего | | 61,2 | 61,2 | | 100,0 | | Выполнено | | Провели кадастровые работы. | |
| федеральный бюджет | | 60,5 | 60,5 | | 100,0 | |
| республиканский бюджет | | 0,6 | 0,6 | | 100,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 0,05 | 0,05 | | 100,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Подпрограмма 3 | | Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» | | всего | | 593,4 | 593,4 | | 100,0 | |  | |  | |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 557,8 | 557,8 | | 100,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 35,6 | 35,6 | | 100,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 3 | | Основное мероприятие ««Борьба с распространением борщевика Сосновского» | | всего | | 593,4 | 593,4 | | 100,0 | | Выполнено | | В 2024 году в рамках реализации программы на территории Козловского муниципального округа борщевик Сосновский обработан на площади 341000 кв.м. в четырех сельских поселениях и одном городском поселении Козловского района Чувашской Республики. | |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 557,8 | 557,8 | | 100,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 35,6 | 35,6 | | 100,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Подпрограмма 4 | | Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» | | всего | | 380,0 | 380,0 | | 100,0 | | Выполнено | |  | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 380,0 | 380,0 | | 100,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 4 | | Основное мероприятие «Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом» | | всего | | 380,0 | 380,0 | | 100,0 | | Выполнено | | Организация конкурсов, выставок и ярмарок с участием организаций агропромышленного комплекса. В июне 2024 г. проведен районный праздник «Акатуй» в рамках празднования «Дня Республики», в мае приняли участие в агрослете волонтеров "Лучшие на селе" и проведена выставка АПК. На территории Козловского городского рынка еженедельно, по субботам на специально отведённых площадках проводятся ярмарочные распродажи сельскохозяйственной продукции и животных. | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 380,0 | 380,0 | | 100,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | **Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика Козловского муниципального округа Чувашской Республики»** | | всего | | 30,0 | 30,0 | | 100,0 | | Выполнено | |  | |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0 | 0 | | 0,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 30,0 | 30,0 | | 100,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Подпрограмма 1 | | Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика Козловского муниципального округа Чувашской Республики» | | всего | | 30,0 | 30,0 | | 100,0 | | Выполнено | |  | |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0 | 0 | | 0,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 30,0 | 30,0 | | 100,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1 | | Основное мероприятие «Совершенствование внешней среды развития малого и среднего предпринимательства» | | всего | | 30,0 | 30,0 | | 100,0 | | Выполнено | | Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов в районе в 3,1 раза превышает минимальный норматив (ниже которого нельзя) – при нормативе 260,2 кв. м. на 1 тысячу человек фактически 806,5 кв. м. Тем не менее, ежегодно открываются новые объекты. в 2024 году были открыты: Магазин "Пятерочка", Магазин "Фикс Прайс", магазин "Эконом-Лидер" в г. Козловка. | |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0 | 0 | | 0,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 30,0 | 30,0 | | 100,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Подпрограмма 2 | | Подпрограмма «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей» | | всего | | 0 | 0 | | 0,0 | | Выполнено | |  | |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0 | 0 | | 0,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 0 | 0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1 | | Основное мероприятие 4 « Развитие эффективной и доступной системы защиты прав потребителей» | | всего | | 0 | 0 | | 0,0 | | Выполнено | | Всего в течение 2024 года в отдел экономики поступило 8 обращений от граждан по защите прав потребителя, в том числе по вопросам торгового обслуживания – 6, бытового обслуживания - 2. Все обращения рассмотрены. Всем обратившимся гражданам оказаны консультации в части защиты их прав потребителей, разъясняются их дальнейшие действия, а также совместные действия в случае неисполнения продавцом (исполнителем услуг) законных требований покупателя. | |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0 | 0 | | 0,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 0 | 0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | | 0,0 | |
| Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | **Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики»** | | всего | | 73776,3 | 72518,0 | | 98,2 | | Выполнено | | Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктовпротяженностью 2,348 км. Также выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов протяженностью 5,407 км.Выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки автодорог общего пользования в Козловском муниципальном округе. Выполнен ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 54336,9 | 54282,2 | | 99,8 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 19439,4 | 18235,8 | | 93,8 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Подпрограмма 1 | | Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» | | всего | | 71511,2 | 70267,5 | | 98,2 | | Выполнено | |  | |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 54331,8 | 54282,2 | | 99,9 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 17179,4 | 15985,3 | | 93,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие | | «Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня»» | | всего | | 71511,2 | 70267,5 | | 98,2 | | Выполнено | |  | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 54331,8 | 54282,2 | | 99,9 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 17179,4 | 15985,3 | | 93,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| **Подпрограмма** | | «Пассажирский транспорт» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» | | всего | | 1985,1 | 1980,0 | | 99,7 | | Выполнено | | Субсидирование перевозок по муниципальным маршрутам | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 5,1 | 0 | | 0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 1980,0 | 1980,0 | | 100 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| **Основное мероприятие** | | «Развитие автомобильного и городского электрического транспорта» | | всего | | 1985,1 | 1980,0 | | 99,7 | | Выполнено | |  | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 5,1 | 0 | | 0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 1980,0 | 1980,0 | | 100 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | **Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики»** | | всего | | 2 741,1 | 2 741,1 | | 100,0 | | Выполнено | |  | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 1 372,1 | 1 372,1 | | 100,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 1 369,0 | 1 369,0 | | 100,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Подпрограмма 1 | | «Обеспечение экологической безопасности на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики» | | всего | | 1 828,0 | 1 828,0 | | 100,0 | | Выполнено | |  | |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 1 372,1 | 1 372,1 | | 100,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 455,9 | 455,9 | | 100,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1 | | Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду | | всего | | 1 828,0 | 1 828,0 | | 100,0 | | Выполнено | | В 2024 году выявлено и ликвидировано  5 несанкционированных свалок. Объем вывезенного с них мусора превысил 85 куб. м.  Высажено 226 шт. деревьев.  Закуплено 120 шт. контейнеров для ТКО. | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 1 372,1 | 1 372,1 | | 100,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 455,9 | 455,9 | | 100,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | **Управление общественными финансами и муниципальным долгом Козловского муниципального округа Чувашской Республики** | | всего | | 31446,5 | 31441,8 | | 100,0 | | Выполнено | |  | |
| федеральный бюджет | | 3857,8 | 3857,8 | | 100,0 | |
| республиканский бюджет | | 21619,0 | 21619,0 | | 100,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 5969,7 | 5965,0 | | 99,9 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Подпрограмма 1 | | Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | всего | | 25675,3 | 25670,5 | | 100,0 | | Выполнено | |  | |
| федеральный бюджет | | 3857,8 | 3857,8 | | 100,0 | |
| республиканский бюджет | | 21619,0 | 21619,0 | | 100,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 198,5 | 193,7 | | 97,6 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1 | | Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период | | всего | | 4,8 | 0,0 | | 0,0 | | Выполнено  Остатки средств  резервного фонда | | С учетом национальных целей развития, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной Законом Чувашской Республики от 26.11.2020 № 102, Стратегии социально-экономического развития Козловского муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов Козловского муниципального округа Чувашской Республики от 29.05.2024 № 12/280 и на основании прогноза социально-экономического развития Козловского муниципального округа Чувашской Республики на 2025–2027 годы, принятого постановлением администрации Козловского муниципального округа муниципального округа Чувашской Республики от 30.10.2024 №1460 финансовым отделом администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики в соответствии с постановлением администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики от 30.12.2022 № 8 «О порядке составления проекта бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период» в установленные сроки проведены мероприятия по формированию проекта бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.  Решением Собрания депутатов Козловского муниципального округа «О бюджете Козловского муниципального округа Чувашской Республики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики принят 19 декабря 2024 г. № 1/331. | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 4,8 | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 2 | | Повышение доходной базы, уточнение бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | всего | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | Выполнено | | В 2024 году поступления собственных доходов бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики составили 250800,8 тыс. рублей, с увеличением к уровню 2023 года на 40,1%.  Налоговые доходы в бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики поступили в объеме 199497,4 тыс. рублей, с ростом к уровню 2023 года на 31,8%, в том числе по налогу на доходы физических лиц – на 32,7%, акцизам на нефтепродукты – на 9,3%, налогам на совокупный доход – на 93,3%, государственной пошлины – на 109,3%, налогам, сборам за пользование природными ресурсами – на 24,4%.  Ниже уровня 2023 года поступления по налогам на имущество – на 4,5%.  Неналоговые доходы в бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики поступили в объеме 51303,5 тыс. рублей, с увеличением к уровню 2023 года на 84,8%, в том числе: поступления по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – на 16,9%, по платежам при пользовании природными ресурсами – на 162,6%, доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – на 47,2%, доходам от продажи материальных и нематериальных активов – на 117,8%, поступлениям по штрафам, санкциям – на 159,4%, прочим неналоговым доходам (инициативные платежи) – на 253,4%.  Исходя из мониторинга исполнения бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики в Решение Собрания депутатов Козловского муниципального округа Чувашской Республики от 7 декабря 2023 г. № 1/226 «О бюджете Козловского муниципального округа Чувашской Республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в 2024 году 5 раз внесены изменения в бюджет Решениями Собрания депутатов Козловского муниципального округа Чувашской Республики от 10 апреля 2024 г. № 1/258, от 25 июня 2024 г. №1/285, от 28 августа 2024 г. № 2/304, от 30 октября 2024 г. № 2/317, от 19 декабря 2024 г. № 2/332.  В целом против первоначальных назначений объем прогнозируемых доходов бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики был увеличен на 240404,4 тыс. рублей, или на 43,4%. Собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики увеличились на 53630,3 тыс. рублей или на 32,8%.  Исполнение плановых назначений по собственным доходам бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики на 2024 год составило 109,6%. | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 3 | | Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | всего | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | Выполнено | | В рамках реализации данного мероприятия организовано исполнение решения Собрания депутатов Козловского муниципального округа Чувашской Республики от 7 декабря 2023 г. № 1/226 «О бюджете Козловского муниципального округа Чувашской Республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».  Бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики за 2024 год исполнен по доходам в объеме 833285,9 тыс. рублей (102,7% к годовым плановым назначениям), с увеличением к уровню 2023 года на 34,2%, в том числе по собственным (налоговым и неналоговым) доходам – 250800,8 тыс. рублей, с увеличением к уровню 2023 года на 40,1%.  В 2024 году безвозмездные поступления из республиканского бюджета Чувашской Республики составили в сумме 585576,9 тыс. рублей, с увеличением к уровню 2023 г. на 31,8%. Дотации поступили в сумме 74975,9 тыс. рублей (101,9% к уровню 2023 г.). Поступление субсидий в 2024 году составило - 208001,8 тыс. рублей (130,5% к уровню 2023 г.), субвенций и иных межбюджетных трансфертов – в суммах 273565,4 тыс. рублей и 29033,8 тыс. рублей соответственно (137,9% и 221,9% к уровню 2023 г.).  В 2024 году расходы бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики составили 820304,0 тыс. рублей, или 98,5% к годовым плановым назначениям (135,5% к уровню 2023 г.), в том числе расходы на образование – 368754,3 тыс. рублей (99,7% к годовым плановым назначениям, или 118,8% к уровню 2023 г.), культуру – 87632,8 тыс. рублей (99,0% к годовым плановым назначениям, или 188,3% к уровню 2023 г.), социальную политику – 43275,1 тыс. рублей (99,8% к годовым плановым назначениям, или 267,5% к уровню 2023 г.), жилищно-коммунальное хозяйство – 87759,2 тыс. рублей (97,8% к годовым плановым назначениям, или 132,9% к уровню 2023 г.), национальную экономику – 98223,6 тыс. рублей (92,4% к годовым плановым назначениям, или 129,4% к уровню 2023 г.) и т.д.  Квартальные отчеты об исполнении бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики приняты постановлениями администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики: от 08.04.2024 №288 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики за I квартал 2024 года», от 05.07.2024 № 699 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики за первое полугодие 2024 года», от 07.10.2024 № 1247 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики за девять месяцев 2024 года» и в соответствии с Соглашением о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля направлены в Контрольно-счетную палату Чувашской Республики.  Отчет об исполнении бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики за 2024 год с материалами будет внесен на рассмотрение Собранию депутатов Козловского муниципального округа Чувашской Республики в начале апреля т.г. и в соответствии с Соглашением о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля направлен в Контрольно-счетную палату Чувашской Республики.  Годовая бюджетная отчетность за 2024 год представлена в Министерство финансов Чувашской Республики и Контрольно-счетную палату Чувашской Республики в установленные сроки (14.02.2025 и 27.02.2025 соответственно) | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 4 | | Осуществление мер финансовой поддержки из республиканского бюджета Чувашской Республики, направленных на обеспечение сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | всего | | 25670,5 | 25670,5 | | 100,0 | | Выполнено | | В 2024 году оказана финансовая поддержка из республиканского бюджета Чувашской Республики на:  осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета в сумме 1425,5 тыс. рублей;  реализацию вопросов местного значения в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта в сумме 19180,9 тыс. рублей;  поощрение муниципальной управленческой команды Козловского муниципального округа Чувашской Республики, деятельность которой способствовала достижению Чувашской Республикой значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 2432,3 тыс. рублей;  частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников в связи с увеличением минимального размера оплаты труда в сумме 2438,1 тыс. рублей. | |
| федеральный бюджет | | 3857,8 | 3857,8 | | 100,0 | |
| республиканский бюджет | | 21619,0 | 21619,0 | | 100,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 193,7 | 193,7 | | 100,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 5 | | Реализация мер по оптимизации муниципального долга Козловского муниципального округа Чувашской Республики и своевременному исполнению долговых обязательств | | всего | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | Выполнено | | Муниципальный долг Козловского муниципального округа Чувашской Республики на 1 января 2025 года отсутствует. | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 6 | | Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в Козловском муниципальном округе Чувашской Республике | | всего | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | Выполнено | | В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Козловского муниципального округа Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов Козловского муниципального округа Чувашской Республики от 29 мая 2024 г. № 12/280 и Бюджетным прогнозом Козловского муниципального округа Чувашской Республики на период до 2035 года, утвержденным постановлением администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики 30 декабря 2022 г. № 31 определены приоритеты в развитии Козловского муниципального округа Чувашской Республики в соответствии с приоритетами и целями социально-экономического развития Чувашской Республики. | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Подпрограмма 2 | | Повышение эффективности бюджетных расходов Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | всего | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | Выполнено | |  | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1 | | Совершенствование бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления | | всего | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | Выполнено | | При формировании бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов распределение бюджетных ассигнований осуществлено не только в разрезе муниципальных программ Козловского муниципального округа Чувашской Республики, но и по национальным проектам.  Решением Собрания депутатов Козловского муниципального округа Чувашской Республики от 7 декабря 2023 г. № 1/226 «О бюджете Козловского муниципального округа Чувашской Республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (с изменениями) в 2024 году предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ Козловского муниципального округа Чувашской Республики в объеме 832567,0 тыс. рублей, в том числе на реализацию мероприятий 3 национальных проектов направлено 35900,6 тыс. рублей (в 2,2 раза больше уровня 2023 года), в том числе: национальный проект «Культура» – 26566,5 тыс. рублей, национальный проект «Образование» – 4490,5 тыс. рублей, национальный проект «Жилье и городская среда» – 4843,6 тыс. рублей,  Проводится оценка эффективности реализации муниципальных программ Козловского муниципального округа Чувашской Республики за 2024 год в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Козловского муниципального округа Чувашской Республики, администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики от 15 февраля 2023 г. № 91. | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 2 | | Развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля | | всего | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | Выполнено | | Финансовым отделом администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики в 2024 году проведено 1 контрольное мероприятие, в том числе плановое – 1.  Общий объем средств, проверенных в 2024 году составил 33097,2 тыс. рублей, выявлены нарушения на несоблюдение требований бухгалтерского учета и методических рекомендаций. | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 3 | | Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | всего | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | Выполнено | | Организована публикация проекта бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики, отчета о его исполнении и информации о внесении изменений в бюджет в доступной для граждан форме («бюджет для граждан») на Портале Муниципальные финансы [официальном сайте](http://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/1011) Козловского муниципального округа Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  Осуществляется контроль за размещением муниципальными учреждениями Козловского муниципального округа Чувашской Республики информации о деятельности на сайте bus.gov.ru. | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Подпрограмма 3 | | Обеспечение реализации муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Козловского муниципального округа Чувашской Республики» | | всего | | 5771,2 | 5771,2 | | 100,0 | | Выполнено | |  | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 5771,2 | 5771,2 | | 100,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | **Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие потенциала муниципального управления"** | | всего | | 79216,63 | 79081,42 | | 100 | | Выполнено | |  | |
| федеральный бюджет | | 1215,90 | 1215,90 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 312,20 | 312,20 | | 100,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 77688,53 | 77553,32 | | 100 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| [Подпрограмма](#sub_4000) | | Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции | | всего | | 1528,10 | 1528,10 | | 100 | | Выполнено | |  | |
| федеральный бюджет | | 1215,9 | 1215,9 | | 100 | |
| республиканский бюджет | | 312,20 | 312,20 | | 100 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие | | Обеспечение деятельности мировых судей Чувашской Республики в целях реализации прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц | | всего | | 6,50 | 6,50 | | 100 | | Выполнено | |  | |
| федеральный бюджет | | 6,50 | 6,50 | | 100 | |
| республиканский бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие | | Повышение качества и доступности государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде | | всего | | 1521,60 | 1521,60 | | 100,0 | | Выполнено | |  | |
| федеральный бюджет | | 1209,40 | 1209,40 | | 100,0 | |
| республиканский бюджет | | 312,20 | 312,20 | | 100,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие | | Общепрограммные расходы | | всего | | 77688,53 | 77553,32 | | 100,0 | | Выполнено | |  | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 100,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 77688,53 | 77553,32 | | 100 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | **Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики "Развитие строительного комплекса и архитектуры в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики** " | | всего | | 120,0 | 120,0 | | 100 | | Выполнено | |  | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 120,0 | 120,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Подпрограмма | | "Градостроительная деятельность в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики " | | всего | | 120,0 | 120,0 | | 100 | | Выполнено | |  | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 120,0 | 120,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие | | Актуализация документов территориального планирования с использованием цифровой картографической основы и внесение изменений в правила землепользования и застройки | | всего | | 120,0 | 120,0 | | 100 | | Выполнено | |  | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 120,0 | 120,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | **Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики»** | | всего | | 42748,599 | 42733,577 | | 99,98 | | Выполнено | | Экономия потребности в финансовых ассигнованиях из местного бюджета | |
| федеральный бюджет | | 4795,177 | 4795,177 | | 100,0 | |
| республиканский бюджет | | 15344,095 | 15344,095 | | 100,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 22619,328 | 22604,31 | | 99,98 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
|  | | Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий Козловского муниципального округа Чувашской Республики» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики» | | всего | | 42748,599 | 42733,577 | | 99,98 | | Выполнено | |  | |
| федеральный бюджет | | 4795,177 | 4795,177 | | 100,0 | |
| республиканский бюджет | | 15344,095 | 15344,095 | | 100,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 22619,328 | 22604,31 | | 99,98 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1 | | «Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской Республики» | | всего | | 37904,986 | 37889,96 | | 99,98 | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | | - | |
| республиканский бюджет | | 15300,19 | 15300,19 | | 100 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 22604,79 | 22589,77 | | 99,98 | |  | |  | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | - | |
| Основное мероприятие 2 | | «Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | | всего | | 4843,62 | 4843,61 | | 100 | |  | |  | |
| федеральный бюджет | | 4795,18 | 4785,18 | | 100 | |  | |  | |
| республиканский бюджет | | 33,905 | 33,905 | | 100 | |  | |  | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 14,50 | 14,50 | | 100 | |  | |  | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | |  | |
| Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | **Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства** | | всего | | **31451,3** | **31451,3** | **100** | | Выполнено | |  | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 100 | |
| республиканский бюджет | | 10813,6 | 10813,6 | 100 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 20637,7 | 20637,7 | 100 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Подпрограмма 1 | | "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики" | | всего | | **12466,5** | **12466,5** | **100** | | Выполнено | |  | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 100 | |
| республиканский бюджет | | 0,0 | 0,0 | 100 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 12466,5 | 12466,5 | 100 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1 | | Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг | | всего | | 11352,0 | 11352,0 | 100 | | Выполнено | |  | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 11352,0 | 11352,0 | 100 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 2 | | Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания | | всего | | 1114,5 | 1114,5 | 100 | | Выполнено | |  | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 1114,5 | 1114,5 | 100 | |
|  | | внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Подпрограмма 2 | | Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод | | всего | | **17554,7** | **17554,7** | **100,0** | | Выполнено | | . | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 10813,6 | 10813,6 | 100,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 6741,1 | 6741,1 | 100,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1 | | Развитие систем водоснабжения муниципальных образований | | всего | | 17554,7 | 17554,7 | 100 | | Выполнено | | Количество капитально отремонтированных, созданных и (или) модернизированных источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах в 2024 году -7 штук. | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| республиканский бюджет | | 10813,6 | 10813,6 | 100,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 6741,1 | 6741,1 | 100,0 | |
| Подпрограмма 3 | | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды | | всего | | **1430,10** | **1430,1** | **100,0** | | Выполнено | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| республиканский бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 1430,10 | 1430,1 | 100,0 | |
|  | |  | | внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0 | |  | |  | |
| Основное мероприятие 1 | | Развитие систем водоснабжения муниципальных образований | | всего | | 1430,10 | 1430,1 | 100,0 | | Выполнено | |  | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| республиканский бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 1430,10 | 1430,1 | 100,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | **Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики"** | | всего | | 5203,5 | 5116,2 | 98,3 | | Выполнено | |  | |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 3877,4 | 3872,9 | 99,9 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 1326,5 | 1243,3 | 93,7 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Подпрограмма 1 | | Подпрограмма «Социальная защита населения Козловского муниципального округа Чувашской Республики» муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» | | всего | | 4681,2 | 4593,5 | 98,1 | | Выполнено | |  | |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 3354,7 | 3350,2 | 99,9 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 1326,5 | 1243,3 | 93,7 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1 | | Основное мероприятие "Реализация законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" | | всего | | 4681,2 | 4593,5 | 98,1 | | Выполнено | | В 2024 году достигнуты следующие результаты:  1. Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг:  - 39 работникам учреждения культуры в сумме 629,5 тысяч рублей,  -95 работникам, занятым на должностях в муниципальных образовательных организациях в сумме 1629,9 тысяч рублей.  2. Поощрение 9 работников органов местного самоуправления муниципальных образований Чувашской Республики в сумме 104,8 тыс. руб.  3. Возмещение понесенных затрат на организацию мероприятий, связанных с захоронением 31 (тридцати одного) военнослужащего в сумме 1020,8 тыс. руб.  4. Оказание материальной помощипроводилось 5 (пятерым) гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в сумме 65,0 тыс. руб.  5. Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащимпроводилась 5 (пятерым) бывшим муниципальным работникам в сумме 51,7 тысяч рублей  6. Организация мероприятий, связанных с захоронением военнослужащих в сумме 1081,8 тыс. руб. | |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 3354,7 | 3350,2 | 99,9 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 1326,5 | 1243,3 | 93,7 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Подпрограмма 2 | | Обеспечение реализации муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики» | | всего | | 522,7 | 522,7 | 100,0 | | Выполнено | |  | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 522,7 | 522,7 | 100,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1 | | Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" | | всего | | 522,7 | 522,7 | 100,0 | | Выполнено | | Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции, предо-ставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 522,7 тыс. руб. | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| республиканский бюджет | | 522,7 | 522,7 | 100,0 | |
| бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

Приложение № 5  
к [Порядку](#sub_1000) разработки и реализации  
муниципальных программ  
Козловского муниципального округа  
Чувашской Республики

# Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Козловского муниципального округа,

# подпрограмм муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики (программ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | | | Наименование целевого индикатора и показателя | | | | | Единица измерения | | | | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики (программы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | | | | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Козловского муниципального округа, подпрограмма муниципальной программы Козловского муниципального округа (программы) текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному[<\*>](#sub_6666) | | | | | отчетный год | | | | | | | | | | | | | |
| первоначальный план | | | | уточненный план | | | | | | факт | | | |
|  | | | **Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики**  **«Обеспечение граждан в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | *Подпрограмма «Поддержка строительства жилья в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | | | | | процентов | | | | 100 | | | | | 9 | | | | 12 | | | | | | 12 | | | | - | | | | 4 |
| 2. | | | Количество многодетных семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | | | | | процентов | | | | 150 | | | | | 2 | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | - | | | | 5 |
|  | | | *Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | | | | | процентов | | | | 433 | | | | | 9 | | | | 13 | | | | | | 13 | | | | - | | | | 7 |
| ***Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики***  ***«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных преступлений | | | | | | | процентов | | | | 6,1 | | | | | 13,9 | | | | 13,9 | | | | | | 10,6 | | | |  | | | | 13,8 |
| 2. | Распространенность преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков | | | | | | | преступлений на 100 тыс. населения | | | | 19,8 | | | | | 29,9 | | | | 29,9 | | | | | | 6,6 | | | |  | | | | 28,8 |
| 3 | Число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | | | | | | | человек | | | | 17 | | | | | 12,7 | | | | 12,7 | | | | | | 6,19 | | | |  | | | | 11,6 |
| *Подпрограмма "Профилактика правонарушений"* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений | | | | | | | процентов | | | | 69,1 | | | | | 66,5 | | | | 66,5 | | | | | | 59,3 | | | |  | | | | 66,0 |
| 2. | Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых преступлений | | | | | | | процентов | | | | 24,3 | | | | | 56,4 | | | | 56,4 | | | | | | 31,8 | | | |  | | | | 56,3 |
| 3. | Доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений | | | | | | | процентов | | | | 31,9 | | | | | 20,4 | | | | 20,4 | | | | | | 44,7 | | | |  | | | | 20,5 |
| 4 | Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, освободившихся из мест лишения свободы и обратившихся в органы службы занятости | | | | | | | процентов | | | |  | | | | | 63,0 | | | | 63,0 | | | | | |  | | | |  | | | | 63,5 |
| 5 | Доля трудоустроенных лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в органы службы занятости | | | | | | | процентов | | | | 100,0 | | | | | 75,6 | | | | 75,6 | | | | | | 100,0 | | | |  | | | | 75,7 |
| 6 | Доля осужденных к исправительным работам, охваченных трудом, в общем количестве лиц, подлежащих привлечению к отбыванию наказания в виде исправительных работ | | | | | | | процентов | | | | 100,0 | | | | | 99,9 | | | | 99,9 | | | | | | 100,0 | | | |  | | | | 99,9 |
| *Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Чувашской Республике"* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний | | | | | | | процентов | | | | 4,6 | | | | | 2,0 | | | | 2,0 | | | | | | 0,7 | | | |  | | | | 1,95 |
| 2 | Доля выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств | | | | | | | процентов | | | | 11,1 | | | | | 24,4 | | | | 24,4 | | | | | | 0,7 | | | |  | | | | 24,3 |
| 3 | Удельный вес несовершеннолетних лиц в общем числе лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений | | | | | | | процентов | | | | 0 | | | | | 4,7 | | | | 4,7 | | | | | | 0 | | | |  | | | | 4,6 |
| 4 | Доля детей, подростков и лиц до 25 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, в общей численности указанной категории населения | | | | | | | процентов | | | | 33 | | | | | 40 | | | | 40 | | | | | | 36 | | | |  | | | | 40 |
| 5 | Доля больных наркоманией, привлеченных к мероприятиям медицинской и социальной реабилитации, в общем числе больных наркоманией, пролеченных стационарно | | | | | | | процентов | | | |  | | | | | 38,3 | | | | 38,3 | | | | | |  | | | |  | | | | 38,4 |
| 6 | Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше двух лет, на 100 больных среднегодового контингента | | | | | | | процентов | | | |  | | | | | 66,08 | | | | 66,08 | | | | | |  | | | |  | | | | 66,09 |
| *Подпрограмма "Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе преступлений | | | | | | | процентов | | | | 1,0 | | | | | 24,4 | | | | 24,4 | | | | | | 3,5 | | | |  | | | | 24,3 |
|  | **Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики**  **«Развитие земельных и имущественных отношений»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля муниципального имущества Козловского муниципального округа, вовлеченного в хозяйственный оборот | | | | | | | процентов | | | | 100 | | | | | 1000 | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | - | | | | 100 |
| 2. | Доля площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Козловского муниципального округа, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду и переданных в собственность, в общей площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Козловского муниципального округа (за исключением земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте) | | | | | | | процентов | | | | 97,5 | | | | | 98,0 | | | | 98,0 | | | | | | 98 | | | | - | | | | 100 |
| 3. | Уровень актуализации реестра муниципального имущества Козловского муниципального округа (нарастающим итогом) | | | | | | | процентов | | | | 98 | | | | | 100 | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | - | | | | 100 |
| 4. | Доля площади земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право собственности Козловского муниципального округа, в общей площади земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Козловского муниципального округа (нарастающим итогом) | | | | | | | процентов | | | | 98 | | | | | 100 | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | - | | | | 100 |
| 5. | Доля объектов недвижимого имущества казны Козловского муниципального округа, реализованных с применением процедуры электронных торгов, в общем объеме объектов недвижимого имущества, реализованных на конкурентных торгах в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества Козловского муниципального округа в отчетном году | | | | | | | процентов | | | | 98 | | | | | 100 | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | - | | | | 100 |
| 6. | Доля договоров аренды объектов недвижимого имущества с просроченной более чем на 3 месяца задолженностью со стороны арендатора, по которым не поданы заявления о взыскании задолженности в судебном порядке, в общем количестве таких договоров | | | | | | | процентов | | | | 10 | | | | | 10 | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | - | | | | 5 |
|  | **Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики**  **«Комплексное развитие сельских территорий в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктов | | | | | | | процентов | | | | 27,5 | | | | | 31,7 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | - | | | | 32 |
| 2. | Количество проектов, реализованных по программе инициативного бюджетирования | | | | | | | процентов | | | | 11 | | | | | 32 | | | | 32 | | | | | | | 32 | | | - | | | | 41 |
|  | **Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики**  **«Развитие туризма и индустрии гостеприимства»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество туристов, принятых в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики | | | | | | | человек в год | | | | 5000 | | | | | 7000 | | | | 7000 | | | | | | 7200 | | | | +200 | | | | 10000 |
| 2. | Количество реализованных предпринимательских инициатив, направленных на строительство объектов туристского, в т.ч. придорожного сервиса | | | | | | | Ед. | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | - | | | | 1 |
|  | **Муниципальная программа «Развитие культуры в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Развитие музейного дела. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля отреставрированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации, % | | | | | | | процентов | | | | 18,1 | | | | | 18,1 | | | | 18,1 | | | | | | 18,1 | | | | - | | | | 18,10, |
|  | *Развитие библиотечного дела* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, % по отношению к 2022 году | | | | | | | процентов | | | | 108,0 | | | | | 109,0 | | | | 109,0 | | | | | | 109,0 | | | | - | | | | 109,0 |
| 2. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения, экземпляров | | | | | | | экз | | | | 169,4 | | | | | 169,4 | | | | 169,4 | | | | | | 169 | | | | - | | | | 169 |
| 3. | Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год), ед. | | | | | | | ед | | | | 7,14 | | | | | 7,14 | | | | 7,14 | | | | | | 7,14 | | | |  | | | | 7,14 |
|  | *Развитие архивного дела* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля принятых в муниципальные архивы документов организаций – источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему, % | | | | | | | процентов | | | | 100,0 | | | | | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | 100,0 | | | | - | | | | 100,0 |
|  | *Сохранение и развитие народного творчества* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Средняя численность участников клубных формирований в расчёте на 1 тыс. жителей | | | | | | | на 1 тыс. жителей | | | | 110,0 | | | | | 110,0 | | | | 110,0 | | | | | | 110,0 | | | | - | | | | 110,0 |
|  | *Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры, % | | | | | | | процентов | | | | 91,5 | | | | | 91,5 | | | | 91,5 | | | | | | 91,5 | | | | - | | | | 91,5 |
| 2. | Число посещений культурных мероприятий, тыс. ед. | | | | | | | тыс. ед. | | | | 103,2 | | | | | 103,2 | | | | 103,2 | | | | | | 103,2 | | | | - | | | | 103,2 |
|  | *Развитие муниципальных учреждений культуры* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием, % | | | | | | | процен-тов | | | | 41,0 | | | | | 41,0 | | | | 41,0 | | | | | | 41,0 | | | | - | | | | 41,0 |
| 2. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения, экземпляров | | | | | | | Экз. | | | | 169,4 | | | | | 169,4 | | | | 169,4 | | | | | | 169,4 | | | | - | | | | 169,4 |
| 3. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по Чувашской Республике, % | | | | | | | % | | | | 80,6 | | | | | 80,6 | | | | 80,6 | | | | | | 80,6 | | | | - | | | | 80,6 |
| 4. | Количество восстановленных воинских захоронений, единиц | | | | | | | Ед. | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | - | | | | 1 |
| 5. | Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения, единиц | | | | | | | Ед. | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | - | | | | 1 |
| 6. | Количество установленных мемориальных знаков, единиц | | | | | | | Ед. | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | - | | | | 1 |
|  | *Реализация мероприятий регионального проекта «Культурная среда»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием, % | | | | | | | % | | | | 41,0 | | | | | *41,0* | | | | *41,0* | | | | | | *41,0* | | | | - | | | | 41,0 |
|  | *Развитие образования в сфере культуры и искусства* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Охват детей, проживающих в сельской местности, дополнительным образованием, % | | | | | | | % | | | | 6,5 | | | | | 6,5 | | | | 6,5 | | | | | | *6,5* | | | | *-* | | | | 6,5 |
|  | *Реализация мероприятий регионального проекта «Творческие люди»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Число посещений культурных мероприятий, тыс. ед. | | | | | | | тыс. ед. | | | | 103,2 | | | | | 103,2 | | | | 103,2 | | | | | | 103,2 | | | | - | | | | 103,2 |
| 2. | Количество специалистов сферы культуры, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования (нарастающим итогом), Количество специалистов сферы культуры, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования (нарастающим итогом), единиц | | | | | | | единиц | | | | 4 | | | | | 4 | | | | 4 | | | | | | 4 | | | | - | | | | 4 |
| 3. | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры, % | | | | | | | % | | | | 91,5 | | | | | 91,5 | | | | 91,5 | | | | | | 91,5 | | | | - | | | | 91,5 |
|  | **Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики**  **«Развитие физической культуры и спорта в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом | | | | | | | П% | | | | 52,1 | | | | | 55,0 | | | | 57,9 | | | | | | 60,8 | | | | 70,0 | | | | 80,0 |
| 2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | | | | | | | П% | | | | 85 | | | | | 86 | | | | 87 | | | | | | 88 | | | | 88,5 | | | | 89 |
|  | **Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики**  **«Содействие занятости населения Козловского муниципального округа Чувашской Республики»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год | | | | | | | процентов | | | | 0,57 | | | | | 0,34 | | | | 0,34 | | | | | | 0,38 | | | | - | | | | 0,33 |
| 2. | Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников | | | | | | | процентов | | | | 17,0 | | | | | 17,0 | | | | 17,0 | | | | | | 17 | | | | - | | | | 16,0 |
|  | *Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в органы службы занятости | | | | | | | процентов | | | | 85,3 | | | | | 89,4 | | | | 89,4 | | | | | | 87,9 | | | | - | | | | 89,5 |
| 2. | Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | | | | | | | процентов | | | | 1,2 | | | | | 1,2 | | | | 1,2 | | | | | | 1,2 | | | | - | | | | 1,2 |
| 3. | Удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения | | | | | | | процентов | | | | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | - | | | | 100 |
|  | *Подпрограмма «Безопасный труд»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля обученных по охране труда в расчете на 100 работающих | | | | | | | процентов | | | | 5,4 | | | | | 5,5 | | | | 5,5 | | | | | | 5,5 | | | | - | | | | 5,6 |
|  | | | | **Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики**  **«Развитие образования в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Удовлетворенность населения  качеством общего образования от числа опрошенных (%) | | | | % | | | | | 86,0 | | | | | 86,0 | | | | | 86,0 | | 86,0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 2 | | | | Удельный вес учащихся, получающих среднее общее образование по программам профильного обучения (%) | | | | % | | | | | 82,0 | | | | | 84,0 | | | | | 84,0 | | 84,0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 3 | | | | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ (%) | | | | % | | | | | 98,2 | | | | | 98,3 | | | | | 98,3 | | 98,3 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 4 | | | | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы работников общеобразовательных организаций в Чувашской Республике (%) | | | | % | | | | | 100,0 | | | | | 100,0 | | | | | 100,0 | | 100,0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 5 | | | | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Чувашской Республике | | | |  | | | | | 100,0 | | | | | 100,0 | | | | | 100,0 | | 100,0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 6 | | | | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в Чувашской Республике | | | |  | | | | | 100,0 | | | | | 100,0 | | | | | 100,0 | | 100,0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 7 | | | | Удельный вес общеобразовательных учреждений, имеющих органы общественного управления,  эффективно влияющих на формирование заказа на образовательные услуги, решение кадровых, экономических и других вопросов (%) | | | | (% | | | | | 100,0 | | | | | 100,0 | | | | | 100,0 | | 100,0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 8 | | | | Численность учащихся, приходящихся на одного учителя в муниципальных общеобразовательных учреждениях (человек) | | | | человек | | | | | 13,0 | | | | | 13,5 | | | | | 13,5 | | 13,5 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 9 | | | | Средняя наполняемость классов в  муниципальных общеобразовательных учреждениях (человек):  в городской местности в сельской местности | | | | человек | | | | | 23,93  11,13 | | | | | 24  12,8 | | | | | 24  12,8 | | 24  12,8 | | | |  | | | | |  | |
| 10 | | | | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (%) | | | | % | | | | | 65 | | | | | 70 | | | | | 70 | | 70 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 11 | | | | Доля детей и подростков, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи 5–18 лет (%) | | | | % | | | | | 75 | | | | | 75 | | | | | 75 | | 75 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 12 | | | | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных объединений, в общей ее численности (%) | | | | % | | | | | 25,0 | | | | | 25,0 | | | | | 25,0 | | 25,0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 13 | | | | Удельный вес подростков, охваченных деятельностью детских общественных организаций и объединений (%) | | | | % | | | | | 88 | | | | | 89 | | | | | 89 | | 89 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 14 | | | | Удельный вес молодых людей, охваченных деятельностью молодежных общественных объединений (%) | | | | % | | | | | 15 | | | | | 15 | | | | | 15 | | 15 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 15 | | | | Количество военно-патриотических клубов (единиц) | | | | единиц | | | | | 1 | | | | | 2 | | | | | 2 | | 2 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 16 | | | | Количество спортивно-туристических клубов (единиц) | | | | единиц | | | | | 1 | | | | | 2 | | | | | 2 | | 2 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| 17 | | | | Количество спортивных клубов (единиц) | | | | единиц | | | | | 8 | | | | | 8 | | | | | 8 | | 8 | | | | 0 | | | | | 0 | |
|  | | | | Подпрограмма «Поддержка развития образования» муниципальной программы Козловского МО Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском МО Чувашской Республики» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Удовлетворенность населения качеством общего образования от числа опрошенных (%) | % | | | | 86,0 | | | | | | 86,0 | | | | 86,0 | | | | | 86,0 | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| 2 | | | | Удельный вес учащихся, получающих среднее общее образование по программам профильного обучения (%) | % | | | | 82,0 | | | | | | 84,0 | | | | 84,0 | | | | | 84,0 | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| 3 | | | | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ (%) | % | | | | 98,2 | | | | | | 98,3 | | | | 98,3 | | | | | 98,3 | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| 4 | | | | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей к заработной плате работников, занятых в экономике Чувашской Республики (%) | % | | | | 106,0 | | | | | | 108,0 | | | | 108,0 | | | | | 108,0 | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| 5 | | | | Удельный вес общеобразовательных учреждений, имеющих органы общественного управления, эффективно влияющих на формирование заказа на образовательные услуги, решение кадровых, экономических и других вопросов (%) | % | | | | 100,0 | | | | | | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | 100,0 | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| 6 | | | | Численность учащихся, приходящихся на одного учителя в муниципальных общеобразовательных учреждениях (человек) | человек | | | | 13,0 | | | | | | 13,5 | | | | 13,5 | | | | | 13,5 | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| 7 | | | | Средняя наполняемость классов в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях (человек)  в городской местности  в сельской местности | человек | | | | 23,93  11,13 | | | | | | 24  12,8 | | | | 24  12,8 | | | | | 24  12,8 | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| 8 | | | | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (%) | % | | | | 65 | | | | | | 70 | | | | 70 | | | | | 70 | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| 9 | | | | Доля детей и подростков, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и подростков 5–18 лет (%) | % | | | | 75 | | | | | | 75 | | | | 75 | | | | | 75 | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| 10 | | | | Доля обучающихся, обеспеченных горячим питанием |  | | | | 100,0 | | | | | | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | 100,0 | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| 11 | | | | Доля обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием |  | | | | 100,0 | | | | | | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | 100,0 | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| 12 | | | | Доля столовых общеобразовательных учреждений, оснащенных современным технологическим оборудованием |  | | | | 100,0 | | | | | | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | 100,0 | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| 13 | | | | Доля обучающихся, получающих питание в столовых общеобразовательных учреждений, оснащенных современным технологическим оборудованием |  | | | | 98 | | | | | | 98 | | | | 98 | | | | | 98 | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| 14 | | | | Доля обучающихся, удовлетворенных качеством питания в столовых общеобразовательных учреждений, оснащенных современным технологическим оборудованием |  | | | | 97 | | | | | | 98 | | | | 98 | | | | | 98 | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| 13 | | | | Удовлетворенность населения качеством общего образования от числа опрошенных (%) |  | | | | 86,0 | | | | | | 86,0 | | | | 86,0 | | | | | 86,0 | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| 14 | | | | Удельный вес учащихся, получающих среднее общее образование по программам профильного обучения (%) |  | | | | 82,0 | | | | | | 84,0 | | | | 84,0 | | | | | 84,0 | 0 | | | | | | | 0 | | | |
|  | | | | Подпрограмма «Молодежь Козловского муниципального округа Чувашской Республики» муниципальной программы Козловского МО Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском МО Чувашской Республики» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Удельный вес подростков, охваченных деятельностью детских общественных организаций и объединений (%) | % | | | | 89 | | | | | | 90,0 | | | | 90,0 | | | | | 90,0 | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| 2 | | | | Удельный вес молодых людей, охваченных деятельностью молодежных общественных объединений (%) | % | | | | 15 | | | | | | 15 | | | | 15 | | | | | 15 | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| 3 | | | | Количество военно-патриотических клубов (единиц) | единиц | | | | 1 | | | | | | 2 | | | | 2 | | | | | 2 | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| 4 | | | | Количество спортивно-туристических клубов (единиц) | единиц | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| 5 | | | | Количество спортивных клубов (единиц) | единиц | | | | 8 | | | | | | 8 | | | | 8 | | | | | 8 | 0 | | | | | | | 0 | | | |
|  | | | | Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Козловского муниципального округа Чувашской Республики» муниципальной программы Козловского МО Чувашской Республики «Развитие образования в Козловском МО  Чувашской Республики» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Число образовательных организаций, в которых ведется патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи |  | | | | 8 | | | | | | 8 | | | | 8 | | | | | 8 | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| 2 | | | | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, *%* | % | | | | 100,0 | | | | | | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | 100,0 | 0 | | | | | | | 0 | | | |
|  | | | **Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики**  **«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Козловского муниципального округа Чувашской Республики»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | | | | | процентов | | | | 40 | | | | | 50 | | | | 50 | | | | | | 50 | | | | - | | | |  |
| 2. | | | Доля населения Козловского муниципального округа Чувашской Республики, проживающего на территории муниципального образования, в которых развернута «Система-112», в общей численности населения Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | | | | процентов | | | | 100,0 | | | | | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | 100 | | | | - | | | |  |
|  | | | *Подпрограмма «*Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики*»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических актов | | | | | процентов | | | | 94,1 | | | | | 94,2 | | | | 94,2 | | | | | | 94,2 | | | | - | | | |  |
| 2. | | | Доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (достоверность прогнозов системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) | | | | | процентов | | | | 90,0 | | | | |  | | | | 1,2 | | | | | | 1,2 | | | | - | | | | 1,2 |
| 3. | | | Доля подведомственных администрации Козловского муниципального округа Чувашской Республики учреждений, предоставивших декларацию о потреблении энергетических ресурсов за отчетный период | | | | | процентов | | | | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | - | | | | 100 |
| 4. | | | Уровень оснащенности подразделений противопожарной службы современной техникой | | | | | процентов | | | | 62,9 | | | | | 57,4 | | | | 57,4 | | | | | | 57,4 | | | |  | | | |  |
| 5. | | | Повышение уровня готовности защитных сооружений гражданской обороны к использованию по предназначению | | | | | процентов | | | | 86,0 | | | | | 90,0 | | | | 90,0 | | | | | | 90,0 | | | |  | | | |  |
| 6. | | | Доля населения, имеющего возможность получения сигналов оповещения и экстренной информации | | | | | процентов | | | | 87,0 | | | | | 87,2 | | | | 87,2 | | | | | | 87,2 | | | |  | | | |  |
|  | | | Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Козловском муниципальном округе Чувашской  Республики» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи | | | | | процентов | | | | 71,0 | | | | | 72,0 | | | | 72,0 | | | | | | 72,0 | | | | - | | | |  |
| 2. | | | Доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | | | | | процентов | | | | 30,5 | | | | | 30,2 | | | | 30,2 | | | | | | 30,2 | | | |  | | | |  |
| 3. | | | Уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах | | | | | процентов | | | | 72,0 | | | | | 72,5 | | | | 72,5 | | | | | | 72,5 | | | |  | | | |  |
| 4. | | | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики (по данным социологических исследований) | | | | | процентов | | | | 87,0 | | | | | 88,0 | | | | 88,0 | | | | | | 88,0 | | | |  | | | |  |
| Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга) | | | | | процентов | | | | 88,5 | | | | | 90,1 | | | | 90,1 | | | | | | 90,1 | | | |  | | | |  |
| 2. | | | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики по сравнению с 2022 годом | | | | | процентов | | | | 20,0 | | | | | 20,0 | | | | 20,0 | | | | | | 20,0 | | | |  | | | |  |
|  | | | **Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики**  **«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Индекс производства продукции сельского хозяйства и хозяйствах всех категорий | | | | | процентов | | | | 94,5 | | | | | 101,0 | | | | 101,1 | | | | | | | 97,2 | | | - | | | | 101,5 |
| 2. | | | Рентабельность сельскохозяйственных организаций | | | | | процентов | | | | 15,7 | | | | | 15,7 | | | | 15,7 | | | | | | | 20,0 | | | - | | | | 21,5 |
| 3. | | | Индекс производительности труда | | | | | процентов | | | | 104,1 | | | | | 104,1 | | | | 104,8 | | | | | | | 91,1 | | | - | | | | 100 |
| 4. | | | Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия | | | | | процентов | | | | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | - | | | | 100 |
|  | | | **Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики**  **«Экономическое развитие Козловского муниципального округа** **Чувашской Республики»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Доля продукции (работ, услуг), произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме произведенной продукции | | | | | процентов | | | | | | 85 | | | 77,5 | | | | 77,5 | | | | | | 77,5 | | | |  | | | | 78 |
| 2. | | | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | процетов | | | | | | 3,7 | | | 2 | | | | 2 | | | | | | 5 | | | |  | | | | 2,5 |
| 3. | | | Рост объемов отгруженной продукции | | | | | процентов | | | | | | 3 | | | 3 | | | | 3 | | | | | | 3 | | | |  | | | | 4 |
| 4. | | | Ежегодный прирост оборота розничной торговли организаций, не относящихся с субъектам малого предпринимательства | | | | | процентов | | | | | | 5,4 | | | 4 | | | | 4 | | | | | | 8,0 | | | |  | | | | 4 |
| 5. | | | Ежегодный рост товарооборота общественного питания | | | | | процентов | | | | | | 3,0 | | | 3,0 | | | | 3,0 | | | | | | 8,3 | | | |  | | | | 4,0 |
|  | | | *Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Козловском муниципальном округе Чувашской Республике»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Прирост оборота продукции и услуг, произведенных субъектами малого и среднего предпринимательства | | | | | к предыдущему году | | | | 3,5 | | | | | 3,8 | | | | 3,8 | | | | | | 3,8 | | | |  | | | | 4,0 |
| 2. | | | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Козловского муниципального округа | | | | | к предыдущему году | | | | 1,5 | | | | | 2,0 | | | | 2,0 | | | | | | 2,0 | | | |  | | | | 2,0 |
| 3. | | | Доля среднесписочной численности работников у субъектов малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения | | | | | процентов | | | | 39,3 | | | | | 39,5 | | | | 39,5 | | | | | | 39,5 | | | |  | | | | 40,0 |
| 4. | | | Удовлетворенность качеством предоставления государственных и муниципальных услуг для бизнеса | | | | | процентов | | | | 90,0 | | | | | 91,0 | | | | 91,0 | | | | | | 91,0 | | | |  | | | | 92,0 |
| 5. | | | Доля оказанных муниципальных преференций производителям товаров при организации ими нестационарной и мобильной торговли в виде предоставления земельных участков и имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения конкурса, аукциона при соответствии требованиям, от числа поступивших обращений | | | | | процентов | | | | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | | | | | | 100 | | | |  | | | | 100 |
|  | | | *Подпрограмма «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Ежегодный рост объемов платных услуг | | | | | процентов | | | | 3,4 | | | | | 3 | | | | 3 | | | | | | 6,1 | | | |  | | | | 4,0 |
|  | | | | **Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики**  **«Развитие транспортной системы Козловского муниципального округа Чувашской Республики»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Козловского муниципального округа, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту | | | | км | | | | 2,348 | | | | | 2,348 | | | | 2,348 | | | | | | 2,348 | | | | - | | | | 8,171 |
| 2. | | | | Снижение транспортного рискаработников | | | | человек | | | | 5 | | | | | 5 | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | - | | | | 5 |
|  | | | | *Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Козловского муниципального округа, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту | | | | км | | | | 2,348 | | | | | 2,348 | | | | 2,348 | | | | | | 2,348 | | | | - | | | | 8,171 |
|  | | | | *Подпрограмма «Безопасность дорожного движения»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Снижение транспортного риска | | | | % | | | | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | - | | | | 100 |
|  | | | | *Подпрограмма «Пассажирский транспорт»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | Количество перевезенных транспортом общего пользования пассажиров | | | | тыс. чел. | | | | 95,2 | | | | | 95,2 | | | | 95,2 | | | | | | 95,2 | | | | - | | | | 96,2 |
|  | | | **Муниципальная программа Козловского муниципального округа «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Уменьшение объемов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников и зарегистрированного на территории Козловского МО автомобильного транспорта в расчете на единицу валового регионального продукта | | | | | тыс. тонн | | | | 267 | | | | | 293 | | | | 293 | | | | | | 293 | | | | - | | | | 293 |
| 2. | | | Увеличение доли использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся в процессе производства и потребления отходов | | | | | процентов | | | | 30 | | | | | 30 | | | | 30 | | | | | | 30 | | | | - | | | | 30 |
| 3. | | | Увеличение доли площади территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики, занятой особо охраняемыми природными территориями, в общей площади территории Чувашской Республики | | | | | процентов | | | | 1,5 | | | | | 1,5 | | | | 1,5 | | | | | | 1,5 | | | | - | | | | 1,5 |
| 4. | | | Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений об ограничениях, связанных с особыми условиями использования всех особо охраняемых природных территорий регионального значения, расположенных на территории Козловского муниципального округа | | | | | процентов | | | | 80 | | | | | 100 | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | - | | | | 100 |
| 5. | | | Увеличение доли расходов консолидированного бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики на охрану окружающей среды в общем объеме средств, поступивших в бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду, денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды, сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде | | | | | процентов | | | | 20 | | | | | 20 | | | | 20 | | | | | | 20 | | | | - | | | | 20 |
|  | | | *Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Уменьшение объемов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников и зарегистрированного на территории Козловского МО автомобильного транспорта в расчете на единицу валового регионального продукта | | | | | тыс. тонн | | | | 267 | | | | | 293 | | | | 293 | | | | | | 293 | | | | - | | | | 293 |
| 2. | | | Увеличение доли использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся в процессе производства и потребления отходов | | | | | процентов | | | | 30 | | | | | 30 | | | | 30 | | | | | | 30 | | | | - | | | | 30 |
| 3. | | | Увеличение доли площади территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики, занятой особо охраняемыми природными территориями, в общей площади территории Чувашской Республики | | | | | процентов | | | | 1,5 | | | | | 1,5 | | | | 1,5 | | | | | | 1,5 | | | | - | | | | 1,5 |
| 4. | | | Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений об ограничениях, связанных с особыми условиями использования всех особо охраняемых природных территорий регионального значения, расположенных на территории Козловского муниципального округа | | | | | процентов | | | | 80 | | | | | 100 | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | - | | | | 100 |
| 5. | | | Увеличение доли расходов консолидированного бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики на охрану окружающей среды в общем объеме средств, поступивших в бюджет Козловского муниципального округа Чувашской Республики в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду, денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды, сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде | | | | | процентов | | | | 20 | | | | | 20 | | | | 20 | | | | | | 20 | | | | - | | | | 20 |
|  | | | **Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Козловского муниципального округа Чувашской Республики»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Отношение дефицита бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики к доходам бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) | | | | | процентов | | | | профицит | | | | | 21,2 | | | | 14,2 | | | | | | профицит | | | | Изменение остатков на счетах по учету средств бюджета | | | | 10,0 |
| 2. | | | Отношение муниципального долга Козловского муниципального округа Чувашской Республики к доходам бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) | | | | | процентов | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | - | | | | 50,0 |
| 3. | | | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам Козловского муниципального округа Чувашской Республики к общему объему задолженности по долговым обязательствам Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | | | | процентов | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | - | | | | 0,0 |
| 4. | | | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики к объему расходов бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | | | | процентов | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | - | | | | 0,0 |
|  | | | [Подпрограмма](#sub_3000) «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики (к предыдущему году) | | | | | процентов | | | | 98,4 | | | | | 91,4 | | | | 127,8 | | | | | | 140,1 | | | | - | | | | 130,8 |
| 2. | | | Доля просроченной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета Чувашской Республики, в общем объеме задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета Чувашской Республики | | | | | процентов | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | - | | | | 0,0 |
| 3. | | | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Козловского муниципального округа Чувашской Республики в объеме расходов бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | | | | | процентов | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | - | | | | 0,0 |
| 4. | | | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Козловского муниципального округа Чувашской Республики в сфере образования | | | | | тыс. рублей | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | - | | | | 0,0 |
| 5. | | | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Козловского муниципального округа Чувашской Республики в сфере культуры | | | | | тыс. рублей | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | - | | | | 0,0 |
| 6. | | | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Козловского муниципального округа Чувашской Республики в сфере физической культуры и спорта | | | | | тыс. рублей | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | - | | | | 0,0 |
| 7. | | | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики и бюджетных и автономных учреждений Козловского муниципального округа Чувашской Республики, источником финансового обеспечения деятельности которых являются средства бюджета Козловского муниципального округа Чувашской Республики, в части расходов на оплату труда и уплату единого налогового платежа, а также обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | | | | | процентов | | | | 100,0 | | | | | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | 100,0 | | | | - | | | | 100,0 |
|  | | | [Подпрограмма](#sub_4000) «Повышение эффективности бюджетных расходов Козловского муниципального округа Чувашской Республики» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Доля результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Козловского муниципального округа, размещенных на [сайте](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/817) Козловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве результатов указанной оценки в отчетном финансовом году | | | | | процентов | | | | 100,0 | | | | | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | 100,0 | | | | - | | | | 100,0 |
| 2. | | | Уровень актуализации информации о бюджете Козловского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, размещаемый на [сайте](https://internet.garant.ru/document/redirect/17520999/817) Козловского муниципального округа Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | | процентов | | | | 100,0 | | | | | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | 100,0 | | | | - | | | | 100,0 |
|  | | | **Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики**  **«Развитие потенциала муниципального управления»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Удовлетворенность граждан качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере муниципальной регистрации актов гражданского состояния | | | | | процентов от общего числа опрошенных | | | | 92,0 | | | | | 93,0 | | | | 93,0 | | | | | | 93,0 | | | | - | | | | 94,0 |
| 2. | | | Доля муниципальных нормативных правовых актов Козловского муниципального округа, направленных в уполномоченный орган в порядке, установленном для организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики | | | | | процентов от общего числа принятых | | | | 100,0 | | | | | 100,0 | | | | 100,0 | | | | | | 100,0 | | | | - | | | | 100,0 |
|  | | | *Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в Козловском районе"* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Количество муниципальных служащих Козловского муниципального округа (далее также - муниципальные служащие), прошедших дополнительное профессиональное образование | | | | | человек | | | | 2 | | | | | 2 | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | - | | | | 2 |
| 2. | | | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из кадрового резерва органов местного самоуправления Козловского района | | | | | процентов | | | | 50 | | | | | 50 | | | | 50 | | | | | | 50 | | | | - | | | | 50 |
| 3. | | | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | | | | | процентов | | | | 12 | | | | | 3 | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | - | | | | 3 |
| 4. | | | Доля муниципальных служащих, оценивших условия и результаты своей работы, морально-психологический климат в коллективе не ниже оценки "удовлетворительно" | | | | | процентов от числа опрошенных | | | | 80 | | | | | 80 | | | | 80 | | | | | | 80 | | | | - | | | | 80 |
|  | | | *Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции"* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Количество зарегистрированных актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действий | | | | | единиц в год | | | | 570 | | | | | 570 | | | | 570 | | | | | | 570 | | | | - | | | | 570 |
| *Подпрограмма "Противодействие коррупции"* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Количество закупок товаров, работ, услуг заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в отношении которых проведен мониторинг | | | | | процедур закупок | | | | 70 | | | | | 75 | | | | 75 | | | | | | 75 | | | | - | | | | 100 |
| 2. | | | Доля муниципальных служащих Козловского муниципального округа, осуществляющих в соответствии с должностными обязанностями закупки, прошедших в установленные сроки обучение по программам повышения квалификации в сфере закупок, включающим вопросы по антикоррупционной тематике | | | | | процентов | | | | 20 | | | | | 20 | | | | 20 | | | | | | 20 | | | | - | | | | 20 |
| 3. | | | Доля подготовленных нормативных правовых актов Козловского муниципального округа, регулирующих вопросы противодействия коррупции, отнесенных к органу местного самоуправления | | | | | процентов | | | | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | - | | | | 100 |
| 4. | | | Доля лиц, замещающих муниципальные должности Козловского муниципального округа и муниципальных служащих, в отношении которых лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления, ежегодно проводится анализ представленных ими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей | | | | | процентов | | | | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | - | | | | 100 |
| 5. | | | Доля лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления Козловского муниципального округа, прошедших обучение по антикоррупционной тематике | | | | | процентов | | | | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | - | | | | 100 |
| 6. | | | Доля лиц, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых опубликованы, в общем количестве лиц, обязанных представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащие опубликованию | | | | | процентов | | | | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | - | | | | 100 |
| 7. | | | Количество муниципальных служащих Козловского муниципального округа Чувашской Республики, прошедших обучение по программам повышения квалификации, в которые включены вопросы по антикоррупционной тематике | | | | | человек | | | | 2 | | | | | 2 | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | - | | | | 2 |
| 8. | | | Доля муниципальных служащих Козловского муниципального округа, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни должностей, утвержденные нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Козловского муниципального округа, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | | | | | процентов | | | | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | - | | | | 100 |
| 9. | | | Количество информационно-аналитических материалов и публикаций на тему коррупции и противодействия коррупции, размещенных в средствах массовой информации, распространяемых на территории Козловского муниципального округа | | | | | единиц | | | | 2 | | | | | 2 | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | - | | | | 2 |
| **Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики**  **«Развитие строительного комплекса и архитектуры в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Доля обеспеченности документами территориального планирования, градостроительного зонирования, нормативами градостроительного проектирования, соответствующими законодательству Российской Федерации (генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального округа) | | | | % | | | | | *100* | | | | | *100* | | | | | | *100* | | | | *100* | | | | *-* | | | *100* | | |
| [*Подпрограмма*](#sub_1300) *"Градостроительная деятельность в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики"* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки Козловского муниципального округа Чувашской Республики, внесение изменой в документы территориального планирования и градостроительного зонирования | | | | ед. | | | | | *2* | | | | | *1* | | | | | | *1* | | | | *1* | | | | *0* | | | *0* | | |
|  | | В том числе | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |
| 1.1 | | Разработка генерального плана Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | | | ед. | | | | | *1* | | | | | *0* | | | | | | *0* | | | | *0* | | | | *0* | | | *0* | | |
| 1.2 | | Разработка правил землепользования и застройки Козловского муниципального округа Чувашской Республики | | | | ед. | | | | | *1* | | | | | *0* | | | | | | *0* | | | | *0* | | | | *0* | | | *0* | | |
| 1.3. | | Актуализация документов территориального планирования с использованием цифровой картографической основы и внесение изменений в правила землепользования и застройки | | | | | ед. | | | 0 | | | | | | 1 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | |
| [*Подпрограмма N 2*](#sub_1400)*"Снятие административных барьеров в строительстве в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики"* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг | | | | | % | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | |
| 2 | | Ведение информационной системы обеспечения | | | | | ед. | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | |
| **Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики**  **"Формирование современной городской среды на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) | | | | | ед. | | | 6 | | | | | | 2 | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | 0 | | | 0 | | |
| 2. | | Количество благоустроенных общественных территорий | | | | | ед. | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 0 | | | 1 | | |
| 3 | | Количество населенных пунктов муниципальных образований, улучшивших эстетический облик | | | | | ед. | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | |
| 4. | | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | | | | | % | | | 90 | | | | | | 90 | | | | 90 | | | | | | 90 | | | | 0 | | | 90 | | |
| 5. | | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | | | | | % | | | 25 | | | | | | 30 | | | | 30 | | | | | | 30 | | | | 0 | | | 35 | | |
| 7. | | Реализация мероприятий по благоустройству, предусмотренных муниципальной программой формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), накопительным итогом | | | | | ед. | | | 7 | | | | | | 8 | | | | 8 | | | | | | 8 | | | | 0 | | | 9 | | |
| 8. | | Реализация мероприятий по благоустройству, предусмотренных муниципальной программой формирования современной городской среды (количество дворовых территорий), накопительным итогом | | | | | ед. | | | 19 | | | | | | 21 | | | | 21 | | | | | | 21 | | | | 0 | | | 26 | | |
| 9 | | Прирост среднего значения индекса городской среды по отношению к 2019 году | | | | | % | | | 17 | | | | | | 19 | | | | 19 | | | | | | 19 | | | | 0 | | | 20 | | |
| [*Подпрограмме*](#sub_5000) *"Благоустройство дворовых и общественных территорий Козловского муниципального округа Чувашской Республики" муниципальной программы Козловского муниципального округа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Козловского муниципального округа Чувашской Республики»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) | | | | | ед. | | | 6 | | | | | | 2 | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | 0 | | | 0 | | |
| 2. | | Количество благоустроенных общественных территорий | | | | | ед. | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 0 | | | 1 | | |
| 3 | | Количество населенных пунктов муниципальных образований, улучшивших эстетический облик | | | | | ед. | | | - | | | | | | - | | | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | |
| 4. | | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | | | | | % | | | 90 | | | | | | 90 | | | | 90 | | | | | | 90 | | | | 0 | | | 90 | | |
| 5. | | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | | | | | % | | | 25 | | | | | | 30 | | | | 30 | | | | | | 30 | | | | 0 | | | 35 | | |
| 7. | | Реализация мероприятий по благоустройству, предусмотренных муниципальной программой формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), накопительным итогом | | | | | ед. | | | 7 | | | | | | 8 | | | | 8 | | | | | | 8 | | | | 0 | | | 9 | | |
| 8. | | Реализация мероприятий по благоустройству, предусмотренных муниципальной программой формирования современной городской среды (количество дворовых территорий), накопительным итогом | | | | | ед. | | | 19 | | | | | | 21 | | | | 21 | | | | | | 21 | | | | 0 | | | 26 | | |
| 9 | | Прирост среднего значения индекса городской среды по отношению к 2019 году | | | | | % | | | 17 | | | | | | 19 | | | | 19 | | | | | | 19 | | | | 0 | | | 20 | | |
|  | | | **Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики**  **«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | *Подпрограмма «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества безопасности питьевой воды»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Количество капитально отремонтированных, созданных и (или) модернизированных источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах | | | | | процентов | | | | 100 | | | | | 7 | | | | 7 | | | | | | 7 | | | | - | | | |  |
|  | | | **Муниципальная программа Козловского муниципального округа Чувашской Республики**  **"Социальная поддержка граждан в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Доля граждан, получивших социальные меры поддержки от общего количества граждан, имеющих право на их предоставление | | | | | процентов | | | | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | - | | | | 100 |
|  | | | *Подпрограмма «Социальная защита населения Козловского муниципального округа Чувашской Республики»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Доля получателей социальных услуг, проживающих в Козловском муниципальном округе в общей численности населения Козловского муниципального округа | | | | | процентов | | | | 0,9 | | | | | 0,9 | | | | 0,9 | | | | | | 0,9 | | | | - | | | | 0,9 |
| 2. | | | Количество граждан, нуждающихся в предоставлении ежемесячной компенсации расходов на оплату жилого помещения, коммунальных услуг | | | | | ччеловек | | | | 144 | | | | | 144 | | | | 144 | | | | | | 144 | | | | - | | | | 144 |
| 3. | | | Количество граждан, получающих пенсию за выслугу лет | | | | | ччеловек | | | | 4 | | | | | 100 | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | - | | | | 3 |