|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Старшее поколение (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | |
| 1. | Наименование регионального проекта | Старшее поколение (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | |
| 2. | Краткое наименование регионального  проекта | Старшее поколение (Чувашская Республика - Чувашия) | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта | Поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов | | | | |
| 4. | Куратор регионального проекта | Степанов В.Г. | | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики министр здравоохранения Чувашской Республики | | |
| 5. | Руководитель регионального проекта | Елизарова А.Г. | | Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики | | |
| 6. | Администратор регионального проекта | Арсентьева Л.Г. | | Первый заместитель министра | | |
| 7. | Целевые группы регионального проекта | Инвалиды,  Граждане в возрасте 50 лет и старше | | | | |
| 8. | Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан" | | |

Приложение № 25

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 27 февраля 2025 г. № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | | | | Уровень пока-зателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за достижение | | | | | | Признак реа-лизции в МО | |  |
| Значение | | Год | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | | 2029 | | | | 2030 | | | |  |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | | 12 | | | | | 13 | | | | 14 | | | | 15 | | | | | | 14 | |  |
| 1 | ОЗР: К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан | | | | НП | | Процент | | 1,6000 | | 2023 | | | - | | | | 1,9000 | | | | 2,4000 | | | | 2,4000 | | | | - | | | | | - | | | |  | | | | Елизарова А.Г.  Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | | | | | Нет | |  |
| 1.2. | Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие» | | | | ФП | | Процент | | 0,0000 | | 2024 | | | - | | | | 47,0000 | | | | 48,9000 | | | | 50,7000 | | | | 52,6000 | | | | | 54,4000 | | | | 55,9000 | | | |  | | | | | | Нет | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Показатели регионального проекта | | | | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года | | | | | |  |
| янв. | | | фев. | | | | мар. | | апр. | | май | | | июнь | | | | июль | | | авг. | | | | сен. | | | окт. | | ноя. | |  |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | | | 10 | | | 11 | | | | 12 | | | 13 | | 14 | | 15 | | | | | |  |
| 1 | | | К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан | | | | | | | Процент | | | 0,1500 | | | 0,3000 | | | | 0,4500 | | 0,6000 | | 0,7500 | | | 0,9000 | | | | 1,0500 | | | 1,2000 | | | | 1,3500 | | | 1,5000 | | 1,6500 | | 1,9000 | | | | | |  |
| 1.2. | | | Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие» | | | | | | | Процент | | | 4,0000 | | | 8,0000 | | | | 12,0000 | | 16,0000 | | 20,0000 | | | 24,0000 | | | | 28,0000 | | | 32,0000 | | | | 36,0000 | | | 40,0000 | | 44,0000 | | 47,0000 | | | | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) | | | | Региональный проект | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип  мероприятия (результата) | | | | | Признак реализации в МО | | |  |
| Значение | | | | Год | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | | 2030 | | |  |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | | | | 15 | | |  |
| 1 | | К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | Разработаны и реализованы региональные программы "Активное долголетие" | | | | - | | | Единица | | 0,0000 | | | | 2024 | | | - | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | Оказание услуг (выполнение работ) | | | | | Нет | | |  |
| Субъектами Российской Федерации разработаны (утверждены) и реализуются программы "Активное долголетие". Мероприятия программы "Активное долголетие" включают образовательные проекты, культурно-досуговые мероприятия, творческие программы, занятиях физической культурой и спортом, волонтерской деятельностью. Реализация указанных мероприятий у граждан старшего поколения способствует укреплению здоровья, увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.2 | | Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог | | | | - | | | Объект | | 1,0000 | | | | 2024 | | | - | | | 2,0000 | | | 2,0000 | | | | 2,0000 | | | | 2,0000 | | | | 3,0000 | | | | 3,0000 | | | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | | | | | Нет | | |  |
|  |
| Финансовое обеспечение задачи по строительству (реконструкции) зданий организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, включая социально- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) | | | | Региональный проект | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тип  мероприятия (результата) | | | | | Признак реализации в МО | | |  |
| Значение | | | | Год | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | | 2030 | | |  |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | | | | | 15 | | |  |
| реабилитационные мероприятия, а также по проектированию зданий таких организаций на новых территориях Российской Федерации в целях обеспечения введения койко-мест в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, в том числе инвалидов старше трудоспособного возраста, нуждающихся в постоянной помощи (мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.3 | | Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода | | | | - | | | Человек | | 222,0000 | | | | 2024 | | | - | | | 233,0000 | | | 313,0000 | | | | 320,0000 | | | | - | | | | - | | | | - | | | Оказание услуг (выполнение работ) | | | | | Нет | | |  |
| В систему долговременного ухода включены граждане пожилого возраста инвалиды, которые не способны полностью или частично осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать свои основные жизненные потребности (далее - граждане). Приоритетное право имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Гражданам в соответствии с уровнем нуждаемости в уходе предоставляются социальные услуги по уходу, направленные на поддержку их состояния здоровья, питания, личной гигиены, мобильности, социального функционирования (далее - услуги по уходу). Объем услуг по уходу варьируется от 14 до 28 часов в неделю и зависит от индивидуальной потребности гражданина в таком уходе. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2024 | | | 2025 | | | | | | 2026 | | | | | | 2027 | | | | | 2028 | | | | | | | 2029 | | | | | | | 2030 | | | |  |
| 1 | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | 10 | | | | |  |
| 1 | | | К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации | | | | | 0,00 | | | 7 757,80 | | | | | | 0,00 | | | | | | 303 030,30 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 310 788,10 | | | | |  |
| 1.1.1. | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | 7 757,80 | | | | | | 0,00 | | | | | | 303 030,30 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 310 788,10 | | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | *бюджет субъекта* | | | | | 0,00 | | | 7 757,80 | | | | | | - | | | | | | 303 030,30 | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.1.2. | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.1.3. | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.2 | | | Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода | | | | | 0,00 | | | 101 814,28 | | | | | | 149 478,98 | | | | | | 167 561,08 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 418 854,34 | | | | |  |
| 1.2.1. | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | 101 814,28 | | | | | | 149 478,98 | | | | | | 167 561,08 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 418 854,34 | | | | |  |
|  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2024 | | | 2025 | | | | | | 2026 | | | | | | 2027 | | | | | 2028 | | | | | | | 2029 | | | | | | | 2030 | | | |  |
| 1 | | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | 10 | | | | |  |
| 1.2.1.1. | | | *бюджет субъекта* | | | | | 0,00 | | | 101 814,28 | | | | | | 149 478,98 | | | | | | 167 561,08 | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.2.2. | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| 1.2.3. | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | |  | | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | 0,00 | | | 109 572,08 | | | | | | 149 478,98 | | | | | | 470 591,38 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 729 642,44 | | | | |  |
| в том числе:  Консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | 0,00 | | | 109 572,08 | | | | | | 149 478,98 | | | | | | 470 591,38 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 729 642,44 | | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |  |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование мероприятия (результата) | | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) | | | |  |
| янв. | | фев. | | | мар. | | | | апр. | | | май | | | июнь | | | | июль | | | | авг. | | | | сен. | | | | окт. | | | ноя. | | |  |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | 13 | | | 14 | | | |  |
| 1. | | | К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Мероприятие (результат) "Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации" | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 7 757,80 | | | |  |
| 1.2. | | | Мероприятие (результат) "Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода" | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 1 200,00 | | | | 2 400,00 | | | 3 600,00 | | | 4 800,00 | | | | 6 000,00 | | | | 7 200,00 | | | | 8 400,00 | | | | 9 600,00 | | | 10 800,00 | | | 101 814,28 | | | |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 1 200,00 | | | | 2 400,00 | | | 3 600,00 | | | 4 800,00 | | | | 6 000,00 | | | | 7 200,00 | | | | 8 400,00 | | | | 9 600,00 | | | 10 800,00 | | | 109 572,08 | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  |
|  | | | | | | Старшее поколение (Чувашская Республика - Чувашия) | | |  |
| 0  0 |  | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1. | К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Разработаны и реализованы региональные программы "Активное долголетие"" | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Субъектами Российской Федерации разработаны (утверждены) и реализуются программы "Активное долголетие". Мероприятия программы "Активное долголетие" включают образовательные проекты, культурно-досуговые мероприятия, творческие программы, занятиях физической культурой и спортом, волонтерской деятельностью. Реализация указанных мероприятий у граждан старшего поколения способствует укреплению здоровья, | |
|
| 10 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  |  | |  | увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни. | |
| 1.1.1. | Контрольная точка"Разработан НПА об утверждении региональной программы" | - | 28.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Прочий тип документа НПА | |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации региональной программы "Активное долголетие"" | - | 30.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Прочий тип документа мониторинг | |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации региональной программы "Активное долголетие"" | - | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Прочий тип документа мониторинг | |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации региональной программы "Активное долголетие"" | - | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | | Арсентьева Л.Г. | Прочий тип документа проведен мониторинг реализации региональной программы "Активное | |
| 11 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует | |  | долголетие" | |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации региональной программы "Активное долголетие"" | - | 28.11.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Прочий тип документа мониторинг | |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Прочий тип документа мониторинг | |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Прочий тип документа мониторинг | |
| 1.1.8. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 27.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Прочий тип документа мониторинг | |
| 1.1.9. | Контрольная точка"Услуга | - | 27.12.2028 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с | | Елизарова А.Г. | Прочий тип документа | |
| 12 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | оказана (работы выполнены)" |  |  | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  | мониторинг | |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Прочий тип документа мониторинг | |
| 1.1.11. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Прочий тип документа мониторинг | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации" | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Финансовое обеспечение задачи по строительству (реконструкции) зданий организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, включая социально-реабилитационные мероприятия, а также по | |
|
| 13 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  |  | |  | проектированию зданий таких организаций на новых территориях Российской Федерации в целях обеспечения введения койко-мест в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, в том числе инвалидов старше трудоспособного возраста, нуждающихся в постоянной помощи (мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет) | |
|
| 1.2.1. | Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" | - | 15.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Прочий тип документа разрешение на строительство | |
| 1.2.2. | Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %" | - | 30.05.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Арсентьева Л.Г. | Прочий тип документа письмо | |
| 14 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.2.3. | Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %" | - | 31.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Прочий тип документа письмо | |
| 1.2.4. | Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %" | - | 29.08.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Прочий тип документа письмо | |
| 1.2.5. | Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %" | - | 20.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Прочий тип документа письмо | |
| 1.2.6. | Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено" | - | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Прочий тип документа Разрешение | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 15 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.2.7. | Контрольная точка"Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена" | - | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Арсентьева Л.Г. | Прочий тип документа выписка | |
| 1.2.8. | Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" | - | 15.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Прочий тип документа разрешение | |
| 1.2.9. | Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %" | - | 20.09.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Прочий тип документа письмо | |
| 1.2.10. | Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено" | - | 20.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Прочий тип документа разрешение | |
| 1.2.11. | Контрольная точка"Государственная регистрация права на объект | - | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Елизарова А.Г. | Прочий тип документа выписка | |
| 16 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | недвижимого имущества произведена" |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.2.12. | Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" | - | 15.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Прочий тип документа разрешение | |
| 1.2.13. | Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %" | - | 20.09.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Прочий тип документа письмо | |
| 1.2.14. | Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено" | - | 20.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Прочий тип документа разрешение | |
| 1.2.15. | Контрольная точка"Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена" | - | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Прочий тип документа письмо | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 17 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.2.16. | Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" | - | 15.02.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Прочий тип документа разрешение | |
| 1.2.17. | Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %" | - | 20.09.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Прочий тип документа письмо | |
| 1.2.18. | Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено" | - | 20.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Прочий тип документа разрешение | |
| 1.2.19. | Контрольная точка"Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена" | - | 30.12.2028 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Прочий тип документа выписка | |
| 1.2.20. | Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" | - | 15.02.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Взаимосвязь с иными мероприятиями | | Елизарова А.Г. | Прочий тип документа разрешение | |
| 18 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.2.21. | Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %" | - | 20.09.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Прочий тип документа письмо | |
| 1.2.22. | Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено" | - | 20.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Прочий тип документа разрешение | |
| 1.2.23. | Контрольная точка"Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена" | - | 30.12.2029 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Прочий тип документа выписка | |
| 1.2.24. | Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" | - | 15.02.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Прочий тип документа разрешение | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 19 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| 1.2.25. | Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %" | - | 20.09.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Прочий тип документа письмо | |
| 1.2.26. | Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено" | - | 20.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Прочий тип документа разрешение | |
| 1.2.27. | Контрольная точка"Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена" | - | 30.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Прочий тип документа выписка | |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода" | 01.01.2025 | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | В систему долговременного ухода включены граждане пожилого возраста инвалиды, которые не способны полностью или частично осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, | |
| 20 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  |  |  |  |  |  | |  | обеспечивать свои основные жизненные потребности (далее - граждане). Приоритетное право имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Гражданам в соответствии с уровнем нуждаемости в уходе предоставляются социальные услуги по уходу, направленные на поддержку их состояния здоровья, питания, личной гигиены, мобильности, социального функционирования (далее - услуги по уходу). Объем услуг по уходу варьируется от 14 до 28 часов в неделю и зависит от индивидуальной потребности гражданина в таком уходе. | |
|
|
| 1.3.1. | Контрольная точка"Проведен мониторинг включенных в | - | 31.03.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями | Взаимосвязь с иными | | Елизарова А.Г. | Прочий тип документа мониторинг | |
| 21 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | систему долговременного ухода граждан" |  |  | (результатами) и контрольными точками отсутствует | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.3.2. | Контрольная точка"Проведен мониторинг включенных в систему долговременного ухода граждан" | - | 30.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Прочий тип документа мониторинг | |
| 1.3.3. | Контрольная точка"Проведен мониторинг включенных в систему долговременного ухода граждан" | - | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Прочий тип документа мониторинг | |
| 1.3.4. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Акт акт приема-передачи | |
| 1.3.5. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии | - | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | | Елизарова А.Г. | Соглашение соглашение | |
| 22 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  |  | точками отсутствует | |  |  | |
| 1.3.6. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Отчет отчет | |
| 1.3.7. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Акт акт | |
| 1.3.8. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Соглашение соглашение | |
| 1.3.9. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) | - | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | | Елизарова А.Г. | Отчет отчет | |
| 23 | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
|  | лицу" |  |  | точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | |  |  | |
| 1.3.10. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Акт Акт | |
| 1.3.11. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Соглашение Соглашение | |
| 1.3.12. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | | Елизарова А.Г. | Отчет Отчет | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | | | | |  |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** | | | | | |  |
| **регионального проекта**  **Старшее поколение (Чувашская Республика - Чувашия)** | | | | | |  |
| 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Влияние на достижение показателей (процентов) | | Сводный рейтинг (баллов) |  | |
| Показатели регионального проекта | |  | |
| "Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие»",  Влияние на достижение (процентов) | "Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан",  Влияние на достижение (процентов) |  | |
| 1 | Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода | 0,00 | 50.00 | 50.00 |  | |
| 2 | Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации | 30.00 | 0,00 | 30.00 |  | |
| 3 | Разработаны и реализованы региональные программы "Активное долголетие" | 20.00 | 0,00 | 20.00 |  | |
|  | ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, % | 50.00 | 50.00 | 100.00 |  | |