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	ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

	ÇĚМĚРЛЕ 

МУНИЦИПАЛЛĂ ОКРУГĔН АДМИНИСТРАЦИЙĚ

ЙЫШĂНУ

30.01.2026 =.  №  67
Çěмěрле хули
	
	администрация 

ШУМЕРЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2026 г. № 67
город Шумерля


	Об утверждении муниципальной программы Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования»


В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики Администрация Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Муниципальную программу Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования» (далее – муниципальная программа, программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:

 постановление администрации города Шумерля от 3 декабря 2019 года № 1048 «Об утверждении паспорта муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Развитие образования»;
 постановление администрации города Шумерли Чувашской Республики от 29 июня 2020 г. № 458 «О внесении изменений в муниципальную программу города Шумерли Чувашской Республики «Развитие образования», утвержденную постановлением администрации города Шумерля от 22 августа 2019 года №1048»; 

постановление Администрации г. Шумерли Чувашской Республики от 22 марта 2021 г. № 192 «О внесении изменений в муниципальную программу города Шумерли Чувашской Республики «Развитие образования», утвержденную постановлением администрации города Шумерля от 29 июня 2020 года № 459»; 

 постановление администрации города Шумерля Чувашской Республики от 3 сентября 2021 г. № 683 «О внесении изменений в муниципальную программу города Шумерли Чувашской Республики «Развитие образования», утвержденную постановлением администрации города Шумерля от 29 июня 2020 года № 458»; 

 постановление администрации города Шумерля Чувашской Республики от 26 апреля 2022 г. № 332 «О внесении изменений в муниципальную программу города Шумерли Чувашской Республики «Развитие образования», утвержденную постановлением администрации города Шумерля  от 22 августа 2020 года № 1048"; 

 постановление администрации города Шумерля Чувашской Республики от 18 июля 2022 г. № 665 «О внесении изменений в муниципальную программу города Шумерли Чувашской Республики «Развитие образования», утвержденную постановлением администрации города Шумерля от 22 августа 2020 г. № 1048"; 

 постановление администрации города Шумерля Чувашской Республики от 30 марта 2023 г. № 252 «О внесении изменений в муниципальную программу города Шумерли Чувашской Республики «Развитие образования», утвержденную постановлением администрации города Шумерля от 22 августа 2020 г. № 1048"; 

 постановление администрации города Шумерля Чувашской Республики от 25 июля 2023 г. № 611 «О внесении изменений в муниципальную программу города Шумерли Чувашской Республики «Развитие образования», утвержденную постановлением администрации города Шумерля от 22 августа 2020 г. № 1048"; 

 постановление администрации города Шумерля Чувашской Республики от 5 апреля 2024 г. № 242 «О внесении изменений в муниципальную программу города Шумерли Чувашской Республики «Развитие образования», утвержденную постановлением администрации города Шумерля от 22 августа 2020 г. № 1048»;  

 постановление администрации Шумерлинского муниципального округа от 12 июля 2022 г. № 29 «Внесение изменений в постановление администрации Шумерлинского муниципального округа от 21.03.2022 № 162 «Об утверждении муниципальной программы Чувашской Республики «Развитие образования»; 
 постановление администрации Шумерлинского муниципального округа от 12 сентября 2022 г. № 726 «О внесении изменений в постановление администрации Шумерлинского муниципального округа от 21.03.2022 № 162 «Об утверждении муниципальной программы Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования»;


 постановление администрации Шумерлинского муниципального округа от 30 января 2023 г. № 39 «О внесении изменений в постановление администрации Шумерлинского муниципального округа от 21.03.2022 № 162 «Об утверждении муниципальной программы Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования»; 
 постановление администрации Шумерлинского муниципального округа от 7 апреля 2023 г. № 240 «О внесении изменений в постановление администрации Шумерлинского муниципального округа от 21.03.2022 № 162 «Об утверждении муниципальной программы Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования»; 
 постановление администрации Шумерлинского муниципального округа от 10 октября 2023 г. № 750 «О внесении изменений в постановление администрации Шумерлинского муниципального округа от 21.03.2022 № 162 «Об утверждении муниципальной программы Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования»;

 постановление администрации Шумерлинского муниципального округа от 27 февраля 2024 г. № 186 «О внесении изменений в постановление администрации Шумерлинского муниципального округа от 21.03.2022 № 162 «Об утверждении муниципальной программы Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования»;  
 постановление администрации Шумерлинского муниципального округа от 14 июня 2024 г. № 534 «О внесении изменений в постановление администрации Шумерлинского муниципального округа от 21.03.2022 № 162 «Об утверждении муниципальной программы Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования»;  

 постановление администрации Шумерлинского муниципального округа от 30 сентября 2024 г. № 911 «О внесении изменений в постановление администрации Шумерлинского муниципального округа от 21.03.2022 № 162 «Об утверждении муниципальной программы Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики «Развитие образования».






3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела образования, молодежной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2025 года.
Глава Шумерлинского 
муниципального округа

Чувашской Республики




                    А. Ю. Ксенофонтов
Исп. Никулина Л. А., 2-13-15
Приложение

к постановлению администрации Шумерлинского муниципального округа от 30.01.2026 г. № 67
Муниципальная программа Шумерлинского муниципального округа 
Чувашской Республики «Развитие образования»

Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной

программы Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики

«Развитие образования»

I. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной

программы Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики
«Развитие образования»

В Шумерлинском муниципальном округе активно развивается система дошкольного образования. В настоящее время в округе функционируют 9 дошкольных образовательных организаций. Во всех дошкольных организациях созданы современные условия для работы с детьми. Насыщенность предметно-пространственной среды соответствует возрастным особенностям детей. Образовательное пространство оснащено современными средствами обучения и воспитания. Внедряются программы, отвечающие запросам всех категорий детей, в том числе и детей с особенностями развития. 

На сегодняшний день ДОУ посещают 1137 детей, что составляет 100 % от всех желающих посещать ДОУ.

В 11 школах округа обучается 3495 человек, что свидетельствует о стабильном спросе на образовательные услуги. В 2024 году 289 первоклассников приступили к обучению, что подчеркивает востребованность школ и доверие со стороны родителей.
Во многих школах проведен капитальный ремонт, что создает комфортные и безопасные условия для обучения. Особое внимание уделено благоустройству территорий: в рамках Государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования» выделено 35 700 879,12 руб. на благоустройство СОШ № 3 и Гимназии № 8, а также 1 373 909,92 руб. на территорию МБОУ «СОШ № 6».
В рамках обеспечения антитеррористической защищенности выделено 37 004 395,00 руб. на капитальный ремонт пожарной сигнализации и установку автоматических ворот во всех образовательных учреждениях. Это способствует повышению безопасности учащихся и сотрудников.
Система дополнительного образования включает 4 учреждения, которые обеспечивают доступность и качество образовательных услуг для всех категорий детей. Широкий спектр программ (спортивные, художественные, социально-гуманитарные, технические) позволяет удовлетворять разнообразные потребности обучающихся и их семей. 
Все школы и детские сады имеют лицензии на дополнительное образование, что способствует интеграции основного и дополнительного обучения. Это особенно важно для духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения.

Реализация платных дополнительных образовательных услуг на сумму 1 355 416,00 рублей свидетельствует о востребованности таких услуг и открывает перспективы для дальнейшего развития этого направления.
Внедрение программы социальных сертификатов с 2024 года и лидерство города Шумерля в рейтинге муниципалитетов Чувашской Республики по персонализированному финансированию подчеркивают успешность реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка». В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» по данным Рейтинга муниципалитетов Чувашской Республики дополнительным образованием на август 2024 года охвачено 3522 ребёнка, это 78% от общей численности детей от 5 до 18 лет.
Педагогические коллективы демонстрируют высокий уровень профессионализма и творческий подход к работе, что способствует развитию инновационного потенциала образовательных учреждений.
II. Стратегические приоритеты и цели муниципальной
политики в сфере реализации муниципальной программы
Приоритеты муниципальной политики в сфере образования определены:

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее - Указ Президента Российской Федерации о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года);

Законом Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. № 102 «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года» (далее – Стратегия социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года);

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20.12.2018 № 531  «О государственной программе Чувашской Республики «Развитие образования» (далее – Государственная программа Чувашской Республики);

Концепцией трансформации системы среднего профессионального образования в Чувашской Республике, утвержденной распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 декабря 2022 г. № 1251-р;

ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики.

Приоритетом муниципальной политики Шумерлинского муниципального округа в сфере образования является достижение современного качества образования, обеспечивающего реализацию актуальных и перспективных потребностей личности, общества и государства.

Целями муниципальной программы являются:

цель 1 - обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции;

цель 2 - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;

цель 3 - развитие системы непрерывного образования, повышение уровня ее качества и соответствия современным требованиям.
III. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственной программы

Чувашской Республики
Муниципальная программа направлена на достижение следующих стратегических приоритетов и целей государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования»:
обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции;
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;
развитие системы непрерывного образования, повышение уровня ее качества и соответствия современным требованиям.
Муниципальная программа  предполагает достижение следующих показателей государственной программы Чувашской республики «Развитие образования»:
1. удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования;
1. доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;
2. доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
4. доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием;
5. доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций. 
IV. Задачи муниципального управления и способы их

эффективного решения

Для достижения целей Муниципальной программы предусматривается реализация следующих задач:

1. снижение кадрового потенциала дефицита учителей в общеобразовательных организациях;

2. проведение мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий), пожарной безопасности и оснащение медицинских блоков муниципальных образовательных организациях, проведение капитального ремонта нуждающихся в нем зданий образовательных организаций;
3.  проведение капитального ремонта нуждающихся в нем зданий образовательных организаций;
4. обеспечение деятельности организаций в сфере образования;
5. обеспечение выплат за классное руководство, предоставляемых педагогическим работникам;
6. поддержка и развитие инновационного, творческого и духовного потенциала системы образования в Шумерлинском муниципальном округе;

7. организация отдыха детей и их оздоровления в Шумерлинском муниципальном округе;

8. обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке граждан в Шумерлинском муниципальном округе;
9. обеспечение создания комплексной системы организации качественного и полноценного горячего питания обучающихся;
10. осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации и осуществлению деятельности муниципальных органов.
Порядок организации реализации Муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденным постановлением администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики от 17 февраля   2025 г. № 102. 

Реализация Муниципальной программы предусматривает взаимодействие отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.

Разработку, текущее управление, координацию и организацию реализации Муниципальной программы осуществляет отдел образования, молодежной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа (далее – Отдел образования).

Внесение в Муниципальную программу изменений, оказывающих влияние на ее параметры, осуществляется администрацией Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики по инициативе Отдела образования.

Отдел образования:

уточняет в установленном порядке объемы финансирования мероприятий Муниципальной программы на основе мониторинга реализации указанных мероприятий и оценки их эффективности и достижения показателей Муниципальной программы;

корректирует мероприятия Муниципальной программы и их ресурсное обеспечение при формировании бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период в установленном порядке;

разрабатывает нормативные правовые акты, регулирующие финансирование мероприятий Муниципальной программы;

осуществляет мониторинг хода исполнения Муниципальной программы.

Контроль за реализацией Муниципальной программы осуществляется путем оценки эффективности ее реализации в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики. 

Публичность (открытость) информации о ходе реализации и оценке эффективности Муниципальной программы обеспечивается размещением годовых отчетов на официальном сайте Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение

к постановлению администрации Шумерлинского муниципального округа от 30.01.2026 г. № 67
ПАСПОРТ 
муниципальной программы Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики

«Развитие образования»

1. Основные положения
	Куратор муниципальной программы
	Лобочкова Александра Андреевна, заместитель главы администрации по социальным вопросам – начальник отдела образования, молодёжной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел образования, молодежной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики (далее – Отдел образования).

	Соисполнители муниципальной программы
	Отсутствуют

	Участники муниципальной программы
	Дошкольные образовательные учреждения (МБДОУ «Д/с № 1 «Золотой ключик» города Шумерля Чувашской Республики, МБДОУ детский сад № 4 «Ладушки», МБДОУ «Д/с № 5 «Радуга» г. Шумерля ЧР, МБДОУ «Детский сад №11 «Колокольчик», МБДОУ «Д/с № 14 «Солнышко» города Шумерля Чувашской Республики МБДОУ «Детский сад №15 «Сказка», МБДОУ «Детский сад №16 «Рябинушка», МБДОУ «Детский сад № 18 «Аленушка», МБДОУ «Детский сад № 19 «Родничок» г. Шумерля ЧР)

Общеобразовательные учреждения (МБОУ «СОШ № 1» г. Шумерля Чувашской Республики, МБОУ «СОШ № 2» г. Шумерля Чувашской Республики, МБОУ «СОШ № 3» г. Шумерля Чувашской Республики. МБОУ «СОШ № 6» г. Шумерля Чувашской Республики, МБОУ «Гимназия № 8» г. Шумерля Чувашской Республики, МБОУ «Алгашинская СОШ», МБОУ «Егоркинская СОШ», МБОУ «Юманайская СОШ им. С. М. Архипова», МБОУ «Шумерлинская СОШ»,  МАОУ «Ходарская СОШ им. И. Н. Ульянова», МБОУ «Туванская ООШ»), 

Учреждения дополнительного образования (МБУДО «ДДМТ» г. Шумерля Чувашской Республики, МАУ ДО «ДШИ № 1» г. Шумерля Чувашской Республики, МБОУ ДОД «Саланчикская детская музыкальная школа им. В. А. Павлова»),

администрация Шумерлинского муниципального округа.



	Период реализации муниципальной программы 
	Этап I: 2025-2030 годы; 

Этап II: 2031-2035 годы.

	Цели муниципальной программы
	цель 1 - обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции;

цель 2 - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;

цель 3 - развитие системы непрерывного образования, повышение уровня ее качества и соответствия современным требованиям.

	Направления (подпрограммы) муниципальной программы 
	Отсутствуют

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации и с разбивкой по годам реализации 
	прогнозируемые объемы финансирования мероприятий муниципальной программы в 2025–2027 годах составят –  5964267,5 тыс. руб., в том числе:

в 2025 году – 719283,8 тыс. руб.;

в 2026 году – 618581,6 тыс. руб.;

в 2027 году – 609482,1 тыс. руб.;

в 2028 году – 616363,4 тыс. руб.;

в 2029 году – 485793,8 тыс. руб.;

в 2030 году – 485793,8 тыс. руб.;

в 2031-2035 годах – 2428969 тыс. руб.

Объемы финансирования муниципальной программы уточняются при формировании бюджета Шумерлинского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период.

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной Законом Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. № 102, государственной программой Чувашской Республики
	Государственная программа Чувашской Республики «Развитие образования» (Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2018 г. N 531) .
Цель 1:

обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции;
Показатель:

удовлетворенность населения качеством дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования;
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
Цель 2:

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;

Показатель:

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием;

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования.

 цель 3:

развитие системы непрерывного образования, повышение уровня ее качества и соответствия современным требованиям
Показатель:

доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций. 




2. Показатели муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя 
	Признак возрастания/убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Значение показателя по годам
	Документ 
	Ответственный за достижение показателя 
	Связь с показателями национальных и региональных целей 
	Информационная система 

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	 11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Цель 1: обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции

	1. 1
	Удовлетворенность населения качеством дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования
	ГП 
	возрастание
	процентов
	85
	2024
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2018 г. N 531 "О государственной программе Чувашской Республики "Развитие образования"
	Отдел образования, молодежной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики;
Общеобразовательные учреждения (МБОУ «СОШ № 1» г. Шумерля Чувашской Республики, МБОУ «СОШ № 2» г. Шумерля Чувашской Республики, МБОУ «СОШ № 3» г. Шумерля Чувашской Республики. МБОУ «СОШ № 6» г. Шумерля Чувашской Республики, МБОУ «Гимназия № 8» г. Шумерля Чувашской Республики, МБОУ «Алгашинская СОШ», МБОУ «Егоркинская СОШ», МБОУ «Юманайская СОШ им. С. М. Архипова», МБОУ «Шумерлинская СОШ»,  МАОУ «Ходарская СОШ им. И. Н. Ульянова», МБОУ «Туванская ООШ»), 

Учреждения дополнительного образования (МБУДО «ДДМТ» г. Шумерля Чувашской Республики, МАУ ДО «ДШИ № 1» г. Шумерля Чувашской Республики, МБОУ ДОД «Саланчикская детская музыкальная школа им. В. А. Павлова»),


	Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования
	Сайт отдела образования.

	1.2.
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
	ГП
	возрастание
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2018 г. N 531 "О государственной программе Чувашской Республики "Развитие образования"
	Отдел образования, молодежной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.

Дошкольные образовательные учреждения (МБДОУ «Д/с № 1 «Золотой ключик» города Шумерля Чувашской Республики, МБДОУ детский сад № 4 «Ладушки», МБДОУ «Д/с № 5 «Радуга» г. Шумерля ЧР, МБДОУ «Детский сад №11 «Колокольчик», МБДОУ «Д/с № 14 «Солнышко» города Шумерля Чувашской Республики МБДОУ «Детский сад №15 «Сказка», МБДОУ «Детский сад №16 «Рябинушка», МБДОУ «Детский сад № 18 «Аленушка», МБДОУ «Детский сад № 19 «Родничок» г. Шумерля ЧР)

Образовательные учреждения:
МБОУ «Алгашинская СОШ», МБОУ «Егоркинская СОШ», МБОУ «Юманайская СОШ им. С. М. Архипова», МБОУ «Шумерлинская СОШ»,  МАОУ «Ходарская СОШ им. И. Н. Ульянова», МБОУ «Туванская ООШ»)
	Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования
	Сайт отдела образования.

	1.3.
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет
	ГП 
	возрастание
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2018 г. N 531 "О государственной программе Чувашской Республики "Развитие образования"
	Отдел образования, молодежной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.

Дошкольные образовательные учреждения (МБДОУ «Д/с № 1 «Золотой ключик» города Шумерля Чувашской Республики, МБДОУ детский сад № 4 «Ладушки», МБДОУ «Д/с № 5 «Радуга» г. Шумерля ЧР, МБДОУ «Детский сад №11 «Колокольчик», МБДОУ «Д/с № 14 «Солнышко» города Шумерля Чувашской Республики МБДОУ «Детский сад №15 «Сказка», МБДОУ «Детский сад №16 «Рябинушка», МБДОУ «Детский сад № 18 «Аленушка», МБДОУ «Детский сад № 19 «Родничок» г. Шумерля ЧР)

Образовательные организации:
МБОУ «Алгашинская СОШ», МБОУ «Егоркинская СОШ», МБОУ «Юманайская СОШ им. С. М. Архипова», МБОУ «Шумерлинская СОШ»,  МАОУ «Ходарская СОШ им. И. Н. Ульянова», МБОУ «Туванская ООШ»)
	Удовлетворенность населения качеством  дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования
	Сайт Шумерлинского муниципального округа

	2.
	Цель 2: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций

	2.1
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
	ГП 


	возрастание
	процентов
	81
	2024
	81,01
	81,86
	81,86
	81,86
	81,86
	81,86
	81,86
	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2018 г. N 531 "О государственной программе Чувашской Республики "Развитие образования"

	Отдел образования, молодежной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, учреждения дополнительного образования;

учреждения дополнительного образования (МБУДО «ДДМТ» г. Шумерля Чувашской Республики, МАУ ДО «ДШИ № 1» г. Шумерля Чувашской Республики, МБОУ ДОД «Саланчикская детская музыкальная школа им. В. А. Павлова»)
	Удовлетворенность населения качеством  дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования
	Сайт отдела образования.

	2.2
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования
	ГП 
	возрастание
	процентов
	82,00
	2024
	82,11
	82,41
	82,71
	83,81
	83,81
	83,81
	83,81
	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2018 г. N 531 "О государственной программе Чувашской Республики "Развитие образования"
	Отдел образования, молодежной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики
	Удовлетворенность населения качеством  дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования
	

	3.
	Цель 3: развитие системы непрерывного образования, повышение уровня ее качества и соответствия современным требованиям

	3.1
	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций
	ГП 
	процентов
	100
	100
	2024
	100
	100
	100


	100
	100
	100
	100
	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 декабря 2018 г. N 531 "О государственной программе Чувашской Республики "Развитие образования"
	Отдел образования, молодежной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.

Общеобразовательные учреждения (МБОУ «СОШ № 1» г. Шумерля Чувашской Республики, МБОУ «СОШ № 2» г. Шумерля Чувашской Республики, МБОУ «СОШ № 3» г. Шумерля Чувашской Республики. МБОУ «СОШ № 6» г. Шумерля Чувашской Республики, МБОУ «Гимназия № 8» г. Шумерля Чувашской Республики, МБОУ «Алгашинская СОШ», МБОУ «Егоркинская СОШ», МБОУ «Юманайская СОШ им. С. М. Архипова», МБОУ «Шумерлинская СОШ»,  МАОУ «Ходарская СОШ им. И. Н. Ульянова», МБОУ «Туванская ООШ»), 

Учреждения дополнительного образования (МБУДО «ДДМТ» г. Шумерля Чувашской Республики, МАУ ДО «ДШИ № 1» г. Шумерля Чувашской Республики, МБОУ ДОД «Саланчикская детская музыкальная школа им. В. А. Павлова»),


	Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования
	Сайт отдела образования.


3. Структура муниципальной программы

	N п/п
	Показатели/задачи структурного элемента 
	Описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента 
	Связь с показателями 

	1
	2
	3
	4

	1.
	 Региональный проект «Педагоги и наставники» 

	
	Региональный проект «Педагоги и наставники» 

	
	Ответственный за реализацию: Отдел образования и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики

	Срок реализации: 2025-2035

	1.1.
	Снижение кадрового потенциала дефицита учителей в общеобразовательных организациях
	обеспечены выплаты советникам директоров общеобразовательных организаций
	Удовлетворенность населения качеством  начального общего, основного общего, среднего общего образования 

	2
	Муниципальный ведомственный проект «Реализация мер, направленных на развитие образовательных организаций»



	
	
	Срок реализации: 2025-2035

	2.1
	Проведение мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий), пожарной безопасности и оснащение медицинских блоков муниципальных образовательных оведение капитального ремонта нуждающихся в нем зданий образовательных организаций
	обеспечена антитеррористическая защищенность объектов (территорий), пожарная безопасность и оснащение медицинских блоков муниципальных образовательных организаций
	доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций

	3
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности организаций в сфере образования» 

	
	Ответственный за реализацию Отдел образования и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики

	Срок реализации: 2025-2035

	3.1.
	Обеспечение деятельности организаций в сфере образования
	обеспечена деятельность муниципальных образовательных организаций Шумерлинского муниципального округа
	удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего 

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования»

	
	Ответственный за реализацию Отдел образования и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа  Чувашской Республики 
	Срок реализации: 2025-2035

	4.1
	Оказание поддержки приоритетным направлениям развития отрасли образования
	Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего, дополнительного образования, создания условий для организации горячего питания
	удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования;

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет;

доступность дополнительного образования детей в возрасте от 7 до 18 лет

	5.
	Комплекс процессных мероприятий «Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования»

	
	Ответственный за реализацию Отдел образования и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики;

	Срок реализации: 2025-2035

	5.1
	Обеспечение выплат за классное руководство, предоставляемых педагогическим работникам
	обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья
	удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования

	6
	Комплекс процессных мероприятий «Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения»

	
	Ответственный за реализацию Отдел образования и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа  Чувашской Республики
	Срок реализации: 2025-2035

	6.1
	Поддержка и развитие инновационного, творческого и духовного потенциала системы образования в Шумерлинском муниципальном округе
	осуществлены меры поддержки одаренных детей, талантливой и одаренной молодежи  Шумерлинского муниципального округа, стимулированию повышения качества работы педагогических работников
	удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования

	7
	Комплекс процессных мероприятий «Модернизация системы воспитания детей»

	
	Ответственный за реализацию: Отдел образования и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики

	Срок реализации: 2025-2035

	7.1
	Организация отдыха детей и их оздоровления в Шумерлинском муниципальном округе
	организованы профильные смены для одаренных детей и молодежи, а также для детей находящихся в трудной жизненной ситуации и детей группы риска, детей участников специальной военной операции
	удовлетворенность населения качеством дополнительного образования

	8.
	Комплекс процессных мероприятий «Меры социальной поддержки»

	
	Ответственный за реализацию Отдел образования и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики
	Срок реализации: 2025-2035

	8.1.
	Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке граждан в Шумерлинском муниципальном округе
	обеспечено предоставление государственных гарантий получения социальных пособий на выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Шумерлинского муниципального округа
	Удовлетворенность населения качеством дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования

	8.2.
	Обеспечение создания комплексной системы организации качественного и полноценного горячего питания обучающихся
	обеспечено предоставление бесплатного горячего питания детям из многодетных малоимущих семей, обучающимся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях; организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях; организовано обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования, которые проживают на территории Шумерлинского муниципального округа; организовано обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Шумерлинского муниципального округа, и детей, проживающих на территории Шумерлинского муниципального округа, получающих образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования), являющихся членами семей участников специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции
	Удовлетворенность населения качеством дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования

	9.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования»


	
	Ответственный за реализацию:
администрация Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики
	Срок реализации: - 2025-2035

	9.1
	Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации и осуществлению деятельности муниципальных органов
	обеспечены своевременные выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам отдела образования, молодёжной и социальной политики, а также перечислены связанные с ними обязательные платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; материально-техническое снабжение деятельности отдела образования, молодёжной и социальной политики, и выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам сектора по опеке и попечительству
	Удовлетворенность населения качеством дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования


4. Финансовое обеспечение муниципальной программы 

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения 
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа «Развитие образования», в том числе:
	719283,8
	618581,6
	609482,1
	616363,4
	485793,8
	485793,8
	2428969
	5964267,5

	Федеральный бюджет
	49243,2
	52514,8
	51984,8
	50286,7
	35751,3
	35751,3
	178756,5
	454288,6

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	493011,2
	396161,5
	396273,5
	396268,2
	361107,2
	361107,2
	1805536,0
	4209464,8

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	130879,3
	134834,7
	126225,8
	134818,5
	88935,3
	88935,3
	444676,5
	1149305,4

	Внебюджетные источники
	46150,1
	35070,6
	34998,0
	34990,0
	0
	0
	0
	 151208,7

	1.Региональный проект «Педагоги и наставники» (всего), в том числе:
	3162,0
	3164,4
	3525,0
	3552,9
	3276,0
	3276,0
	16380,0
	36336,3

	Федеральный бюджет
	3140,5
	3143,5
	3501,7
	3529,3
	3253,4
	3253,4
	16267,0
	36088,8

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	21,5
	20,9
	23,3
	23,6
	22,6
	22,6
	113,0
	247,5

	2.Муниципальный ведомственный проект «Реализация мер, направленных на развитие образовательных организаций»
	4 100,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 100,5

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	4 100,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 100,5

	3.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности организаций в сфере образования» (всего), в том числе:
	170828,6
	150213,7
	147810,0
	154908,3
	76727,1
	76727,1
	383635,5
	1160842,3

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	7361,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7361,0

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	117317,5
	115143,1
	112812,0
	119910,3
	76727,1
	76727,1
	383635,5
	1002272,6

	Внебюджетные источники
	46150,1
	35070,6
	34998,0
	34990,0
	0
	0
	0
	151216,7

	4.Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования»
	475733,7
	388387,7
	386387,7
	386387,7
	356847,9
	356847,9
	1784239,5
	4134832,1

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	475733,7
	385773,6
	385773,6
	385773,6
	356847,9
	356847,9
	1784239,5
	4130989,8

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	0
	2614,1
	614,1
	614,1
	0
	0
	0
	3842,3

	5.Комплекс процессных мероприятий «Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования»
	30157,8
	30466,8
	30154,3
	29529,4
	32497,9
	32497,9
	162489,5
	347793,6

	Федеральный бюджет
	30157,8
	30466,8
	30154,3
	29529,4
	32497,9
	32497,9
	162489,5
	347793,6

	6.Комплекс процессных мероприятий «Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения»
	4788,3
	3208,0
	3118,0
	3118,0
	282,9
	282,9
	1414,5
	16212,6

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	4580
	3043,0
	3043,0
	3043,0

	0
	0


	0
	13709

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	208,3
	165,0
	75,0
	75,0
	282,9
	282,9
	1414,5
	2503,6

	7.Комплекс процессных мероприятий «Модернизация системы воспитания детей»
	2547,1
	7173,7
	2673,7
	2673,7
	5995,0
	5995,0
	29975,0
	57033,1

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	2547,1
	7173,7
	2673,7
	2673,7
	5995,0
	5995,0
	29975,0
	57033,1

	8.Комплекс процессных мероприятий «Меры социальной поддержки»
	23309,1
	30007,6
	29515,7
	29903,7
	3724,6
	3724,6
	18623,0
	138808,3

	Федеральный бюджет
	15944,9
	18904,5
	18328,8
	17228,0
	0,0
	0,0
	0,0
	70406,2

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	3469,3
	5332,9
	5330,0
	5324,4
	2283,2
	2283,2
	11416,0
	35439,0

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	3894,9
	5770,2
	5856,9
	7351,3
	1441,4
	1441,4
	7207,0
	32963,1

	9.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования»
	4656,8
	5959,7
	6297,7
	6297,7
	6442,4
	6442,4
	32212,0
	68308,7

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	1845,7
	1991,1
	2103,6
	2103,6
	1953,5
	1953,5
	9767,5
	21718,5

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	2811,1
	3968,6
	4194,1
	4194,1
	4488,9
	4488,9
	22444,5
	46590,2


ПАСПОРТ

регионального проекта «Педагоги и наставники»
1. Основные положения
	Краткое наименование проекта
	«Педагоги и наставники»
	Срок реализации проекта
	Дата начала:  2025 г.
	Дата окончания: 2035 г.

	Куратор проекта
	Лобочкова Александра Андреевна
	заместитель главы по социальным вопросам – начальник отдела образования, молодёжной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа

	Соисполнители
	
	отсутствуют

	Участники
	
	Дошкольные образовательные учреждения (МБДОУ «Д/с № 1 «Золотой ключик» города Шумерля Чувашской Республики, МБДОУ детский сад № 4 «Ладушки», МБДОУ «Д/с № 5 «Радуга» г. Шумерля ЧР, МБДОУ «Детский сад №11 «Колокольчик», МБДОУ «Д/с № 14 «Солнышко» города Шумерля Чувашской Республики МБДОУ «Детский сад №15 «Сказка», МБДОУ «Детский сад №16 «Рябинушка», МБДОУ «Детский сад № 18 «Аленушка», МБДОУ «Детский сад № 19 «Родничок» г. Шумерля ЧР)

Общеобразовательные учреждения (МБОУ «СОШ № 1» г. Шумерля Чувашской Республики, МБОУ «СОШ № 2» г. Шумерля Чувашской Республики, МБОУ «СОШ № 3» г. Шумерля Чувашской Республики. МБОУ «СОШ № 6» г. Шумерля Чувашской Республики, МБОУ «Гимназия № 8» г. Шумерля Чувашской Республики, МБОУ «Алгашинская СОШ», МБОУ «Егоркинская СОШ», МБОУ «Юманайская СОШ им. С. М. Архипова», МБОУ «Шумерлинская СОШ»,  МАОУ «Ходарская СОШ им. И. Н. Ульянова», МБОУ «Туванская ООШ»), 

Учреждения дополнительного образования (МБУДО «ДДМТ» г. Шумерля Чувашской Республики, МАУ ДО «ДШИ № 1» г. Шумерля Чувашской Республики, МБОУ ДОД «Саланчикская детская музыкальная школа им. В. А. Павлова»),

администрация Шумерлинского муниципального округа.



	Руководитель проекта
	Никулина Лариса Александровна
	Заместитель начальника отдела образования, молодёжной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа

	Администратор проекта
	Никулина Лариса Александровна
	Заместитель начальника отдела образования, молодёжной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа 

	Связь с Государственной программой Чувашской Республики
	2.
	Государственная программа Чувашской Республики
	«Развитие образования»

	
	
	Направление (подпрограмма)
	отсутствует

	
	3.
	Муниципальная программа
	«Развитие образования»

	
	
	Направление (подпрограмма)
	отсутствует


2. Показатели проекта

	N п/п
	Показатели ведомственного проекта
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год


	Признак возрастания/убывания
	Нарастающий итог
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Задача «Снижение кадрового дефицита учителей в образовательных организациях»

	1.1.
	Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
	ГП 
	единиц
	13
	2024
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	возрастание
	нет
	

	1.2.
	в муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
	ГП
	единиц
	4,25
	2024
	4,25
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	возрастание
	нет
	


3. Мероприятия (результаты) проекта

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Период, год
	Характеристика мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями проекта

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	
	
	

	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Задача «Снижение кадрового дефицита учителей в образовательных организациях»

	1.1.
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Осуществлены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров
	оказание услуг (выполнение работ)
	Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями

	2.3.
	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Обеспечено проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию
	оказание услуг (выполнение работ)
	в муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями


4. Финансовое обеспечение реализации проекта

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	КБК
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	Всего (тыс. рублей)

	1.
	Задача «Снижение кадрового дефицита учителей в образовательных организациях»

	1.1. 
	Региональный проект «Педагоги и наставники», всего, 

в том числе:
	Ц71Ю600000
	3162,0
	3164,4
	3525,0
	3552,9
	3276,0
	3276,0
	16380,0
	36336,3

	
	Федеральный бюджет
	
	3140,5
	3143,5
	3501,7
	3529,3
	3253,4
	3253,4
	16267,0
	36088,8

	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	21,5
	20,9
	23,3
	23,6
	22,6
	22,6
	113,0
	247,5

	
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций
	
	1015,6
	1076,6
	1190,1
	1189,0
	1015,6
	1015,6
	5078,0
	11580,5

	
	Федеральный бюджет
	9740702Ц71Ю650500610,620
	1015,6
	1076,6
	1190,1
	1189,0
	1015,6
	1015,6
	5078,0
	11580,5

	
	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	
	2146,4
	2087,8
	2334,9
	2363,9
	2260,4
	2260,4
	11302,0
	24755,8

	
	Федеральный бюджет
	9740702Ц71Ю61790610,620
	2124,9
	2066,9
	2311,6
	2340,3
	2237,8
	2237,8
	11189,0
	24508,3

	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	9740702Ц71Ю61790610,620
	21,5
	20,9
	23,3
	23,6
	22,6
	22,6
	113,0
	247,5

	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:
	
	3162,0
	3164,4
	3525,0
	3552,9
	3276,0
	3276,0
	16380,0
	36336,3


5. План реализации регионального проекта «Педагоги и наставники»

	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель 
	Вид подтверждающего документа, характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	Задача «Снижение кадрового дефицита учителей в образовательных организациях»

	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций 
	Декабрь 2035 г.
	Заместитель начальника отдела образования, молодёжной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа
	Осуществлены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров

	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	Декабрь 2035 г.
	Заместитель начальника отдела образования, молодёжной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа
	Обеспечено проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию


ПАСПОРТ

муниципального ведомственного проекта «Реализация мер, направленных на развитие образовательных организаций»
1. Основные положения
	Краткое наименование проекта
	Реализация мер, направленных на развитие образовательных организаций 
	Срок реализации проекта
	Дата начала 2025 год
	Дата окончания 2035 год

	Куратор проекта
	Лобочкова Александра Андреевна
	заместитель главы администрации по социальным вопросам – начальник отдела образования, молодёжной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа

	Соисполнители
	
	Администрация Шумерлинского муниципального округа

	Участники
	
	Дошкольные образовательные учреждения (МБДОУ «Д/с № 1 «Золотой ключик» города Шумерля Чувашской Республики, МБДОУ детский сад № 4 «Ладушки», МБДОУ «Д/с № 5 «Радуга» г. Шумерля ЧР, МБДОУ «Детский сад №11 «Колокольчик», МБДОУ «Д/с № 14 «Солнышко» города Шумерля Чувашской Республики МБДОУ «Детский сад №15 «Сказка», МБДОУ «Детский сад №16 «Рябинушка», МБДОУ «Детский сад № 18 «Аленушка», МБДОУ «Детский сад № 19 «Родничок» г. Шумерля ЧР)

Общеобразовательные учреждения (МБОУ «Алгашинская СОШ», МБОУ «Егоркинская СОШ», МБОУ «Юманайская СОШ им. С. М. Архипова», МБОУ «Шумерлинская СОШ»,  МАОУ «Ходарская СОШ им. И. Н. Ульянова», МБОУ «Туванская ООШ»).
Учреждения дополнительного образования (МБУДО «ДДМТ» г. Шумерля Чувашской Республики, МАУ ДО «ДШИ № 1» г. Шумерля Чувашской Республики, МБОУ ДОД «Саланчикская детская музыкальная школа им. В. А. Павлова»),



	Руководитель проекта
	Лобочкова Александра Андреевна
	заместитель главы администрации по социальным вопросам – начальник отдела образования, молодёжной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа

	Администратор проекта
	Никулина Лариса Александровна
	Заместитель начальника отдела образования молодежной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа, 

	Связь с показателями государственной программы Чувашской Республики
	2.
	Государственная программа Чувашской Республики
	«Развитие образования»

	
	
	Направление (подпрограмма)
	отсутствует

	
	3.
	Муниципальная программа
	«Развитие образования»

	
	
	Направление (подпрограмма)
	отсутствует


2. Показатели проекта

	N п/п
	Показатели ведомственного проекта
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год


	Признак возрастания/убывания
	Нарастающий итог
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Задача «Проведение мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий), пожарной безопасности и оснащение медицинских блоков муниципальных образовательных»

	1.1.
	Доля образовательных организаций, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий), пожарной безопасности и оснащение медицинских блоков муниципальных образовательных организаций в рамках выполнения мероприятий за счет средств местного бюджета
	ВП
	процентов
	95,5
	2024
	95,5
	95,5
	100
	100
	100
	100
	100
	возрастание
	нет
	


3. Мероприятия (результаты) проекта

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Период, год
	Характеристика мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями проекта

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	
	
	

	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Задача «Проведение мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий), пожарной безопасности и оснащение медицинских блоков муниципальных образовательных»

	1.1.
	Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий), пожарной безопасности и оснащение медицинских блоков муниципальных образовательных организаций в рамках выполнения мероприятий за счет средств местного бюджета
	процентов
	95,5
	2024
	95,5
	95,5
	100
	100
	100

	100
	100
	обеспечена антитеррористическая защищенность объектов (территорий), пожарная безопасность и оснащение медицинских блоков муниципальных образовательных организаций 
	оказание услуг (выполнение работ)
	Доля образовательных организаций, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий), пожарной безопасности и оснащение медицинских блоков муниципальных образовательных организаций в рамках выполнения мероприятий за счет средств местного бюджета



4. Финансовое обеспечение реализации муниципального ведомственного проекта «Реализация мер, направленных на развитие образовательных организаций»
	N п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	КБК
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	Всего (тыс. рублей)

	1.
	Задача «Проведение мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий), пожарной безопасности и оснащение медицинских блоков муниципальных образовательных оведение капитального ремонта нуждающихся в нем зданий образовательных организаций»

	1.1. 
	Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий), пожарной безопасности и оснащение медицинских блоков муниципальных образовательных организаций в рамках выполнения мероприятий за счет средств местного бюджета, всего, 

в том числе:
	Ц730100000
	4 100,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 100,5

	
	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	0703Ц730175010610
	4 100,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 100,5


5. План реализации регионального проекта (муниципального проекта, муниципального ведомственного проекта) «Наименование»

	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель 
	Вид подтверждающего документа, характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	Наименование задачи ОРЗ

	 «Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий), пожарной безопасности и оснащение медицинских блоков муниципальных образовательных организаций в рамках выполнения мероприятий за счет средств местного бюджета» 1
	 Декабрь 2025 г.
	 Директор МБУДО «ДДМТ» г. Шумерля Чувашской Республики 
	 Акт сдачи-приёмки выполненных работ.


ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности организаций в сфере образования»

1. Основные положения

	Куратор комплекса процессных мероприятий
	Лобочкова Александра Андреевна - заместитель главы по социальным вопросам - начальник отдела образования, молодежной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики

	Руководитель комплекса процессных мероприятий
	Отдел образования, молодежной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа

	Связь с государственной программой Чувашской Республики, муниципальной программой
	Государственная программа Чувашской Республики «Развитие образования»
Муниципальная программа Шумерлинского муниципального округа «Развитие образования»




2. Показатели комплекса процессных мероприятий 

	N п/п
	Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя 
	Информационная система 

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	14
	15

	1.
	Задача «Обеспечение деятельности организаций в сфере образования»

	1.1.
	Удовлетворенность средней заработной платой педагогических работников дошкольных образовательных организаций и средней заработной платой работников общеобразовательных организаций в Шумерлинском муниципальном округе
	возрастание
	КПМ
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Отдел образования, молодёжной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа
	

	1.3
	Соотношение средней заработной платы педагогических муниципальныхорганизаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в Шумерлинском муниципальном округе
	возрастание
	КПМ
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Отдел образования, молодёжной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа
	


3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата) 
	Характеристика 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) 

по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Задача: « Обеспечение деятельности организаций в сфере образования»

	1.
	обеспечена деятельность муниципальных организаций дополнительного образования 
	осуществление текущей деятельности
	выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам учреждений дополнительного образования, а также перечислены связанные с ними обязательные платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; материально-техническое снабжение деятельности учреждения
	проценты
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.
	Обеспечение уровня заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»
	осуществление текущей деятельности
	обеспечено софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»
	проценты
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3.
	обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования
	осуществление текущей деятельности
	обеспечена деятельность муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования
	проценты
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4.
	обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных организаций
	осуществление текущей деятельности
	обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных организаций
	проценты
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	5.
	Персонифицированное финансирование дополнительного образования
	осуществление текущей деятельности
	предусмотрено софинансирование расходных обязательств муниципальных образовательных организаций, связанных с повышением заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования
	проценты
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения 
	КБК


	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	Всего

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности организаций в сфере образования» (всего), в том числе:
	Ц740100000
	170828,6
	150213,7
	147810,0
	154908,3
	125436,8
	125436,8
	627184,0
	1160842,3

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	7361,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7361,0

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	
	117317,6
	115143,1
	112812,0
	119910,3
	76727,1
	76727,1
	383635,5
	1002272,6

	Внебюджетные источники
	
	46150,1
	35070,6
	34998,0
	34998,0
	48709,7
	48709,7
	243548,5
	        151208,7

	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
	
	2946,4
	5820,6
	5820,6
	5820,6
	9932,9
	9932,9
	49664,5
	89938,5

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	9740709Ц740100600110,240,850
	2946,4
	5820,6
	5820,6
	5820,6
	9932,9
	9932,9
	49664,5
	89938,5

	Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций
	
	42597,2
	37319,6
	36775,9
	36775,9
	10434,5
	10434,5
	52172,5
	226510,1

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	9740702Ц740170550610,620
	33735,5
	30457,0
	29985,9
	29985,9
	10434,5
	10434,5
	52172,5
	        197205,8

	Внебюджетные источники
	
	8861,7
	6862,6
	6790,0
	6790,0
	0
	0
	0
	29304,3

	Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования
	
	49542,0
	40625,2
	35868,7
	36202,4
	23889,45
	23889,4
	119447,0
	329464,1

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	9740703Ц740170560610,620
	38136,7
	38697,2
	33940,7
	34274,4
	23889,4
	23889,4
	119447,0
	312274,8

	Внебюджетные источники
	
	11405,3
	1928,0
	1928,0
	1928,0
	13971,1
	13971,1
	69855,5
	17189,3

	Обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных организаций
	
	48131,6
	44118,2
	44461,3
	48699,8
	9564,4
	9564,4
	47822,0
	390028,7

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	9740701Ц740170670610
	22276,6
	18263,2
	18606,3
	22844,8
	9564,4
	9564,4
	47822,0
	148941,7

	Внебюджетные источники
	
	25883,1
	26280,0
	26280,0
	26280,0
	0
	0
	0
	104723,1

	Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
	
	19582,2
	21905,1
	24458,5
	26984,6
	22905,9
	22905,9
	114529,5
	253271,7

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	9740703Ц740175150610,620,630,810
	19582,2
	21905,1
	24458,5
	26984,6
	22905,9
	22905,9
	114529,5
	253271,7

	Обеспечение уровня заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»
	
	8001,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8001,1

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	9740703Ц7401S6360610,620
	7361,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7361,0

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	9740703Ц7401S6360
	640,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	640,1


ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования»
1. Основные положения

	Куратор комплекса процессных мероприятий
	Лобочкова Александра Андреевна - заместитель главы администрации по социальным вопросам - начальник отдела образования, молодежной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики

	Руководитель комплекса процессных мероприятий
	

	Связь с государственной программой Чувашской Республики, муниципальной программой
	Государственная программа Чувашской Республики «Развитие образования»
Муниципальная программа Шумерлинского муниципального округа «Развитие образования»




2. Показатели комплекса процессных мероприятий 

	N п/п
	Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя 
	Информационная система 

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Задача «Оказание поддержки приоритетным направлениям развития отрасли образования»

	1.1.
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет
	возрастания
	ГП 
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Дошкольные образовательные учреждения (МБДОУ «Д/с № 1 «Золотой ключик» города Шумерля Чувашской Республики, МБДОУ детский сад № 4 «Ладушки», МБДОУ «Д/с № 5 «Радуга» г. Шумерля ЧР, МБДОУ «Детский сад №11 «Колокольчик», МБДОУ «Д/с № 14 «Солнышко» города Шумерля Чувашской Республики МБДОУ «Детский сад №15 «Сказка», МБДОУ «Детский сад №16 «Рябинушка», МБДОУ «Детский сад № 18 «Аленушка», МБДОУ «Детский сад № 19 «Родничок» г. Шумерля ЧР)

Общеобразовательные учреждения (МБОУ «Алгашинская СОШ», МБОУ «Егоркинская СОШ», МБОУ «Юманайская СОШ им. С. М. Архипова», МБОУ «Шумерлинская СОШ»,  МАОУ «Ходарская СОШ им. И. Н. Ульянова», МБОУ «Туванская ООШ»).

	Официальный сайт Отдела образования, молодёжной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа

	1.2
	Доступность начального общего, основного общего и   среднего образования 
	возрастания
	ГП 
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	общеобразовательные учреждения (МБОУ «Алгашинская СОШ», МБОУ «Егоркинская СОШ», МБОУ «Юманайская СОШ им. С. М. Архипова», МБОУ «Шумерлинская СОШ»,  МАОУ «Ходарская СОШ им. И. Н. Ульянова», МБОУ «Туванская ООШ», МБОУ «СОШ № 1» г. Шумерля,  МБОУ «СОШ № 2» г. Шумерля, МБОУ «СОШ № 6» г. Шумерля, МБОУ «СОШ № 3» г. Шумерля, МБОУ «Гимназия № 8» г. Шумерля

	Официальный сайт Отдела образования, молодёжной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа

	1.3
	Доступность дополнительного образования
	возрастания
	ГП 
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Учреждения дополнительного образования (МБУДО «ДДМТ» г. Шумерля Чувашской Республики, МАУ ДО «ДШИ № 1» г. Шумерля Чувашской Республики, МБОУ ДОД «Саланчикская детская музыкальная школа им. В. А. Павлова»)

	

	1.4
	Количество образовательных организаций, в которых созданы условия для организации горячего питания обучающихся 
	возрастание
	ГП
	единиц
	0
	2024
	0
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	Общеобразовательные учреждения1325 (МБОУ «Алгашинская СОШ», МБОУ «Егоркинская СОШ», МБОУ «Юманайская СОШ им. С. М. Архипова», МБОУ «Шумерлинская СОШ»,  МАОУ «Ходарская СОШ им. И. Н. Ульянова», МБОУ «Туванская ООШ»).

	


3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата) 
	Характеристика 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) 
по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Задача: «Оказание поддержки приоритетным направлениям развития отрасли образования»

	1.1
	Организовано финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
	оказание услуг (выполнение работ)
	предоставлены субвенции на осуществление полномочий Шумерлинского муниципального округа по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.2
	Создание условий по организации горячего питания в муниципальных образовательных организациях
	
	Созданы условия по организации горячего питания в муниципальных образовательных организациях
	единиц
	0
	2024
	0
	6
	6
	6
	6
	6
	6


4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения 
	КБК


	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования» (всего), в том числе:
	Ц740200000
	475733,7
	388387,7
	386387,7
	386387,7
	356847,9
	356847,9
	1784239,5
	4134832,1

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	475733,7
	385773,6
	385773,6
	385773,6
	356847,9
	356847,9
	1784239,5
	4130989,8

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	
	0
	2614,1
	614,1
	614,1
	0
	0
	0
	38742,3

	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
	
	169354,7
	124682,8
	124682,8
	124682,8
	121371,8
	121371,8
	606859,0
	1393005,7

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	9740701Ц740212000610
	169354,7
	124682,8
	124682,8
	124682,8
	121371,8
	121371,8
	606859,0
	1393005,7

	Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
	1004 Ц740600000 
	306379,0
	254026,5
	254026,5
	254026,5
	235476,1
	235476,1
	1177380,5
	2716791,2

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	9740702Ц740212010610,620
	306379,0
	254026,5
	254026,5
	254026,5
	235476,1
	235476,1
	1177380,5
	2716791,2

	Создание условий по организации горячего питания в муниципальных образовательных организациях
	
	0
	9678,4
	7678,4
	7678,4
	0
	0
	0
	25035,2

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	9740702Ц74025620610,620
	0
	7064,3
	7064,3
	7064,3
	0
	0
	0
	21192,9

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	9740702Ц74025620610,620
	0
	2614,1
	614,1
	614,1
	0
	0
	0
	21192,9


ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования»
1. Основные положения

	Куратор комплекса процессных мероприятий
	Заместитель главы администрации по социальным вопросам - начальник 

отдела образования, молодежной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.

	Руководитель комплекса процессных мероприятий
	Отдел образования, молодежной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.

	Связь с государственной программой Чувашской Республики, муниципальной программой
	Государственная программа Чувашской Республики «Развитие образования»

Муниципальная программа Шумерлинского муниципального округа  «Развитие образования» 


2. Показатели комплекса процессных мероприятий 

	N п/п
	Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя 
	Информационная система 

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Задача «Обеспечение выплат за классное руководство, предоставляемых педагогическим работникам »

	1.1
	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно 
	возрастание
	КПМ
	единиц
	194
	2024
	194
	194
	194
	194
	194
	194
	194
	Отдел образования, молодёжной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа


	


3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата) 
	Характеристика 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) 
по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Задача: «Обеспечение выплат за классное руководство, предоставляемых педагогическим работникам»

	1.1
	Обеспечено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования
	оказание услуг (выполнение работ)
	обеспечена выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения 
	КБК


	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	Всего

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Комплекс процессных мероприятий «Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования», всего, в том числе:
	Ц740300000
	30157,8
	30466,8
	30154,3
	29529,4
	32497,9
	32497,9
	162489,5
	347793,6

	Федеральный бюджет
	
	30157,8
	30466,8
	30154,3
	29529,4
	32497,9
	32497,9
	162489,5
	347793,6

	ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования
	
	30157,8
	30466,8
	3154,3
	29529,4
	32497,9
	32497,9
	162489,5
	347793,6

	Федеральный бюджет
	9740702Ц740353030610,620
	30157,8
	30466,8
	30154,3
	29529,4
	32497,9
	32497,9
	162489,5
	347793,6


ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения»
1. Основные положения

	Куратор комплекса процессных мероприятий
	Заместитель главы администрации по социальным вопросам - начальник 

отдела образования, молодежной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.

	Руководитель комплекса процессных мероприятий
	Отдел образования, молодежной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.

	Связь с государственной программой Чувашской Республики, муниципальной программой
	Государственная программа Чувашской Республики «Развитие образования»

Муниципальная программа Шумерлинского муниципального округа «Развитие образования»



2. Показатели комплекса процессных мероприятий 

	N п/п
	Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя 
	Информационная система 

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Задача «Поддержка и развитие инновационного, творческого и духовного потенциала системы образования в Шумерлинском муниципальном округе»

	1.1
	Доля обучающихся по договорам о целевом обучении по очной, очно-заочной форме обучения по педагогическому направлению в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего образования
	возрастание
	КПМ
	единиц
	1
	2024
	2
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	Отдел образования, молодёжной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа
	Оффициальный сайт Шумерлинского  

	1.2
	Количество получателей стипендии в общеобразовательных организациях, находящихся на территории Шумерлинского муниципального округа, и детям, проживающим на территории Шумерлинского муниципального округа, получающим образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования), являющимся членам семей участников специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции
	возрастание
	КПМ
	единиц
	92
	2024
	122
	123
	123
	123
	123
	123
	123
	Отдел образования, молодёжной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа
	

	1.3
	Количество обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, получивших именные стипендии Главы Шумерлинского муниципального округа
	увеличение
	КПМ
	человек
	25
	2024
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	Отдел образования, молодёжной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа
	

	1.4
	Ежегодные денежные поощрения и гранты Главы Чувашской республики для поддержки инноваций в сфере образования
	увеличение
	КПМ
	единиц
	0
	2024
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Отдел образования, молодёжной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа
	


3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата) 
	Характеристика 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) 
по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Поддержка и развитие инновационного, творческого и духовного потенциала системы образования в Шумерлинском муниципальном округе

	1.1
	выплата ежемесячной стипендии гражданам, обучающимся по договорам о целевом обучении по очной, очно-заочной форме обучения по педагогическому направлению в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего образования
	выплаты физическим лицам
	стипендии гражданам, обучающимся по договорам о целевом обучении по очной, очно-заочной форме обучения по педагогическому направлению в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего образования назначаются обучающимся, достигшим выдающихся результатов в учебной деятельности в области, в том числе и обучающимся, успевающим в изучении учебных предметов на «хорошо» и «отлично»
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100


	100
	100

	1.2
	поддержка талантливой и одаренной молодежи
	выплаты физическим лицам
	Произведены выплаты именных стипендий Главы Шумерлинского муниципального округа назначаются обучающимся образовательных организаций, обладающим высокими гражданскими качествами, проявляющим особый талант, одаренность, достигшим выдающихся результатов в учебной деятельности в области искусств, литературного, художественного, сценического, музыкального творчества, в том числе и обучающимся, успевающим в изучении учебных предметов на «хорошо» и «отлично», являющимся лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, республиканских предметных олимпиад школьников, турниров, смотров, конкурсов в различных областях
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100


	100
	100
	100

	1.3
	стипендии Главы Чувашской Республики обучающимся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Чувашской Республики, и детям, проживающим на территории Чувашской Республики, получающим образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования), являющимся членами семей участников специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции
	Иные мероприятия (результаты)
	произведены выплаты стипендии Главы Чувашской Республики обучающимся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Чувашской Республики, и детям, проживающим на территории Чувашской Республики, получающим образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования), являющимся членами семей участников специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.4
	Ежегодные денежные поощрения и гранты, премии и денежные поощрения
	Иные мероприятия (результаты)
	Выплаты денежных поощрений и грантов, премий и денежных поощрений 
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результат)/источник финансового обеспечения 
	КБК


	2025
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10
	11

	Комплекс процессных мероприятий «Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения», всего, в том числе:
	Ц740400000
	4788,3
	3208,0
	3118,0
	3118,0
	282,9
	282,9
	1414,5
	16212,6

	Республиканский бюджет
	
	4580
	3043,0
	3043,0
	3043,0
	0,0
	0,0
	0,0
	13709,0

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	
	208,3
	165,0
	75,0
	75,0
	282,9
	282,9
	1414,5
	2503,6

	выплата ежемесячной стипендии гражданам, обучающимся по договорам о целевом обучении по очной, очно-заочной форме обучения по педагогическому направлению в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего образования
	
	58,3
	60,0
	60,0
	60,0
	18,5
	18,5
	92,5
	367,8

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	9740702Ц740476830.610
	58,3
	60,0
	60,0
	60,0
	18,5
	18,5
	92,5
	367,8

	стипендии Главы Чувашской Республики обучающимся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Чувашской Республики, и детям, проживающим на территории Чувашской Республики, получающим образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования), являющимся членами семей участников специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции
	
	3080,0
	3043,0
	3043,0
	3043,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12209,0

	Республиканский бюджет 
	974079Ц74042030П340
	3080,0
	3043,0
	3043,0
	3043,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12209,0

	Поддержка талантливой и одаренной молодежи
	
	150,0
	105,0
	15,0
	15,0
	264,4
	264,4
	1322,0
	2135,8

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	9740709Ц740472130240,340
	150,0
	105,0
	15,0
	15,0
	264,4
	264,4
	1322,0
	2135,8

	Ежегодные денежные поощрения и гранты, премии и денежные поощрения
	
	1500,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1500,0

	Республиканский бюджет
	9740702Ц7407164000
	1500,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1500,0

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Модернизация системы воспитания детей»
1. Основные положения

	Куратор комплекса процессных мероприятий
	Заместитель главы администрации по социальным вопросам - начальник 

отдела образования, молодежной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.

	Руководитель комплекса процессных мероприятий
	Отдел образования, молодежной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.

	Связь с государственной программой Чувашской Республики, муниципальной программой
	Государственная программа Чувашской Республики «Развитие образования»
Муниципальная программа Шумерлинского муниципального округа «Развитие образования» 


2. Показатели комплекса процессных мероприятий 

	N п/п
	Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя 
	Информационная система 

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Задача «Организация отдыха детей и их оздоровления в Чувашской Республике»
	

	1.1
	Доля несовершеннолетних, охваченных различными формами организованного отдыха и оздоровления, в общей их численности
	увеличение
	КПМ
	процентов
	61
	2024
	62
	63
	64
	65

	65
	65
	65
	Отдел образования, молодёжной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа
	Официальный сайт Отдела образования, молодёжной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа


3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата) 
	Характеристика 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) 
по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Цель: «Организация отдыха детей и их оздоровления в Шумерлинском муниципальном округе»

	1.1
	организация отдыха детей в загородных, пришкольных и других лагерях 
	оказание услуг (выполнение работ)
	обеспечена организация отдыха детей
	процентов
	100
	2024

	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения 
	КБК


	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Комплекс процессных мероприятий «Модернизация системы воспитания детей» (всего), в том числе:
	Ц740500000
	2547,1
	7173,7
	2673,7
	2673,7
	5995,0
	5995,0
	29975,0
	57033,2

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	
	2547,1
	7173,7
	2673,7
	2673,7
	5995,0
	5995,0
	29975,0
	57033,2

	организация отдыха детей в загородных, пришкольных и других лагерях
	
	2547,1
	7173,7
	2673,7
	2673,7
	5995,0
	5995,0
	29975,0
	57033,2

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	9740709Ц740572140240,320,610,620
	2547,1
	7173,7
	2673,7
	2673,7
	5995,0
	5995,0
	29975,0
	57033,2


ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Меры социальной поддержки»
Основные положения

	Куратор комплекса процессных мероприятий
	Заместитель главы администрации по социальным вопросам  - начальник 

отдела образования, молодежной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.

	Руководитель комплекса процессных мероприятий
	Отдел образования, молодежной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.

	Связь с государственной программой Чувашской Республики, муниципальной программой
	Государственная программа Чувашской Республики «Развитие образования»

Муниципальная программа Шумерлинского муниципального округа «Развитие образования»


1. Показатели комплекса процессных мероприятий 

	N п/п
	Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя 
	Информационная система 

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Задача «Обеспечение создания комплексной системы организации качественного и полноценного горячего питания обучающихся»

	1.1.
	обеспеченны бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.
	увеличение
	КПМ
	единиц
	1451
	2024
	1451
	1325
	1325
	1325
	1325
	1325
	1325
	Отдел образования, молодёжной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа
	

	1.2
	Доля обеспеченных бесплатным двухразовым питанием обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Шумерлинского муниципального округа, и детей, проживающих на территории Шумерлинского муниципального округа, получающих образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования), являющихся членами семей участников специальной военной операции, в том числе погибших (умерших)в результате участия в специальной военной операции, в общем количестве обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Шумерлинского муниципального округа, и детей проживающих на территории Шумерлинского муниципального округа, получающих образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования), являющихся членами семей участников специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции, в отношении которых общеобразовательной организацией принято решение об обеспечении бесплатным двухразовым питанием, процентов  
	увеличение
	КПМ
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Отдел образования, молодёжной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа
	

	1.3.
	Доля детей из многодетных малоимущих семей, обучающихся по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, в общем количестве детей из многодетных малоимущих семей, обучающихся по образовательным программам  основно общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях
	увеличение
	КПМ
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Отдел образования, молодёжной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа
	

	1.4
	Организация льготного питания для отдельных категорий учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях
	увеличение
	КПМ
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Отдел образования, молодёжной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа
	

	
	Задача 2: «Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержки граждан в Шумерлинском муниципальном округе»

	2.1
	Осуществлены полномочия по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Чувашской республики 
	увеличение
	КПМ
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Отдел образования, молодёжной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа
	

	2.2
	Обеспечено бесплатное горячее двухразовое питание обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования, которые проживают на территории Шумерлинского муниципального округа     
	увеличение
	КПМ
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Отдел образования, молодёжной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа
	

	2.3
	Обеспечено предоставления компенсации затрат на получение обучающимися начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного образования, одному из родителей.
	увеличение
	КПМ
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Отдел образования, молодёжной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа
	


3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата) 
	Характеристика 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) 
по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Обеспечение создания комплексной системы организации качественного и полноценного горячего питания обучающихся

	1.1
	дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания детей из многодетных малоимущих семей, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях
	оказание услуг (выполнение работ)
	обеспечение дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации бесплатного горячего питания детей из многодетных малоимущих семей, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.2
	организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
	оказание услуг (выполнение работ)
	обеспечение организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.3
	Организовано обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Шумерлинского муниципального округа, и детей, проживающих на территории Шумерлинского муниципального округа, получающих образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования), являющихся членами семей участников специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции
	оказание услуг (выполнение работ)
	обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Шумерлинского муниципального округа, и детей, проживающих на территории Шумерлинского муниципального округа, получающих образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования), являющихся членами семей участников специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) в резуль
тате участия в специальной военной операции
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.4
	Организация льготного питания для отдельных категорий учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях
	оказание услуг (выполнение работ)
	Организовано льготное питание для отдельных категорий учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Задача 2: «Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержки граждан в Шумерлинском муниципальном округе»

	2.1
	Осуществлены полномочия по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Шумерлинского муниципального округа
	оказание услуг (выполнение работ)
	Осуществление полномочий по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Шумерлинского муниципального округа
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.2
	Обеспечено бесплатное горячее двухразовое питание обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования, которые проживают на территории Шумерлинского муниципального округа    
	оказание услуг (выполнение работ)
	Произведено обеспечение бесплатного горячего двухразового питания обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования, которые проживают на территории Шумерлинского муниципального округа    
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.3
	Обеспечено предоставление компенсации затрат на получение обучающимися начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного образования, одному из родителей
	оказание услуг (выполнение работ)
	Обеспечение предоставления компенсации затрат на получение обучающимися начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного образования, одному из родителей
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения 
	КБК


	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Комплекс процессных мероприятий «Меры социальной поддержки» (всего), в том числе:
	Ц740600000
	23309,1
	30007,6
	29515,7
	29903,7
	3724,6
	3724,6
	18623,0
	138808,3

	Федеральный бюджет
	
	15944,9
	18904,5
	18328,8
	17228,0
	0,0
	0,0
	0,0
	70406,2

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	3469,3
	5332,9
	5330,0
	5324,4
	2283,2
	2283,2
	11416,0
	35439,0

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	
	3894,9
	5770,2
	5856,9
	7351,3
	1441,4
	1441,4
	7207,0
	32963,1

	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования, которые проживают на территории Чувашской Республики
	
	0,0
	24,5
	24,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	49,0

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	9741004Ц740601010610
	0,0
	24,5
	24,5
	0,0 
	0,0 
	 0,0
	0,0 
	49,0

	Выплата компенсации затрат на получение обучающимися начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного образования
	
	0,0
	64,5
	64,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	129,0

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	9741004Ц740601020610
	0,0
	64,5
	64,5
	 0,0
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	129,0

	Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Чувашской Республики
	
	344,9
	420,7
	420,7
	420,7
	509,0
	509,0
	2545,0
	5170,0

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	9741004Ц740612040310,240
	344,9

	420,7
	420,7
	420,7
	509,0
	509,0
	2545,0
	5170,0

	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся общеобразовательных организаций, находящихся на территории Чувашской Республики, и детей, проживающих на территории Чувашской Республики, получающих образование вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования), являющихся членами семей участников специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции
	
	1596,5
	2523,7
	2523,7
	2523,7
	0,0
	0,0
	0,0
	9167,6

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	9740702Ц74062029П620,610,240
	1596,5
	2523,7
	2523,7
	 2523,7
	0,0 
	 0,0
	 0,0
	9167,6

	Организация льготного питания для отдельных категорий учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях
	
	3331,8
	4910,4
	5000,0
	6500,0
	850,0
	850,0
	4250,0
	25692,2

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	9740702Ц740674540240,610,620
	3331,8
	4910,4
	5000,0
	6500,0
	850,0
	850,0
	4250,0
	25692,2

	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
	
	16106,0
	19095,5
	18514,0
	17402,0
	0,0
	0,0
	0,0
	71117,4

	Федеральный бюджет
	
	15945,0
	18904,5
	18328,8
	17228,0
	0,0 
	 0,0
	 0,0
	70406,3

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	9740702Ц7406L3040240,610,620
	80,5
	95,5
	92,6
	87,0
	0,0 
	0,0 
	 0,0
	355,6

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	9740702Ц7406L3040610,620,240
	80,5
	95,5
	92,6
	87,0
	0,0 
	0,0 
	0,0
	355,6

	Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания детей из многодетных малоимущих семей, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях
	
	1929,9
	3057,3
	3027,3
	3057,3
	2365,6
	2365,6
	11828,0
	27661,0

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	9740702Ц7406S1560240,610,620
	1447,4
	2293,0
	2293,0
	2293,0
	1774,2
	1774,2
	8871,0
	20745,8

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	9740702Ц7406S1560240,610,620
	482,5
	764,3
	764,3
	764,3
	591,4
	591,4
	2957,0
	6915,2


ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования»
1. Основные положения

	Куратор комплекса процессных мероприятий
	Заместитель главы администрации по социальным вопросам - начальник 

отдела образования, молодежной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.

	Руководитель комплекса процессных мероприятий
	Отдел образования, молодежной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.

	Связь с государственной программой Чувашской Республики, муниципальной программой
	Государственная программа Чувашской Республики «Развитие образования»

Муниципальная программа «Развитие образования»



2. Показатели комплекса процессных мероприятий 

	N п/п
	Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя 
	Информационная система 

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Задача «Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации и осуществлению деятельности муниципальных органов»

	1.1.
	Обеспечение функций муниципальных органов
	100
	КПМ
	процентов
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Отдел образования, молодёжной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа
	Официальный сайт Отдела образования, молодёжной и социальной политики администрации Шумерлинского муниципального округа


3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
	N п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата) 
	Характеристика 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) 
по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.1
	Обеспечение функций муниципальных органов
	осуществление текущей деятельности
	обеспечены своевременные выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам отдела образования, молодёжной и социальной политики, а также перечислены связанные с ними обязательные платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; материально-техническое снабжение деятельности отдела образования, молодёжной и социальной политики
	проценты
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.2
	Обеспечена организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству
	осуществление текущей деятельности
	обеспечены своевременные выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам сектора по опеке и попечительству
	проценты
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	
	КБК


	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-2035
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования» (всего), в том числе:
	Ц740700000
	4656,8
	5959,7
	6297,7
	6297,7
	6442,4
	6442,4
	32212,0
	68308,7

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	1845,7
	1991,1
	2103,6
	2103,6
	1953,5
	1953,5
	9767,5
	21718,5

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	
	2811,1
	3968,6
	4194,1
	4194,1
	4488,9
	4488,9
	22444,5
	46590,2

	Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики
	
	1845,7
	1991,1
	2103,6
	2103,6
	1953,5
	1953,5
	9767,5
	21718,5

	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	9030104Ц740711990120,240
9740709Ц740711990120
	1845,7
	1991,1
	2103,6
	2103,6
	1953,5
	1953,5
	9767,5
	21718,5

	Обеспечение функций муниципальных органов
	 
	2811,1
	3968,6
	4194,1
	4194,1
	4488,9
	4488,9
	22444,5
	46590,2

	Бюджет Шумерлинского муниципального округа
	9740709Ц740770200120,240
	2840,1
	3968,6
	4194,1
	4194,1
	4488,9
	4488,9
	22444,5
	46590,2
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