Приложение №1

к письму Администрации Ядринского

муниципального округа

от 05.03.2025 №1077

Оценка выполнения доведенных до муниципальных учреждений муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

за  2024 год

| Наименование учреждения | Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение (+/-) | Допустимое отклонение по муниципальному заданию | Причина отклонения фактического значения от установленного |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное автономное учреждение «Централизованная клубная система» Ядринского муниципального округа Чувашской Республики | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 2870 | 2871 | +1 | 5,00% | В пределах допустимого отклонения по муниципальному заданию на 2024 год. |
|  | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 210 | 210 | 0 | 5,00% |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» Ядринского муниципального округа Чувашской Республики | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | 418300 | 412306 | -5994 | 1,00% | За счет увеличения показателей посещения вне стационара и удалено через сеть интернет. В центральной библиотеке, Засурской, Асламасской библиотеке отсутствовали работники. Выполнили на 98,57 что составило отклонение на 1,4% при допустимом отклонении 25% согласно муниципальному заданию на 2024 год. |
|  | Предоставление консультационных и методических услуг | 50 | 50 | 0 | 5,00% |  |
|  | Организация мероприятий | 20 | 20 | 0 | 3,00% |  |
|  | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | 230000 | 226897 | -3103 | 5,00% | Из- за списания большого количества ветхой литературы для реализации проекта Николаевской модельной библиотеки. Выполнили на 98,65 % что составило отклонение на 1,35% при допустимом отклонении 5% согласно муниципальному заданию на 2024 год. |
|  | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | 2000 | 2004 | +4 | 5,00% | В пределах допустимого отклонения по муниципальному заданию на 2024 год. |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная музейная система» Ядринского муниципального округа Чувашской Республики | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | 3524 | 4377 | +853 | 0,50% | Открытие новых залов в художественно-краеведческом музее после капитального ремонта. В пределах допустимого отклонения по муниципальному заданию. |
|  | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок | 58 | 61 | +3 | 440,50% | Заинтересованность посетителей, активная выставочная работа. В пределах допустимого отклонения по муниципальному заданию. |
|  | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов | 6623 | 6623 | 0 | 0,50% |  |
|  | Осуществление экскурсионного обслуживания, ед. | 11875 | 11914 | +39 | 0,50% | Заинтересованность посетителей, активная культурно- просветительная работа, активное посещение музеев туристами из регионов России в летний период. В пределах допустимого отклонения по муниципальному заданию. |
|  | Организация экскурсий, мероприятий | 318 | 469 | +151 | 0,50% | Заинтересованность посетителей, активная культурно- просветительная работа, активное посещение музеев туристами из регионов России в летний период. В пределах допустимого отклонения по муниципальному заданию. |