Отчет

о ходе реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Отчетный период: 2025 год

Непосредственный исполнитель муниципальной программы: Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Мариинско-Посадского муниципального округа

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

| N п/п | Наименование показателя муниципальной программы | Единица измерения | Плановое значение показателя за отчетный год <1> | Фактическое значение показателя за отчетный период <2> | Процент достижения | Обоснование отклонений значений показателей и комментарий (описание рисков и проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2024 года | процентов | 103,7 | 103,7 | 100 |  |
| 2 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) | рублей | 32000 | 32000 | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ | га | 74,5 | 74,5 | 100 |  |
| 2 | Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения | га | х | х | х |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эпизоотического благополучия на территории муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий Чувашской Республики по организации на территории муниципальных округов и городских округов мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | процентов | 100 | 100 | 0 |  |
| Муниципальный ведомственный проект "Борьба с распространением борщевика Сосновского" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация комплекса мероприятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского на территории Красноармейского МО Чувашской Республики | га | 38,9 | 38,9 | 100 |  |

──────────────────────────────

<1> Утвержденное в паспорте структурного элемента.

<2> Фактическое значение показателя муниципальной программы (при наличии) указывается исходя из статистических данных либо иных

сведений за соответствующий отчетный период

Таблица 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Предусмотрено на год, тысяч рублей | Освоено в отчетном периоде, тысяч рублей | Причины не освоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Мариинско-Посадского муниципального округа | всего | 879,8 | 879,8 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 32,2 | 32,2 |  |
|  |  | республиканский бюджет | 627,4 | 627,4 |  |
|  |  | Бюджет Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики | 220,2 | 220,2 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Муниципальный проект "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения" | Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Мариинско-Посадского муниципального округа | всего | 41,2 | 32,6 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 40,8 | 32,2 |  |
|  |  | республиканский бюджет | 0,4 | 0,3 |  |
|  |  | бюджет Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики | 0,0 | 0,1 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ | Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Мариинско-Посадского муниципального округа | всего | 41,2 | 32,6 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 40,8 | 32,2 |  |
|  |  | республиканский бюджет | 0,4 | 0,3 |  |
|  |  | бюджет Мариинско-Посадскогомуниципального округа Чувашской Республики | 0,0 | 0,1 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения | Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Мариинско-Посадского муниципального округа | всего | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение эпизоотического благополучия на территории муниципального округа" | Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Мариинско-Посадского муниципального округа | всего | 343,8 | 223,3 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | республиканский бюджет | 343,8 | 223,3 |  |
|  |  | бюджет Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий Чувашской Республики по организации на территории муниципальных округов и городских округов мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Мариинско-Посадского муниципального округа | всего | 343,8 | 223,3 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | республиканский бюджет | 343,8 | 223,3 |  |
|  |  | бюджет Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Муниципальный ведомственный проект "Борьба с распространением борщевика Сосновского" | Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Мариинско-Посадского муниципального округа | всего | 427,7 | 623,9 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | республиканский бюджет | 406,3 | 403,8 |  |
|  |  | бюджет Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики | 21,4 | 220,1 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Реализация комплекса мероприятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского на территории Чувашской Республики | Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Мариинско-Посадского муниципального округа | всего | 427,7 | 623,9 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | республиканский бюджет | 406,3 | 403,8 |  |
|  |  | бюджет Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики | 21,4 | 220,1 |  |
| Итого по муниципальной программе |  | всего | 812,7 | 879,8 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 40,8 | 32,2 |  |
|  |  | республиканский бюджет | 750,5 | 627,4 |  |
|  |  | бюджет Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики | 21,4 | 220,2 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |