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Отчет 
о ходе реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
Отчетный период: 2025 год
Непосредственный исполнитель муниципальной программы: Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Мариинско-Посадского муниципального округа
                                                                                                                                                                                                                                                      Таблица 1                                                                                                                       
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

	N
п/п
	Наименование
показателя
муниципальной
программы
	Единица
измерения
	Плановое значение
показателя за отчетный
год <1>
	Фактическое
значение показателя
за отчетный период <2>
	Процент
достижения
	Обоснование отклонений значений показателей и комментарий (описание рисков и проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей)

	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

	1
	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2024 года
	процентов
	103,7
	103,7
	100
	

	2
	Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)
	рублей
	32000
	32000
	100
	

	Комплекс процессных мероприятий «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения»

	1

	Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ
	га

	74,5
	74,5
	100
	

	2
	Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения
	га
	х
	х
	х
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эпизоотического благополучия на территории муниципального округа»

	1
	Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий Чувашской Республики по организации на территории муниципальных округов и городских округов мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
	процентов
	100
	100
	0
	

	Муниципальный ведомственный проект "Борьба с распространением борщевика Сосновского"

	1
	Реализация комплекса мероприятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского на территории Красноармейского МО Чувашской Республики
	га
	38,9
	38,9
	100
	


──────────────────────────────
<1> Утвержденное в паспорте структурного элемента.
<2> Фактическое значение показателя муниципальной программы (при наличии) указывается исходя из статистических данных либо иных
сведений за соответствующий отчетный период

                                                                                                                                                                                                                                                       









Таблица 2

   Сведения
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

	Наименование муниципальной
программы, структурного
элемента
	Ответственный
исполнитель,
соисполнители
	Источник
финансирования
	Предусмотрено на год,                      тысяч рублей
	Освоено в отчетном
периоде,                 тысяч рублей
	Причины не
освоения средств

	1
	2
	3
	4
	6
	7

	Муниципальная программа
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
	Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Мариинско-Посадского муниципального округа

	всего
	879,8
	879,8
	

	
	
	федеральный бюджет
	32,2
	32,2
	

	
	
	республиканский бюджет 
	627,4
	627,4
	

	
	
	Бюджет Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики
	220,2
	220,2
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	

	Муниципальный проект "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"
	Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Мариинско-Посадского муниципального округа

	всего
	41,2
	32,6
	

	
	
	федеральный бюджет
	40,8
	32,2
	

	
	
	республиканский бюджет 
	0,4
	0,3
	

	
	
	бюджет Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,1
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	

	Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ
	Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Мариинско-Посадского муниципального округа

	всего
	41,2
	32,6
	

	
	
	федеральный бюджет
	40,8
	32,2
	

	
	
	республиканский бюджет 
	0,4
	0,3
	

	
	
	бюджет Мариинско-Посадскогомуниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,1
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	

	Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения
	Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Мариинско-Посадского муниципального округа

	всего
	0,0
	0,0
	

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	

	
	
	республиканский бюджет 
	0,0
	0,0
	

	
	
	бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	

	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение эпизоотического благополучия на территории муниципального округа"
	Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Мариинско-Посадского муниципального округа

	всего
	343,8
	223,3
	

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	

	
	
	республиканский бюджет 
	343,8
	223,3
	

	
	
	бюджет Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	

	Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий Чувашской Республики по организации на территории муниципальных округов и городских округов мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 
	Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Мариинско-Посадского муниципального округа

	всего
	343,8
	223,3
	

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	

	
	
	республиканский бюджет 
	343,8
	223,3
	

	
	
	бюджет Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	

	Муниципальный ведомственный проект "Борьба с распространением борщевика Сосновского"
	Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Мариинско-Посадского муниципального округа

	всего
	427,7
	623,9
	

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	

	
	
	республиканский бюджет 
	406,3
	403,8
	

	
	
	бюджет Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики
	21,4
	220,1
	

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	

	Реализация комплекса мероприятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского на территории Чувашской Республики 

	Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Мариинско-Посадского муниципального округа

	всего
	427,7
	623,9
	

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	

	
	
	республиканский бюджет 
	406,3
	403,8
	

	
	
	бюджет Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики
	21,4
	220,1
	

	Итого по муниципальной программе
	всего
	812,7
	879,8
	

	
	федеральный бюджет
	40,8
	32,2
	

	
	республиканский бюджет 
	750,5
	627,4
	

	
	бюджет Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики
	21,4
	220,2
	

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	



	 
	 
	


