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Приложение N 9
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ
Алатырского муниципального округа
Отчет
о реализации муниципальной  программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия   Алатырского муниципального округа» и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия   Алатырского муниципального округа»  за 2024_год

	N пп
	Наименование муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа), ведомственной целевой программы Алатырского муниципального округа, основного мероприятия
	Сведения о выполнении соответствующего мероприятия(1)
	Примечание(2)

	1
	2
	3
	4

	
	Муниципальная программа Алатырского муниципального округа " Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия   Алатырского муниципального округа."
	
	

	
	Подпрограмма 1 «Развитие ветеринарии в Алатырском муниципальном округе»
	
	

	1.1.
	Основное мероприятие 1 «Предупреждение и ликвидация болезней животных»
	Выполнено
	

	
	Подпрограмма 2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Алатырского муниципального округа»
	
	

	2.1.
	Основное мероприятие 1 «Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ»
	Выполнено
	

	
	Подпрограмма 3 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»
	
	

	3.1.
	Основное мероприятие 1 «Борьба с распространением борщевика Сосновского»
	Выполнено
	


 (1) Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

(2) Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского муниципального округа (подпрограммы муниципальной программы Алатырского муниципального округа) представляются пояснения причин недостижения.

                Приложение № 10
к Порядку разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных 

программ Алатырского муниципального округа
С в е д е н и я 
о достижении значений показателей (индикаторов)

	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского МО (подпрограммы муниципальной программы Алатырского МО)
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Алатырского МО (подпрограммы муниципальной программы Алатырского МО), 

	
	
	год, предшествующий отчетному*2023
	отчетный год 2024
	
	текущий год 2024год

	
	
	
	план
	факт
	
	план
	оценка

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа Алатырского МО «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия   Алатырского муниципального округа»
	

	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий

(в сопоставимых ценах)
	% к

предыдущему году
	100,6
	100,5
	100,5
	
	100,5
	100,5

	Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий

(в сопоставимых ценах)
	% к 

предыдущему году
	100,6
	100,7
	100,7
	
	100,7
	100,7

	Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
	% к 

предыдущему году
	100,9
	100,8
	100,8
	
	100,8
	100,8

	Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий

	Зерновых и зернобобовых
	тыс. тонн
	80,7
	22,9
	60,6
	
	22,9
	22,9

	Картофеля
	тыс. тонн
	3,9
	2,1
	2,1
	
	2,1
	2,1

	Овощей
	тыс. тонн
	0,8
	0,8
	0,8
	
	0,8
	0,8

	Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий

	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)
	тыс. тонн
	0,8
	0,74
	0,71
	
	0,76
	0,76

	Производство молока в хозяйствах всех категорий
	тыс. тонн
	8,3
	7,12
	7,0
	
	7,13
	7,13

	Рентабельность сельскохозяйственных организаций
	%
	17,5
	17,3
	17,3
	
	17,3
	17,3

	Подпрограмма муниципальной программы   «Развитие ветеринарии в Алатырском муниципальном округе»

	Выполнение планов ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий
	%
	100
	100
	100
	
	100
	100

	Исполнение заказ-нарядов на выполнение работ по отлову безнадзорных животных
	%
	100
	100
	100
	
	100
	100

	Подпрограмма муниципальной программы Алатырского МО «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Алатырского муниципального округа »

	Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения, тыс.га
	тыс.га
	1,9
	1,7
	1,7
	
	1,6
	1,6

	Получение достоверных и актуальных сведений о количественных характеристиках и границах земель сельскохозяйственного назначения в отношении 100 процентов земель сельскохозяйственного назначения, включая количественные и качественные характеристики сельскохозяйственных угодий, вовлекаемых в оборот, к концу 2025 года
	%
	100
	100
	100
	
	100
	100

	Подпрограмма муниципальной программы Алатырского МО «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»

	Площадь земельного участка, на котором проведены работы по уничтожению борщевика Сосновского
	га
	10,5
	10,5
	10,5
	
	
	


1 Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

                        Приложение № 11
к Порядку разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных 

программ Алатырского МО
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Алатырского МО на реализацию муниципальной программы Алатырского МО  за 2024 год
	Статус
	Наименование муниципальной программы Алатырского района (подпрограммы муниципальной программы Алатырского района, программы)
	Расходы, тыс. рублей

	
	
	план расходов на отчетный год
	фактические расходы за отчетный год
	план расходов с начала реализации муниципальной программы Алатырского МО (подпрограммы муниципальной программы)
	фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Алатырского МО (подпрограммы муниципальной программы )

	Муниципальная программа Алатырского района
	 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия   Алатырского муниципального округа»
	765,8
	765,8
	765,8
	765,8

	Подпрограмма 1 
	«Развитие ветеринарии в Алатырском муниципальном округе»
	538,7
	538,7
	538,7
	538,7

	Подпрограмма 2
	«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Алатырского муниципального округа
	144,9
	144,9
	144,9
	144,9

	Подпрограмма 3
	«Развитие отрасли агропромышленного комплекса»
	82,2
	82,2
	82,2
	82,2


                                       Приложение № 12
к Порядку разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных 

программ Алатырского МО
Информация 
о финансировании реализации муниципальной программы Алатырского МО  за счет всех источников  финансирования за 2024  год

	Статус
	Наименование муниципальной программы Алатырского района (подпрограммы муниципальной программы Алатырского района), основного мероприятия
	Источники финансирования
	План, тыс. рублей
	Фактические расходы,  тыс.
рублей

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Алатырского района
	 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия   Алатырского муниципального округа»


	всего
	765,8
	765,8

	
	
	федеральный бюджет 
	143,4
	143,4

	
	
	Республиканский бюджет
	429,7
	429,7

	
	
	местный бюджет
	192,7
	192,7

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00

	Подпрограмма  1
	«Развитие ветеринарии в Алатырском муниципальном округе»


	всего
	538,7
	538,7

	
	
	федеральный бюджет 
	0,00
	0,00

	
	
	Республиканский бюджет
	350,2
	350,2

	
	
	местный бюджет
	188,5
	188,5

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00

	Подпрограмма  2
	 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Алатырского муниципального округа
	всего
	144,9
	144,9

	
	
	Федеральный бюджет
	143,4
	143,4

	
	
	Республиканский бюджет
	1,4
	1,4

	
	
	местный бюджет
	0,1
	0,1

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00

	Подпрограмма   3
	 «Развитие отрасли агропромышленного комплекса»
	всего
	82,2
	82,2

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00

	
	
	Республиканский бюджет
	78,1
	78,1

	
	
	местный бюджет
	4,1
	4,1

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00


──────────────────────────────

1 В соответствии с муниципальной программой Алатырского МО.
2 Кассовые расходы бюджета Алатырского МО, местных бюджетов сельских поселений, территориального государственного внебюджетного фонда Чувашской Республики и фактические расходы юридических лиц.
Приложение № 13
к Порядку разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных 

программ Алатырского МО
Информация
о финансировании реализации  основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы Алатырского МО за счет всех источников финансирования   за   2024 год

	Статус
	Наименование подпрограммы муниципальной программы Алатырского МО, основного мероприятия (мероприятия), целевого индикатора и показателя
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Код бюджетной классификации
	Источники финансирования
	Единица измерения
	Фактические данные за год, предшествующий отчетному(1)
	Данные за отчетный год
	Плановые данные на очередной финансовый год

	
	
	
	главный распорядитель средств бюджета
	раздел, подраздел
	целевая статья расходов
	группа (группа и подгруппа) вида расходов
	
	
	
	план(2)
	сводная роспись на 1 января
	сводная роспись на 31 декабря
	факт(3)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Подпрограмма 1
	«Развитие ветеринарии в Алатырском муниципальном округе»


	
	994
	0405
	Ц900000000
	х
	всего
	тыс. 

рублей
	269,53
	538,7
	163,3
	538,7
	538,7
	334,8

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	федерадьный бюджет 
	тыс.

рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	х
	
	х
	
	республиканский бюджет
	тыс.

рублей
	242,90
	350,2
	135,8
	350,2
	350,2
	278,8

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	местный бюджет
	тыс.

рублей
	26,63
	188,5
	27,5
	188,5
	188,5
	56,0

	
	
	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	тыс. рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Целевой индикатор и показатель муниципальной программы (подпрограммы)
	Выполнение планов ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	%
	100
	100
	х
	х
	100
	100

	
	Исполнение заказ-нарядов на выполнение работ по отлову безнадзорных животных
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	%
	100
	100
	х
	х
	100
	100

	Основное мероприятие1
	«Предупреждение и ликвидация болезней животных»
	
	994
	0405
	Ц900000000
	Х
	всего
	тыс. рублей
	269,53
	538,7
	163,3
	538,7
	538,7
	334,8

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	федерадьный бюджет 
	тыс.

рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	республиканский бюджет
	тыс.

рублей
	242,90
	350,2
	135,8
	350,2
	350,2
	278,8

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	местный бюджет
	тыс. рублей
	26,63
	188,5
	27,5
	188,5
	188,5
	56,0

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	внебюджетные источники
	тыс. рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 2
	«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Алатырского муниципального округа»
	
	903
	0405
	Ц9Б0300000
	Х
	всего
	тыс. рублей
	246,17
	144,9
	144,9
	144,9
	144,9
	349,2

	
	
	
	х
	х
	х
	Х
	федерадьный бюджет 
	тыс.

рублей
	243,58
	143,4
	143,4
	143,4
	143,4
	345,5

	
	
	
	х
	х
	х
	Х
	республиканский бюджет
	тыс.

рублей
	2,46
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	3,5

	
	
	
	х
	х
	х
	Х
	бюджет Алатырского района
	тыс. рублей
	0,13
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,2

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	внебюджетные источники
	тыс.

рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие1
	Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ»
	
	903
	0405
	Ц9Б0300000
	Х
	всего
	тыс. 

рублей
	246,17
	144,9
	144,9
	144,9
	144,9
	349,2

	
	
	
	х
	х
	х
	Х
	федерадьный бюджет 
	тыс.

рублей
	243,58
	143,4
	143,4
	143,4
	143,4
	345,5

	
	
	
	х
	х
	х
	Х
	республиканский бюджет
	тыс.

рублей
	2,46
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	3,5

	
	
	
	х
	х
	х
	Х
	местный бюджет
	тыс.

рублей
	0,13
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,2

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	внебюджетные источники
	тыс. рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Показатель (индикатор)  программы (подпрограммы)
	Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения, тыс.га
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	Тыс.га
	1,9
	1,6
	1,6
	х
	х
	*

	
	Получение достоверных и актуальных сведений о количественных характеристиках и границах земель сельскохозяйственного назначения в отношении 100 процентов земель сельскохозяйственного назначения, включая количественные и качественные характеристики сельскохозяйственных угодий, вовлекаемых в оборот, к концу 2025 года
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	%
	100
	100
	100
	х
	х
	100

	Подпрограмма 3. 
	«Развитие отрасли агропромышленного комплекса»
	
	994
	0405
	Ц9И0900000
	х
	всего
	тыс.

рублей
	138,21
	82,2
	82,2
	82,2
	82,2
	0,00

	
	
	
	х
	х
	х
	Х
	федерадьный бюджет 
	тыс.

рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	х
	х
	х
	Х
	республиканский бюджет
	тыс.

рублей
	131,30
	78,1
	78,1
	78,1
	78,1
	0,00

	
	
	
	х
	х
	х
	Х
	бюджет Алатырского района
	тыс.

рублей
	6,91
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	0,00

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	внебюджетные источники
	тыс.

рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Показатель (индикатор)  программы (подпрограммы)


	Площадь земельного участка, на котором проведены работы по уничтожению борщевика Сосновского
	х
	х
	х
	х
	х
	х


	га

	11
	10
	10,5
	х
	х
	10,5


	Основное мероприятие1
	Борьба с распространением борщевика Сосновского»
	
	994
	0405
	Ц9И0900000
	х
	всего
	тыс. 

рублей
	138,21
	82,2
	82,2
	82,2
	82,2
	0,00

	
	
	
	х
	х
	х
	Х
	федерадьный бюджет 
	тыс.

рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	х
	х
	х
	Х
	республиканский бюджет
	тыс.

рублей
	131,30
	78,1
	78,1
	78,1
	78,1
	0,00

	
	
	
	х
	х
	х
	Х
	местный бюджет
	тыс.

рублей
	6,91
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	0,00

	
	
	
	х
	х
	х
	х
	внебюджетные источники
	тыс.

рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


(1) В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

(2) В соответствии с муниципальной программой Алатырского МО.

(3) Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Алатырского МО,  внебюджетных источников.».
